## Buttons
| Objeto | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO - COMUNIDADE JACUNDA, LAGO DE URUAPIARA | SINAPI - 12/2025 - Amazonas SBC - 01/2026 - Amazonas SICRO3 - 10/2025 - Amazonas SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SCO - 10/2025 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 161.837,41 | 50,00% 80.918,71 | 10,00% 16.183,74 | 15,00% 24.275,61 | 15,00% 24.275,61 | 10,00% 16.183,74
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 62.389,82 | 50,00% 31.194,91 | 50,00% 31.194,91
3 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 62.511,08 |  | 30,00% 18.753,32 | 70,00% 43.757,76
4 | PAREDES | 100,00% 152.978,55 |  |  | 100,00% 152.978,55
5 | PISOS E FORRO | 100,00% 84.308,81 |  |  |  | 40,00% 33.723,52 | 60,00% 50.585,29
6 | COBERTURA | 100,00% 134.037,15 |  |  | 100,00% 134.037,15
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 38.119,84 |  |  |  | 100,00% 38.119,84
8 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 10.331,41 |  |  |  | 100,00% 10.331,41
9 | PINTURA | 100,00% 49.877,85 |  |  |  |  | 100,00% 49.877,85
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 13.723,71 |  |  | 50,00% 6.861,86 | 50,00% 6.861,86
11 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 100,00% 36.337,09 |  |  | 50,00% 18.168,55 | 50,00% 18.168,55
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 33.539,45 |  |  | 50,00% 16.769,73 | 50,00% 16.769,73
13 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 7.148,92 |  |  |  |  | 100,00% 7.148,92
Porcentagem |  |  | 13,23% | 7,81% | 46,85% | 17,5% | 14,61%
Custo |  |  | 112.113,61 | 66.131,97 | 396.849,19 | 148.250,51 | 123.795,79
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,23% | 21,04% | 67,89% | 85,39% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 112.113,61 | 178.245,58 | 575.094,77 | 723.345,28 | 847.141,09
_______________________________________________________________ Responsável Técnico