## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROCÓPIO MARANHÃO E REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | SINAPI - 05/2026 - Amazonas SBC - 06/2026 - Amazonas | 28,35% |  | Desonerado: Horista: 98,35% Mensalista: 58,20%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 145.372,92 | 16,50% 23.986,53 | 16,50% 23.986,53 | 16,50% 23.986,53 | 16,50% 23.986,53 | 16,50% 23.986,53 | 17,50% 25.440,26
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 38.723,68 | 100,00% 38.723,68
3 | DEMOLIÇÃO, REMOÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 92.055,30 | 50,00% 46.027,65 | 50,00% 46.027,65
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 125.302,90 | 10,00% 12.530,29 | 60,00% 75.181,74 | 30,00% 37.590,87
5 | INFRA/SUPRA | 100,00% 255.280,91 | 10,00% 25.528,09 | 20,00% 51.056,18 | 30,00% 76.584,27 | 30,00% 76.584,27 | 10,00% 25.528,09
6 | COBERTURA | 100,00% 381.259,99 | 30,00% 114.378,00 | 30,00% 114.378,00 | 30,00% 114.378,00 | 10,00% 38.126,00
7 | PAREDE E REVESTIMENTOS | 100,00% 255.707,35 |  |  | 40,00% 102.282,94 | 40,00% 102.282,94 | 20,00% 51.141,47
8 | FORRO | 100,00% 91.049,71 |  |  |  |  | 50,00% 45.524,86 | 50,00% 45.524,86
9 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 422.573,00 |  | 10,00% 42.257,30 | 20,00% 84.514,60 | 20,00% 84.514,60 | 20,00% 84.514,60 | 30,00% 126.771,90
10 | ESQUADRIAS | 100,00% 122.797,95 | 10,00% 12.279,80 | 10,00% 12.279,80 | 10,00% 12.279,80 | 10,00% 12.279,80 | 50,00% 61.398,98 | 10,00% 12.279,80
11 | PINTURA | 100,00% 134.154,33 |  |  |  | 30,00% 40.246,30 | 35,00% 46.954,02 | 35,00% 46.954,02
12 | INSTALAÇÕES | 100,00% 193.529,47 | 20,00% 38.705,89 | 20,00% 38.705,89 | 10,00% 19.352,95 | 30,00% 58.058,84 | 20,00% 38.705,89
13 | COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 43.122,98 |  |  | 10,00% 4.312,30 | 20,00% 8.624,60 | 50,00% 21.561,49 | 20,00% 8.624,60
14 | LOUÇAS E BANCADAS | 100,00% 67.516,28 |  |  |  | 10,00% 6.751,63 | 40,00% 27.006,51 | 50,00% 33.758,14
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA | 100,00% 418.349,68 | 16,50% 69.027,70 | 16,50% 69.027,70 | 16,50% 69.027,70 | 16,50% 69.027,70 | 16,50% 69.027,70 | 17,50% 73.211,19
16 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 29.924,85 | [5 empty] | 100,00% 29.924,85
17 | QUADRA | 100,00% 292.728,82 | 25,00% 73.182,21 | 15,00% 43.909,32 | 15,00% 43.909,32 | 15,00% 43.909,32 | 15,00% 43.909,32 | 15,00% 43.909,32
Porcentagem |  |  | 14,61% | 16,62% | 18,92% | 18,15% | 17,34% | 14,36%
Custo |  |  | 454.369,83 | 516.810,11 | 588.219,27 | 564.392,52 | 539.259,45 | 446.398,92
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,61% | 31,23% | 50,15% | 68,3% | 85,64% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 454.369,83 | 971.179,94 | 1.559.399,21 | 2.123.791,73 | 2.663.051,18 | 3.109.450,12
_______________________________________________________________ Ingrid de Pinho Cavalcante Engenheira Civil CREA: 37884AM
_______________________________________________________________ Natanael dos Santos Oliveira Engenheiro Eletricista CREA: 36113AM