## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA MARGEM DIREITA DO RIO NEGRO, COMUNIDADE SÃO TOMÉ, IRANDUBA/AM | SINAPI - 04/2026 - Amazonas SBC - 06/2026 - Amazonas SICRO3 - 01/2026 - Amazonas | 28,35% |  | Desonerado: Horista: 98,35% Mensalista: 58,20%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 95.421,28 | 25,00% 23.855,32 | 25,00% 23.855,32 | 25,00% 23.855,32 | 25,00% 23.855,32
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 23.755,10 | 80,00% 19.004,08 | 20,00% 4.751,02
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 35.622,48 | 50,00% 17.811,24 | 50,00% 17.811,24
4 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 490.522,54 | 50,00% 245.261,27 | 50,00% 245.261,27
5 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 74.888,22 |  | 40,00% 29.955,29 | 35,00% 26.210,88 | 25,00% 18.722,06
6 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 100,00% 152.331,77 |  | 40,00% 60.932,71 | 30,00% 45.699,53 | 30,00% 45.699,53
7 | PINTURA | 100,00% 35.333,09 |  |  | 50,00% 17.666,55 | 50,00% 17.666,55
8 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 58.933,32 |  | 20,00% 11.786,66 | 40,00% 23.573,33 | 40,00% 23.573,33
9 | FORRO | 100,00% 22.353,15 |  |  | 50,00% 11.176,58 | 50,00% 11.176,58
10 | ESQUADRIAS | 100,00% 46.307,40 |  | 25,00% 11.576,85 | 40,00% 18.522,96 | 35,00% 16.207,59
11 | COBERTURA | 100,00% 116.401,99 |  | 50,00% 58.201,00 | 50,00% 58.201,00
12 | INSTALAÇÕES | 100,00% 63.685,49 | 25,00% 15.921,37 | 25,00% 15.921,37 | 25,00% 15.921,37 | 25,00% 15.921,37
13 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 14.808,28 |  |  | 50,00% 7.404,14 | 50,00% 7.404,14
14 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 118.147,08 | 25,00% 29.536,77 | 25,00% 29.536,77 | 25,00% 29.536,77 | 25,00% 29.536,77
15 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 50.577,43 |  |  |  | 100,00% 50.577,43
Porcentagem |  |  | 25,12% | 36,42% | 19,85% | 18,61%
Custo |  |  | 351.390,05 | 509.589,49 | 277.768,41 | 260.340,65
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,12% | 61,54% | 81,39% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 351.390,05 | 860.979,54 | 1.138.747,95 | 1.399.088,62
_______________________________________________________________ Ingrid de Pinho Cavalcante Eng. Civil - CREA: 37884AM
_______________________________________________________________ Jamilson Marialva do Nascimento Eng. Eletricista – CREA: 33468AM