## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA COBERTURA DA MATERNIDADE ELEÍTA ALMEIDA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | SINAPI - 03/2025 - Amazonas SBC - 05/2025 - Amazonas | 22,47% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% R$ | 50,00% R$ | 50,00% R$
2 | COBERTURA | 100,00% R$ | 50,00% R$ | 50,00% R$
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE E COLOCAÇÃO DE RUFOS METALICOS | 100,00% | 100,00% R$
4 | PASSARELAS DE ACESSO PÁRA MANUTEÇÃO DE AR-CONDICIONADOS | 100,00% R$ | 45,00% R$ | 55,00% R$
5 | REALOCAÇÃO DOS CONDENSADORES DE AR-CONDICIONADOS | 100,00% R$ |  | 100,00% R$
Porcentagem |  |  | 50,13% | 49,87%
Custo |  |  | R$ | R$
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,13% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | R$ | R$