## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 113915.22
Serviço | 1.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 311.15 | M2 | 91.37 | 91.37 | 22,47% | 111.9 | 34817.69 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 311.15 | 34817.69
Serviço | 1.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 5 | M2 | 466.42 | 466.42 | 22,47% | 571.22 | 2856.1 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5 | 2856.1
Serviço | 1.3 | Composição | CPU 04 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | CJ | 62253.15 | 62253.15 | 22,47% | 76241.43 | 76241.43 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 76241.43
Macrosserviço | 2 |  |  | ÁREA DAS BARRACAS | [6 empty] | 459021.74
Serviço | 2.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 598.96 | M2 | 0.74 | 0.74 | 22,47% | 0.91 | 545.05 |  | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 598.96 | 545.05
Serviço | 2.2 | Outros | SICRO-4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1036.2 | M3 | 1.75 | 1.75 | 22,47% | 2.14 | 2217.47 |  | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 1036.2 | 2217.47
Serviço | 2.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1036.2 | M3XKM | 3.28 | 3.28 | 22,47% | 4.02 | 4165.52 |  | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 1036.2 | 4165.52
Serviço | 2.4 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 1036.2 | M3 | 9.44 | 9.44 | 22,47% | 11.56 | 11978.47 |  | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 1036.2 | 11978.47
Serviço | 2.5 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | 1036.2 | M3 | 1.57 | 1.57 | 22,47% | 1.92 | 1989.5 |  | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 1036.2 | 1989.5
Serviço | 2.6 | Outros | SICRO-5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 1036.2 | M3 | 6.31 | 6.31 | 22,47% | 7.73 | 8009.83 |  | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 1036.2 | 8009.83
Serviço | 2.7 | SINAPI | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | 168.87 | M3 | 999.2 | 999.2 | 22,47% | 1223.72 | 206649.6 |  | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 168.87 | 206649.6
Serviço | 2.8 | SINAPI | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | 31.35 | M | 545.74 | 545.74 | 22,47% | 668.37 | 20953.4 |  | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 31.35 | 20953.4
Serviço | 2.9 | Composição | CPU 05 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. | 598.96 | M2 | 250.85 | 250.85 | 22,47% | 307.22 | 184012.49 |  | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 598.96 | 184012.49
Serviço | 2.10 | SINAPI | 102041 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | 18 | M2 | 352.28 | 352.28 | 22,47% | 431.44 | 7765.92 |  | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 18 | 7765.92
Serviço | 2.11 | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | 323.68 | KG | 18.48 | 18.48 | 22,47% | 22.63 | 7324.88 |  | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 323.68 | 7324.88
Serviço | 2.12 | SINAPI | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 4.05 | M3 | 687.42 | 687.42 | 22,47% | 841.88 | 3409.61 |  | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 4.05 | 3409.61
Macrosserviço | 3 |  |  | RESTAURANTES | [6 empty] | 55391.18
Serviço | 3.1 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | 50.4 | M2 | 107.15 | 107.15 | 22,47% | 131.23 | 6613.99 |  | 3 | RESTAURANTES | 3 | RESTAURANTES | 50.4 | 6613.99
Serviço | 3.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 41.6 | M2 | 4.17 | 4.17 | 22,47% | 5.11 | 212.58 |  | 3 | RESTAURANTES | 3 | RESTAURANTES | 41.6 | 212.58
Serviço | 3.3 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 41.6 | M2 | 12.95 | 12.95 | 22,47% | 15.86 | 659.78 |  | 3 | RESTAURANTES | 3 | RESTAURANTES | 41.6 | 659.78
Serviço | 3.4 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 41.6 | M2 | 13.9 | 13.9 | 22,47% | 17.02 | 708.03 |  | 3 | RESTAURANTES | 3 | RESTAURANTES | 41.6 | 708.03
Serviço | 3.5 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 21.78 | M2 | 16.62 | 16.62 | 22,47% | 20.35 | 443.22 |  | 3 | RESTAURANTES | 3 | RESTAURANTES | 21.78 | 443.22
Serviço | 3.6 | SINAPI | 100331 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 314 | M2 | 30.27 | 30.27 | 22,47% | 37.07 | 11639.98 |  | 3 | RESTAURANTES | 3 | RESTAURANTES | 314 | 11639.98
Serviço | 3.7 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | 314 | M2 | 1.84 | 1.84 | 22,47% | 2.25 | 706.5 |  | 3 | RESTAURANTES | 3 | RESTAURANTES | 314 | 706.5
Serviço | 3.8 | SINAPI | 92572 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | 314 | M2 | 74.59 | 74.59 | 22,47% | 91.35 | 28683.9 |  | 3 | RESTAURANTES | 3 | RESTAURANTES | 314 | 28683.9
Serviço | 3.9 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 52.88 | M | 88.37 | 88.37 | 22,47% | 108.23 | 5723.2 |  | 3 | RESTAURANTES | 3 | RESTAURANTES | 52.88 | 5723.2
Macrosserviço | 4 |  |  | BANHEIRO 01 | [6 empty] | 101309.71
Serviço | 4.1 | SINAPI | 89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 27.2 | M2 | 151.48 | 151.48 | 22,47% | 185.52 | 5046.14 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 27.2 | 5046.14
Serviço | 4.2 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 50.82 | M2 | 98.47 | 98.47 | 22,47% | 120.6 | 6128.89 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 50.82 | 6128.89
Serviço | 4.3 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 62.65 | KG | 16.13 | 16.13 | 22,47% | 19.75 | 1237.34 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 62.65 | 1237.34
Serviço | 4.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 0.78 | M3 | 103.75 | 103.75 | 22,47% | 127.06 | 99.11 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 0.78 | 99.11
Serviço | 4.5 | SINAPI | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 0.78 | M3 | 660.59 | 660.59 | 22,47% | 809.02 | 631.04 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 0.78 | 631.04
Serviço | 4.6 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | 47.96 | M2 | 1.84 | 1.84 | 22,47% | 2.25 | 107.91 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 47.96 | 107.91
Serviço | 4.7 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 16.98 | M2 | 721.75 | 721.75 | 22,47% | 883.93 | 15009.13 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 16.98 | 15009.13
Serviço | 4.8 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 | 4.2 | M2 | 600.79 | 600.79 | 22,47% | 735.79 | 3090.32 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 4.2 | 3090.32
Serviço | 4.9 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 513.43 | 513.43 | 22,47% | 628.8 | 5030.4 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 8 | 5030.4
Serviço | 4.10 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | UN | 318.75 | 318.75 | 22,47% | 390.37 | 2342.22 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 6 | 2342.22
Serviço | 4.11 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 10 | UN | 44.25 | 44.25 | 22,47% | 54.19 | 541.9 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 10 | 541.9
Serviço | 4.12 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 818.02 | 818.02 | 22,47% | 1001.83 | 2003.66 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 2 | 2003.66
Serviço | 4.13 | SINAPI | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 32.4 | M2 | 107.67 | 107.67 | 22,47% | 131.86 | 4272.26 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 32.4 | 4272.26
Serviço | 4.14 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 64.8 | M2 | 9.52 | 9.52 | 22,47% | 11.66 | 755.57 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 64.8 | 755.57
Serviço | 4.15 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 64.8 | M2 | 48.53 | 48.53 | 22,47% | 59.43 | 3851.06 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 64.8 | 3851.06
Serviço | 4.16 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 64.8 | M2 | 69.7 | 69.7 | 22,47% | 85.36 | 5531.33 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 64.8 | 5531.33
Serviço | 4.17 | SINAPI | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 109.33 | M2 | 71.91 | 71.91 | 22,47% | 88.07 | 9628.69 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 109.33 | 9628.69
Serviço | 4.18 | SINAPI | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | 109.33 | M2 | 85.08 | 85.08 | 22,47% | 104.2 | 11392.19 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 109.33 | 11392.19
Serviço | 4.19 | SINAPI | 98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 2 | UN | 5379.85 | 5379.85 | 22,47% | 6588.7 | 13177.4 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 2 | 13177.4
Serviço | 4.20 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 40 | M | 28.28 | 28.28 | 22,47% | 34.63 | 1385.2 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 40 | 1385.2
Serviço | 4.21 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 160.83 | M2 | 4.54 | 4.54 | 22,47% | 5.56 | 894.21 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 160.83 | 894.21
Serviço | 4.22 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 160.33 | M2 | 32.68 | 32.68 | 22,47% | 40.02 | 6416.41 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 160.33 | 6416.41
Serviço | 4.23 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 160.83 | M2 | 13.9 | 13.9 | 22,47% | 17.02 | 2737.33 |  | 4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 160.83 | 2737.33
Macrosserviço | 5 |  |  | BANHEIRO 02 | [6 empty] | 31057.54
Serviço | 5.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 160.33 | M2 | 4.54 | 4.54 | 22,47% | 5.56 | 891.43 |  | 5 | BANHEIRO 02 | 4 | BANHEIROS | 160.33 | 891.43
Serviço | 5.2 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 160.33 | M2 | 32.68 | 32.68 | 22,47% | 40.02 | 6416.41 |  | 5 | BANHEIRO 02 | 4 | BANHEIROS | 160.33 | 6416.41
Serviço | 5.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 160.33 | M2 | 13.9 | 13.9 | 22,47% | 17.02 | 2728.82 |  | 5 | BANHEIRO 02 | 4 | BANHEIROS | 160.33 | 2728.82
Serviço | 5.4 | SINAPI | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 109.33 | M2 | 71.91 | 71.91 | 22,47% | 88.07 | 9628.69 |  | 5 | BANHEIRO 02 | 4 | BANHEIROS | 109.33 | 9628.69
Serviço | 5.5 | SINAPI | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | 109.33 | M2 | 85.08 | 85.08 | 22,47% | 104.2 | 11392.19 |  | 5 | BANHEIRO 02 | 4 | BANHEIROS | 109.33 | 11392.19
Macrosserviço | 6 |  |  | POSTO SALVA VIDAS | [6 empty] | 26914.12
Serviço | 6.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | 22.9 | M2 | 51 | 51 | 22,47% | 62.46 | 1430.33 |  | 6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 22.9 | 1430.33
Serviço | 6.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 22.9 | M2 | 68.48 | 68.48 | 22,47% | 83.87 | 1920.62 |  | 6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 22.9 | 1920.62
Serviço | 6.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 1.29 | M3 | 103.75 | 103.75 | 22,47% | 127.06 | 163.91 |  | 6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 1.29 | 163.91
Serviço | 6.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 103.68 | KG | 16.13 | 16.13 | 22,47% | 19.75 | 2047.68 |  | 6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 103.68 | 2047.68
Serviço | 6.5 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 1.29 | M3 | 714.26 | 714.26 | 22,47% | 874.75 | 1128.43 |  | 6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 1.29 | 1128.43
Serviço | 6.6 | SINAPI | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 2.33 | M2 | 199.47 | 199.47 | 22,47% | 244.29 | 569.2 |  | 6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 2.33 | 569.2
Serviço | 6.7 | SINAPI | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | 8.87 | M | 545.74 | 545.74 | 22,47% | 668.37 | 5928.44 |  | 6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 8.87 | 5928.44
Serviço | 6.8 | Composição | CPU 01 | ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO | 2 | M | 664.35 | 664.35 | 22,47% | 813.63 | 1627.26 |  | 6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 2 | 1627.26
Serviço | 6.9 | Composição | CPU 02 | PERFIL "I" (MATERIAL: AÇO¦BITOLA: 6"[152,4MM]¦ESPESSURA:5,89MM [PRIMEIRA ALMA]¦MASSA LINEAR:18,6KG/M) FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO | 29.68 | M | 210.73 | 210.73 | 22,47% | 258.08 | 7659.81 |  | 6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 29.68 | 7659.81
Serviço | 6.10 | Composição | CPU 03 | PISO EM CHAMA DE AÇO XADREZ | 12.05 | M2 | 130.52 | 130.52 | 22,47% | 159.85 | 1926.19 |  | 6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 12.05 | 1926.19
Serviço | 6.11 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | 12.01 | M2 | 51 | 51 | 22,47% | 62.46 | 750.14 |  | 6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 12.01 | 750.14
Serviço | 6.12 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 21.01 | M2 | 68.48 | 68.48 | 22,47% | 83.87 | 1762.11 |  | 6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 21.01 | 1762.11
[17 empty] | Total: | 787609.51
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1
2 | ÁREA DAS BARRACAS | 2 | ÁREA DAS BARRACAS | 1
3 | RESTAURANTES | 3 | RESTAURANTES | 2
4 | BANHEIRO 01 | 4 | BANHEIROS | 2
5 | BANHEIRO 02 | 4 | BANHEIROS | 3
6 | POSTO SALVA VIDAS | 5 | POSTO SALVA VIDAS | 3