## Orçamento Sintético
OBJETO: |  | PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UBS NOVA CANINDÉ | [5 empty] | Encargos Sociais:
ENDEREÇO: |  | PA 112, SNº - NOVA CANINDÉ,BRAGANÇA/PA
BANCOS UTILIZADOS: |  | Bancos: SINAPI - 12/2025 - Pará -/ SEDOP - 10/2025/ SBC-12/2025/ORSE-11/2025 / DESONERADOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[6 empty] | 1.2687 | BDI= |  | 26.87%
18.39%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit -R$ | Valor Unit com BDI - R$ | Total - R$ | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 5526.05 | 5526.05 | 1.273%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 188.16 | 238.71 | 1432.26 | 0.3301%
1.2 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 494.42 | 6.53 | 8.28 | 4093.79 | 0.9434%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  | 28054.34 | 28054.34 | 6.465%
2.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 31.14 | 39.5 | 15800 | 3.641%
2.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 123.57 | 156.77 | 6270.8 | 1.445%
2.3 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 4716.28 | 5983.54 | 5983.54 | 1.379%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 11398.44 | 11398.44 | 2.627%
3.1 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 236.29 | 5.87 | 7.44 | 1757.99 | 0.4051%
3.2 | 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 18.9 | 11.72 | 14.86 | 280.85 | 0.06472%
3.3 | 022749 | SBC | RETIRADA CORRIMAO METALICO | M | 29.95 | 9.61 | 12.19 | 365.09 | 0.08413%
3.4 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 69.22 | 101.81 | 129.16 | 8940.45 | 2.06%
3.5 | 021526 | SEDOP | Retirada de louça sanitária | un | 3 | 14.21 | 18.02 | 54.06 | 0.01246%
4 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 5670.7 | 5670.7 | 1.307%
4.1 | 050353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.35 | 3310.89 | 4200.52 | 5670.7 | 1.307%
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  | 1 |  | 11911.3 | 11911.3 | 2.745%
5.1 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 15.8 | 594.22 | 753.88 | 11911.3 | 2.745%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 61866.36 | 61866.36 | 14.26%
6.1 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 14.16 | 916.9 | 1163.27 | 16471.9 | 3.796%
6.2 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 11.36 | 1206.02 | 1530.07 | 17381.59 | 4.005%
6.3 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 7.44 | 493.43 | 626.01 | 4657.51 | 1.073%
6.4 | 10839 | ORSE | Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em aço (padrão) - para deficientes físicos | m | 29.95 | 198.92 | 252.36 | 7558.18 | 1.742%
6.5 | 090482 | SEDOP | Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples | m² | 18.9 | 647.39 | 821.34 | 15523.32 | 3.577%
6.6 | 061088 | SEDOP | Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm | m² | 0.7 | 308.38 | 391.24 | 273.86 | 0.06311%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 1508.66 | 1508.66 | 0.3477%
7.1 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 8.5 | 139.9 | 177.49 | 1508.66 | 0.3477%
8 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 50061.03 | 50061.03 | 11.54%
8.1 | 130233 | SEDOP | Cimentado liso c/ junta plastica | m² | 479.42 | 82.31 | 104.42 | 50061.03 | 11.54%
9 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 37130.6 | 37130.6 | 8.556%
9.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 236.29 | 80.59 | 102.24 | 24158.28 | 5.567%
9.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 236.29 | 43.28 | 54.9 | 12972.32 | 2.989%
10 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 43499.42 | 43499.42 | 10.02%
10.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 770.72 | 4.94 | 6.26 | 4824.7 | 1.112%
10.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 770.72 | 29.29 | 37.16 | 28639.95 | 6.6%
10.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 770.72 | 10.27 | 13.02 | 10034.77 | 2.312%
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 97265.97 | 97265.97 | 22.41%
11.1 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 31.1 | 39.45 | 1025.7 | 0.2364%
11.2 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 56.18 | 71.27 | 285.08 | 0.06569%
11.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 29.72 | 37.7 | 829.4 | 0.1911%
11.4 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 60.5 | 76.75 | 460.5 | 0.1061%
11.5 | 170956 | SEDOP | Tomada de piso 3P+T - 4"x2" | un | 5 | 71.99 | 91.33 | 456.65 | 0.1052%
11.6 | 170951 | SEDOP | Tampa cega 4"x4" plástica | un | 4 | 23.15 | 29.37 | 117.48 | 0.02707%
11.7 | 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 | 2106.85 | 2672.96 | 2672.96 | 0.616%
11.8 | 170387 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 40 disjuntores (c/barramento) | un | 1 | 1610.74 | 2043.54 | 2043.54 | 0.4709%
11.9 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 59 | 74.85 | 374.25 | 0.08624%
11.10 | 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | un | 3 | 252.98 | 320.95 | 962.85 | 0.2219%
11.11 | 171110 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | un | 3 | 7.98 | 10.12 | 30.36 | 0.006996%
11.12 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 15 | 337.48 | 428.16 | 6422.4 | 1.48%
11.13 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 11.96 | 15.17 | 45.51 | 0.01049%
11.14 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 11.96 | 15.17 | 106.19 | 0.02447%
11.15 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 12.88 | 16.34 | 32.68 | 0.007531%
11.16 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 57.66 | 73.15 | 146.3 | 0.03371%
11.17 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | un | 22 | 23.69 | 30.05 | 661.1 | 0.1523%
11.18 | 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 26 | 390.97 | 496.02 | 12896.52 | 2.972%
11.19 | 170931 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50x3000 | un | 6 | 99.73 | 126.52 | 759.12 | 0.1749%
11.20 | 171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm2 | m | 36 | 36.26 | 46 | 1656 | 0.3816%
11.21 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 900 | 5.1 | 6.47 | 5823 | 1.342%
11.22 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 270 | 5.75 | 7.29 | 1968.3 | 0.4536%
11.23 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1400 | 7.92 | 10.04 | 14056 | 3.239%
11.24 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1300 | 8.48 | 10.75 | 13975 | 3.22%
11.25 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 | 11.08 | 14.05 | 1686 | 0.3885%
11.26 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 125 | 30.22 | 38.34 | 4792.5 | 1.104%
11.27 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 18 | 107.36 | 136.2 | 2451.6 | 0.5649%
11.28 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | 21.53 | 27.31 | 273.1 | 0.06293%
11.29 | 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 15 | 390.97 | 496.02 | 7440.3 | 1.715%
11.30 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 22.29 | 28.27 | 1978.9 | 0.456%
11.31 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 388 | 10.73 | 13.61 | 5280.68 | 1.217%
11.32 | 91858 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 21.9 | 27.78 | 5556 | 1.28%
12 |  |  | INSTALAÇOES DE LÓGICA E TELEFÔNICAS |  | 1 |  | 17184.67 | 17184.67 | 3.96%
12.1 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | pt | 17 | 664.75 | 843.36 | 14337.12 | 3.304%
12.2 | 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | un | 1 | 742.57 | 879.12 | 879.12 | 0.2026%
12.3 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 1 | 1662.67 | 1968.43 | 1968.43 | 0.4536%
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  | 1 |  | 9604.9 | 9604.9 | 2.213%
13.1 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 10 | 655.86 | 832.08 | 8320.8 | 1.917%
13.2 | 231335 | SEDOP | Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m | un | 10 | 101.22 | 128.41 | 1284.1 | 0.2959%
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 19010.2 | 19010.2 | 4.381%
14.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 8 | 474.02 | 601.38 | 4811.04 | 1.109%
14.2 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 8 | 543.6 | 689.66 | 5517.28 | 1.271%
14.3 | 180440 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1/2" | un | 14 | 163.51 | 207.44 | 2904.16 | 0.6692%
14.4 | 180445 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" | un | 2 | 148.48 | 188.37 | 376.74 | 0.08682%
14.5 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 60 | 31 | 39.32 | 2359.2 | 0.5437%
14.6 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 50 | 14.46 | 18.34 | 917 | 0.2113%
14.7 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24 | 23.03 | 29.21 | 701.04 | 0.1615%
14.8 | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1122.21 | 1423.74 | 1423.74 | 0.3281%
15 |  |  | COMBATE À INCÊNDIO |  | 1 |  | 1071.08 | 1071.08 | 0.2468%
15.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 4 | 226.18 | 267.77 | 1071.08 | 0.2468%
16 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS: |  | 1 |  | 25294.64 | 25294.64 | 5.829%
16.1 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 1 | 679.08 | 861.54 | 861.54 | 0.1985%
16.2 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | un | 2 | 1541.74 | 1956 | 3912 | 0.9015%
16.3 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | m | 6 | 321.83 | 408.3 | 2449.8 | 0.5645%
16.4 | 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | un | 2 | 106.84 | 135.54 | 271.08 | 0.06247%
16.5 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | un | 4 | 933.64 | 1184.5 | 4738 | 1.092%
16.6 | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | un | 4 | 287.74 | 365.05 | 1460.2 | 0.3365%
16.7 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 1.2 | 931.61 | 1181.93 | 1418.31 | 0.3268%
16.8 | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm | un | 1 | 471.07 | 557.69 | 557.69 | 0.1285%
16.9 | 190036 | SBC | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm | UN | 1 | 1635.98 | 2075.56 | 2075.56 | 0.4783%
16.10 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | un | 7 | 98 | 124.33 | 870.31 | 0.2006%
16.11 | 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | un | 5 | 719.86 | 913.28 | 4566.4 | 1.052%
16.12 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | un | 5 | 84.27 | 106.91 | 534.55 | 0.1232%
16.13 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | un | 15 | 82.99 | 105.28 | 1579.2 | 0.3639%
17 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 2583.42 | 2583.42 | 0.5953%
17.1 | 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | m² | 15 | 4.78 | 6.06 | 90.9 | 0.02095%
17.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 15 | 20.07 | 25.46 | 381.9 | 0.08801%
17.3 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 6 | 55.03 | 69.81 | 418.86 | 0.09652%
17.4 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 8 | 166.69 | 211.47 | 1691.76 | 0.3899%
18 |  |  | LIMPEZA GERAL |  | 1 |  | 5308.99 | 5308.99 | 1.223%
18.1 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1 | 1429.11 | 1813.11 | 1813.11 | 0.4178%
18.2 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 263.84 | 10.45 | 13.25 | 3495.88 | 0.8056%
[7 empty] | TOTAL SEM BDI - R$ |  | 342043.6431
[7 empty] | VALOR DO BDI - R$ |  | 91907.1269
[7 empty] | TOTAL COM BDI - R$ |  | 433950.77
JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A 75.354-8

## CRONOGRAMA DA OBRA
OBJETO: |  | PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UBS O NOVA CANINDÉ
ENDEREÇO: |  | PA 112, SNº - NOVA CANINDÉ,BRAGANÇA/PA
BANCOS UTILIZADOS: |  | Bancos: SINAPI - 12/2025 - Pará -/ SEDOP - 10/2025/ SBC-12/2025/ORSE-11/2025 / DESONERADOS
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL- (R$) | % | CRONOGRAMA DE OBRA
NÚMERO DE MESES - 4 MESES
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5526.05 | 1.273% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 5526.05 | 0 | 0 | 0 | 5526.05
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 28054.34 | 6.465% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | 7013.59 | 7013.59 | 7013.59 | 7013.57 | 28054.34
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 11398.44 | 2.627% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 11398.44 | 0 | 0 | 0 | 11398.44
4 | ESTRUTURA | 5670.7 | 1.307% | 30% | 70% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 1701.21 | 3969.49 | 0 | 0 | 5670.7
5 | PAREDES E PAINÉIS | 11911.3 | 2.745% | 0% | 0% | 30% | 70% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 3573.39 | 8337.91 | 11911.3
6 | ESQUADRIAS | 61866.36 | 14.26% | 0% | 20% | 60% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 12373.27 | 37119.82 | 12373.27 | 61866.36
7 | REVESTIMENTOS | 1508.66 | 0.3477% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1508.66 | 1508.66
8 | PISOS | 50061.03 | 11.54% | 20% | 30% | 40% | 10% | 100%
|  |  |  | 10012.21 | 15018.31 | 20024.41 | 5006.1 | 50061.03
9 | FORRO | 37130.6 | 8.556% | 10% | 40% | 50% | 0% | 100%
|  |  |  | 3713.06 | 14852.24 | 18565.3 | 0 | 37130.6
10 | PINTURA | 43499.42 | 10.02% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 21749.71 | 21749.71 | 43499.42
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 97265.97 | 22.41% | 20% | 40% | 30% | 10% | 100%
|  |  |  | 19453.19 | 38906.39 | 29179.79 | 9726.6 | 97265.97
12 | INSTALAÇOES DE LÓGICA E TELEFÔNICAS | 17184.67 | 3.96% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 8592.34 | 8592.33 | 17184.67
13 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 9604.9 | 2.213% | 0% | 0% | 60% | 40% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 5762.94 | 3841.96 | 9604.9
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 19010.2 | 4.381% | 20% | 30% | 40% | 10% | 100%
|  |  |  | 3802.04 | 5703.06 | 7604.08 | 1901.02 | 19010.2
15 | COMBATE À INCÊNDIO | 1071.08 | 0.2468% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1071.08 | 1071.08
16 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS: | 25294.64 | 5.829% | 0% | 30% | 50% | 20% | 100%
|  |  |  | 0 | 7588.39 | 12647.32 | 5058.93 | 25294.64
17 | PAISAGISMO | 2583.42 | 0.5953% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2583.42 | 2583.42
18 | LIMPEZA GERAL | 5308.99 | 1.223% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5308.99 | 5308.99
TOTAL GERAL |  | 433950.77 | 100% | 62619.79 | 105424.74 | 171832.69 | 94073.55
PERCENTUAL SIMPLES-% |  |  |  | 14.43% | 24.29% | 39.6% | 21.68%
VALOR SIMPLES - R$ |  |  |  | 62619.79 | 105424.74 | 171832.69 | 94073.55
PERCENTUAL ACUMULADO-% |  |  |  | 14.43% | 38.72% | 78.32% | 100%
VALOR ACUMULADO - R$ |  |  |  | 62619.79 | 168044.53 | 339877.22 | 433950.77
JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A 75.354-8

## BDI
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI
OBJETO |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UBS NOVA CANINDÉ |  | Revisão: | 47.74%
BANCOS | SINAPI - 12/2025 - Pará -/ SEDOP - 10/2025/ SBC-12/2025/ORSE-11/2025 / DESONERADOS | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
|  | 18.39% | 85.8%
Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓD | GERAL VALORES PROPOSTOS (%) | EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1 | Administração Central | AC | 4.31% | 1.5%
2 | Riscos | R | 1.27% | 0.56%
3 | Seguros e Garantias | SG | 0.8% | 0.3%
4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39% | 0.85%
5 | Lucro | L | 6.16% | 3.5%
6 | Impostos | I | 9.75% | 9.75%
6.1 | PIS |  | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3% | 3%
6.3 | ISSQN |  | 2.5% | 2.5%
6.4 | CPRB |  | 3.6% | 3.6%
BDI |  |  | 26.87% | 18.39%
FONTE:
1. | Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013
2. | ISS conforme a Lei Complementar Municipal.
3. | A alíquota da CPRB para esses setores caiu para 3,6%, conforme a Lei nº 14.973/24.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Joaquim de Lima Nunes Neto
Arquiteto e Urbanista / Prefeitura de Bragança
CAU BR A-75.354-8

## ENCARGOS SOCIAIS
OBEJTO |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UBS NOVA CANINDÉ |  | 26.87% | 47.74%
BANCOS |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI - 12/2025 - Pará -/ SEDOP - 10/2025/ SBC-12/2025/ORSE-11/2025 / DESONERADOS |  | 18.39% | 85.8%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 1% | 1%
A | Total |  | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.97% | Não incide
B2 | Feriados |  | 4.69% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.85% | 0.64%
B4 | 13º Salário |  | 11.06% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva |  | 1.35% | Não incide
B8 | Auxílo Acidente de Trabalho |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 11.74% | 8.85%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.03%
B | Total |  | 48.6% | 18.53%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.83% | 3.64%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas |  | 2.34% | 1.76%
C4 | Depósito Recisão sem justa causa |  | 2.65% | 2%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.41% | 0.31%
C | Total |  | 10.34% | 7.8%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 8.65% | 3.3%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.406% | 0.3072%
D | Total |  | 9.056% | 3.61%
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 85.8% | 47.74%
FONTE:
1. | SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Joaquim de Lima Nunes Neto
Arquiteto e Urbanista / Prefeitura de Bragança
CAU BR A-75.354-8

## ABC
OBJETO: |  | PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UBS NOVA CANINDÉ | [5 empty] | Encargos Sociais:
ENDEREÇO: |  | PA 112, SNº - NOVA CANINDÉ,BRAGANÇA/PA
BANCOS UTILIZADOS: |  | Bancos: SINAPI - 12/2025 - Pará -/ SEDOP - 10/2025/ SBC-12/2025/ORSE-11/2025 / DESONERADOS
CURVA ABC DE SERVIÇOS
[6 empty] | 1.2687 | BDI= |  | 26.87%
18.39%
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit -R$ | Valor Unit com BDI - R$ | Total - R$ | Peso (%)
| 130233 | SEDOP | Cimentado liso c/ junta plastica | m² | 479.42 | 82.31 | 104.42 | 50061.03 | 11.54%
| 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 770.72 | 29.29 | 37.16 | 28639.95 | 6.6%
| 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 236.29 | 80.59 | 102.24 | 24158.28 | 5.567%
| 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 11.36 | 1206.02 | 1530.07 | 17381.59 | 4.005%
| 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 14.16 | 916.9 | 1163.27 | 16471.9 | 3.796%
| 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 31.14 | 39.5 | 15800 | 3.641%
| 090482 | SEDOP | Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples | m² | 18.9 | 647.39 | 821.34 | 15523.32 | 3.577%
| 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | pt | 17 | 664.75 | 843.36 | 14337.12 | 3.304%
| 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1400 | 7.92 | 10.04 | 14056 | 3.239%
| 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1300 | 8.48 | 10.75 | 13975 | 3.22%
| 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 236.29 | 43.28 | 54.9 | 12972.32 | 2.989%
| 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 26 | 390.97 | 496.02 | 12896.52 | 2.972%
| 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 15.8 | 594.22 | 753.88 | 11911.3 | 2.745%
| 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 770.72 | 10.27 | 13.02 | 10034.77 | 2.312%
| 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 69.22 | 101.81 | 129.16 | 8940.45 | 2.06%
| 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 10 | 655.86 | 832.08 | 8320.8 | 1.917%
| 10839 | ORSE | Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em aço (padrão) - para deficientes físicos | m | 29.95 | 198.92 | 252.36 | 7558.18 | 1.742%
| 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 15 | 390.97 | 496.02 | 7440.3 | 1.715%
| 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | 15 | 337.48 | 428.16 | 6422.4 | 1.48%
| 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 123.57 | 156.77 | 6270.8 | 1.445%
| 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 4716.28 | 5983.54 | 5983.54 | 1.379%
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 900 | 5.1 | 6.47 | 5823 | 1.342%
| 050353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.35 | 3310.89 | 4200.52 | 5670.7 | 1.307%
| 91858 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 21.9 | 27.78 | 5556 | 1.28%
| 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 8 | 543.6 | 689.66 | 5517.28 | 1.271%
| 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 388 | 10.73 | 13.61 | 5280.68 | 1.217%
| 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 770.72 | 4.94 | 6.26 | 4824.7 | 1.112%
| 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 8 | 474.02 | 601.38 | 4811.04 | 1.109%
| 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 125 | 30.22 | 38.34 | 4792.5 | 1.104%
| 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | un | 4 | 933.64 | 1184.5 | 4738 | 1.092%
| 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 7.44 | 493.43 | 626.01 | 4657.51 | 1.073%
| 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | un | 5 | 719.86 | 913.28 | 4566.4 | 1.052%
| 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 494.42 | 6.53 | 8.28 | 4093.79 | 0.9434%
| 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | un | 2 | 1541.74 | 1956 | 3912 | 0.9015%
| 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 263.84 | 10.45 | 13.25 | 3495.88 | 0.8056%
| 180440 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1/2" | un | 14 | 163.51 | 207.44 | 2904.16 | 0.6692%
| 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 | 2106.85 | 2672.96 | 2672.96 | 0.616%
| 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 18 | 107.36 | 136.2 | 2451.6 | 0.5649%
| 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | m | 6 | 321.83 | 408.3 | 2449.8 | 0.5645%
| 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 60 | 31 | 39.32 | 2359.2 | 0.5437%
| 190036 | SBC | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm | UN | 1 | 1635.98 | 2075.56 | 2075.56 | 0.4783%
| 170387 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 40 disjuntores (c/barramento) | un | 1 | 1610.74 | 2043.54 | 2043.54 | 0.4709%
| 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 22.29 | 28.27 | 1978.9 | 0.456%
| 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 1 | 1662.67 | 1968.43 | 1968.43 | 0.4536%
| 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 270 | 5.75 | 7.29 | 1968.3 | 0.4536%
| 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1 | 1429.11 | 1813.11 | 1813.11 | 0.4178%
| 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 236.29 | 5.87 | 7.44 | 1757.99 | 0.4051%
| 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 8 | 166.69 | 211.47 | 1691.76 | 0.3899%
| 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 | 11.08 | 14.05 | 1686 | 0.3885%
| 171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm2 | m | 36 | 36.26 | 46 | 1656 | 0.3816%
| 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | un | 15 | 82.99 | 105.28 | 1579.2 | 0.3639%
| 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 8.5 | 139.9 | 177.49 | 1508.66 | 0.3477%
| 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | un | 4 | 287.74 | 365.05 | 1460.2 | 0.3365%
| 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 188.16 | 238.71 | 1432.26 | 0.3301%
| 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1122.21 | 1423.74 | 1423.74 | 0.3281%
| 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 1.2 | 931.61 | 1181.93 | 1418.31 | 0.3268%
| 231335 | SEDOP | Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m | un | 10 | 101.22 | 128.41 | 1284.1 | 0.2959%
| 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 4 | 226.18 | 267.77 | 1071.08 | 0.2468%
| 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 31.1 | 39.45 | 1025.7 | 0.2364%
| 171161 | SEDOP | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | un | 3 | 252.98 | 320.95 | 962.85 | 0.2219%
| 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 50 | 14.46 | 18.34 | 917 | 0.2113%
| 171178 | SEDOP | Rack de 19" 05 U/A | un | 1 | 742.57 | 879.12 | 879.12 | 0.2026%
| 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | un | 7 | 98 | 124.33 | 870.31 | 0.2006%
| 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 1 | 679.08 | 861.54 | 861.54 | 0.1985%
| 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 29.72 | 37.7 | 829.4 | 0.1911%
| 170931 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50x3000 | un | 6 | 99.73 | 126.52 | 759.12 | 0.1749%
| 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24 | 23.03 | 29.21 | 701.04 | 0.1615%
| 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | un | 22 | 23.69 | 30.05 | 661.1 | 0.1523%
| 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm | un | 1 | 471.07 | 557.69 | 557.69 | 0.1285%
| 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | un | 5 | 84.27 | 106.91 | 534.55 | 0.1232%
| 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 60.5 | 76.75 | 460.5 | 0.1061%
| 170956 | SEDOP | Tomada de piso 3P+T - 4"x2" | un | 5 | 71.99 | 91.33 | 456.65 | 0.1052%
| 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 6 | 55.03 | 69.81 | 418.86 | 0.09652%
| 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 15 | 20.07 | 25.46 | 381.9 | 0.08801%
| 180445 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" | un | 2 | 148.48 | 188.37 | 376.74 | 0.08682%
| 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 59 | 74.85 | 374.25 | 0.08624%
| 022749 | SBC | RETIRADA CORRIMAO METALICO | M | 29.95 | 9.61 | 12.19 | 365.09 | 0.08413%
| 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 56.18 | 71.27 | 285.08 | 0.06569%
| 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 18.9 | 11.72 | 14.86 | 280.85 | 0.06472%
| 061088 | SEDOP | Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm | m² | 0.7 | 308.38 | 391.24 | 273.86 | 0.06311%
| 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | 21.53 | 27.31 | 273.1 | 0.06293%
| 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | un | 2 | 106.84 | 135.54 | 271.08 | 0.06247%
| 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 57.66 | 73.15 | 146.3 | 0.03371%
| 170951 | SEDOP | Tampa cega 4"x4" plástica | un | 4 | 23.15 | 29.37 | 117.48 | 0.02707%
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 11.96 | 15.17 | 106.19 | 0.02447%
| 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | m² | 15 | 4.78 | 6.06 | 90.9 | 0.02095%
| 021526 | SEDOP | Retirada de louça sanitária | un | 3 | 14.21 | 18.02 | 54.06 | 0.01246%
| 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 11.96 | 15.17 | 45.51 | 0.01049%
| 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 12.88 | 16.34 | 32.68 | 0.007531%
| 171110 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | un | 3 | 7.98 | 10.12 | 30.36 | 0.006996%
[7 empty] | TOTAL SEM BDI - R$ |  | 342043.6431
[7 empty] | VALOR DO BDI - R$ |  | 91907.1269
[7 empty] | TOTAL COM BDI - R$ |  | 433950.77
JOAQUIM DE LIMA NUNES NETO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A 75.354-8