## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBJETO : Execução de obra de ampliação de escola , consistindo na construção de 5 ( cinco ) salas de aula e 5 ( cinco ) salas administrativas , conforme o anteprojeto. | SINAPI - 07/2025 - Pará SBC - 09/2025 - Pará ORSE - 06/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará | 25,0% |  | Desonerado: Horista: 85,75% Mensalista: 47,53%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 124.745,49 | 15,00% 18.711,82 | 15,00% 18.711,82 | 15,00% 18.711,82 | 15,00% 18.711,82 | 40,00% 49.898,20
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 141.608,70 | 15,00% 21.241,31 | 15,00% 21.241,31 | 15,00% 21.241,31 | 15,00% 21.241,31 | 15,00% 21.241,31 | 15,00% 21.241,31 | 10,00% 14.160,87
3 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 18.503,62 | 20,00% 3.700,72 | 20,00% 3.700,72 | 20,00% 3.700,72 | 40,00% 7.401,45
4 | FUNDAÇÃO | 100,00% 102.659,41 | 30,00% 30.797,82 | 25,00% 25.664,85 | 25,00% 25.664,85 | 20,00% 20.531,88
5 | ESTRUTURA | 100,00% 211.328,34 |  | 10,00% 21.132,83 | 20,00% 42.265,67 | 20,00% 42.265,67 | 25,00% 52.832,09 | 25,00% 52.832,09
6 | PAREDES | 99,00% 158.676,68 |  |  |  | 4,00% 6.347,07 | 15,00% 23.801,50 | 15,00% 23.801,50 | 20,00% 31.735,34 | 20,00% 31.735,34 | 10,00% 15.867,67 | 15,00% 23.801,50
7 | Cobertura | 100,00% 173.295,70 | [6 empty] | 20,00% 34.659,14 | 20,00% 34.659,14 | 20,00% 34.659,14 | 20,00% 34.659,14 | 20,00% 34.659,14
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS | 100,00% 12.823,66 | [7 empty] | 20,00% 2.564,73 | 20,00% 2.564,73 | 20,00% 2.564,73 | 20,00% 2.564,73 | 20,00% 2.564,73
9 | ESQUADRIA | 100,00% 68.212,81 | [6 empty] | 20,00% 13.642,56 | 25,00% 17.053,20 | 20,00% 13.642,56 | 25,00% 17.053,20 | 10,00% 6.821,28
10 | REVESTIMENTO | 100,00% 118.782,63 | [6 empty] | 20,00% 23.756,53 | 20,00% 23.756,53 | 20,00% 23.756,53 | 20,00% 23.756,53 | 20,00% 23.756,53
11 | PISO | 100,00% 98.048,06 | [8 empty] | 20,00% 19.609,61 | 25,00% 24.512,02 | 25,00% 24.512,02 | 30,00% 29.414,42
12 | SOLEIRAS E PEITORIS | 100,00% 3.982,68 | [6 empty] | 25,00% 995,67 | 25,00% 995,67 | 25,00% 995,67 | 25,00% 995,67
13 | FORRO | 100,00% 31.438,16 | [6 empty] | 25,00% 7.859,54 | 25,00% 7.859,54 | 25,00% 7.859,54 | 25,00% 7.859,54
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 69.908,64 | [6 empty] | 30,00% 20.972,59 | 20,00% 13.981,73 | 20,00% 13.981,73 | 20,00% 13.981,73 | 10,00% 6.990,86
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS - SPDA | 100,00% 18.625,29 | [6 empty] | 30,00% 5.587,59 | 25,00% 4.656,32 | 25,00% 4.656,32 | 20,00% 3.725,06
16 | INSTALAÇÕES LOGICAS E TELEFÔNICAS | 100,00% 22.572,75 | [7 empty] | 30,00% 6.771,83 | 25,00% 5.643,19 | 25,00% 5.643,19 | 20,00% 4.514,55
17 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 100,00% 27.852,18 | [8 empty] | 20,00% 5.570,44 | 20,00% 5.570,44 | 30,00% 8.355,65 | 30,00% 8.355,65
18 | PINTURA | 100,00% 127.435,47 | [7 empty] | 25,00% 31.858,87 | 25,00% 31.858,87 | 25,00% 31.858,87 | 25,00% 31.858,87
19 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 9.571,07 | [8 empty] | 25,00% 2.392,77 | 25,00% 2.392,77 | 25,00% 2.392,77 | 25,00% 2.392,77
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 5.426,93 | [8 empty] | 20,00% 1.085,39 | 30,00% 1.628,08 | 30,00% 1.628,08 | 20,00% 1.085,39
21 | SISTEMA DE MICROENERGIA SOLAR | 100,00% 407.811,06 | [6 empty] | 10,00% 40.781,11 | 20,00% 81.562,21 | 20,00% 81.562,21 | 20,00% 81.562,21 | 20,00% 81.562,21 | 10,00% 40.781,11
22 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 6.786,78 | [10 empty] | 50,00% 3.393,39 | 50,00% 3.393,39
Porcentagem |  |  | 3,8% | 4,61% | 5,69% | 5,94% | 7,54% | 4,99% | 9,91% | 13,13% | 13,56% | 14,36% | 11,89% | 4,49%
Custo |  |  | 74.451,67 | 90.451,53 | 111.584,37 | 116.499,19 | 147.773,08 | 97.874,89 | 194.150,92 | 257.455,10 | 265.706,35 | 281.564,66 | 233.010,07 | 87.987,45
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,8% | 8,41% | 14,11% | 20,05% | 27,59% | 32,58% | 42,49% | 55,62% | 69,18% | 83,54% | 95,43% | 99,92%
Custo Acumulado |  |  | 74.451,67 | 164.903,20 | 276.487,57 | 392.986,76 | 540.759,84 | 638.634,73 | 832.785,65 | 1.090.240,75 | 1.355.947,10 | 1.637.511,76 | 1.870.521,83 | 1.958.509,28
_______________________________________________________________ ALAN CARVALHO