## CRONOG.
OBJETO: | TRAPICHE EM CONCRETO ARMADO VILA DO TAMATATEUA
REFER.: | SINAPI- PA: 09/2025-NÃO-DESONERADO; SEOP: 10/2025; ORSE: 08/2025.
END.: | VILA DO TAMATATEUA - BRAGANÇA-PA
|  |  |  | 377314.2 | 12.24% | 0%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR R$ | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAIS
1 | ADIMINISTRAÇÃO DE OBRA | 87883.2 | 21% | 30.84% | 25.49% | 18.92% | 24.76% | 100%
87883.2
|  |  |  | 27103.6159 | 22399.2659 | 16623.7525 | 21756.5658 |  | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 46184.57 | 11.04% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
46184.57
|  |  |  | 46184.57 | 0 | 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA | 100615.97 | 24.04% | 70% | 30% | 0% | 0% | 100%
100615.97
|  |  |  | 70431.179 | 30184.791 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 95612.92 | 22.85% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
95612.92
|  |  |  | 0 | 47806.46 | 47806.46 | 0 |  | 0
5 | COBERTURA | 20150.45 | 4.815% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
10075.225
|  |  |  | 0 | 0 | 10075.225 | 10075.225
6 | PINTURA | 2387.82 | 0.5705% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
2387.82
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2387.82
7 | GUARNIÇÃO | 65678.23 | 15.69% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
65678.23
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 65678.23
TOTAL SIMPLES |  | 418513.16 | 100% | 143719.3649 | 100390.5169 | 74505.4375 | 99897.8408 | 418513.16
TOTAL ACUMULADO |  | _ | _ | 143719.3649 | 244109.8818 | 318615.3192 | 418513.16 | _
% SIMPLES |  | _ | _ | 34.34% | 23.99% | 17.8% | 23.87% | _
% ACUMULADO |  | _ | _ | 34.34% | 58.33% | 76.13% | 100% | _
________________________________________________________________
GELSON DA SILVA MONTEIRO
Arquiteto e Urbanista: A70.520-9 CAU/BR