## CRONOG.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO (RUA HENRIQUE DÁCIA - 5,00 x 12,00m).
ENDEREÇO: RUA ENRIQUE DÁCIA SOBRE O RIO GRANDE.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO | VALOR R$ | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAIS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 29570.76 | 6.338% | 19.64% | 28.38% | 27.28% | 24.71% | 100%
|  |  |  | 5806.95 | 8391.35 | 8066.71 | 7305.75 | 29570.76
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6539.37 | 1.402% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 6539.37 | 0 | 0 | 0 | 6539.37
3 | SINALIZAÇÃO | 237.92 | 0.05099% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 237.92 | 0 | 0 | 0 | 237.92
4 | INFRAESTRUTURA. | 78904 | 16.91% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 78904 | 0 | 0 | 0 | 78904
5 | ENROCAMENTO | 14267.94 | 3.058% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 14267.94 | 0 | 0 | 14267.94
6 | BLOCO DE COROAMENTO | 58535.81 | 12.55% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 58535.81 | 0 | 0 | 58535.81
7 | MESOESTRUTURA | 170034.42 | 36.44% | 0% | 30% | 70% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 51010.33 | 119024.09 | 0 | 170034.42
8 | SUPLAESTRUTURA | 108465.82 | 23.25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 108465.82 | 108465.82
TOTAL SIMPLES |  | 466556.04 | _ | 91488.24 | 132205.43 | 127090.8 | 115771.57 | 466556.04
TOTAL ACUMULADO |  | _ | _ | 91488.24 | 223693.67 | 350784.47 | 466556.04 | _
% SIMPLES |  | _ | _ | 19.61% | 28.34% | 27.24% | 24.81% | _
% ACUMULADO |  | _ | _ | 19.61% | 47.95% | 75.19% | 100% | _
____________________________________________________________________
resp. téc: aqtº. Urbtª. GELSON MONTEIRO; CAU: A70520-9