## RESUMO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROJETOS E CONVÊNIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOCAL: BAIRRO: RIACHO DOCE/SANTA CRUZ - BREVES - PA
REF. DE PREÇOS: SINAPI 12/2025 - SEOP 10/2025 - ORSE - 09/2025 - NÃO DESONERADO
DATA: | 2026-01-15 | BDI: 23,38% | PRAZO:180 Dias
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | RUA ANTÔNIO FULGÊNCIO | 828703.28 | 75.12%
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12009.48 | 1.089%
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 129870.28 | 11.77%
1.3 | DRENAGEM | 147914.09 | 13.41%
1.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET | 293381.04 | 26.59%
1.5 | CALÇADA PÚBLICA | 225638.39 | 20.45%
1.6 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 4388.84 | 0.3978%
1.7 | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE CALÇADA | 12573.69 | 1.14%
1.8 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 2927.47 | 0.2654%
2 | PASSAGEM PALMAZON | 274480.07 | 24.88%
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6014.04 | 0.5452%
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 28642.51 | 2.596%
2.3 | DRENAGEM | 104633.18 | 9.485%
2.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET | 101244 | 9.177%
2.5 | CALÇADA PÚBLICA | 30565.94 | 2.771%
2.6 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 2519.54 | 0.2284%
2.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 860.86 | 0.07803%
VALOR TOTAL DA OBRA |  | 1103183.35 | 100%

## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROJETOS E CONVÊNIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [7 empty] | BDI: | 23.38%
LOCAL: BAIRRO: RIACHO DOCE / SANTA CRUZ- BREVES - PA | [7 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 180 Dias
REF. DE PREÇOS: SINAPI 12/2025 - SEOP 10/2025 - ORSE - 09/2025 - NÃO DESONERADO | [6 empty] | VALOR TOTAL: | 1103183.35
[8 empty] | DATA: | 2026-01-15
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | RUA ANTÔNIO FULGÊNCIO |  |  |  |  | 828703.28 | 75.12%
1 .1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12009.48 | 1.089%
1.1 .1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 475.04 | 586.1 | 3516.6 | 0.3188%
1.1 .2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 3217 | 0.72 | 0.88 | 2830.96 | 0.2566%
1.1 .3 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3217 | 1.43 | 1.76 | 5661.92 | 0.5132%
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 129870.28 | 11.77%
1.2.1 | 030011 | SEOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 643.4 | 156.75 | 193.39 | 124427.12 | 11.28%
1.2.2 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 643.4 | 6.86 | 8.46 | 5443.16 | 0.4934%
1.3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 147914.09 | 13.41%
1.3.1 | GMS | Próprio | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | M | 694 | 75.27 | 92.86 | 64444.84 | 5.842%
1.3.2 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 148.32 | 9.02 | 11.12 | 1649.31 | 0.1495%
1.3.3 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 103 | 475.22 | 586.32 | 60390.96 | 5.474%
1.3.4 | CPU-22 | Próprio | BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO C/TAMPA - 1,20x1,20x1,50m | UN | 6 | 2571.07 | 3172.18 | 19033.08 | 1.725%
1.3.5 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m³ | 96.57 | 20.11 | 24.81 | 2395.9 | 0.2172%
1.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET |  |  |  |  | 293381.04 | 26.59%
1.4.1 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 2071.9 | 114.77 | 141.6 | 293381.04 | 26.59%
1.5 |  |  | CALÇADA PÚBLICA |  |  |  |  | 225638.39 | 20.45%
1.5.1 | 030011 | SEOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 133.25 | 156.75 | 193.39 | 25769.21 | 2.336%
1.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 49.97 | 1108.48 | 1367.64 | 68340.97 | 6.195%
1.5.3 | MGC-50 | Próprio | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO COM 50 CM X 15CM DE ESPESSURA | M | 694 | 106.91 | 131.9 | 91538.6 | 8.298%
1.5.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 176.82 | 183.31 | 226.16 | 39989.61 | 3.625%
1.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA |  |  |  |  | 4388.84 | 0.3978%
1.6.1 | PLI | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES DE 45x25CM, FORN. E INSTALAÇÃO | PT | 3 | 527.03 | 650.24 | 1950.72 | 0.1768%
1.6.2 | PLS | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TOTALMENTE REFLEXIVA | UN | 4 | 494.03 | 609.53 | 2438.12 | 0.221%
1.7 |  |  | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE CALÇADA |  |  |  |  | 12573.69 | 1.14%
1.7.1 | 020018 | SEOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 6.84 | 381.44 | 470.62 | 3219.04 | 0.2918%
1.7.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 6.84 | 1108.48 | 1367.64 | 9354.65 | 0.848%
1.8 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 2927.47 | 0.2654%
1.8.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | m² | 3217 | 0.74 | 0.91 | 2927.47 | 0.2654%
2 |  |  | PASSAGEM PALMAZON |  |  |  |  | 274480.07 | 24.88%
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6014.04 | 0.5452%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 475.04 | 586.1 | 3516.6 | 0.3188%
1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 946 | 0.72 | 0.88 | 832.48 | 0.07546%
1.3 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 946 | 1.43 | 1.76 | 1664.96 | 0.1509%
2.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 28642.51 | 2.596%
2.2.1 | 030011 | SEOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 141.9 | 156.75 | 193.39 | 27442.04 | 2.488%
2.2.2 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 141.9 | 6.86 | 8.46 | 1200.47 | 0.1088%
2.3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 104633.18 | 9.485%
2.3.1 | GMS | Próprio | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | M | 220 | 75.27 | 92.86 | 20429.2 | 1.852%
2.3.2 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 201.6 | 9.02 | 11.12 | 2241.79 | 0.2032%
2.3.3 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 112 | 475.22 | 586.32 | 65667.84 | 5.953%
2.3.4 | CPU-22 | Próprio | BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO C/TAMPA - 1,20x1,20x1,50m | UN | 4 | 2571.07 | 3172.18 | 12688.72 | 1.15%
2.3.5 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m³ | 145.33 | 20.11 | 24.81 | 3605.63 | 0.3268%
2.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 101244 | 9.177%
2.4.1 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 715 | 114.77 | 141.6 | 101244 | 9.177%
2.5 |  |  | CALÇADA |  |  |  |  | 30565.94 | 2.771%
2.5.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 21.12 | 156.75 | 193.39 | 4084.39 | 0.3702%
2.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 7.92 | 1108.48 | 1367.64 | 10931.7 | 0.9909%
2.5.3 | MGC - 30 | Próprio | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO COM 30 CM X 15CM DE ESPESSURA | M | 110 | 68.39 | 84.37 | 9280.7 | 0.8413%
2.5.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 27.72 | 183.31 | 226.16 | 6269.15 | 0.5683%
2.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 2519.54 | 0.2284%
2.6.1 | PLI | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES DE 45x25CM, FORN. E INSTALAÇÃO | PT | 2 | 527.03 | 650.24 | 1300.48 | 0.1179%
2.6.2 | PLS | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TOTALMENTE REFLEXIVA | UN | 2 | 494.03 | 609.53 | 1219.06 | 0.1105%
2.7 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 860.86 | 0.07803%
2.7.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 946 | 0.74 | 0.91 | 860.86 | 0.07803%
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 1103183.35 | 100%

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROJETOS E CONVÊNIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [7 empty] | BDI: | 23.38%
LOCAL: BAIRRO: RIACHO DOCE/ SANTA CRUZ - BREVES - PA | [7 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 180 Dias
REF. DE PREÇOS: SINAPI 12/2025 - SEOP 10/2025 - ORSE - 09/2025 - NÃO DESONERADO | [6 empty] | VALOR TOTAL: | 1103183.35
[8 empty] | DATA: | 2026-01-15
MÉMORIA DE CÁLCULO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Memória de cálculo
1 |  |  | RUA ANTÔNIO FULGÊNCIO
1 .1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 .1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 2,00m x 3,00m
1.1 .2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 3217 | (146,00m x 8,57m)+(201,00m x 9,78m)
1.1 .3 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 3217 | (146,00m x 8,57m)+(201,00m x 9,78m)
1.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
1.2.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 643.4 | [(146,00m x 8,57m)+(201,00m x 9,78m)] x 0,20m
1.2.2 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 643.4 | [(146,00m x 8,57m)+(201,00m x 9,78m)] x 0,20m
1.3 |  |  | DRENAGEM
1.3.1 | GMS | Próprio | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | M | 694 | 347,00m x 2 lados
1.3.2 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 148.32 | (1,20m x 1,20m x 103,00m)
1.3.3 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 103 | 103,00m
1.3.4 | CPU-22 | Próprio | BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO C/TAMPA - 1,20x1,20x1,50m | UN | 6 | 6,00 unidades
1.3.5 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m³ | 96.57 | (148,32m³ - 3,14 x 0,40m x 0,40m x 103,00m)
1.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET
1.4.1 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 2071.9 | (146,00m x 5,27m)+(201,00m x 6,48m)
1.5 |  |  | CALÇADA PÚBLICA
1.5.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 133.25 | (347,00m x 2 lados) x 1,20m x 0,16cm
1.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 49.97 | (347,00m x 2 lados) x 1,20m x 0,06cm
1.5.3 | MGC-50 | Próprio | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO COM 50 CM X 15CM DE ESPESSURA | M | 694 | (347,00m x 2 lados)
1.5.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 176.82 | (75,14m²+101,68m²)
1.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA
1.6.1 | PLI | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES DE 45x25CM, FORN. E INSTALAÇÃO | PT | 3 | 3,00 pontos
1.6.2 | PLS | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TOTALMENTE REFLEXIVA | UN | 4 | 4,00 unidades
1.7 |  |  | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE CALÇADA
1.7.1 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 6.84 | 95,00m x 1,20m x 0,06m
1.7.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 6.84 | 95,00m x 1,20m x 0,06m
1.8 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
1.8.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | m² | 3217 | (146,00m x 8,57m)+(201,00m x 9,78m)
2 |  |  | PASSAGEM PALMAZON
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 2,00m x 3,00m
1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 946 | (110,00m x 8,60m)
1.3 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 946 | (110,00m x 8,60m)
2.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.2.1 | 030011 | SEOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 141.9 | (110,00m x 8,60m x 0,15m)
2.2.2 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 141.9 | (110,00m x 8,60m x 0,15m)
2.3 |  |  | DRENAGEM
2.3.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 220 | 110,00m x 2 lados
2.3.2 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 201.6 | (1,20m x 1,50m x 112,00m)
2.3.3 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 112 | 112,00 metros
2.3.4 | CPU-22 | Próprio | BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO C/TAMPA - 1,20x1,20x1,50m | UN | 4 | 4,00 unidades
2.3.5 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | m³ | 145.33 | (201,60m³ - 3,14 x 0,40m x 0,40m x 112,00m)
2.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.4.1 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 715 | (146,00m x 5,27m)+(201,00m x 6,48m)
2.5 |  |  | CALÇADA
2.5.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 21.12 | (110,00m x 1,20m x 0,16m)
2.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 7.92 | (110,00m x 1,20m x 0,06m)
2.5.3 | MGC - 30 | Próprio | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO COM 30 CM X 15CM DE ESPESSURA | M | 110 | 110,00 metros
2.5.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 27.72 | (75,14m²+101,68m²)
2.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
2.6.1 | PLI | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES DE 45x25CM, FORN. E INSTALAÇÃO | PT | 2 | 2,00 pontos
2.6.2 | PLS | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TOTALMENTE REFLEXIVA | UN | 2 | 2,00 unidades
2.7 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA
2.7.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 946 | (110,00m x 8,60m)

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROJETOS E CONVÊNIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [6 empty] | BDI: | 23.38%
LOCAL: BAIRRO: RIACHO DOCE / SANTA CRUZ - BREVES - PA | [6 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 180 Dias
REF. DE PREÇOS: SINAPI 12/2025 - SEOP 10/2025 - ORSE - 09/2025 - NÃO DESONERADO | [5 empty] | VALOR TOTAL: | 1103183.35
[7 empty] | DATA: | 2026-01-15
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1.1/2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 18023,52 | 100,00% 18.023,52
1.2/2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 158.512,79 | 50,00% 79.256,39 | 50,00% 79.256,40
1.2/2.3 | DRENAGEM | 100,00% 252.547,27 |  | 50,00% 126.273,64 | 50,00% 126.273,63
1.4/2.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET | 100,00% 394.625,04 |  |  | 30,00% 118.387,51 | 40,00% 157.850,02 | 30,00% 118.387,51
1.5/2.5 | CALÇADA PÚBLICA | 100,00% 256.204,33 |  |  |  | 30,00% 76.861.29 | 40,00% 102.481,75 | 30,00% 76.861.29
1.6/2.6 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 100,00% 6.908,38 | [5 empty] | 100,00% 6.908,38
1.7 | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE CALÇADA | 100,00% 12.573,69 |  | 50,00% 6.286,85 | 30,00% 3.772,11 | 20,00% 2.514,73
1.8/2.7 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 3.788,33 | [5 empty] | 100,00% 3.788,33
Porcentagem |  | 1103183.35 | 8.818% | 19.2% | 22.52% | 21.5% | 20.02% | 7.937%
Custo |  |  | 97279.91 | 211816.89 | 248433.25 | 237226.04 | 220869.26 | 87558
Porcentagem Acumulado |  |  | 8.818% | 28.02% | 50.54% | 72.04% | 92.06% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 97279.91 | 309096.8 | 557530.05 | 794756.09 | 1015625.35 | 1103183.35

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROJETOS E CONVÊNIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOCAL: BAIRRO: RIACHO DOCE / SANTA CRUZ- BREVES - PA
REF. DE PREÇOS: SINAPI 12/2025 - SEOP 10/2025 - ORSE - 09/2025 - NÃO DESONERADO
DATA: | 2026-01-15 | BDI: 23,38% |  | PRAZO:180 Dias
PLANILHA DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Item | Parcela do BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central |  |  |  | 3.8%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia |  |  |  | 0.32%
3 | R = Taxa de Risco |  |  |  | 0.5%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 1.02%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração |  |  |  | 6.64%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS, e ISS) |  |  |  | 8.65%
Item | Impostos
6.1 | ISS |  |  |  | 5%
6.3 | PIS |  |  |  | 0.65%
6.3 | COFINS |  |  |  | 3%
6.4 | CPRB |  |  |  | 0%
|  |  | Total Impostos = |  | 8.65%
Fórmula para o cálculo de BDI
23.38%

## PCU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROJETOS E CONVÊNIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [7 empty] | BDI: | 23.38%
LOCAL: BAIRRO: RIACHO DOCE / SANTA CRUZ - BREVES - PA | [7 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 180 Dias
REF. DE PREÇOS: SINAPI 12/2025 - SEOP 10/2025 - ORSE - 09/2025 - NÃO DESONERADO | [6 empty] | VALOR TOTAL: | 1103183.35
[8 empty] | DATA: | 2026-01-15
Planilha Orçamentária Analítica
1.1/2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1/2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 475.04 | 475.04
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 28.2 | 14.1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 31.67 | 11.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 26.11 | 29.2
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 6.04 | 19.37
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 16.98 | 0.22
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 31.69 | 0.35
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
|  |  |  | MO sem LS => | 31.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.06 |  | Valor com BDI => |  | 586.1
1.1.2/2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | m² | 1 | 0.72 | 0.72
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0029 | 84.13 | 0.24
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0046 | 27.33 | 0.12
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0017 | 212.72 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.88
1.1.3/2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | Pavimentação em Paralepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto |  | m² | 1 | 1.43 | 1.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 48 | ORSE | Auxiliar topografia - SICRO | Mão de Obra |  | h | 0.036 | 21,66 | 0,77
Insumo | 70 | ORSE | Topógrafo - SICRO | Mão de Obra |  | h | 0.018 | 36,76 | 0,66
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 48 | ORSE | Auxiliar topografia - SICRO | Mão de Obra |  | h | 0.036 | 21,66 | 0,77
Insumo | 70 | ORSE | Topógrafo - SICRO | Mão de Obra |  | h | 0.018 | 36,76 | 0,66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.33 |  | Valor com BDI => |  | 1.76
1.2/2.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 129870.28
1.2.1/2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 |  | m³ | 1 | 156.75 | 156.75
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 3 | 26.13 | 78.39
Insumo | J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material |  | m³ | 1.25 | 61.39 | 76.73
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | h | 0.3 | 5.45 | 1.63
|  |  |  | MO sem LS => | 49.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.64 |  | Valor com BDI => |  | 193.39
1.2.2/2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m³ | 1 | 6.86 | 6.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.015426 | 26.11 | 0.4
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.011169 | 81.02 | 0.9
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.004257 | 339.62 | 1.44
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0045112 | 280.69 | 1.26
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0031484 | 202.45 | 0.63
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.010915 | 109.98 | 1.2
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.012277 | 84.05 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.6 |  | Valor com BDI => |  | 8.46
1.3/2.3 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 147914.09
1.3.1/2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | GMS | Próprio | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 75.27 | 75.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2776 | 26.11 | 7.24
Composição Auxiliar | 102474 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0845 | 639.65 | 54.05
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2776 | 32.1 | 8.91
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 4.17 | 0.83
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0149 | 120 | 1.78
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.125 | 19.75 | 2.46
|  |  |  | MO sem LS => | 16.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.59 |  | Valor com BDI => |  | 92.86
1.3.2 /2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 | 9.02 | 9.02
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.030692 | 159.05 | 4.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.065312 | 26.11 | 1.7
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.03462 | 70.69 | 2.44
|  |  |  | MO sem LS => | 2.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.1 |  | Valor com BDI => |  | 11.12
1.3.3 /2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto |  | M | 1 | 475.22 | 475.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8979 | 26.11 | 23.44
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.195 | 90.71 | 17.68
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1005 | 213.02 | 21.4
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0093 | 912.39 | 8.48
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4489 | 22.42 | 10.06
Insumo | 00007750 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | Material |  | M | 1.03 | 382.68 | 394.16
|  |  |  | MO sem LS => | 30.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.1 |  | Valor com BDI => |  | 586.32
1.3.4 /2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-22 | Próprio | BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO C/TAMPA - 1,20x1,20x1,50m | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 2571.07 | 2571.07
Composição Auxiliar | 92882 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 20.07 | 13.4 | 268.93
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 14.4 | 82.85 | 1193.04
Composição Auxiliar | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 2.16 | 9.02 | 19.48
Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 20.81 | 14.4 | 299.66
Composição Auxiliar | 103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem |  | UN | 1 | 196.84 | 196.84
Composição Auxiliar | 102474 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.86 | 639.65 | 550.09
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.072 | 597.74 | 43.03
|  |  |  | MO sem LS => | 718.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 718.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 601.11 |  | Valor com BDI => |  | 3172.18
1.3.5/2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 20.11 | 20.11
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0551 | 70.69 | 3.89
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1634 | 42.39 | 6.92
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0382 | 159.05 | 6.07
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 81.02 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0521 | 26.11 | 1.36
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 339.62 | 1.83
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.7 |  | Valor com BDI => |  | 24.81
1.4/2.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET | [5 empty] | 293381.04
1.4.1/2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado |  | m² | 1 | 114.77 | 114.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1683 | 26.11 | 4.39
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0055 | 10.5 | 0.05
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0804 | 0.52 | 0.04
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0038 | 10.06 | 0.03
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0787 | 0.78 | 0.06
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1683 | 29.78 | 5.01
Insumo | 00000712 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0038 | 96.45 | 96.81
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 238.18 | 1.57
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 120 | 6.81
|  |  |  | MO sem LS => | 6.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.83 |  | Valor com BDI => |  | 141.6
1.5/2.5 |  |  | CALÇADA PÚBLICA | [5 empty] | 226384.71
1. 5.1/2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 |  | m³ | 1 | 156.75 | 156.75
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 3 | 26.13 | 78.39
Insumo | J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material |  | m³ | 1.25 | 61.39 | 76.73
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | h | 0.3 | 5.45 | 1.63
|  |  |  | MO sem LS => | 49.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.64 |  | Valor com BDI => |  | 193.39
1.5.2 /2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m³ | 1 | 1108.48 | 1108.48
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1.2315 | 728.96 | 897.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4149 | 32.1 | 45.41
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6268 | 31.67 | 51.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.0417 | 26.11 | 79.41
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.86 | 0.16
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.17 | 10.42
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 6.04 | 18.87
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 16.66 | 4.98
|  |  |  | MO sem LS => | 209.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 209.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 259.16 |  | Valor com BDI => |  | 1367.64
1.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MGC-50 | Próprio | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO COM 50 CM X 15CM DE ESPESSURA | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M | 1 | 106.91 | 106.91
Composição Auxiliar | 102474 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.075 | 639.65 | 47.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.394 | 26.11 | 10.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.394 | 32.1 | 12.64
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4 | 4.17 | 1.66
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0132 | 120 | 1.58
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.66 | 19.75 | 32.78
|  |  |  | MO sem LS => | 20.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.99 |  | Valor com BDI => |  | 131.9
2.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MGC - 30 | Próprio | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO COM 30 CM X 15CM DE ESPESSURA | PISO - PISOS |  | M | 1 | 68.39 | 68.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2164 | 32.1 | 6.94
Composição Auxiliar | 102474 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.045 | 639.65 | 28.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4328 | 26.11 | 11.3
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 120 | 0.79
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 19.75 | 19.75
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 4.17 | 0.83
|  |  |  | MO sem LS => | 15.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.98 |  | Valor com BDI => |  | 84.37
1.5.4 /2.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | Acessibilidade |  | m² | 1 | 183.31 | 183.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.639 | 32.1 | 20.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.279 | 26.11 | 33.39
Insumo | 00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material |  | UN | 6.4375 | 17.73 | 114.13
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.24 | 5.16 | 1.23
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material |  | KG | 8.62 | 1.63 | 14.05
|  |  |  | MO sem LS => | 35.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.85 |  | Valor com BDI => |  | 226.16
1.6/2.6 |  |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | [5 empty] | 4388.84
1.6.1 /2.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLI | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES DE 45x25CM, FORN. E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | PT | 1 | 527.03 | 527.03
Composição Auxiliar | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.064 | 866.46 | 55.45
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.064 | 103.28 | 6.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 26.11 | 1.3
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 3 | 66.56 | 199.68
Insumo | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material |  | UN | 2 | 132 | 264
|  |  |  | MO sem LS => | 17.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 123.21 |  | Valor com BDI => |  | 650.24
1.6.2/2.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLS | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA TOTALMENTE REFLEXIVA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 494.03 | 494.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 26.11 | 1.3
Composição Auxiliar | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.064 | 866.46 | 55.45
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.064 | 103.28 | 6.6
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 3 | 66.56 | 199.68
Insumo | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Material |  | m² | 0.25 | 924 | 231
|  |  |  | MO sem LS => | 17.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.5 |  | Valor com BDI => |  | 609.53
1.7 |  |  | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE CALÇADA | [5 empty] | 12573.69
1.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | Demolição |  | m³ | 1 | 381.44 | 381.44
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | h | 1.3 | 32.12 | 41.75
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | h | 13 | 26.13 | 339.69
|  |  |  | MO sem LS => | 241.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 241.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.18 |  | Valor com BDI => |  | 470.62
1.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m³ | 1 | 1108.48 | 1108.48
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1.2315 | 728.96 | 897.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4149 | 32.1 | 45.41
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6268 | 31.67 | 51.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.0417 | 26.11 | 79.41
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.86 | 0.16
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.17 | 10.42
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 6.04 | 18.87
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 16.66 | 4.98
|  |  |  | MO sem LS => | 209.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 209.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 259.16 |  | Valor com BDI => |  | 1367.64
1.8/2.7 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [5 empty] | 2927.47
1.8.1/2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | Limpeza de Obra |  | m² | 1 | 0.74 | 0.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.028662 | 26.11 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.91

## ENCARGOS SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROJETOS E CONVÊNIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOCAL: BAIRRO: RIACHO DOCE / SANTA CRUZ - BREVES - PA
REF. DE PREÇOS: SINAPI 12/2025 - SEOP 10/2025 - ORSE - 09/2025 - NÃO DESONERADO
DATA: | 2026-01-15 | BDI: 23,38% |  | PRAZO:180 Dias
LEIS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | TOTAL | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.13% | xxxxxxxxxxxxxxx | 18.13% | xxxxxxxxxxxxxxx
B2 | FERIADOS | 4.16% | xxxxxxxxxxxxxxx | 4.16% | xxxxxxxxxxxxxxx
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.87% | 0.65% | 0.87% | 0.65%
B4 | 13º SALÁRIO | 11.22% | 8.33% | 11.22% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.75% | 0.56% | 0.75% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 2.83% | xxxxxxxxxxxxxxx | 2.83% | xxxxxxxxxxxxxxx
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 12.82% | 9.53% | 12.82% | 9.53%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 50.98% | 19.22% | 50.98% | 19.22%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.81% | 4.32% | 5.81% | 4.32%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.1% | 0.14% | 0.1%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 1.77% | 1.31% | 1.77% | 1.31%
C4 | DEPÓSOTO DE RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.96% | 2.2% | 2.96% | 2.2%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.49% | 0.36% | 0.49% | 0.36%
C | TOTAL | 11.17% | 8.29% | 11.17% | 8.29%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B" | 10.55% | 3.77% | 18.76% | 7.07%
D2 | TRABALHO E REINCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.5% | 0.37% | 0.52% | 0.38%
D | TOTAL | 11.05% | 4.14% | 19.28% | 7.45%
TOTAL (A + B + C + D) |  | 95% | 53.45% | 118.2% | 71.76%

## MAIOR RELEVANCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PROJETOS E CONVÊNIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [6 empty] | BDI: | 23.38%
LOCAL: BAIRRO: RIACHO DOCE / SANTA CRUZ- BREVES - PA | [6 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 180 Dias
REF. DE PREÇOS: SINAPI 12/2025 - SEOP 10/2025 - ORSE - 09/2025 - NÃO DESONERADO | [6 empty] | VALOR TOTAL: | 1103183.35
[7 empty] | DATA: | 2026-01-15
Planilha de Maior Relevância
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PESO FINANCEIRO(%) | QUANTIDADE MÍNIMA EXIGIDA 25% | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- PROFISSIONAL C/CAPACIDADE TÉCNICA EXIGIDO
1.4.1/2.4.1 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 2786.9 | 36.22% | 696.73 | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
1.2.1/1.5.1/2.2.1/2.5.1 | 030011 | SEOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 939.67 | 16.47% | 234.92 | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
1.3.3/2.3.3 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 215 | 11.43% | 53.75 | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)