## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E URBANIZAÇÃO PARA A ESCOLA SANTA LUZIA
LOCAL: COMUNIDADE SANTA LUZIA - ZONA RURAL – BREVES/PA
REF. DE PREÇOS: SEOP 03/2026 - SEM DESONERAÇÃO
ORÇAMENTO RESUMIDO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | PESO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10360.14 | 2.377%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 2978.92 | 0.6834%
3 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 113570.03 | 26.05%
4 | ESTRUTURA | 44041.33 | 10.1%
5 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | 100410.53 | 23.04%
6 | PORTÕES E GRADES | 32441.4 | 7.442%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 132095.71 | 30.3%
Total Geral |  | 435898.06 | 100%
Total da planilha R$ 435.898,06 (Quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e seis centavos)

## Itens Maior Relevância
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E URBANIZAÇÃO PARA A ESCOLA SANTA LUZIA
LOCAL: COMUNIDADE SANTA LUZIA - ZONA RURAL - BREVES-PA
REF. DE PREÇOS: SEOP 03/2026 - SEM DESONERAÇÃO
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD TOTAL | PESO FINANCEIRO % | QTD MÍN. EXIGIDA (25%) | CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL | CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL
3.3 | Baldrame em concreto armado com cinta de amarração | m³ | 13.82 | 15.08% | 3.455 | EMPRESA | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
7.12 | Blokret sextavado e = 8cm (Incluindo colchão de areia e rejuntamento) | m² | 294 | 11.92% | 73.5 | EMPRESA | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
5.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 272.08 | 10.42% | 68.02 | EMPRESA | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
OBS: Para fins de atendimento aos quantitativos mínimos exigidos dos itens de maior relevância, não será admitida a soma de quantitativos referentes à capacidade técnico-operacional com aqueles relativos à capacidade técnico-profissional, devendo cada requisito ser comprovado de forma independente, conforme estabelecido neste Edital.

## PLAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO E URBANIZAÇÃO PARA A ESCOLA SANTA LUZIA | [6 empty] | MARÇO/2026
LOCAL: COMUNIDADE SANTA LUZIA - ZONA RURAL - BREVES-PA | [6 empty] | BDI= | 22.47%
REF. DE PREÇOS: SEOP 03/2026 - SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | TOTAL = | 435898.06
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | CUSTO UNI. | CUSTO UNI. C/ BDI | P. TOTAL R$ | PESO (%)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10360.14 | 2.377%
1.1 | 011340 | Placa da obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 207.93 | 254.65 | 1527.9 | 0.3505%
1.2 | 010005 | Barracão de madeira/ almoxarifado | m² | 12 | 600.98 | 736.02 | 8832.24 | 2.026%
2 |  | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  |  | 2978.92 | 0.6834%
2.1 | 030010 | Escavação manual até 1,50m de profundidade | m³ | 20.78 | 107.52 | 131.68 | 2736.31 | 0.6277%
2.2 | 030254 | Reaterro compactado | m³ | 9.09 | 21.79 | 26.69 | 242.61 | 0.05566%
3 |  | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 113570.03 | 26.05%
3.1 | 040257 | Lastro em concreto magro com seixo | m³ | 1.3 | 975.51 | 1194.71 | 1553.12 | 0.3563%
3.2 | 040283 | Bloco em concreto armado para fundação (Incluindo forma) | m³ | 7.63 | 4094.44 | 5014.46 | 38260.33 | 8.777%
3.3 | 040284 | Baldrame em concreto armado com cinta de amarração | m³ | 13.82 | 3882.79 | 4755.25 | 65717.56 | 15.08%
3.4 | 080314 | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 151.28 | 43.39 | 53.14 | 8039.02 | 1.844%
4 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 44041.33 | 10.1%
4.1 | 050681 | Pilar em concreto armado fck 15MPA (Inclundo forma) | m³ | 5.57 | 3777.41 | 4626.19 | 25767.88 | 5.911%
4.2 | 050681 | Cinta de amarração em concreto armado (Incluindo forma) | m³ | 3.95 | 3777.41 | 4626.19 | 18273.45 | 4.192%
5 |  | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 100410.53 | 23.04%
5.1 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 272.08 | 136.31 | 166.94 | 45421.04 | 10.42%
5.2 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 649.61 | 17.32 | 21.21 | 13778.23 | 3.161%
5.3 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast. | m² | 649.61 | 51.8 | 63.44 | 41211.26 | 9.454%
6 |  | PORTÕES E GRADES |  |  |  |  | 32441.4 | 7.442%
6.1 | 090822 | Portão de ferro em metalon (Incluindo pintura anti-corrosiva) | m² | 28.76 | 493.93 | 604.92 | 17397.5 | 3.991%
6.2 | 090832 | Grade de ferro em metalon (Incluindo pintura anti-corrosiva) | m² | 27.84 | 441.23 | 540.37 | 15043.9 | 3.451%
7 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 132095.71 | 30.3%
7.1 | 150180 | Látex acrílica fosca int/ ext sem massa com selador | m² | 554.3 | 30.16 | 36.94 | 20475.84 | 4.697%
7.2 | 150253 | Látex acrílica fosca int/ ext com massa e selador - 3 demãos | m² | 95.31 | 48.65 | 59.58 | 5678.57 | 1.303%
7.3 | 170745 | Cabo de cobre 6mm² - 1 KV | m | 150 | 15.98 | 19.57 | 2935.5 | 0.6734%
7.4 | 170418 | Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V | m | 50 | 9.76 | 11.95 | 597.5 | 0.1371%
7.5 | COMP01 | Eletroduto PVC flexível corrugado 1 1/4" | m | 150 | 25.89 | 31.71 | 4756.5 | 1.091%
7.6 | 171267 | Curva 90° para eletroduto PVC 1 1/4" (IE) | unid | 6 | 24.65 | 30.19 | 181.14 | 0.04156%
7.7 | COMP02 | Luminária pública de led 150W poste de aço | Cj. | 4 | 2604.29 | 3189.47 | 12757.88 | 2.927%
7.8 | COMP03 | Concertina galvanizada / inóx 304 | m | 120.5 | 133.71 | 163.75 | 19731.88 | 4.527%
7.9 | 150491 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 113.2 | 59.18 | 72.48 | 8204.74 | 1.882%
7.10 | 180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 30.56 | 53.17 | 65.12 | 1990.07 | 0.4565%
7.11 | 180678 | Caixa em alvenaria de 60 x 60 x 60cm c/ tpo concreto | unid | 3 | 771.97 | 945.43 | 2836.29 | 0.6507%
7.12 | 260663 | Blokret sextavado e = 8cm (Incluindo colchão de areia e rejuntamento) | m² | 294 | 144.28 | 176.7 | 51949.8 | 11.92%
[7 empty] | 435898.06 | 100%
Total da planilha R$ 435.898,06 (Quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e seis centavos)
Valores unitários obtidos com base na PLANILHA PADRÃO - Março 2026 da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP - SEM DESONERAÇÃO

## M.CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO E URBANIZAÇÃO PARA A ESCOLA SANTA LUZIA
LOCAL: COMUNIDADE SANTA LUZIA - ZONA RURAL - BREVES-PA |  |  |  |  | BDI = 22,47%
REF. DE PREÇOS: SEOP 03/2026 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | MARÇO/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMORIA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 011340 | Placa da obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 2,00m x 3,00m
1.2 | 010005 | Barracão de madeira/ almoxarifado | m² | 12 | (4,00m x 3,00m)
2 |  | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | 030010 | Escavação manual até 1,50m de profundidade | m³ | 20.78 | (0,70m x 0,70m x 0,80m). 53 unid.
2.2 | 030254 | Reaterro compactado | m³ | 9.09 | (0,70m x 0,70m x 0,35m). 53 unid.
3 |  | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 | 040257 | Lastro em concreto magro com seixo | m³ | 1.3 | (0,70m x 0,70m x 0,05m). 53 unid.
3.2 | 040283 | Bloco em concreto armado para fundação (Incluindo forma) | m³ | 7.63 | (0,60m x 0,60m x 0,40m). 53 unid.
3.3 | 040284 | Baldrame em concreto armado com cinta de amarração | m³ | 13.82 | (40,99m + 39,66m + 39,85m + 43,93m ) x 0,35m x.0,12m +(85,00m + 85,00m + 2,00m + 2,00m + 1,50m + 26,07m + 20,02m + 8,70m)x 0,12m x 0,25m
3.4 | 080314 | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 151.28 | (40,99m + 39,66m + 39,85m + 43,93m) x 0,92m
4 |  | ESTRUTURA
4.1 | 050681 | Pilar em concreto armado fck 15MPA (incluindo forma) | m³ | 5.57 | (0,14m x 0,25m x 3,00m) x 53 unid.
4.2 | 050681 | Cinta de amarração em concreto armado (Incluindo forma) | m³ | 3.95 | (40,99m + 39,66m + 39,85m + 43,93m) x 0,12m x 0,20m
5 |  | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
5.1 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 272.08 | [(40,99m + 39,66m + 39,85m)-(39unidx0,25m)]x2,10m+[ (8,70m + 1,25m )]x1,80m + (15,42m + 15,42)x0,70m
5.2 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 649.61 | [(40,99m + 39,66m + 39,85m)x2,30m]x2 +[ (8,70m + 1,25m )]x2,00m]x2 + [(15,42m + 15,42m) x 0,90m]x2
5.3 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast. | m² | 649.61 | [(40,99m + 39,66m + 39,85m)x2,3m]x2 +[ (8,70m + 1,25m)x2,00m] 2 + [(15,42m + 15,42m)x0,90m]x2
6 |  | PORTÕES/ VIDROS
6.1 | 090822 | Portão de ferro em metalon (Incluindo pintura anti-corrosiva) | m² | 28.76 | (3,00m x 2,00m) + (1,60m x 3,00m)x2 + (4,70mx2,80m)
6.2 | 090832 | Grade de ferro em metalon (Incluindo pintura anti-corrosiva) | m² | 27.84 | 12 x (1,00m x 2,32m)
7 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | 150180 | Látex acrílica fosca int/ ext sem massa com selador | m² | 554.3 | [(40,99m + 39,66m + 39,85m) x 2,30m]x2
7.2 | 150253 | Látex acrílica fosca int/ ext com massa e selador - 3 demãos | m² | 95.31 | 2x[(8,70m +1,25 m) x 2,00m] + 2x[(15,42m+15,42m)x0,90m]
7.3 | 170745 | Cabo de cobre 6mm² - 1 KV | m | 150 | 150,00m
7.4 | 170418 | Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V | m | 50 | 50,00m
7.5 | COMP01 | Eletroduto PVC flexível corrugado 1 1/4" | m | 150 | 150,00m
7.6 | 171267 | Curva 90° para eletroduto PVC 1 1/4" (IE) | unid | 6 | 6,00 unid
7.7 | COMP02 | Luminária pública de led 150W poste de aço | Cj. | 4 | 4,00 unid
7.8 | COMP03 | Concertina galvanizada / inóx 304 | m | 120.5 | 40,99m + 39,66m + 39,85m
7.9 | 150491 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 113.2 | [12x(1,00mx2,32m)+2x(1,60mx3,00m)+(3,00mx2,00m)+(4,70mx2,80m)]x2
7.10 | 180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 30.56 | 14,90m+15,66m
7.11 | 180678 | Caixa em alvenaria de 60 x 60 x 60cm c/ tpo concreto | unid | 3 | 3,00 unid
7.12 | 260663 | Blokret sextavado e = 8cm (Incluindo colchão de areia e rejuntamento) | m² | 294 | (1,80m x 85,00m) + (1,50m x 26,00m) + (1,50m + 8,70m)x20m/2

## CRON
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO E URBANIZAÇÃO PARA A ESCOLA SANTA LUZIA | [6 empty] | BDI = 22,47%
LOCAL: COMUNIDADE SANTA LUZIA - ZONA RURAL - BREVES-PA | [6 empty] | MARÇO/2026
REF. DE PREÇOS: SEOP 03/2026 - SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DO SERVIÇO | 1º MÊS |  | 2º MÊS
|  |  |  | % MÊS | R$ | % MÊS | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.377% | 10360.14 | 100% | 10360.14
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 0.6834% | 2978.92 | 100% | 2978.92
3 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 26.05% | 113570.03 | 100% | 113570.03
4 | ESTRUTURA | 10.1% | 44041.33 | 100% | 44041.33
5 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | 23.04% | 100410.53 | 50% | 50205.265 | 50% | 50205.265
6 | PORTÕES E GRADES | 7.442% | 32441.4 |  |  | 100% | 32441.4
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 30.3% | 132095.71 | 30% | 39628.713 | 70% | 92466.997
SOMA |  | 100% | 435898.06
| VALOR ACUMULADO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL GERAL SIMPLES |  |  |  | 59.83% | 260784.398 | 40.17% | 175113.662
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  |  | 59.83% | 260784.398 | 100% | 435898.06

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO E URBANIZAÇÃO PARA A ESCOLA SANTA LUZIA
LOCAL: COMUNIDADE SANTA LUZIA - ZONA RURAL - BREVES-PA
REF. DE PREÇOS: SEOP 03/2026 - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 22,47%
MARÇO/2026
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
1.1 | MÃO DE OBRA |  | 2
1.2 | TRANSPORTES |  | 0.6
1.3 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL |  | 0.2
1.4 | DESPESAS DIVERSAS |  | 0.2
|  | TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3
2 - DESPESAS FISCAIS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
2.1 | ISS |  | 5
2.2 | CPRB |  | 0
2.3 | COFINS |  | 3
2.4 | PIS |  | 0.65
|  | TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS | 8.65
3 - DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
3.1 | BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) |  | 6.16
3.2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.59
3.3 | SEGURO OBRIGATÓRIO |  | 0.8
3.4 | RISCOS E EVENTUAIS |  | 0.97
|  | TOTAL DIVERSOS | 8.52
|  | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.) | 22.47%
FÓRMULA DO BDI (APROVADA PELO TCU)
A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento, a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = | ( 1 + X ) x ( 1 + Y ) x ( 1 + Z ) | - 1
( 1 - I )
onde:
X = Taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras
Y = Taxa representativa das despesas financeiras
Z = Taxa representativa do lucro
I = Taxa representativa da incidência de impostos

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO E URBANIZAÇÃO PARA A ESCOLA SANTA LUZIA
LOCAL: COMUNIDADE SANTA LUZIA - ZONA RURAL - BREVES-PA |  |  |  | BDI: | 22.47%
REF. DE PREÇOS: SEOP 03/2026 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | Prazo de Execução: 60 dias
Valores obtidos com base na PLANILHA PADRÃO - Março 2026 da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP e Cotação local.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Descrição dos Serviços | Und | Coeficiente | Valor Unitário | Valor Parcial
SERVIÇOS PRELIMINARES
011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | M2 | 001.01.20
280013 | Carpinteiro com encargos complementares | H | 0.4 | 32.21 | 12.88
280026 | Servente com encargos complementares | H | 0.4 | 26.88 | 10.75
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.41 | 225.02 | 92.25
D00475 | Lona com plotagem de gráfica | M2 | 1 | 90 | 90
D00084 | Prego 1 1/2"x13 | KG | 0.1 | 20.53 | 2.05
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 207.93
B.D.I. 22,47% |  |  | 46.7219
Total Geral |  |  | 254.6519
010005 | Barracão de madeira/ almoxarifado | M2 | 001.01.05
D00016 | Tábua de madeira branca 4m | Dz | 0.38 | 150 | 57
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Dz | 0.17 | 225.02 | 38.25
D00015 | Tábua de madeira forte 4m | Dz | 0.14 | 270.02 | 37.8
D00081 | Prego 2 1/2" x 10 | KG | 0.5 | 20.6 | 10.29
D00059 | Cadeado nº 30 | UND | 0.02 | 24.45 | 0.48
D00002 | Massa de vedação | KG | 0.042 | 16.66 | 0.69
D00062 | Dobradiça 3" x 3" com parafuso | Und | 0.19 | 17.91 | 3.4
D00060 | Aldrava para cadeado (4 x 1/2") | Und | 0.02 | 7.45 | 0.14
D00001 | Parafuso fo go 5/16"c = 110mm | Und | 0.04 | 1.02 | 0.04
D00019 | Régua 3" x 1" 4m - apar. | Dz | 0.05 | 378.03 | 18.9
D00049 | Telha fibrotex (1,22 x 0,55m) e = 4mm | Und | 0.82 | 17.83 | 14.61
D00061 | Fechadura de sobrepor comum | Und | 0.02 | 79.14 | 1.58
D00344 | Arruela concava em PVC d = 5/16" | Und | 0.5 | 0.81 | 0.4
280013 | Carpinteiro com encargos complementares | H | 6.7 | 32.21 | 215.8
280026 | Servente com encargos complementares | H | 7.5 | 26.88 | 201.6
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 600.98
B.D.I. 22,47% |  |  | 135.0402
Total Geral |  |  | 736.0202
MOVIMENTO DE TERRAS
030010 | Escavação manual até 1,50m de profundidade | M3 | 001.05.02
280026 | Servente com encargos complementares | H | 4 | 26.88 | 107.52
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 107.52
B.D.I. 22,47% |  |  | 24.1597
Total Geral |  |  | 131.6797
030254 | Reaterro compactado | M3 | 001.05.05
M00006 | Compactador de solo CM-13 | Hp | 0.3 | 5.45 | 1.63
280026 | Servente com encargos complementares | H | 0.75 | 26.88 | 20.16
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 21.79
B.D.I. 22,47% |  |  | 4.8962
Total Geral |  |  | 26.6862
INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
040257 | Lastro em concreto magro com seixo | M3 | 001.06.18
J00005 | Areia | M3 | 0.68 | 85 | 57.79
J00003 | Cimento | SC | 4.4 | 52.25 | 229.9
J00007 | Seixo lavado | M3 | 0.88 | 218.45 | 192.24
280023 | Pedreiro com encargos complementares | H | 2 | 32.75 | 65.5
280026 | Servente com encargos complementares | H | 16 | 26.88 | 430.08
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 975.51
B.D.I. 22,47% |  |  | 219.1971
Total Geral |  |  | 1194.7071
040283 | Bloco em concreto armado para fundação (Incluindo forma) | M3 | 001.06.04
050036 | Forma com madeira branca (Incluindo desforma) | M2 | 12 | 190.84 | 2290.08
050038 | Armação para concreto | KG | 60 | 14.11 | 846.6
050259 | Concreto com seixo fck 20MPA (Incluindo lançamento e adensamento) | M3 | 1 | 957.76 | 957.76
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 4094.44
B.D.I. 22,47% |  |  | 920.0207
Total Geral |  |  | 5014.4607
040284 | Baldrame em concreto armado com cinta de amarração | M3 | 001.06.03
050036 | Forma com madeira branca (Incluindo desforma) | M2 | 12 | 190.84 | 2290.08
050038 | Armação para concreto | KG | 45 | 14.11 | 634.95
050259 | Concreto com seixo fck 20MPA (Incluindo lançamento e adensamento) | M3 | 1 | 957.76 | 957.76
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 3882.79
B.D.I. 22,47% |  |  | 872.4629
Total Geral |  |  | 4755.2529
080314 | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | M2 | 001.10.02
280024 | Pintor com encargos complementares | H | 0.65 | 34.38 | 22.34
280026 | Servente com encargos complementares | H | 0.15 | 26.88 | 4.03
I00003 | Impermeabilizante asfáltico para concreto e alvenaria | L | 0.6 | 28.38 | 17.02
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 43.39
B.D.I. 22,47% |  |  | 9.7497
Total Geral |  |  | 53.1397
ESTRUTURA
050681 | Concreto armado fck 15MPA com forma madeira branca (Incluindo lançamento e adensamento) | M3 | 001.07.01.02
050036 | Forma com madeira branca (Incluindo desforma) | M2 | 9 | 190.84 | 1717.56
050038 | Armação para concreto | KG | 80 | 14.11 | 1128.8
050259 | Concreto com seixo fck 15MPA (Incluindo lançamento e adensamento) | M3 | 1 | 931.05 | 931.05
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 3777.41
B.D.I. 22,47% |  |  | 848.784
Total Geral |  |  | 4626.194
ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | 001.08.04
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 | UND | 37 | 0.9 | 33.3
110764 | Argamassa de cimento, areia e adit plast1:6 | M3 | 0.02 | 531.5 | 10.63
280023 | Pedreiro com encargos complementares | H | 2 | 32.75 | 65.5
280026 | Servente com encargos complementares | H | 1 | 26.88 | 26.88
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 136.31
B.D.I. 22,47% |  |  | 30.6289
Total Geral |  |  | 166.9389
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 001.14.14
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M3 | 0.007 | 771.86 | 5.4
280023 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2 | 32.75 | 6.55
280026 | Servente com encargos complementares | H | 0.2 | 26.88 | 5.37
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 17.32
B.D.I. 22,47% |  |  | 3.8918
Total Geral |  |  | 21.2118
110763 | Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast. | M2 | 001.14.24
110764 | Argamassa de cimento, areia e adit plast1:6 | M3 | 0.03 | 531.5 | 15.95
280004 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | H | 0.52 | 26.77 | 13.91
280023 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.67 | 32.75 | 21.94
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 51.8
B.D.I. 22,47% |  |  | 11.6395
Total Geral |  |  | 63.4395
PORTÕES/ VIDROS
090822 | Portão de ferro em metalon (Incluindo pintura anti-corrosiva) | M2 | 001.11.02.14
D00087 | Portão de ferro em metalon (Incluindo pintura anti-corrosiva) | M2 | 1 | 284.79 | 284.78
110141 | Argamassa de cimento e areia 1:4 | M3 | 0.05 | 611.98 | 30.59
280004 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | H | 3 | 26.77 | 80.31
280023 | Pedreiro com encargos complementares | H | 3 | 32.75 | 98.25
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 493.93
B.D.I. 22,47% |  |  | 110.9861
Total Geral |  |  | 604.9161
090832 | Grade de ferro em metalon (Incluindo pintura anti-corrosiva) | M2 | 001.11.02.07
280004 | Ajundante de pedreiro com encargos complementares | H | 3 | 26.77 | 80.31
280023 | Pedreiro com encargos complementares | H | 3 | 32.75 | 98.25
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | M3 | 0.05 | 528.57 | 26.42
D00354 | Grade de ferro em metalon (Incluindo pintura anti-corrosiva) | M2 | 1 | 236.25 | 236.25
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 441.23
B.D.I. 22,47% |  |  | 99.1444
Total Geral |  |  | 540.3744
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
150180 | Látex acrílica fosca int/ ext sem massa com selador | M2 | 001.18.04.03
P00007 | Lixa para parede | UND | 0.25 | 1.2 | 0.3
P00003 | Látex acrílica fosca | GL | 0.05 | 89.2 | 4.46
P00029 | Líquido selador acrílico | GL | 0.05 | 45.16 | 2.25
280024 | Pintor com encargos complementares | H | 0.4 | 34.38 | 13.75
280026 | Servente com encargos complementares | H | 0.35 | 26.88 | 9.4
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 30.16
B.D.I. 22,47% |  |  | 6.777
Total Geral |  |  | 36.937
150253 | Látex acrílica fosca int/ ext com massa e selador - 3 demãos | M2 | 001.18.04.05
P00007 | Lixa para parede | UND | 0.5 | 1.2 | 0.6
P00022 | Massa acrílica | GL | 0.11 | 47.41 | 5.21
P00024 | Látex acrílica fosca | GL | 0.08 | 89.2 | 7.13
P00028 | Líquido selador acrílico | GL | 0.05 | 45.16 | 2.25
280024 | Pintor com encargos complementares | H | 0.7 | 34.38 | 24.06
280026 | Servente com encargos complementares | H | 0.35 | 26.88 | 9.4
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 48.65
B.D.I. 22,47% |  |  | 10.9317
Total Geral |  |  | 59.5817
170745 | Cabo de cobre 6mm² - 1 KV | M | 001.19.04.10
280007 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 0.13 | 27.24 | 3.54
280014 | Eletricista com encargos complementares | H | 0.13 | 33.2 | 4.31
E00020 | Fita isolante | M | 0.08 | 4.11 | 0.33
E00006 | Cabo de cobre 6mm² - 1 KV | M | 1.02 | 7.66 | 7.8
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 15.98
B.D.I. 22,47% |  |  | 3.5907
Total Geral |  |  | 19.5707
170418 | Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V | M | 001.19.04.07
280007 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 0.11 | 27.24 | 2.99
280014 | Eletricista com encargos complementares | H | 0.11 | 33.2 | 3.65
E00020 | Fita isolante | M | 0.05 | 4.11 | 0.2
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V | M | 1.02 | 2.87 | 2.92
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 9.76
B.D.I. 22,47% |  |  | 2.1931
Total Geral |  |  | 11.9531
COMP01 | Eletroduto PVC flexível corrugado PEAD de 1 1/4" | M
280007 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 0.2 | 27.24 | 5.45
280014 | Eletricista com encargos complementares | H | 0.2 | 33.2 | 6.64
COMP | Eletroduto PVC flexível corrugado PEAD de 1 1/4" | M | 1 | 13.8 | 13.8
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 25.89
B.D.I. 22,47% |  |  | 5.8175
Total Geral |  |  | 31.7075
171267 | Curva 90° para eletroduto PVC 1 1/4" (IE) | UND | 001.19.08.35
280007 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 0.2 | 27.24 | 5.44
280014 | Eletricista com encargos complementares | H | 0.4 | 33.2 | 13.28
E00527 | Curva 90° para eletroduto PVC 1 1/4" (IE) | UND | 1 | 5.94 | 5.93
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 24.65
B.D.I. 22,47% |  |  | 5.5389
Total Geral |  |  | 30.1889
COMP02 | Luminária pública led 150W poste de aço | UND
J00005 | Areia | M3 | 0.18 | 85 | 15.3
J00003 | Cimento | SC | 1.06 | 52.25 | 55.39
J00007 | Seixo lavado | M3 | 0.21 | 218.45 | 45.87
COTAÇÃO | Tubo galvanizado h = 6m DIAMETRO 21/2" | UND | 1 | 345 | 345
SIINAPI 101637 | Braço para iluminação pública em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50m, para fixação em poste metálico - Fornecimento e instalação. AF_08/2020 | UND | 2 | 144.45 | 288.9
COTAÇÃO | Luminária pública led 150W | UND | 2 | 290 | 580
E00390 | Base para Relé Fotoelétrico | UND | 2 | 18.1 | 36.2
E00658 | Relé Fotoelétrico | UND | 2 | 31.64 | 63.28
COMP | Cabo concentrico antifurto alumínio fase + neutro 10mm | M | 3 | 6.81 | 20.43
280007 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 8 | 27.24 | 217.92
280014 | Eletricista com encargos complementares | H | 12 | 33.2 | 398.4
280026 | Servente com encargos complementares | H | 20 | 26.88 | 537.6
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 2604.29
B.D.I. 22,47% |  |  | 585.184
Total Geral |  |  | 3189.474
COMP03 | Concertina galvanizada / inóx 304 | M
280004 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | H | 2 | 26.77 | 53.54
280023 | Pedreiro com encargos complementares | H | 2 | 32.75 | 65.5
COMP | Concertina galvanizada / inóx 304 - com acessórios | M | 1 | 14.67 | 14.67
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 133.71
B.D.I. 22,47% |  |  | 30.0446
Total Geral |  |  | 163.7546
150491 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. Aparelhada) | M2 | 001.18.02.04
280026 | Servente com encargos complementares | H | 0.8 | 26.88 | 21.5
280024 | Pintor com encargos complementares | H | 0.8 | 34.38 | 27.5
P00027 | Aguarraz | GL | 0.01 | 55.31 | 0.54
P00019 | Tinta esmalte | GL | 0.06 | 131.88 | 7.91
D00141 | Lixa para ferro | UND | 0.5 | 3.45 | 1.73
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 59.18
B.D.I. 22,47% |  |  | 13.2977
Total Geral |  |  | 72.4777
180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 001.22.03.33
280016 | Encanador com encargos complementares | H | 0.52 | 32.19 | 16.73
280008 | Auxiliar de encanador com encargos complementares | H | 0.52 | 26.34 | 13.69
D00022 | Solução limpadora | L | 0.01 | 65.98 | 0.65
H00001 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 1.05 | 19.01 | 19.96
D00223 | Adesivo p/ PVC - 75g | TB | 0.18 | 11.9 | 2.14
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 53.17
B.D.I. 22,47% |  |  | 11.9473
Total Geral |  |  | 65.1173
180678 | Caixa em alvenaria de 60 x 60 x60cm c/ tpo concreto | UND | 001.22.03.07
060045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | M2 | 1.8 | 168.85 | 303.93
110763 | Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast. | M2 | 1.89 | 51.8 | 97.9
030010 | Escavação manual até 1,50m de profundidade | M3 | 0.58 | 107.52 | 62.36
040257 | Lastro em concreto magro com seixo | M3 | 0.041 | 975.51 | 39.99
050729 | Concreto armado fck 20MPA com forma madeira branca (Incluindo lançamento e adensamento) | M3 | 0.057 | 3804.12 | 216.83
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 1.89 | 17.32 | 32.72
130113 | Cimentado liso e = 2cm traço 1:3 | M2 | 0.36 | 50.66 | 18.24
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 771.97
B.D.I. 22,47% |  |  | 173.4617
Total Geral |  |  | 945.4317
260663 | Blokret sextavado e = 8cm (Incluindo colchão e areia e rejuntamento) | M2 | 001.32.05
D00236 | Blokret e = 8cm | M2 | 1 | 68 | 68
J00005 | Areia | M3 | 0.1 | 85 | 8.5
260765 | Argamassa para rejuntamento de blokret (1:7) | M3 | 0.017 | 492 | 8.36
280012 | Calceteiro com encargos complementares | H | 1 | 32.54 | 32.54
280026 | Servente com encargos complementares | H | 1 | 26.88 | 26.88
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  | 144.28
B.D.I. 22,47% |  |  | 32.4197
Total Geral |  |  | 176.6997