## RESUMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBRA: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO DOS ALUNOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO
LOCAL: RIO TAUAÚ - ZONA RURAL – BREVES/PA
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
ORÇAMENTO RESUMIDO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | PESO (%)
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA | 439792.98
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8793.45 | 1.385%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 17804.18 | 2.805%
3 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 36636.85 | 5.772%
4 | COBERTURA/ ALVENARIA/ PILAR/ PERCINTA/ REBOCO/ CHAPISCO/ REVEST CERÂMICO | 148590.22 | 23.41%
5 | PISO | 77497.28 | 12.21%
6 | FORRO | 53201.9 | 8.381%
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 6864.52 | 1.081%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16423.14 | 2.587%
9 | ESQUADRIAS | 40886.77 | 6.441%
10 | PINTURA | 33094.67 | 5.214%
| PASSARELA DE ACESSO | 194969.44
11 | PASSARELA DE ACESSO LARGURA 3,00M | 189269.46 | 29.82%
12 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 5699.98 | 0.898%
TOTAL: |  | 634762.42 | 100%
Total da planilha R$ 634.762,42 (Seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)

## Itens Maior Relevância
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBRA: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO DOS ALUNOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO
LOCAL: RIO TAUAU - ZONA RURAL - BREVES=PA
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD TOTAL | PESO FINANCEIRO % | QTD MÍN. EXIGIDA (25%) | PROFISSIONAL C/ CAPACIDADE TÉCNICA EXIGIDA
11.1 | Passarela para desembarque | m | 57 | 8.331% | 14.25 | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
4.6 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 191.6 | 6.033% | 47.9 | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
11.2 | Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m | m² | 118 | 5.444% | 29.5 | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)

## PLAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO DOS ALUNOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO | [7 empty] | ABRIL/2026
LOCAL: RIO TAUAU- ZONA RURAL - BREVES-PA | [6 empty] | BDI= | 22.47%
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | TOTAL = | 634762.42
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | CUSTO UNI. | CUSTO UNI. C/ BDI | P. TOTAL R$ | PESO (%)
|  | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA |  |  |  |  | 439792.98
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8793.45 | 1.385%
1.1 | 010008 | Limpeza do terreno | m² | 253.8 | 6.72 | 8.23 | 2088.77 | 0.3291%
1.2 | 011340 | Placa da obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 207.93 | 254.65 | 1527.9 | 0.2407%
1.3 | 010009 | Locação da obra à trena | m² | 432.8 | 7.58 | 9.28 | 4016.38 | 0.6327%
1.4 | 010006 | Andaime de madeira | m² | 30 | 31.58 | 38.68 | 1160.4 | 0.1828%
2 |  | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  |  | 17804.18 | 2.805%
2.1 | 030010 | Escavação manual até 1,50m de profundidade | m³ | 14.63 | 107.52 | 131.68 | 1926.48 | 0.3035%
2.2 | 030254 | Reaterro compactado | m³ | 10.25 | 21.79 | 26.69 | 273.57 | 0.0431%
2.3 | 030011 | Aterro c/material fora da obra c/ apiloamento | m³ | 76.14 | 167.34 | 204.94 | 15604.13 | 2.458%
3 |  | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 36636.85 | 5.772%
3.1 | 050729 | Concreto armado fck 20mpa fabricado na obra,adensado e lançado para sapatas com formas de madeira branca | m³ | 1.73 | 3804.12 | 4658.91 | 8059.91 | 1.27%
3.2 | 050729 | Concreto armado fck 20mpa fabricado na obra,adensado e lançado para vigas baldrames com formas de madeira branca | m³ | 2.76 | 3804.12 | 4658.91 | 12858.59 | 2.026%
3.3 | 080314 | Impermeabilização para baldrame | m² | 52.84 | 43.39 | 53.14 | 2807.92 | 0.4424%
3.4 | 040257 | Lastro em concreto magro com seixo | m³ | 0.15 | 975.51 | 1194.71 | 179.21 | 0.02823%
3.5 | 040283 | Bloco em concreto armado para fundação (Incluindo forma) | m³ | 0.86 | 4094.44 | 5014.46 | 4312.44 | 0.6794%
3.6 | 040284 | Baldrame em concreto armado com cinta de amarração | m³ | 0.71 | 3882.79 | 4755.25 | 3376.23 | 0.5319%
3.7 | 050681 | Pilar em concreto armado fck 15MPA (Inclundo forma) | m³ | 0.68 | 3777.41 | 4626.19 | 3145.81 | 0.4956%
3.8 | 050681 | Cinta de amarração em concreto armado (Incluindo forma) | m³ | 0.41 | 3777.41 | 4626.19 | 1896.74 | 0.2988%
4 |  | COBERTURA/ ALVENARIA/ PILAR/ PERCINTA/ REBOCO/ CHAPISCO/ REVEST CERÂMICO |  |  |  |  | 148590.22 | 23.41%
4.1 | 050729 | Percinta em concreto armado 20mpa | m³ | 2.41 | 3804.12 | 4658.91 | 11227.97 | 1.769%
4.2 | 070827 | Lambrequim em madeira de lei | m | 16.92 | 37.65 | 46.11 | 780.18 | 0.1229%
4.3 | 070054 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pç serrada | m² | 267.34 | 85.05 | 104.16 | 27846.13 | 4.387%
4.4 | 070057 | Cobertura telha fibrotex e = 4mm | m² | 267.34 | 34.76 | 42.57 | 11380.66 | 1.793%
4.5 | 050681 | Concreto armado para vergas / contra vergas | m³ | 0.56 | 3777.41 | 4626.19 | 2590.67 | 0.4081%
4.6 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 229.38 | 136.31 | 166.94 | 38292.7 | 6.033%
4.7 | 050729 | Pilar em concreto armado 20mpa | m³ | 2.09 | 3804.12 | 4658.91 | 9737.12 | 1.534%
4.8 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6 aditivo plástico | m² | 467.8 | 51.8 | 63.44 | 29677.23 | 4.675%
4.9 | 110644 | Revestimento cerâmico Wc's, copa,dep. merenda | m² | 83.32 | 69.93 | 85.64 | 7135.52 | 1.124%
4.10 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 467.8 | 17.32 | 21.21 | 9922.04 | 1.563%
5 |  | PISO |  |  |  |  | 77497.28 | 12.21%
5.1 | 130507 | Camada impermeabilizadora e = 10cm com seixo | m² | 245.9 | 85.47 | 104.68 | 25740.81 | 4.055%
5.2 | 130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 245.9 | 43.6 | 53.4 | 13131.06 | 2.069%
5.3 | 130119 | Lajota ceramica - Incluindo rejuntamento (Padrão Médiio) | m² | 245.9 | 79.16 | 96.95 | 23840.01 | 3.756%
5.4 | 120164 | Rodopé cerâmico h= 8 cm | m | 74.12 | 29.33 | 35.92 | 2662.39 | 0.4194%
5.5 | 180709 | Canaleta em concreto simples (0,40 x 0,40m) | m | 16.92 | 440.94 | 540.02 | 9137.14 | 1.439%
5.6 | 130492 | Calçada (Incluindo alicerce, baldrame e concreto com junta seca) | m² | 16.92 | 144.09 | 176.47 | 2985.87 | 0.4704%
6 |  | FORRO |  |  |  |  | 53201.9 | 8.381%
6.1 | 140348 | Barroteamento em madeira de lei para forro PVC | m² | 245.9 | 87.11 | 106.68 | 26232.61 | 4.133%
6.2 | 141336 | Forro em lambril de PVC | m² | 13.54 | 46.5 | 56.95 | 771.1 | 0.1215%
6.3 | 141373 | Forro em gesso acartonado aramado | m² | 245.9 | 86.99 | 106.54 | 26198.19 | 4.127%
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 6864.52 | 1.081%
7.1 | 190609 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com assento] | unid. | 2 | 707.68 | 866.7 | 1733.4 | 0.2731%
7.2 | 190375 | Lavatório de louça c/ coluna com torneira, sifão e válvula | unid. | 4 | 1047.42 | 1282.78 | 5131.12 | 0.8084%
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 16423.14 | 2.587%
8.1 | 170081 | Ponto de luz com rede (incl tubulação cx fiação) | pt. | 24 | 345 | 422.52 | 10140.48 | 1.598%
8.2 | 170081 | Ponto de tomada/ interruptor (incl tubulação cx fiação) | pt. | 10 | 345 | 422.52 | 4225.2 | 0.6656%
8.3 | COMP01 | Plafon com lâmpada de led 30W - 127V | unid. | 24 | 52.63 | 64.46 | 1547.04 | 0.2437%
8.4 | 171523 | Tomada 2P+T (sem fiação) 20A | unid. | 10 | 32 | 39.19 | 391.9 | 0.06174%
8.5 | 170332 | Interruptor 1 tecla simples (sem fiação) | unid. | 4 | 24.19 | 29.63 | 118.52 | 0.01867%
9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 40886.77 | 6.441%
9.1 | 090641 | Porta em madeira lambrizada c/ caixilho /alizar | m² | 6.3 | 527.02 | 645.44 | 4066.27 | 0.6406%
9.2 | 090071 | Grade de ferro 1/2" (Incluindo pintura anti-corrosiva) | m² | 29.48 | 371.91 | 455.48 | 13427.55 | 2.115%
9.3 | 091512 | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 19.2 | 809.06 | 990.86 | 19024.51 | 2.997%
9.4 | 1002260 | Ferragens para porta externa 1 folha | conj | 4 | 334.2 | 409.29 | 1637.16 | 0.2579%
9.5 | 120733 | Peitoril em granito com rebaixo e = 3cm | m² | 2.37 | 941 | 1152.44 | 2731.28 | 0.4303%
10 |  | PINTURA |  |  |  |  | 33094.67 | 5.214%
10.1 | 150253 | Látex acrilica fosca int/ ext.c/ massa e selador 3 demãos (Pintura Interna) | m² | 187.32 | 48.65 | 59.58 | 11160.53 | 1.758%
10.2 | 150253 | Látex acrilica fosca int/ ext.c/ massa e selador 3 demãos (Pintura Externa) | m² | 159.02 | 48.65 | 59.58 | 9474.41 | 1.493%
10.3 | 150180 | Látex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | m² | 309.64 | 30.16 | 36.94 | 11438.1 | 1.802%
10.4 | 150377 | Esmalte sobre madeira com selador sem massa | m² | 12.6 | 36.19 | 44.32 | 558.43 | 0.08797%
10.5 | 150207 | Acrílica para piso | m² | 13.54 | 27.93 | 34.21 | 463.2 | 0.07297%
|  | PASSARELA DE ACESSO |  |  |  |  | 194969.44
11 |  | PASSARELA DE ACESSO LARGURA 3,00M |  |  |  |  | 189269.46 | 29.82%
11.1 | COMP02 | Passarela para desembarque | M | 57 | 757.53 | 927.75 | 52881.75 | 8.331%
11.2 | 250585 | Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m | M2 | 118 | 239.1 | 292.83 | 34553.94 | 5.444%
11.3 | 130492 | Calçada (Incluindo alicerce, baldrame e concreto com junta seca) | M2 | 75 | 144.09 | 176.47 | 13235.25 | 2.085%
11.4 | 050260 | Concreto com seixo fck = 18 MPA (Incluindo lançamento e adensamento) | M3 | 10.74 | 944.83 | 1157.13 | 12427.58 | 1.958%
11.5 | COMP03 | Tela soldada malha pop Q196 10cm x 10cm 5mm | UN | 15 | 487.02 | 596.45 | 8946.75 | 1.409%
11.6 | D00255 | Tela de arame galvanizado fio 12 # 2" | M2 | 58.41 | 44.5 | 54.5 | 3183.35 | 0.5015%
11.7 | 070053 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pc aparelhada | M2 | 235.16 | 87.22 | 106.82 | 25119.79 | 3.957%
11.8 | 071498 | Cobertura telha fibrocimento e = 4mm | M2 | 235.16 | 46.4 | 56.83 | 13364.14 | 2.105%
11.9 | 070827 | Lambrequim em madeira de lei | M | 129.5 | 37.65 | 46.11 | 5971.25 | 0.9407%
11.10 | 070059 | Cumeeira plana fibrotex e = 4mm | M | 69 | 24.83 | 30.41 | 2098.29 | 0.3306%
11.11 | 150491 | Pintura esmalte de tela galvanizada | M2 | 116.82 | 59.18 | 72.48 | 8467.11 | 1.334%
11.12 | 170081 | Ponto de luz com rede (Tub. Caixa e fiação) | pt. | 17 | 345 | 422.52 | 7182.84 | 1.132%
11.13 | COMP01 | Plafon com lâmpada de led 30W - 127V | UN | 17 | 52.63 | 64.46 | 1095.82 | 0.1726%
11.14 | 070277 | Calha em chapa galvanizada | M | 6 | 100.92 | 123.6 | 741.6 | 0.1168%
12 |  | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA |  |  |  |  | 5699.98 | 0.898%
12.1 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | M2 | 432.8 | 10.75 | 13.17 | 5699.98 | 0.898%
VALOR TOTAL DA OBRA: | [5 empty] | 634762.42 |  | 100%
Total da planilha R$ 634.762,42 (Seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)
Valores unitários obtidos com base na PLANILHA PADRÃO - Março de 2026 da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP - SEM DESONERAÇÃO

## M.CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO DOS ALUNOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO
LOCAL: RIO TAUAU - ZONA RURAL - BREVES- PA
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 22,47%
ABRIL/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMORIA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 010008 | Limpeza do terreno | m² | 253.8 | (8,46m x 30,00m)
1.2 | 011340 | Placa da obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | (3,00m x 2,00m)
1.3 | 010009 | Locação da obra à trena | m² | 432.8 | (8,46m x 30,00m) + (5,00m x 4,00m) + (53,00m x 3,00m)
1.4 | 010006 | Andaime de madeira | m² | 30 | (2,00m x 5,00m) + (2,00m x 5,00m x 2)
2 |  | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | 030010 | Escavação manual até 1,50m de profundidade | m³ | 14.63 | (0,80m x 0,80m x 1,20m) x 16 + (0,70m x 0,70m x 0,80m). 6 unid.
2.2 | 030254 | Reaterro compactado | m³ | 10.25 | (0,80m x 0,80m x 0,90m) x 16 + (0,70m x 0,70m x 0,35m). 6 unid.
2.3 | 030011 | Aterro com material fora da obra c/apiloamento | m³ | 76.14 | (8,46mx30m)x0,30m
3 |  | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 | 050729 | Concreto armado fck 20 mpa fabricado na obra,adensado e lançado para sapatas,com formas de madeira branca | m³ | 1.73 | 16 x (0,60m x 0,60m x 0,3m)
3.2 | 050729 | Concreto armado fck 20 mpa fabricado na obra,adensado e lançado para vigas baldrames,com formas de madeira branca | m³ | 2.76 | (8,12m + 8,12m + 6,24m + 6,24m ) x 2 x 0,40m x 0,12m
3.3 | 080314 | Impermeabilização para baldrame | m² | 52.84 | (8,12m + 8,12m + 6,24m + 6,24m) x 2 x 0,92m
3.4 | 040257 | Lastro em concreto magro com seixo | m³ | 0.15 | (0,70m x 0,70m x 0,05m). 6 unid.
3.5 | 040283 | Bloco em concreto armado para fundação (Incluindo forma) | m³ | 0.86 | (0,60m x 0,60m x 0,40m). 6 unid.
3.6 | 040284 | Baldrame em concreto armado com cinta de amarração | m³ | 0.71 | (8,46m+8,46m) x 0,35m x.0,12m
3.7 | 050681 | Pilar em concreto armado fck 15MPA (Inclundo forma) | m³ | 0.68 | (0,15m x 0,25m x 3m) x 6 unid.
3.8 | 050681 | Cinta de amarração em concreto armado (Incluindo forma) | m³ | 0.41 | (8,46m + 8,46m ) x 0,12m x 0,20m
4 |  | COBERTURA/ ALVENARIA/ PILAR/ PERCINTA/ REBOCO/ CHAPISCO/ REVEST CERÂMICO
4.1 | 050766 | Percinta em concreto armado | m³ | 2.41 | (8,46m+8,46m+8,24m+8,24m)x 2 x 0,12m x 0,25m+13,52mx0,12mx0,25m
4.2 | 070827 | Lambrequim em madeira de lei | m | 16.92 | 8,46m + 8,46m
4.3 | 070054 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pç serrada | m² | 267.34 | (8,46mx31,60m)
4.4 | 070057 | Cobertura telha fibrotex e = 4mm | m² | 267.34 | (8,46mx31,60m)
4.5 | 050681 | Concreto armado para vergas/ contra-vergas | m³ | 0.56 | [(2,60m + 2,60m) x 8] x 0,12m x 0,10m +(1,50m+1,50m+1,20m+1,20m)x0,12mx0,10m
4.6 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 229.38 | (8,46m + 8,46m + 8,24m + 8,24m)x3,25mx2 -[ 8x(2,00mx1,20) +3,78m²+2,52m² + [(8,46m + 8,46m)-(2unidx0,25m)]x2,3m
4.7 | 050267 | Pilar em concreto armado fck18mpa | m³ | 2.09 | 16 x (0,25m x 0,12m x 4,35m)
4.8 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6 aditivo plástico | m² | 467.8 | 2x191,60m² + [(8,46m + 8,46m )x2,5m]x2
4.9 | 110644 | Revestimento cerâmico Wc's | m² | 83.32 | [(2,22m+2,22m+5,00m+5,00m)x3,00m - (0,60mx2,10m+0,80mx0,50m)]x2
4.10 | 110143 | Chapisco de cimento e areia | m² | 467.8 | 2x191,60m² + [(8,46m + 8,46m)x2,5m]x2
5 |  | PISO
5.1 | 130507 | Camada impermeabilizadora e = 10cm com seixo | m² | 245.9 | 6,00mx8,00m+6,00mx8,00m+2,22mx5,00m+2,22mx5,00m+8,46mx13,52m+2,22x3,00m+2,22x3,00m
5.2 | 130110 | Camada regularrizadora no traço 1:4 | m² | 245.9 | 6,00mx8,00m+6,00mx8,00m+2,22mx5,00m+2,22mx5,00m+8,46mx13,52m+2,22x3,00m+2,22x3,00m
5.3 | 130119 | Lajota ceramica - Incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 245.9 | 6,00mx8,00m+6,00mx8,00m+2,22mx5,00m+2,22mx5,00m+8,46mx13,52m+2,22x3,00m+2,22x3,00m
5.4 | 120164 | Rodapé cerâmico h= 8 cm | m | 74.12 | (27,10m + 27,10m + 6,24m + 6,24m +3,72m + 3,72m)
5.5 | 180709 | Canaleta em concreto simples (0,40 x 0,40m) | m | 16.92 | 8,46m + 8,46m
5.6 | 130492 | Calçada (Incluindo alicerce, baldrame e concreto com junta seca) | m² | 16.92 | 8,46m + 8,46m
6 |  | FORRO
6.1 | 140348 | Barroteamento em madeira de lei para forro PVC | m² | 245.9 | 6,00mx8,00m+6,00mx8,00m+2,22mx5,00+2,22mx5,00m+8,46mx13,52+2,22mx3,00m+2,22mx3,00m
6.2 | 141336 | Forro em lambril de PVC (Beiral) | m² | 13.54 | (8,46mx0,80m)x2
6.3 | 141368 | Forro em gesso acartonado estruturado | m² | 245.9 | 6,00mx8,00m+6,00mx8,00m+2,22mx5,00+2,22mx5,00m+8,46mx13,52+2,22mx3,00m+2,22mx3,00m
7 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1 | 190609 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com assento] | unid. | 2 | 2 unid
7.2 | 190375 | Lavatório de louça c/ coluna com torneira, sifão e válvula | unid. | 4 | 4 unid
8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | 170081 | Ponto de luz com rede (incl tubulação cx fiação) | pt. | 24 | 24 pts
8.2 | 170081 | Ponto de tomada/ interruptor (incl tubulação cx fiação) | pt. | 10 | 3 pts+ 3pts+4 pts
8.3 | COMP01 | Plafon com lâmpada de led 30W - 127V | unid. | 24 | 2 x 6 unid + 12 unid
8.4 | 171523 | Tomada 2P+T (sem fiação) 20A | unid. | 10 | 2x 3 unid + 4 unid
8.5 | 170332 | Interruptor 1 tecla simples (sem fiação) | unid. | 4 | 4,00 unid
9 |  | ESQUADRIAS
9.1 | 090641 | Porta em madeira lambrizada | m² | 6.3 | 2 x (0,90m x 2,10m) + 2x (0,60m x 2,10m)
9.2 | 090071 | Grade de ferro 1/2" (Incluindo pintura anti-corrosiva) | m² | 29.48 | 2 x (1,10m x 2,20m) + 8 x (2,20mx 1,40m)
9.3 | 091512 | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 19.2 | 8 x (2,00m x 1,20m)
9.4 | 1002260 | Ferragens para porta externa 1 folha | conj | 4 | 4 conj
9.5 | 120733 | Peitoril em granito com rebaixo e = 3cm | m² | 2.37 | [8 x (2,04m)] x 0,145m
10 |  | PINTURA
10.1 | 150253 | Látex acrilica fosca ext. com massa acrílica e selador 3 demãos (Pintura Interna) | m² | 187.32 | (6,00m + 6,00m + 8,00m + 8,00m)x3,00mx2 - [8x(2,00mx1,20m)+(0,90mx1,20m)x2] + (8,46m + 8,46m) x 2,5m
10.2 | 150253 | Látex acrilica fosca ext. com massa acrílica e selador 3 demãos (Pintura Externa) | m² | 159.02 | (6,00m+6,00m+8,00m+8,00m)x3,25m-[8x(2,00mx1,20m)+(0,90mx2,10m)x2]
10.3 | 150180 | Látex acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | m² | 309.64 | (8,46mx31,60m) + (8,46m + 8,46m) x 2,5m
10.4 | 150377 | Esmalte sobre madeira com selador sem massa | m² | 12.6 | (0,9m x 2,10m)x2 unidx2lados +(0,60mx2,10m)x2unidx2lados
10.5 | 150207 | Acrílica para piso | m² | 13.54 | (8,46mx0,80m)x2
PASSARELA DE ACESSO
11 |  | PASSARELA DE ACESSO LARGURA 3,00M
11.1 | COMP10 | Passarela para desembarque | M | 57 | 53,00m + 4,00m
11.2 | 250585 | Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m | M2 | 118 | (53,00m + 53,00m + 2,00m + 4,00m + 2,00m + 4,00m) x 1,00m
11.3 | 130492 | Calçada (Incluindo alicerce, baldrame e concreto com junta seca) | M2 | 75 | 3,00m x 25,00m
11.4 | 050260 | Concreto com seixo fck = 18 MPA (Incluindo lançamento e adensamento) | M3 | 10.74 | (5,00m x 4,00m) x 0,06m + (53,00m x 3,00m) x 0,06
11.5 | COMP11 | Tela soldada malha pop Q196 10cm x 10cm 5mm | unid. | 15 | 15 unid
11.6 | D00255 | Tela de arame galvanizado fio 12 # 2" | M2 | 58.41 | (53 unid + 53 unid + 6 unid + 6 unid) x 0,90m x 0,55m
11.7 | 070053 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pc aparelhada | M2 | 235.16 | 53,40m x 3,80m + 5,20m x 6,20m
11.8 | 071498 | Cobertura telha fibrocimento e = 4mm | M2 | 235.16 | 53,40m x 3,80m + 5,20m x 6,20m
11.9 | 070827 | Lambrequim em madeira de lei | M | 129.6 | 53,40m + 53,40m + 6,20m + 6,20m + 5,20m + 5,20m
11.10 | 070059 | Cumeira plana fibrotex e = 4mm | M | 69 | 53,40m + 3,65m + 3,65m + 3,65m + 3,65m + 1,00m
11.11 | 150377 | Pintura esmalte de tela galvanizada | M2 | 116.82 | 2 x 58,41m²
11.12 | 170081 | Ponto de luz com rede (Tub. Caixa e fiação) | pt. | 17 | (2 pt + 15 pt)
11.13 | COMP01 | Plafon com lâmpada de led 30W - 127V | unid. | 17 | (2 unid + 15 unid)
11.14 | 070277 | Calha em chapa galvanizada | m | 6 | 2,00m+2,00m+2,00m
12 |  | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
12.1 | 270220 | Limpeza final e entrega da obra | m² | 432.8 | (8,46m x 30,00m) + (5,00m x 4,00m) + (53,00m x 3,00m)

## CRON
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO DOS ALUNOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO | [10 empty] | BDI = 22,47%
LOCAL: RIO TAUAU - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE BREVES - PA | [10 empty] | ABRIL/2026
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DO SERVIÇO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
|  |  |  | % MÊS | R$ | % MÊS | R$ | % MÊS | R$ | % MÊS | R$
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA |  | 439792.98
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.385% | 8793.45 | 100% | 8793.45
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 2.805% | 17804.18 | 100% | 17804.18
3 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 5.772% | 36636.85 | 100% | 36636.85
4 | COBERTURA/ ALVENARIA/ PILAR/ PERCINTA/ REBOCO/ CHAPISCO/ REVEST CERÂMICO | 23.41% | 148590.22 |  |  | 70% | 104013.154 | 30% | 44577.066
5 | PISO | 12.21% | 77497.28 |  |  | 50% | 38748.64 | 50% | 38748.64
6 | FORRO | 8.381% | 53201.9 |  |  |  |  | 100% | 53201.9
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1.081% | 6864.52 | 30% | 2059.356 | 30% | 2059.356 | 40% | 2745.808
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2.587% | 16423.14 |  |  | 50% | 8211.57 | 50% | 8211.57
9 | ESQUADRIAS | 6.441% | 40886.77 | [6 empty] | 100% | 40886.77
10 | PINTURA | 5.214% | 33094.67 | [6 empty] | 100% | 33094.67
| PASSARELA DE ACESSO |  | 194969.44
11 | PASSARELA DE ACESSO LARGURA 3,00M | 29.82% | 189269.46 | 25% | 47317.365 | 25% | 47317.365 | 25% | 47317.365 | 25% | 47317.365
12 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 0.898% | 5699.98 | [6 empty] | 100% | 5699.98
SOMA |  | 100% | 634762.42
| VALOR ACUMULADO |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL GERAL SIMPLES |  |  |  | 17.74% | 112611.201 | 31.56% | 200350.085 | 30.69% | 194802.349 | 20.01% | 126998.785
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  |  | 17.74% | 112611.201 | 49.3% | 312961.286 | 79.99% | 507763.635 | 100% | 634762.42

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO DOS ALUNOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 22,47%
ABRIL/2026
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
1.1 | MÃO DE OBRA |  | 2
1.2 | TRANSPORTES |  | 0.6
1.3 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL |  | 0.2
1.4 | DESPESAS DIVERSAS |  | 0.2
|  | TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3
2 - DESPESAS FISCAIS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
2.1 | ISS |  | 5
2.2 | CPRB |  | 0
2.3 | COFINS |  | 3
2.4 | PIS |  | 0.65
|  | TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS | 8.65
3 - DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
3.1 | BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) |  | 6.16
3.2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.59
3.3 | SEGURO OBRIGATÓRIO |  | 0.8
3.4 | RISCOS E EVENTUAIS |  | 0.97
|  | TOTAL DIVERSOS | 8.52
|  | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.) | 22.47%
FÓRMULA DO BDI (APROVADA PELO TCU)
A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento, a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = | ( 1 + X ) x ( 1 + Y ) x ( 1 + Z ) | - 1
( 1 - I )
onde:
X = Taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras
Y = Taxa representativa das despesas financeiras
Z = Taxa representativa do lucro
I = Taxa representativa da incidência de impostos

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE ACESSO DOS ALUNOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO
LOCAL: RIO TAUAU- ZONA RURAL - BREVES-PA |  |  |  |  | BDI: | 22.47%
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | Prazo de Execução: 120 dias
Valores obtidos com base na PLANILHA PADRÃO - Março 2026 da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP - SEM DESONERAÇÃO e Cotação local.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Descrição dos Serviços |  | Und | Coeficiente | Valor Unitário | Valor Parcial
SERVIÇOS PRELIMINARES
010008 | Limpeza do terreno |  | M2 | 1.14
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.25 | 26.88 | 6.72
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 6.72
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 1.51
Total Geral |  |  |  | 8.23
011340 | Placa da obra em lona com plotagem de gráfica |  | M2 | 1.20
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.4 | 32.21 | 12.88
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.4 | 26.88 | 10.75
D00475 | Lona com plotagem de gráfica |  | M2 | 1 | 90 | 90
D00084 | Prego 1 1/2" x 13 |  | KG | 0.1 | 20.53 | 2.05
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4m - madeira branca |  | DZ | 0.41 | 225.02 | 92.25
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 207.93
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 46.7219
Total Geral |  |  |  | 254.6519
010009 | Locação da obra à trena |  | M2 | 1.16
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.05 | 26.88 | 1.34
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.07 | 32.21 | 2.25
D00238 | Linha de nylon nº 80 |  | RL | 0.01 | 16.95 | 0.16
D00081 | Prego 2 1/2" x 10 |  | KG | 0.003 | 20.6 | 0.06
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4m - madeira branca |  | DZ | 0.01 | 225.02 | 2.25
D00043 | Arame recozido nº 18 |  | KG | 0.002 | 12.25 | 0.02
D00016 | Tábua de madeira branca 4m |  | DZ | 0.01 | 150 | 1.5
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 7.58
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 1.7032
Total Geral |  |  |  | 9.2832
010006 | Andaime de madeira |  | M2 | 1.3
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.15 | 26.88 | 4.03
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.15 | 32.21 | 4.83
D00015 | Tábua madeira forte 4m |  | DZ | 0.028 | 270.02 | 7.56
D00081 | Prego 2 1/2" x 10 |  | KG | 0.03 | 20.6 | 0.61
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4m - madeira branca |  | DZ | 0.048 | 225.02 | 10.8
D00016 | Tábua de madeira branca 4m |  | DZ | 0.025 | 150 | 3.75
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 31.58
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 7.096
Total Geral |  |  |  | 38.676
MOVIMENTO DE TERRAS
030010 | Escavação manual até 1,50m de profundidade |  | M3 | 5.2
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 4 | 26.88 | 107.52
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 107.52
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 24.1597
Total Geral |  |  |  | 131.6797
030254 | Reaterro compactado |  | M3 | 5.5
M00006 | Compactador de solo CM-13 |  | Hp | 0.3 | 5.45 | 1.63
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.75 | 26.88 | 20.16
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 21.79
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 4.8962
Total Geral |  |  |  | 26.6862
030011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento |  | M3 | 5.1
M00006 | Compactador de solo CM-13 |  | Hp | 0.3 | 5.45 | 1.63
J00001 | Aterro arenoso |  | M3 | 1.25 | 68.06 | 85.07
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 3 | 26.88 | 80.64
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 167.34
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 37.6013
Total Geral |  |  |  | 204.9413
INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
050729 | Concreto armado fck 20 MPA com forma madeira branca (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 7.1.5
050036 | Forma com madeira branca (Incluindo desforma) |  | M2 | 9 | 190.84 | 1717.56
050038 | Armação para concreto |  | KG | 80 | 14.11 | 1128.8
050259 | Concreto com seixo FCK=20MPA (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 1 | 957.76 | 957.76
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 3804.12
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 854.7858
Total Geral |  |  |  | 4658.9058
080314 | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) |  | M2 | 10.2
100003 | Impermeabilizante asfáltico para concreto e alvenaria |  | L | 0.6 | 28.38 | 17.02
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.15 | 26.88 | 4.03
280024 | Pintor com encargos complementares |  | H | 0.65 | 34.38 | 22.34
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 43.39
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 9.7497
Total Geral |  |  |  | 53.1397
040257 | Lastro em concreto magro com seixo |  | M3 | 6.18
J00005 | Areia |  | M3 | 0.68 | 85 | 57.8
J00003 | Cimento |  | SC | 4.4 | 52.25 | 229.9
J00007 | Seixo lavado |  | M3 | 0.88 | 218.45 | 192.23
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 2 | 32.75 | 65.5
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 16 | 26.88 | 430.08
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 975.51
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 219.1971
Total Geral |  |  |  | 1194.7071
040283 | Bloco em concreto armado para fundação (Incluindo forma) |  | M3 | 6.4
050036 | Forma com madeira branca (Incluindo desforma) |  | M2 | 12 | 190.84 | 2290.08
050038 | Armação para concreto |  | KG | 60 | 14.11 | 846.6
050259 | Concreto com seixo fck 20MPA (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 1 | 957.76 | 957.76
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 4094.44
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 920.0207
Total Geral |  |  |  | 5014.4607
040284 | Baldrame em concreto armado com cinta de amarração |  | M3 | 6.3
050036 | Forma com madeira branca (Incluindo desforma) |  | M2 | 12 | 190.84 | 2290.08
050038 | Armação para concreto |  | KG | 45 | 14.11 | 634.95
050259 | Concreto com seixo fck 20MPA (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 1 | 957.76 | 957.76
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 3882.79
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 872.4629
Total Geral |  |  |  | 4755.2529
050681 | Concreto armado fck 15MPA com forma madeira branca (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 7.1.2
050036 | Forma com madeira branca (Incluindo desforma) |  | M2 | 9 | 190.84 | 1717.56
050038 | Armação para concreto |  | KG | 80 | 14.11 | 1128.8
050258 | Concreto com seixo fck 15MPA (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 1 | 931.05 | 931.05
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 3777.41
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 848.784
Total Geral |  |  |  | 4626.194
COBERTURA/ ALVENARIA/ PILAR/ PERCINTA/ REBOCO/ CHAPISCO/ REVEST CERÂMICO
070827 | Lambrequim de madeira de lei aparelhada |  | M | 9.1.13
D00085 | Prego 1" x 16 |  | KG | 0.1 | 38.79 | 3.87
D00215 | Madeira de lei aparelhada |  | M3 | 0.004 | 6250 | 25
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.15 | 26.37 | 3.95
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.15 | 32.21 | 4.83
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 37.65
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 8.46
Total Geral |  |  |  | 46.11
070054 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pç serrada |  | M2 | 9.1.5
D00082 | Prego 2" x 11 |  | KG | 0.07 | 22.45 | 1.57
D00012 | Ripão em madeira de lei 2" x 1" serr. |  | Dz | 0.051 | 303 | 15.45
D00010 | Pernamanca 3" x 2" 4 m -serr - madeira forte |  | Dz | 0.03 | 450 | 13.5
D00006 | Peça em madeira de lei 6" x 3" 4m serr |  | Und | 0.009 | 203.14 | 1.82
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 26.37 | 23.73
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 32.21 | 28.98
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 85.05
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 19.1107
Total Geral |  |  |  | 104.1607
070057 | Cobertura telha fibrotex e = 4mm |  | M2 | 9.2.6
D00002 | Massa de vedação |  | KG | 0.01 | 16.66 | 0.16
D00001 | Parafuso fo go 5/16" c=110mm |  | UND | 0.5 | 1.02 | 0.51
D00344 | Arruela concava de chumbo d=5/16" |  | UND | 0.5 | 0.81 | 0.4
D00050 | Telha fibrotéx (2,44 x 0,55m) e = 4mm |  | UND | 0.9 | 28.27 | 25.44
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.14 | 26.88 | 3.76
280028 | Telhadista com encargos complementares |  | H | 0.14 | 32.14 | 4.49
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 34.76
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 7.8106
Total Geral |  |  |  | 42.5706
050681 | Concreto armado Fck=15 MPA com forma madeira branca (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 7.1.2
050036 | Forma com madeira branca (Incluindo desforma) |  | M2 | 9 | 190.84 | 1717.56
050038 | Armação para concreto |  | KG | 80 | 14.11 | 1128.8
050258 | Concreto com seixo Fck=15 MPA (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 1 | 931.05 | 931.05
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 3777.41
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 848.784
Total Geral |  |  |  | 4626.194
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  | M2 | 8.4
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 |  | UND | 37 | 0.9 | 33.3
110764 | Argamassa de cimento, areia e adit plast1:6 |  | M3 | 0.02 | 531.5 | 10.63
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 2 | 32.75 | 65.5
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 1 | 26.88 | 26.88
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 136.31
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 30.6289
Total Geral |  |  |  | 166.9389
110763 | Reboco com argamassa 1:6 Adit Plast |  | M2 | 14.24
110764 | Argamassa de cimento, areia e adit plast1:6 |  | M3 | 0.03 | 531.5 | 15.94
280004 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.52 | 26.77 | 13.92
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.67 | 32.75 | 21.94
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 51.8
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 11.6395
Total Geral |  |  |  | 63.4395
110644 | Revestimento cerâmico padrão médio |  | M2 | 14.29
D00079 | Rejunte cimentício colorido para porcelanato e cerâmicas |  | KG | 0.33 | 5.66 | 1.86
D00080 | Argamassa AC-1 |  | KG | 4 | 1.37 | 5.48
A00056 | Revestimento cerâmico padrão médio |  | M2 | 1.05 | 39.4 | 41.37
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.55 | 32.75 | 18.01
280004 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.12 | 26.77 | 3.21
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 69.93
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 15.7133
Total Geral |  |  |  | 85.6433
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  | M2 | 14.14
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  | M3 | 0.007 | 771.86 | 5.4
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.2 | 32.75 | 6.55
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.2 | 26.88 | 5.37
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 17.32
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 3.8918
Total Geral |  |  |  | 21.2118
PISO
130507 | Camada impermeabilizadora e = 10cm com seixo |  | M2 | 16.4
J00005 | Areia |  | M3 | 0.07 | 85 | 5.95
J00003 | Cimento |  | SC | 0.4 | 52.25 | 20.9
J00007 | Seixo lavado |  | M3 | 0.11 | 218.45 | 24.02
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.4 | 32.75 | 13.1
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.8 | 26.88 | 21.5
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 85.47
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 19.2051
Total Geral |  |  |  | 104.6751
130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 |  | M2 | 16.5
J00005 | Areia |  | M3 | 0.0366 | 85 | 3.11
J00003 | Cimento |  | SC | 0.31 | 52.25 | 16.19
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.25 | 32.75 | 8.18
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.6 | 26.88 | 16.12
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 43.6
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 9.7969
Total Geral |  |  |  | 53.3969
130119 | Lajota ceramica - Incluindo rejuntamento (Padrão Médio) |  | M2 | 16.18
A00055 | Lajota ceramica (Padrão Médio) |  | M2 | 1.05 | 40.4 | 42.42
D00080 | Argamassa AC-II |  | KG | 5 | 1.37 | 6.85
D00079 | Rejunte cimentício colorido para porcelanato e cerâmicas |  | KG | 0.34 | 5.66 | 1.92
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.65 | 32.75 | 21.28
280004 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.25 | 26.77 | 6.69
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 79.16
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 17.7873
Total Geral |  |  |  | 96.9473
120164 | Rodapé cerâmico h = 8cm |  | M2 | 15.2
D00080 | Argamassa AC-II |  | KG | 0.5 | 1.37 | 0.68
D00079 | Rejunte cimentício colorido para porcelanato e cerâmicas |  | KG | 0.1 | 5.66 | 0.56
A00007 | Rodapé cerâmico h = 8cm |  | M | 1.1 | 11.73 | 12.9
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.3 | 32.75 | 9.82
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.2 | 26.88 | 5.37
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 29.33
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 6.5905
Total Geral |  |  |  | 35.9205
180709 | Canaleta em concreto simples (0,40 x 0,40m) |  | M | 22.4.3
020174 | Retirada de entulho - manualmente (Incluindo caixa coletora) |  | M3 | 0.52 | 103.35 | 53.74
030010 | Escavação manual até 1,50m de profundidade |  | M3 | 0.4 | 107.52 | 43
030254 | Reaterro compactado |  | M3 | 0.16 | 21.79 | 3.48
050036 | Forma com madeira branca (Incluindo desforma) |  | M2 | 1.2 | 190.84 | 229
050258 | Concreto com seixo FCK=15MPA (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 0.12 | 931.05 | 111.72
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 440.94
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 99.0792
Total Geral |  |  |  | 540.0192
130492 | Calçada (Incluindo alicerce, baldrame e concreto com junta seca) |  | M2 | 16.3
030010 | Escavação manual até 1,50m de profundidade |  | M3 | 0.02 | 107.52 | 2.15
040025 | Fundação corrida com seixo |  | M3 | 0.02 | 1067.37 | 21.34
040026 | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca |  | M3 | 0.007 | 2102.8 | 14.71
130584 | Concreto com seixo e junta seca e = 10cm |  | M2 | 1 | 105.89 | 105.89
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 144.09
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 32.377
Total Geral |  |  |  | 176.467
FORRO
140348 | Barroteamento em madeira de lei para forro PVC |  | M2 | 17.1
D00012 | Ripão em madeira de lei 2" x 1" serr. |  | Dz | 0.1 | 303 | 30.3
D00084 | Prego 1 1/2"x13 |  | KG | 0.2 | 20.53 | 4.1
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 26.37 | 23.73
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 32.21 | 28.98
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 87.11
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 19.5736
Total Geral |  |  |  | 106.6836
141336 | Forro em lambril de PVC |  | M2 | 17.9
A00024 | Forro em lambril de PVC |  | M2 | 1 | 28.93 | 28.93
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.3 | 26.37 | 7.91
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.3 | 32.21 | 9.66
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 46.5
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 10.4486
Total Geral |  |  |  | 56.9485
141373 | Forro em gesso acartonado aramado |  | M2 | 17.4
280020 | Montador com encargos complementares |  | H | 0.8 | 31.27 | 25.01
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.4 | 26.88 | 10.75
D00447 | Arame liso encapado |  | KG | 0.17 | 18.06 | 3.07
D00434 | Fita para junta telada50x45m |  | Rl | 0.05 | 41.68 | 2.08
D00448 | Chapa St 600x2000x12,5mm |  | Pç | 0.83 | 37.35 | 30.99
D00433 | Fita para junta 50x150m |  | Rl | 0.004 | 50 | 0.19
D00443 | Cantoneira L 25 x 30 x 3000m |  | Pç | 0.015 | 50.99 | 0.76
D00438 | Massa para junta max |  | KG | 0.7407 | 5.1 | 3.78
D00437 | Prego de aço 2,7x30 |  | KG | 0.0123 | 18.62 | 0.23
D00436 | Parafuso (Gn 25) 3,5x25mm |  | KG | 0.1543 | 50 | 7.7
D00446 | Tabica lisa n 40x48x3000mm |  | Pç | 0.1543 | 15.81 | 2.44
0
0
-0.01
0
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 86.99
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 19.5467
Total Geral |  |  |  | 106.5367
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
190609 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com assento |  | UND | 25.9
H00263 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada |  | UND | 1 | 434.5 | 434.5
H00042 | Parafuso niquelado para louças sanitárias |  | UND | 2 | 9 | 18
H00023 | Bolsa plásica (vaso sanitário) |  | UND | 1 | 10.99 | 10.98
H00022 | Assento plástico |  | UND | 1 | 51.46 | 51.46
D00002 | Massa de vedação |  | KG | 1 | 16.66 | 16.65
D00079 | Rejunte cimentício colorido para porcelanato e cerâmicas |  | KG | 0.09 | 5.66 | 0.5
280008 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 3 | 26.34 | 79.02
280016 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 3 | 32.19 | 96.57
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 707.68
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 159.0157
Total Geral |  |  |  | 866.6957
190375 | Lavatório de louça com coluna, torneira, sifão e válvula |  | UND | 25.32
H00030 | Lavatório de louça com coluna |  | UND | 1 | 190.9 | 190.9
H00065 | Fita de vedação |  | M | 1.2 | 0.18 | 0.21
H00042 | Parafuso niquelado para louças sanitárias |  | M | 4 | 9 | 36
H00056 | Torneira metálica paa lavatório de 1/2" |  | UND | 1 | 96.76 | 96.76
H00032 | Sifão metáico de 1 1/2" |  | UND | 1 | 454.51 | 454.51
H00028 | Válvula para lavatório/bide d = 1" - cromada |  | UND | 1 | 75.9 | 75.9
280008 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 3.3 | 26.34 | 86.92
280016 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 3.3 | 32.19 | 106.22
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 1047.42
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 235.3553
Total Geral |  |  |  | 1282.7753
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
170081 | Ponto de luz/ força (com tubulação, caixa e fiaçao) até 200W |  | PT. | 19.5.16
E00034 | Arruela de 1/2" |  | UND | 2 | 0.83 | 1.65
E00012 | Eletroduto PVC rígido de 1/2" |  | M | 3 | 3.83 | 11.49
E00033 | Bucha de 1/2" |  | UND | 2 | 1.17 | 2.34
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm² - 750V |  | M | 9 | 2.87 | 25.8
E00019 | Caixa de derivação 4" x 2"- Plástica |  | UND | 1 | 1.52 | 1.52
280007 | Auxiliar de eletricista com encargoas complementares |  | H | 5 | 27.24 | 136.2
280014 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 5 | 33.2 | 166
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 345
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 77.5215
Total Geral |  |  |  | 422.5215
COMP01 | Plafon com lâmpada de led 30W - 127V |  | UND
COMP | Lâmpada tipo bulbo 30W - 127V |  | UND | 1 | 29 | 29
COMP | Plafon porcelana plástico branco |  | UND | 1 | 5.5 | 5.5
280007 | Auxiliar de eletricista com encargoas complementares |  | H | 0.3 | 27.24 | 8.17
280014 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 0.3 | 33.2 | 9.96
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 52.63
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 11.826
Total Geral |  |  |  | 64.456
171523 | Tomada 2P + T 20A (S/ fiação) |  | UND | 19.5.30
E00768 | Tomada 2P + T 20A (S/ fiação) |  | UND | 1 | 9.65 | 9.65
280007 | Auxiliar de eletricista com encargoas complementares |  | H | 0.37 | 27.24 | 10.07
280014 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 0.37 | 33.2 | 12.28
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 32
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 7.1904
Total Geral |  |  |  | 39.1904
170332 | Interruptor 1 teclas simples (s/ fiação) |  | UND | 19.5.4
E00023 | Interruptor 1 teclas simples (s/ fiação) |  | UND | 1 | 11.5 | 11.5
280007 | Auxiliar de eletricista com encargoas complementares |  | H | 0.21 | 27.24 | 5.72
280014 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 0.21 | 33.2 | 6.97
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 24.19
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 5.4355
Total Geral |  |  |  | 29.6255
ESQUADRIAS
090641 | Porta em madeira lambrizada |  | M2 | 11.1.14
D00283 | Caixilho para esquadria madeira lambrizada |  | M2 | 0.68 | 256.31 | 174.29
D00282 | Porta em madeira lambrizada |  | M2 | 1 | 185.67 | 185.66
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 1.2 | 26.37 | 31.64
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 3.9 | 32.21 | 125.61
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.3 | 32.75 | 9.82
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 527.02
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 118.4214
Total Geral |  |  |  | 645.4414
090071 | Grade de ferro 1/2" (Incluindo pintura anti-corrosiva) |  | M2 | 11.2.2
D00089 | Grade de ferro 1/2" (Incluindo pintura anti-corrosiva) |  | M2 | 1 | 166.94 | 166.93
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  | M3 | 0.05 | 528.57 | 26.4185
280004 | Ajudante de pedreiro com encargso complementares |  | H | 3 | 26.77 | 80.31
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 3 | 32.75 | 98.25
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 371.9085
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 83.5678
Total Geral |  |  |  | 455.4763
091512 | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm |  | M2 | 11.3.12
D00473 | Ferragens para esquadria de correr |  | CJ | 1 | 149.15 | 149.14
D00394 | Vidro temperado incolor e = 8mm (com ferragens) |  | M2 | 1.05 | 430.11 | 451.61
280002 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares |  | H | 3.5 | 26.77 | 93.69
280013 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 3.5 | 32.75 | 114.62
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 809.06
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 181.7958
Total Geral |  |  |  | 990.8558
1002260 | Ferragem para porte exeterna 1 fl. |  | UND | 13.1.6
D00062 | Dobradiça 3" x 3" com parafusos |  | UND | 3 | 17.91 | 53.72
D00131 | Fechadura externa |  | UND | 1 | 104.74 | 104.74
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 3 | 26.37 | 79.11
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 3 | 32.21 | 96.63
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 334.2
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 75.0947
Total Geral |  |  |  | 409.2947
120733 | Soleira e peitoril em granito (preto) com rebaixo e = 3cm |  | M2 | 15.11
D00345 | Argamassa AC-lll |  | KG | 1 | 2.99 | 2.99
A00037 | Granito (preto) para soleira e peitoril com rebaixo e = 3cm |  | M2 | 1.04 | 856.08 | 890.31
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.8 | 32.75 | 26.2
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.8 | 26.88 | 21.5
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 941
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 211.4427
Total Geral |  |  |  | 1152.4427
PINTURA
150253 | Látex acrílica fosca int./ext. com massa e selador - 3 demãos |  | M2 | 18.4.5
P00007 | Lixa para parede |  | UN | 0.5 | 1.2 | 0.6
P00022 | Massa acrílica |  | GL | 0.11 | 47.41 | 5.21
P00028 | Liquido selador acrílico |  | GL | 0.05 | 45.16 | 2.25
P00024 | Látex acrílica - fosca |  | GL | 0.08 | 89.2 | 7.13
280024 | Pintor com encargos complementares |  | H | 0.7 | 34.38 | 24.06
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.35 | 26.88 | 9.4
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 48.65
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 10.9317
Total Geral |  |  |  | 59.5817
150180 | Látex acrílica fosca int e ext. sem massa com selador |  | M2 | 18.4.3
P00028 | Liquido selador acrílico |  | GL | 0.05 | 45.16 | 2.25
P00007 | Lixa para parede |  | UN | 0.25 | 1.2 | 0.3
P00024 | Látex acrílica - fosca |  | GL | 0.05 | 89.2 | 4.46
280024 | Pintor com encargos complementares |  | H | 0.4 | 34.38 | 13.75
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.35 | 26.88 | 9.4
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 30.16
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 6.777
Total Geral |  |  |  | 36.937
150377 | Esmalte sobre madeira com selador sem massa |  | M2 | 18.2.2
P00014 | Lixa para madeira |  | UN | 0.4 | 1.2 | 0.48
P00019 | Tinta esmalte |  | GL | 0.04 | 131.88 | 5.27
P00027 | Aguarraz |  | GL | 0.01 | 55.31 | 0.55
P00030 | Liquido selador para madeira |  | GL | 0.04 | 168.5 | 6.74
280024 | Pintor com encargos complementares |  | H | 0.4 | 34.38 | 13.75
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.35 | 26.88 | 9.4
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 36.19
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 8.1319
Total Geral |  |  |  | 44.3219
150207 | Acrílica para piso |  | M2 | 18.6.1
P00036 | Acrílica para piso |  | GL | 0.0833 | 94.13 | 7.84
280024 | Pintor com encargos complementares |  | H | 0.35 | 34.38 | 12.03
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.3 | 26.88 | 8.06
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 27.93
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 6.2759
Total Geral |  |  |  | 34.2059
PASSARELA DE ACESSO
COMP02 | Passarela para desembarque |  | M
SEDOP - 280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 1.5 | 32.21 | 48.32
SEDOP -280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 2.5 | 26.88 | 67.2
SEDOP -D00129 | Peça em madeira de lei 4"x4"x4m apar. |  | UN | 1.1 | 214.87 | 236.36
SEDOP -D00015 | Tábua de madeira forte 4 m- cupiuba ,cumaru ,sucupira ou similar |  | DZ | 0.375 | 270.02 | 101.26
SEDOP -D00083 | Prego 3X9" |  | KG | 0.19 | 20.4 | 3.88
SEDOP -D00082 | Prego 2x11" |  | KG | 0.25 | 22.45 | 5.61
SEDOP -D00068 | Parafuso de 1/2"x8" |  | UN | 6 | 7.54 | 45.24
D00306 | Peça de madeira de lei 5''x2'' 4 m |  | UND | 1.5 | 166.44 | 249.66
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 757.53
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 170.217
Total Geral |  |  |  | 927.747
250585 | Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m |  | M2 | 31.10
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 1.5 | 32.21 | 48.31
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 1.1 | 26.37 | 29
D00191 | Prego (preço médio) |  | KG | 0.11 | 21.78 | 2.39
D00007 | Peça em madeira de lei 4"x2" 4 m apar. |  | UN | 0.81 | 115 | 93.15
150210 | Verniz poliluretano sobre madeiramento do telhado |  | M2 | 1.26 | 52.58 | 66.25
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 239.1
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 53.7258
Total Geral |  |  |  | 292.8258
050260 | Concreto com seixo fck = 18 MPA (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 7.1.13
280022 | Operador de betoneira/ misturador com encargos complementares |  | H | 0.39 | 31.2 | 12.16
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 10.5 | 26.88 | 282.24
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 1.65 | 32.75 | 54.03
J00007 | Seixo lavado |  | M3 | 0.84 | 218.45 | 183.49
M00008 | Betoneira elétrica - 320l |  | H | 0.39 | 2.73 | 1.06
M00013 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potencia de 2cv |  | H | 0.65 | 2.18 | 1.41
J00003 | Cimento |  | SC | 6.44 | 52.25 | 336.49
J00005 | Areia |  | M3 | 0.87 | 85 | 73.95
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 944.83
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 212.3033
Total Geral |  |  |  | 1157.1333
COMP03 | Tela soldada malha pop Q196 10cm x 10cm 5mm |  | UND
COMP | Tela soldada malha pop Q196 10cm x 10cm 5mm |  | UND | 1 | 480 | 480
280020 | Montador com encargos complementares |  | H | 0.2245 | 31.27 | 7.02
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 487.02
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 109.4334
Total Geral |  |  |  | 596.4534
070053 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pc. Aparelhada |  | M2 | 9.1.4
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 32.21 | 28.98
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 26.37 | 23.73
D00082 | Prego 2x11" |  | KG | 0.07 | 22.45 | 1.57
D00005 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. |  | UN | 0.009 | 239.07 | 2.15
D00020 | Régua 2"x1" 4m apar |  | DZ | 0.051 | 232.52 | 11.85
D00009 | Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. Forte |  | DZ | 0.03 | 631.57 | 18.94
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 87.22
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 19.5983
Total Geral |  |  |  | 106.8183
071498 | Cobertura - telha fibrocimento e = 4mm |  | M2 | 9.2.3
280028 | Telhadista com encargos complementares |  | H | 0.14 | 32.14 | 4.49
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.14 | 26.88 | 3.76
D00429 | Telha de fibrocimento ondulada (2,44 x 0,50) e = 4mm |  | UN | 0.83 | 39.93 | 33.14
D00333 | Parafuso fo.go 5/16 c=110mm |  | UNI | 1.4 | 1.02 | 1.42
D00209 | Gancho chato para telha fibrocimento |  | UNI | 1.4 | 1.65 | 2.31
D00002 | Massa de vedação |  | KG | 0.01 | 16.66 | 0.16
D00344 | Arruela concava pvc d=5/16 |  | UNI | 1.4 | 0.81 | 1.12
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 46.4
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 10.4261
Total Geral |  |  |  | 56.8261
070059 | Cumeeira plana fibrotex e = 4mm |  | M | 9.3.7
280028 | Telhadista com encargos complementares |  | H | 0.12 | 32.14 | 3.85
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.12 | 26.88 | 3.22
D00001 | Parafuso fo. Go 5/16 c=110mm |  | UM | 0.5 | 1.02 | 0.51
D00054 | Cumeeira plana fibrotex e = 4mm |  | UM | 1.04 | 16.07 | 16.71
D00058 | Arruela concavad | ava de chumbo d=5/16 | UNI | 0.5 | 0.77 | 0.38
D00002 | Masa de vedação |  | KG | 0.01 | 16.66 | 0.16
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 24.83
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 5.5793
Total Geral |  |  |  | 30.4093
150491 | Esmalte sobre grade de ferro - superficie aparelhada |  | M2 | 18.2.4
280024 | Pintor com encargos complementares |  | H | 0.8 | 34.36 | 27.49
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.8 | 26.88 | 21.5
D00141 | Lixa para ferro |  | UN | 0.5 | 3.45 | 1.73
P00027 | Aguarraz |  | GL | 0.01 | 55.31 | 0.55
P00019 | Tinta esmalte |  | GL | 0.06 | 131.88 | 7.91
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 59.18
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 13.2977
Total Geral |  |  |  | 72.4777
070277 | Calha em chapa galvanizada |  | M | 9.3.1
D0034 | Chapa de fo go nº 26 (1,00 x 2,00m) |  | Ch | 0.5 | 106.66 | 53.33
280006 | Armador com encargos complementares |  | H | 0.5 | 32.54 | 16.27
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.3 | 32.75 | 9.82
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.8 | 26.88 | 21.5
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 100.92
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 22.6767
Total Geral |  |  |  | 123.5967
270220 | Limpeza geral e entrega da obra |  | M2 | 33.6
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.4 | 26.88 | 10.75
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 10.75
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 2.4155
Total Geral |  |  |  | 13.1655