## RESUMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COM 4 SALAS DE AULA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LAWTON
LOCAL: RIO JABURU – ZONA RURAL- MUNICIPIO DE BREVES/PA
REF. DE PREÇOS:SINAP E SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
ORÇAMENTO RESUMIDO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | PESO (%)
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13022.39 | 2.188%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 11370.48 | 1.911%
3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 109306.79 | 18.37%
4 | SUPERESTRUTURA | 48796.53 | 8.2%
5 | PAREDES E PAÍNES | 49495.64 | 8.318%
6 | ESQUADRIAS | 47090.39 | 7.913%
7 | COBERTURA | 89263.4 | 15%
8 | FORRO | 39722.82 | 6.675%
9 | REVESTIMENTO | 59164.52 | 9.942%
10 | PAVIMENTAÇÃO | 76273.87 | 12.82%
11 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 4603.02 | 0.7735%
12 | PINTURAS | 28489.28 | 4.788%
13 | ELÉTRICA | 14694.85 | 2.469%
14 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 3778.21 | 0.6349%
TOTAL: |  | 595072.19 | 100%

## Itens Maior Relevância
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COM 4 SALAS DE AULA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LAWTON
LOCAL: RIO JABURU - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE BREVES=PA
REF. DE PREÇOS: SINAP E SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD TOTAL | PESO FINANCEIRO % | QTD MÍN. EXIGIDA (25%) | CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL | CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL
7.2 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | m² | 333.41 | 9.153% | 83.3525 | EMPRESA | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
3.3 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 11.82 | 8.3% | 2.955 | EMPRESA | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
5.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 271.27 | 7.61% | 67.8175 | EMPRESA | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
OBS: Para fins de atendimento aos quantitativos mínimos exigidos dos itens de maior relevância, não será admitida a soma de quantitativos referentes à capacidade técnico-operacional com aqueles relativos à capacidade técnico-profissional, devendo cada requisito ser comprovado de forma independente, conforme estabelecido neste Edital.

## PLAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COM 4 SALAS DE AULA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LAWTON | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LAWTON | [6 empty] | ABRIL/2026
LOCAL: RIO TAUAU- ZONA RURAL - BREVES-PA | RIO JABURU- ZONA RURAL-MUNICIPIO DE BREVES=PA | [5 empty] | BDI= | 22.47%
REF. DE PREÇOS:SINAP E SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | TOTAL = | 595072.19
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | CUSTO UNI. | CUSTO UNI. C/ BDI | P. TOTAL R$ | PESO (%)
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13022.39 | 2.188%
1.1 | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 207.93 | 254.65 | 1527.9 | 0.2568%
1.2 | 10005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 12 | 600.98 | 736.02 | 8832.24 | 1.484%
1.3 | 010009 | Locação da obra a trena | m² | 286.88 | 7.58 | 9.28 | 2662.25 | 0.4474%
2 |  | MOVIMENTO DE TERRAS |  | 1 |  |  | 11370.48 | 1.911%
2.1 | 30010 | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 74.64 | 107.52 | 131.68 | 9828.6 | 1.652%
2.2 | 30254 | Reaterro compactado | m³ | 57.77 | 21.79 | 26.69 | 1541.88 | 0.2591%
3 |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES |  | 1 |  |  | 109306.79 | 18.37%
3.1 | 40257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 1.4 | 975.51 | 1194.71 | 1672.59 | 0.2811%
3.2 | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 8.52 | 3834.81 | 4696.49 | 40014.09 | 6.724%
3.3 | 051172 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 11.82 | 3411.99 | 4178.66 | 49391.76 | 8.3%
3.4 | 080293 | Impermeabilização para baldrame com manta de 3mm | m² | 87.59 | 169.93 | 208.11 | 18228.35 | 3.063%
4 |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  |  | 48796.53 | 8.2%
4.1 | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 5.45 | 3834.81 | 4696.49 | 25595.87 | 4.301%
4.2 | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 4.94 | 3834.81 | 4696.49 | 23200.66 | 3.899%
5 |  | PAREDES E PAÍNES |  | 1 |  |  | 49495.64 | 8.318%
5.1 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 271.27 | 136.31 | 166.94 | 45285.81 | 7.61%
5.2 | 050681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 0.91 | 3777.41 | 4626.19 | 4209.83 | 0.7074%
6 |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 47090.39 | 7.913%
6.1 | 090641 | Porta em madeira lambrizada | m² | 6.72 | 527.02 | 645.44 | 4337.36 | 0.7289%
6.2 | 091512 | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm |  | 35.61 | 809.06 | 990.86 | 35284.52 | 5.929%
6.3 | 1002260 | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | cj | 4 | 334.2 | 409.29 | 1637.16 | 0.2751%
6.4 | 120733 | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 5.06 | 941 | 1152.44 | 5831.35 | 0.9799%
7 |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 89263.4 | 15%
7.1 | 070058 | Cobertura - telha plan | m² | 333.41 | 81.11 | 99.34 | 33120.95 | 5.566%
7.2 | 070052 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | m² | 333.41 | 133.39 | 163.36 | 54465.86 | 9.153%
7.3 | 070287 | Cumeeira de barro | m | 57.28 | 23.9 | 29.27 | 1676.59 | 0.2817%
8 |  | FORRO |  | 1 |  |  | 39722.82 | 6.675%
8.1 | 141336 | Forro em lambri de PVC | m² | 242.76 | 46.5 | 56.95 | 13825.18 | 2.323%
8.2 | 140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 242.76 | 87.11 | 106.68 | 25897.64 | 4.352%
9 |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  |  | 59164.52 | 9.942%
9.1 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 543.74 | 17.32 | 21.21 | 11532.73 | 1.938%
9.2 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 464.64 | 51.8 | 63.44 | 29476.76 | 4.953%
9.3 | 110581 | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 79.1 | 143.71 | 176 | 13921.6 | 2.339%
9.4 | 110762 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 79.1 | 43.7 | 53.52 | 4233.43 | 0.7114%
10 |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  | 76273.87 | 12.82%
10.1 | 030011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 153.32 | 167.34 | 204.94 | 31421.4 | 5.28%
10.2 | 130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 262.51 | 43.6 | 53.4 | 14018.03 | 2.356%
10.3 | 130119 | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 262.51 | 79.16 | 96.95 | 25450.34 | 4.277%
10.4 | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 30.51 | 144.09 | 176.47 | 5384.1 | 0.9048%
11 |  | SOLEIRAS E RODAPÉS |  | 1 |  |  | 4603.02 | 0.7735%
11.1 | 120164 | Rodape ceramico h=8cm | m | 107.8 | 29.33 | 35.92 | 3872.18 | 0.6507%
11.2 | 120165 | Soleira em marmore branco e=2cm | m² | 0.54 | 1105.09 | 1353.4 | 730.84 | 0.1228%
12 |  | PINTURAS |  | 1 |  |  | 28489.28 | 4.788%
12.1 | 150253 | Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 271.27 | 48.65 | 59.58 | 16162.27 | 2.716%
12.2 | 150253 | Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 189.38 | 48.65 | 59.58 | 11283.26 | 1.896%
12.3 | 150207 | Acrílica para piso | m² | 30.51 | 27.93 | 34.21 | 1043.75 | 0.1754%
13 |  | ELETRICA |  | 1 |  |  | 14694.85 | 2.469%
13.1 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 24 | 33.34 | 40.83 | 979.92 | 0.1647%
13.2 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 20.33 | 24.9 | 597.6 | 0.1004%
13.3 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 65.9 | 80.71 | 322.84 | 0.05425%
13.4 | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 70.25 | 86.04 | 344.16 | 0.05783%
13.5 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 546.75 | 669.6 | 669.6 | 0.1125%
13.6 | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.43 | 18.88 | 23.12 | 33.06 | 0.005556%
13.7 | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10.96 | 18.88 | 23.12 | 253.4 | 0.04258%
13.8 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29.32 | 3.88 | 4.75 | 139.27 | 0.0234%
13.9 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29.32 | 3.88 | 4.75 | 139.27 | 0.0234%
13.10 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 96.33 | 3.88 | 4.75 | 457.57 | 0.07689%
13.11 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 115.72 | 3.88 | 4.75 | 549.67 | 0.09237%
13.12 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 96.33 | 3.88 | 4.75 | 457.57 | 0.07689%
13.13 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 12.02 | 14.72 | 58.88 | 0.009895%
13.14 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 13.01 | 15.93 | 63.72 | 0.01071%
13.15 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 14.04 | 17.19 | 68.76 | 0.01155%
13.16 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37.94 | 5.67 | 6.94 | 263.3 | 0.04425%
13.17 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37.96 | 5.67 | 6.94 | 263.44 | 0.04427%
13.18 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75.9 | 5.67 | 6.94 | 526.75 | 0.08852%
13.19 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75.9 | 5.67 | 6.94 | 526.75 | 0.08852%
13.20 | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 76.03 | 93.11 | 186.22 | 0.03129%
13.21 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 68.89 | 84.37 | 168.74 | 0.02836%
13.22 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29.7 | 11.52 | 14.11 | 419.07 | 0.07042%
13.23 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 107.07 | 11.52 | 14.11 | 1510.76 | 0.2539%
13.24 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55.6 | 8.82 | 10.8 | 600.48 | 0.1009%
13.25 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55.54 | 8.82 | 10.8 | 599.83 | 0.1008%
13.26 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 111.14 | 8.82 | 10.8 | 1200.31 | 0.2017%
13.27 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 111.14 | 8.82 | 10.8 | 1200.31 | 0.2017%
13.28 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 21.37 | 26.17 | 2093.6 | 0.3518%
14 |  | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA |  | 1 |  |  | 3778.21 | 0.6349%
14.1 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 286.88 | 10.75 | 13.17 | 3778.21 | 0.6349%
[5 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA COM/BDI |  | 595072.19 | 100%
Total da planilha R$ 595.072,19(Quinhentos e noventa e cinco mil, setenta e dois reais e dezenove centavos)
Valores unitários obtidos com base na PLANILHA PADRÃO - Março de 2026 da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP E SINAP- SEM DESONERAÇÃO

## M.CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COM 4 SALAS DE AULA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LAWTON
LOCAL: RIO JBURU - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE BREVES- PA
REF. DE PREÇOS:SINAP E SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 22,47%
ABRIL/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMORIA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6,0 | (3,00m x 2,00m)
1.2 | 010005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 12,0 | (3,00m x 4,00m)
1.3 | 010009 | Locação da obra a trena | m² | 286,88 | (33,95m x 8,45m)
2 |  | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | 030010 | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 74,64 | (1,30m x 1,30m x 1,50m) x 23 + (1,10m x 1,10m x 1,50m) x 9
2.2 | 030254 | Reaterro compactado | m³ | 57,77 | (1,30m x 1,30m x 1,15m) x 23 + (1,10m x 1,10m x 1,20m) x 9
3 |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 | 040257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 1,4 | (1,10m x 1,10m) x 0,05 x 23) + (0,90m x 0,90m)x 0,05 x 9)
3.2 | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 8,52 | (0,12m x 0,40m x 32,72m) x 3) + (0,12m x 0,40m x 7,77m) x 9) + (0,12m x 0,40m x 5m) x 5/vigas
3.3 | 051172 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 11,82 | (1,10m x 1,10m x 0,35m) x 23) + (0,90m x 0,90m x 0,30m) x 9/ blocos
3.4 | 080293 | Impermeabilização para baldrame com manta de 3mm | m² | 87,59 | (0,20m +0,20m) + 0,12m=0,52m x 168,45m
4 |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 5,45 | (0,12m x 0,40m x 3,50m) x 23) + (0,20m x 0,20m x 3,50m) x 11/pilares
4.2 | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 4,94 | (0,12m x 0,30m x 32,72m) x 3) + (0,12m x 0,30m x 7,77m) x 5 vigas cobertura
5 |  | PAREDES E PAÍNES
5.1 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 271,27 | (8m + 6m + 8m +6m) x 2,80m x 4) - 42,33m
5.2 | 050681 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 0,91 | (0,12m x 0,10m) X 75,68
6 |  | ESQUADRIAS
6.1 | 090641 | Porta em madeira lambrizada | m² | 6,72 | (0,80m x 2,10m) x 4
6.2 | 091512 | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 35,61 | (1,04m x 2,14m) x 16
6.3 | 1002260 | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | cj | 4,0 | 4 conj
6.4 | 120733 | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 5,06 | (2,18m x 16) x 0,145
7 |  | COBERTURA
7.1 | 070058 | Cobertura - telha plan | m² | 333,41 | (9,65m x 34,55m)
7.2 | 070052 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | m² | 333,41 | (9,65m x 34,55m)
7.3 | 070287 | Cumeeira de barro | m | 57,28 | (6,84m+ 6,84m+6,84m+ 6,84m+24,92m+5m)
8 |  | FORRO
8.1 | 141336 | Forro em lambri de PVC | m² | 242,76 | 4 x (48m²)} + (32,75m x 1,55m)
8.2 | 140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 242,76 | 4 x (48m²)} + (32,75m x 1,55m)
9 |  | REVESTIMENTO
9.1 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 543,74 | (2 x 271,27m²) + (0,80m x 1,50m)
9.2 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 464,64 | 543,74m² - 79,10m²
9.3 | 110581 | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 79,1 | (7,09m+7,25m+7,25m+7,25m+0,31m+6m) x 2 paredes +( 0,20m x 4) x 11 pilares
9.4 | 110762 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 79,1 | (7,09m+7,25m+7,25m+7,25m+0,31m+6m) x 2 paredes +( 0,20m x 4) x 11 pilares
10 |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | 030011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 153,32 | (8,45m x 33,95m) + (5 x 3,95m)}x 0,50
10.2 | 130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 262,51 | 4 x (48m²) + {(32,75m x 1,55m) + (5m x 3,95m)}
10.3 | 130119 | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 262,51 | 4 x (48m²) + {(32,75m x 1,55m) + (5m x 3,95m)}
10.4 | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 30,51 | (8,45m x 0,60m) x 2} + (33,95m x 0,60m)
11 |  | SOLEIRAS E RODAPÉS
11.1 | 120164 | Rodape ceramico h=8cm | m | 107,8 | (26,95m x 4)
11.2 | 120165 | Soleira em marmore branco e=2cm | m² | 0,54 | (0,15m x 0,90m) x 4
12 |  | PINTURAS
12.1 | 150253 | Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos(interna) | m² | 271,27 | (8m + 6m + 8m +6m x 2,80m) x 4} - 42,33m
12.2 | 150253 | Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos(externa) | m² | 189,38 | (32,72m + 6,30m x 2,80) x 2} +(0,80m x 1,50)x 11 - 42,33m
12.3 | 150207 | Acrílica para piso | m² | 30,51 | (8,45m x0,60m x 2) + (33,95m x 0,60m)
13 |  | ELETRICA
13.1 | 103783 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 24,0 | 24 un
13.2 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24,0 | 24 un
13.3 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,0 | 4 un
13.4 | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,0 | 4 un
13.5 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0 | 1 um
13.6 | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1,43 | 1,43 m
13.7 | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,96 | 10,96 m
13.8 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29,32 | 29,32 m
13.9 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29,32 | 29,32 m
13.10 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 96,33 | 96,33 m
13.11 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 115,72 | 115,72 m
13.12 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 96,33 | 96,33 m
13.13 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,0 | 4 un
13.14 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,0 | 4 un
13.15 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,0 | 4 un
13.16 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37,94 | 37,94 m
13.17 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37,96 | 37,96 m
13.18 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75,9 | 75,90 m
13.19 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75,9 | 75,90 m
13.20 | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,0 | 2 un
13.21 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,0 | 2 un
13.22 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29,7 | 29,70 m
13.23 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 107,07 | 107,07 m
13.24 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55,6 | 55,60 m
13.25 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55,54 | 55,54 m
13.26 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 111,14 | 111,14 m
13.27 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 111,14 | 111,14 m
13.28 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80,0 | 80,0 m
14 |  | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
14.1 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 286,88 | (33,95m x 8,45m)

## CRON
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COM 4 SALAS DE AULA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LAWTON | [10 empty] | BDI = 22,47%
LOCAL: RIO JABURU - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE BREVES - PA | [10 empty] | ABRIL/2026
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DO SERVIÇO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
|  |  |  | % MÊS | R$ | % MÊS | R$ | % MÊS | R$ | % MÊS | R$
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.188% | 13022.39 | 100% | 13022.39
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 1.911% | 11370.48 | 100% | 11370.48
3 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 18.37% | 109306.79 | 100% | 109306.79
4 | SUPERESTRUTURA | 8.2% | 48796.53 | 80% | 39037.224 | 20% | 9759.306
5 | PAREDES E PAÍNES | 8.318% | 49495.64 |  |  | 80% | 39596.512 | 20% | 9899.128
6 | ESQUADRIAS | 7.913% | 47090.39 | [6 empty] | 100% | 47090.39
7 | COBERTURA | 15% | 89263.4 |  |  | 80% | 71410.72 | 20% | 17852.68
8 | FORRO | 6.675% | 39722.82 | [6 empty] | 100% | 39722.82
9 | REVESTIMENTO | 9.942% | 59164.52 |  |  |  |  | 50% | 29582.26 | 50% | 29582.26
10 | PAVIMENTAÇÃO | 12.82% | 76273.87 | 70% | 53391.709 | 30% | 22882.161
11 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 0.7735% | 4603.02 |  |  | 30% | 1380.906 | 70% | 3222.114
12 | PINTURAS | 4.788% | 28489.28 | [6 empty] | 100% | 28489.28
13 | ELÉTRICA | 2.469% | 14694.85 |  |  | 50% | 7347.425 | 50% | 7347.425
14 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 0.6349% | 3778.21 | [6 empty] | 100% | 3778.21
SOMA |  | 100% | 595072.19
| VALOR ACUMULADO |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL GERAL SIMPLES |  |  |  | 38% | 226128.593 | 25.61% | 152377.03 | 11.41% | 67903.607 | 24.98% | 148662.96
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  |  | 38% | 226128.593 | 63.61% | 378505.623 | 75.02% | 446409.23 | 100% | 595072.19

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COM 4 SALAS DE AULA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LAWTON
REF. DE PREÇOS: SINAP E SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 22,47%
ABRIL/2026
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
1.1 | MÃO DE OBRA |  | 2
1.2 | TRANSPORTES |  | 0.6
1.3 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL |  | 0.2
1.4 | DESPESAS DIVERSAS |  | 0.2
|  | TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3
2 - DESPESAS FISCAIS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
2.1 | ISS |  | 5
2.2 | CPRB |  | 0
2.3 | COFINS |  | 3
2.4 | PIS |  | 0.65
|  | TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS | 8.65
3 - DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
3.1 | BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) |  | 6.16
3.2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.59
3.3 | SEGURO OBRIGATÓRIO |  | 0.8
3.4 | RISCOS E EVENTUAIS |  | 0.97
|  | TOTAL DIVERSOS | 8.52
|  | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.) | 22.47%
FÓRMULA DO BDI (APROVADA PELO TCU)
A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento, a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = | ( 1 + X ) x ( 1 + Y ) x ( 1 + Z ) | - 1
( 1 - I )
onde:
X = Taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras
Y = Taxa representativa das despesas financeiras
Z = Taxa representativa do lucro
I = Taxa representativa da incidência de impostos

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COM 4 SALAS DE AULA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LAWTON
LOCAL: RIO JABURU- ZONA RURAL - MUNICIPIO DE BREVES-PA | [6 empty] | BDI: | 22.47%
REF. DE PREÇOS: SINAP E SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO | [7 empty] | Prazo de Execução: 120 dias
Valores obtidos com base na PLANILHA PADRÃO - Março 2026 da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEDOP - SEM DESONERAÇÃO e Cotação local.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| Código | Descrição dos Serviços |  |  | Und | Coeficiente | Valor Unitário | Valor Parcial
SERVIÇOS PRELIMINARES
Composição | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 0 | m² | 1 | 207.93 | 207.93
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.4 | 32.21 | 12.88
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.4 | 26.88 | 10.75
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material | m² | 1 | 90 | 90
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0.41 | 225.02 | 92.25
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material | kg | 0.1 | 20.5314 | 2.0531
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 207.93
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 46.7219
Total Geral | [7 empty] | 254.6519
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | 0 | m² | 1 | 600.98 | 600.98
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 6.7 | 32.21 | 215.8
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 7.5 | 26.88 | 201.6
Insumo | D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material | un | 0.02 | 7.4461 | 0.14
Insumo | D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material | un | 0.5 | 0.8051 | 0.4
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material | Dz | 0.05 | 378.028 | 18.9
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material | un | 0.04 | 1.02 | 0.04
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 0.38 | 150 | 57
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0.17 | 225.02 | 38.25
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material | un | 0.19 | 17.9068 | 3.4
Insumo | D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material | Dz | 0.14 | 270.02 | 37.8
Insumo | D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material | un | 0.02 | 79.1427 | 1.58
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material | kg | 0.5 | 20.5975 | 10.29
Insumo | D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material | un | 0.82 | 17.8273 | 14.61
Insumo | D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material | un | 0.02 | 24.45 | 0.48
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material | kg | 0.042 | 16.6596 | 0.69
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 600.98
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 135.0402
Total Geral | [7 empty] | 736.0202
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | 0 | m² | 1 | 7.58 | 7.58
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.07 | 32.21 | 2.25
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.05 | 26.88 | 1.34
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | kg | 0.002 | 12.25 | 0.0245
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 0.01 | 150 | 1.5
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0.01 | 225.02 | 2.2502
Insumo | D00238 | SEDOP | Linha de nylon no. 80 | Material | Rl | 0.01 | 16.95 | 0.16
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material | kg | 0.003 | 20.5975 | 0.061793
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 7.58
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 1.7032
Total Geral | [7 empty] | 9.2832
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 | m³ | 1 | 107.52 | 107.52
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 4 | 26.88 | 107.52
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 107.52
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 24.1597
Total Geral | [7 empty] | 131.6797
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | 0 | m³ | 1 | 21.79 | 21.79
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.75 | 26.88 | 20.16
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento | h | 0.3 | 5.45 | 1.63
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 21.79
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 4.8962
Total Geral | [7 empty] | 26.6862
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | 0 | m³ | 1 | 975.51 | 975.51
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 2 | 32.75 | 65.5
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 16 | 26.88 | 430.08
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 4.4 | 52.25 | 229.9
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 0.88 | 218.45 | 192.23
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0.68 | 85 | 57.8
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 975.51
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 219.1971
Total Geral | [7 empty] | 1194.7071
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 50766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | 0 | m³ | 1 | 3834.81 | 3834.81
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 | kg | 80 | 14.12 | 1128.8
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 1 | 988.5 | 988.45
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 | m² | 9 | 190.87 | 1717.56
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 3834.81
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 861.6818
Total Geral | [7 empty] | 4696.4918
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 51172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | 0 | m³ | 1 | 3411.99 | 3411.99
Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm(REAP 1x) - incl. desforma | 0 | m² | 9 | 143.9 | 1294.74
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 | kg | 80 | 14.12 | 1128.8
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 1 | 988.5 | 988.45
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 3411.99
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 766.6742
Total Geral | [7 empty] | 4178.6642
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 80293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame com manta de 3mm | 0 | m² | 1 | 169.93 | 169.93
Composição Auxiliar | 080273 | SEDOP | Reboco impermeabilizante | 0 | m² | 1.05 | 55.86 | 58.64
Composição Auxiliar | 080704 | SEDOP | Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno | 0 | m² | 1 | 100.94 | 100.91
Insumo | I00004 | SEDOP | Impermeabilizante asfáltico disperso em água | Material | L | 0.4 | 25.96 | 10.384
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 169.93
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 38.1833
Total Geral | [7 empty] | 208.1133
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 50766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | 0 | m³ | 1 | 3834.81 | 3834.81
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 | kg | 80 | 14.12 | 1128.8
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 1 | 988.5 | 988.45
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 | m² | 9 | 190.87 | 1717.56
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 3834.81
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 861.6818
Total Geral | [7 empty] | 4696.4918
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | 0 | m³ | 1 | 3834.81 | 3834.81
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 | kg | 80 | 14.12 | 1128.8
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 1 | 988.5 | 988.45
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 | m² | 9 | 190.87 | 1717.56
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 3834.81
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 861.6818
Total Geral | [7 empty] | 4696.4918
5 |  |  | PAREDES E PAÍNES
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 60046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | 0 | m² | 1 | 136.31 | 136.31
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | 0 | m³ | 0.02 | 531.51 | 10.63
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 2 | 32.75 | 65.5
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 1 | 26.88 | 26.88
Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material | un | 37 | 0.9 | 33.3
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 136.31
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 30.6289
Total Geral | [7 empty] | 166.9389
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 50681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | 0 | m³ | 1 | 3777.41 | 3777.41
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 | kg | 80 | 14.12 | 1128.8
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 | m² | 9 | 190.87 | 1717.56
Composição Auxiliar | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 1 | 931.09 | 931.05
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 3777.41
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 848.784
Total Geral | [7 empty] | 4626.194
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90641 | SEDOP | Porta em madeira lambrizada | 0 | m² | 1 | 527.02 | 527.02
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 1.2 | 26.38 | 31.64
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3.9 | 32.21 | 125.61
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.3 | 32.75 | 9.82
Insumo | D00282 | SEDOP | Porta em madeira lambrizada | Material | m² | 1 | 185.6667 | 185.66
Insumo | D00283 | SEDOP | Caixilho p/ esquadria madeira lambrizada | Material | m² | 0.68 | 256.3111 | 174.29
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 527.02
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 118.4214
Total Geral | [7 empty] | 645.4414
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | 0 | m² | 1 | 809.06 | 809.06
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3.5 | 32.75 | 114.62
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3.5 | 26.78 | 93.69
Insumo | D00394 | SEDOP | Vidro temperado incolor e=8mm | Material | m² | 1.05 | 430.1059 | 451.61
Insumo | D00473 | SEDOP | Ferragens para esquadria de correr | Material | CJ | 1 | 149.145 | 149.14
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 809.06
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 181.7958
Total Geral | [7 empty] | 990.8558
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1002260 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | 0 | cj | 1 | 334.2 | 334.2
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3 | 32.21 | 96.63
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3 | 26.38 | 79.11
Insumo | D00131 | SEDOP | Fechadura externa | Material | un | 1 | 104.7423 | 104.74
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material | un | 3 | 17.9068 | 53.7204
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 334.2
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 75.0947
Total Geral | [7 empty] | 409.2947
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | 0 | m² | 1 | 941 | 941
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.8 | 26.88 | 21.5
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.8 | 32.75 | 26.2
Insumo | A00037 | SEDOP | Granito (preto) p/Soleira e peitoril c/ rebaixo - e=3cm | Material | m² | 1.04 | 856.0756 | 890.31
Insumo | D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material | kg | 1 | 2.9929 | 2.9929
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 941
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 211.4427
Total Geral | [7 empty] | 1152.4427
7 |  |  | COBERTURA
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 70058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | 0 | m² | 1 | 81.11 | 81.11
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 1 | 26.88 | 26.88
Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.25 | 32.14 | 8.03
Insumo | D00210 | SEDOP | Telha de barro - plan | Material | un | 28 | 1.65 | 46.2
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 81.11
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 18.2254
Total Geral | [7 empty] | 99.3354
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 70052 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | 0 | m² | 1 | 133.39 | 133.39
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 1.2 | 32.21 | 38.65
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 1.2 | 26.38 | 31.64
Insumo | D00085 | SEDOP | Prego 1"x16 | Material | kg | 0.19 | 38.7913 | 7.3703
Insumo | D00014 | SEDOP | Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. | Material | Dz | 0.15 | 205.1552 | 30.7733
Insumo | D00006 | SEDOP | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. | Material | un | 0.021 | 203.14 | 4.26
Insumo | D00010 | SEDOP | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte | Material | Dz | 0.046 | 450 | 20.7
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 133.39
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 29.9727
Total Geral | [7 empty] | 163.3627
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 70287 | SEDOP | Cumeeira de barro | 0 | m | 1 | 23.9 | 23.9
Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | 0 | m³ | 0.002 | 611.99 | 1.22
Composição Auxiliar | 280028 | SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.2 | 32.14 | 6.42
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.2 | 26.88 | 5.37
Insumo | D00173 | SEDOP | Cumeeira de barro | Material | un | 3 | 3.63 | 10.89
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 23.9
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 5.3703
Total Geral | [7 empty] | 29.2703
8 |  |  | FORRO
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | 0 | m² | 1 | 46.5 | 46.5
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.3 | 32.21 | 9.66
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.3 | 26.38 | 7.91
Insumo | A00024 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | Material | m² | 1 | 28.93 | 28.93
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 46.5
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 10.4486
Total Geral | [7 empty] | 56.9485
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | 0 | m² | 1 | 87.11 | 87.11
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.9 | 32.21 | 28.98
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.9 | 26.38 | 23.73
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material | kg | 0.2 | 20.5314 | 4.1
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material | Dz | 0.1 | 303 | 30.3
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 87.11
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 19.5736
Total Geral | [7 empty] | 106.6836
9 |  |  | REVESTIMENTO
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 0 | m² | 1 | 17.32 | 17.32
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.2 | 32.75 | 6.55
Composição Auxiliar | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | 0 | m³ | 0.007 | 771.88 | 5.4
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.2 | 26.88 | 5.37
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 17.32
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 3.8918
Total Geral | [7 empty] | 21.2118
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 0 | m² | 1 | 51.8 | 51.8
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | 0 | m³ | 0.03 | 531.51 | 15.94
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.52 | 26.78 | 13.92
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.67 | 32.75 | 21.94
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 51.8
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 11.6395
Total Geral | [7 empty] | 63.4395
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | 0 | m² | 1 | 143.71 | 143.71
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.5 | 26.78 | 13.38
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.95 | 32.75 | 31.11
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material | kg | 1.5 | 5.6592 | 8.48
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material | kg | 5 | 1.37 | 6.85
Insumo | A00052 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrão médio) | Material | m² | 1.05 | 79.9 | 83.89
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 143.71
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 32.2916
Total Geral | [7 empty] | 176.0016
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 0 | m² | 1 | 43.7 | 43.7
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.57 | 32.75 | 18.66
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.34 | 26.78 | 9.1
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | 0 | m³ | 0.03 | 531.51 | 15.94
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 43.7
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 9.8194
Total Geral | [7 empty] | 53.5194
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 | m³ | 1 | 167.34 | 167.34
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3 | 26.88 | 80.64
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento | h | 0.3 | 5.45 | 1.63
Insumo | J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material | m³ | 1.25 | 68.06 | 85.07
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 167.34
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 37.6013
Total Geral | [7 empty] | 204.9413
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | 0 | m² | 1 | 43.6 | 43.6
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.6 | 26.88 | 16.12
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.25 | 32.75 | 8.18
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 0.31 | 52.25 | 16.19
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0.0366 | 85 | 3.111
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 43.6
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 9.7969
Total Geral | [7 empty] | 53.3969
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | 0 | m² | 1 | 79.16 | 79.16
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.25 | 26.78 | 6.69
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.65 | 32.75 | 21.28
Insumo | A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material | m² | 1.05 | 40.4 | 42.42
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material | kg | 5 | 1.37 | 6.85
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material | kg | 0.34 | 5.6592 | 1.9241
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 79.16
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 17.7873
Total Geral | [7 empty] | 96.9473
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | 0 | m² | 1 | 144.09 | 144.09
Composição Auxiliar | 130584 | SEDOP | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | 0 | m² | 1 | 105.93 | 105.89
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 | m³ | 0.02 | 107.52 | 2.15
Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | 0 | m³ | 0.02 | 1067.38 | 21.34
Composição Auxiliar | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | 0 | m³ | 0.007 | 2103.02 | 14.71
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 144.09
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 32.377
Total Geral | [7 empty] | 176.467
11 |  |  | SOLEIRAS E RODAPÉS
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | 0 | m | 1 | 29.33 | 29.33
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.3 | 32.75 | 9.82
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.2 | 26.88 | 5.37
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material | kg | 0.1 | 5.6592 | 0.56
Insumo | A00007 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | Material | m | 1.1 | 11.7288 | 12.9
Insumo | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material | kg | 0.5 | 1.37 | 0.68
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 29.33
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 6.5905
Total Geral | [7 empty] | 35.9205
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120165 | SEDOP | Soleira em marmore branco e=2cm | 0 | m² | 1 | 1105.09 | 1105.09
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.8 | 26.88 | 21.5
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.8 | 32.75 | 26.2
Insumo | D00345 | SEDOP | Argamassa AC-III | Material | kg | 4 | 2.9929 | 11.9716
Insumo | A00021 | SEDOP | Mármore branco p/ soleira e peitoril e=2cm | Material | m² | 1.04 | 1005.2211 | 1045.42
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 1105.09
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 248.3137
Total Geral | [7 empty] | 1353.4037
12 |  |  | PINTURAS
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150253 | SEDOP | Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | 0 | m² | 1 | 48.65 | 48.65
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.7 | 34.38 | 24.06
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.35 | 26.88 | 9.4
Insumo | P00024 | SEDOP | Latex acrílica - Fosca | Material | GL | 0.08 | 89.2 | 7.13
Insumo | P00028 | SEDOP | Líquido selador acrilico | Material | GL | 0.05 | 45.1558 | 2.25
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | un | 0.5 | 1.2 | 0.6
Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material | GL | 0.11 | 47.41 | 5.21
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 48.65
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 10.9317
Total Geral | [7 empty] | 59.5817
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150253 | SEDOP | Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | 0 | m² | 1 | 48.65 | 48.65
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.7 | 34.38 | 24.06
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.35 | 26.88 | 9.4
Insumo | P00024 | SEDOP | Latex acrílica - Fosca | Material | GL | 0.08 | 89.2 | 7.13
Insumo | P00028 | SEDOP | Líquido selador acrilico | Material | GL | 0.05 | 45.1558 | 2.25
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material | un | 0.5 | 1.2 | 0.6
Insumo | P00022 | SEDOP | Massa acrílica | Material | GL | 0.11 | 47.41 | 5.21
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 48.65
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 10.9317
Total Geral | [7 empty] | 59.5817
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | 0 | m² | 1 | 27.93 | 27.93
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.35 | 34.38 | 12.03
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.3 | 26.88 | 8.06
Insumo | P00036 | SEDOP | Acrílica para piso | Material | GL | 0.0833 | 94.1265 | 7.8407
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 27.93
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 6.2759
Total Geral | [7 empty] | 34.2059
13 |  |  | ELETRICA
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 1 | 33.34 | 33.34
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.483 | 33.21 | 16.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.15094 | 27.86 | 4.21
Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material | UN | 1 | 13.09 | 13.09
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 33.34
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 7.4915
Total Geral | [7 empty] | 40.8315
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 20.33 | 20.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.222 | 33.21 | 7.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.222 | 27.86 | 6.18
Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1 | 6.78 | 6.78
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 20.33
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 4.5682
Total Geral | [7 empty] | 24.8982
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 65.9 | 65.9
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 11.91 | 11.91
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 53.99 | 53.99
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 65.9
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 14.8077
Total Geral | [7 empty] | 80.7077
13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 70.25 | 70.25
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 11.91 | 11.91
Composição Auxiliar | 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1 | 58.34 | 58.34
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 70.25
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 15.7852
Total Geral | [7 empty] | 86.0352
13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1 | 546.75 | 546.75
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0.0144 | 961.94 | 13.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.657 | 33.21 | 55.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.657 | 27.86 | 46.16
Insumo | 00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1 | 431.71 | 431.71
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 546.75
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 122.8547
Total Geral | [7 empty] | 669.6047
13.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 18.88 | 18.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.149 | 27.86 | 4.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.149 | 33.21 | 4.95
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 1.017 | 9.62 | 9.7835
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 18.88
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 4.2423
Total Geral | [7 empty] | 23.1223
13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 18.88 | 18.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.149 | 27.86 | 4.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.149 | 33.21 | 4.95
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 1.017 | 9.62 | 9.7835
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 18.88
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 4.2423
Total Geral | [7 empty] | 23.1223
13.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 3.88 | 3.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 27.86 | 0.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 33.21 | 0.76
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 1.95 | 2.4246
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 3.88
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 0.87184
Total Geral | [7 empty] | 4.7518
13.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 3.88 | 3.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 27.86 | 0.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 33.21 | 0.76
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 1.95 | 2.4246
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 3.88
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 0.87184
Total Geral | [7 empty] | 4.7518
13.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 3.88 | 3.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 27.86 | 0.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 33.21 | 0.76
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 1.95 | 2.4246
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 3.88
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 0.87184
Total Geral | [7 empty] | 4.7518
13.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 3.88 | 3.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 27.86 | 0.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 33.21 | 0.76
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 1.95 | 2.4246
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 3.88
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 0.87184
Total Geral | [7 empty] | 4.7518
13.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 3.88 | 3.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 27.86 | 0.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.023 | 33.21 | 0.76
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 1.95 | 2.4246
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 3.88
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 0.87184
Total Geral | [7 empty] | 4.7518
13.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1 | 12.02 | 12.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.035428 | 27.86 | 0.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.035428 | 33.21 | 1.18
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1 | 8.88 | 8.88
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1 | 0.97 | 0.97
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 12.02
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 2.7009
Total Geral | [7 empty] | 14.7209
13.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1 | 13.01 | 13.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.046843 | 27.86 | 1.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.046843 | 33.21 | 1.56
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1 | 1.26 | 1.26
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1 | 8.88 | 8.88
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 13.01
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 2.9233
Total Geral | [7 empty] | 15.9333
13.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1 | 14.04 | 14.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.063964 | 27.86 | 1.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.063964 | 33.21 | 2.12
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1 | 1.26 | 1.26
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1 | 8.88 | 8.88
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 14.04
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 3.1548
Total Geral | [7 empty] | 17.1948
13.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 5.67 | 5.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.029 | 27.86 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.029 | 33.21 | 0.96
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 3.09 | 3.8421
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 5.67
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 1.274
Total Geral | [7 empty] | 6.944
13.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 5.67 | 5.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.029 | 27.86 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.029 | 33.21 | 0.96
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 3.09 | 3.8421
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 5.67
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 1.274
Total Geral | [7 empty] | 6.944
13.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 5.67 | 5.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.029 | 27.86 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.029 | 33.21 | 0.96
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 3.09 | 3.8421
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 5.67
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 1.274
Total Geral | [7 empty] | 6.944
13.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 5.67 | 5.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.029 | 27.86 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.029 | 33.21 | 0.96
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.2434 | 3.09 | 3.8421
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 5.67
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 1.274
Total Geral | [7 empty] | 6.944
13.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1 | 76.03 | 76.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.13245 | 27.86 | 3.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.13245 | 33.21 | 4.4
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material | UN | 1 | 66.44 | 66.44
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1 | 1.5 | 1.5
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 76.03
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 17.0839
Total Geral | [7 empty] | 93.1139
13.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1 | 68.89 | 68.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25428 | 33.21 | 8.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25428 | 27.86 | 7.08
Insumo | 00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | Material | UN | 1 | 50.11 | 50.11
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 2 | 1.63 | 3.26
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 68.89
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 15.4796
Total Geral | [7 empty] | 84.3696
13.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 11.52 | 11.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.134 | 33.21 | 4.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.134 | 27.86 | 3.73
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 1.017 | 3.28 | 3.3358
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 11.52
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 2.5885
Total Geral | [7 empty] | 14.1085
13.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 11.52 | 11.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.134 | 33.21 | 4.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.134 | 27.86 | 3.73
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 1.017 | 3.28 | 3.3358
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 11.52
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 2.5885
Total Geral | [7 empty] | 14.1085
13.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 8.82 | 8.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.039 | 33.21 | 1.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.039 | 27.86 | 1.09
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.2434 | 5.12 | 6.3662
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 8.82
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 1.9819
Total Geral | [7 empty] | 10.8019
13.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 8.82 | 8.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.039 | 33.21 | 1.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.039 | 27.86 | 1.09
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.2434 | 5.12 | 6.3662
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 8.82
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 1.9819
Total Geral | [7 empty] | 10.8019
13.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 8.82 | 8.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.039 | 33.21 | 1.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.039 | 27.86 | 1.09
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.2434 | 5.12 | 6.3662
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 8.82
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 1.9819
Total Geral | [7 empty] | 10.8019
13.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 8.82 | 8.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.039 | 33.21 | 1.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.039 | 27.86 | 1.09
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.2434 | 5.12 | 6.3662
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 8.82
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 1.9819
Total Geral | [7 empty] | 10.8019
13.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1 | 21.37 | 21.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.076 | 33.21 | 2.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.076 | 27.86 | 2.12
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.0094 | 6.87 | 0.064578
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1.2434 | 13.41 | 16.674
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 21.37
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 4.8018
Total Geral | [7 empty] | 26.1718
14 |  |  | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | 0 | m² | 1 | 10.75 | 10.75
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0.4 | 26.88 | 10.75
Total Parcial (com lei sem BDI) | [7 empty] | 10.75
B.D.I. 22,47% | [7 empty] | 2.4155
Total Geral | [7 empty] | 13.1655