## RESUMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS DOS PROFESSORES E PASSARELA DE ACESSO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS DA ESCOLA DOLORES GOUVEIA
LOCAL: RIO FURO DO GIL - DISTRITO CURUMU - ZONA RURAL – BREVES/PA
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
ORÇAMENTO RESUMIDO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | PESO (%)
| ALOJAMENTO DOS PROFESSORES | 209604.43
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7121.55 | 1.427%
2 | FUNDAÇÃO | 18035.06 | 3.615%
3 | ESTRUTURA | 12953.19 | 2.596%
4 | PISO | 13798.27 | 2.766%
5 | PAREDE E REVESTIMENTOS | 34731.13 | 6.962%
6 | COBERTURA | 22164.87 | 4.443%
7 | FORRO | 15679.03 | 3.143%
8 | ESQUADRIAS / FERRAGENS | 22582.21 | 4.526%
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 26931.05 | 5.398%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15835.16 | 3.174%
11 | PINTURA | 19772.91 | 3.963%
| PASSARELA DE ACESSO | 289290.41
12 | CASA DE FORÇA | 8615.83 | 1.727%
13 | PASSARELA DE ACESSO | 276718.97 | 55.47%
14 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 3955.61 | 0.7929%
TOTAL: |  | 498894.84 | 100%
Total da planilha R$ 498.894,84 (Quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

## Itens de Maior Relevância
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES E PASSARELA DE ACESSO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS DA ESCOLA DOLORES GOUVEIA
LOCAL: RIO FURO DO GIL - DISTRITO CURUMU - ZONA RURAL - BREVES-PA
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTD TOTAL | PESO FINANCEIRO % | QTD MÍN. EXIGIDA (25%) | CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL | CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL
13.3 | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 128.4 | 13.63% | 32.1 | EMPRESA | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
13.1 | Passarela para desembarque | m | 65 | 12.09% | 16.25 | EMPRESA | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
13.2 | Guarda-corpo em mad. lei acabamento em esmalte h=1,0m | m² | 134 | 7.865% | 33.5 | EMPRESA | ENGENHEIRO(A) CIVIL OU ARQUITETO(A)
OBS: Para fins de atendimento aos quantitativos mínimos exigidos dos itens de maior relevância, não será admitida a soma de quantitativos referentes à capacidade técnico-operacional com aqueles relativos à capacidade técnico-profissional, devendo cada requisito ser comprovado de forma independente, conforme estabelecido neste Edital.

## PLAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES E PASSARELA DE ACESSO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS DA ESCOLA DOLORES GOUVEIA
LOCAL: RIO FURO DO GIL- DISTRITO CURUMU - ZONA RURAL BREVES-PA | [6 empty] | MARÇO/2026
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | BDI= | 22.47%
[6 empty] | .TOTAL = | 498894.84
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | CUSTO UNI. | CUSTO UNI. C/ BDI | P. TOTAL R$ | PESO (%)
|  | ALOJAMENTO DOS PROFESSORES |  |  |  |  | 209604.43
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7121.55 | 1.427%
1.1 | 010008 | Limpeza do terreno | M2 | 200 | 6.72 | 8.23 | 1646 | 0.3299%
1.2 | 011340 | Placa da obra em lona | M2 | 6 | 207.93 | 254.65 | 1527.9 | 0.3063%
1.3 | 010009 | Locação da obra à trena | M2 | 300.35 | 7.58 | 9.28 | 2787.25 | 0.5587%
1.4 | 010006 | Andaime de madeira | M2 | 30 | 31.58 | 38.68 | 1160.4 | 0.2326%
2 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 18035.06 | 3.615%
2.1 | COMP01 | Pilar/Esteio para fundação em madeira acapú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 4" x 4' x 4m | UN | 44 | 238.09 | 291.59 | 12829.96 | 2.572%
2.3 | COMP02 | Bloco de fundação acapú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 30x30x60cm (Pç 6M) | UN | 5 | 850.02 | 1041.02 | 5205.1 | 1.043%
3 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 12953.19 | 2.596%
3.1 | COMP03 | Pilar em madeira acapú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 4" x 4' x 4m | UN | 18 | 235.96 | 288.98 | 5201.64 | 1.043%
3.2 | COMP04 | Peça em madeira acapú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 5" x 2" para atracação e travamento (Incluindo parafusos) | UN | 31 | 204.17 | 250.05 | 7751.55 | 1.554%
4 |  | PISO |  |  |  |  | 13798.27 | 2.766%
4.1 | COMP05 | Assoalho em madeira de lei | M2 | 95.82 | 75.06 | 91.93 | 8808.73 | 1.766%
4.2 | 050681 | Concreto armado Fck = 15 MPA com forma madeira branca (Incluindo lançamento e adensamento) | M3 | 0.76 | 3777.41 | 4626.19 | 3515.9 | 0.7047%
4.3 | 130119 | Lajota cerâmica - Incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | M2 | 15.2 | 79.16 | 96.95 | 1473.64 | 0.2954%
5 |  | PAREDE E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 34731.13 | 6.962%
5.1 | COMP06 | Parede em madeira de lei | M2 | 136.96 | 86.31 | 105.7 | 14476.67 | 2.902%
5.2 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro cutelo | M2 | 48.01 | 136.31 | 166.94 | 8014.79 | 1.607%
5.3 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 96.02 | 17.32 | 21.21 | 2036.58 | 0.4082%
5.4 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | M2 | 96.02 | 51.8 | 63.44 | 6091.51 | 1.221%
5.5 | 110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | M2 | 48.01 | 69.93 | 85.64 | 4111.58 | 0.8241%
6 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 22164.87 | 4.443%
6.1 | 070054 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pç serrada | M2 | 123.01 | 85.05 | 104.16 | 12812.72 | 2.568%
6.2 | 071498 | Cobertura telha fibrocimento e = 4mm | M2 | 123.01 | 46.4 | 56.83 | 6990.66 | 1.401%
6.3 | 070059 | Cumeeira plana fibrotex e = 4mm | M | 9.18 | 24.83 | 30.41 | 279.16 | 0.05596%
6.4 | 070827 | Lambrequim em madeira de lei aparelhada | M | 45.16 | 37.65 | 46.11 | 2082.33 | 0.4174%
7 |  | FORRO |  |  |  |  | 15679.03 | 3.143%
7.1 | 140348 | Barroteamento em madeira de lei para forro PVC | M2 | 95.82 | 87.11 | 106.68 | 10222.08 | 2.049%
7.2 | 141336 | Forro em lambril de PVC | M2 | 95.82 | 46.5 | 56.95 | 5456.95 | 1.094%
8 |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS |  |  |  |  | 22582.21 | 4.526%
8.1 | 090641 | Portas em madeira lambrizada com caixilho/ alizar | M2 | 12.6 | 527.02 | 645.44 | 8132.54 | 1.63%
8.2 | 090642 | Janelas em madeira lambrizada com caixilho/ alizar | M2 | 9.24 | 819.86 | 1004.08 | 9277.7 | 1.86%
8.3 | 091375 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens | M2 | 0.96 | 817.66 | 1001.39 | 961.33 | 0.1927%
8.4 | 100226 | Ferragens para porta externa | Cj. | 6 | 334.2 | 409.29 | 2455.74 | 0.4922%
8.5 | 100228 | Ferragens p/ porta de banheiro | Cj. | 2 | 295.73 | 362.18 | 724.36 | 0.1452%
8.6 | 100289 | Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho) | Cj. | 7 | 120.21 | 147.22 | 1030.54 | 0.2066%
9 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 26931.05 | 5.398%
9.1 | 180299 | Ponto de água (Incluindo tubos e conexões) | Pt. | 9 | 502.76 | 615.73 | 5541.57 | 1.111%
9.2 | 180214 | Ponto de esgoto (Incluindo tubos, conexões, caixas e ralos | Pt. | 8 | 560.9 | 686.93 | 5495.44 | 1.102%
9.3 | 190609 | Bacia sanitária caixa acoplada completa | UN | 2 | 707.68 | 866.7 | 1733.4 | 0.3474%
9.4 | 190375 | Lavatório com coluna completo | UN | 2 | 1047.42 | 1282.78 | 2565.56 | 0.5142%
9.5 | 190218 | Chuveiro em PVC | UN | 2 | 74.21 | 90.88 | 181.76 | 0.03643%
9.6 | 190797 | Porta papel de PVC | UN | 2 | 92.7 | 113.53 | 227.06 | 0.04551%
9.7 | 190089 | Cabide de louça | UN | 2 | 114.19 | 139.85 | 279.7 | 0.05606%
9.8 | COMP07 | Saboneteira em PVC com cabo cromado | UN | 2 | 26.36 | 32.28 | 64.56 | 0.01294%
9.9 | 190238 | Pia 01 cuba aço inóx 1,50m com torneira, sifão, válvula | UN | 1 | 859.94 | 1053.17 | 1053.17 | 0.2111%
9.10 | 190085 | Tanque de louça com torneira, sifão e válvula | UN | 1 | 1113.94 | 1364.24 | 1364.24 | 0.2735%
9.11 | 180551 | Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas | UN | 1 | 6706.61 | 8213.59 | 8213.59 | 1.646%
9.12 | 190084 | Porta toalha em louça - tubular | UN | 2 | 86.14 | 105.5 | 211 | 0.04229%
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 15835.16 | 3.174%
10.1 | 170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt. | 32 | 345 | 422.52 | 13520.64 | 2.71%
10.2 | COMP08 | Plafon com lâmpada de led 30W | UN | 11 | 52.63 | 64.46 | 709.06 | 0.1421%
10.3 | 170886 | Centro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento) | UN | 1 | 145.51 | 178.21 | 178.21 | 0.03572%
10.4 | 170388 | Disjuntor 3P - 10 a 50A (Padrão DIN) | UN | 1 | 287.15 | 351.67 | 351.67 | 0.07049%
10.5 | 170326 | Disjuntor 1P - 6 a 32A (Padrão DIN) | UN | 11 | 26.31 | 32.22 | 354.42 | 0.07104%
10.6 | 170339 | Tomada 2P+T, 10A (sem fiação) | UN | 13 | 30.41 | 37.24 | 484.12 | 0.09704%
10.7 | 170332 | Interruptor 01 tecla simples (sem fiação) | UN | 8 | 24.19 | 29.63 | 237.04 | 0.04751%
11 |  | PINTURA |  |  |  |  | 19772.91 | 3.963%
11.1 | 150377 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | M2 | 351.19 | 36.19 | 44.32 | 15564.74 | 3.12%
11.2 | 150207 | Pintura das tellhas | M3 | 123.01 | 27.93 | 34.21 | 4208.17 | 0.8435%
|  | PASSARELA DE ACESSO |  |  |  |  | 289290.41
12 |  | CASA DE FORÇA |  |  |  |  | 8615.83 | 1.727%
12.1 | 060351 | Painel em tabuas macheadas - 1 face | M2 | 23.32 | 135.14 | 165.51 | 3859.69 | 0.7736%
12.2 | COMP01 | Pilar/Esteio para fundação em madeira acapú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 4" x 4' x 4m | UN | 2 | 238.09 | 291.59 | 583.18 | 0.1169%
12.3 | COMP09 | Tábua macheada 6 1/2"x3/4" em madeira sucupira, cupiúba ou similar | M2 | 6 | 169.95 | 208.14 | 1248.84 | 0.2503%
12.4 | 070054 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pc serrada | M2 | 10.64 | 85.05 | 104.16 | 1108.26 | 0.2221%
12.5 | 071498 | Cobertura telha fibrocimento e = 4mm | M2 | 10.64 | 46.4 | 56.83 | 604.67 | 0.1212%
12.6 | 070827 | Lambrequim em madeira de lei | M | 13.2 | 37.65 | 46.11 | 608.65 | 0.122%
12.7 | 070059 | Cumeeira plana fibrotex e = 4mm | M | 3.8 | 24.83 | 30.41 | 115.56 | 0.02316%
12.8 | 170081 | Ponto de luz com rede (Tub. Caixa e fiação) | pt | 1 | 345 | 422.52 | 422.52 | 0.08469%
12.9 | COMP08 | Plafon com lâmpada de led 30W | UN | 1 | 52.63 | 64.46 | 64.46 | 0.01292%
13 |  | PASSARELA DE ACESSO |  |  |  |  | 276718.97 | 55.47%
13.1 | COMP10 | Passarela para desembarque | M | 65 | 757.53 | 927.75 | 60303.75 | 12.09%
13.2 | 250585 | Guarda-corpo em mad. lei acabamento em esmalte h=1,0m | M2 | 134 | 239.1 | 292.83 | 39239.22 | 7.865%
13.3 | 241470 | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | M2 | 128.4 | 432.47 | 529.65 | 68007.06 | 13.63%
13.4 | 050260 | Concreto com seixo fck = 18 MPA (Incluindo lançamento e adensamento) | M3 | 12.18 | 944.83 | 1157.13 | 14093.84 | 2.825%
13.5 | COMP11 | Tela soldada malha pop Q196 10cm x 10cm 5mm | UN | 16 | 487.02 | 596.45 | 9543.2 | 1.913%
13.6 | D00255 | Tela de arame galvanizado fio 12 # 2" | M2 | 66.33 | 44.5 | 54.5 | 3614.99 | 0.7246%
13.7 | 070053 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pc aparelhada | M2 | 265.56 | 87.22 | 106.82 | 28367.12 | 5.686%
13.8 | 071498 | Cobertura telha fibrocimento e = 4mm | M2 | 265.56 | 46.4 | 56.83 | 15091.77 | 3.025%
13.9 | 070827 | Lambrequim em madeira de lei | M | 145.6 | 37.65 | 46.11 | 6713.62 | 1.346%
13.10 | 070059 | Cumeeira fibrocimento 4mm | M | 77 | 24.83 | 30.41 | 2341.57 | 0.4694%
13.11 | 150491 | Pintura esmalte de tela galvanizada+guarda-corpo metálico | M2 | 261.06 | 59.18 | 72.48 | 18921.63 | 3.793%
13.12 | 170081 | Ponto de luz com rede (Tub. Caixa e fiação) | pt. | 20 | 345 | 422.52 | 8450.4 | 1.694%
13.13 | COMP08 | Plafon com lâmpada de led 30W | UN | 20 | 52.63 | 64.46 | 1289.2 | 0.2584%
13.14 | 070277 | Calha em chapa galvanizada | M | 6 | 100.92 | 123.6 | 741.6 | 0.1486%
14 |  | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA |  |  |  |  | 3955.61 | 0.7929%
14.1 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | M2 | 300.35 | 10.75 | 13.17 | 3955.61 | 0.7929%
TOTAL: | [6 empty] | 498894.84 | 100%
Total da planilha R$ 498.894,84 (Quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
Valores unitários obtidos com base na PLANILHA PADRÃO - Março 2026 da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP - SEM DESONERAÇÃO

## M.CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES E PASSARELA DE ACESSO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS DA ESCOLA DOLORES GOUVEIA
LOCAL: RIO FURO DO GIL - DISTRITO CURUMU - ZONA RURAL BREVES- PA
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 22,47%
MARÇO/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMORIA
ALOJAMENTO DOS PROFESSORES
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 010008 | Limpeza do terreno | M2 | 200 | (20,00m x 10,00m)
1.2 | 011340 | Placa da obra em lona | M2 | 6 | (3,00m x 2,00m)
1.3 | 010009 | Locação da obra à trena | M2 | 300.35 | (12,20m x 7,98m) + (5,00m x 4,00m)+61,00m x 3,00m
1.4 | 010006 | Andaime de madeira | M2 | 30 | (2,00m x 5,00m) + (2,00m x 5,00m x 2)
2 |  | FUNDAÇÕES
2.1 | COMP01 | Pilar/Esteio para fundação em madeira de lei 4" x 4' x 4m | UN | 44 | (11x8x2,00m)/4m
2.2 | COMP02 | Bloco de fundação em Madeira de Lei 30x30x60cm (Pç 6M) | UN | 5 | (45,00 x 0,60)/6
3 |  | ESTRUTURA
3.1 | COMP03 | Pilar em madeira de lei 4" x 4' x 4m | UN | 18 | (24,00 x 3,00)/4
3.2 | COMP04 | Peça em madeira de lei 5" x 2" 4m para atracação e travamento (Incluindo parafusos) | UN | 31 | (12,00 x 3,50)/4 + (12,00 x 3,50)/4 + (10,00 x 4,00)/4
4 |  | PISO
4.1 | COMP05 | Assoalho em madeira de lei | M2 | 95.82 | (12,16m x 7,88m)
4.2 | 050681 | Concreto armado Fck = 15 MPA com forma madeira branca (Incluindo lançamento e adensamento) | M3 | 0.76 | [(2,9mx3m)+(1,3mx2,5m)x2]x0,05m
4.3 | 130119 | Lajota cerâmica - Incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | M2 | 15.2 | (2,90mx3,00m)+2x(1,30mx2,50m)
5 |  | PAREDES E REVESTIMENTOS
5.1 | COMP06 | Parede em madeira de lei | M2 | 136.96 | (7,56 x 2,80) + (4,68 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (6,10 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (4,70 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,00 x 0,90) + (4,68 x 0,90) + (4,68 x 0,90) - ((0,80 x 2,10) x 6) + ((1,20 x 1,10) x 7)
5.2 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro cutelo | M2 | 48.01 | [(2,00m + 3,24m + 8,22m + 5,20m)x 2,80m] - [(0,6m x 2,10m)x 2 + (0,8 x 0,4)x2+(1,20mx0,90m)]
5.3 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 96.02 | 2x {[(2,00m + 3,24m + 8,22m + 5,20m)x 2,80m] - [(0,6m x 2,10m)x 2 + (0,8m x 0,4m)x 2+(1,20mx0,90m)]}
5.4 | 110763 | Reboco no traço 1:6 com aditivo | M2 | 96.02 | 2x {[(2,00m + 3,24m + 8,22m + 5,20m)x 2,80m] - [(0,6m x 2,10m)x 2 + (0,8m x 0,4m)x 2+(1,20mx0,90m)]}
5.5 | 110644 | Revestimento cerâmico | M2 | 48.01 | [(2,00m + 3,24m + 8,22m + 5,20m)x 2,80m] - [(0,6m x 2,10m)x 2 + (0,8 x 0,4)x2+(1,20mx0,90m)]
6 |  | COBERTURA
6.1 | 070054 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pç serrada | M2 | 123.01 | (13,40m x 9,18m)
6.2 | 071498 | Cobertura telha fibrocimento e = 4mm | M2 | 123.01 | (13,40m x 9,18m)
6.3 | 070059 | Cumeeira plana fibrotex e = 4mm | M | 9.18 | (7,98m + 0,60m + 0,60m)
6.4 | 070827 | Lambrequim em madeira de lei aparelhada | M | 45.16 | (13,40m + 13,40m + 9,18m + 9,18m)
7 |  | FORRO
7.1 | 140348 | Barroteamento em madeira de lei para forro PVC | m² | 95.82 | (12,16m x 7,88m)
7.2 | 141336 | Forro em lambril de PVC | m² | 95.82 | (12,16m x 7,88m)
8 |  | ESQUADRIAS/ FERRAGENS
8.1 | 090641 | Portas em madeira lambrizada com caixilho/ alizar | M2 | 12.6 | (0,8m x 2,10m) x 6 + (0,6m x 2,10m) x 2
8.2 | 090642 | Janelas em madeira lambrizada com caixilho/ alizar | M2 | 9.24 | (1,20m x 1,10m) x 7
8.3 | 091375 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens | M2 | 0.96 | (0,80m x 0,60m) x 2
8.4 | 100226 | Ferragens para porta externa | Cj. | 6 | (6 unid.)
8.5 | 100228 | Ferragens p/ porta de banheiro | Cj. | 2 | (2 unid.)
8.6 | 100289 | Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho) | Cj. | 7 | (7 unid.)
9 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1 | 180299 | Ponto de água (Incluindo tubos e conexões) | Pt. | 9 | (2 + 3 + 3 + 1)
9.2 | 180214 | Ponto de esgoto (Incluindo tubos, conexões, caixas e ralos | Pt. | 8 | (1 + 1 + 3 + 3)
9.3 | 190609 | Bacia sanitária caixa acoplada completa | unid. | 2 | (1,00 + 1,00)
9.4 | 190375 | Lavatório com coluna completo | unid. | 2 | (1,00 + 1,00)
9.5 | 190218 | Chuveiro em PVC | unid. | 2 | (1,00 + 1,00)
9.6 | 190797 | Porta papel de PVC | unid. | 2 | (1,00 + 1,00)
9.7 | 190089 | Cabide de louça | unid. | 2 | (1,00 + 1,00)
9.8 | COMP07 | Saboneteira em PVC com cabo cromado | unid. | 2 | (1,00 + 1,00)
9.9 | 190238 | Pia 01 cuba aço inóx 1,50m com torneira, sifão, válvula | unid. | 1 | (1 unid.)
9.10 | 190085 | Tanque de louça com torneira, sifão e válvula | unid. | 1 | (1 unid.)
9.11 | 180551 | Fossa séptica em concreto armado cap = 30 pessoas | unid. | 1 | (1 unid.)
9.12 | 190084 | Porta toalha em louça - tubular | unid. | 2 | (2 unid.)
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt. | 32 | (13T + 8 Int.) + (3 + 2 + 3 + 1 + 1 + 1)
10.2 | COMP08 | Plafon com lâmpada de led 30W | unid. | 11 | (3 + 2 + 3 + 1 + 1 + 1)
10.3 | 170886 | Centro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento) | unid. | 1 | (1 unid.)
10.4 | 170388 | Disjuntor 3P - 50A (Padrão DIN) | unid. | 1 | (1 unid.)
10.5 | 170326 | Disjuntor 1P - 10 a 30A (Padrão DIN) | unid. | 11 | (11 unid.)
10.6 | 170339 | Tomada 2P+T, 10A (sem fiação) | unid. | 13 | (13 unid.)
10.7 | 170332 | Interruptor 01 tecla simples (sem fiação) | unid. | 8 | (8 unid.)
11 |  | PINTURA
11.1 | 150134 | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m² | 351.19 | [(7,56 x 2,80) + (4,68 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (6,10 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (4,70 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,20 x 2,80) + (3,00 x 0,90) + (4,68 x 0,90) + (4,68 x 0,90) - ((0,80 x 2,10) x 6) + ((1,20 x 1,10) x 7)] x 2
11.2 | 150207 | Pintura das telhas | m² | 123.01 | (13,40m x 9,18m)
PASSARELA DE ACESSO
12 |  | CASA DE FORÇA
12.1 | 060351 | Painel em tabuas macheadas - 1 face | M2 | 23.32 | ((3,00 + 2,00 + 3,00 + 2,00) x 2,50) - (0,80 x 2,10)
12.2 | COMP01 | Pilar/Esteio para fundação em madeira de lei 4" x 4' x 4m | UN | 2 | (4,00 x 2,00)/4
12.3 | COMP09 | Tábua macheada 6 1/2"x7/8" cumaru ou similar | M2 | 6 | (3,00 x 2,00)
12.4 | 070054 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha astáltica - pc serrada | M2 | 10.64 | (3,80 x 2,80)
12.5 | 071498 | Cobertura telha fibrocimento e = 4mm | M2 | 10.64 | (3,80 x 2,80)
12.6 | 070827 | Lambrequim em madeira de lei | M | 13.2 | (3,80 + 2,80 + 3,80 + 2,80)
12.7 | 070059 | Cumeeira plana fibrotex e = 4mm | M | 3.8 | (3,80 x 1,00)
12.8 | 170081 | Ponto de luz com rede (Tub. Caixa e fiação) | pt. | 1 | 1pt
12.9 | COMP08 | Plafon com lâmpada de led 30W - 127V | unid. | 1 | 1 uni
13 |  | PASSARELA DE ACESSO LARGURA 3,00M
13.1 | COMP10 | Passarela para desembarque | M | 65 | 61,00m + 4,00m
13.2 | 250585 | Guarda-corpo em mad. lei acabamento em esmalte h=1,0m | M2 | 134 | (61m+61m+2m+4m+2m+4m)x1,00m
13.3 | 241470 | Guarda-corpo em tudo de aço galvanizado 1 1/2" | M2 | 128.4 | (1,35m + 2,55m + 2,55m + 1,00m + 3,85m + 3,00m + 3,00m + 3,30m) x 4 unid x 1,00m + (4,05m + 2,35m + 3,80m + 3,85m + 3,80m + 1,30m + 3,85m) x 2 unid x 1,00m
13.4 | 050260 | Concreto com seixo fck = 18 MPA (Incluindo lançamento e adensamento) | M3 | 12.18 | (5,00x4,00m)x0,06m+(61,00mx3,00m)x0,06
13.5 | COMP11 | Tela soldada malha pop Q196 10cm x 10cm 5mm | unid. | 16 | 16 unids
13.6 | D00255 | Tela de arame galvanizado fio 12 # 2" | M2 | 66.33 | (61unid+61unid+6unid+6unid)x0,90mx0,55m
13.7 | 070053 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pc aparelhada | M2 | 265.56 | 61,40mx3,80m+5,20mx6,20m
13.8 | 071498 | Cobertura telha fibrocimento e = 4mm | M2 | 265.56 | 61,40mx3,80m+5,20mx6,20m
13.9 | 070827 | Lambrequim em madeira de lei | M | 145.6 | 61,40m+61,40m+6,20m+6,20m+5,20m+5,20m
13.10 | 070059 | Cumeira plana fibrotex e = 4mm | M | 77 | 61,40m+3,65m+3,65m+3,65m+3,65m+1,00m
13.11 | 150377 | Pintura esmalte de tela galvanizada+guarda-corpo metálico | M2 | 261.06 | 2x66,33m² + 128,40m²
13.12 | 170081 | Ponto de luz com rede (Tub. Caixa e fiação) | pt. | 20 | (2 pt +18 pt)
13.13 | COMP08 | Plafon com lâmpada de led 30W - 127V | unid. | 20 | (2 unid+18 unid)
13.14 | 070277 | Calha em chapa galvanizada | m | 6 | 2,00m+2,00m+2,00m
14 |  | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
14.1 | 270220 | Limpeza final e entrega da obra | m² | 300.35 | (12,20m x 7,98m) + (5,00m x 4,00m)+(87,00mx3,00m)

## CRON
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES E PASSARELA DE ACESSO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS DA ESCOLA DOLORES GOUVEIA
LOCAL: RIO FURO DO GIL - DISTRITO CURUMU - ZONA RURAL MUNICÍPIO DE BREVES - PA | [10 empty] | BDI = 22,47%
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO | [10 empty] | MARÇO/2026
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ALOJAMENTO DOS PROFESSORES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DO SERVIÇO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
|  |  |  | % MÊS | R$ | % MÊS | R$ | % MÊS | R$ | % MÊS | R$
| ALOJAMENTO DOS PROFESSSORES |  | 209604.43
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.427% | 7121.55 | 100% | 7121.55
2 | FUNDAÇÃO | 3.615% | 18035.06 | 100% | 18035.06
3 | ESTRUTURA | 2.596% | 12953.19 | 100% | 12953.19
4 | PISO | 2.766% | 13798.27 |  |  | 50% | 6899.135 | 50% | 6899.135
5 | PAREDE E REVESTIMENTOS | 6.962% | 34731.13 |  |  | 70% | 24311.791 | 30% | 10419.339
6 | COBERTURA | 4.443% | 22164.87 |  |  | 100% | 22164.87
7 | FORRO | 3.143% | 15679.03 |  |  | 100% | 15679.03
8 | ESQUADRIAS / FERRAGENS | 4.526% | 22582.21 |  |  |  |  | 100% | 22582.21
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 5.398% | 26931.05 | 30% | 8079.315 | 30% | 8079.315 | 40% | 10772.42
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.174% | 15835.16 |  |  | 50% | 7917.58 | 50% | 7917.58
11 | PINTURA | 3.963% | 19772.91 | [6 empty] | 100% | 19772.91
| PASSARELA DE ACESSO |  | 289290.41
12 | CASA DE FORÇA | 1.727% | 8615.83 | 25% | 2153.9575 | 25% | 2153.9575 | 25% | 2153.9575 | 25% | 2153.9575
13 | PASSARELA DE ACESSO | 55.47% | 276718.97 | 25% | 69179.7425 | 25% | 69179.7425 | 25% | 69179.7425 | 25% | 69179.7425
14 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 0.7929% | 3955.61 | [6 empty] | 100% | 3955.61
SOMA |  | 100% | 498894.84
| VALOR ACUMULADO |  |  |  | #REF!
TOTAL GERAL SIMPLES |  |  |  | 23.56% | 117522.815 | 31.35% | 156385.421 | 26.04% | 129924.384 | 19.05% | 95062.22
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  |  | 23.56% | 117522.815 | 54.9% | 273908.236 | 80.95% | 403832.62 | 100% | 498894.84

## BDI
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES E PASSARELA DE ACESSO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS DA ESCOLA DOLORES GOUVEIA
LOCAL: RIO FURO DO GIL - DISTRITO CURUMU - ZONA RURAL BREVES PARÁ
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 22,47%
MARÇO/2026
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
1.1 | MÃO DE OBRA |  | 3.95
1.2 | TRANSPORTES |  | 1
1.3 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL |  | 0.5
1.4 | DESPESAS DIVERSAS |  | 0.3
|  | TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3
2 - DESPESAS FISCAIS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
2.1 | ISS |  | 5
2.2 | CPRB |  | 0
2.3 | COFINS |  | 3
2.4 | PIS |  | 0.65
|  | TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS | 8.65
3 - DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TAXA (%)
3.1 | BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) |  | 6.16
3.2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.59
3.3 | SEGURO OBRIGATÓRIO |  | 0.8
3.4 | RISCOS E EVENTUAIS |  | 0.97
|  | TOTAL DIVERSOS | 8.52
|  | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.) | 22.47%
FÓRMULA DO BDI (APROVADA PELO TCU)
A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento, a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:
BDI = | ( 1 + X ) x ( 1 + Y ) x ( 1 + Z ) | - 1
( 1 - I )
onde:
X = Taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras
Y = Taxa representativa das despesas financeiras
Z = Taxa representativa do lucro
I = Taxa representativa da incidência de impostos

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO DOS PROFESSORES E PASSARELA DE ACESSO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS DA ESCOLA DOLORES GOUVEIA
LOCAL: RIO FURO DO GIL - DISTRITO CURUMU - ZONA RURAL BREVES-PA |  |  |  |  | BDI: | 22.47%
REF. DE PREÇOS: SEOP - Março de 2026 - SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | Prazo de Execução: 120 dias
Valores obtidos com base na PLANILHA PADRÃO - Março 2026 da SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEDOP e Cotação local.
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Descrição dos Serviços |  | Und | Coeficiente | Valor Unitário | Valor Parcial
ALOJAMENTO DOS PROFESSORES
SERVIÇOS PRELIMINARES
010008 | Limpeza do terreno |  | M2 | 1.14
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.25 | 26.88 | 6.72
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 6.72
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 1.51
Total Geral |  |  |  | 8.23
011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  | M2 | 1.20
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.4 | 32.21 | 12.88
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.4 | 26.88 | 10.75
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca |  | Dz | 0.41 | 225.02 | 92.25
D00475 | Lona com plotagem de gráfica |  | M2 | 1 | 90 | 90
D00084 | Prego 1 1/2"x13 |  | KG | 0.1 | 20.53 | 2.05
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 207.93
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 46.7219
Total Geral |  |  |  | 254.6519
010009 | Locação da obra a trena |  | M2 | 1.16
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.07 | 32.21 | 2.25
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.05 | 26.88 | 1.34
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca |  | Dz | 0.01 | 225.02 | 2.25
D00238 | Linha de nylon no. 80 |  | Rl | 0.01 | 16.95 | 0.16
D00016 | Tábua de madeira branca 4m |  | Dz | 0.01 | 150 | 1.5
D00043 | Arame recozido No. 18 |  | KG | 0.002 | 12.25 | 0.02
D00081 | Prego 2 1/2"x10 |  | KG | 0.003 | 20.6 | 0.06
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 7.58
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 1.7032
Total Geral |  |  |  | 9.2832
010006 | Andaime de madeira |  | M2 | 1.3
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.15 | 32.21 | 4.83
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.15 | 26.88 | 4.03
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca |  | Dz | 0.048 | 225.02 | 10.8
D00015 | Tábua de madeira forte 4m |  | Dz | 0.028 | 270.02 | 7.56
D00016 | Tábua de madeira branca 4m |  | Dz | 0.025 | 150 | 3.75
D00081 | Prego 2 1/2"x10 |  | KG | 0.03 | 20.6 | 0.61
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 31.58
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 7.096
Total Geral |  |  |  | 38.676
FUNDAÇÃO
COMP01 | Pilar/Esteio para fundação em madeira acapú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 4" x 4' x 4m |  | UN
D00129-SEOP | Peça em madeira acapú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 4" x 4' x 4m |  | UN | 1 | 214.87 | 214.87
30010-SEOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  | M3 | 0.216 | 107.52 | 23.22
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 238.09
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 53.4988
Total Geral |  |  |  | 291.5888
COMP02 | Viga de fundação acapú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 30x30x60cm (Pç 6M) c/ escavação |  | UN
SEOP - 280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.216 | 32.21 | 6.96
SEOP -280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.116 | 26.37 | 3.06
COTAÇÃO | Peça em madeira acapú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 30x30x60cm (Pç 6M) |  | UN | 1.05 | 800 | 840
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 850.02
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 190.9995
Total Geral |  |  |  | 1041.0195
ESTRUTURA
COMP03 | Pilar em madeira acapú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 4" x 4' x 4m |  | UN
SEDOP -O00005 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.125 | 32.21 | 4.03
SEDOP -280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.075 | 26.37 | 1.98
D00129-SEDOP | Peça em madeira capú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 4" x 4' x 4m |  | UN | 1 | 214.87 | 214.87
SEDOP -D00068 | Parafuso de 1/2"x8" |  | UN | 2 | 7.54 | 15.08
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 235.96
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 53.0202
Total Geral |  |  |  | 288.9802
COMP04 | Peça em madeira acapú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 5" x 2" para atracação e travamento (Incluindo parafusos) |  | UN
SEDOP -280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.125 | 32.21 | 4.03
SEDOP -280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.075 | 26.37 | 1.98
SEDOP -D00306 | Peça em madeira acapú, angelim vermelho, massaranduba ou similar 5" x 2" para atracação e travamento (Incluindo parafusos) |  | UN | 1.1 | 166.44 | 183.08
SEDOP -D00068 | Parafuso de 1/2"x8" |  | UN | 2 | 7.54 | 15.08
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 204.17
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 45.877
Total Geral |  |  |  | 250.047
PISO
COMP05 | Tábua macheada em madeira sucupira, cupiúba ou similar 3/4"x 4m |  | M2
SEDOP -280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 32.21 | 28.99
SEDOP -280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 26.37 | 23.73
SEDOP -D00082 | Prego 2x11" |  | KG | 0.26 | 22.45 | 5.84
COTAÇÃO | Tábua macheada 3/4" x 4m - sucupira, cupiuba ou similar |  | Dz | 0.11 | 150 | 16.5
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 75.06
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 16.866
Total Geral |  |  |  | 91.926
050681 | Concreto armado Fck = 15 MPA com forma madeira branca (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 7.1.2
050258 | Concreto com seixo Fck = 15 MPA (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 1 | 931.05 | 931.05
050036 | Forma com madeira branca (Incluihdo desforma) |  | M2 | 9 | 190.84 | 1717.56
050038 | Armação para concreto |  | KG | 80 | 14.11 | 1128.8
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 3777.41
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 848.784
Total Geral |  |  |  | 4626.194
130119 | Lajota cerâmica - Incluindo rejuntamento (Padrão Médio) |  | M2 | 16.18
D00080 | Argamassa AC-lI |  | KG | 5 | 1.37 | 6.85
A00055 | Lajota cerâmica - (Padrão Médio) |  | M2 | 1.05 | 40.4 | 42.42
D00079 | Rejunte cimentício colorido para porcelanato e cerâmica |  | KG | 0.34 | 5.66 | 1.92
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.65 | 32.75 | 21.28
280026 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.25 | 26.77 | 6.69
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 79.16
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 17.7873
Total Geral |  |  |  | 96.9473
PAREDES E REVESTIMENTOS
COMP06 | Parede em madeira de lei tipo escama (Cupiúba, cumaru, sucupira ou similar) 3/4" x 4m. |  | M2
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 26.37 | 23.73
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 32.21 | 28.99
D00082 | Prego 2 x 11" |  | KG | 0.26 | 22.45 | 5.84
D00281 | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca |  | Dz | 0.05 | 225.02 | 11.25
COTAÇÃO | Tábua de cupiúba - Plainada |  | Dz | 0.11 | 150 | 16.5
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 86.31
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 19.3939
Total Geral |  |  |  | 105.7039
060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  | M3 | 8.4
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 2 | 32.75 | 65.5
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 1 | 26.88 | 26.88
D00036 | Tijolo de barro 14x19x9 |  | UN | 37 | 0.9 | 33.3
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  | M3 | 0.02 | 531.5 | 10.63
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 136.31
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 30.6289
Total Geral |  |  |  | 166.9389
110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  | M2 | 14.14
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.2 | 32.75 | 6.55
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.2 | 26.88 | 5.37
110248 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  | M3 | 0.007 | 771.86 | 5.4
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 17.32
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 3.8918
Total Geral |  |  |  | 21.2118
110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  | M2 | 14.24
280004 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.52 | 26.77 | 13.92
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.67 | 32.75 | 21.94
110764 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  | M3 | 0.03 | 531.5 | 15.94
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 51.8
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 11.6395
Total Geral |  |  |  | 63.4395
110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - Incluindo rejuntamento |  | M2 | 14.29
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.55 | 32.75 | 18.01
280004 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.12 | 26.77 | 3.21
D00080 | Argamassa AC-lI |  | KG | 4 | 1.37 | 5.48
D00079 | Rejunte cimentício colorido para porcelanato e cerâmica |  | Kg | 0.33 | 5.66 | 1.86
A00056 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio |  | M2 | 1.05 | 39.4 | 41.37
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 69.93
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 15.7133
Total Geral |  |  |  | 85.6433
COBERTURA
070054 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pç serrada |  | M2 | 9.1.5
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 26.37 | 23.73
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 32.21 | 28.98
D00082 | Prego 2" x 11 |  | KG | 0.07 | 22.45 | 1.57
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. |  | Dz | 0.051 | 303 | 15.45
D00010 | Pernamanca 3" x 2" 4m serr. Mad forte |  | Dz | 0.03 | 450 | 13.5
D00006 | Peça em madeira de lei 6" x 3" 4m serr. |  | UN | 0.009 | 203.14 | 1.82
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 85.05
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 19.1107
Total Geral |  |  |  | 104.1607
071498 | Cobertura - telha fibrocimento e = 4mm |  | M2 | 9.2.3
280028 | Telhadista com encargos complementares |  | H | 0.14 | 32.14 | 4.49
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.14 | 26.88 | 3.76
D00429 | Telha de fibrocimento ondulada (2,44 x 0,50) e = 4mm |  | UN | 0.83 | 39.93 | 33.14
D00333 | Parafuso fo.go 5/16 c=110mm |  | UNI | 1.4 | 1.02 | 1.42
D00209 | Gancho chato para telha fibrocimento |  | UNI | 1.4 | 1.65 | 2.31
D00002 | Massa de vedação |  | KG | 0.01 | 16.66 | 0.16
D00344 | Arruela concava pvc d=5/16 |  | UNI | 1.4 | 0.81 | 1.12
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 46.4
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 10.4261
Total Geral |  |  |  | 56.8261
070059 | Cumeeira plana fibrotex e = 4mm |  | M | 9.3.7
280028 | Telhadista com encargos complementares |  | H | 0.12 | 32.14 | 3.85
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.12 | 26.88 | 3.22
D00001 | Parafuso fo. Go 5/16 c=110mm |  | UM | 0.5 | 1.02 | 0.51
D00054 | Cumeeira plana fibrotex e = 4mm |  | UM | 1.04 | 16.07 | 16.71
D00058 | Arruela concavad | ava de chumbo d=5/16 | UNI | 0.5 | 0.77 | 0.38
D00002 | Masa de vedação |  | KG | 0.01 | 16.66 | 0.16
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 24.83
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 5.5793
Total Geral |  |  |  | 30.4093
070827 | Lambrequim de madeira de lei aparelhada |  | M | 9.1.13
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.15 | 32.21 | 4.83
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.15 | 26.37 | 3.95
D00085 | Prego 1"x16 |  | KG | 0.1 | 38.79 | 3.87
D00239 | Madeira aparelhada (angelim) |  | M3 | 0.004 | 6250 | 25
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 37.65
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 8.46
Total Geral |  |  |  | 46.11
FORRO
140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC |  | M2 | 17.1
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 32.21 | 28.98
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 26.37 | 23.73
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. |  | Dz | 0.1 | 303 | 30.3
D00084 | Prego 1 1/2"x13 |  | KG | 0.2 | 20.53 | 4.1
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 87.11
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 19.5736
Total Geral |  |  |  | 106.6836
141336 | Forro em lambri de PVC |  | M2 | 17.9
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.3 | 32.21 | 9.66
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.3 | 26.37 | 7.91
A00024 | Forro em lambri de PVC |  | M2 | 1 | 28.93 | 28.93
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 46.5
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 10.4486
Total Geral |  |  |  | 56.9485
ESQUADRIAS/ FERRAGENS
090641 | Porta em madeira lambrizada |  | M2 | 11.1.14
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.3 | 32.75 | 9.82
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 3.9 | 32.21 | 125.61
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 1.2 | 26.37 | 31.64
D00283 | Caixilho p/ esquadria madeira lambrizada |  | M2 | 0.68 | 256.31 | 174.29
D00282 | Porta em madeira lambrizada |  | M2 | 1 | 185.67 | 185.66
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 527.02
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 118.4214
Total Geral |  |  |  | 645.4414
090642 | Janela em madeira lambrizada |  | M2 | 11.1.11
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 2 | 32.75 | 65.5
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 5.15 | 32.21 | 165.88
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 2 | 26.37 | 52.74
D00284 | Janela em madeira lambrizada |  | M2 | 1 | 300.36 | 300.35
D00285 | Caixilho p/ janela madeira lambrizada |  | M2 | 0.76 | 309.73 | 235.39
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 819.86
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 184.2225
Total Geral |  |  |  | 1004.0825
091375 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens |  | M2 | 11.3.9
280003 | Ajudante de montador com encargos complementares |  | H | 1 | 25.45 | 25.45
280020 | Montador com encargos complementares |  | H | 1.5 | 31.27 | 46.9
D00118 | Estrutura em alumínio anodizado natural para esquadria basculante |  | M2 | 1 | 499.17 | 499.16
D00045 | Vidro liso e=4mm |  | M2 | 1.05 | 234.43 | 246.15
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 817.66
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 183.7282
Total Geral |  |  |  | 1001.3882
1002260 | Ferragens p/ porta externa 1 fl. |  | M2 | 13.1.6
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 3 | 32.21 | 96.63
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 3 | 26.37 | 79.11
D00062 | Dobradiça 3"x3" com parafuso |  | UN | 3 | 17.91 | 53.72
D00131 | Fechadura externa |  | UN | 1 | 104.74 | 104.74
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 334.2
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 75.0947
Total Geral |  |  |  | 409.2947
1002280 | Ferragens p/ porta de banheiro |  | CJ | 13.1.5
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 3 | 32.21 | 96.63
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 3 | 26.37 | 79.11
D00062 | Dobradiça 3"x3" com parafuso |  | UN | 3 | 17.91 | 53.72
D00124 | Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado |  | UN | 1 | 66.28 | 66.27
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 295.73
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 66.4505
Total Geral |  |  |  | 362.1805
1002890 | Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho) |  | CJ | 13.2.3
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.18 | 26.88 | 4.83
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.22 | 32.21 | 7.08
D00172 | Ferrolho p/ janela madeira |  | UN | 2 | 18.34 | 36.68
D00062 | Dobradiça 3"x3" com parafuso |  | UN | 4 | 17.91 | 71.62
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 120.21
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 27.0112
Total Geral |  |  |  | 147.2212
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
180299 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  | Pt | 22.1.3
280008 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 6 | 26.34 | 158.04
280016 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos compleementares |  | H | 4 | 32.19 | 128.76
H00116 | Te em PVC - JS - 25mm (LH) |  | UN | 0.75 | 1.54 | 1.15
H00082 | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) |  | UN | 1 | 2.04 | 2.04
H00400 | Joelho/Cotovelo 90º PVC CRM - 25mm x 3/4'" (LH) |  | UN | 1 | 8.38 | 8.38
H00093 | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm (LH) |  | UN | 2 | 1.22 | 2.44
H00006 | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) |  | M | 9 | 9.98 | 89.82
H00075 | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) |  | UN | 0.75 | 4.86 | 3.65
H00157 | Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) |  | M | 3 | 36.16 | 108.48
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 502.76
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 112.9702
Total Geral |  |  |  | 615.7302
180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) |  | Pt | 22.3.21
280008 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 8 | 26.34 | 210.72
280026 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos compleementares |  | H | 8 | 32.19 | 257.52
H00089 | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) |  | UN | 0.25 | 10.07 | 2.51
H00086 | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm |  | UN | 0.25 | 9.36 | 2.34
H00088 | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH |  | UN | 0.5 | 6.04 | 3.01
H00008 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm |  | UN | 0.25 | 22 | 5.5
H00084 | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) |  | UN | 0.25 | 19.44 | 4.86
H00003 | Tubo em PVC - 50mm (LS) |  | M | 1.5 | 13.65 | 20.47
H00085 | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) |  | UN | 0.5 | 35.98 | 17.99
H00004 | Tubo em PVC - 40mm (LS) |  | M | 4 | 9 | 35.98
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 560.9
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 126.0342
Total Geral |  |  |  | 686.9342
190609 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento |  | Pt | 25.9
280008 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 3 | 26.34 | 79.02
280026 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos compleementares |  | H | 3 | 32.19 | 96.57
H00022 | Assento plastico |  | UN | 1 | 51.46 | 51.46
H00023 | Bolsa plastica (vaso sanitario) |  | UN | 1 | 10.99 | 10.98
D00079 | Rejunte cimentício colorido para porcelanato e cerâmica |  | KG | 0.09 | 5.66 | 0.5
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias |  | UN | 2 | 9 | 18
D00002 | Massa de vedação |  | KG | 1 | 16.66 | 16.65
H00263 | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada |  | UN | 1 | 434.5 | 434.5
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 707.68
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 159.0157
Total Geral |  |  |  | 866.6957
190375 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. |  | UN | 25.32
280008 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 3.3 | 26.34 | 86.92
280026 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos compleementares |  | H | 3.3 | 32.19 | 106.22
H00030 | Lavatorio de louca com coluna |  | UN | 1 | 190.9 | 190.9
H00055 | Fita de vedacao |  | M | 1.2 | 0.18 | 0.21
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias |  | UN | 4 | 9 | 36
H00032 | Sifao metalico de 1 1/2 " |  | UN | 1 | 454.51 | 454.51
H00028 | Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada |  | UN | 1 | 75.9 | 75.9
H00056 | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" |  | UN | 1 | 96.76 | 96.76
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 1047.42
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 235.3553
Total Geral |  |  |  | 1282.7753
190218 | Chuveiro em PVC |  | UN | 25.19
280008 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 0.5 | 26.34 | 13.17
280026 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 0.5 | 32.19 | 16.09
H00055 | Fita de vedacao |  | M | 0.28 | 0.18 | 0.05
H00043 | Chuveiro em PVC |  | UN | 1 | 44.9 | 44.9
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 74.21
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 16.675
Total Geral |  |  |  | 90.885
190797 | Porta papel higiênico - Polipropileno |  | Pt | 25.42
280004 | Ajudante de pedreiro com encargos |  | H | 0.4 | 26.77 | 10.7
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.4 | 32.75 | 13.1
H00372 | Porta papel higiênico - polipropileno |  | M | 1 | 68.9 | 68.9
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 92.7
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 20.8297
Total Geral |  |  |  | 113.5297
190089 | Cabide de louça |  | UN | 25.15
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 1 | 32.75 | 32.75
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 1 | 26.88 | 26.88
J00005 | Areia |  | M3 | 0.01 | 85 | 0.85
J00003 | Cimento |  | SC | 0.02 | 52.25 | 1.04
H00033 | Cabide de louca |  | UN | 1 | 52.67 | 52.67
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 114.19
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 25.6585
Total Geral |  |  |  | 139.8485
COMP07 | Saboneteira em pvc com cabo cromado |  | UN
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.3 | 26.88 | 8.06
COMP | Saboneteira em pvc com cabo cromado |  | UN | 1 | 18.3 | 18.3
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 26.36
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 5.9231
Total Geral |  |  |  | 32.2831
190238 | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) |  | UN | 25.39
280008 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 3.5 | 26.34 | 92.19
280016 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos compleementares |  | H | 3.5 | 32.19 | 112.66
H00055 | Fita de vedacao |  | M | 2.5 | 0.18 | 0.45
H00016 | Sifao metalico de 2'' |  | UN | 1 | 199.9 | 199.9
H00019 | Torneira longa metalica de 3/4" |  | UN | 1 | 68.77 | 68.76
H00020 | Valvula p/ pia d = 2" - inox |  | UN | 1 | 48.08 | 48.08
H00018 | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m |  | UN | 1 | 337.9 | 337.9
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 859.94
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 193.2285
Total Geral |  |  |  | 1053.1685
190085 | Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula |  | UN | 25.53
280008 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 3 | 26.34 | 79.02
280016 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares |  | H | 3 | 32.19 | 96.57
H00055 | Fita de vedacao |  | M | 2.26 | 0.18 | 0.4
H00042 | Parafuso niquelado para loucas sanitarias |  | UN | 2 | 9 | 18
H00040 | Sifao plástico de 2'' |  | UN | 1 | 10.72 | 10.72
H00014 | Torneira de tanque/ pia cromada de 1/2" |  | UN | 1 | 91.56 | 91.56
H00039 | Valvula p/ pia d = 2" - plástico |  | UN | 1 | 7.9 | 7.9
H00041 | Tanque de louça |  | UN | 1 | 809.77 | 809.77
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 1113.94
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 250.3023
Total Geral |  |  |  | 1364.2423
180551 | Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas |  | UN | 22.3.15
D00214 | Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores) |  | UN | 2 | 7.09 | 14.18
20174 | Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) |  | M3 | 6.96 | 103.35 | 719.31
30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  | M3 | 8.11 | 107.52 | 871.98
30254 | Reaterro compactado |  | M3 | 2.76 | 21.79 | 60.14
050629 | Concreto armado Fck = 20 MPA com forma madeira branca (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 1.25 | 3804.12 | 4755.15
130111 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1) |  | M2 | 0.29 | 85.47 | 24.78
180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) |  | M | 1 | 53.17 | 53.17
180508 | Tubo em PVC - 150mm (LS) |  | M | 2.2 | 94.5 | 207.9
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 6706.61
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 1506.9753
Total Geral |  |  |  | 8213.5853
190084 | Porta-toalha em louça - tubular |  | UN | 25.45
280013 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 1 | 32.75 | 32.75
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 1 | 26.88 | 26.88
J00005 | Areia |  | M3 | 0.01 | 85 | 0.85
J00003 | Cimento |  | SC | 0.02 | 52.25 | 1.04
H00036 | Porta-toalha em louca - tubular |  | UN | 1 | 24.63 | 24.62
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 86.14
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 19.3557
Total Geral |  |  |  | 105.4957
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W |  | Pt | 19.5.16
280007 | Auxiliar de eletricista com encartgos complementares |  | H | 5 | 27.24 | 136.2
280014 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 5 | 33.2 | 166
E00033 | Bucha de 1/2" |  | UN | 2 | 1.17 | 2.34
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica |  | UN | 1 | 1.52 | 1.52
E00012 | Eletroduto PVC rígido de 1/2" |  | M | 3 | 3.83 | 11.49
E00034 | Arruela de 1/2" |  | UN | 2 | 0.83 | 1.65
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V |  | M | 9 | 2.87 | 25.8
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 345
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 77.5215
Total Geral |  |  |  | 422.5215
COMP08 | Plafon com lâmpada de led 30W |  | Pt
280014 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 0.3 | 33.2 | 9.96
280007 | Auxiliar de eletricista com encartgos complementares |  | H | 0.3 | 27.24 | 8.17
COTAÇÃO | Plafon bocal porcelana pluzie E27 |  | UN | 1 | 5.5 | 5.5
COTAÇÃO | Lâmpada led bulbo hp E27 - 30W - Bivolt |  | UN | 1 | 29 | 29
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 52.63
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 11.826
Total Geral |  |  |  | 64.456
170886 | Centro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento) |  | UN | 19.1.24
280007 | Auxiliar de eletricista com encartgos complementares |  | H | 0.5 | 27.24 | 13.62
280014 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 1 | 33.2 | 33.2
E00453 | Centro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento) |  | UN | 1 | 98.7 | 98.69
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 145.51
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 32.6961
Total Geral |  |  |  | 178.2061
170388 | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN |  | UN | 19.2.6
280014 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 0.9 | 33.2 | 29.88
280007 | Auxiliar de eletricista com encartgos complementares |  | H | 0.9 | 27.24 | 24.51
E00085 | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN |  | UN | 1 | 232.77 | 232.76
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 287.15
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 64.5226
Total Geral |  |  |  | 351.6726
170326 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN |  | UN | 19.2.4
280014 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 0.3 | 33.2 | 9.96
280007 | Auxiliar de eletricista com encartgos complementares |  | H | 0.3 | 27.24 | 8.17
E00052 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN |  | UN | 1 | 8.19 | 8.18
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 26.31
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 5.9119
Total Geral |  |  |  | 32.2219
170339 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) |  | UN | 19.5.29
280014 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 0.29 | 33.2 | 9.62
280007 | Auxiliar de eletricista com encartgos complementares |  | H | 0.29 | 27.24 | 7.89
E00065 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) |  | UN | 1 | 12.9 | 12.9
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 30.41
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 6.8331
Total Geral |  |  |  | 37.2431
170332 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) |  | UN | 19.5.4
280007 | Auxiliar de eletricista com encartgos complementares |  | H | 0.21 | 27.24 | 5.72
280014 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 0.21 | 33.2 | 6.97
E00023 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) |  | UN | 1 | 11.5 | 11.5
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 24.19
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 5.4355
Total Geral |  |  |  | 29.6255
PINTURA
150377 | Esmalte sobre madeira com selador sem massa |  | M2 | 18.2.2
280024 | Pintor com encargos complementares |  | H | 0.4 | 34.38 | 13.75
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.35 | 26.88 | 9.4
P00027 | Aguarraz |  | GL | 0.01 | 55.31 | 0.55
P00014 | Lixa para madeira |  | UN | 0.4 | 1.2 | 0.48
P00030 | Liquido selador p/madeira |  | GL | 0.04 | 168.5 | 6.74
P00019 | Tinta esmalte |  | GL | 0.04 | 131.88 | 5.27
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 36.19
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 8.1319
Total Geral |  |  |  | 44.3219
150207 | Acrílica para piso |  | M2 | 18.6.1
P00036 | Acrílica para piso |  | GL | 0.0833 | 94.13 | 7.84
280024 | Pintor com encargos complementares |  | H | 0.35 | 34.38 | 12.03
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.3 | 26.88 | 8.06
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 27.93
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 6.2759
Total Geral |  |  |  | 34.2059
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
PASSARELA DE ACESSO
CASA DE FORÇA
060351 | Painel em tabuas macheadas - 1 face em madeira sucupira, cupiúba ou similar |  | M2 | 8.27
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 26.37 | 23.73
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 32.21 | 28.98
D00129 | Peça em madeira em madeira de lei 4"x4"x4m apar. |  | UN | 0.28 | 214.87 | 60.16
D00017 | Tábua de marupá 6 1/2"x1/2" 4m |  | Dz | 0.11 | 202.53 | 22.27
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 135.14
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 30.366
Total Geral |  |  |  | 165.506
COMP09 | Tábua macheada em madeira de lei sucupira, cupiúba ou similar 6 1/2"x3/4 |  | M2
SEDOP -280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 1.5 | 32.21 | 48.32
SEDOP -280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 2.5 | 26.88 | 67.2
SEDOP -D00028 | Granzepe |  | M | 2 | 18.57 | 37.14
SEDOP -D00082 | Prego 2x11" |  | KG | 0.26 | 22.45 | 5.84
SEDOP -D00346 | Tábua macheada 6 1/2"x3/4- sucupira, cupiúba ou similar |  | Dz | 0.11 | 104.05 | 11.45
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 169.95
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 38.1878
Total Geral |  |  |  | 208.1378
070054 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pc serrada |  | M2 | 9.1.5
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 32.21 | 28.98
280026 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 26.37 | 23.73
D00082 | Prego 2"x11 |  | KG | 0.07 | 22.45 | 1.57
D00006 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. |  | UN | 0.009 | 203.14 | 1.82
D00012 | Ripão em madeira de lei 2"x1" ap |  | Dz | 0.051 | 303 | 15.45
D00010 | Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. Forte |  | Dz | 0.03 | 450 | 13.5
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 85.05
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 19.1107
Total Geral |  |  |  | 104.1607
170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W |  | Pt | 19.5.16
280007 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares |  | H | 5 | 27.24 | 136.2
280014 | Eletricista com encargos complementares |  | H | 5 | 33.2 | 166
E00033 | Bucha de 1/2" |  | UN | 2 | 1.17 | 2.34
E00019 | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica |  | UN | 1 | 1.52 | 1.52
E00012 | Eletroduto em PVC de 1/2" |  | M | 3 | 3.83 | 11.49
E00034 | Arruela de 1/2" |  | UN | 2 | 0.83 | 1.65
E00008 | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V |  | M | 9 | 2.87 | 25.8
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 345
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 77.5215
Total Geral |  |  |  | 422.5215
PASSARELA DE ACESSO
COMP10 | Passarela para desembarque |  | M
SEDOP - 280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 1.5 | 32.21 | 48.32
SEDOP -280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 2.5 | 26.88 | 67.2
SEDOP -D00129 | Peça em madeira de lei 4"x4"x4m apar. |  | UN | 1.1 | 214.87 | 236.36
SEDOP -D00015 | Tábua de madeira forte 4 m- cupiuba ,cumaru ,sucupira ou similar |  | DZ | 0.375 | 270.02 | 101.26
SEDOP -D00083 | Prego 3X9" |  | KG | 0.19 | 20.4 | 3.88
SEDOP -D00082 | Prego 2x11" |  | KG | 0.25 | 22.45 | 5.61
SEDOP -D00068 | Parafuso de 1/2"x8" |  | UN | 6 | 7.54 | 45.24
D00306 | Peça de madeira de lei 5''x2'' 4 m |  | UND | 1.5 | 166.44 | 249.66
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 757.53
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 170.217
Total Geral |  |  |  | 927.747
250585 | Guarda-corpo em mad. lei com pintura esmalte h=1,0m |  | M2 | 31.10
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 1.5 | 32.21 | 48.31
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 1.1 | 26.37 | 29
D00191 | Prego (preço médio) |  | KG | 0.11 | 21.78 | 2.39
D00007 | Peça em madeira de lei 4"x2" 4 m apar. |  | UN | 0.81 | 115 | 93.15
150210 | Verniz poliluretano sobre madeiramento do telhado |  | M2 | 1.26 | 52.58 | 66.25
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 239.1
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 53.7258
Total Geral |  |  |  | 292.8258
241470 | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" |  | M2 | 26.7
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.17 | 32.75 | 5.56
280009 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares |  | H | 0.14 | 26.72 | 3.74
110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  | M3 | 0.0006 | 528.57 | 0.31
280025 | Serralheiro com encargos complementares |  | H | 9.89 | 32.54 | 321.82
D00474 | Tubo de aço galvanizado 1 1/2" |  | M | 4.16 | 24.29 | 101.04
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 432.47
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 97.176
Total Geral |  |  |  | 529.646
050260 | Concreto com seixo fck = 18 MPA (Incluindo lançamento e adensamento) |  | M3 | 7.1.13
280022 | Operador de betoneira/ misturador com encargos complementares |  | H | 0.39 | 31.2 | 12.16
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 10.5 | 26.88 | 282.24
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 1.65 | 32.75 | 54.03
J00007 | Seixo lavado |  | M3 | 0.84 | 218.45 | 183.49
M00008 | Betoneira elétrica - 320l |  | H | 0.39 | 2.73 | 1.06
M00013 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potencia de 2cv |  | H | 0.65 | 2.18 | 1.41
J00003 | Cimento |  | SC | 6.44 | 52.25 | 336.49
J00005 | Areia |  | M3 | 0.87 | 85 | 73.95
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 944.83
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 212.3033
Total Geral |  |  |  | 1157.1333
COMP11 | Tela soldada malha pop Q196 10cm x 10cm 5mm |  | UND
COMP | Tela soldada malha pop Q196 10cm x 10cm 5mm |  | UND | 1 | 480 | 480
280020 | Montador com encargos complementares |  | H | 0.2245 | 31.27 | 7.02
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 487.02
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 109.4334
Total Geral |  |  |  | 596.4534
070053 | Estrutura em madeira para chapa fibrocimento/ telha asfáltica - pc. Aparelhada |  | M2 | 9.1.4
280013 | Carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 32.21 | 28.98
280002 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares |  | H | 0.9 | 26.37 | 23.73
D00082 | Prego 2x11" |  | KG | 0.07 | 22.45 | 1.57
D00005 | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. |  | UN | 0.009 | 239.07 | 2.15
D00020 | Régua 2"x1" 4m apar |  | DZ | 0.051 | 232.52 | 11.85
D00009 | Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. Forte |  | DZ | 0.03 | 631.57 | 18.94
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 87.22
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 19.5983
Total Geral |  |  |  | 106.8183
150491 | Esmalte sobre grade de ferro - superficie aparelhada |  | M2 | 18.2.4
280024 | Pintor com encargos complementares |  | H | 0.8 | 34.36 | 27.49
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.8 | 26.88 | 21.5
D00141 | Lixa para ferro |  | UN | 0.5 | 3.45 | 1.73
P00027 | Aguarraz |  | GL | 0.01 | 55.31 | 0.55
P00019 | Tinta esmalte |  | GL | 0.06 | 131.88 | 7.91
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 59.18
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 13.2977
Total Geral |  |  |  | 72.4777
070277 | Calha em chapa galvanizada |  | M | 9.3.1
D0034 | Chapa de fo go nº 26 (1,00 x 2,00m) |  | Ch | 0.5 | 106.66 | 53.33
280006 | Armador com encargos complementares |  | H | 0.5 | 32.54 | 16.27
280023 | Pedreiro com encargos complementares |  | H | 0.3 | 32.75 | 9.82
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.8 | 26.88 | 21.5
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 100.92
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 22.6767
Total Geral |  |  |  | 123.5967
270220 | Limpeza geral e entrega da obra |  | M2 | 33.6
280026 | Servente com encargos complementares |  | H | 0.4 | 26.88 | 10.75
Total Parcial (com lei sem BDI) |  |  |  | 10.75
B.D.I. 22,47% |  |  |  | 2.4155
Total Geral |  |  |  | 13.1655