## Orçamento Analítico
|  | Obra |  |  |  |  | Bancos |  | B.D.I.
|  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MADEIRA COM 3 (três) SALAS DE AULAS COM PISO CERÂMICO, ANEXO DA ESCOLA SÃO CAMILUS DE LELIS, NO RIO BARBOSA DISTRITO DO ITATUPÃ. |  |  |  |  | SINAPI - 01/2025 - Pará SEDOP - 10/2024 - Pará EMBASA - 01/2025 - Bahia |  | 27,99%
Planilha Orçamentária Analítica - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 22251.3
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010004 | SEDOP | Placa da obra em chapa galvanizada |  |  | m² | 1 | 594.19 | 594.19
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 25.27 | 75.81
Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8.958 | 27.05 | 242.31
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6 | 20.54 | 123.24
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material |  | KG | 0.1 | 18.75 | 1.87
Insumo | P00017 | SEDOP | Tinta anti-ferruginosa | Material |  | GL | 0.033 | 210.9 | 6.95
Insumo | P00019 | SEDOP | Tinta esmalte | Material |  | GL | 0.066 | 132.9 | 8.77
Insumo | D00034 | SEDOP | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | Material |  | Ch | 0.5 | 116.8 | 58.4
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.16 | 212.5 | 34
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.17 | 252 | 42.84
|  |  |  | MO sem LS => | 285.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 285.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 166.31 |  | Valor com BDI => |  | 760.5
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 4563
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 041496 | SEDOP | Mobilização e desmobilização de equipamentos e materiais |  |  | UN | 1 | 15129.68 | 15129.68
Insumo | D00481 | SEDOP | Mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca hélice contínua | Material |  | UN | 1 | 15129.68 | 15129.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4234.79 |  | Valor com BDI => |  | 19364.47
[6 empty] | Quant. => | 0.3 | Preço Total => | 5809.34
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010000 | SEDOP | Projetos e taxas da obra (acima de 500m2) |  |  | cj | 1 | 14030.04 | 14030.04
Insumo | D00342 | SEDOP | Taxas da PMB (I) | Taxas |  | CJ | 1 | 10954.64 | 10954.64
Insumo | D00343 | SEDOP | Taxa de Incêndio | Taxas |  | un | 1 | 1259.8 | 1259.8
Insumo | D00321 | SEDOP | Ligação provisoria - agua/esgoto | Taxas |  | un | 1 | 504.4 | 504.4
Insumo | D00323 | SEDOP | Taxa do CREA (I) | Taxas |  | un | 1 | 1072.27 | 1072.27
Insumo | D00322 | SEDOP | Ligação provisória - luz | Taxas |  | un | 1 | 238.93 | 238.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3927 |  | Valor com BDI => |  | 17957.04
[6 empty] | Quant. => | 0 | Preço Total => | 0
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras |  | M | 1 | 82.28 | 82.28
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9103 | 25.45 | 23.16
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9103 | 30.31 | 27.59
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0093 | 31.5 | 0.29
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0374 | 29.9 | 1.11
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0054 | 644.14 | 3.47
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.8093 | 6.53 | 5.28
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 23.46 | 12.9
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.1012 | 17.8 | 1.8
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 30.78 | 0.78
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 10.73 | 5.9
|  |  |  | MO sem LS => | 34.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.03 |  | Valor com BDI => |  | 105.31
[6 empty] | Quant. => | 112.8 | Preço Total => | 11878.96
2 |  |  | FUNDAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 332657.73
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSO ESTACAS E ESTRUTURA DE BARROTEAMENTO. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 422.12 | 422.12
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4624 | 30.31 | 14.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1926 | 25.11 | 4.83
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0083 | 33.86 | 0.28
Insumo | 00006178 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | Material |  | m² | 1.075 | 354.76 | 381.36
Insumo | 00044396 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material |  | KG | 0.575 | 37.65 | 21.64
|  |  |  | MO sem LS => | 12.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.15 |  | Valor com BDI => |  | 540.27
[6 empty] | Quant. => | 225 | Preço Total => | 121560.75
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.90.02 | EMBASA | CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, INCLUSO FERRAGEM 6.3MM | 9 |  | m³ | 1 | 2680.63 | 2680.63
Composição Auxiliar | 09.01.13 | EMBASA | CONCRETO FCK 15MPA, VIRADO EM OBRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, COM CONTROLE TECNOLÓGICO | 9 |  | m³ | 1.02 | 820.07 | 836.47
Composição Auxiliar | 09.06.01 | EMBASA | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | 9 |  | KG | 80 | 12.68 | 1014.4
Composição Auxiliar | 09.09.01 | EMBASA | FORMA PLANA EM MADEIRA COMUM P/ FUNDACAO | 9 |  | m² | 8 | 103.72 | 829.76
|  |  |  | MO sem LS => | 1055.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 1055.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 750.3 |  | Valor com BDI => |  | 3430.93
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 123513.48
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87624 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | Contrapiso |  | m² | 1 | 91 | 91
Composição Auxiliar | 87399 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.031 | 2488.03 | 77.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.214 | 30.73 | 6.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 25.11 | 2.68
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 1.13 | 0.56
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0.21 | 19.4 | 4.07
|  |  |  | MO sem LS => | 12.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.47 |  | Valor com BDI => |  | 116.47
[6 empty] | Quant. => | 450 | Preço Total => | 52411.5
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 61.07 | 61.07
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2411 | 30.6 | 7.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.129 | 25.11 | 3.23
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0571 | 38.78 | 40.99
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 9.1325 | 0.9 | 8.21
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.241 | 5.28 | 1.27
|  |  |  | MO sem LS => | 6.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.09 |  | Valor com BDI => |  | 78.16
[6 empty] | Quant. => | 450 | Preço Total => | 35172
3 |  |  | PAREDES | [5 empty] | 103760.97
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98454 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA DE LEI PARA ÁREA EXTERNA, INCLUSO ESTRUTRA EM PERNAMANCA, COM ACABAMENTO PARA VÃO DE JANELAS E PORTAS. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1 | 204.17 | 204.17
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.235 | 25.45 | 31.43
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.835 | 30.31 | 55.61
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0346 | 31.5 | 1.08
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1391 | 29.9 | 4.15
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0062 | 644.14 | 3.99
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.6139 | 9.49 | 24.8
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.173 | 17.5 | 3.02
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.9604 | 6.77 | 13.27
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 2.1001 | 31.82 | 66.82
|  |  |  | MO sem LS => | 61.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.14 |  | Valor com BDI => |  | 261.31
[6 empty] | Quant. => | 397.08 | Preço Total => | 103760.97
4 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 156434.2
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104756 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA DE LEI, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS. AF_08/2023 | Forros |  | m² | 1 | 180.06 | 180.06
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7916 | 25.45 | 20.14
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3193 | 30.31 | 39.98
Insumo | 00003283 | SINAPI | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.1114 | 27.3 | 30.34
Insumo | 00004512 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2458 | 2.3 | 7.46
Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material |  | KG | 0.0185 | 23.45 | 0.43
Insumo | 00020212 | SINAPI | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 3.9861 | 20.5 | 81.71
|  |  |  | MO sem LS => | 39.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.39 |  | Valor com BDI => |  | 230.45
[6 empty] | Quant. => | 520.32 | Preço Total => | 119907.74
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 54.85 | 54.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.399 | 25.11 | 10.01
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.133 | 30.05 | 3.99
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0372 | 27.99 | 1.04
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0516 | 26.73 | 1.37
Insumo | 00007173 | SINAPI | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | Material |  | MIL | 0.0275 | 1398 | 38.44
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.35 |  | Valor com BDI => |  | 70.2
[6 empty] | Quant. => | 520.32 | Preço Total => | 36526.46
5 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 10870.41
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91297 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 457.34 | 457.34
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.546 | 29.16 | 45.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.773 | 25.11 | 19.41
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 29.25 | 87.75
Insumo | 00004964 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | Material |  | UN | 1 | 303.52 | 303.52
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.08 | 1.58
|  |  |  | MO sem LS => | 42.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 128 |  | Valor com BDI => |  | 585.34
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 6438.74
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 | 258.3 | 258.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.31302 | 30.73 | 9.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15651 | 25.11 | 3.92
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.21 | 1.93
Insumo | 00036896 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | Material |  | UN | 0.8333 | 269.9 | 224.9
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.66786 | 26.87 | 17.94
|  |  |  | MO sem LS => | 8.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.29 |  | Valor com BDI => |  | 330.59
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 2314.13
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105813 | SINAPI | JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIM-AR, COM BATENTE, FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA E GRADE, 1 FOLHA, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 | 752.03 | 752.03
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.0979 | 30.73 | 156.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5489 | 25.11 | 64
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.018095 | 878.63 | 15.89
Insumo | 00034797 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | Material |  | UN | 2.0833 | 247.44 | 515.49
|  |  |  | MO sem LS => | 148.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 148.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 210.49 |  | Valor com BDI => |  | 962.52
[6 empty] | Quant. => | 2.2 | Preço Total => | 2117.54
6 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 28747.3
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100736 | SINAPI | PINTURA DE PAREDE E TETO COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.55 | 16.55
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4548 | 32.41 | 14.74
Insumo | 00043649 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.0396 | 45.91 | 1.81
|  |  |  | MO sem LS => | 9.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.63 |  | Valor com BDI => |  | 21.18
[6 empty] | Quant. => | 1314.48 | Preço Total => | 27840.68
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 19.17 | 19.17
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3805 | 32.41 | 12.33
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0213 | 22 | 0.46
Insumo | 00043776 | SINAPI | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | Material |  | L | 0.213 | 29.96 | 6.38
|  |  |  | MO sem LS => | 7.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.36 |  | Valor com BDI => |  | 24.53
[6 empty] | Quant. => | 36.96 | Preço Total => | 906.62
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 13485.52
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104473 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 188.25 | 188.25
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1.2429 | 9 | 11.18
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.97 | 5.97
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1.2429 | 17.51 | 21.76
Composição Auxiliar | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.2171 | 9.42 | 20.88
Composição Auxiliar | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.2429 | 12.59 | 15.64
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 10.7114 | 3.37 | 36.09
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.4786 | 4.89 | 7.23
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.68 | 17.68
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.21 | 20.21
Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.61 | 31.61
|  |  |  | MO sem LS => | 78.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 78.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.69 |  | Valor com BDI => |  | 240.94
[6 empty] | Quant. => | 39 | Preço Total => | 9396.66
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104479 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 137.12 | 137.12
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.97 | 5.97
Composição Auxiliar | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.614 | 9.42 | 15.2
Composição Auxiliar | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.885 | 12.59 | 11.14
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 10.531 | 4.89 | 51.49
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.21 | 20.21
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 33.11 | 33.11
|  |  |  | MO sem LS => | 48.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 48.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.37 |  | Valor com BDI => |  | 175.49
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 3334.31
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 589.54 | 589.54
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0192 | 938.31 | 18.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 26.05 | 16.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6337 | 31.09 | 19.7
Insumo | 00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material |  | UN | 1 | 535.33 | 535.33
|  |  |  | MO sem LS => | 27 | LS => | 0 | MO com LS => | 27
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.01 |  | Valor com BDI => |  | 754.55
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 754.55
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Y000002 | Próprio | SISTEMA SOLAR COM 04 PAINEIS SOLARES FOTOVOLTAICO 340W - UPSOLAR UP-M340P. COM INVERSOR SENOIDAL EPEVER IPOWER PLUS IP5000-42 -5000W 48/220V E BATERIA DE LITIO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 18600 | 18600
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 24137.22
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 24137.22
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA | [5 empty] | 1619.27
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  |  | pt | 1 | 407.39 | 407.39
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 6 | 19.93 | 119.58
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 4 | 24.78 | 99.12
Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | m | 9 | 8.41 | 75.69
Insumo | H00157 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) | Material |  | m | 3 | 30.5 | 91.5
Insumo | H00400 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) | Material |  | un | 1 | 10.2 | 10.2
Insumo | H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 25mm-LH | Material |  | un | 2 | 1.49 | 2.98
Insumo | H00116 | SEDOP | Te em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | un | 0.75 | 1.87 | 1.4
Insumo | H00075 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | Material |  | un | 0.75 | 5.91 | 4.43
Insumo | H00082 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | Material |  | un | 1 | 2.49 | 2.49
|  |  |  | MO sem LS => | 146.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 146.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 114.02 |  | Valor com BDI => |  | 521.41
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1042.82
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) |  |  | pt | 1 | 450.39 | 450.39
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 8 | 19.93 | 159.44
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 8 | 24.78 | 198.24
Insumo | H00008 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | Material |  | un | 0.25 | 27.37 | 6.84
Insumo | H00004 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | Material |  | m | 4 | 7.88 | 31.52
Insumo | H00003 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | Material |  | m | 1.5 | 11.95 | 17.92
Insumo | H00085 | SEDOP | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | Material |  | un | 0.5 | 43.8 | 21.9
Insumo | H00088 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 40mm-LH | Material |  | un | 0.5 | 7.35 | 3.67
Insumo | H00084 | SEDOP | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | Material |  | un | 0.25 | 20.99 | 5.24
Insumo | H00086 | SEDOP | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | Material |  | un | 0.25 | 11.65 | 2.91
Insumo | H00089 | SEDOP | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | Material |  | un | 0.25 | 10.87 | 2.71
|  |  |  | MO sem LS => | 242.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 242.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 126.06 |  | Valor com BDI => |  | 576.45
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 576.45
9 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 2183.36
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190230 | SEDOP | Torneira plastica de 1/2" |  |  | un | 1 | 26.65 | 26.65
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.05 | 19.93 | 0.99
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 0.15 | 24.78 | 3.71
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | m | 0.36 | 0.38 | 0.13
Insumo | H00049 | SEDOP | Torneira p/jardim em PVC de 1/2" | Material |  | un | 1 | 21.82 | 21.82
|  |  |  | MO sem LS => | 3.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.45 |  | Valor com BDI => |  | 34.1
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 102.3
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) |  |  | un | 1 | 881.36 | 881.36
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3.5 | 19.93 | 69.75
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3.5 | 24.78 | 86.73
Insumo | H00016 | SEDOP | Sifao metalico de 2'' | Material |  | un | 1 | 197.9 | 197.9
Insumo | H00019 | SEDOP | Torneira longa metalica de 3/4" | Material |  | un | 1 | 69.52 | 69.52
Insumo | H00018 | SEDOP | Pia de aco inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m | Material |  | un | 1 | 399.99 | 399.99
Insumo | H00020 | SEDOP | Valvula p/ pia d = 2" - inox | Material |  | un | 1 | 56.52 | 56.52
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | m | 2.5 | 0.38 | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => | 105.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 105.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 246.69 |  | Valor com BDI => |  | 1128.05
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1128.05
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula |  |  | un | 1 | 744.6 | 744.6
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 19.93 | 59.79
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | h | 3 | 24.78 | 74.34
Insumo | H00014 | SEDOP | Torneira de tanque/pia cromada de 1/2" | Material |  | un | 1 | 92.57 | 92.57
Insumo | H00063 | SEDOP | Tanque inox (0.60x0.60x0.30m) | Material |  | un | 1 | 479.75 | 479.75
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | un | 2 | 7.58 | 15.16
Insumo | H00040 | SEDOP | Sifao plastico de 2" | Material |  | un | 1 | 14.17 | 14.17
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | m | 2.96 | 0.38 | 1.12
Insumo | H00039 | SEDOP | Valv. p/ tanque d = 2" - plastico | Material |  | un | 1 | 7.7 | 7.7
|  |  |  | MO sem LS => | 90.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 90.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 208.41 |  | Valor com BDI => |  | 953.01
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 953.01
10 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [5 empty] | 2497.5
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 4.34 | 4.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 25.11 | 3.51
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 16.7 | 0.83
|  |  |  | MO sem LS => | 2.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.21 |  | Valor com BDI => |  | 5.55
[6 empty] | Quant. => | 450 | Preço Total => | 2497.5