## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ
SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Encargos Sociais
|  |  | LOCAL DA OBRA: RUA NOVA MARIOCAY, S/N - MUNICIPIO DE GURUPÁ | [5 empty] | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
OBJETO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MARIOCAY - ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA
VALOR DA OBRA: R$: 2.598.648,59
BDI = 27,99%
BANCOS: SINAPI - 04/2026 - Pará, SBC - 05/2026 - Pará, ORSE - 02/2026 - Sergipe, SEDOP - 03/2026 - Pará, EMBASA - 06/2025 - sem_encargos, COMPESA - 07/2024 - Pernambuco
ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 170754.97 | 170754.97 | 6.829% |  | 2598648.59 | B.D.I. |  | Encargos Sociais | 2598648.59
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12 | 507.2 | 649.16 | 7789.92 | 0.3115% |  |  | 27,99% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
1.2 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 55.45 | 166.26 | 212.79 | 11799.2 | 0.4719%
1.3 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 1207.26 | 6.72 | 8.6 | 10382.43 | 0.4152% |  |  |  | Valor Final do Orçamento |  | 2500424.18
1.4 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 10 | 780.19 | 998.56 | 9985.6 | 0.3994% |  |  |  | BDI |  | 27.99%
1.5 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 155.97 | 74.85 | 95.8 | 14941.92 | 0.5976% |  | 2509055.59
1.6 | 021101 | SBC | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. | UN | 1 | 15000 | 19198.5 | 19198.5 | 0.7678%
1.7 | 001 | Próprio | LICENÇA PRÉVIA | UN | 1 | 1224.33 | 1567.01 | 1567.01 | 0.06267%
1.8 | 002 | Próprio | LICENÇA DE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1469.2 | 1880.42 | 1880.42 | 0.0752%
1.9 | 004 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO | UN | 1 | 100 | 127.99 | 127.99 | 0.005119%
1.10 | 006 | Próprio | ALVARA DE CONSTRUÇÃO | M² | 1207.26 | 2.26 | 2.89 | 3488.98 | 0.1395%
1.11 | 005 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO, ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, 3D, PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇÕES UNITARIAS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, ART DE ELABORAÇÃO.. | UN | 1 | 70000 | 89593 | 89593 | 3.583% |  | 75271.6677
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  | 115219.11 | 115219.11 | 4.608%
2.1 | 172010 | SBC | ESCAVACAO MANUAL TERRENO | m³ | 86.4 | 67.89 | 86.89 | 7507.29 | 0.3002%
2.2 | 020520 | SBC | ESPALHAMENTO/DISTRIBUICAO EXCESSO MATERIAL ESCAVADO NA OBRA | m³ | 86.4 | 80.2 | 102.64 | 8868.09 | 0.3547%
2.3 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 461.52 | 167.34 | 214.17 | 98843.73 | 3.953%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 183156.25 | 183156.25 | 7.325%
3.1 | 2656 | ORSE | Lastro de brita 1 | m³ | 2.52 | 191.3 | 244.84 | 616.99 | 0.02468%
3.2 | 051172 | SEDOP | SAPATA - Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 15.36 | 3411.19 | 4365.98 | 67061.45 | 2.682%
3.3 | 051172 | SEDOP | PILAR DE FUNDAÇÃO - Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 5.38 | 3411.19 | 4365.98 | 23488.97 | 0.9394%
3.4 | 051172 | SEDOP | VIGA BALDRAME - Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 18.69 | 3411.19 | 4365.98 | 81600.16 | 3.263%
3.5 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 3.86 | 2102.8 | 2691.37 | 10388.68 | 0.4155%
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  | 1 |  | 157786.5 | 157786.5 | 6.31%
4.1 | 051172 | SEDOP | PILAR - Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 14.34 | 3411.19 | 4365.98 | 62608.15 | 2.504%
4.2 | 051172 | SEDOP | VIGAS - Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 18.69 | 3411.19 | 4365.98 | 81600.16 | 3.263%
4.3 | 051172 | SEDOP | LAJE - Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 3.11 | 3411.19 | 4365.98 | 13578.19 | 0.543%
5 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 294935.76 | 294935.76 | 11.8%
5.1 | 103365 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 1251 | 59.87 | 76.62 | 95851.62 | 3.833%
5.2 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 2502 | 10.38 | 13.28 | 33226.56 | 1.329%
5.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 2502 | 51.8 | 66.29 | 165857.58 | 6.633%
6 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 736855.62 | 736855.62 | 29.47%
6.1 | 100251 | SBC | COBERTURA TELHA PLASTICA ONDA ALTA C/ ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 1222.98 | 382.93 | 490.11 | 599394.72 | 23.97%
6.2 | 070287 | SEDOP | Cumeeira de barro | m | 57.98 | 23.9 | 30.58 | 1773.02 | 0.07091%
6.3 | 070827 | SEDOP | Lambrequim de madeira de lei aparelhada | m | 150.85 | 37.65 | 48.18 | 7267.95 | 0.2907%
6.4 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 1165.97 | 86.06 | 110.14 | 128419.93 | 5.136%
7 |  |  | PISO |  | 1 |  | 157433.43 | 157433.43 | 6.296%
7.1 | 11798 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m² | 1107.75 | 56.79 | 72.68 | 80511.27 | 3.22%
7.2 | 87735 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 1107.75 | 54.26 | 69.44 | 76922.16 | 3.076%
8 |  |  | CALÇADA DE PROTEÇÃO |  | 1 |  | 7420.49 | 7420.49 | 0.2968%
8.1 | 172552 | SBC | CALCADA CONCRETO ARMADO - ESPESSURA 7cm | m² | 46.03 | 125.96 | 161.21 | 7420.49 | 0.2968%
9 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 118939.05 | 118939.05 | 4.757%
9.1 |  |  | PISO |  | 1 |  | 90026.84 | 90026.84 | 3.6%
9.1.1 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 1107.75 | 63.5 | 81.27 | 90026.84 | 3.6%
9.2 |  |  | PAREDES |  | 1 |  | 28912.21 | 28912.21 | 1.156%
9.2.1 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 275.49 | 70.53 | 90.27 | 24868.48 | 0.9946%
9.2.2 | 15.05.43 | EMBASA | RODAPE CERAMICO, H=7,5CM | m | 559.3 | 5.65 | 7.23 | 4043.73 | 0.1617%
10 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 1 |  | 103800.48 | 103800.48 | 4.151%
10.1 |  |  | MADEIRA |  | 1 |  | 35762.2 | 35762.2 | 1.43%
10.1.1 | 100687 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1114.35 | 1426.25 | 5705 | 0.2282%
10.1.2 | 90850 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 1039.81 | 1330.85 | 26617 | 1.064%
10.1.3 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 134.4 | 172.01 | 3440.2 | 0.1376%
10.2 |  |  | VIDRO |  | 1 |  | 56251.99 | 56251.99 | 2.25%
10.2.1 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 44.6 | 809.07 | 1035.52 | 46184.19 | 1.847%
10.2.2 | 091516 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | m² | 1.44 | 910.48 | 1165.32 | 1678.06 | 0.06711%
10.2.3 | 091510 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | m² | 8.8 | 744.89 | 953.38 | 8389.74 | 0.3355%
10.3 |  |  | METALICA |  | 1 |  | 11786.29 | 11786.29 | 0.4714%
10.3.1 | 090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 2.53 | 318.81 | 408.04 | 1032.34 | 0.04129%
10.3.2 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 8.8 | 493.94 | 632.19 | 5563.27 | 0.2225%
10.3.3 | 4716 | ORSE | Grade em metalon | m² | 12.82 | 316.35 | 404.89 | 5190.68 | 0.2076%
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 207504.05 | 207504.05 | 8.299%
11.1 | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 157 | 279.55 | 357.79 | 56173.03 | 2.247%
11.2 | 29.02.02U | COMPESA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 2 LÂMPADAS 40W, INCLUSIVE REATOR, CALHA, E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, E AINDA ELETRODUTOS, CAIXAS, INTERRUPTOR, FIAÇÃO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. (EM PROCESSO DE DESCONTINUAÇÃO). | UN | 157 | 198.81 | 254.45 | 39948.65 | 1.598%
11.3 | 93145 | SINAPI | PONTO DE TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 69 | 293.96 | 376.23 | 25959.87 | 1.038%
11.4 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | pt | 15 | 666.66 | 853.25 | 12798.75 | 0.5119%
11.5 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 532.83 | 681.96 | 681.96 | 0.02727%
11.6 | 181476 | SEDOP | Bomba Submersa 1 CV | un | 1 | 1691.64 | 2165.13 | 2165.13 | 0.08659%
11.7 | 231310 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter | un | 10 | 4115.65 | 5267.62 | 52676.2 | 2.107%
11.8 | 231309 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter | un | 4 | 2935.27 | 3756.85 | 15027.4 | 0.601%
11.9 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 143.03 | 183.06 | 183.06 | 0.007321%
11.10 | 060636 | SBC | ARANDELA EXTERNA 721 BRANCA FEMART | UN | 6 | 246.12 | 315 | 1890 | 0.07559%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 68850.12 | 68850.12 | 2.754%
12.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 23 | 502.78 | 643.5 | 14800.5 | 0.5919%
12.2 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 23 | 560.93 | 717.93 | 16512.39 | 0.6604%
12.3 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 176.65 | 226.09 | 226.09 | 0.009042%
12.4 | 180678 | SEDOP | Caixa de inspeção em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | un | 2 | 771.92 | 987.98 | 1975.96 | 0.07902%
12.5 | 180540 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas | un | 1 | 9934.5 | 12715.16 | 12715.16 | 0.5085%
12.6 | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | un | 1 | 17495.57 | 22392.58 | 22392.58 | 0.8956%
12.7 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 22.22 | 28.43 | 227.44 | 0.009096%
13 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 158440.04 | 158440.04 | 6.337%
13.1 | 080300 | SEDOP | Imunização para madeira | m² | 1222.98 | 15.11 | 19.33 | 23640.2 | 0.9454%
13.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 2502 | 25.03 | 32.03 | 80139.06 | 3.205%
13.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2684.12 | 15.32 | 19.6 | 52608.75 | 2.104%
13.4 | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 85.68 | 18.72 | 23.95 | 2052.03 | 0.08207%
14 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 32726.19 | 32726.19 | 1.309%
14.1 | 190322 | SBC | BALCAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 3,40x0,90m , passagem de alimentos | m² | 7.16 | 592.26 | 758.03 | 5427.49 | 0.2171%
14.2 | 051172 | SEDOP | BALCAO - Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 0.5 | 3411.19 | 4365.98 | 2182.99 | 0.0873%
14.3 | 00043977 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 2324.57 | 2975.21 | 2975.21 | 0.119%
14.4 | 047230 | SBC | POCO ARTESIANO TUBO GALVANIZADO DIN 2440 6"" | M | 15 | 915 | 1171.1 | 17566.5 | 0.7025%
14.5 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 5.46 | 654.53 | 837.73 | 4574 | 0.1829%
15 |  |  | LOUÇAS E APARELHOS |  | 1 |  | 61018.96 | 61018.96 | 2.44%
15.1 |  |  | BANHEIROS |  | 1 |  | 45168.52 | 45168.52 | 1.806%
15.1.1 |  |  | PCD |  | 1 |  | 19935.48 | 19935.48 | 0.7973%
15.1.1.1 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | m | 16 | 331.54 | 424.33 | 6789.28 | 0.2715%
15.1.1.2 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 973.61 | 1246.12 | 2492.24 | 0.09967%
15.1.1.3 | 202313 | SBC | ASSENTO PARA VASO LINHA VOGUE CONFORTO PCD | UN | 2 | 1557.89 | 1993.94 | 3987.88 | 0.1595%
15.1.1.4 | 191498 | SEDOP | Banco retrátil (p/ banheiro PCD) | un | 2 | 717.52 | 918.35 | 1836.7 | 0.07346%
15.1.1.5 | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | un | 2 | 1417.66 | 1814.46 | 3628.92 | 0.1451%
15.1.1.6 | 190008 | SBC | PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM | UN | 2 | 84.62 | 108.3 | 216.6 | 0.008663%
15.1.1.7 | 190849 | SEDOP | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA | un | 2 | 70.34 | 90.02 | 180.04 | 0.0072%
15.1.1.8 | 190043 | SBC | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | 2 | 110.77 | 141.77 | 283.54 | 0.01134%
15.1.1.9 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 99.09 | 126.82 | 253.64 | 0.01014%
15.1.1.10 | 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | un | 2 | 104.17 | 133.32 | 266.64 | 0.01066%
15.1.2 |  |  | BHO MASC/FEM |  | 1 |  | 25233.04 | 25233.04 | 1.009%
15.1.2.1 | 190096 | SBC | VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P.210.37 DECA COMPLETO | UN | 4 | 2310.83 | 2957.63 | 11830.52 | 0.4731%
15.1.2.2 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 509.06 | 651.54 | 2606.16 | 0.1042%
15.1.2.3 | 190008 | SBC | PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM | UN | 4 | 84.62 | 108.3 | 433.2 | 0.01733%
15.1.2.4 | 190071 | SBC | PORTA TOALHAS METALICA DE BANHO ARGOLA ANGRA - MOLDENOX | UN | 4 | 56.56 | 72.39 | 289.56 | 0.01158%
15.1.2.5 | 100854 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 4 | 941.35 | 1204.83 | 4819.32 | 0.1927%
15.1.2.6 | 2061 | ORSE | Secador de mão eletrônico 110/220v - Rev 02 | un | 4 | 955.98 | 1223.55 | 4894.2 | 0.1957%
15.1.2.7 | 190849 | SEDOP | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA | un | 4 | 70.34 | 90.02 | 360.08 | 0.0144%
15.2 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 11565.85 | 11565.85 | 0.4626%
15.2.1 | 190375 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | un | 3 | 1047.42 | 1340.59 | 4021.77 | 0.1608%
15.2.2 | 13562 | ORSE | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.10x0.60, com01 cubas de embutir de louça, 01 cubas de embutir de inox, sifão plástico, válvula plástica, torneira inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 4 | 1403.24 | 1796 | 7184 | 0.2873%
15.2.3 | 190849 | SEDOP | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA | un | 4 | 70.34 | 90.02 | 360.08 | 0.0144%
15.3 |  |  | COZINHA |  | 1 |  | 4284.59 | 4284.59 | 0.1714%
15.3.1 | 190101 | SEDOP | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | un | 1 | 1928.44 | 2468.21 | 2468.21 | 0.09871%
15.3.2 | 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | un | 2 | 709.58 | 908.19 | 1816.38 | 0.07264%
16 |  |  | ENCERRAMENTO |  | 1 |  | 23807.57 | 23807.57 | 0.9521%
16.1 | 003 | Próprio | LICENÇA DE OPERAÇÃO | UN | 1 | 1224.33 | 1567.01 | 1567.01 | 0.06267%
16.2 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo | un | 1 | 1429.75 | 1829.93 | 1829.93 | 0.07318%
16.3 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1484.41 | 10.75 | 13.75 | 20410.63 | 0.8163%
Total Geral | [6 empty] | 2598648.59
________________________________ Yan Oselio Teixeira Serrão Engenheiro Civil CREA-PA 1519615426
YAN OSELIO TEIXEIRA SERRÃO
Eng, Civil - CREA-PA 1519615426
2017763.09

## Cronograma Fisico-Financeiro
#VALUE! |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | [25 empty] | TOTAL
ITEM | SERVIÇOS |  | PLANEJAMENTO | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS |  | 6 MÊS |  | 7 MÊS |  | 8 MÊS |  | 9 MÊS |  | 10 MÊS |  | VALOR FINANCEIRO | %EXECUTADO
|  |  |  | VALOR FINANCEIRO | %EXECUTADO | VALOR FINANCEIRO | %EXECUTADO | VALOR FINANCEIRO | %EXECUTADO | VALOR FINANCEIRO | %EXECUTADO | VALOR FINANCEIRO | %EXECUTADO | VALOR FINANCEIRO | %EXECUTADO | VALOR FINANCEIRO | %EXECUTADO | VALOR FINANCEIRO | %EXECUTADO | VALOR FINANCEIRO | %EXECUTADO | VALOR FINANCEIRO | %EXECUTADO | VALOR FINANCEIRO | %EXECUTADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 170754.97 | 170754.97 | 100% | [20 empty] | 170754.97 | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 115219.11 | 86414.3325 | 75% | 28804.7775 | 25% | [18 empty] | 115219.11 | 100%
3 | INFRAESTRUTURA |  | 183156.25 |  |  | 183156.25 | 100% | [18 empty] | 183156.25 | 100%
4 | SUPRAESTRUTURA |  | 157786.5 |  |  |  |  | 157786.5 | 100% | [16 empty] | 157786.5 | 100%
5 | ALVENARIA |  | 294935.76 |  |  |  |  | 117974.304 | 40% | 88480.728 | 30% | 88480.728 | 30% | [12 empty] | 294935.76 | 100%
6 | COBERTURA |  | 736855.62 | [8 empty] | 294742.248 | 40% | 221056.686 | 30% | 221056.686 | 30% | [8 empty] | 736855.62 | 100%
7 | PISO |  | 157433.43 | [12 empty] | 78716.715 | 50% | 78716.715 | 50% | [6 empty] | 157433.43 | 100%
8 | CALÇADA DE PROTEÇÃO |  | 7420.49 | [12 empty] | 7420.49 | 100% | [8 empty] | 7420.49 | 100%
9 | REVESTIMENTO |  | 118939.05 | [14 empty] | 118939.05 | 100% | [6 empty] | 118939.05 | 100%
10 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 103800.48 | [14 empty] | 31140.144 | 30% | 72660.336 | 70% |  |  |  |  | 103800.48 | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 207504.05 | [6 empty] | 103752.025 | 50% | [10 empty] | 103752.025 | 50% |  |  | 207504.05 | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 68850.12 | [6 empty] | 34425.06 | 50% | [10 empty] | 34425.06 | 50% |  |  | 68850.12 | 100%
13 | PINTURA |  | 158440.04 | [16 empty] | 158440.04 | 100% |  |  |  |  | 158440.04 | 100%
14 | DIVERSOS |  | 32726.19 | [14 empty] | 32726.19 | 100% | [6 empty] | 32726.19 | 100%
15 | LOUÇAS E APARELHOS |  | 61018.96 | [20 empty] | 61018.96 | 100% | 61018.96 | 100%
16 | ENCERRAMENTO |  | 23807.57 | [20 empty] | 23807.57 | 100% | 23807.57 | 100%
TOTAL GERAL |  |  | 2598648.59
TOTAL EXECUTADO |  |  |  | 257169.3025 | 9.896% | 211961.0275 | 8.157% | 275760.804 | 10.61% | 226657.813 | 8.722% | 383222.976 | 14.75% | 221056.686 | 8.507% | 307193.891 | 11.82% | 261522.099 | 10.06% | 231100.376 | 8.893% | 138177.085 | 5.317% | 84826.53 | 3.264%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 257169.3025 | 9.896% | 469130.33 | 18.05% | 744891.134 | 28.66% | 971548.947 | 37.39% | 1354771.923 | 52.13% | 1575828.609 | 60.64% | 1883022.5 | 72.46% | 2144544.599 | 82.53% | 2375644.975 | 91.42% | 2513822.06 | 96.74% | 2598648.59 | 100%
2598648.59
|  | / | 10
259864.859