## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | N° Evento | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS | [6 empty] | 87513.63
Serviço | 1.1 | Composição | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 10 | MES | 6816.49 | 6816.49 | 22.88% | 8376.1029 | 83761 | 1 | 1 | 8376.1
[13 empty] | 1 | 8376.1
[13 empty] | 1 | 8376.1
[13 empty] | 1 | 8376.1
[13 empty] | 1 | 8376.1
[13 empty] | 1 | 8376.1
[13 empty] | 1 | 8376.1
[13 empty] | 1 | 8376.1
[13 empty] | 1 | 8376.1
[13 empty] | 1 | 8376.1
Serviço | 1.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.48 | M2 | 471.28 | 471.28 | 22.88% | 579.1089 | 3752.63 | 2 | 6.48 | 3752.6328
Macrosserviço | 2 |  |  | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 944522.5
Serviço | 2.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 626.5 | M3 | 43.32 | 43.32 | 22.88% | 53.2316 | 33348.6 | 3 | 62.65 | 3334.8595
[13 empty] | 62.65 | 3334.8595
[13 empty] | 62.65 | 3334.8595
[13 empty] | 62.65 | 3334.8595
[13 empty] | 62.65 | 3334.8595
[13 empty] | 62.65 | 3334.8595
[13 empty] | 62.65 | 3334.8595
[13 empty] | 62.65 | 3334.8595
[13 empty] | 62.65 | 3334.8595
[13 empty] | 62.65 | 3334.8595
Serviço | 2.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 2847 | M2 | 3.8 | 3.8 | 22.88% | 4.6694 | 13295.5 | 3 | 284.7 | 1329.549
[13 empty] | 284.7 | 1329.549
[13 empty] | 284.7 | 1329.549
[13 empty] | 284.7 | 1329.549
[13 empty] | 284.7 | 1329.549
[13 empty] | 284.7 | 1329.549
[13 empty] | 284.7 | 1329.549
[13 empty] | 284.7 | 1329.549
[13 empty] | 284.7 | 1329.549
[13 empty] | 284.7 | 1329.549
Serviço | 2.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 2847 | M2 | 2.71 | 2.71 | 22.88% | 3.33 | 9480.5 | 3 | 284.7 | 948.051
[13 empty] | 284.7 | 948.051
[13 empty] | 284.7 | 948.051
[13 empty] | 284.7 | 948.051
[13 empty] | 284.7 | 948.051
[13 empty] | 284.7 | 948.051
[13 empty] | 284.7 | 948.051
[13 empty] | 284.7 | 948.051
[13 empty] | 284.7 | 948.051
[13 empty] | 284.7 | 948.051
Serviço | 2.4 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 134.5 | M3 | 366.42 | 366.42 | 22.88% | 450.2569 | 60560 | 3 | 13.45 | 6055.997
[13 empty] | 13.45 | 6055.997
[13 empty] | 13.45 | 6055.997
[13 empty] | 13.45 | 6055.997
[13 empty] | 13.45 | 6055.997
[13 empty] | 13.45 | 6055.997
[13 empty] | 13.45 | 6055.997
[13 empty] | 13.45 | 6055.997
[13 empty] | 13.45 | 6055.997
[13 empty] | 13.45 | 6055.997
Serviço | 2.5 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | 333.5 | M2 | 141.52 | 141.52 | 22.88% | 173.8998 | 57995.7 | 3 | 33.35 | 5799.565
[13 empty] | 33.35 | 5799.565
[13 empty] | 33.35 | 5799.565
[13 empty] | 33.35 | 5799.565
[13 empty] | 33.35 | 5799.565
[13 empty] | 33.35 | 5799.565
[13 empty] | 33.35 | 5799.565
[13 empty] | 33.35 | 5799.565
[13 empty] | 33.35 | 5799.565
[13 empty] | 33.35 | 5799.565
Serviço | 2.6 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 18100 | KG | 12.52 | 12.52 | 22.88% | 15.3846 | 278378 | 3 | 1810 | 27837.8
[13 empty] | 1810 | 27837.8
[13 empty] | 1810 | 27837.8
[13 empty] | 1810 | 27837.8
[13 empty] | 1810 | 27837.8
[13 empty] | 1810 | 27837.8
[13 empty] | 1810 | 27837.8
[13 empty] | 1810 | 27837.8
[13 empty] | 1810 | 27837.8
[13 empty] | 1810 | 27837.8
Serviço | 2.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1430 | KG | 10.69 | 10.69 | 22.88% | 13.1359 | 18790.2 | 3 | 143 | 1879.02
[13 empty] | 143 | 1879.02
[13 empty] | 143 | 1879.02
[13 empty] | 143 | 1879.02
[13 empty] | 143 | 1879.02
[13 empty] | 143 | 1879.02
[13 empty] | 143 | 1879.02
[13 empty] | 143 | 1879.02
[13 empty] | 143 | 1879.02
[13 empty] | 143 | 1879.02
Serviço | 2.8 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 195 | KG | 14.18 | 14.18 | 22.88% | 17.4244 | 3396.9 | 3 | 19.5 | 339.69
[13 empty] | 19.5 | 339.69
[13 empty] | 19.5 | 339.69
[13 empty] | 19.5 | 339.69
[13 empty] | 19.5 | 339.69
[13 empty] | 19.5 | 339.69
[13 empty] | 19.5 | 339.69
[13 empty] | 19.5 | 339.69
[13 empty] | 19.5 | 339.69
[13 empty] | 19.5 | 339.69
Serviço | 2.9 | Composição | 97096_ADP-01 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 454 | M3 | 722.64 | 722.64 | 22.88% | 887.98 | 403142.9 | 3 | 45.4 | 40314.292
[13 empty] | 45.4 | 40314.292
[13 empty] | 45.4 | 40314.292
[13 empty] | 45.4 | 40314.292
[13 empty] | 45.4 | 40314.292
[13 empty] | 45.4 | 40314.292
[13 empty] | 45.4 | 40314.292
[13 empty] | 45.4 | 40314.292
[13 empty] | 45.4 | 40314.292
[13 empty] | 45.4 | 40314.292
Serviço | 2.10 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 34 | M3 | 29.16 | 29.16 | 22.88% | 35.8318 | 1218.2 | 3 | 3.4 | 121.822
[13 empty] | 3.4 | 121.822
[13 empty] | 3.4 | 121.822
[13 empty] | 3.4 | 121.822
[13 empty] | 3.4 | 121.822
[13 empty] | 3.4 | 121.822
[13 empty] | 3.4 | 121.822
[13 empty] | 3.4 | 121.822
[13 empty] | 3.4 | 121.822
[13 empty] | 3.4 | 121.822
Serviço | 2.11 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 1581 | M2 | 32.21 | 32.21 | 22.88% | 39.5796 | 62576 | 4 | 158.1 | 6257.598
[13 empty] | 158.1 | 6257.598
[13 empty] | 158.1 | 6257.598
[13 empty] | 158.1 | 6257.598
[13 empty] | 158.1 | 6257.598
[13 empty] | 158.1 | 6257.598
[13 empty] | 158.1 | 6257.598
[13 empty] | 158.1 | 6257.598
[13 empty] | 158.1 | 6257.598
[13 empty] | 158.1 | 6257.598
Serviço | 2.12 | Composição | 4030_ADP-01 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | 231 | M2 | 8.24 | 8.24 | 22.88% | 10.1253 | 2340 | 4 | 23.1 | 234.003
[13 empty] | 23.1 | 234.003
[13 empty] | 23.1 | 234.003
[13 empty] | 23.1 | 234.003
[13 empty] | 23.1 | 234.003
[13 empty] | 23.1 | 234.003
[13 empty] | 23.1 | 234.003
[13 empty] | 23.1 | 234.003
[13 empty] | 23.1 | 234.003
[13 empty] | 23.1 | 234.003
Macrosserviço | 3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 639524.9
Serviço | 3.1 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 719.5 | M2 | 69.34 | 69.34 | 22.88% | 85.205 | 61301.4 | 5 | 71.95 | 6130.14
[13 empty] | 71.95 | 6130.14
[13 empty] | 71.95 | 6130.14
[13 empty] | 71.95 | 6130.14
[13 empty] | 71.95 | 6130.14
[13 empty] | 71.95 | 6130.14
[13 empty] | 71.95 | 6130.14
[13 empty] | 71.95 | 6130.14
[13 empty] | 71.95 | 6130.14
[13 empty] | 71.95 | 6130.14
Serviço | 3.2 | Composição | 92463_ADP-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | 1027 | M2 | 69.45 | 69.45 | 22.88% | 85.3402 | 87644.2 | 5 | 102.7 | 8764.418
[13 empty] | 102.7 | 8764.418
[13 empty] | 102.7 | 8764.418
[13 empty] | 102.7 | 8764.418
[13 empty] | 102.7 | 8764.418
[13 empty] | 102.7 | 8764.418
[13 empty] | 102.7 | 8764.418
[13 empty] | 102.7 | 8764.418
[13 empty] | 102.7 | 8764.418
[13 empty] | 102.7 | 8764.418
Serviço | 3.3 | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 206.5 | M2 | 135.51 | 135.51 | 22.88% | 166.5147 | 34384.3 | 5 | 20.65 | 3438.4315
[13 empty] | 20.65 | 3438.4315
[13 empty] | 20.65 | 3438.4315
[13 empty] | 20.65 | 3438.4315
[13 empty] | 20.65 | 3438.4315
[13 empty] | 20.65 | 3438.4315
[13 empty] | 20.65 | 3438.4315
[13 empty] | 20.65 | 3438.4315
[13 empty] | 20.65 | 3438.4315
[13 empty] | 20.65 | 3438.4315
Serviço | 3.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3520 | KG | 14.18 | 14.18 | 22.88% | 17.4244 | 61318.4 | 5 | 352 | 6131.84
[13 empty] | 352 | 6131.84
[13 empty] | 352 | 6131.84
[13 empty] | 352 | 6131.84
[13 empty] | 352 | 6131.84
[13 empty] | 352 | 6131.84
[13 empty] | 352 | 6131.84
[13 empty] | 352 | 6131.84
[13 empty] | 352 | 6131.84
[13 empty] | 352 | 6131.84
Serviço | 3.5 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 750 | KG | 13.11 | 13.11 | 22.88% | 16.1096 | 12082.5 | 5 | 75 | 1208.25
[13 empty] | 75 | 1208.25
[13 empty] | 75 | 1208.25
[13 empty] | 75 | 1208.25
[13 empty] | 75 | 1208.25
[13 empty] | 75 | 1208.25
[13 empty] | 75 | 1208.25
[13 empty] | 75 | 1208.25
[13 empty] | 75 | 1208.25
[13 empty] | 75 | 1208.25
Serviço | 3.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 3265 | KG | 12.11 | 12.11 | 22.88% | 14.8808 | 48583.2 | 5 | 326.5 | 4858.32
[13 empty] | 326.5 | 4858.32
[13 empty] | 326.5 | 4858.32
[13 empty] | 326.5 | 4858.32
[13 empty] | 326.5 | 4858.32
[13 empty] | 326.5 | 4858.32
[13 empty] | 326.5 | 4858.32
[13 empty] | 326.5 | 4858.32
[13 empty] | 326.5 | 4858.32
[13 empty] | 326.5 | 4858.32
Serviço | 3.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 4280 | KG | 10.69 | 10.69 | 22.88% | 13.1359 | 56239.2 | 5 | 428 | 5623.92
[13 empty] | 428 | 5623.92
[13 empty] | 428 | 5623.92
[13 empty] | 428 | 5623.92
[13 empty] | 428 | 5623.92
[13 empty] | 428 | 5623.92
[13 empty] | 428 | 5623.92
[13 empty] | 428 | 5623.92
[13 empty] | 428 | 5623.92
[13 empty] | 428 | 5623.92
Serviço | 3.8 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | 288.5 | M2 | 212.56 | 212.56 | 22.88% | 261.1937 | 75353.3 | 5 | 28.85 | 7535.3315
[13 empty] | 28.85 | 7535.3315
[13 empty] | 28.85 | 7535.3315
[13 empty] | 28.85 | 7535.3315
[13 empty] | 28.85 | 7535.3315
[13 empty] | 28.85 | 7535.3315
[13 empty] | 28.85 | 7535.3315
[13 empty] | 28.85 | 7535.3315
[13 empty] | 28.85 | 7535.3315
[13 empty] | 28.85 | 7535.3315
Serviço | 3.9 | Composição | 103669_ADP-01 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 64 | M3 | 1065.65 | 1065.65 | 22.88% | 1309.4707 | 83806.1 | 5 | 6.4 | 8380.608
[13 empty] | 6.4 | 8380.608
[13 empty] | 6.4 | 8380.608
[13 empty] | 6.4 | 8380.608
[13 empty] | 6.4 | 8380.608
[13 empty] | 6.4 | 8380.608
[13 empty] | 6.4 | 8380.608
[13 empty] | 6.4 | 8380.608
[13 empty] | 6.4 | 8380.608
[13 empty] | 6.4 | 8380.608
Serviço | 3.10 | Composição | 103682_ADP-01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 89 | M3 | 1086.4 | 1086.4 | 22.88% | 1334.9683 | 118812.3 | 5 | 8.9 | 11881.233
[13 empty] | 8.9 | 11881.233
[13 empty] | 8.9 | 11881.233
[13 empty] | 8.9 | 11881.233
[13 empty] | 8.9 | 11881.233
[13 empty] | 8.9 | 11881.233
[13 empty] | 8.9 | 11881.233
[13 empty] | 8.9 | 11881.233
[13 empty] | 8.9 | 11881.233
[13 empty] | 8.9 | 11881.233
Macrosserviço | 4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 1078105.2
Serviço | 4.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 4325 | M2 | 105.71 | 105.71 | 22.88% | 129.8964 | 561817.5 | 6 | 432.5 | 56181.75
[13 empty] | 432.5 | 56181.75
[13 empty] | 432.5 | 56181.75
[13 empty] | 432.5 | 56181.75
[13 empty] | 432.5 | 56181.75
[13 empty] | 432.5 | 56181.75
[13 empty] | 432.5 | 56181.75
[13 empty] | 432.5 | 56181.75
[13 empty] | 432.5 | 56181.75
[13 empty] | 432.5 | 56181.75
Serviço | 4.2 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 810 | M | 59.71 | 59.71 | 22.88% | 73.3716 | 59429.7 | 6 | 81 | 5942.97
[13 empty] | 81 | 5942.97
[13 empty] | 81 | 5942.97
[13 empty] | 81 | 5942.97
[13 empty] | 81 | 5942.97
[13 empty] | 81 | 5942.97
[13 empty] | 81 | 5942.97
[13 empty] | 81 | 5942.97
[13 empty] | 81 | 5942.97
[13 empty] | 81 | 5942.97
Serviço | 4.3 | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 460 | M | 46.66 | 46.66 | 22.88% | 57.3358 | 26376.4 | 6 | 46 | 2637.64
[13 empty] | 46 | 2637.64
[13 empty] | 46 | 2637.64
[13 empty] | 46 | 2637.64
[13 empty] | 46 | 2637.64
[13 empty] | 46 | 2637.64
[13 empty] | 46 | 2637.64
[13 empty] | 46 | 2637.64
[13 empty] | 46 | 2637.64
[13 empty] | 46 | 2637.64
Serviço | 4.4 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 130 | M2 | 274.52 | 274.52 | 22.88% | 337.3302 | 43852.9 | 7 | 13 | 4385.29
[13 empty] | 13 | 4385.29
[13 empty] | 13 | 4385.29
[13 empty] | 13 | 4385.29
[13 empty] | 13 | 4385.29
[13 empty] | 13 | 4385.29
[13 empty] | 13 | 4385.29
[13 empty] | 13 | 4385.29
[13 empty] | 13 | 4385.29
[13 empty] | 13 | 4385.29
Serviço | 4.5 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 140 | M2 | 390.12 | 390.12 | 22.88% | 479.3795 | 67113.2 | 7 | 14 | 6711.32
[13 empty] | 14 | 6711.32
[13 empty] | 14 | 6711.32
[13 empty] | 14 | 6711.32
[13 empty] | 14 | 6711.32
[13 empty] | 14 | 6711.32
[13 empty] | 14 | 6711.32
[13 empty] | 14 | 6711.32
[13 empty] | 14 | 6711.32
[13 empty] | 14 | 6711.32
Serviço | 4.6 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 24 | M2 | 524.37 | 524.37 | 22.88% | 644.3459 | 15464.4 | 7 | 2.4 | 1546.44
[13 empty] | 2.4 | 1546.44
[13 empty] | 2.4 | 1546.44
[13 empty] | 2.4 | 1546.44
[13 empty] | 2.4 | 1546.44
[13 empty] | 2.4 | 1546.44
[13 empty] | 2.4 | 1546.44
[13 empty] | 2.4 | 1546.44
[13 empty] | 2.4 | 1546.44
[13 empty] | 2.4 | 1546.44
Serviço | 4.7 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 168 | M2 | 684.46 | 684.46 | 22.88% | 841.0644 | 141298.1 | 8 | 16.8 | 14129.808
[13 empty] | 16.8 | 14129.808
[13 empty] | 16.8 | 14129.808
[13 empty] | 16.8 | 14129.808
[13 empty] | 16.8 | 14129.808
[13 empty] | 16.8 | 14129.808
[13 empty] | 16.8 | 14129.808
[13 empty] | 16.8 | 14129.808
[13 empty] | 16.8 | 14129.808
[13 empty] | 16.8 | 14129.808
Serviço | 4.8 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 150 | UN | 882.99 | 882.99 | 22.88% | 1085.0181 | 162753 | 8 | 15 | 16275.3
[13 empty] | 15 | 16275.3
[13 empty] | 15 | 16275.3
[13 empty] | 15 | 16275.3
[13 empty] | 15 | 16275.3
[13 empty] | 15 | 16275.3
[13 empty] | 15 | 16275.3
[13 empty] | 15 | 16275.3
[13 empty] | 15 | 16275.3
[13 empty] | 15 | 16275.3
Macrosserviço | 5 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES | [6 empty] | 1214502.4
Serviço | 5.1 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 3674.5 | M2 | 85.74 | 85.74 | 22.88% | 105.3573 | 387145.3 | 9 | 367.45 | 38714.532
[13 empty] | 367.45 | 38714.532
[13 empty] | 367.45 | 38714.532
[13 empty] | 367.45 | 38714.532
[13 empty] | 367.45 | 38714.532
[13 empty] | 367.45 | 38714.532
[13 empty] | 367.45 | 38714.532
[13 empty] | 367.45 | 38714.532
[13 empty] | 367.45 | 38714.532
[13 empty] | 367.45 | 38714.532
Serviço | 5.2 | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 3674.5 | M2 | 52.16 | 52.16 | 22.88% | 64.0942 | 235498.7 | 10 | 367.45 | 23549.8705
[13 empty] | 367.45 | 23549.8705
[13 empty] | 367.45 | 23549.8705
[13 empty] | 367.45 | 23549.8705
[13 empty] | 367.45 | 23549.8705
[13 empty] | 367.45 | 23549.8705
[13 empty] | 367.45 | 23549.8705
[13 empty] | 367.45 | 23549.8705
[13 empty] | 367.45 | 23549.8705
[13 empty] | 367.45 | 23549.8705
Serviço | 5.3 | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 5190 | M2 | 13.43 | 13.43 | 22.88% | 16.5028 | 85635 | 9 | 519 | 8563.5
[13 empty] | 519 | 8563.5
[13 empty] | 519 | 8563.5
[13 empty] | 519 | 8563.5
[13 empty] | 519 | 8563.5
[13 empty] | 519 | 8563.5
[13 empty] | 519 | 8563.5
[13 empty] | 519 | 8563.5
[13 empty] | 519 | 8563.5
[13 empty] | 519 | 8563.5
Serviço | 5.4 | SINAPI | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | 26300 | UN | 3.21 | 3.21 | 22.88% | 3.9444 | 103622 | 10 | 2630 | 10362.2
[13 empty] | 2630 | 10362.2
[13 empty] | 2630 | 10362.2
[13 empty] | 2630 | 10362.2
[13 empty] | 2630 | 10362.2
[13 empty] | 2630 | 10362.2
[13 empty] | 2630 | 10362.2
[13 empty] | 2630 | 10362.2
[13 empty] | 2630 | 10362.2
[13 empty] | 2630 | 10362.2
Serviço | 5.5 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 532.5 | M | 29.86 | 29.86 | 22.88% | 36.692 | 19537.4 | 10 | 53.25 | 1953.7425
[13 empty] | 53.25 | 1953.7425
[13 empty] | 53.25 | 1953.7425
[13 empty] | 53.25 | 1953.7425
[13 empty] | 53.25 | 1953.7425
[13 empty] | 53.25 | 1953.7425
[13 empty] | 53.25 | 1953.7425
[13 empty] | 53.25 | 1953.7425
[13 empty] | 53.25 | 1953.7425
[13 empty] | 53.25 | 1953.7425
Serviço | 5.6 | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 200 | UN | 1558.69 | 1558.69 | 22.88% | 1915.3183 | 383064 | 9 | 20 | 38306.4
[13 empty] | 20 | 38306.4
[13 empty] | 20 | 38306.4
[13 empty] | 20 | 38306.4
[13 empty] | 20 | 38306.4
[13 empty] | 20 | 38306.4
[13 empty] | 20 | 38306.4
[13 empty] | 20 | 38306.4
[13 empty] | 20 | 38306.4
[13 empty] | 20 | 38306.4
Macrosserviço | 6 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 1071337.5
Serviço | 6.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 6805 | M2 | 5.41 | 5.41 | 22.88% | 6.6478 | 45253.3 | 11 | 680.5 | 4525.325
[13 empty] | 680.5 | 4525.325
[13 empty] | 680.5 | 4525.325
[13 empty] | 680.5 | 4525.325
[13 empty] | 680.5 | 4525.325
[13 empty] | 680.5 | 4525.325
[13 empty] | 680.5 | 4525.325
[13 empty] | 680.5 | 4525.325
[13 empty] | 680.5 | 4525.325
[13 empty] | 680.5 | 4525.325
Serviço | 6.2 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 222 | M2 | 8.03 | 8.03 | 22.88% | 9.8673 | 2191.1 | 11 | 22.2 | 219.114
[13 empty] | 22.2 | 219.114
[13 empty] | 22.2 | 219.114
[13 empty] | 22.2 | 219.114
[13 empty] | 22.2 | 219.114
[13 empty] | 22.2 | 219.114
[13 empty] | 22.2 | 219.114
[13 empty] | 22.2 | 219.114
[13 empty] | 22.2 | 219.114
[13 empty] | 22.2 | 219.114
Serviço | 6.3 | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1174.5 | M2 | 36.03 | 36.03 | 22.88% | 44.2737 | 51995.1 | 11 | 117.45 | 5199.5115
[13 empty] | 117.45 | 5199.5115
[13 empty] | 117.45 | 5199.5115
[13 empty] | 117.45 | 5199.5115
[13 empty] | 117.45 | 5199.5115
[13 empty] | 117.45 | 5199.5115
[13 empty] | 117.45 | 5199.5115
[13 empty] | 117.45 | 5199.5115
[13 empty] | 117.45 | 5199.5115
[13 empty] | 117.45 | 5199.5115
Serviço | 6.4 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 4002.5 | M2 | 32.6 | 32.6 | 22.88% | 40.0589 | 160340.2 | 11 | 400.25 | 16034.015
[13 empty] | 400.25 | 16034.015
[13 empty] | 400.25 | 16034.015
[13 empty] | 400.25 | 16034.015
[13 empty] | 400.25 | 16034.015
[13 empty] | 400.25 | 16034.015
[13 empty] | 400.25 | 16034.015
[13 empty] | 400.25 | 16034.015
[13 empty] | 400.25 | 16034.015
[13 empty] | 400.25 | 16034.015
Serviço | 6.5 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1628 | M2 | 29.05 | 29.05 | 22.88% | 35.6966 | 58119.6 | 11 | 162.8 | 5811.96
[13 empty] | 162.8 | 5811.96
[13 empty] | 162.8 | 5811.96
[13 empty] | 162.8 | 5811.96
[13 empty] | 162.8 | 5811.96
[13 empty] | 162.8 | 5811.96
[13 empty] | 162.8 | 5811.96
[13 empty] | 162.8 | 5811.96
[13 empty] | 162.8 | 5811.96
[13 empty] | 162.8 | 5811.96
Serviço | 6.6 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 222 | M2 | 39.25 | 39.25 | 22.88% | 48.2304 | 10707.1 | 11 | 22.2 | 1070.706
[13 empty] | 22.2 | 1070.706
[13 empty] | 22.2 | 1070.706
[13 empty] | 22.2 | 1070.706
[13 empty] | 22.2 | 1070.706
[13 empty] | 22.2 | 1070.706
[13 empty] | 22.2 | 1070.706
[13 empty] | 22.2 | 1070.706
[13 empty] | 22.2 | 1070.706
[13 empty] | 22.2 | 1070.706
Serviço | 6.7 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 982.5 | M2 | 70.44 | 70.44 | 22.88% | 86.5567 | 85045.2 | 12 | 98.25 | 8504.52
[13 empty] | 98.25 | 8504.52
[13 empty] | 98.25 | 8504.52
[13 empty] | 98.25 | 8504.52
[13 empty] | 98.25 | 8504.52
[13 empty] | 98.25 | 8504.52
[13 empty] | 98.25 | 8504.52
[13 empty] | 98.25 | 8504.52
[13 empty] | 98.25 | 8504.52
[13 empty] | 98.25 | 8504.52
Serviço | 6.8 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 192 | M2 | 64.77 | 64.77 | 22.88% | 79.5894 | 15281.3 | 12 | 19.2 | 1528.128
[13 empty] | 19.2 | 1528.128
[13 empty] | 19.2 | 1528.128
[13 empty] | 19.2 | 1528.128
[13 empty] | 19.2 | 1528.128
[13 empty] | 19.2 | 1528.128
[13 empty] | 19.2 | 1528.128
[13 empty] | 19.2 | 1528.128
[13 empty] | 19.2 | 1528.128
[13 empty] | 19.2 | 1528.128
Serviço | 6.9 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1517.5 | M2 | 9.41 | 9.41 | 22.88% | 11.563 | 17542.3 | 13 | 151.75 | 1754.23
[13 empty] | 151.75 | 1754.23
[13 empty] | 151.75 | 1754.23
[13 empty] | 151.75 | 1754.23
[13 empty] | 151.75 | 1754.23
[13 empty] | 151.75 | 1754.23
[13 empty] | 151.75 | 1754.23
[13 empty] | 151.75 | 1754.23
[13 empty] | 151.75 | 1754.23
[13 empty] | 151.75 | 1754.23
Serviço | 6.10 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1522.5 | M2 | 8.12 | 8.12 | 22.88% | 9.9779 | 15194.6 | 13 | 152.25 | 1519.455
[13 empty] | 152.25 | 1519.455
[13 empty] | 152.25 | 1519.455
[13 empty] | 152.25 | 1519.455
[13 empty] | 152.25 | 1519.455
[13 empty] | 152.25 | 1519.455
[13 empty] | 152.25 | 1519.455
[13 empty] | 152.25 | 1519.455
[13 empty] | 152.25 | 1519.455
[13 empty] | 152.25 | 1519.455
Serviço | 6.11 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1522.5 | M2 | 50.23 | 50.23 | 22.88% | 61.7226 | 93968.7 | 13 | 152.25 | 9396.87
[13 empty] | 152.25 | 9396.87
[13 empty] | 152.25 | 9396.87
[13 empty] | 152.25 | 9396.87
[13 empty] | 152.25 | 9396.87
[13 empty] | 152.25 | 9396.87
[13 empty] | 152.25 | 9396.87
[13 empty] | 152.25 | 9396.87
[13 empty] | 152.25 | 9396.87
[13 empty] | 152.25 | 9396.87
Serviço | 6.12 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1517.5 | M2 | 66.71 | 66.71 | 22.88% | 81.9732 | 124389.5 | 13 | 151.75 | 12438.9475
[13 empty] | 151.75 | 12438.9475
[13 empty] | 151.75 | 12438.9475
[13 empty] | 151.75 | 12438.9475
[13 empty] | 151.75 | 12438.9475
[13 empty] | 151.75 | 12438.9475
[13 empty] | 151.75 | 12438.9475
[13 empty] | 151.75 | 12438.9475
[13 empty] | 151.75 | 12438.9475
[13 empty] | 151.75 | 12438.9475
Serviço | 6.13 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 1795 | M2 | 67.9 | 67.9 | 22.88% | 83.4355 | 149774.8 | 14 | 179.5 | 14977.48
[13 empty] | 179.5 | 14977.48
[13 empty] | 179.5 | 14977.48
[13 empty] | 179.5 | 14977.48
[13 empty] | 179.5 | 14977.48
[13 empty] | 179.5 | 14977.48
[13 empty] | 179.5 | 14977.48
[13 empty] | 179.5 | 14977.48
[13 empty] | 179.5 | 14977.48
[13 empty] | 179.5 | 14977.48
Serviço | 6.14 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 5630.5 | M2 | 4.57 | 4.57 | 22.88% | 5.6156 | 31643.4 | 15 | 563.05 | 3164.341
[13 empty] | 563.05 | 3164.341
[13 empty] | 563.05 | 3164.341
[13 empty] | 563.05 | 3164.341
[13 empty] | 563.05 | 3164.341
[13 empty] | 563.05 | 3164.341
[13 empty] | 563.05 | 3164.341
[13 empty] | 563.05 | 3164.341
[13 empty] | 563.05 | 3164.341
[13 empty] | 563.05 | 3164.341
Serviço | 6.15 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 222 | M2 | 5.64 | 5.64 | 22.88% | 6.9304 | 1538.5 | 15 | 22.2 | 153.846
[13 empty] | 22.2 | 153.846
[13 empty] | 22.2 | 153.846
[13 empty] | 22.2 | 153.846
[13 empty] | 22.2 | 153.846
[13 empty] | 22.2 | 153.846
[13 empty] | 22.2 | 153.846
[13 empty] | 22.2 | 153.846
[13 empty] | 22.2 | 153.846
[13 empty] | 22.2 | 153.846
Serviço | 6.16 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 5630.5 | M2 | 11.96 | 11.96 | 22.88% | 14.6964 | 82768.4 | 16 | 563.05 | 8276.835
[13 empty] | 563.05 | 8276.835
[13 empty] | 563.05 | 8276.835
[13 empty] | 563.05 | 8276.835
[13 empty] | 563.05 | 8276.835
[13 empty] | 563.05 | 8276.835
[13 empty] | 563.05 | 8276.835
[13 empty] | 563.05 | 8276.835
[13 empty] | 563.05 | 8276.835
[13 empty] | 563.05 | 8276.835
Serviço | 6.17 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 222 | M2 | 14.57 | 14.57 | 22.88% | 17.9036 | 3973.8 | 16 | 22.2 | 397.38
[13 empty] | 22.2 | 397.38
[13 empty] | 22.2 | 397.38
[13 empty] | 22.2 | 397.38
[13 empty] | 22.2 | 397.38
[13 empty] | 22.2 | 397.38
[13 empty] | 22.2 | 397.38
[13 empty] | 22.2 | 397.38
[13 empty] | 22.2 | 397.38
[13 empty] | 22.2 | 397.38
Serviço | 6.18 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 3040 | M2 | 5.36 | 5.36 | 22.88% | 6.5864 | 20033.6 | 17 | 304 | 2003.36
[13 empty] | 304 | 2003.36
[13 empty] | 304 | 2003.36
[13 empty] | 304 | 2003.36
[13 empty] | 304 | 2003.36
[13 empty] | 304 | 2003.36
[13 empty] | 304 | 2003.36
[13 empty] | 304 | 2003.36
[13 empty] | 304 | 2003.36
[13 empty] | 304 | 2003.36
Serviço | 6.19 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 3040 | M2 | 11.96 | 11.96 | 22.88% | 14.6964 | 44688 | 17 | 304 | 4468.8
[13 empty] | 304 | 4468.8
[13 empty] | 304 | 4468.8
[13 empty] | 304 | 4468.8
[13 empty] | 304 | 4468.8
[13 empty] | 304 | 4468.8
[13 empty] | 304 | 4468.8
[13 empty] | 304 | 4468.8
[13 empty] | 304 | 4468.8
[13 empty] | 304 | 4468.8
Serviço | 6.20 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 1050 | M2 | 2.11 | 2.11 | 22.88% | 2.5928 | 2719.5 | 18 | 105 | 271.95
[13 empty] | 105 | 271.95
[13 empty] | 105 | 271.95
[13 empty] | 105 | 271.95
[13 empty] | 105 | 271.95
[13 empty] | 105 | 271.95
[13 empty] | 105 | 271.95
[13 empty] | 105 | 271.95
[13 empty] | 105 | 271.95
[13 empty] | 105 | 271.95
Serviço | 6.21 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 1050 | M2 | 23.32 | 23.32 | 22.88% | 28.6556 | 30093 | 18 | 105 | 3009.3
[13 empty] | 105 | 3009.3
[13 empty] | 105 | 3009.3
[13 empty] | 105 | 3009.3
[13 empty] | 105 | 3009.3
[13 empty] | 105 | 3009.3
[13 empty] | 105 | 3009.3
[13 empty] | 105 | 3009.3
[13 empty] | 105 | 3009.3
[13 empty] | 105 | 3009.3
Serviço | 6.22 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 1050 | M2 | 18.66 | 18.66 | 22.88% | 22.9294 | 24076.5 | 18 | 105 | 2407.65
[13 empty] | 105 | 2407.65
[13 empty] | 105 | 2407.65
[13 empty] | 105 | 2407.65
[13 empty] | 105 | 2407.65
[13 empty] | 105 | 2407.65
[13 empty] | 105 | 2407.65
[13 empty] | 105 | 2407.65
[13 empty] | 105 | 2407.65
[13 empty] | 105 | 2407.65
Macrosserviço | 7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 532994.7
Serviço | 7.1 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 756.5 | M2 | 64.71 | 64.71 | 22.88% | 79.5156 | 60156.9 | 19 | 75.65 | 6015.688
[13 empty] | 75.65 | 6015.688
[13 empty] | 75.65 | 6015.688
[13 empty] | 75.65 | 6015.688
[13 empty] | 75.65 | 6015.688
[13 empty] | 75.65 | 6015.688
[13 empty] | 75.65 | 6015.688
[13 empty] | 75.65 | 6015.688
[13 empty] | 75.65 | 6015.688
[13 empty] | 75.65 | 6015.688
Serviço | 7.2 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 1609.5 | M2 | 51.05 | 51.05 | 22.88% | 62.7302 | 100963.9 | 19 | 160.95 | 10096.3935
[13 empty] | 160.95 | 10096.3935
[13 empty] | 160.95 | 10096.3935
[13 empty] | 160.95 | 10096.3935
[13 empty] | 160.95 | 10096.3935
[13 empty] | 160.95 | 10096.3935
[13 empty] | 160.95 | 10096.3935
[13 empty] | 160.95 | 10096.3935
[13 empty] | 160.95 | 10096.3935
[13 empty] | 160.95 | 10096.3935
Serviço | 7.3 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 840 | M2 | 65.95 | 65.95 | 22.88% | 81.0394 | 68073.6 | 20 | 84 | 6807.36
[13 empty] | 84 | 6807.36
[13 empty] | 84 | 6807.36
[13 empty] | 84 | 6807.36
[13 empty] | 84 | 6807.36
[13 empty] | 84 | 6807.36
[13 empty] | 84 | 6807.36
[13 empty] | 84 | 6807.36
[13 empty] | 84 | 6807.36
[13 empty] | 84 | 6807.36
Serviço | 7.4 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 955 | M2 | 57.85 | 57.85 | 22.88% | 71.0861 | 67891 | 20 | 95.5 | 6789.095
[13 empty] | 95.5 | 6789.095
[13 empty] | 95.5 | 6789.095
[13 empty] | 95.5 | 6789.095
[13 empty] | 95.5 | 6789.095
[13 empty] | 95.5 | 6789.095
[13 empty] | 95.5 | 6789.095
[13 empty] | 95.5 | 6789.095
[13 empty] | 95.5 | 6789.095
[13 empty] | 95.5 | 6789.095
Serviço | 7.5 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | 649 | M2 | 73.64 | 73.64 | 22.88% | 90.4888 | 58728 | 20 | 64.9 | 5872.801
[13 empty] | 64.9 | 5872.801
[13 empty] | 64.9 | 5872.801
[13 empty] | 64.9 | 5872.801
[13 empty] | 64.9 | 5872.801
[13 empty] | 64.9 | 5872.801
[13 empty] | 64.9 | 5872.801
[13 empty] | 64.9 | 5872.801
[13 empty] | 64.9 | 5872.801
[13 empty] | 64.9 | 5872.801
Serviço | 7.6 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 807.5 | M2 | 0.79 | 0.79 | 22.88% | 0.97075 | 783.3 | 21 | 80.75 | 78.3275
[13 empty] | 80.75 | 78.3275
[13 empty] | 80.75 | 78.3275
[13 empty] | 80.75 | 78.3275
[13 empty] | 80.75 | 78.3275
[13 empty] | 80.75 | 78.3275
[13 empty] | 80.75 | 78.3275
[13 empty] | 80.75 | 78.3275
[13 empty] | 80.75 | 78.3275
[13 empty] | 80.75 | 78.3275
Serviço | 7.7 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 56.5 | M3 | 1089.61 | 1089.61 | 22.88% | 1338.9128 | 75648.4 | 21 | 5.65 | 7564.8415
[13 empty] | 5.65 | 7564.8415
[13 empty] | 5.65 | 7564.8415
[13 empty] | 5.65 | 7564.8415
[13 empty] | 5.65 | 7564.8415
[13 empty] | 5.65 | 7564.8415
[13 empty] | 5.65 | 7564.8415
[13 empty] | 5.65 | 7564.8415
[13 empty] | 5.65 | 7564.8415
[13 empty] | 5.65 | 7564.8415
Serviço | 7.8 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 126 | M | 116.5 | 116.5 | 22.88% | 143.1552 | 18038.2 | 22 | 12.6 | 1803.816
[13 empty] | 12.6 | 1803.816
[13 empty] | 12.6 | 1803.816
[13 empty] | 12.6 | 1803.816
[13 empty] | 12.6 | 1803.816
[13 empty] | 12.6 | 1803.816
[13 empty] | 12.6 | 1803.816
[13 empty] | 12.6 | 1803.816
[13 empty] | 12.6 | 1803.816
[13 empty] | 12.6 | 1803.816
Serviço | 7.9 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 1935 | M | 8.35 | 8.35 | 22.88% | 10.2605 | 19853.1 | 22 | 193.5 | 1985.31
[13 empty] | 193.5 | 1985.31
[13 empty] | 193.5 | 1985.31
[13 empty] | 193.5 | 1985.31
[13 empty] | 193.5 | 1985.31
[13 empty] | 193.5 | 1985.31
[13 empty] | 193.5 | 1985.31
[13 empty] | 193.5 | 1985.31
[13 empty] | 193.5 | 1985.31
[13 empty] | 193.5 | 1985.31
Serviço | 7.10 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 325 | M | 157.4 | 157.4 | 22.88% | 193.4131 | 62858.3 | 22 | 32.5 | 6285.825
[13 empty] | 32.5 | 6285.825
[13 empty] | 32.5 | 6285.825
[13 empty] | 32.5 | 6285.825
[13 empty] | 32.5 | 6285.825
[13 empty] | 32.5 | 6285.825
[13 empty] | 32.5 | 6285.825
[13 empty] | 32.5 | 6285.825
[13 empty] | 32.5 | 6285.825
[13 empty] | 32.5 | 6285.825
Macrosserviço | 8 |  |  | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 1548272.04
Serviço | 8.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 200 | UN | 11.37 | 11.37 | 22.88% | 13.9715 | 2794 | 23 | 20 | 279.4
[13 empty] | 20 | 279.4
[13 empty] | 20 | 279.4
[13 empty] | 20 | 279.4
[13 empty] | 20 | 279.4
[13 empty] | 20 | 279.4
[13 empty] | 20 | 279.4
[13 empty] | 20 | 279.4
[13 empty] | 20 | 279.4
[13 empty] | 20 | 279.4
Serviço | 8.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 50 | UN | 11.37 | 11.37 | 22.88% | 13.9715 | 698.5 | 23 | 5 | 69.85
[13 empty] | 5 | 69.85
[13 empty] | 5 | 69.85
[13 empty] | 5 | 69.85
[13 empty] | 5 | 69.85
[13 empty] | 5 | 69.85
[13 empty] | 5 | 69.85
[13 empty] | 5 | 69.85
[13 empty] | 5 | 69.85
[13 empty] | 5 | 69.85
Serviço | 8.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 50 | UN | 13.27 | 13.27 | 22.88% | 16.3062 | 815.5 | 23 | 5 | 81.55
[13 empty] | 5 | 81.55
[13 empty] | 5 | 81.55
[13 empty] | 5 | 81.55
[13 empty] | 5 | 81.55
[13 empty] | 5 | 81.55
[13 empty] | 5 | 81.55
[13 empty] | 5 | 81.55
[13 empty] | 5 | 81.55
[13 empty] | 5 | 81.55
Serviço | 8.4 | Composição | 93674_ADP-01 | DISPOSITIVO TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100 | UN | 153.78 | 153.78 | 22.88% | 188.9649 | 18896 | 23 | 10 | 1889.6
[13 empty] | 10 | 1889.6
[13 empty] | 10 | 1889.6
[13 empty] | 10 | 1889.6
[13 empty] | 10 | 1889.6
[13 empty] | 10 | 1889.6
[13 empty] | 10 | 1889.6
[13 empty] | 10 | 1889.6
[13 empty] | 10 | 1889.6
[13 empty] | 10 | 1889.6
Serviço | 8.5 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 50 | UN | 24.4 | 24.4 | 22.88% | 29.9827 | 1499 | 23 | 5 | 149.9
[13 empty] | 5 | 149.9
[13 empty] | 5 | 149.9
[13 empty] | 5 | 149.9
[13 empty] | 5 | 149.9
[13 empty] | 5 | 149.9
[13 empty] | 5 | 149.9
[13 empty] | 5 | 149.9
[13 empty] | 5 | 149.9
[13 empty] | 5 | 149.9
Serviço | 8.6 | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 50 | UN | 1650.83 | 1650.83 | 22.88% | 2028.5399 | 101427 | 24 | 5 | 10142.7
[13 empty] | 5 | 10142.7
[13 empty] | 5 | 10142.7
[13 empty] | 5 | 10142.7
[13 empty] | 5 | 10142.7
[13 empty] | 5 | 10142.7
[13 empty] | 5 | 10142.7
[13 empty] | 5 | 10142.7
[13 empty] | 5 | 10142.7
[13 empty] | 5 | 10142.7
Serviço | 8.7 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 50 | UN | 399.17 | 399.17 | 22.88% | 490.5001 | 24525 | 25 | 5 | 2452.5
[13 empty] | 5 | 2452.5
[13 empty] | 5 | 2452.5
[13 empty] | 5 | 2452.5
[13 empty] | 5 | 2452.5
[13 empty] | 5 | 2452.5
[13 empty] | 5 | 2452.5
[13 empty] | 5 | 2452.5
[13 empty] | 5 | 2452.5
[13 empty] | 5 | 2452.5
Serviço | 8.8 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 350 | UN | 36.86 | 36.86 | 22.88% | 45.2936 | 15851.5 | 26 | 35 | 1585.15
[13 empty] | 35 | 1585.15
[13 empty] | 35 | 1585.15
[13 empty] | 35 | 1585.15
[13 empty] | 35 | 1585.15
[13 empty] | 35 | 1585.15
[13 empty] | 35 | 1585.15
[13 empty] | 35 | 1585.15
[13 empty] | 35 | 1585.15
[13 empty] | 35 | 1585.15
Serviço | 8.9 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 250 | UN | 30.68 | 30.68 | 22.88% | 37.6996 | 9425 | 27 | 25 | 942.5
[13 empty] | 25 | 942.5
[13 empty] | 25 | 942.5
[13 empty] | 25 | 942.5
[13 empty] | 25 | 942.5
[13 empty] | 25 | 942.5
[13 empty] | 25 | 942.5
[13 empty] | 25 | 942.5
[13 empty] | 25 | 942.5
[13 empty] | 25 | 942.5
Serviço | 8.10 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 46.56 | 46.56 | 22.88% | 57.2129 | 2860.5 | 27 | 5 | 286.05
[13 empty] | 5 | 286.05
[13 empty] | 5 | 286.05
[13 empty] | 5 | 286.05
[13 empty] | 5 | 286.05
[13 empty] | 5 | 286.05
[13 empty] | 5 | 286.05
[13 empty] | 5 | 286.05
[13 empty] | 5 | 286.05
[13 empty] | 5 | 286.05
Serviço | 8.11 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 500 | UN | 32.1 | 32.1 | 22.88% | 39.4445 | 19720 | 27 | 50 | 1972
[13 empty] | 50 | 1972
[13 empty] | 50 | 1972
[13 empty] | 50 | 1972
[13 empty] | 50 | 1972
[13 empty] | 50 | 1972
[13 empty] | 50 | 1972
[13 empty] | 50 | 1972
[13 empty] | 50 | 1972
[13 empty] | 50 | 1972
Serviço | 8.12 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 300 | UN | 36.38 | 36.38 | 22.88% | 44.7037 | 13410 | 27 | 30 | 1341
[13 empty] | 30 | 1341
[13 empty] | 30 | 1341
[13 empty] | 30 | 1341
[13 empty] | 30 | 1341
[13 empty] | 30 | 1341
[13 empty] | 30 | 1341
[13 empty] | 30 | 1341
[13 empty] | 30 | 1341
[13 empty] | 30 | 1341
Serviço | 8.13 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 49.43 | 49.43 | 22.88% | 60.7396 | 3037 | 27 | 5 | 303.7
[13 empty] | 5 | 303.7
[13 empty] | 5 | 303.7
[13 empty] | 5 | 303.7
[13 empty] | 5 | 303.7
[13 empty] | 5 | 303.7
[13 empty] | 5 | 303.7
[13 empty] | 5 | 303.7
[13 empty] | 5 | 303.7
[13 empty] | 5 | 303.7
Serviço | 8.14 | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 29.68 | 29.68 | 22.88% | 36.4708 | 1823.5 | 27 | 5 | 182.35
[13 empty] | 5 | 182.35
[13 empty] | 5 | 182.35
[13 empty] | 5 | 182.35
[13 empty] | 5 | 182.35
[13 empty] | 5 | 182.35
[13 empty] | 5 | 182.35
[13 empty] | 5 | 182.35
[13 empty] | 5 | 182.35
[13 empty] | 5 | 182.35
Serviço | 8.15 | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 48.41 | 48.41 | 22.88% | 59.4862 | 2974.5 | 27 | 5 | 297.45
[13 empty] | 5 | 297.45
[13 empty] | 5 | 297.45
[13 empty] | 5 | 297.45
[13 empty] | 5 | 297.45
[13 empty] | 5 | 297.45
[13 empty] | 5 | 297.45
[13 empty] | 5 | 297.45
[13 empty] | 5 | 297.45
[13 empty] | 5 | 297.45
Serviço | 8.16 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 600 | UN | 13.14 | 13.14 | 22.88% | 16.1464 | 9690 | 25 | 60 | 969
[13 empty] | 60 | 969
[13 empty] | 60 | 969
[13 empty] | 60 | 969
[13 empty] | 60 | 969
[13 empty] | 60 | 969
[13 empty] | 60 | 969
[13 empty] | 60 | 969
[13 empty] | 60 | 969
[13 empty] | 60 | 969
Serviço | 8.17 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 650 | UN | 20.4 | 20.4 | 22.88% | 25.0675 | 16295.5 | 25 | 65 | 1629.55
[13 empty] | 65 | 1629.55
[13 empty] | 65 | 1629.55
[13 empty] | 65 | 1629.55
[13 empty] | 65 | 1629.55
[13 empty] | 65 | 1629.55
[13 empty] | 65 | 1629.55
[13 empty] | 65 | 1629.55
[13 empty] | 65 | 1629.55
[13 empty] | 65 | 1629.55
Serviço | 8.18 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | UN | 35.19 | 35.19 | 22.88% | 43.2415 | 4324 | 25 | 10 | 432.4
[13 empty] | 10 | 432.4
[13 empty] | 10 | 432.4
[13 empty] | 10 | 432.4
[13 empty] | 10 | 432.4
[13 empty] | 10 | 432.4
[13 empty] | 10 | 432.4
[13 empty] | 10 | 432.4
[13 empty] | 10 | 432.4
[13 empty] | 10 | 432.4
Serviço | 8.19 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 350 | UN | 18 | 18 | 22.88% | 22.1184 | 7742 | 25 | 35 | 774.2
[13 empty] | 35 | 774.2
[13 empty] | 35 | 774.2
[13 empty] | 35 | 774.2
[13 empty] | 35 | 774.2
[13 empty] | 35 | 774.2
[13 empty] | 35 | 774.2
[13 empty] | 35 | 774.2
[13 empty] | 35 | 774.2
[13 empty] | 35 | 774.2
Serviço | 8.20 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4895 | M | 3.43 | 3.43 | 22.88% | 4.2148 | 20608 | 28 | 489.5 | 2060.795
[13 empty] | 489.5 | 2060.795
[13 empty] | 489.5 | 2060.795
[13 empty] | 489.5 | 2060.795
[13 empty] | 489.5 | 2060.795
[13 empty] | 489.5 | 2060.795
[13 empty] | 489.5 | 2060.795
[13 empty] | 489.5 | 2060.795
[13 empty] | 489.5 | 2060.795
[13 empty] | 489.5 | 2060.795
Serviço | 8.21 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12940 | M | 4.99 | 4.99 | 22.88% | 6.1317 | 79322.2 | 28 | 1294 | 7932.22
[13 empty] | 1294 | 7932.22
[13 empty] | 1294 | 7932.22
[13 empty] | 1294 | 7932.22
[13 empty] | 1294 | 7932.22
[13 empty] | 1294 | 7932.22
[13 empty] | 1294 | 7932.22
[13 empty] | 1294 | 7932.22
[13 empty] | 1294 | 7932.22
[13 empty] | 1294 | 7932.22
Serviço | 8.22 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1240 | M | 7.72 | 7.72 | 22.88% | 9.4863 | 11767.6 | 28 | 124 | 1176.76
[13 empty] | 124 | 1176.76
[13 empty] | 124 | 1176.76
[13 empty] | 124 | 1176.76
[13 empty] | 124 | 1176.76
[13 empty] | 124 | 1176.76
[13 empty] | 124 | 1176.76
[13 empty] | 124 | 1176.76
[13 empty] | 124 | 1176.76
[13 empty] | 124 | 1176.76
Serviço | 8.23 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1295 | M | 12.62 | 12.62 | 22.88% | 15.5075 | 20085.5 | 28 | 129.5 | 2008.545
[13 empty] | 129.5 | 2008.545
[13 empty] | 129.5 | 2008.545
[13 empty] | 129.5 | 2008.545
[13 empty] | 129.5 | 2008.545
[13 empty] | 129.5 | 2008.545
[13 empty] | 129.5 | 2008.545
[13 empty] | 129.5 | 2008.545
[13 empty] | 129.5 | 2008.545
[13 empty] | 129.5 | 2008.545
Serviço | 8.24 | SINAPI | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 415 | M | 12.01 | 12.01 | 22.88% | 14.7579 | 6125.4 | 28 | 41.5 | 612.54
[13 empty] | 41.5 | 612.54
[13 empty] | 41.5 | 612.54
[13 empty] | 41.5 | 612.54
[13 empty] | 41.5 | 612.54
[13 empty] | 41.5 | 612.54
[13 empty] | 41.5 | 612.54
[13 empty] | 41.5 | 612.54
[13 empty] | 41.5 | 612.54
[13 empty] | 41.5 | 612.54
Serviço | 8.25 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2235 | M | 20.03 | 20.03 | 22.88% | 24.6129 | 55003.4 | 25 | 223.5 | 5500.335
[13 empty] | 223.5 | 5500.335
[13 empty] | 223.5 | 5500.335
[13 empty] | 223.5 | 5500.335
[13 empty] | 223.5 | 5500.335
[13 empty] | 223.5 | 5500.335
[13 empty] | 223.5 | 5500.335
[13 empty] | 223.5 | 5500.335
[13 empty] | 223.5 | 5500.335
[13 empty] | 223.5 | 5500.335
Serviço | 8.26 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2915 | M | 10.97 | 10.97 | 22.88% | 13.4799 | 39294.2 | 25 | 291.5 | 3929.42
[13 empty] | 291.5 | 3929.42
[13 empty] | 291.5 | 3929.42
[13 empty] | 291.5 | 3929.42
[13 empty] | 291.5 | 3929.42
[13 empty] | 291.5 | 3929.42
[13 empty] | 291.5 | 3929.42
[13 empty] | 291.5 | 3929.42
[13 empty] | 291.5 | 3929.42
[13 empty] | 291.5 | 3929.42
Serviço | 8.27 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1103 | M | 9.55 | 9.55 | 22.88% | 11.735 | 12949.2 | 25 | 110.3 | 1294.922
[13 empty] | 110.3 | 1294.922
[13 empty] | 110.3 | 1294.922
[13 empty] | 110.3 | 1294.922
[13 empty] | 110.3 | 1294.922
[13 empty] | 110.3 | 1294.922
[13 empty] | 110.3 | 1294.922
[13 empty] | 110.3 | 1294.922
[13 empty] | 110.3 | 1294.922
[13 empty] | 110.3 | 1294.922
Serviço | 8.28 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 2915 | M | 9 | 9 | 22.88% | 11.0592 | 32239.9 | 25 | 291.5 | 3223.99
[13 empty] | 291.5 | 3223.99
[13 empty] | 291.5 | 3223.99
[13 empty] | 291.5 | 3223.99
[13 empty] | 291.5 | 3223.99
[13 empty] | 291.5 | 3223.99
[13 empty] | 291.5 | 3223.99
[13 empty] | 291.5 | 3223.99
[13 empty] | 291.5 | 3223.99
[13 empty] | 291.5 | 3223.99
Serviço | 8.29 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 350 | UN | 14.44 | 14.44 | 22.88% | 17.7439 | 6209 | 29 | 35 | 620.9
[13 empty] | 35 | 620.9
[13 empty] | 35 | 620.9
[13 empty] | 35 | 620.9
[13 empty] | 35 | 620.9
[13 empty] | 35 | 620.9
[13 empty] | 35 | 620.9
[13 empty] | 35 | 620.9
[13 empty] | 35 | 620.9
[13 empty] | 35 | 620.9
Serviço | 8.30 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 400 | UN | 9.49 | 9.49 | 22.88% | 11.6613 | 4664 | 29 | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
Serviço | 8.31 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 14.33 | 14.33 | 22.88% | 17.6087 | 3522 | 29 | 20 | 352.2
[13 empty] | 20 | 352.2
[13 empty] | 20 | 352.2
[13 empty] | 20 | 352.2
[13 empty] | 20 | 352.2
[13 empty] | 20 | 352.2
[13 empty] | 20 | 352.2
[13 empty] | 20 | 352.2
[13 empty] | 20 | 352.2
[13 empty] | 20 | 352.2
Serviço | 8.32 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 400 | UN | 7.23 | 7.23 | 22.88% | 8.8842 | 3552 | 29 | 40 | 355.2
[13 empty] | 40 | 355.2
[13 empty] | 40 | 355.2
[13 empty] | 40 | 355.2
[13 empty] | 40 | 355.2
[13 empty] | 40 | 355.2
[13 empty] | 40 | 355.2
[13 empty] | 40 | 355.2
[13 empty] | 40 | 355.2
[13 empty] | 40 | 355.2
Serviço | 8.33 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 255 | M | 6.12 | 6.12 | 22.88% | 7.5203 | 1917.6 | 29 | 25.5 | 191.76
[13 empty] | 25.5 | 191.76
[13 empty] | 25.5 | 191.76
[13 empty] | 25.5 | 191.76
[13 empty] | 25.5 | 191.76
[13 empty] | 25.5 | 191.76
[13 empty] | 25.5 | 191.76
[13 empty] | 25.5 | 191.76
[13 empty] | 25.5 | 191.76
[13 empty] | 25.5 | 191.76
Serviço | 8.34 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 435 | M | 26.17 | 26.17 | 22.88% | 32.1577 | 13989.6 | 29 | 43.5 | 1398.96
[13 empty] | 43.5 | 1398.96
[13 empty] | 43.5 | 1398.96
[13 empty] | 43.5 | 1398.96
[13 empty] | 43.5 | 1398.96
[13 empty] | 43.5 | 1398.96
[13 empty] | 43.5 | 1398.96
[13 empty] | 43.5 | 1398.96
[13 empty] | 43.5 | 1398.96
[13 empty] | 43.5 | 1398.96
Serviço | 8.35 | Composição | CPU-02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / | 50 | UN | 297.82 | 297.82 | 22.88% | 365.9612 | 18298 | 30 | 5 | 1829.8
[13 empty] | 5 | 1829.8
[13 empty] | 5 | 1829.8
[13 empty] | 5 | 1829.8
[13 empty] | 5 | 1829.8
[13 empty] | 5 | 1829.8
[13 empty] | 5 | 1829.8
[13 empty] | 5 | 1829.8
[13 empty] | 5 | 1829.8
[13 empty] | 5 | 1829.8
Serviço | 8.36 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 50 | UN | 72.46 | 72.46 | 22.88% | 89.0388 | 4452 | 30 | 5 | 445.2
[13 empty] | 5 | 445.2
[13 empty] | 5 | 445.2
[13 empty] | 5 | 445.2
[13 empty] | 5 | 445.2
[13 empty] | 5 | 445.2
[13 empty] | 5 | 445.2
[13 empty] | 5 | 445.2
[13 empty] | 5 | 445.2
[13 empty] | 5 | 445.2
Serviço | 8.37 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 150 | UN | 76.09 | 76.09 | 22.88% | 93.4994 | 14025 | 30 | 15 | 1402.5
[13 empty] | 15 | 1402.5
[13 empty] | 15 | 1402.5
[13 empty] | 15 | 1402.5
[13 empty] | 15 | 1402.5
[13 empty] | 15 | 1402.5
[13 empty] | 15 | 1402.5
[13 empty] | 15 | 1402.5
[13 empty] | 15 | 1402.5
[13 empty] | 15 | 1402.5
Serviço | 8.38 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100 | UN | 39.26 | 39.26 | 22.88% | 48.2427 | 4824 | 30 | 10 | 482.4
[13 empty] | 10 | 482.4
[13 empty] | 10 | 482.4
[13 empty] | 10 | 482.4
[13 empty] | 10 | 482.4
[13 empty] | 10 | 482.4
[13 empty] | 10 | 482.4
[13 empty] | 10 | 482.4
[13 empty] | 10 | 482.4
[13 empty] | 10 | 482.4
Serviço | 8.39 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 200 | UN | 13.09 | 13.09 | 22.88% | 16.085 | 3216 | 36 | 20 | 321.6
[13 empty] | 20 | 321.6
[13 empty] | 20 | 321.6
[13 empty] | 20 | 321.6
[13 empty] | 20 | 321.6
[13 empty] | 20 | 321.6
[13 empty] | 20 | 321.6
[13 empty] | 20 | 321.6
[13 empty] | 20 | 321.6
[13 empty] | 20 | 321.6
Serviço | 8.40 | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 50 | UN | 174.64 | 174.64 | 22.88% | 214.5976 | 10730 | 31 | 5 | 1073
[13 empty] | 5 | 1073
[13 empty] | 5 | 1073
[13 empty] | 5 | 1073
[13 empty] | 5 | 1073
[13 empty] | 5 | 1073
[13 empty] | 5 | 1073
[13 empty] | 5 | 1073
[13 empty] | 5 | 1073
[13 empty] | 5 | 1073
Serviço | 8.41 | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | 50 | UN | 132.13 | 132.13 | 22.88% | 162.3613 | 8118 | 31 | 5 | 811.8
[13 empty] | 5 | 811.8
[13 empty] | 5 | 811.8
[13 empty] | 5 | 811.8
[13 empty] | 5 | 811.8
[13 empty] | 5 | 811.8
[13 empty] | 5 | 811.8
[13 empty] | 5 | 811.8
[13 empty] | 5 | 811.8
[13 empty] | 5 | 811.8
Serviço | 8.42 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 50 | UN | 32.34 | 32.34 | 22.88% | 39.7394 | 1987 | 31 | 5 | 198.7
[13 empty] | 5 | 198.7
[13 empty] | 5 | 198.7
[13 empty] | 5 | 198.7
[13 empty] | 5 | 198.7
[13 empty] | 5 | 198.7
[13 empty] | 5 | 198.7
[13 empty] | 5 | 198.7
[13 empty] | 5 | 198.7
[13 empty] | 5 | 198.7
Serviço | 8.43 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 337.5 | M | 13.86 | 13.86 | 22.88% | 17.0312 | 5747.6 | 31 | 33.75 | 574.7625
[13 empty] | 33.75 | 574.7625
[13 empty] | 33.75 | 574.7625
[13 empty] | 33.75 | 574.7625
[13 empty] | 33.75 | 574.7625
[13 empty] | 33.75 | 574.7625
[13 empty] | 33.75 | 574.7625
[13 empty] | 33.75 | 574.7625
[13 empty] | 33.75 | 574.7625
[13 empty] | 33.75 | 574.7625
Serviço | 8.44 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 150 | M | 6.12 | 6.12 | 22.88% | 7.5203 | 1128 | 31 | 15 | 112.8
[13 empty] | 15 | 112.8
[13 empty] | 15 | 112.8
[13 empty] | 15 | 112.8
[13 empty] | 15 | 112.8
[13 empty] | 15 | 112.8
[13 empty] | 15 | 112.8
[13 empty] | 15 | 112.8
[13 empty] | 15 | 112.8
[13 empty] | 15 | 112.8
Serviço | 8.45 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | UN | 9.49 | 9.49 | 22.88% | 11.6613 | 1166 | 31 | 10 | 116.6
[13 empty] | 10 | 116.6
[13 empty] | 10 | 116.6
[13 empty] | 10 | 116.6
[13 empty] | 10 | 116.6
[13 empty] | 10 | 116.6
[13 empty] | 10 | 116.6
[13 empty] | 10 | 116.6
[13 empty] | 10 | 116.6
[13 empty] | 10 | 116.6
Serviço | 8.46 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 13.13 | 13.13 | 22.88% | 16.1341 | 806.5 | 31 | 5 | 80.65
[13 empty] | 5 | 80.65
[13 empty] | 5 | 80.65
[13 empty] | 5 | 80.65
[13 empty] | 5 | 80.65
[13 empty] | 5 | 80.65
[13 empty] | 5 | 80.65
[13 empty] | 5 | 80.65
[13 empty] | 5 | 80.65
[13 empty] | 5 | 80.65
Serviço | 8.47 | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 50 | UN | 319.61 | 319.61 | 22.88% | 392.7368 | 19637 | 32 | 5 | 1963.7
[13 empty] | 5 | 1963.7
[13 empty] | 5 | 1963.7
[13 empty] | 5 | 1963.7
[13 empty] | 5 | 1963.7
[13 empty] | 5 | 1963.7
[13 empty] | 5 | 1963.7
[13 empty] | 5 | 1963.7
[13 empty] | 5 | 1963.7
[13 empty] | 5 | 1963.7
Serviço | 8.48 | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | 50 | UN | 4.71 | 4.71 | 22.88% | 5.7876 | 289.5 | 32 | 5 | 28.95
[13 empty] | 5 | 28.95
[13 empty] | 5 | 28.95
[13 empty] | 5 | 28.95
[13 empty] | 5 | 28.95
[13 empty] | 5 | 28.95
[13 empty] | 5 | 28.95
[13 empty] | 5 | 28.95
[13 empty] | 5 | 28.95
[13 empty] | 5 | 28.95
Serviço | 8.49 | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | 100 | UN | 5.32 | 5.32 | 22.88% | 6.5372 | 654 | 32 | 10 | 65.4
[13 empty] | 10 | 65.4
[13 empty] | 10 | 65.4
[13 empty] | 10 | 65.4
[13 empty] | 10 | 65.4
[13 empty] | 10 | 65.4
[13 empty] | 10 | 65.4
[13 empty] | 10 | 65.4
[13 empty] | 10 | 65.4
[13 empty] | 10 | 65.4
Serviço | 8.50 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 50 | UN | 22.24 | 22.24 | 22.88% | 27.3285 | 1366.5 | 32 | 5 | 136.65
[13 empty] | 5 | 136.65
[13 empty] | 5 | 136.65
[13 empty] | 5 | 136.65
[13 empty] | 5 | 136.65
[13 empty] | 5 | 136.65
[13 empty] | 5 | 136.65
[13 empty] | 5 | 136.65
[13 empty] | 5 | 136.65
[13 empty] | 5 | 136.65
Serviço | 8.51 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 100 | UN | 29.87 | 29.87 | 22.88% | 36.7043 | 3670 | 32 | 10 | 367
[13 empty] | 10 | 367
[13 empty] | 10 | 367
[13 empty] | 10 | 367
[13 empty] | 10 | 367
[13 empty] | 10 | 367
[13 empty] | 10 | 367
[13 empty] | 10 | 367
[13 empty] | 10 | 367
[13 empty] | 10 | 367
Serviço | 8.52 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 50 | UN | 39.93 | 39.93 | 22.88% | 49.066 | 2453.5 | 32 | 5 | 245.35
[13 empty] | 5 | 245.35
[13 empty] | 5 | 245.35
[13 empty] | 5 | 245.35
[13 empty] | 5 | 245.35
[13 empty] | 5 | 245.35
[13 empty] | 5 | 245.35
[13 empty] | 5 | 245.35
[13 empty] | 5 | 245.35
[13 empty] | 5 | 245.35
Serviço | 8.53 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 400 | UN | 9.49 | 9.49 | 22.88% | 11.6613 | 4664 | 32 | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
[13 empty] | 40 | 466.4
Serviço | 8.54 | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 13.32 | 13.32 | 22.88% | 16.3676 | 3274 | 32 | 20 | 327.4
[13 empty] | 20 | 327.4
[13 empty] | 20 | 327.4
[13 empty] | 20 | 327.4
[13 empty] | 20 | 327.4
[13 empty] | 20 | 327.4
[13 empty] | 20 | 327.4
[13 empty] | 20 | 327.4
[13 empty] | 20 | 327.4
[13 empty] | 20 | 327.4
Serviço | 8.55 | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 15.32 | 15.32 | 22.88% | 18.8252 | 941.5 | 32 | 5 | 94.15
[13 empty] | 5 | 94.15
[13 empty] | 5 | 94.15
[13 empty] | 5 | 94.15
[13 empty] | 5 | 94.15
[13 empty] | 5 | 94.15
[13 empty] | 5 | 94.15
[13 empty] | 5 | 94.15
[13 empty] | 5 | 94.15
[13 empty] | 5 | 94.15
Serviço | 8.56 | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | UN | 7.95 | 7.95 | 22.88% | 9.769 | 977 | 32 | 10 | 97.7
[13 empty] | 10 | 97.7
[13 empty] | 10 | 97.7
[13 empty] | 10 | 97.7
[13 empty] | 10 | 97.7
[13 empty] | 10 | 97.7
[13 empty] | 10 | 97.7
[13 empty] | 10 | 97.7
[13 empty] | 10 | 97.7
[13 empty] | 10 | 97.7
Serviço | 8.57 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 150 | UN | 18.65 | 18.65 | 22.88% | 22.9171 | 3438 | 32 | 15 | 343.8
[13 empty] | 15 | 343.8
[13 empty] | 15 | 343.8
[13 empty] | 15 | 343.8
[13 empty] | 15 | 343.8
[13 empty] | 15 | 343.8
[13 empty] | 15 | 343.8
[13 empty] | 15 | 343.8
[13 empty] | 15 | 343.8
[13 empty] | 15 | 343.8
Serviço | 8.58 | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 20.79 | 20.79 | 22.88% | 25.5468 | 1277.5 | 32 | 5 | 127.75
[13 empty] | 5 | 127.75
[13 empty] | 5 | 127.75
[13 empty] | 5 | 127.75
[13 empty] | 5 | 127.75
[13 empty] | 5 | 127.75
[13 empty] | 5 | 127.75
[13 empty] | 5 | 127.75
[13 empty] | 5 | 127.75
[13 empty] | 5 | 127.75
Serviço | 8.59 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 220 | M | 13.86 | 13.86 | 22.88% | 17.0312 | 3746.6 | 32 | 22 | 374.66
[13 empty] | 22 | 374.66
[13 empty] | 22 | 374.66
[13 empty] | 22 | 374.66
[13 empty] | 22 | 374.66
[13 empty] | 22 | 374.66
[13 empty] | 22 | 374.66
[13 empty] | 22 | 374.66
[13 empty] | 22 | 374.66
[13 empty] | 22 | 374.66
Serviço | 8.60 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 527.5 | M | 21.43 | 21.43 | 22.88% | 26.3332 | 13889.1 | 32 | 52.75 | 1388.9075
[13 empty] | 52.75 | 1388.9075
[13 empty] | 52.75 | 1388.9075
[13 empty] | 52.75 | 1388.9075
[13 empty] | 52.75 | 1388.9075
[13 empty] | 52.75 | 1388.9075
[13 empty] | 52.75 | 1388.9075
[13 empty] | 52.75 | 1388.9075
[13 empty] | 52.75 | 1388.9075
[13 empty] | 52.75 | 1388.9075
Serviço | 8.61 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 150 | UN | 11.26 | 11.26 | 22.88% | 13.8363 | 2076 | 33 | 15 | 207.6
[13 empty] | 15 | 207.6
[13 empty] | 15 | 207.6
[13 empty] | 15 | 207.6
[13 empty] | 15 | 207.6
[13 empty] | 15 | 207.6
[13 empty] | 15 | 207.6
[13 empty] | 15 | 207.6
[13 empty] | 15 | 207.6
[13 empty] | 15 | 207.6
Serviço | 8.62 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100 | UN | 17.98 | 17.98 | 22.88% | 22.0938 | 2209 | 33 | 10 | 220.9
[13 empty] | 10 | 220.9
[13 empty] | 10 | 220.9
[13 empty] | 10 | 220.9
[13 empty] | 10 | 220.9
[13 empty] | 10 | 220.9
[13 empty] | 10 | 220.9
[13 empty] | 10 | 220.9
[13 empty] | 10 | 220.9
[13 empty] | 10 | 220.9
Serviço | 8.63 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100 | UN | 11.02 | 11.02 | 22.88% | 13.5414 | 1354 | 33 | 10 | 135.4
[13 empty] | 10 | 135.4
[13 empty] | 10 | 135.4
[13 empty] | 10 | 135.4
[13 empty] | 10 | 135.4
[13 empty] | 10 | 135.4
[13 empty] | 10 | 135.4
[13 empty] | 10 | 135.4
[13 empty] | 10 | 135.4
[13 empty] | 10 | 135.4
Serviço | 8.64 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 450 | UN | 17.23 | 17.23 | 22.88% | 21.1722 | 9526.5 | 33 | 45 | 952.65
[13 empty] | 45 | 952.65
[13 empty] | 45 | 952.65
[13 empty] | 45 | 952.65
[13 empty] | 45 | 952.65
[13 empty] | 45 | 952.65
[13 empty] | 45 | 952.65
[13 empty] | 45 | 952.65
[13 empty] | 45 | 952.65
[13 empty] | 45 | 952.65
Serviço | 8.65 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 31.42 | 31.42 | 22.88% | 38.6089 | 1930.5 | 33 | 5 | 193.05
[13 empty] | 5 | 193.05
[13 empty] | 5 | 193.05
[13 empty] | 5 | 193.05
[13 empty] | 5 | 193.05
[13 empty] | 5 | 193.05
[13 empty] | 5 | 193.05
[13 empty] | 5 | 193.05
[13 empty] | 5 | 193.05
[13 empty] | 5 | 193.05
Serviço | 8.66 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 27.61 | 27.61 | 22.88% | 33.9272 | 1696.5 | 33 | 5 | 169.65
[13 empty] | 5 | 169.65
[13 empty] | 5 | 169.65
[13 empty] | 5 | 169.65
[13 empty] | 5 | 169.65
[13 empty] | 5 | 169.65
[13 empty] | 5 | 169.65
[13 empty] | 5 | 169.65
[13 empty] | 5 | 169.65
[13 empty] | 5 | 169.65
Serviço | 8.67 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 47.97 | 47.97 | 22.88% | 58.9455 | 2947.5 | 33 | 5 | 294.75
[13 empty] | 5 | 294.75
[13 empty] | 5 | 294.75
[13 empty] | 5 | 294.75
[13 empty] | 5 | 294.75
[13 empty] | 5 | 294.75
[13 empty] | 5 | 294.75
[13 empty] | 5 | 294.75
[13 empty] | 5 | 294.75
[13 empty] | 5 | 294.75
Serviço | 8.68 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 50 | UN | 11.38 | 11.38 | 22.88% | 13.9837 | 699 | 33 | 5 | 69.9
[13 empty] | 5 | 69.9
[13 empty] | 5 | 69.9
[13 empty] | 5 | 69.9
[13 empty] | 5 | 69.9
[13 empty] | 5 | 69.9
[13 empty] | 5 | 69.9
[13 empty] | 5 | 69.9
[13 empty] | 5 | 69.9
[13 empty] | 5 | 69.9
Serviço | 8.69 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 167.5 | M | 23.22 | 23.22 | 22.88% | 28.5327 | 4778.8 | 33 | 16.75 | 477.8775
[13 empty] | 16.75 | 477.8775
[13 empty] | 16.75 | 477.8775
[13 empty] | 16.75 | 477.8775
[13 empty] | 16.75 | 477.8775
[13 empty] | 16.75 | 477.8775
[13 empty] | 16.75 | 477.8775
[13 empty] | 16.75 | 477.8775
[13 empty] | 16.75 | 477.8775
[13 empty] | 16.75 | 477.8775
Serviço | 8.70 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 510.5 | M | 29.21 | 29.21 | 22.88% | 35.8932 | 18321.8 | 33 | 51.05 | 1832.1845
[13 empty] | 51.05 | 1832.1845
[13 empty] | 51.05 | 1832.1845
[13 empty] | 51.05 | 1832.1845
[13 empty] | 51.05 | 1832.1845
[13 empty] | 51.05 | 1832.1845
[13 empty] | 51.05 | 1832.1845
[13 empty] | 51.05 | 1832.1845
[13 empty] | 51.05 | 1832.1845
[13 empty] | 51.05 | 1832.1845
Serviço | 8.71 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 200 | M | 13.99 | 13.99 | 22.88% | 17.1909 | 3438 | 33 | 20 | 343.8
[13 empty] | 20 | 343.8
[13 empty] | 20 | 343.8
[13 empty] | 20 | 343.8
[13 empty] | 20 | 343.8
[13 empty] | 20 | 343.8
[13 empty] | 20 | 343.8
[13 empty] | 20 | 343.8
[13 empty] | 20 | 343.8
[13 empty] | 20 | 343.8
Serviço | 8.72 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1690 | M | 40.7 | 40.7 | 22.88% | 50.0122 | 84516.9 | 33 | 169 | 8451.69
[13 empty] | 169 | 8451.69
[13 empty] | 169 | 8451.69
[13 empty] | 169 | 8451.69
[13 empty] | 169 | 8451.69
[13 empty] | 169 | 8451.69
[13 empty] | 169 | 8451.69
[13 empty] | 169 | 8451.69
[13 empty] | 169 | 8451.69
[13 empty] | 169 | 8451.69
Serviço | 8.73 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 250 | UN | 663.57 | 663.57 | 22.88% | 815.3948 | 203847.5 | 34 | 25 | 20384.75
[13 empty] | 25 | 20384.75
[13 empty] | 25 | 20384.75
[13 empty] | 25 | 20384.75
[13 empty] | 25 | 20384.75
[13 empty] | 25 | 20384.75
[13 empty] | 25 | 20384.75
[13 empty] | 25 | 20384.75
[13 empty] | 25 | 20384.75
[13 empty] | 25 | 20384.75
Serviço | 8.74 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 54.62 | 54.62 | 22.88% | 67.1171 | 3356 | 33 | 5 | 335.6
[13 empty] | 5 | 335.6
[13 empty] | 5 | 335.6
[13 empty] | 5 | 335.6
[13 empty] | 5 | 335.6
[13 empty] | 5 | 335.6
[13 empty] | 5 | 335.6
[13 empty] | 5 | 335.6
[13 empty] | 5 | 335.6
[13 empty] | 5 | 335.6
Serviço | 8.75 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 21.51 | 21.51 | 22.88% | 26.4315 | 1321.5 | 33 | 5 | 132.15
[13 empty] | 5 | 132.15
[13 empty] | 5 | 132.15
[13 empty] | 5 | 132.15
[13 empty] | 5 | 132.15
[13 empty] | 5 | 132.15
[13 empty] | 5 | 132.15
[13 empty] | 5 | 132.15
[13 empty] | 5 | 132.15
[13 empty] | 5 | 132.15
Serviço | 8.76 | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 22.59 | 22.59 | 22.88% | 27.7586 | 1388 | 33 | 5 | 138.8
[13 empty] | 5 | 138.8
[13 empty] | 5 | 138.8
[13 empty] | 5 | 138.8
[13 empty] | 5 | 138.8
[13 empty] | 5 | 138.8
[13 empty] | 5 | 138.8
[13 empty] | 5 | 138.8
[13 empty] | 5 | 138.8
[13 empty] | 5 | 138.8
Serviço | 8.77 | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 50 | UN | 318.15 | 318.15 | 22.88% | 390.9427 | 19547 | 34 | 5 | 1954.7
[13 empty] | 5 | 1954.7
[13 empty] | 5 | 1954.7
[13 empty] | 5 | 1954.7
[13 empty] | 5 | 1954.7
[13 empty] | 5 | 1954.7
[13 empty] | 5 | 1954.7
[13 empty] | 5 | 1954.7
[13 empty] | 5 | 1954.7
[13 empty] | 5 | 1954.7
Serviço | 8.78 | SINAPI | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 50 | UN | 2120.15 | 2120.15 | 22.88% | 2605.2403 | 130262 | 35 | 5 | 13026.2
[13 empty] | 5 | 13026.2
[13 empty] | 5 | 13026.2
[13 empty] | 5 | 13026.2
[13 empty] | 5 | 13026.2
[13 empty] | 5 | 13026.2
[13 empty] | 5 | 13026.2
[13 empty] | 5 | 13026.2
[13 empty] | 5 | 13026.2
[13 empty] | 5 | 13026.2
Serviço | 8.79 | SINAPI | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 50 | UN | 3171.32 | 3171.32 | 22.88% | 3896.918 | 194846 | 35 | 5 | 19484.6
[13 empty] | 5 | 19484.6
[13 empty] | 5 | 19484.6
[13 empty] | 5 | 19484.6
[13 empty] | 5 | 19484.6
[13 empty] | 5 | 19484.6
[13 empty] | 5 | 19484.6
[13 empty] | 5 | 19484.6
[13 empty] | 5 | 19484.6
[13 empty] | 5 | 19484.6
Serviço | 8.80 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | UN | 613.11 | 613.11 | 22.88% | 753.3896 | 37669.5 | 36 | 5 | 3766.95
[13 empty] | 5 | 3766.95
[13 empty] | 5 | 3766.95
[13 empty] | 5 | 3766.95
[13 empty] | 5 | 3766.95
[13 empty] | 5 | 3766.95
[13 empty] | 5 | 3766.95
[13 empty] | 5 | 3766.95
[13 empty] | 5 | 3766.95
[13 empty] | 5 | 3766.95
Serviço | 8.81 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | UN | 258.17 | 258.17 | 22.88% | 317.2393 | 15862 | 36 | 5 | 1586.2
[13 empty] | 5 | 1586.2
[13 empty] | 5 | 1586.2
[13 empty] | 5 | 1586.2
[13 empty] | 5 | 1586.2
[13 empty] | 5 | 1586.2
[13 empty] | 5 | 1586.2
[13 empty] | 5 | 1586.2
[13 empty] | 5 | 1586.2
[13 empty] | 5 | 1586.2
Serviço | 8.82 | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | UN | 402.65 | 402.65 | 22.88% | 494.7763 | 24739 | 36 | 5 | 2473.9
[13 empty] | 5 | 2473.9
[13 empty] | 5 | 2473.9
[13 empty] | 5 | 2473.9
[13 empty] | 5 | 2473.9
[13 empty] | 5 | 2473.9
[13 empty] | 5 | 2473.9
[13 empty] | 5 | 2473.9
[13 empty] | 5 | 2473.9
[13 empty] | 5 | 2473.9
Serviço | 8.83 | SINAPI | 86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | UN | 677.96 | 677.96 | 22.88% | 833.0772 | 41654 | 36 | 5 | 4165.4
[13 empty] | 5 | 4165.4
[13 empty] | 5 | 4165.4
[13 empty] | 5 | 4165.4
[13 empty] | 5 | 4165.4
[13 empty] | 5 | 4165.4
[13 empty] | 5 | 4165.4
[13 empty] | 5 | 4165.4
[13 empty] | 5 | 4165.4
[13 empty] | 5 | 4165.4
Serviço | 8.84 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | UN | 118.9 | 118.9 | 22.88% | 146.1043 | 7305 | 36 | 5 | 730.5
[13 empty] | 5 | 730.5
[13 empty] | 5 | 730.5
[13 empty] | 5 | 730.5
[13 empty] | 5 | 730.5
[13 empty] | 5 | 730.5
[13 empty] | 5 | 730.5
[13 empty] | 5 | 730.5
[13 empty] | 5 | 730.5
[13 empty] | 5 | 730.5
Serviço | 8.85 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 50 | UN | 234.05 | 234.05 | 22.88% | 287.6006 | 14380 | 36 | 5 | 1438
[13 empty] | 5 | 1438
[13 empty] | 5 | 1438
[13 empty] | 5 | 1438
[13 empty] | 5 | 1438
[13 empty] | 5 | 1438
[13 empty] | 5 | 1438
[13 empty] | 5 | 1438
[13 empty] | 5 | 1438
[13 empty] | 5 | 1438
Serviço | 8.86 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | 20 | M | 523.2 | 523.2 | 22.88% | 642.9082 | 12858.2 | 37 | 20 | 12858.2
Serviço | 8.87 | SINAPI | 100873 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 388.07 | 388.07 | 22.88% | 476.8604 | 1907.44 | 37 | 4 | 1907.44
Macrosserviço | 9 |  |  | COMPLEMENTARES | [6 empty] | 32941.1
Serviço | 9.1 | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 50 | UN | 6.2 | 6.2 | 22.88% | 7.6186 | 381 | 38 | 5 | 38.1
[13 empty] | 5 | 38.1
[13 empty] | 5 | 38.1
[13 empty] | 5 | 38.1
[13 empty] | 5 | 38.1
[13 empty] | 5 | 38.1
[13 empty] | 5 | 38.1
[13 empty] | 5 | 38.1
[13 empty] | 5 | 38.1
[13 empty] | 5 | 38.1
Serviço | 9.2 | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | 36 | M2 | 19.72 | 19.72 | 22.88% | 24.2319 | 872.3 | 38 | 3.6 | 87.228
[13 empty] | 3.6 | 87.228
[13 empty] | 3.6 | 87.228
[13 empty] | 3.6 | 87.228
[13 empty] | 3.6 | 87.228
[13 empty] | 3.6 | 87.228
[13 empty] | 3.6 | 87.228
[13 empty] | 3.6 | 87.228
[13 empty] | 3.6 | 87.228
[13 empty] | 3.6 | 87.228
Serviço | 9.3 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 807.5 | M2 | 4.14 | 4.14 | 22.88% | 5.0872 | 4110.2 | 38 | 80.75 | 411.0175
[13 empty] | 80.75 | 411.0175
[13 empty] | 80.75 | 411.0175
[13 empty] | 80.75 | 411.0175
[13 empty] | 80.75 | 411.0175
[13 empty] | 80.75 | 411.0175
[13 empty] | 80.75 | 411.0175
[13 empty] | 80.75 | 411.0175
[13 empty] | 80.75 | 411.0175
[13 empty] | 80.75 | 411.0175
Serviço | 9.4 | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 1795 | M2 | 1.8 | 1.8 | 22.88% | 2.2118 | 3967 | 38 | 179.5 | 396.695
[13 empty] | 179.5 | 396.695
[13 empty] | 179.5 | 396.695
[13 empty] | 179.5 | 396.695
[13 empty] | 179.5 | 396.695
[13 empty] | 179.5 | 396.695
[13 empty] | 179.5 | 396.695
[13 empty] | 179.5 | 396.695
[13 empty] | 179.5 | 396.695
[13 empty] | 179.5 | 396.695
Serviço | 9.5 | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | 200 | M2 | 3.48 | 3.48 | 22.88% | 4.2762 | 856 | 38 | 20 | 85.6
[13 empty] | 20 | 85.6
[13 empty] | 20 | 85.6
[13 empty] | 20 | 85.6
[13 empty] | 20 | 85.6
[13 empty] | 20 | 85.6
[13 empty] | 20 | 85.6
[13 empty] | 20 | 85.6
[13 empty] | 20 | 85.6
[13 empty] | 20 | 85.6
Serviço | 9.6 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 2373 | M2 | 6.3 | 6.3 | 22.88% | 7.7414 | 18367 | 38 | 237.3 | 1836.702
[13 empty] | 237.3 | 1836.702
[13 empty] | 237.3 | 1836.702
[13 empty] | 237.3 | 1836.702
[13 empty] | 237.3 | 1836.702
[13 empty] | 237.3 | 1836.702
[13 empty] | 237.3 | 1836.702
[13 empty] | 237.3 | 1836.702
[13 empty] | 237.3 | 1836.702
[13 empty] | 237.3 | 1836.702
Serviço | 9.7 | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | 840 | M2 | 1.18 | 1.18 | 22.88% | 1.45 | 1218 | 38 | 84 | 121.8
[13 empty] | 84 | 121.8
[13 empty] | 84 | 121.8
[13 empty] | 84 | 121.8
[13 empty] | 84 | 121.8
[13 empty] | 84 | 121.8
[13 empty] | 84 | 121.8
[13 empty] | 84 | 121.8
[13 empty] | 84 | 121.8
[13 empty] | 84 | 121.8
Serviço | 9.8 | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 796 | M2 | 1.91 | 1.91 | 22.88% | 2.347 | 1870.6 | 38 | 79.6 | 187.06
[13 empty] | 79.6 | 187.06
[13 empty] | 79.6 | 187.06
[13 empty] | 79.6 | 187.06
[13 empty] | 79.6 | 187.06
[13 empty] | 79.6 | 187.06
[13 empty] | 79.6 | 187.06
[13 empty] | 79.6 | 187.06
[13 empty] | 79.6 | 187.06
[13 empty] | 79.6 | 187.06
Serviço | 9.9 | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 100 | UN | 10.57 | 10.57 | 22.88% | 12.9884 | 1299 | 38 | 10 | 129.9
[13 empty] | 10 | 129.9
[13 empty] | 10 | 129.9
[13 empty] | 10 | 129.9
[13 empty] | 10 | 129.9
[13 empty] | 10 | 129.9
[13 empty] | 10 | 129.9
[13 empty] | 10 | 129.9
[13 empty] | 10 | 129.9
[13 empty] | 10 | 129.9
[13 empty] | Total: | 7149713.97

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | Administração Local | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 10
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
2 | Serviços Preliminares | 1 | UH-01 a 05 | 1
3 | Fundação | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
4 | Impermeabilização | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
5 | Estrutura | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
6 | Alvenaria | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
7 | Janelas | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
8 | Portas | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
9 | Estrutura Telhado | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
10 | Telhamento | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
11 | Revestimento Interno | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
12 | Revestimento Cerâmico | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
13 | Revestimento Externo | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
14 | Forro | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 10
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
15 | Base Pintura | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
16 | Pintura Interna | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
17 | Pintura Externa | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 10
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
18 | Pintura Esquadria | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
19 | Base Piso | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
20 | Piso Cerâmico | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 10
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
21 | Piso Externo | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
22 | Rodapés Soleiras Peitoris | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 10
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
23 | Disjuntores | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 10
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
24 | Entrada de Energia | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 10
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
25 | Infraestrutura Elétrica | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
26 | Luminárias | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 10
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
27 | Dispositivos Elétricos | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
28 | Cabos | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
29 | Tubulação Hidráulica | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
30 | Registros | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
36 | Louças Metais e Bancada | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 10
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
31 | Entrada Hidráulica | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 10
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
32 | Reservatório e Barrilete | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 10
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
33 | Tubulação Sanitária | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
34 | Caixas | 1 | UH-01 a 05 | 1
|  | 2 | UH-06 a 10 | 2
|  | 3 | UH-11 a 15 | 3
|  | 4 | UH-16 a 20 | 4
|  | 5 | UH-21 a 25 | 5
|  | 6 | UH-26 a 30 | 6
|  | 7 | UH-31 a 35 | 7
|  | 8 | UH-36 a 40 | 8
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
35 | Tratamento Sanitário | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 9
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10
37 | Acessibilidade | 1 | UH-01 a 05 | 10
38 | Limpeza Final | 1 | UH-01 a 05 | 2
|  | 2 | UH-06 a 10 | 3
|  | 3 | UH-11 a 15 | 4
|  | 4 | UH-16 a 20 | 5
|  | 5 | UH-21 a 25 | 6
|  | 6 | UH-26 a 30 | 7
|  | 7 | UH-31 a 35 | 8
|  | 8 | UH-36 a 40 | 9
|  | 9 | UH-41 a 45 | 10
|  | 10 | UH-46 a 50 | 10