## Buttons
Obra |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Construção de nova UBS, PorteI, no município de Santa Cruz do Arari, localizada no Loteamento Bairro Novo s/n-Boa Vista, conforme projeto padrão disponibilizado pelo Ministério da Saúde,Número da portaria de habilitação:8205,Componente-Tipo de obra: Requalifica UBS-Construção,Número da proposta:11931.5680001/25-003, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m². |  |  | SINAPI - 12/2025 - Pará SBC - 12/2025 - Pará ORSE - 11/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará IOPES - 08/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo EMOP - 11/2025 - Rio de Janeiro |  |  | 23,64% |  | Desonerado: Horista: 95,00% Mensalista: 53,45%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 100,00% 150.264,70 | 10,00% 15.026,47 | 10,00% 15.026,47 | 10,00% 15.026,47 | 10,00% 15.026,47 | 10,00% 15.026,47 | 10,00% 15.026,47 | 10,00% 15.026,47 | 10,00% 15.026,47 | 10,00% 15.026,47 | 10,00% 15.026,47
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 248.589,58 | 50,00% 124.294,79 | 30,00% 74.576,87 | 20,00% 49.717,92
3 | ESTRUTURA | 100,00% 435.811,92 | 20,00% 87.162,38 | 40,00% 174.324,77 | 40,00% 174.324,77
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100,00% 211.674,51 |  | 30,00% 63.502,35 | 50,00% 105.837,26 | 20,00% 42.334,90
5 | COBERTURA | 100,00% 90.606,24 |  |  |  | 60,00% 54.363,74 | 40,00% 36.242,50
6 | MPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 14.315,44 |  |  |  | 100,00% 14.315,44
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 144.892,80 | [5 empty] | 50,00% 72.446,40 | 50,00% 72.446,40
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 81.202,98 |  |  |  | 60,00% 48.721,79 | 40,00% 32.481,19
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 100,00% 119.539,38 |  |  |  | 60,00% 71.723,63 | 40,00% 47.815,75
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 100,00% 22.554,07 | [5 empty] | 100,00% 22.554,07
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 100,00% 36.910,51 | [5 empty] | 100,00% 36.910,51
12 | PINTURA | 100,00% 79.148,56 | [8 empty] | 50,00% 39.574,28 | 50,00% 39.574,28
13 | MARMORARIA | 100,00% 11.226,50 | [6 empty] | 100,00% 11.226,50
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 62.422,23 | [8 empty] | 100,00% 62.422,23
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 174.121,26 | [6 empty] | 50,00% 87.060,63 | 50,00% 87.060,63
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 241.818,69 |  |  |  |  | 50,00% 120.909,35 | 30,00% 72.545,61 | 20,00% 48.363,74
17 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 128.621,81 | [7 empty] | 100,00% 128.621,81
18 | DADOS E VOZ | 100,00% 9.414,85 | [7 empty] | 100,00% 9.414,85
19 | GASES MEDICINAIS | 100,00% 16.447,54 | [8 empty] | 100,00% 16.447,54
20 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 6.367,31 | [9 empty] | 100,00% 6.367,31
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 6.423,57 | [9 empty] | 100,00% 6.423,57
Porcentagem |  |  | 9,88% | 14,28% | 15,05% | 10,75% | 11,01% | 9,57% | 10,21% | 10,47% | 5,82% | 2,94%
Custo |  |  | 226.483,64 | 327.430,46 | 344.906,40 | 246.485,97 | 252.475,25 | 219.483,05 | 234.123,73 | 240.123,76 | 133.470,52 | 67.391,63
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,88% | 24,16% | 39,21% | 49,96% | 60,98% | 70,55% | 80,76% | 91,24% | 97,06% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 226.483,64 | 553.914,10 | 898.820,50 | 1.145.306,47 | 1.397.781,72 | 1.617.264,77 | 1.851.388,50 | 2.091.512,26 | 2.224.982,78 | 2.292.374,45
Julio Cesar Paiva da Cunha Engenheiro Civil/PMSCA CREA Nº 150578492-1 PORTARIA 003/2024/GBP-PMSCA