## Proposta Licitante - Segmento 1
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA BR-163/PR ENTRE MARMELÂNDIA E BARRACÃO. |  | MÊS REFERÊNCIA:
DATA-BASE: ABRIL / 2025
CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO
Item | PRODUTO | Valor dos Pagamentos |  | Prazo em Dias
|  | % | R$
TOTAL |  | 100%
1 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 2.143%
2 | ESTUDOS PRELIMINARES | 36.81%
2.1 | ESTUDO DE TRAÇADO | 1.043%
2.2 | ESTUDO DE TRÁFEGO | 1.746%
2.3 | ESTUDO TOPOGRÁFICO | 11.73%
2.4 | ESTUDO GEOTÉCNICO DE SUBLEITO/ E OCORRÊNCIAS | 13.21%
2.5 | ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE | 3.098%
2.6 | ESTUDOS GEOLÓGICOS | 2.476%
2.7 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | 1.828%
2.8 | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | 1.678%
3 | PROJETO BÁSICO | 42.38%
3.1 | PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES | 4.244%
3.2 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | 4.244%
3.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 2.92%
3.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 4.524%
3.5 | PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | 2.686%
3.6 | PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 9.071%
3.7 | PROJETO DE CONTENÇÕES | 1.002%
3.8 | PROJETO DE PASSARELAS | 0.883%
3.9 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC | 1.839%
3.10 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 1.126%
3.11 | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | 1.708%
3.12 | ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO | 1.742%
3.13 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | 4.927%
3.14 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 1.466%
4 | PROJETO EXECUTIVO | 18.66%
4.1 | PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES | 2.02%
4.2 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | 2.02%
4.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 1.39%
4.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 2.154%
4.5 | PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | 1.279%
4.6 | PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 4.318%
4.7 | PROJETO DE CONTENÇÕES | 0.477%
4.8 | PROJETO DE PASSARELAS | 0.4204%
4.9 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC | 0.8754%
4.10 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 0.5358%
4.11 | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | 0.813%
4.12 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | 1.661%
4.13 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 0.6981%
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA - DPP
Coord.Geral de Desenv. de Projetos - CGDESP|DPP