## Proposta Licitante - Segmento 2
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS VISANDO A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA BR-163/PR ENTRE MARMELÂNDIA E BARRACÃO. |  | MÊS REFERÊNCIA:
DATA-BASE: ABRIL / 2025
CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO
Item | PRODUTO | Valor dos Pagamentos |  | Prazo em Dias
|  | % | R$
TOTAL |  | 100%
1 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 2.096%
2 | ESTUDOS PRELIMINARES | 36.02%
2.1 | ESTUDO DE TRAÇADO | 1.07%
2.2 | ESTUDO DE TRÁFEGO | 2.11%
2.3 | ESTUDO TOPOGRÁFICO | 11.47%
2.4 | ESTUDO GEOTÉCNICO DE SUBLEITO/ E OCORRÊNCIAS | 13.14%
2.5 | ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE | 2.287%
2.6 | ESTUDOS GEOLÓGICOS | 2.437%
2.7 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | 1.827%
2.8 | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | 1.682%
3 | PROJETO BÁSICO | 43.04%
3.1 | PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES | 4.169%
3.2 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | 4.169%
3.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 2.868%
3.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 4.449%
3.5 | PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | 2.837%
3.6 | PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 10.48%
3.7 | PROJETO DE CONTENÇÕES | 1.211%
3.8 | PROJETO DE PASSARELAS | 0%
3.9 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC | 1.791%
3.10 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 1.091%
3.11 | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | 1.682%
3.12 | ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO | 1.806%
3.13 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | 5.04%
3.14 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 1.451%
4 | PROJETO EXECUTIVO | 18.84%
4.1 | PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES | 1.984%
4.2 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | 1.984%
4.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 1.365%
4.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 2.118%
4.5 | PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | 1.351%
4.6 | PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 4.989%
4.7 | PROJETO DE CONTENÇÕES | 0.5764%
4.8 | PROJETO DE PASSARELAS | 0%
4.9 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC | 0.8525%
4.10 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 0.5192%
4.11 | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | 0.8007%
4.12 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | 1.61%
4.13 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 0.6909%
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA - DPP
Coord.Geral de Desenv. de Projetos - CGDESP|DPP