## Proposta Licitante - Principal
Objeto: | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação dos segmentos críticos da BR-470/RS - Trecho Principal |  | MÊS REFERÊNCIA:
Data-base: JANEIRO / 2026
CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO
Item | PRODUTO | Valor dos Pagamentos |  | Prazo em Dias (Úteis)
|  | % | R$
TOTAL |  | 100%
1 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 2.475%
2 | ESTUDOS PRELIMINARES | 47.03%
2.1 | ESTUDO DE TRAÇADO | 0.7819%
2.2 | ESTUDO DE TRÁFEGO | 1.159%
2.3 | ESTUDO TOPOGRÁFICO | 4.461%
2.4 | ESTUDO GEOTÉCNICO DE SUBLEITO/ E OCORRÊNCIAS | 12.94%
2.5 | ESTUDO GEOTÉCNICO – ENSAIOS ESPECIAIS | 4.992%
2.6 | ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE | 21.03%
2.7 | ESTUDOS GEOLÓGICOS | 0.774%
2.8 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | 0.5572%
2.9 | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | 0.3302%
3 | PROJETO BÁSICO | 31.88%
3.1 | PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES | 1.207%
3.2 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | 1.207%
3.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 0.864%
3.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 1.273%
3.5 | PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | 1.163%
3.6 | PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 18.6%
3.7 | PROJETO DE CONTENÇÕES | 0.7886%
3.8 | PROJETO DE PASSARELAS | 2.34%
3.9 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC | 0.5284%
3.10 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 0.315%
3.11 | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | 0.4908%
3.12 | ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO | 0.6276%
3.13 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | 1.7%
3.14 | MODELO FEDERADO | 0%
3.15 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 0.7659%
4 | PROJETO EXECUTIVO | 18.62%
4.1 | PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES | 0.7401%
4.2 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | 0.7401%
4.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 0.5295%
4.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 0.7804%
4.5 | PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | 0.7131%
4.6 | PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 11.4%
4.7 | PROJETO DE CONTENÇÕES | 0.4834%
4.8 | PROJETO DE PASSARELAS | 1.434%
4.9 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC | 0.3238%
4.10 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 0.1931%
4.11 | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | 0.3008%
4.12 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | 0.5081%
4.13 | MODELO FEDERADO | 0%
4.14 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 0.4695%
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA - DPP
Coord.Geral de Desenv. de Projetos - CGDESP|DPP