## Proposta Licitante - Variante
Objeto: | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação dos segmentos críticos da BR-470/RS - Variante |  | MÊS REFERÊNCIA:
Data-base: JANEIRO / 2026
CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO
Item | PRODUTO | Valor dos Pagamentos |  | Prazo em Dias (Úteis)
|  | % | R$
TOTAL |  | 100%
1 | RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 2.315%
2 | ESTUDOS PRELIMINARES | 43.98%
2.1 | ESTUDO DE TRAÇADO | 0.621%
2.2 | ESTUDO DE TRÁFEGO | 2.127%
2.3 | ESTUDO TOPOGRÁFICO | 3.114%
2.4 | ESTUDO GEOTÉCNICO DE SUBLEITO/ E OCORRÊNCIAS | 9.013%
2.5 | ESTUDO GEOTÉCNICO – ENSAIOS ESPECIAIS | 5.027%
2.6 | ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE | 22.48%
2.7 | ESTUDOS GEOLÓGICOS | 0.6031%
2.8 | ESTUDOS HIDROLÓGICOS | 0.3985%
2.9 | LEVANTAMENTO AMBIENTAL | 0.5938%
3 | PROJETO BÁSICO | 33.95%
3.1 | PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES | 0.8475%
3.2 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | 0.8475%
3.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 0.6168%
3.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 0.9323%
3.5 | PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | 0%
3.6 | PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 15.37%
3.7 | PROJETO DE CONTENÇÕES | 10.83%
3.8 | PROJETO DE PASSARELAS | 0%
3.9 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC | 0.3937%
3.10 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 0.2251%
3.11 | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | 1.07%
3.12 | ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO | 0.6506%
3.13 | PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO | 1.647%
3.14 | MODELO FEDERADO | 0%
3.15 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 0.5196%
4 | PROJETO EXECUTIVO | 19.76%
4.1 | PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES | 0.5194%
4.2 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM | 0.5194%
4.3 | PROJETO DE DRENAGEM | 0.378%
4.4 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 0.5714%
4.5 | PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO | 0%
4.6 | PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 9.419%
4.7 | PROJETO DE CONTENÇÕES | 6.638%
4.8 | PROJETO DE PASSARELAS | 0%
4.9 | PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC | 0.2413%
4.10 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA | 0.138%
4.11 | PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO | 0.6555%
4.12 | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | 0.3631%
4.13 | MODELO FEDERADO | 0%
4.14 | ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA | 0.3185%
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA - DPP
Coord.Geral de Desenv. de Projetos - CGDESP|DPP