## 01 - Resumo
RESUMO DO ORÇAMENTO - CONDIÇÃO COM DESONERAÇÃO
SERVIÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL | %
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 25869885.76 | 5.214%
2. | CANTEIRO DE OBRA |  | 5884092.51 | 1.186%
3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 841491.14 | 0.1696%
4. | TERRAPLENAGEM |  | 102579221.6507 | 20.67%
5. | PAVIMENTAÇÃO |  | 238008829.9478 | 47.97%
6. | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 27759962.7934 | 5.595%
7. | OBRA DE ARTE CORRENTE |  | 13424715.3132 | 2.706%
8. | OBRAS DE ARTE ESPECIAL |  | 32182485.5893 | 6.486%
9. | OBRAS COMPLEMENTARES |  | 22269094.6553 | 4.488%
10. | SINALIZAÇÃO |  | 11395199.7862 | 2.297%
11. | PAISAGISMO |  | 6908358.8541 | 1.392%
12. | COMPONENTE AMBIENTAL |  | 9059994.3613 | 1.826%
| TOTAL = |  | 496183332.36
PREÇO POR KM = |  |  | 7329148.1885
Obs: DATA BASE: JANEIRO/2025 - (SICRO) - COM DESONERADO
RODOVIA: |  | BR-153 RS | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
TRECHO: |  | ERECHIM / PASSO FUNDO
LOTE: |  | ÚNICO
EXTENSÃO: |  | 67.7 | RESUMO DOS PREÇOS
REFERÊNCIA: |  | DNIT-RS

## 02 - Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RODOVIA: | BR-153 RS |  |  |  |  | DATA BASE - JAN/2025 - ONERADO
TRECHO: | ERECHIM / PASSO FUNDO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE
DATA BASE: | JAN/2025
LOTE: | ÚNICO
EXTENSÃO: | 67,70 km
REFERÊNCIA: | DNIT-RS
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PERCENTUAL NO ORÇAMENTO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 5.214% |  |  | 25869885.76
1.1 | - | - | Administração Local | un | 1 | 5.214% | 24.8% | 25869885.76 | 25869885.76
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS |  |  |  |  | 1.186% |  |  | 5884092.51
2.1 | - | - | Canteiro de Obras | un | 1 | 1.186% | 24.8% | 5884092.51 | 5884092.51
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0.1696% |  |  | 841491.14
3.1 | - | - | Mobilização e Desmobilização | un | 1 | 0.1696% | 24.8% | 841491.14 | 841491.14
4 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 20.67% |  |  | 102579221.6507
4.1 | 5501700 | SICRO NOVO | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 2056317.4136 | 0.2694% | 24.8% | 0.65 | 1336606.3188
4.2 | 5501701 | SICRO NOVO | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 4061.76 | 0.03955% | 24.8% | 48.31 | 196223.6256
4.3 | 5501702 | SICRO NOVO | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | un | 1353.92 | 0.03296% | 24.8% | 120.79 | 163539.9968
4.4 | 5501710 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | m³ | 152292 | 0.1077% | 24.8% | 3.51 | 534544.92
4.5 | 5502109 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 86378 | 0.1269% | 24.8% | 7.29 | 629695.62
4.6 | 5502110 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 145908 | 0.2294% | 24.8% | 7.8 | 1138082.4
4.7 | 5502111 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 417354 | 0.6956% | 24.8% | 8.27 | 3451517.58
4.8 | 5502112 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 419011 | 0.7735% | 24.8% | 9.16 | 3838140.76
4.9 | 5502113 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 280371 | 0.5374% | 24.8% | 9.51 | 2666328.21
4.10 | 5502114 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 253720 | 0.5042% | 24.8% | 9.86 | 2501679.2
4.11 | 5502115 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 316363 | 0.6835% | 24.8% | 10.72 | 3391411.36
4.12 | 5502116 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 68273 | 0.1512% | 24.8% | 10.99 | 750320.27
4.13 | 5502117 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 238953 | 0.5471% | 24.8% | 11.36 | 2714506.08
4.14 | 5502118 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 112709 | 0.266% | 24.8% | 11.71 | 1319822.39
4.15 | 5502119 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 229590 | 0.5923% | 24.8% | 12.8 | 2938752
4.16 | 5502120 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 137403 | 0.3929% | 24.8% | 14.19 | 1949748.57
4.17 | 5502834 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1117896 | 3.325% | 24.8% | 14.76 | 16500144.96
4.18 | 5915319 | SICRO NOVO | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 15836114.736 | 3.543% | 24.8% | 1.11 | 17578087.357
4.19 | 5502585 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 520 | 0.001055% | 24.8% | 10.07 | 5236.4
4.20 | 5502587 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1295 | 0.002913% | 24.8% | 11.16 | 14452.2
4.21 | 5502588 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 281 | 0.0007056% | 24.8% | 12.46 | 3501.26
4.22 | 5502589 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 2843 | 0.007363% | 24.8% | 12.85 | 36532.55
4.23 | 5502590 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11519 | 0.0306% | 24.8% | 13.18 | 151820.42
4.24 | 5502591 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9931 | 0.0272% | 24.8% | 13.59 | 134962.29
4.25 | 5502594 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 29942 | 0.09384% | 24.8% | 15.55 | 465598.1
4.26 | 5502880 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 38157 | 0.1428% | 24.8% | 18.57 | 708575.49
4.27 | 5915319 | SICRO NOVO | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 155909.502 | 0.03488% | 24.8% | 1.11 | 173059.5472
4.28 | 5502742 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 4161 | 0.04565% | 24.8% | 54.43 | 226483.23
4.29 | 5502744 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 10357 | 0.1214% | 24.8% | 58.16 | 602363.12
4.30 | 5502745 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 1965 | 0.02331% | 24.8% | 58.86 | 115659.9
4.31 | 5502772 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 20373 | 0.2373% | 24.8% | 57.79 | 1177355.67
4.32 | 5502747 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 61768 | 0.7473% | 24.8% | 60.03 | 3707933.04
4.33 | 5502748 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 4966 | 0.06067% | 24.8% | 60.62 | 301038.92
4.34 | 5502751 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 44914 | 0.582% | 24.8% | 64.3 | 2887970.2
4.35 | 5502753 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 28087 | 0.3782% | 24.8% | 66.81 | 1876492.47
4.36 | 5502886 | SICRO NOVO | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 58301 | 0.819% | 24.8% | 69.7 | 4063579.7
4.37 | 5914334 | SICRO NOVO | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural | tkm | 252909.738 | 0.07493% | 24.8% | 1.47 | 371777.3149
4.38 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 3048582.7077 | 3.797% | 24.8% | 6.18 | 18840241.1335
4.39 | 5503041 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 421199.2308 | 0.6053% | 24.8% | 7.13 | 3003150.5154
4.40 | 4413984 | SICRO NOVO | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 23739.2308 | 0.02263% | 24.8% | 4.73 | 112286.5615
5 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 47.97% |  |  | 238008829.9478
PAVIMENTO FLEXÍVEL - LINHA GERAL
5.1 | 4011209 | SICRO NOVO | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 1307089.1435 | 0.5031% | 24.8% | 1.91 | 2496540.264
5.2 | 4011280 | SICRO NOVO | Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida - 100% Proctor modificado | m³ | 219402.299 | 7.354% | 24.8% | 166.31 | 36488796.3459
5.3 | 4011275 | SICRO NOVO | Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado | m³ | 158485.5009 | 6.155% | 24.8% | 192.7 | 30540156.0241
5.4 | 4011352 | SICRO NOVO | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 1039574.708 | 0.1048% | 24.8% | 0.5 | 519787.354
5.5 | 5914621 | SICRO NOVO | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário | tkm | 22991.6485 | 0.01209% | 24.8% | 2.61 | 60008.2025
5.6 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 1620680.172 | 0.1111% | 24.8% | 0.34 | 551031.2585
5.7 | 5914621 | SICRO NOVO | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário | tkm | 11983.0239 | 0.006303% | 24.8% | 2.61 | 31275.6924
5.8 | 4011465 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C | t | 206419.9956 | 11.41% | 24.8% | 274.31 | 56623068.9809
5.9 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 65622.621 | 2.674% | 24.8% | 202.19 | 13268237.7479
PAVIMENTO FLEXÍVEL - LIMPA RODAS
5.10 | 4011209 | SICRO NOVO | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 23739.3 | 0.009138% | 24.8% | 1.91 | 45342.063
5.11 | 4011275 | SICRO NOVO | Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado | m³ | 3560.895 | 0.1383% | 24.8% | 192.7 | 686184.4665
5.12 | 4011352 | SICRO NOVO | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 23739.3 | 0.002392% | 24.8% | 0.5 | 11869.65
5.13 | 5914621 | SICRO NOVO | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário | tkm | 619.8195 | 0.000326% | 24.8% | 2.61 | 1617.7288
5.14 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 23739.3 | 0.001627% | 24.8% | 0.34 | 8071.362
5.15 | 5914621 | SICRO NOVO | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário | tkm | 9.4957 | 4.995e-06% | 24.8% | 2.61 | 24.7838
5.16 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 3019.639 | 0.123% | 24.8% | 202.19 | 610540.8013
FORNECIMENTO E TRANSPORTE - MATERIAL BETUMINOSO
5.17 | ANP-01 | SICRO NOVO | Fornecimento - EAI | t | 1275.98 | 0.9076% | 24.8% | 3529.46 | 4503520.3708
5.18 | ANP-02 | SICRO NOVO | Fornecimento - Emulsão RR-1C | t | 657.7678 | 0.4494% | 24.8% | 3389.66 | 2229609.163
5.19 | ANP-03 | SICRO NOVO | Fornecimento - SBS 60/85 | t | 11435.6678 | 13.33% | 24.8% | 5785.39 | 66159797.8661
5.20 | ANP-04 | SICRO NOVO | Fornecimento - CAP 50/70 | t | 3862.5156 | 3.674% | 24.8% | 4719.77 | 18230185.3696
5.21 | ANPT-01 | SICRO NOVO | Transporte - EAI | t | 1275.9768 | 0.08748% | 15% | 340.18 | 434061.7911
5.22 | ANPT-02 | SICRO NOVO | Transporte - Emulsão RR-1C | t | 657.7678 | 0.01815% | 15% | 136.92 | 90061.5656
5.23 | ANPT-03 | SICRO NOVO | Transporte - SBS 60/85 | t | 11435.6678 | 0.784% | 15% | 340.18 | 3890185.4565
5.24 | ANPT-04 | SICRO NOVO | Transporte - CAP 50/70 | t | 3862.5156 | 0.1066% | 15% | 136.92 | 528855.6393
6 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 5.595% |  |  | 27759962.7934
6.1 | ALT.2003944 | SICRO NOVO | Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita produzida | m | 35987.17 | 0.2512% | 24.8% | 34.632 | 1246307.6714
6.2 | ALT.2003948 | SICRO NOVO | Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita produzida | m | 7567.94 | 0.04148% | 24.8% | 27.1939 | 205801.9549
6.3 | ALT.2003392 | SICRO NOVO | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita produzida | m | 1510.8091 | 0.1219% | 24.8% | 400.5082 | 605091.39
6.4 | ALT.2003406 | SICRO NOVO | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita produzida | m | 1967.29 | 0.2927% | 24.8% | 738.2045 | 1452262.2915
6.5 | ALT.2003108 | SICRO NOVO | Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita produzida | un | 430 | 0.01889% | 24.8% | 217.9882 | 93734.9088
6.6 | ALT.2003120 | SICRO NOVO | Entrada para descida d'água - EDA 03 B - areia e brita produzida | un | 5 | 0.0003192% | 24.8% | 316.7798 | 1583.8992
6.7 | ALT.2003176 | SICRO NOVO | Dissipador de energia - DED 01 A - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 285 | 0.04623% | 24.8% | 804.8726 | 229388.7024
6.8 | ALT.2003180 | SICRO NOVO | Dissipador de energia - DED 03 A - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 148 | 0.02394% | 24.8% | 802.7635 | 118809.001
6.9 | ALT.2003308 | SICRO NOVO | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita produzida | m | 12159.63 | 0.3004% | 24.8% | 122.5786 | 1490509.9355
6.10 | ALT.2003314 | SICRO NOVO | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita produzida | m | 7857.71 | 0.1941% | 24.8% | 122.5786 | 963186.7767
6.11 | ALT.2003234 | SICRO NOVO | Dissipador de energia - DES 120-360 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 106 | 0.02652% | 24.8% | 1241.4106 | 131589.5194
6.12 | ALT.2003342 | SICRO NOVO | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita produzida | m | 11322.15 | 0.2227% | 24.8% | 97.5811 | 1104828.0778
6.13 | ALT.2003240 | SICRO NOVO | Dissipador de energia - DES 90-270 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 46 | 0.007588% | 24.8% | 818.4509 | 37648.7405
6.14 | ALT.2003568 | SICRO NOVO | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita produzida | m | 51480.59 | 1.926% | 24.8% | 185.6026 | 9554929.2943
6.15 | ALT.2003590 | SICRO NOVO | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita produzida | m | 8965.93 | 0.2981% | 24.8% | 164.9482 | 1478913.6562
6.16 | ALT.2003600 | SICRO NOVO | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita produzida | un | 141 | 0.008792% | 24.8% | 309.3792 | 43622.4672
6.17 | ALT.2003282 | SICRO NOVO | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita produzida | m | 20509.9 | 0.3035% | 24.8% | 73.4198 | 1505833.5764
6.18 | ALT.2003286 | SICRO NOVO | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia e brita produzida | m | 36780.19 | 0.4559% | 24.8% | 61.5014 | 2262034.6485
6.19 | ALT.2003244 | SICRO NOVO | Dissipador de energia - DES 80-240 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 104 | 0.01438% | 24.8% | 686.1379 | 71358.3437
6.20 | ALT.2003238 | SICRO NOVO | Dissipador de energia - DES 100-300 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 45 | 0.008523% | 24.8% | 939.8189 | 42291.8496
6.21 | ALT.2003362 | SICRO NOVO | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 140 - areia e brita produzida | m | 207 | 0.0552% | 24.8% | 1323.1795 | 273898.1606
6.22 | ALT.2003364 | SICRO NOVO | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia e brita produzida | m | 416 | 0.1028% | 24.8% | 1226.3098 | 510144.8602
6.23 | ALT.2003859 | SICRO NOVO | Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida | m³ | 35519.2 | 0.8731% | 24.8% | 121.967 | 4332171.6872
6.24 | ALT.2003608 | SICRO NOVO | Dreno subsuperficial - DSS 03 - brita produzida | m | 183.5 | 0.0008105% | 24.8% | 21.9149 | 4021.3805
7 | OBRA DE ARTE CORRENTE |  |  |  |  | 2.706% |  |  | 13424715.3132
7.1 | ALT.0804028 | SICRO NOVO | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 52 | 0.008891% | 24.8% | 848.3654 | 44115.0029
7.2 | ALT.0804384 | SICRO NOVO | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida - alas esconsas | un | 4 | 0.001821% | 24.8% | 2259.2544 | 9037.0176
7.3 | ALT.0804036 | SICRO NOVO | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 778 | 0.191% | 24.8% | 1218.3101 | 947845.2422
7.4 | ALT.0804038 | SICRO NOVO | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 347 | 0.08716% | 24.8% | 1246.3402 | 432480.0355
7.5 | ALT.0804042 | SICRO NOVO | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 99 | 0.03351% | 24.8% | 1679.5834 | 166278.7526
7.6 | ALT.0804392 | SICRO NOVO | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida - alas esconsas | un | 82 | 0.05807% | 24.8% | 3513.5568 | 288111.6576
7.7 | ALT.0804188 | SICRO NOVO | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 73 | 0.03498% | 24.8% | 2377.7021 | 173572.2518
7.8 | ALT.0804190 | SICRO NOVO | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 83 | 0.04071% | 24.8% | 2433.7498 | 202001.2301
7.9 | ALT.0804192 | SICRO NOVO | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 32 | 0.01595% | 24.8% | 2473.0243 | 79136.7782
7.10 | ALT.0804416 | SICRO NOVO | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida - alas esconsas | m | 13 | 0.01287% | 24.8% | 4912.3152 | 63860.0976
7.11 | ALT.0804292 | SICRO NOVO | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 26 | 0.01853% | 24.8% | 3537.1066 | 91964.7706
7.12 | ALT.0804440 | SICRO NOVO | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida - alas esconsas | un | 4 | 0.005088% | 24.8% | 6311.0611 | 25244.2445
7.13 | ALT.2003418 | SICRO NOVO | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 170-35 - areia e brita produzida | m | 81.5 | 0.01903% | 24.8% | 1158.4934 | 94417.2154
7.14 | ALT.2003430 | SICRO NOVO | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 320-35 - areia e brita produzida | m | 8.6 | 0.003044% | 24.8% | 1756.1232 | 15102.6595
7.15 | ALT.2003454 | SICRO NOVO | Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 3 | 0.0009849% | 24.8% | 1628.9645 | 4886.8934
7.16 | ALT.2003456 | SICRO NOVO | Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 49 | 0.0216% | 24.8% | 2187.095 | 107167.657
7.17 | ALT.2003462 | SICRO NOVO | Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 6 | 0.003441% | 24.8% | 2845.8893 | 17075.3357
7.18 | ALT.2003468 | SICRO NOVO | Dissipador de energia - DEB 300-666 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 2 | 0.001431% | 24.8% | 3549.8237 | 7099.6474
7.19 | ALT.2003496 | SICRO NOVO | Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-100 A - com grelha de concreto - areia e brita produzida | un | 9 | 0.01364% | 24.8% | 7519.5869 | 67676.2819
7.20 | ALT.2003512 | SICRO NOVO | Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-100 A - com grelha de concreto - areia e brita produzida | un | 6 | 0.01179% | 24.8% | 9751.9594 | 58511.7562
7.21 | ALT.0705224 | SICRO NOVO | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida | un | 10 | 0.02647% | 24.8% | 13136.1734 | 131361.7344
7.22 | ALT.0705178 | SICRO NOVO | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita produzida | m | 181.75 | 0.1272% | 24.8% | 3472.7722 | 631176.3401
7.23 | ALT.0705180 | SICRO NOVO | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita produzida | m | 129 | 0.09376% | 24.8% | 3606.1834 | 465197.6534
7.24 | ALT.0705232 | SICRO NOVO | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida | un | 2 | 0.008233% | 24.8% | 20424.6557 | 40849.3114
7.25 | ALT.0705412 | SICRO NOVO | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita produzida | un | 4 | 0.02509% | 24.8% | 31125.6442 | 124502.5766
7.26 | ALT.0705414 | SICRO NOVO | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita produzida | un | 4 | 0.0277% | 24.8% | 34357.6272 | 137430.5088
7.27 | ALT.0705416 | SICRO NOVO | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita produzida | un | 2 | 0.01749% | 24.8% | 43379.5066 | 86759.0131
7.28 | ALT.0705188 | SICRO NOVO | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita produzida | m | 116.75 | 0.105% | 24.8% | 4461.1757 | 520842.2606
7.29 | ALT.0705190 | SICRO NOVO | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita produzida | m | 79.5 | 0.07862% | 24.8% | 4906.6618 | 390079.6099
7.30 | ALT.0705240 | SICRO NOVO | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida | un | 8 | 0.04453% | 24.8% | 27620.2118 | 220961.6947
7.31 | ALT.0705242 | SICRO NOVO | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita produzida | un | 2 | 0.01173% | 24.8% | 29092.128 | 58184.256
7.32 | ALT.0705244 | SICRO NOVO | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita produzida | un | 2 | 0.01296% | 24.8% | 32150.4269 | 64300.8538
7.33 | ALT.0705246 | SICRO NOVO | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita produzida | un | 6 | 0.04904% | 24.8% | 40553.3357 | 243320.0141
7.34 | ALT.0705198 | SICRO NOVO | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita produzida | m | 21.25 | 0.02177% | 24.8% | 5082.9917 | 108013.5732
7.35 | ALT.0705200 | SICRO NOVO | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita produzida | m | 88.75 | 0.1021% | 24.8% | 5709.4003 | 506709.2784
7.36 | ALT.0705202 | SICRO NOVO | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita produzida | m | 163 | 0.2067% | 24.8% | 6292.8403 | 1025732.9722
7.37 | ALT.0705204 | SICRO NOVO | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita produzida | m | 43.5 | 0.05957% | 24.8% | 6794.8608 | 295576.4448
7.38 | ALT.0705248 | SICRO NOVO | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida | un | 2 | 0.0158% | 24.8% | 39195.0874 | 78390.1747
7.39 | ALT.0705250 | SICRO NOVO | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita produzida | un | 6 | 0.04987% | 24.8% | 41240.9088 | 247445.4528
7.40 | ALT.0705252 | SICRO NOVO | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita produzida | un | 6 | 0.05455% | 24.8% | 45109.8586 | 270659.1514
7.41 | ALT.0705254 | SICRO NOVO | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita produzida | un | 2 | 0.02289% | 24.8% | 56778.7459 | 113557.4918
7.42 | ALT.0705214 | SICRO NOVO | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita produzida | m | 62.75 | 0.1006% | 24.8% | 7956.2995 | 499257.7949
7.43 | ALT.0705216 | SICRO NOVO | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita produzida | m | 116 | 0.2033% | 24.8% | 8697.4618 | 1008905.5642
7.44 | ALT.0705222 | SICRO NOVO | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita produzida | m | 266.5 | 0.5914% | 24.8% | 11010.2803 | 2934239.7053
7.45 | ALT.0705426 | SICRO NOVO | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida | un | 2 | 0.02338% | 24.8% | 58008.6125 | 116017.225
7.46 | ALT.0705212 | SICRO NOVO | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita produzida | m | 18.5 | 0.02528% | 24.8% | 6780.4714 | 125438.7202
7.47 | ALT.2003168 | SICRO NOVO | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 470-35 - areia e brita produzida | m | 23.8 | 0.01122% | 24.8% | 2340.0374 | 55692.8911
7.48 | ALT.2003170 | SICRO NOVO | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 608-50 - areia e brita produzida | m | 9.4 | 0.00575% | 24.8% | 3034.9488 | 28528.5187
8 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  |  |  |  | 6.486% |  |  | 32182485.5893
8.1 | OAE 01 - ARROIO DO CRAVO |  |  |  |  | 0.5269% |  |  | 2614490.7434
8.1.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS
8.1.1.1 | 5213379 | SICRO NOVO | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 3 | 0.0003576% | 24.8% | 591.53 | 1774.59
8.1.1.2 | 5213402 | SICRO NOVO | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 27.6 | 0.0001064% | 24.8% | 19.13 | 527.988
8.1.1.3 | 5213849 | SICRO NOVO | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 4320 | 0.003779% | 24.8% | 4.34 | 18748.8
8.1.1.4 | 5213850 | SICRO NOVO | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 4800 | 0.02707% | 24.8% | 27.98 | 134304
8.1.1.5 | 5213836 | SICRO NOVO | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 12 | 3.773e-06% | 24.8% | 1.56 | 18.72
8.1.1.6 | 5213345 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 12 | 1.749e-05% | 24.8% | 7.23 | 86.76
8.1.1.7 | 5213385 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 2 | 0.0001835% | 24.8% | 455.17 | 910.34
8.1.1.8 | 5213386 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 8 | 0.001204% | 24.8% | 746.77 | 5974.16
8.1.2 | PAVIMENTAÇÃO
8.1.2.1 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 97.75 | 0.003983% | 24.8% | 202.1885 | 19763.9239
8.1.2.2 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 581.87 | 3.987e-05% | 24.8% | 0.34 | 197.8358
8.1.3 | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)
8.1.3.1 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 480.48 | 0.0007931% | 24.8% | 8.19 | 3935.1312
8.1.3.2 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 56.33 | 0.0002461% | 24.8% | 21.68 | 1221.2344
8.1.3.3 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 287.09 | 0.0003576% | 24.8% | 6.18 | 1774.2162
8.1.3.4 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 279.17 | 0.005694% | 24.8% | 101.2 | 28252.004
8.1.3.5 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 38.54 | 0.005166% | 24.8% | 665.0592 | 25631.3816
8.1.3.6 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 38.54 | 3.348e-05% | 24.8% | 4.31 | 166.1074
8.1.3.7 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8008.45 | 0.02005% | 24.8% | 12.42 | 99464.949
8.1.3.8 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 55.04 | 3.228e-05% | 24.8% | 2.91 | 160.1664
8.1.3.9 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 55.04 | 0.0003107% | 24.8% | 28.01 | 1541.6704
8.1.3.10 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 6.46 | 0.001032% | 24.8% | 792.83 | 5121.6818
8.1.4 | SUPERESTRUTURA
8.1.4.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 52.56 | 0.008398% | 24.8% | 792.83 | 41671.1448
8.1.4.2 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 676.72 | 0.0138% | 24.8% | 101.2 | 68484.064
8.1.4.3 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 183.77 | 0.02463% | 24.8% | 665.0592 | 122217.9292
8.1.4.4 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 183.77 | 0.0001596% | 24.8% | 4.31 | 792.0487
8.1.4.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 53614.9 | 0.1342% | 24.8% | 12.42 | 665897.058
8.1.4.6 | 2108172 | SICRO NOVO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 1095.96 | 0.009593% | 24.8% | 43.43 | 47597.5428
8.1.4.7 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 490.9 | 0.002771% | 24.8% | 28.01 | 13750.109
8.1.4.8 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 490.9 | 0.0002879% | 24.8% | 2.91 | 1428.519
8.1.4.9 | 2007971 | SICRO NOVO | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 10.8 | 0.000233% | 24.8% | 107.03 | 1155.924
8.1.4.10 | 3806410 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 275.88 | 0.004333% | 24.8% | 77.94 | 21502.0872
8.1.4.11 | 307733 | SICRO NOVO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 28 | 0.00186% | 24.8% | 329.61 | 9229.08
8.1.4.12 | 307084 | SICRO NOVO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 14 | 0.0001169% | 24.8% | 41.43 | 580.02
8.1.4.13 | ALT.1207719 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 24.66 | 0.00801% | 24.8% | 1611.65 | 39743.289
8.1.4.14 | ALT.1207721 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 23.65 | 0.0115% | 24.8% | 2413.38 | 57076.437
8.1.4.15 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 156.04 | 0.002777% | 24.8% | 88.32 | 13781.4528
8.1.4.16 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 180.88 | 0.0008898% | 24.8% | 24.41 | 4415.2808
8.1.4.17 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 171.6 | 0.001333% | 24.8% | 38.55 | 6615.18
8.1.4.18 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 317.44 | 0.005696% | 24.8% | 89.04 | 28264.8576
8.1.5 | MESOESTRUTURA
8.1.5.1 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 173.79 | 0.003545% | 24.8% | 101.2 | 17587.548
8.1.5.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 24.47 | 0.00328% | 24.8% | 665.0592 | 16273.9986
8.1.5.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 24.47 | 2.126e-05% | 24.8% | 4.31 | 105.4657
8.1.5.4 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 6306.09 | 0.01578% | 24.8% | 12.42 | 78321.6378
8.1.5.5 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 118.45 | 0.0006687% | 24.8% | 28.01 | 3317.7845
8.1.5.6 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 118.45 | 6.947e-05% | 24.8% | 2.91 | 344.6895
8.1.5.7 | 3816198 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 263.19 | 0.004758% | 24.8% | 89.71 | 23610.7749
8.1.5.8 | 307732 | SICRO NOVO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 195.84 | 0.005523% | 24.8% | 139.94 | 27405.8496
8.1.5.9 | 3806418 | SICRO NOVO | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 12 | 0.0003215% | 24.8% | 132.92 | 1595.04
8.1.5.10 | 1608144 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 2.4 | 6.28e-05% | 24.8% | 129.83 | 311.592
8.1.5.11 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 11.1 | 0.001076% | 24.8% | 481.19 | 5341.209
8.1.5.12 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 12 | 0.001672% | 24.8% | 691.15 | 8293.8
8.1.5.13 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 69.42 | 0.001236% | 24.8% | 88.32 | 6131.1744
8.1.5.14 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 57.6 | 0.0002834% | 24.8% | 24.41 | 1406.016
8.1.5.15 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 52.2 | 0.0004957% | 24.8% | 47.12 | 2459.664
8.1.6 | INFRAESTRUTURA
8.1.6.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 1.68 | 0.0002684% | 24.8% | 792.83 | 1331.9544
8.1.6.2 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 479.74 | 0.0007919% | 24.8% | 8.19 | 3929.0706
8.1.6.3 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 227.43 | 0.0009937% | 24.8% | 21.68 | 4930.6824
8.1.6.4 | 2306066 | SICRO NOVO | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 77.71 | 0.004986% | 24.8% | 318.38 | 24741.3098
8.1.6.5 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 8.27 | 0.0009983% | 24.8% | 598.9776 | 4953.5448
8.1.6.6 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 177.43 | 0.003619% | 24.8% | 101.2 | 17955.916
8.1.6.7 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 143.46 | 0.01923% | 24.8% | 665.0592 | 95409.3928
8.1.6.8 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 143.46 | 0.0001246% | 24.8% | 4.31 | 618.3126
8.1.6.9 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 35611.73 | 0.08914% | 24.8% | 12.42 | 442297.6866
8.1.6.10 | 2306247 | SICRO NOVO | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 0.71 | 4.147e-05% | 24.8% | 289.84 | 205.7864
8.1.6.11 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 48 | 0.000271% | 24.8% | 28.01 | 1344.48
8.1.6.12 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 48 | 2.815e-05% | 24.8% | 2.91 | 139.68
8.1.6.13 | 1608144 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 79.2 | 0.002072% | 24.8% | 129.83 | 10282.536
8.1.6.14 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 333 | 0.03229% | 24.8% | 481.19 | 160236.27
8.1.6.15 | 5605936 | SICRO NOVO | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 32 mm, tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 144 | 0.00855% | 24.8% | 294.6 | 42422.4
8.1.6.16 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 38.25 | 0.0006808% | 24.8% | 88.32 | 3378.24
8.1.6.17 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 164.16 | 0.001275% | 24.8% | 38.55 | 6328.368
8.1.7 | OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO
8.1.7.1 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 31.92 | 0.004278% | 24.8% | 665.0592 | 21228.6897
8.1.7.2 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 31.92 | 2.773e-05% | 24.8% | 4.31 | 137.5752
8.1.7.3 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 40.52 | 0.0008264% | 24.8% | 101.2 | 4100.624
8.1.7.4 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5880.05 | 0.01472% | 24.8% | 12.42 | 73030.221
8.1.7.5 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 9.67 | 0.001167% | 24.8% | 598.9776 | 5792.1134
8.1.7.6 | 2003849 | SICRO NOVO | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 27.69 | 0.0006876% | 24.8% | 123.22 | 3411.9618
8.2 | PONTE SOBRE O ARROIO ERECHIM KM 68,38 |  |  |  |  | 0.7404% |  |  | 3673524.5739
8.2.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS
8.2.1.1 | 5213379 | SICRO NOVO | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 3 | 0.0003576% | 24.8% | 591.53 | 1774.59
8.2.1.2 | 5213402 | SICRO NOVO | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 33 | 0.0001272% | 24.8% | 19.13 | 631.29
8.2.1.3 | 5213849 | SICRO NOVO | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 4320 | 0.003779% | 24.8% | 4.34 | 18748.8
8.2.1.4 | 5213850 | SICRO NOVO | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 4800 | 0.02707% | 24.8% | 27.98 | 134304
8.2.1.5 | 5213836 | SICRO NOVO | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 4.087e-06% | 24.8% | 1.56 | 20.28
8.2.1.6 | 5213345 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 1.894e-05% | 24.8% | 7.23 | 93.99
8.2.1.7 | 5213385 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 3 | 0.0002752% | 24.8% | 455.17 | 1365.51
8.2.1.8 | 5213386 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 8 | 0.001204% | 24.8% | 746.77 | 5974.16
8.2.2 | PAVIMENTAÇÃO
8.2.2.1 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 117.56 | 0.00479% | 24.8% | 202.1885 | 23769.2777
8.2.2.2 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 699.74 | 4.795e-05% | 24.8% | 0.34 | 237.9116
8.2.3 | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)
8.2.3.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 4.77 | 0.0007622% | 24.8% | 792.83 | 3781.7991
8.2.3.2 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 354.31 | 0.0005848% | 24.8% | 8.19 | 2901.7989
8.2.3.3 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 40.07 | 0.0001751% | 24.8% | 21.68 | 868.7176
8.2.3.4 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 192.79 | 0.0002401% | 24.8% | 6.18 | 1191.4422
8.2.3.5 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 257.04 | 0.005243% | 24.8% | 101.2 | 26012.448
8.2.3.6 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 29.25 | 0.003921% | 24.8% | 665.0592 | 19452.9816
8.2.3.7 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 29.25 | 2.541e-05% | 24.8% | 4.31 | 126.0675
8.2.3.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8008.45 | 0.02005% | 24.8% | 12.42 | 99464.949
8.2.4 | SUPERESTRUTURA
8.2.4.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 64.17 | 0.01025% | 24.8% | 792.83 | 50875.9011
8.2.4.2 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 745.76 | 0.01521% | 24.8% | 101.2 | 75470.912
8.2.4.3 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 266.89 | 0.03577% | 24.8% | 665.0592 | 177497.6499
8.2.4.4 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 266.89 | 0.0002318% | 24.8% | 4.31 | 1150.2959
8.2.4.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 66919.38 | 0.1675% | 24.8% | 12.42 | 831138.6996
8.2.4.6 | 2108172 | SICRO NOVO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 1074.15 | 0.009402% | 24.8% | 43.43 | 46650.3345
8.2.4.7 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 625.32 | 0.00353% | 24.8% | 28.01 | 17515.2132
8.2.4.8 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 1283.44 | 0.0007527% | 24.8% | 2.91 | 3734.8104
8.2.4.9 | 2007971 | SICRO NOVO | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 13.2 | 0.0002847% | 24.8% | 107.03 | 1412.796
8.2.4.10 | 3806410 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 351 | 0.005513% | 24.8% | 77.94 | 27356.94
8.2.4.11 | 307733 | SICRO NOVO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 28 | 0.00186% | 24.8% | 329.61 | 9229.08
8.2.4.12 | 307084 | SICRO NOVO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 28 | 0.0002338% | 24.8% | 41.43 | 1160.04
8.2.4.13 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 182.85 | 0.003255% | 24.8% | 88.32 | 16149.312
8.2.4.14 | 1608147 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 196.98 | 0.008079% | 24.8% | 203.51 | 40087.3998
8.2.4.15 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 8.64 | 4.25e-05% | 24.8% | 24.41 | 210.9024
8.2.4.16 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 37.44 | 0.0002909% | 24.8% | 38.55 | 1443.312
8.2.4.17 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 250.32 | 0.002377% | 24.8% | 47.12 | 11795.0784
8.2.4.18 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 284.4 | 0.005104% | 24.8% | 89.04 | 25322.976
8.2.4.19 | 1608026 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm | m | 4 | 8.17e-05% | 24.8% | 101.34 | 405.36
8.2.4.20 | ALT.1207719 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 30.71 | 0.009975% | 24.8% | 1611.65 | 49493.7715
8.2.4.21 | ALT.1207721 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 28.46 | 0.01384% | 24.8% | 2413.38 | 68684.7948
8.2.5 | MESOESTRUTURA
8.2.5.1 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 131.96 | 0.0007449% | 24.8% | 28.01 | 3696.1996
8.2.5.2 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 131.96 | 7.739e-05% | 24.8% | 2.91 | 384.0036
8.2.5.3 | 3816198 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 270.27 | 0.004886% | 24.8% | 89.71 | 24245.9217
8.2.5.4 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 212.7892 | 0.00434% | 24.8% | 101.2 | 21534.267
8.2.5.5 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 26.0314 | 0.003489% | 24.8% | 665.0592 | 17312.4221
8.2.5.6 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 26.0314 | 2.261e-05% | 24.8% | 4.31 | 112.1953
8.2.5.7 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 10932.97 | 0.02737% | 24.8% | 12.42 | 135787.4874
8.2.5.8 | 307732 | SICRO NOVO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 272.26 | 0.007679% | 24.8% | 139.94 | 38100.0644
8.2.5.9 | 3806418 | SICRO NOVO | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 16 | 0.0004286% | 24.8% | 132.92 | 2126.72
8.2.5.10 | 1608144 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 6.4 | 0.0001675% | 24.8% | 129.83 | 830.912
8.2.5.11 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 18.8 | 0.001823% | 24.8% | 481.19 | 9046.372
8.2.5.12 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 16 | 0.002229% | 24.8% | 691.15 | 11058.4
8.2.5.13 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 104.01 | 0.001851% | 24.8% | 88.32 | 9186.1632
8.2.5.14 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 318.6 | 0.001567% | 24.8% | 24.41 | 7777.026
8.2.5.15 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 86.4 | 0.0006713% | 24.8% | 38.55 | 3330.72
8.2.5.16 | 1608026 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm | m | 41.4 | 0.0008455% | 24.8% | 101.34 | 4195.476
8.2.6 | INFRAESTRUTURA
8.2.6.1 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 403.69 | 0.0006663% | 24.8% | 8.19 | 3306.2211
8.2.6.2 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 180.14 | 0.0007871% | 24.8% | 21.68 | 3905.4352
8.2.6.3 | 2306071 | SICRO NOVO | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | m | 71.8858 | 0.03556% | 24.8% | 2454.63 | 176453.0413
8.2.6.4 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 11.0672 | 0.001336% | 24.8% | 598.9776 | 6629.0049
8.2.6.5 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 267.724 | 0.00546% | 24.8% | 101.2 | 27093.6688
8.2.6.6 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 245.6107 | 0.03292% | 24.8% | 665.0592 | 163345.6557
8.2.6.7 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 245.6107 | 0.0002133% | 24.8% | 4.31 | 1058.5821
8.2.6.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 55321.28 | 0.1385% | 24.8% | 12.42 | 687090.2976
8.2.6.9 | 2306247 | SICRO NOVO | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 0.9505 | 5.552e-05% | 24.8% | 289.84 | 275.4929
8.2.6.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 109.68 | 0.0006192% | 24.8% | 28.01 | 3072.1368
8.2.6.11 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 109.68 | 6.432e-05% | 24.8% | 2.91 | 319.1688
8.2.6.12 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 124.37 | 0.002214% | 24.8% | 88.32 | 10984.3584
8.2.6.13 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 533.76 | 0.002626% | 24.8% | 24.41 | 13029.0816
8.2.6.14 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 517.65 | 0.0502% | 24.8% | 481.19 | 249088.0035
8.2.6.15 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 198 | 0.02758% | 24.8% | 691.15 | 136847.7
8.2.7 | OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO
8.2.7.1 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 29.51 | 0.003955% | 24.8% | 665.0592 | 19625.897
8.2.7.2 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 29.51 | 2.563e-05% | 24.8% | 4.31 | 127.1881
8.2.7.3 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 25.34 | 0.0005168% | 24.8% | 101.2 | 2564.408
8.2.7.4 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5880.05 | 0.01472% | 24.8% | 12.42 | 73030.221
8.2.7.5 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 9.9812 | 0.001205% | 24.8% | 598.9776 | 5978.5152
8.2.7.6 | 2003849 | SICRO NOVO | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 28.1655 | 0.0006994% | 24.8% | 123.22 | 3470.5529
8.3 | PONTE SOBRE O ARROIO DO PARDO KM 74,30 |  |  |  |  | 0.5013% |  |  | 2487575.0286
8.3.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS
8.3.2.1 | 5213379 | SICRO NOVO | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 3 | 0.0003576% | 24.8% | 591.53 | 1774.59
8.3.2.2 | 5213402 | SICRO NOVO | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 19.2 | 7.402e-05% | 24.8% | 19.13 | 367.296
8.3.2.3 | 5213849 | SICRO NOVO | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 4320 | 0.003779% | 24.8% | 4.34 | 18748.8
8.3.2.4 | 5213850 | SICRO NOVO | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 4800 | 0.02707% | 24.8% | 27.98 | 134304
8.3.2.5 | 5213836 | SICRO NOVO | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 12 | 3.773e-06% | 24.8% | 1.56 | 18.72
8.3.2.6 | 5213345 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 12 | 1.749e-05% | 24.8% | 7.23 | 86.76
8.3.2.7 | 5213385 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 2 | 0.0001835% | 24.8% | 455.17 | 910.34
8.3.2.8 | 5213386 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 8 | 0.001204% | 24.8% | 746.77 | 5974.16
8.3.2 | PAVIMENTAÇÃO
8.3.2.1 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 72.576 | 0.002957% | 24.8% | 202.1885 | 14674.0311
8.3.2.2 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 432 | 2.96e-05% | 24.8% | 0.34 | 146.88
8.3.3 | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)
8.3.3.1 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 587.25 | 0.0007314% | 24.8% | 6.18 | 3629.205
8.3.3.2 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 763.425 | 0.00126% | 24.8% | 8.19 | 6252.4507
8.3.3.3 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 587.25 | 0.002566% | 24.8% | 21.68 | 12731.58
8.3.3.4 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 235.8281 | 0.00481% | 24.8% | 101.2 | 23865.8037
8.3.3.5 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 30.2096 | 0.004049% | 24.8% | 665.0592 | 20091.1724
8.3.3.6 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 30.2096 | 2.624e-05% | 24.8% | 4.31 | 130.2034
8.3.3.7 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 1.3357 | 2.378e-05% | 24.8% | 88.32 | 117.9734
8.3.3.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5230.64 | 0.01309% | 24.8% | 12.42 | 64964.5488
8.3.3.9 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 61.2 | 3.589e-05% | 24.8% | 2.91 | 178.092
8.3.3.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 61.2 | 0.0003455% | 24.8% | 28.01 | 1714.212
8.3.3.11 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 6.46 | 0.001032% | 24.8% | 792.83 | 5121.6818
8.3.3.12 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 2.8 | 0.0004923% | 24.8% | 872.33 | 2442.524
8.3.4 | SUPERESTRUTURA
8.3.4.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 78.5888 | 0.01256% | 24.8% | 792.83 | 62307.5583
8.3.4.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 82.1648 | 0.01101% | 24.8% | 665.0592 | 54644.4562
8.3.4.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 82.1648 | 7.137e-05% | 24.8% | 4.31 | 354.1303
8.3.4.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 53.5623 | 0.00769% | 24.8% | 712.3834 | 38156.8912
8.3.4.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 38540.39 | 0.09647% | 24.8% | 12.42 | 478671.6438
8.3.4.6 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 535.157 | 0.01091% | 24.8% | 101.2 | 54157.8884
8.3.4.7 | 2108172 | SICRO NOVO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 286 | 0.002503% | 24.8% | 43.43 | 12420.98
8.3.4.8 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 109.55 | 0.00195% | 24.8% | 88.32 | 9675.456
8.3.4.9 | 1608147 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 127.68 | 0.005237% | 24.8% | 203.51 | 25984.1568
8.3.4.10 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 9.072 | 4.463e-05% | 24.8% | 24.41 | 221.4475
8.3.4.11 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 25.2 | 0.0001958% | 24.8% | 38.55 | 971.46
8.3.4.12 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 102.48 | 0.0009732% | 24.8% | 47.12 | 4828.8576
8.3.4.13 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 215.16 | 0.003861% | 24.8% | 89.04 | 19157.8464
8.3.4.14 | 1608026 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm | m | 4.2 | 8.578e-05% | 24.8% | 101.34 | 425.628
8.3.4.15 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 311.354 | 0.001758% | 24.8% | 28.01 | 8721.0255
8.3.4.16 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 311.354 | 0.0001826% | 24.8% | 2.91 | 906.0401
8.3.4.17 | 2007971 | SICRO NOVO | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 5.2 | 0.0001122% | 24.8% | 107.03 | 556.556
8.3.4.18 | 3806410 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 286 | 0.004492% | 24.8% | 77.94 | 22290.84
8.3.4.19 | 307733 | SICRO NOVO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 30.4 | 0.002019% | 24.8% | 329.61 | 10020.144
8.3.4.20 | 307084 | SICRO NOVO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 30.4 | 0.0002538% | 24.8% | 41.43 | 1259.472
8.3.4.21 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 1.9873 | 0.0003494% | 24.8% | 872.33 | 1733.6076
8.3.4.22 | ALT.1207719 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 13.7895 | 0.004479% | 24.8% | 1611.65 | 22223.8477
8.3.4.23 | ALT.1207721 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 137.8608 | 0.06705% | 24.8% | 2413.38 | 332710.4975
8.3.5 | MESOESTRUTURA
8.3.5.1 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 85.394 | 0.001742% | 24.8% | 101.2 | 8641.8728
8.3.5.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 7.9125 | 0.001061% | 24.8% | 665.0592 | 5262.2809
8.3.5.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 7.9125 | 6.873e-06% | 24.8% | 4.31 | 34.1029
8.3.5.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 4.2717 | 0.0006133% | 24.8% | 712.3834 | 3043.088
8.3.5.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3407.6 | 0.00853% | 24.8% | 12.42 | 42322.392
8.3.5.6 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 19.1984 | 0.0001084% | 24.8% | 28.01 | 537.7472
8.3.5.7 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 19.1984 | 1.126e-05% | 24.8% | 2.91 | 55.8673
8.3.5.8 | 3816198 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 200 | 0.003616% | 24.8% | 89.71 | 17942
8.3.5.9 | 307732 | SICRO NOVO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 24 | 0.0006769% | 24.8% | 139.94 | 3358.56
8.3.5.10 | 3806418 | SICRO NOVO | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 8 | 0.0002143% | 24.8% | 132.92 | 1063.36
8.3.5.11 | 1608144 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 2.6 | 6.803e-05% | 24.8% | 129.83 | 337.558
8.3.5.12 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 9.8 | 0.0009504% | 24.8% | 481.19 | 4715.662
8.3.5.13 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.3.5.14 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 34.06 | 0.0006063% | 24.8% | 88.32 | 3008.1792
8.3.5.15 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 71.28 | 0.0003507% | 24.8% | 24.41 | 1739.9448
8.3.5.16 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 57.6 | 0.0004475% | 24.8% | 38.55 | 2220.48
8.3.5.17 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 17.28 | 0.0003101% | 24.8% | 89.04 | 1538.6112
8.3.6 | INFRAESTRUTURA
8.3.6.1 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 6.072 | 1.002e-05% | 24.8% | 8.19 | 49.7297
8.3.6.2 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 9.396 | 4.105e-05% | 24.8% | 21.68 | 203.7053
8.3.6.3 | 2306066 | SICRO NOVO | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 525.6 | 0.03373% | 24.8% | 318.38 | 167340.528
8.3.6.4 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 5.2495 | 0.0006337% | 24.8% | 598.9776 | 3144.3329
8.3.6.5 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 120.68 | 0.002461% | 24.8% | 101.2 | 12212.816
8.3.6.6 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 96.24 | 0.0129% | 24.8% | 665.0592 | 64005.2974
8.3.6.7 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 96.24 | 8.36e-05% | 24.8% | 4.31 | 414.7944
8.3.6.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 32840.99 | 0.0822% | 24.8% | 12.42 | 407885.0958
8.3.6.9 | 2306247 | SICRO NOVO | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 36 | 0.002103% | 24.8% | 289.84 | 10434.24
8.3.6.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 115.164 | 0.0006501% | 24.8% | 28.01 | 3225.7436
8.3.6.11 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 115.164 | 6.754e-05% | 24.8% | 2.91 | 335.1272
8.3.6.12 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 27.51 | 0.0004897% | 24.8% | 88.32 | 2429.6832
8.3.6.13 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 560.448 | 0.002757% | 24.8% | 24.41 | 13680.5357
8.3.6.14 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 118.08 | 0.0009174% | 24.8% | 38.55 | 4551.984
8.3.6.15 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 240 | 0.02327% | 24.8% | 481.19 | 115485.6
8.3.6.16 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.3.7 | OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO
8.3.7.1 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 14.755 | 0.001978% | 24.8% | 665.0592 | 9812.9485
8.3.7.2 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 14.755 | 1.282e-05% | 24.8% | 4.31 | 63.594
8.3.7.3 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 12.67 | 0.0002584% | 24.8% | 101.2 | 1282.204
8.3.7.4 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5880.05 | 0.01472% | 24.8% | 12.42 | 73030.221
8.3.7.5 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 10.8 | 0.001304% | 24.8% | 598.9776 | 6468.9581
8.3.7.6 | 2003849 | SICRO NOVO | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 32.4 | 0.0008046% | 24.8% | 123.22 | 3992.328
8.4 | PONTE SOBRE O ARROIO SÃO ROQUE KM 79,07 |  |  |  |  | 0.5351% |  |  | 2655108.0289
8.4.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS
8.4.1.1 | 5213379 | SICRO NOVO | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 3 | 0.0003576% | 24.8% | 591.53 | 1774.59
8.4.1.2 | 5213402 | SICRO NOVO | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 27 | 0.0001041% | 24.8% | 19.13 | 516.51
8.4.1.3 | 5213849 | SICRO NOVO | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 4320 | 0.003779% | 24.8% | 4.34 | 18748.8
8.4.1.4 | 5213850 | SICRO NOVO | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 4800 | 0.02707% | 24.8% | 27.98 | 134304
8.4.1.5 | 5213836 | SICRO NOVO | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 4.087e-06% | 24.8% | 1.56 | 20.28
8.4.1.6 | 5213345 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 1.894e-05% | 24.8% | 7.23 | 93.99
8.4.1.7 | 5213385 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 3 | 0.0002752% | 24.8% | 455.17 | 1365.51
8.4.1.8 | 5213386 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 8 | 0.001204% | 24.8% | 746.77 | 5974.16
8.4.2 | PAVIMENTAÇÃO
8.4.2.1 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 95.3568 | 0.003886% | 24.8% | 202.1885 | 19280.0464
8.4.2.2 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 567.6 | 3.889e-05% | 24.8% | 0.34 | 192.984
8.4.3 | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)
8.4.3.1 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 587.25 | 0.0007314% | 24.8% | 6.18 | 3629.205
8.4.3.2 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 763.425 | 0.00126% | 24.8% | 8.19 | 6252.4507
8.4.3.3 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 587.25 | 0.002566% | 24.8% | 21.68 | 12731.58
8.4.3.4 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 235.8281 | 0.00481% | 24.8% | 101.2 | 23865.8037
8.4.3.5 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 30.2096 | 0.004049% | 24.8% | 665.0592 | 20091.1724
8.4.3.6 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 30.2096 | 2.624e-05% | 24.8% | 4.31 | 130.2034
8.4.3.7 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 1.3357 | 2.378e-05% | 24.8% | 88.32 | 117.9734
8.4.3.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5230.64 | 0.01309% | 24.8% | 12.42 | 64964.5488
8.4.3.9 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 61.2 | 3.589e-05% | 24.8% | 2.91 | 178.092
8.4.3.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 61.2 | 0.0003455% | 24.8% | 28.01 | 1714.212
8.4.3.11 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 6.46 | 0.001032% | 24.8% | 792.83 | 5121.6818
8.4.3.12 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 2.8 | 0.0004923% | 24.8% | 872.33 | 2442.524
8.4.4 | SUPERESTRUTURA
8.4.4.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 78.5888 | 0.01256% | 24.8% | 792.83 | 62307.5583
8.4.4.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 82.1648 | 0.01101% | 24.8% | 665.0592 | 54644.4562
8.4.4.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 82.1648 | 7.137e-05% | 24.8% | 4.31 | 354.1303
8.4.4.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 53.5623 | 0.00769% | 24.8% | 712.3834 | 38156.8912
8.4.4.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 53035.35 | 0.1328% | 24.8% | 12.42 | 658699.047
8.4.4.6 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 535.157 | 0.01091% | 24.8% | 101.2 | 54157.8884
8.4.4.7 | 2108172 | SICRO NOVO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 476 | 0.004166% | 24.8% | 43.43 | 20672.68
8.4.4.8 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 136 | 0.002421% | 24.8% | 88.32 | 12011.52
8.4.4.9 | 1608147 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 199.36 | 0.008177% | 24.8% | 203.51 | 40571.7536
8.4.4.10 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 170.5 | 0.0008388% | 24.8% | 24.41 | 4161.905
8.4.4.11 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 4.48 | 3.481e-05% | 24.8% | 38.55 | 172.704
8.4.4.12 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 280.8 | 0.005039% | 24.8% | 89.04 | 25002.432
8.4.4.13 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 311.354 | 0.001758% | 24.8% | 28.01 | 8721.0255
8.4.4.14 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 311.354 | 0.0001826% | 24.8% | 2.91 | 906.0401
8.4.4.15 | 2007971 | SICRO NOVO | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 8 | 0.0001726% | 24.8% | 107.03 | 856.24
8.4.4.16 | 3806410 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 455 | 0.007147% | 24.8% | 77.94 | 35462.7
8.4.4.17 | 307733 | SICRO NOVO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 28 | 0.00186% | 24.8% | 329.61 | 9229.08
8.4.4.18 | 307084 | SICRO NOVO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 28 | 0.0002338% | 24.8% | 41.43 | 1160.04
8.4.4.19 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 1.9873 | 0.0003494% | 24.8% | 872.33 | 1733.6076
8.4.4.20 | ALT.1207719 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 13.7895 | 0.004479% | 24.8% | 1611.65 | 22223.8477
8.4.4.21 | ALT.1207721 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 137.8608 | 0.06705% | 24.8% | 2413.38 | 332710.4975
8.4.5 | MESOESTRUTURA
8.4.5.1 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 85.394 | 0.001742% | 24.8% | 101.2 | 8641.8728
8.4.5.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 7.9125 | 0.001061% | 24.8% | 665.0592 | 5262.2809
8.4.5.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 7.9125 | 6.873e-06% | 24.8% | 4.31 | 34.1029
8.4.5.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 4.2717 | 0.0006133% | 24.8% | 712.3834 | 3043.088
8.4.5.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 4566.7 | 0.01143% | 24.8% | 12.42 | 56718.414
8.4.5.6 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 19.1984 | 0.0001084% | 24.8% | 28.01 | 537.7472
8.4.5.7 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 19.1984 | 1.126e-05% | 24.8% | 2.91 | 55.8673
8.4.5.8 | 3816198 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 272 | 0.004918% | 24.8% | 89.71 | 24401.12
8.4.5.9 | 307732 | SICRO NOVO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 24 | 0.0006769% | 24.8% | 139.94 | 3358.56
8.4.5.10 | 3806418 | SICRO NOVO | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 8 | 0.0002143% | 24.8% | 132.92 | 1063.36
8.4.5.11 | 1608144 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 2.6 | 6.803e-05% | 24.8% | 129.83 | 337.558
8.4.5.12 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 9.8 | 0.0009504% | 24.8% | 481.19 | 4715.662
8.4.5.13 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.4.5.14 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 33.55 | 0.0005972% | 24.8% | 88.32 | 2963.136
8.4.5.15 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 144 | 0.001119% | 24.8% | 38.55 | 5551.2
8.4.6 | INFRAESTRUTURA
8.4.6.1 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 6.072 | 1.002e-05% | 24.8% | 8.19 | 49.7297
8.4.6.2 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 9.396 | 4.105e-05% | 24.8% | 21.68 | 203.7053
8.4.6.3 | 2306066 | SICRO NOVO | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 372.6 | 0.02391% | 24.8% | 318.38 | 118628.388
8.4.6.4 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 5.2495 | 0.0006337% | 24.8% | 598.9776 | 3144.3329
8.4.6.5 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 120.68 | 0.002461% | 24.8% | 101.2 | 12212.816
8.4.6.6 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 96.24 | 0.0129% | 24.8% | 665.0592 | 64005.2974
8.4.6.7 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 96.24 | 8.36e-05% | 24.8% | 4.31 | 414.7944
8.4.6.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 29946.47 | 0.07496% | 24.8% | 12.42 | 371935.1574
8.4.6.9 | 2306247 | SICRO NOVO | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 36 | 0.002103% | 24.8% | 289.84 | 10434.24
8.4.6.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 115.164 | 0.0006501% | 24.8% | 28.01 | 3225.7436
8.4.6.11 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 115.164 | 6.754e-05% | 24.8% | 2.91 | 335.1272
8.4.6.12 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 130.5885 | 0.002324% | 24.8% | 88.32 | 11533.5763
8.4.6.13 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 560.448 | 0.002757% | 24.8% | 24.41 | 13680.5357
8.4.6.14 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 240 | 0.02327% | 24.8% | 481.19 | 115485.6
8.4.6.15 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.4.7 | OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO
8.4.7.1 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 14.755 | 0.001978% | 24.8% | 665.0592 | 9812.9485
8.4.7.2 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 14.755 | 1.282e-05% | 24.8% | 4.31 | 63.594
8.4.7.3 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 12.67 | 0.0002584% | 24.8% | 101.2 | 1282.204
8.4.7.4 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5880.05 | 0.01472% | 24.8% | 12.42 | 73030.221
8.4.7.5 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 10.8 | 0.001304% | 24.8% | 598.9776 | 6468.9581
8.4.7.6 | 2003849 | SICRO NOVO | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 32.4 | 0.0008046% | 24.8% | 123.22 | 3992.328
8.5 | PONTE SOBRE O ARROIO FACÃOZINHO KM 83,37 |  |  |  |  | 0.6047% |  |  | 3000313.8138
8.5.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS
8.5.1.1 | 5213379 | SICRO NOVO | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 3 | 0.0003576% | 24.8% | 591.53 | 1774.59
8.5.1.2 | 5213402 | SICRO NOVO | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 26.4 | 0.0001018% | 24.8% | 19.13 | 505.032
8.5.1.3 | 5213849 | SICRO NOVO | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 4320 | 0.003779% | 24.8% | 4.34 | 18748.8
8.5.1.4 | 5213850 | SICRO NOVO | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 4800 | 0.02707% | 24.8% | 27.98 | 134304
8.5.1.5 | 5213836 | SICRO NOVO | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 4.087e-06% | 24.8% | 1.56 | 20.28
8.5.1.6 | 5213345 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 1.894e-05% | 24.8% | 7.23 | 93.99
8.5.1.7 | 5213385 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 3 | 0.0002752% | 24.8% | 455.17 | 1365.51
8.5.1.8 | 5213386 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 8 | 0.001204% | 24.8% | 746.77 | 5974.16
8.5.2 | PAVIMENTAÇÃO
8.5.2.1 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 93.1392 | 0.003795% | 24.8% | 202.1885 | 18831.6733
8.5.2.2 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 554.4 | 3.799e-05% | 24.8% | 0.34 | 188.496
8.5.3 | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)
8.5.3.1 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 587.25 | 0.0007314% | 24.8% | 6.18 | 3629.205
8.5.3.2 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 763.425 | 0.00126% | 24.8% | 8.19 | 6252.4507
8.5.3.3 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 587.25 | 0.002566% | 24.8% | 21.68 | 12731.58
8.5.3.4 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 235.8281 | 0.00481% | 24.8% | 101.2 | 23865.8037
8.5.3.5 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 30.2096 | 0.004049% | 24.8% | 665.0592 | 20091.1724
8.5.3.6 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 30.2096 | 2.624e-05% | 24.8% | 4.31 | 130.2034
8.5.3.7 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 1.3357 | 2.378e-05% | 24.8% | 88.32 | 117.9734
8.5.3.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5230.64 | 0.01309% | 24.8% | 12.42 | 64964.5488
8.5.3.9 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 61.2 | 3.589e-05% | 24.8% | 2.91 | 178.092
8.5.3.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 61.2 | 0.0003455% | 24.8% | 28.01 | 1714.212
8.5.3.11 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 6.46 | 0.001032% | 24.8% | 792.83 | 5121.6818
8.5.3.12 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 2.8 | 0.0004923% | 24.8% | 872.33 | 2442.524
8.5.4 | SUPERESTRUTURA
8.5.4.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 78.5888 | 0.01256% | 24.8% | 792.83 | 62307.5583
8.5.4.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 82.1648 | 0.01101% | 24.8% | 665.0592 | 54644.4562
8.5.4.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 82.1648 | 7.137e-05% | 24.8% | 4.31 | 354.1303
8.5.4.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 53.5623 | 0.00769% | 24.8% | 712.3834 | 38156.8912
8.5.4.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 54382.3 | 0.1361% | 24.8% | 12.42 | 675428.166
8.5.4.6 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 535.157 | 0.01091% | 24.8% | 101.2 | 54157.8884
8.5.4.7 | 2108172 | SICRO NOVO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 625.6 | 0.005476% | 24.8% | 43.43 | 27169.808
8.5.4.8 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 68.13 | 0.001213% | 24.8% | 88.32 | 6017.2416
8.5.4.9 | 1608147 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 206.72 | 0.008479% | 24.8% | 203.51 | 42069.5872
8.5.4.10 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 18.2 | 8.954e-05% | 24.8% | 24.41 | 444.262
8.5.4.11 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 67.48 | 0.0005243% | 24.8% | 38.55 | 2601.354
8.5.4.12 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 311.354 | 0.001758% | 24.8% | 28.01 | 8721.0255
8.5.4.13 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 311.354 | 0.0001826% | 24.8% | 2.91 | 906.0401
8.5.4.14 | 2007971 | SICRO NOVO | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 7.6 | 0.0001639% | 24.8% | 107.03 | 813.428
8.5.4.15 | 3806410 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 442 | 0.006943% | 24.8% | 77.94 | 34449.48
8.5.4.16 | 307733 | SICRO NOVO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 28 | 0.00186% | 24.8% | 329.61 | 9229.08
8.5.4.17 | 307084 | SICRO NOVO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 28 | 0.0002338% | 24.8% | 41.43 | 1160.04
8.5.4.18 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 1.9873 | 0.0003494% | 24.8% | 872.33 | 1733.6076
8.5.4.19 | ALT.1207719 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 13.7895 | 0.004479% | 24.8% | 1611.65 | 22223.8477
8.5.4.20 | ALT.1207721 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 137.8608 | 0.06705% | 24.8% | 2413.38 | 332710.4975
8.5.5 | MESOESTRUTURA
8.5.5.1 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 85.394 | 0.001742% | 24.8% | 101.2 | 8641.8728
8.5.5.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 7.9125 | 0.001061% | 24.8% | 665.0592 | 5262.2809
8.5.5.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 7.9125 | 6.873e-06% | 24.8% | 4.31 | 34.1029
8.5.5.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 4.2717 | 0.0006133% | 24.8% | 712.3834 | 3043.088
8.5.5.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 7319.83 | 0.01832% | 24.8% | 12.42 | 90912.2886
8.5.5.6 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 19.1984 | 0.0001084% | 24.8% | 28.01 | 537.7472
8.5.5.7 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 19.1984 | 1.126e-05% | 24.8% | 2.91 | 55.8673
8.5.5.8 | 3816198 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 552 | 0.00998% | 24.8% | 89.71 | 49519.92
8.5.5.9 | 307732 | SICRO NOVO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 36 | 0.001015% | 24.8% | 139.94 | 5037.84
8.5.5.10 | 3806418 | SICRO NOVO | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 10 | 0.0002679% | 24.8% | 132.92 | 1329.2
8.5.5.11 | 1608144 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 3.9 | 0.000102% | 24.8% | 129.83 | 506.337
8.5.5.12 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 9.8 | 0.0009504% | 24.8% | 481.19 | 4715.662
8.5.5.13 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.5.5.14 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 24.16 | 0.00043% | 24.8% | 88.32 | 2133.8112
8.5.5.15 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 103.68 | 0.0008055% | 24.8% | 38.55 | 3996.864
8.5.6 | INFRAESTRUTURA
8.5.6.1 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 9.108 | 1.503e-05% | 24.8% | 8.19 | 74.5945
8.5.6.2 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 14.094 | 6.158e-05% | 24.8% | 21.68 | 305.5579
8.5.6.3 | 2306066 | SICRO NOVO | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 616 | 0.03953% | 24.8% | 318.38 | 196122.08
8.5.6.4 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 5.2495 | 0.0006337% | 24.8% | 598.9776 | 3144.3329
8.5.6.5 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 172.28 | 0.003514% | 24.8% | 101.2 | 17434.736
8.5.6.6 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 143.22 | 0.0192% | 24.8% | 665.0592 | 95249.7786
8.5.6.7 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 143.22 | 0.0001244% | 24.8% | 4.31 | 617.2782
8.5.6.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 44189.45 | 0.1106% | 24.8% | 12.42 | 548832.969
8.5.6.9 | 2306247 | SICRO NOVO | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 50 | 0.002921% | 24.8% | 289.84 | 14492
8.5.6.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 115.164 | 0.0006501% | 24.8% | 28.01 | 3225.7436
8.5.6.11 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 115.164 | 6.754e-05% | 24.8% | 2.91 | 335.1272
8.5.6.12 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 130.5885 | 0.002324% | 24.8% | 88.32 | 11533.5763
8.5.6.13 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 560.448 | 0.002757% | 24.8% | 24.41 | 13680.5357
8.5.6.14 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 240 | 0.02327% | 24.8% | 481.19 | 115485.6
8.5.6.15 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.5.7 | OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO
8.5.7.1 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 14.755 | 0.001978% | 24.8% | 665.0592 | 9812.9485
8.5.7.2 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 14.755 | 1.282e-05% | 24.8% | 4.31 | 63.594
8.5.7.3 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 12.67 | 0.0002584% | 24.8% | 101.2 | 1282.204
8.5.7.4 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5880.05 | 0.01472% | 24.8% | 12.42 | 73030.221
8.5.7.5 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 10.8 | 0.001304% | 24.8% | 598.9776 | 6468.9581
8.5.7.6 | 2003849 | SICRO NOVO | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 32.4 | 0.0008046% | 24.8% | 123.22 | 3992.328
8.6 | PONTE SOBRE O ARROIO INHUPACÁ KM 89,91 |  |  |  |  | 0.7388% |  |  | 3666009.1121
8.6.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS
8.6.1.1 | 5213379 | SICRO NOVO | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 3 | 0.0003576% | 24.8% | 591.53 | 1774.59
8.6.1.2 | 5213402 | SICRO NOVO | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 36 | 0.0001388% | 24.8% | 19.13 | 688.68
8.6.1.3 | 5213849 | SICRO NOVO | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 4320 | 0.003779% | 24.8% | 4.34 | 18748.8
8.6.1.4 | 5213850 | SICRO NOVO | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 4800 | 0.02707% | 24.8% | 27.98 | 134304
8.6.1.5 | 5213836 | SICRO NOVO | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 4.087e-06% | 24.8% | 1.56 | 20.28
8.6.1.6 | 5213345 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 1.894e-05% | 24.8% | 7.23 | 93.99
8.6.1.7 | 5213385 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 3 | 0.0002752% | 24.8% | 455.17 | 1365.51
8.6.1.8 | 5213386 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 8 | 0.001204% | 24.8% | 746.77 | 5974.16
8.6.2 | PAVIMENTAÇÃO
8.6.2.1 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 128.6208 | 0.005241% | 24.8% | 202.1885 | 26005.644
8.6.2.2 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 765.6 | 5.246e-05% | 24.8% | 0.34 | 260.304
8.6.3 | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)
8.6.3.1 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 587.25 | 0.0007314% | 24.8% | 6.18 | 3629.205
8.6.3.2 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 763.425 | 0.00126% | 24.8% | 8.19 | 6252.4507
8.6.3.3 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 587.25 | 0.002566% | 24.8% | 21.68 | 12731.58
8.6.3.4 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 235.8281 | 0.00481% | 24.8% | 101.2 | 23865.8037
8.6.3.5 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 30.2096 | 0.004049% | 24.8% | 665.0592 | 20091.1724
8.6.3.6 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 30.2096 | 2.624e-05% | 24.8% | 4.31 | 130.2034
8.6.3.7 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 1.3357 | 2.378e-05% | 24.8% | 88.32 | 117.9734
8.6.3.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5230.64 | 0.01309% | 24.8% | 12.42 | 64964.5488
8.6.3.9 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 61.2 | 3.589e-05% | 24.8% | 2.91 | 178.092
8.6.3.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 61.2 | 0.0003455% | 24.8% | 28.01 | 1714.212
8.6.3.11 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 6.46 | 0.001032% | 24.8% | 792.83 | 5121.6818
8.6.3.12 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 2.8 | 0.0004923% | 24.8% | 872.33 | 2442.524
8.6.4 | SUPERESTRUTURA
8.6.4.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 78.5888 | 0.01256% | 24.8% | 792.83 | 62307.5583
8.6.4.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 82.1648 | 0.01101% | 24.8% | 665.0592 | 54644.4562
8.6.4.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 82.1648 | 7.137e-05% | 24.8% | 4.31 | 354.1303
8.6.4.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 53.5623 | 0.00769% | 24.8% | 712.3834 | 38156.8912
8.6.4.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 79236.91 | 0.1983% | 24.8% | 12.42 | 984122.4222
8.6.4.6 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 535.157 | 0.01091% | 24.8% | 101.2 | 54157.8884
8.6.4.7 | 2108172 | SICRO NOVO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 800 | 0.007002% | 24.8% | 43.43 | 34744
8.6.4.8 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 93.19 | 0.001659% | 24.8% | 88.32 | 8230.5408
8.6.4.9 | 1608147 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 281.44 | 0.01154% | 24.8% | 203.51 | 57275.8544
8.6.4.10 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 25 | 0.000123% | 24.8% | 24.41 | 610.25
8.6.4.11 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 93.52 | 0.0007266% | 24.8% | 38.55 | 3605.196
8.6.4.12 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 262.836 | 0.002496% | 24.8% | 47.12 | 12384.8323
8.6.4.13 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 298.62 | 0.005359% | 24.8% | 89.04 | 26589.1248
8.6.4.14 | 1608026 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm | m | 4.2 | 8.578e-05% | 24.8% | 101.34 | 425.628
8.6.4.15 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 311.354 | 0.001758% | 24.8% | 28.01 | 8721.0255
8.6.4.16 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 311.354 | 0.0001826% | 24.8% | 2.91 | 906.0401
8.6.4.17 | 2007971 | SICRO NOVO | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 10.8 | 0.000233% | 24.8% | 107.03 | 1155.924
8.6.4.18 | 3806410 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 650 | 0.01021% | 24.8% | 77.94 | 50661
8.6.4.19 | 307733 | SICRO NOVO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 28 | 0.00186% | 24.8% | 329.61 | 9229.08
8.6.4.20 | 307084 | SICRO NOVO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 28 | 0.0002338% | 24.8% | 41.43 | 1160.04
8.6.4.21 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 1.9873 | 0.0003494% | 24.8% | 872.33 | 1733.6076
8.6.4.22 | ALT.1207719 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 13.7895 | 0.004479% | 24.8% | 1611.65 | 22223.8477
8.6.4.23 | ALT.1207721 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 137.8608 | 0.06705% | 24.8% | 2413.38 | 332710.4975
8.6.5 | MESOESTRUTURA
8.6.5.1 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 85.394 | 0.001742% | 24.8% | 101.2 | 8641.8728
8.6.5.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 7.9125 | 0.001061% | 24.8% | 665.0592 | 5262.2809
8.6.5.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 7.9125 | 6.873e-06% | 24.8% | 4.31 | 34.1029
8.6.5.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 4.2717 | 0.0006133% | 24.8% | 712.3834 | 3043.088
8.6.5.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 7139.56 | 0.01787% | 24.8% | 12.42 | 88673.3352
8.6.5.6 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 19.1984 | 0.0001084% | 24.8% | 28.01 | 537.7472
8.6.5.7 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 19.1984 | 1.126e-05% | 24.8% | 2.91 | 55.8673
8.6.5.8 | 3816198 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 480 | 0.008678% | 24.8% | 89.71 | 43060.8
8.6.5.9 | 307732 | SICRO NOVO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 36 | 0.001015% | 24.8% | 139.94 | 5037.84
8.6.5.10 | 3806418 | SICRO NOVO | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 10 | 0.0002679% | 24.8% | 132.92 | 1329.2
8.6.5.11 | 1608144 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 3.9 | 0.000102% | 24.8% | 129.83 | 506.337
8.6.5.12 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 9.8 | 0.0009504% | 24.8% | 481.19 | 4715.662
8.6.5.13 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.6.5.14 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 6.32 | 0.0001125% | 24.8% | 88.32 | 558.1824
8.6.5.15 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 17.28 | 0.0001343% | 24.8% | 38.55 | 666.144
8.6.5.16 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 3.36 | 3.191e-05% | 24.8% | 47.12 | 158.3232
8.6.5.17 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 6.48 | 0.0001163% | 24.8% | 89.04 | 576.9792
8.6.6 | INFRAESTRUTURA
8.6.6.1 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 9.108 | 1.503e-05% | 24.8% | 8.19 | 74.5945
8.6.6.2 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 14.094 | 6.158e-05% | 24.8% | 21.68 | 305.5579
8.6.6.3 | 2306066 | SICRO NOVO | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 819.9 | 0.05261% | 24.8% | 318.38 | 261039.762
8.6.6.4 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 5.2495 | 0.0006337% | 24.8% | 598.9776 | 3144.3329
8.6.6.5 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 172.28 | 0.003514% | 24.8% | 101.2 | 17434.736
8.6.6.6 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 143.22 | 0.0192% | 24.8% | 665.0592 | 95249.7786
8.6.6.7 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 143.22 | 0.0001244% | 24.8% | 4.31 | 617.2782
8.6.6.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 62585.35 | 0.1567% | 24.8% | 12.42 | 777310.047
8.6.6.9 | 2306247 | SICRO NOVO | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 54 | 0.003154% | 24.8% | 289.84 | 15651.36
8.6.6.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 115.164 | 0.0006501% | 24.8% | 28.01 | 3225.7436
8.6.6.11 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 115.164 | 6.754e-05% | 24.8% | 2.91 | 335.1272
8.6.6.12 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 43.28 | 0.0007704% | 24.8% | 88.32 | 3822.4896
8.6.6.13 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 185.76 | 0.001443% | 24.8% | 38.55 | 7161.048
8.6.6.14 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 240 | 0.02327% | 24.8% | 481.19 | 115485.6
8.6.6.15 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.6.6.16 | OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO
8.6.6.17 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 14.755 | 0.001978% | 24.8% | 665.0592 | 9812.9485
8.6.6.18 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 14.755 | 1.282e-05% | 24.8% | 4.31 | 63.594
8.6.6.19 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 12.67 | 0.0002584% | 24.8% | 101.2 | 1282.204
8.6.6.20 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5880.05 | 0.01472% | 24.8% | 12.42 | 73030.221
8.6.6.21 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 10.8 | 0.001304% | 24.8% | 598.9776 | 6468.9581
8.6.6.22 | 2003849 | SICRO NOVO | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 32.4 | 0.0008046% | 24.8% | 123.22 | 3992.328
8.7 | PONTE SOBRE O ARROIO DO TIGRE KM 94,32 |  |  |  |  | 0.6601% |  |  | 3275531.597
8.7.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS
8.7.1.1 | 5213379 | SICRO NOVO | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 3 | 0.0003576% | 24.8% | 591.53 | 1774.59
8.7.1.2 | 5213402 | SICRO NOVO | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 30 | 0.0001157% | 24.8% | 19.13 | 573.9
8.7.1.3 | 5213849 | SICRO NOVO | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 4320 | 0.003779% | 24.8% | 4.34 | 18748.8
8.7.1.4 | 5213850 | SICRO NOVO | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 4800 | 0.02707% | 24.8% | 27.98 | 134304
8.7.1.5 | 5213836 | SICRO NOVO | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 4.087e-06% | 24.8% | 1.56 | 20.28
8.7.1.6 | 5213345 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 1.894e-05% | 24.8% | 7.23 | 93.99
8.7.1.7 | 5213385 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 3 | 0.0002752% | 24.8% | 455.17 | 1365.51
8.7.1.8 | 5213386 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 8 | 0.001204% | 24.8% | 746.77 | 5974.16
8.7.2 | PAVIMENTAÇÃO
8.7.2.1 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 106.4448 | 0.004337% | 24.8% | 202.1885 | 21521.9123
8.7.2.2 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 633.6 | 4.342e-05% | 24.8% | 0.34 | 215.424
8.7.3 | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)
8.7.3.1 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 587.25 | 0.0007314% | 24.8% | 6.18 | 3629.205
8.7.3.2 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 763.425 | 0.00126% | 24.8% | 8.19 | 6252.4507
8.7.3.3 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 587.25 | 0.002566% | 24.8% | 21.68 | 12731.58
8.7.3.4 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 235.8281 | 0.00481% | 24.8% | 101.2 | 23865.8037
8.7.3.5 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 30.2096 | 0.004049% | 24.8% | 665.0592 | 20091.1724
8.7.3.6 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 30.2096 | 2.624e-05% | 24.8% | 4.31 | 130.2034
8.7.3.7 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 1.3357 | 2.378e-05% | 24.8% | 88.32 | 117.9734
8.7.3.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5230.64 | 0.01309% | 24.8% | 12.42 | 64964.5488
8.7.3.9 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 61.2 | 3.589e-05% | 24.8% | 2.91 | 178.092
8.7.3.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 61.2 | 0.0003455% | 24.8% | 28.01 | 1714.212
8.7.3.11 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 6.46 | 0.001032% | 24.8% | 792.83 | 5121.6818
8.7.3.12 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 2.8 | 0.0004923% | 24.8% | 872.33 | 2442.524
8.7.4 | SUPERESTRUTURA
8.7.4.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 78.5888 | 0.01256% | 24.8% | 792.83 | 62307.5583
8.7.4.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 82.1648 | 0.01101% | 24.8% | 665.0592 | 54644.4562
8.7.4.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 82.1648 | 7.137e-05% | 24.8% | 4.31 | 354.1303
8.7.4.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 53.5623 | 0.00769% | 24.8% | 712.3834 | 38156.8912
8.7.4.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 58486.5 | 0.1464% | 24.8% | 12.42 | 726402.33
8.7.4.6 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 535.157 | 0.01091% | 24.8% | 101.2 | 54157.8884
8.7.4.7 | 2108172 | SICRO NOVO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 976 | 0.008543% | 24.8% | 43.43 | 42387.68
8.7.4.8 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 74.37 | 0.001324% | 24.8% | 88.32 | 6568.3584
8.7.4.9 | 1608147 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 224.64 | 0.009214% | 24.8% | 203.51 | 45716.4864
8.7.4.10 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 19.8 | 9.741e-05% | 24.8% | 24.41 | 483.318
8.7.4.11 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 39.312 | 0.0003054% | 24.8% | 38.55 | 1515.4776
8.7.4.12 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 74.76 | 0.00071% | 24.8% | 47.12 | 3522.6912
8.7.4.13 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 298.62 | 0.005359% | 24.8% | 89.04 | 26589.1248
8.7.4.14 | 1608026 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm | m | 4.2 | 8.578e-05% | 24.8% | 101.34 | 425.628
8.7.4.15 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 311.354 | 0.001758% | 24.8% | 28.01 | 8721.0255
8.7.4.16 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 311.354 | 0.0001826% | 24.8% | 2.91 | 906.0401
8.7.4.17 | 2007971 | SICRO NOVO | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 8.8 | 0.0001898% | 24.8% | 107.03 | 941.864
8.7.4.18 | 3806410 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 520 | 0.008168% | 24.8% | 77.94 | 40528.8
8.7.4.19 | 307733 | SICRO NOVO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 28 | 0.00186% | 24.8% | 329.61 | 9229.08
8.7.4.20 | 307084 | SICRO NOVO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 28 | 0.0002338% | 24.8% | 41.43 | 1160.04
8.7.4.21 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 1.9873 | 0.0003494% | 24.8% | 872.33 | 1733.6076
8.7.4.22 | ALT.1207721 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 13.7895 | 0.006707% | 24.8% | 2413.38 | 33279.3035
8.7.4.23 | ALT.1207719 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 137.8608 | 0.04478% | 24.8% | 1611.65 | 222183.3583
8.7.5 | MESOESTRUTURA
8.7.5.1 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 85.394 | 0.001742% | 24.8% | 101.2 | 8641.8728
8.7.5.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 7.9125 | 0.001061% | 24.8% | 665.0592 | 5262.2809
8.7.5.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 7.9125 | 6.873e-06% | 24.8% | 4.31 | 34.1029
8.7.5.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 4.2717 | 0.0006133% | 24.8% | 712.3834 | 3043.088
8.7.5.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 14323.55 | 0.03585% | 24.8% | 12.42 | 177898.491
8.7.5.6 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 19.1984 | 0.0001084% | 24.8% | 28.01 | 537.7472
8.7.5.7 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 19.1984 | 1.126e-05% | 24.8% | 2.91 | 55.8673
8.7.5.8 | 3816198 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 976 | 0.01765% | 24.8% | 89.71 | 87556.96
8.7.5.9 | 307732 | SICRO NOVO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 48 | 0.001354% | 24.8% | 139.94 | 6717.12
8.7.5.10 | 3806418 | SICRO NOVO | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 12 | 0.0003215% | 24.8% | 132.92 | 1595.04
8.7.5.11 | 1608144 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 5.2 | 0.0001361% | 24.8% | 129.83 | 675.116
8.7.5.12 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 9.8 | 0.0009504% | 24.8% | 481.19 | 4715.662
8.7.5.13 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.7.5.14 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 5.98 | 0.0001064% | 24.8% | 88.32 | 528.1536
8.7.5.15 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 15.84 | 0.0001231% | 24.8% | 38.55 | 610.632
8.7.5.16 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 3.36 | 3.191e-05% | 24.8% | 47.12 | 158.3232
8.7.5.17 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 6.48 | 0.0001163% | 24.8% | 89.04 | 576.9792
8.7.6 | INFRAESTRUTURA
8.7.6.1 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 12.144 | 2.004e-05% | 24.8% | 8.19 | 99.4594
8.7.6.2 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 18.792 | 8.211e-05% | 24.8% | 21.68 | 407.4106
8.7.6.3 | 2306066 | SICRO NOVO | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 982 | 0.06301% | 24.8% | 318.38 | 312649.16
8.7.6.4 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 5.2495 | 0.0006337% | 24.8% | 598.9776 | 3144.3329
8.7.6.5 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 223.88 | 0.004566% | 24.8% | 101.2 | 22656.656
8.7.6.6 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 190.2 | 0.02549% | 24.8% | 665.0592 | 126494.2598
8.7.6.7 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 190.2 | 0.0001652% | 24.8% | 4.31 | 819.762
8.7.6.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 44189.45 | 0.1106% | 24.8% | 12.42 | 548832.969
8.7.6.9 | 2306247 | SICRO NOVO | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 80 | 0.004673% | 24.8% | 289.84 | 23187.2
8.7.6.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 115.164 | 0.0006501% | 24.8% | 28.01 | 3225.7436
8.7.6.11 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 115.164 | 6.754e-05% | 24.8% | 2.91 | 335.1272
8.7.6.12 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 24.16 | 0.00043% | 24.8% | 88.32 | 2133.8112
8.7.6.13 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 103.68 | 0.0008055% | 24.8% | 38.55 | 3996.864
8.7.6.14 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 240 | 0.02327% | 24.8% | 481.19 | 115485.6
8.7.6.15 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.7.7 | OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO
8.7.7.1 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 14.755 | 0.001978% | 24.8% | 665.0592 | 9812.9485
8.7.7.2 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 14.755 | 1.282e-05% | 24.8% | 4.31 | 63.594
8.7.7.3 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 12.67 | 0.0002584% | 24.8% | 101.2 | 1282.204
8.7.7.4 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5880.05 | 0.01472% | 24.8% | 12.42 | 73030.221
8.7.7.5 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 10.8 | 0.001304% | 24.8% | 598.9776 | 6468.9581
8.7.7.6 | 2003849 | SICRO NOVO | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 32.4 | 0.0008046% | 24.8% | 123.22 | 3992.328
8.8 | PONTE SOBRE O ARROIO BUGIO KM 102,84 |  |  |  |  | 0.4692% |  |  | 2328082.7407
8.8.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS
8.8.1.1 | 5213379 | SICRO NOVO | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 3 | 0.0003576% | 24.8% | 591.53 | 1774.59
8.8.1.2 | 5213402 | SICRO NOVO | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 19.2 | 7.402e-05% | 24.8% | 19.13 | 367.296
8.8.1.3 | 5213849 | SICRO NOVO | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 4320 | 0.003779% | 24.8% | 4.34 | 18748.8
8.8.1.4 | 5213850 | SICRO NOVO | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 4800 | 0.02707% | 24.8% | 27.98 | 134304
8.8.1.5 | 5213836 | SICRO NOVO | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 12 | 3.773e-06% | 24.8% | 1.56 | 18.72
8.8.1.6 | 5213345 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 12 | 1.749e-05% | 24.8% | 7.23 | 86.76
8.8.1.7 | 5213385 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 2 | 0.0001835% | 24.8% | 455.17 | 910.34
8.8.1.8 | 5213386 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 8 | 0.001204% | 24.8% | 746.77 | 5974.16
8.8.2 | PAVIMENTAÇÃO
8.8.2.1 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 66.528 | 0.002711% | 24.8% | 202.1885 | 13451.1952
8.8.2.2 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 396 | 2.714e-05% | 24.8% | 0.34 | 134.64
8.8.3 | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)
8.8.3.1 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 587.25 | 0.0007314% | 24.8% | 6.18 | 3629.205
8.8.3.2 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 763.425 | 0.00126% | 24.8% | 8.19 | 6252.4507
8.8.3.3 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 587.25 | 0.002566% | 24.8% | 21.68 | 12731.58
8.8.3.4 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 235.8281 | 0.00481% | 24.8% | 101.2 | 23865.8037
8.8.3.5 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 30.2096 | 0.004049% | 24.8% | 665.0592 | 20091.1724
8.8.3.6 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 30.2096 | 2.624e-05% | 24.8% | 4.31 | 130.2034
8.8.3.7 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 1.3357 | 2.378e-05% | 24.8% | 88.32 | 117.9734
8.8.3.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5230.64 | 0.01309% | 24.8% | 12.42 | 64964.5488
8.8.3.9 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 61.2 | 3.589e-05% | 24.8% | 2.91 | 178.092
8.8.3.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 61.2 | 0.0003455% | 24.8% | 28.01 | 1714.212
8.8.3.11 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 6.46 | 0.001032% | 24.8% | 792.83 | 5121.6818
8.8.3.12 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 2.8 | 0.0004923% | 24.8% | 872.33 | 2442.524
8.8.4 | SUPERESTRUTURA
8.8.4.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 78.5888 | 0.01256% | 24.8% | 792.83 | 62307.5583
8.8.4.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 82.1648 | 0.01101% | 24.8% | 665.0592 | 54644.4562
8.8.4.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 82.1648 | 7.137e-05% | 24.8% | 4.31 | 354.1303
8.8.4.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 53.5623 | 0.00769% | 24.8% | 712.3834 | 38156.8912
8.8.4.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 32975.38 | 0.08254% | 24.8% | 12.42 | 409554.2196
8.8.4.6 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 535.157 | 0.01091% | 24.8% | 101.2 | 54157.8884
8.8.4.7 | 2108172 | SICRO NOVO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 451.44 | 0.003951% | 24.8% | 43.43 | 19606.0392
8.8.4.8 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 40.81 | 0.0007264% | 24.8% | 88.32 | 3604.3392
8.8.4.9 | 1608147 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 123.2 | 0.005053% | 24.8% | 203.51 | 25072.432
8.8.4.10 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 10.8 | 5.313e-05% | 24.8% | 24.41 | 263.628
8.8.4.11 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 39.312 | 0.0003054% | 24.8% | 38.55 | 1515.4776
8.8.4.12 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 41.16 | 0.0003909% | 24.8% | 47.12 | 1939.4592
8.8.4.13 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 298.62 | 0.005359% | 24.8% | 89.04 | 26589.1248
8.8.4.14 | 1608026 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm | m | 4.2 | 8.578e-05% | 24.8% | 101.34 | 425.628
8.8.4.15 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 311.354 | 0.001758% | 24.8% | 28.01 | 8721.0255
8.8.4.16 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 311.354 | 0.0001826% | 24.8% | 2.91 | 906.0401
8.8.4.17 | 2007971 | SICRO NOVO | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 5.2 | 0.0001122% | 24.8% | 107.03 | 556.556
8.8.4.18 | 3806410 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 286 | 0.004492% | 24.8% | 77.94 | 22290.84
8.8.4.19 | 307733 | SICRO NOVO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 28 | 0.00186% | 24.8% | 329.61 | 9229.08
8.8.4.20 | 307084 | SICRO NOVO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 28 | 0.0002338% | 24.8% | 41.43 | 1160.04
8.8.4.21 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 1.9873 | 0.0003494% | 24.8% | 872.33 | 1733.6076
8.8.4.22 | ALT.1207721 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 13.7895 | 0.006707% | 24.8% | 2413.38 | 33279.3035
8.8.4.23 | ALT.1207719 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 137.8608 | 0.04478% | 24.8% | 1611.65 | 222183.3583
8.8.5 | MESOESTRUTURA
8.8.5.1 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 85.394 | 0.001742% | 24.8% | 101.2 | 8641.8728
8.8.5.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 7.9125 | 0.001061% | 24.8% | 665.0592 | 5262.2809
8.8.5.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 7.9125 | 6.873e-06% | 24.8% | 4.31 | 34.1029
8.8.5.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 4.2717 | 0.0006133% | 24.8% | 712.3834 | 3043.088
8.8.5.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5991.69 | 0.015% | 24.8% | 12.42 | 74416.7898
8.8.5.6 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 19.1984 | 0.0001084% | 24.8% | 28.01 | 537.7472
8.8.5.7 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 19.1984 | 1.126e-05% | 24.8% | 2.91 | 55.8673
8.8.5.8 | 3816198 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 410.4 | 0.00742% | 24.8% | 89.71 | 36816.984
8.8.5.9 | 307732 | SICRO NOVO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 24 | 0.0006769% | 24.8% | 139.94 | 3358.56
8.8.5.10 | 3806418 | SICRO NOVO | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 8 | 0.0002143% | 24.8% | 132.92 | 1063.36
8.8.5.11 | 1608144 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 2.6 | 6.803e-05% | 24.8% | 129.83 | 337.558
8.8.5.12 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 9.8 | 0.0009504% | 24.8% | 481.19 | 4715.662
8.8.5.13 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.8.5.14 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 6.15 | 0.0001095% | 24.8% | 88.32 | 543.168
8.8.5.15 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 14.4 | 0.0001119% | 24.8% | 38.55 | 555.12
8.8.5.16 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 3.36 | 3.191e-05% | 24.8% | 47.12 | 158.3232
8.8.5.17 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 8.64 | 0.000155% | 24.8% | 89.04 | 769.3056
8.8.6 | INFRAESTRUTURA
8.8.6.1 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 6.072 | 1.002e-05% | 24.8% | 8.19 | 49.7297
8.8.6.2 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 9.396 | 4.105e-05% | 24.8% | 21.68 | 203.7053
8.8.6.3 | 2306066 | SICRO NOVO | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 480.6 | 0.03084% | 24.8% | 318.38 | 153013.428
8.8.6.4 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 5.2495 | 0.0006337% | 24.8% | 598.9776 | 3144.3329
8.8.6.5 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 120.68 | 0.002461% | 24.8% | 101.2 | 12212.816
8.8.6.6 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 96.24 | 0.0129% | 24.8% | 665.0592 | 64005.2974
8.8.6.7 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 96.24 | 8.36e-05% | 24.8% | 4.31 | 414.7944
8.8.6.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 31412.56 | 0.07863% | 24.8% | 12.42 | 390143.9952
8.8.6.9 | 2306247 | SICRO NOVO | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 36 | 0.002103% | 24.8% | 289.84 | 10434.24
8.8.6.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 115.164 | 0.0006501% | 24.8% | 28.01 | 3225.7436
8.8.6.11 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 115.164 | 6.754e-05% | 24.8% | 2.91 | 335.1272
8.8.6.12 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 55.7 | 0.0009915% | 24.8% | 88.32 | 4919.424
8.8.6.13 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 239.04 | 0.001857% | 24.8% | 38.55 | 9214.992
8.8.6.14 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 240 | 0.02327% | 24.8% | 481.19 | 115485.6
8.8.6.15 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.8.7 | OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO
8.8.7.1 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 14.755 | 0.001978% | 24.8% | 665.0592 | 9812.9485
8.8.7.2 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 14.755 | 1.282e-05% | 24.8% | 4.31 | 63.594
8.8.7.3 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 12.67 | 0.0002584% | 24.8% | 101.2 | 1282.204
8.8.7.4 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5880.05 | 0.01472% | 24.8% | 12.42 | 73030.221
8.8.7.5 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 10.8 | 0.001304% | 24.8% | 598.9776 | 6468.9581
8.8.7.6 | 2003849 | SICRO NOVO | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 32.4 | 0.0008046% | 24.8% | 123.22 | 3992.328
8.9 | PONTE SOBRE O ARROIO CARAGUATÁ KM 106,44 |  |  |  |  | 0.6518% |  |  | 3233939.9197
8.9.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS
8.9.1.1 | 5213379 | SICRO NOVO | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 3 | 0.0003576% | 24.8% | 591.53 | 1774.59
8.9.1.2 | 5213402 | SICRO NOVO | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 34.8 | 0.0001342% | 24.8% | 19.13 | 665.724
8.9.1.3 | 5213849 | SICRO NOVO | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 4320 | 0.003779% | 24.8% | 4.34 | 18748.8
8.9.1.4 | 5213850 | SICRO NOVO | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 4800 | 0.02707% | 24.8% | 27.98 | 134304
8.9.1.5 | 5213836 | SICRO NOVO | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 4.087e-06% | 24.8% | 1.56 | 20.28
8.9.1.6 | 5213345 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 1.894e-05% | 24.8% | 7.23 | 93.99
8.9.1.7 | 5213385 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 3 | 0.0002752% | 24.8% | 455.17 | 1365.51
8.9.1.8 | 5213386 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 8 | 0.001204% | 24.8% | 746.77 | 5974.16
8.9.2 | PAVIMENTAÇÃO
8.9.2.1 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 124.1856 | 0.00506% | 24.8% | 202.1885 | 25108.8977
8.9.2.2 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 739.2 | 5.065e-05% | 24.8% | 0.34 | 251.328
8.9.3 | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)
8.9.3.1 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 587.25 | 0.0007314% | 24.8% | 6.18 | 3629.205
8.9.3.2 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 763.425 | 0.00126% | 24.8% | 8.19 | 6252.4507
8.9.3.3 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 587.25 | 0.002566% | 24.8% | 21.68 | 12731.58
8.9.3.4 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 235.8281 | 0.00481% | 24.8% | 101.2 | 23865.8037
8.9.3.5 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 30.2096 | 0.004049% | 24.8% | 665.0592 | 20091.1724
8.9.3.6 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 30.2096 | 2.624e-05% | 24.8% | 4.31 | 130.2034
8.9.3.7 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 1.3357 | 2.378e-05% | 24.8% | 88.32 | 117.9734
8.9.3.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5230.64 | 0.01309% | 24.8% | 12.42 | 64964.5488
8.9.3.9 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 61.2 | 3.589e-05% | 24.8% | 2.91 | 178.092
8.9.3.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 61.2 | 0.0003455% | 24.8% | 28.01 | 1714.212
8.9.3.11 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 6.46 | 0.001032% | 24.8% | 792.83 | 5121.6818
8.9.3.12 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 2.8 | 0.0004923% | 24.8% | 872.33 | 2442.524
8.9.4 | SUPERESTRUTURA
8.9.4.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 78.5888 | 0.01256% | 24.8% | 792.83 | 62307.5583
8.9.4.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 82.1648 | 0.01101% | 24.8% | 665.0592 | 54644.4562
8.9.4.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 82.1648 | 7.137e-05% | 24.8% | 4.31 | 354.1303
8.9.4.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 53.5623 | 0.00769% | 24.8% | 712.3834 | 38156.8912
8.9.4.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 70877.46 | 0.1774% | 24.8% | 12.42 | 880298.0532
8.9.4.6 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 535.157 | 0.01091% | 24.8% | 101.2 | 54157.8884
8.9.4.7 | 2108172 | SICRO NOVO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 825.6 | 0.007226% | 24.8% | 43.43 | 35855.808
8.9.4.8 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 189.0315 | 0.003365% | 24.8% | 88.32 | 16695.2621
8.9.4.9 | 1608147 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 206.829 | 0.008483% | 24.8% | 203.51 | 42091.7698
8.9.4.10 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 9.072 | 4.463e-05% | 24.8% | 24.41 | 221.4475
8.9.4.11 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 39.312 | 0.0003054% | 24.8% | 38.55 | 1515.4776
8.9.4.12 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 262.836 | 0.002496% | 24.8% | 47.12 | 12384.8323
8.9.4.13 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 298.62 | 0.005359% | 24.8% | 89.04 | 26589.1248
8.9.4.14 | 1608026 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm | m | 4.2 | 8.578e-05% | 24.8% | 101.34 | 425.628
8.9.4.15 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 311.354 | 0.001758% | 24.8% | 28.01 | 8721.0255
8.9.4.16 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 311.354 | 0.0001826% | 24.8% | 2.91 | 906.0401
8.9.4.17 | 2007971 | SICRO NOVO | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 10.4 | 0.0002243% | 24.8% | 107.03 | 1113.112
8.9.4.18 | 3806410 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 624 | 0.009802% | 24.8% | 77.94 | 48634.56
8.9.4.19 | 307733 | SICRO NOVO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 28 | 0.00186% | 24.8% | 329.61 | 9229.08
8.9.4.20 | 307084 | SICRO NOVO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 28 | 0.0002338% | 24.8% | 41.43 | 1160.04
8.9.4.21 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 1.9873 | 0.0003494% | 24.8% | 872.33 | 1733.6076
8.9.4.22 | ALT.1207721 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 13.7895 | 0.006707% | 24.8% | 2413.38 | 33279.3035
8.9.4.23 | ALT.1207719 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 137.8608 | 0.04478% | 24.8% | 1611.65 | 222183.3583
8.9.5 | MESOESTRUTURA
8.9.5.1 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 85.394 | 0.001742% | 24.8% | 101.2 | 8641.8728
8.9.5.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 7.9125 | 0.001061% | 24.8% | 665.0592 | 5262.2809
8.9.5.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 7.9125 | 6.873e-06% | 24.8% | 4.31 | 34.1029
8.9.5.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 4.2717 | 0.0006133% | 24.8% | 712.3834 | 3043.088
8.9.5.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 9378.13 | 0.02347% | 24.8% | 12.42 | 116476.3746
8.9.5.6 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 19.1984 | 0.0001084% | 24.8% | 28.01 | 537.7472
8.9.5.7 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 19.1984 | 1.126e-05% | 24.8% | 2.91 | 55.8673
8.9.5.8 | 3816198 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 516 | 0.009329% | 24.8% | 89.71 | 46290.36
8.9.5.9 | 307732 | SICRO NOVO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 48 | 0.001354% | 24.8% | 139.94 | 6717.12
8.9.5.10 | 3806418 | SICRO NOVO | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 12 | 0.0003215% | 24.8% | 132.92 | 1595.04
8.9.5.11 | 1608144 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 5.2 | 0.0001361% | 24.8% | 129.83 | 675.116
8.9.5.12 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 9.8 | 0.0009504% | 24.8% | 481.19 | 4715.662
8.9.5.13 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.9.5.14 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 6.32 | 0.0001125% | 24.8% | 88.32 | 558.1824
8.9.5.15 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 17.28 | 0.0001343% | 24.8% | 38.55 | 666.144
8.9.5.16 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 3.36 | 3.191e-05% | 24.8% | 47.12 | 158.3232
8.9.5.17 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 6.48 | 0.0001163% | 24.8% | 89.04 | 576.9792
8.9.6 | INFRAESTRUTURA
8.9.6.1 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 12.144 | 2.004e-05% | 24.8% | 8.19 | 99.4594
8.9.6.2 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 18.792 | 8.211e-05% | 24.8% | 21.68 | 407.4106
8.9.6.3 | 2306066 | SICRO NOVO | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 636.6 | 0.04085% | 24.8% | 318.38 | 202680.708
8.9.6.4 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 5.2495 | 0.0006337% | 24.8% | 598.9776 | 3144.3329
8.9.6.5 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 223.88 | 0.004566% | 24.8% | 101.2 | 22656.656
8.9.6.6 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 190.2 | 0.02549% | 24.8% | 665.0592 | 126494.2598
8.9.6.7 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 190.2 | 0.0001652% | 24.8% | 4.31 | 819.762
8.9.6.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 44189.45 | 0.1106% | 24.8% | 12.42 | 548832.969
8.9.6.9 | 2306247 | SICRO NOVO | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 68 | 0.003972% | 24.8% | 289.84 | 19709.12
8.9.6.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 115.164 | 0.0006501% | 24.8% | 28.01 | 3225.7436
8.9.6.11 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 115.164 | 6.754e-05% | 24.8% | 2.91 | 335.1272
8.9.6.12 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 24.16 | 0.00043% | 24.8% | 88.32 | 2133.8112
8.9.6.13 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 103.68 | 0.0008055% | 24.8% | 38.55 | 3996.864
8.9.6.14 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 240 | 0.02327% | 24.8% | 481.19 | 115485.6
8.9.6.15 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.9.7 | OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO
8.9.7.1 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 14.755 | 0.001978% | 24.8% | 665.0592 | 9812.9485
8.9.7.2 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 14.755 | 1.282e-05% | 24.8% | 4.31 | 63.594
8.9.7.3 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 12.67 | 0.0002584% | 24.8% | 101.2 | 1282.204
8.9.7.4 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5880.05 | 0.01472% | 24.8% | 12.42 | 73030.221
8.9.7.5 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 10.8 | 0.001304% | 24.8% | 598.9776 | 6468.9581
8.9.7.6 | 2003849 | SICRO NOVO | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 32.4 | 0.0008046% | 24.8% | 123.22 | 3992.328
8.10 | PONTE SOBRE O ARROIO MIRANDA KM 114,58 |  |  |  |  | 0.4531% |  |  | 2248255.5665
8.10.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS |  |  |  |  | 0%
8.10.1.1 | 5213379 | SICRO NOVO | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 3 | 0.0003576% | 24.8% | 591.53 | 1774.59
8.10.1.2 | 5213402 | SICRO NOVO | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 20.04 | 7.726e-05% | 24.8% | 19.13 | 383.3652
8.10.1.3 | 5213849 | SICRO NOVO | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 4320 | 0.003779% | 24.8% | 4.34 | 18748.8
8.10.1.4 | 5213850 | SICRO NOVO | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 4800 | 0.02707% | 24.8% | 27.98 | 134304
8.10.1.5 | 5213836 | SICRO NOVO | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 12 | 3.773e-06% | 24.8% | 1.56 | 18.72
8.10.1.6 | 5213345 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 12 | 1.749e-05% | 24.8% | 7.23 | 86.76
8.10.1.7 | 5213385 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 2 | 0.0001835% | 24.8% | 455.17 | 910.34
8.10.1.8 | 5213386 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 8 | 0.001204% | 24.8% | 746.77 | 5974.16
8.10.2 | PAVIMENTAÇÃO
8.10.2.1 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 69.6326 | 0.002837% | 24.8% | 202.1885 | 14078.9176
8.10.2.2 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 414.48 | 2.84e-05% | 24.8% | 0.34 | 140.9232
8.10.3 | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)
8.10.3.1 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 587.25 | 0.0007314% | 24.8% | 6.18 | 3629.205
8.10.3.2 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 763.425 | 0.00126% | 24.8% | 8.19 | 6252.4507
8.10.3.3 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 587.25 | 0.002566% | 24.8% | 21.68 | 12731.58
8.10.3.4 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 235.8281 | 0.00481% | 24.8% | 101.2 | 23865.8037
8.10.3.5 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 30.2096 | 0.004049% | 24.8% | 665.0592 | 20091.1724
8.10.3.6 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 30.2096 | 2.624e-05% | 24.8% | 4.31 | 130.2034
8.10.3.7 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 1.3357 | 2.378e-05% | 24.8% | 88.32 | 117.9734
8.10.3.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5230.64 | 0.01309% | 24.8% | 12.42 | 64964.5488
8.10.3.9 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 61.2 | 3.589e-05% | 24.8% | 2.91 | 178.092
8.10.3.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 61.2 | 0.0003455% | 24.8% | 28.01 | 1714.212
8.10.3.11 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 6.46 | 0.001032% | 24.8% | 792.83 | 5121.6818
8.10.3.12 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 2.8 | 0.0004923% | 24.8% | 872.33 | 2442.524
8.10.4 | SUPERESTRUTURA
8.10.4.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 78.5888 | 0.01256% | 24.8% | 792.83 | 62307.5583
8.10.4.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 82.1648 | 0.01101% | 24.8% | 665.0592 | 54644.4562
8.10.4.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 82.1648 | 7.137e-05% | 24.8% | 4.31 | 354.1303
8.10.4.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 53.5623 | 0.00769% | 24.8% | 712.3834 | 38156.8912
8.10.4.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 32975.38 | 0.08254% | 24.8% | 12.42 | 409554.2196
8.10.4.6 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 535.157 | 0.01091% | 24.8% | 101.2 | 54157.8884
8.10.4.7 | 2108172 | SICRO NOVO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 299.52 | 0.002622% | 24.8% | 43.43 | 13008.1536
8.10.4.8 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 40.81 | 0.0007264% | 24.8% | 88.32 | 3604.3392
8.10.4.9 | 1608147 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 123.2 | 0.005053% | 24.8% | 203.51 | 25072.432
8.10.4.10 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 10.8 | 5.313e-05% | 24.8% | 24.41 | 263.628
8.10.4.11 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 39.312 | 0.0003054% | 24.8% | 38.55 | 1515.4776
8.10.4.12 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 41.16 | 0.0003909% | 24.8% | 47.12 | 1939.4592
8.10.4.13 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 298.62 | 0.005359% | 24.8% | 89.04 | 26589.1248
8.10.4.14 | 1608026 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm | m | 4.2 | 8.578e-05% | 24.8% | 101.34 | 425.628
8.10.4.15 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 311.354 | 0.001758% | 24.8% | 28.01 | 8721.0255
8.10.4.16 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 311.354 | 0.0001826% | 24.8% | 2.91 | 906.0401
8.10.4.17 | 2007971 | SICRO NOVO | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 5.6 | 0.0001208% | 24.8% | 107.03 | 599.368
8.10.4.18 | 3806410 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 304.2 | 0.004778% | 24.8% | 77.94 | 23709.348
8.10.4.19 | 307733 | SICRO NOVO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 28 | 0.00186% | 24.8% | 329.61 | 9229.08
8.10.4.20 | 307084 | SICRO NOVO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 28 | 0.0002338% | 24.8% | 41.43 | 1160.04
8.10.4.21 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 1.9873 | 0.0003494% | 24.8% | 872.33 | 1733.6076
8.10.4.22 | ALT.1207721 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 13.7895 | 0.006707% | 24.8% | 2413.38 | 33279.3035
8.10.4.23 | ALT.1207719 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 137.8608 | 0.04478% | 24.8% | 1611.65 | 222183.3583
8.10.5 | MESOESTRUTURA
8.10.5.1 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 85.394 | 0.001742% | 24.8% | 101.2 | 8641.8728
8.10.5.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 7.9125 | 0.001061% | 24.8% | 665.0592 | 5262.2809
8.10.5.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 7.9125 | 6.873e-06% | 24.8% | 4.31 | 34.1029
8.10.5.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 4.2717 | 0.0006133% | 24.8% | 712.3834 | 3043.088
8.10.5.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5350.52 | 0.01339% | 24.8% | 12.42 | 66453.4584
8.10.5.6 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 19.1984 | 0.0001084% | 24.8% | 28.01 | 537.7472
8.10.5.7 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 19.1984 | 1.126e-05% | 24.8% | 2.91 | 55.8673
8.10.5.8 | 3816198 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 256 | 0.004628% | 24.8% | 89.71 | 22965.76
8.10.5.9 | 307732 | SICRO NOVO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 24 | 0.0006769% | 24.8% | 139.94 | 3358.56
8.10.5.10 | 3806418 | SICRO NOVO | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 8 | 0.0002143% | 24.8% | 132.92 | 1063.36
8.10.5.11 | 1608144 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 2.6 | 6.803e-05% | 24.8% | 129.83 | 337.558
8.10.5.12 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 9.8 | 0.0009504% | 24.8% | 481.19 | 4715.662
8.10.5.13 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.10.5.14 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 4.1 | 7.298e-05% | 24.8% | 88.32 | 362.112
8.10.5.15 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 9.6 | 7.459e-05% | 24.8% | 38.55 | 370.08
8.10.5.16 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 2.24 | 2.127e-05% | 24.8% | 47.12 | 105.5488
8.10.5.17 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 5.76 | 0.0001034% | 24.8% | 89.04 | 512.8704
8.10.6 | INFRAESTRUTURA
8.10.6.1 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 6.072 | 1.002e-05% | 24.8% | 8.19 | 49.7297
8.10.6.2 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 9.396 | 4.105e-05% | 24.8% | 21.68 | 203.7053
8.10.6.3 | 2306066 | SICRO NOVO | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 329.4 | 0.02114% | 24.8% | 318.38 | 104874.372
8.10.6.4 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 5.2495 | 0.0006337% | 24.8% | 598.9776 | 3144.3329
8.10.6.5 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 120.68 | 0.002461% | 24.8% | 101.2 | 12212.816
8.10.6.6 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 96.24 | 0.0129% | 24.8% | 665.0592 | 64005.2974
8.10.6.7 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 96.24 | 8.36e-05% | 24.8% | 4.31 | 414.7944
8.10.6.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 31412.56 | 0.07863% | 24.8% | 12.42 | 390143.9952
8.10.6.9 | 2306247 | SICRO NOVO | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 36 | 0.002103% | 24.8% | 289.84 | 10434.24
8.10.6.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 115.164 | 0.0006501% | 24.8% | 28.01 | 3225.7436
8.10.6.11 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 115.164 | 6.754e-05% | 24.8% | 2.91 | 335.1272
8.10.6.12 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 37.13 | 0.0006609% | 24.8% | 88.32 | 3279.3216
8.10.6.13 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 159.36 | 0.001238% | 24.8% | 38.55 | 6143.328
8.10.6.14 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 240 | 0.02327% | 24.8% | 481.19 | 115485.6
8.10.6.15 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.10.7 | OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO
8.10.7.1 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 14.755 | 0.001978% | 24.8% | 665.0592 | 9812.9485
8.10.7.2 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 14.755 | 1.282e-05% | 24.8% | 4.31 | 63.594
8.10.7.3 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 12.67 | 0.0002584% | 24.8% | 101.2 | 1282.204
8.10.7.4 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5880.05 | 0.01472% | 24.8% | 12.42 | 73030.221
8.10.7.5 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 10.8 | 0.001304% | 24.8% | 598.9776 | 6468.9581
8.10.7.6 | 2003849 | SICRO NOVO | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 32.4 | 0.0008046% | 24.8% | 123.22 | 3992.328
8.11 | PONTE SOBRE O RIO PASSO FUNDO KM 119,73 |  |  |  |  | 0.6045% |  |  | 2999654.4648
8.11.1 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OBRAS
8.11.1.1 | 5213379 | SICRO NOVO | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 3 | 0.0003576% | 24.8% | 591.53 | 1774.59
8.11.1.2 | 5213402 | SICRO NOVO | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 30 | 0.0001157% | 24.8% | 19.13 | 573.9
8.11.1.3 | 5213849 | SICRO NOVO | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 4320 | 0.003779% | 24.8% | 4.34 | 18748.8
8.11.1.4 | 5213850 | SICRO NOVO | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 4800 | 0.02707% | 24.8% | 27.98 | 134304
8.11.1.5 | 5213836 | SICRO NOVO | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 4.087e-06% | 24.8% | 1.56 | 20.28
8.11.1.6 | 5213345 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 13 | 1.894e-05% | 24.8% | 7.23 | 93.99
8.11.1.7 | 5213385 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 3 | 0.0002752% | 24.8% | 455.17 | 1365.51
8.11.1.8 | 5213386 | SICRO NOVO | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 8 | 0.001204% | 24.8% | 746.77 | 5974.16
8.11.2 | PAVIMENTAÇÃO
8.11.2.1 | 4011462 | SICRO NOVO | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 106.4448 | 0.004337% | 24.8% | 202.1885 | 21521.9123
8.11.2.2 | 4011353 | SICRO NOVO | Pintura de ligação | m² | 633.6 | 4.342e-05% | 24.8% | 0.34 | 215.424
8.11.3 | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO)
8.11.3.1 | 5502978 | SICRO NOVO | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 587.25 | 0.0007314% | 24.8% | 6.18 | 3629.205
8.11.3.2 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 763.425 | 0.00126% | 24.8% | 8.19 | 6252.4507
8.11.3.3 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 587.25 | 0.002566% | 24.8% | 21.68 | 12731.58
8.11.3.4 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 235.8281 | 0.00481% | 24.8% | 101.2 | 23865.8037
8.11.3.5 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 30.2096 | 0.004049% | 24.8% | 665.0592 | 20091.1724
8.11.3.6 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 30.2096 | 2.624e-05% | 24.8% | 4.31 | 130.2034
8.11.3.7 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 1.3357 | 2.378e-05% | 24.8% | 88.32 | 117.9734
8.11.3.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5230.64 | 0.01309% | 24.8% | 12.42 | 64964.5488
8.11.3.9 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 61.2 | 3.589e-05% | 24.8% | 2.91 | 178.092
8.11.3.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 61.2 | 0.0003455% | 24.8% | 28.01 | 1714.212
8.11.3.11 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 6.46 | 0.001032% | 24.8% | 792.83 | 5121.6818
8.11.3.12 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 2.8 | 0.0004923% | 24.8% | 872.33 | 2442.524
8.11.4 | SUPERESTRUTURA
8.11.4.1 | 3806415 | SICRO NOVO | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 78.5888 | 0.01256% | 24.8% | 792.83 | 62307.5583
8.11.4.2 | 4915667 | SICRO NOVO | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 33.6 | 0.0001012% | 24.8% | 14.94 | 501.984
8.11.4.3 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 82.1648 | 0.01101% | 24.8% | 665.0592 | 54644.4562
8.11.4.4 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 82.1648 | 7.137e-05% | 24.8% | 4.31 | 354.1303
8.11.4.5 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 53.5623 | 0.00769% | 24.8% | 712.3834 | 38156.8912
8.11.4.6 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 58486.5 | 0.1464% | 24.8% | 12.42 | 726402.33
8.11.4.7 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 535.157 | 0.01091% | 24.8% | 101.2 | 54157.8884
8.11.4.8 | 2108172 | SICRO NOVO | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 400 | 0.003501% | 24.8% | 43.43 | 17372
8.11.4.9 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 74.37 | 0.001324% | 24.8% | 88.32 | 6568.3584
8.11.4.10 | 1608147 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 224.64 | 0.009214% | 24.8% | 203.51 | 45716.4864
8.11.4.11 | 1608019 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 19.8 | 9.741e-05% | 24.8% | 24.41 | 483.318
8.11.4.12 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 39.312 | 0.0003054% | 24.8% | 38.55 | 1515.4776
8.11.4.13 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 74.76 | 0.00071% | 24.8% | 47.12 | 3522.6912
8.11.4.14 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 298.62 | 0.005359% | 24.8% | 89.04 | 26589.1248
8.11.4.15 | 1608026 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm | m | 4.2 | 8.578e-05% | 24.8% | 101.34 | 425.628
8.11.4.16 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 311.354 | 0.001758% | 24.8% | 28.01 | 8721.0255
8.11.4.17 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 311.354 | 0.0001826% | 24.8% | 2.91 | 906.0401
8.11.4.18 | 2007971 | SICRO NOVO | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 8.8 | 0.0001898% | 24.8% | 107.03 | 941.864
8.11.4.19 | 3806410 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 520 | 0.008168% | 24.8% | 77.94 | 40528.8
8.11.4.20 | 307733 | SICRO NOVO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 28 | 0.00186% | 24.8% | 329.61 | 9229.08
8.11.4.21 | 307084 | SICRO NOVO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 28 | 0.0002338% | 24.8% | 41.43 | 1160.04
8.11.4.22 | 1109626 | SICRO NOVO | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 1.9873 | 0.0003494% | 24.8% | 872.33 | 1733.6076
8.11.4.23 | ALT.1207721 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 13.7895 | 0.006707% | 24.8% | 2413.38 | 33279.3035
8.11.4.24 | ALT.1207719 | SICRO NOVO | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 137.8608 | 0.04478% | 24.8% | 1611.65 | 222183.3583
8.11.5 | MESOESTRUTURA
8.11.5.1 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 85.394 | 0.001742% | 24.8% | 101.2 | 8641.8728
8.11.5.2 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 7.9125 | 0.001061% | 24.8% | 665.0592 | 5262.2809
8.11.5.3 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 7.9125 | 6.873e-06% | 24.8% | 4.31 | 34.1029
8.11.5.4 | ALT.1107903 | SICRO NOVO | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 4.2717 | 0.0006133% | 24.8% | 712.3834 | 3043.088
8.11.5.5 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8536.3 | 0.02137% | 24.8% | 12.42 | 106020.846
8.11.5.6 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 19.1984 | 0.0001084% | 24.8% | 28.01 | 537.7472
8.11.5.7 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 19.1984 | 1.126e-05% | 24.8% | 2.91 | 55.8673
8.11.5.8 | 3816198 | SICRO NOVO | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 400 | 0.007232% | 24.8% | 89.71 | 35884
8.11.5.9 | 307732 | SICRO NOVO | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 48 | 0.001354% | 24.8% | 139.94 | 6717.12
8.11.5.10 | 3806418 | SICRO NOVO | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 12 | 0.0003215% | 24.8% | 132.92 | 1595.04
8.11.5.11 | 1608144 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 5.2 | 0.0001361% | 24.8% | 129.83 | 675.116
8.11.5.12 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 9.8 | 0.0009504% | 24.8% | 481.19 | 4715.662
8.11.5.13 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.11.5.14 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 6.15 | 0.0001095% | 24.8% | 88.32 | 543.168
8.11.5.15 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 14.4 | 0.0001119% | 24.8% | 38.55 | 555.12
8.11.5.16 | 1608025 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 3.36 | 3.191e-05% | 24.8% | 47.12 | 158.3232
8.11.5.17 | 1608024 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 8.64 | 0.000155% | 24.8% | 89.04 | 769.3056
8.11.6 | INFRAESTRUTURA
8.11.6.1 | 5501706 | SICRO NOVO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 12.144 | 2.004e-05% | 24.8% | 8.19 | 99.4594
8.11.6.2 | 4815671 | SICRO NOVO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 18.792 | 8.211e-05% | 24.8% | 21.68 | 407.4106
8.11.6.3 | 2306066 | SICRO NOVO | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 591 | 0.03792% | 24.8% | 318.38 | 188162.58
8.11.6.4 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 5.2495 | 0.0006337% | 24.8% | 598.9776 | 3144.3329
8.11.6.5 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 223.88 | 0.004566% | 24.8% | 101.2 | 22656.656
8.11.6.6 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 190.2 | 0.02549% | 24.8% | 665.0592 | 126494.2598
8.11.6.7 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 190.2 | 0.0001652% | 24.8% | 4.31 | 819.762
8.11.6.8 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 44189.45 | 0.1106% | 24.8% | 12.42 | 548832.969
8.11.6.9 | 2306247 | SICRO NOVO | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 68 | 0.003972% | 24.8% | 289.84 | 19709.12
8.11.6.10 | 3806413 | SICRO NOVO | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 115.164 | 0.0006501% | 24.8% | 28.01 | 3225.7436
8.11.6.11 | 3806402 | SICRO NOVO | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 115.164 | 6.754e-05% | 24.8% | 2.91 | 335.1272
8.11.6.12 | 2407972 | SICRO NOVO | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 24.16 | 0.00043% | 24.8% | 88.32 | 2133.8112
8.11.6.13 | 1608020 | SICRO NOVO | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 103.68 | 0.0008055% | 24.8% | 38.55 | 3996.864
8.11.6.14 | 5605882 | SICRO NOVO | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 240 | 0.02327% | 24.8% | 481.19 | 115485.6
8.11.6.15 | 5605945 | SICRO NOVO | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 8 | 0.001114% | 24.8% | 691.15 | 5529.2
8.11.7 | OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO
8.11.7.1 | ALT.1107899 | SICRO NOVO | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 14.755 | 0.001978% | 24.8% | 665.0592 | 9812.9485
8.11.7.2 | 1100657 | SICRO NOVO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 14.755 | 1.282e-05% | 24.8% | 4.31 | 63.594
8.11.7.3 | 3108005 | SICRO NOVO | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 12.67 | 0.0002584% | 24.8% | 101.2 | 1282.204
8.11.7.4 | 407819 | SICRO NOVO | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5880.05 | 0.01472% | 24.8% | 12.42 | 73030.221
8.11.7.5 | ALT.1106058 | SICRO NOVO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 10.8 | 0.001304% | 24.8% | 598.9776 | 6468.9581
8.11.7.6 | 2003849 | SICRO NOVO | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 32.4 | 0.0008046% | 24.8% | 123.22 | 3992.328
9 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4.488% |  |  | 22269094.6553
9.1 | 3713608 | SICRO NOVO | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 133594.87 | 0.8032% | 24.8% | 29.83 | 3985134.9721
9.2 | 1600966 | SICRO NOVO | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 16512.58 | 0.003295% | 24.8% | 0.99 | 16347.4542
9.3 | ALT.3713604 | SICRO NOVO | Defensa semimaleável simples - implantação e transporte | m | 53649.191 | 0.5343% | 24.8% | 49.42 | 2651343.0192
9.4 | COT.05 | COTAÇÃO | Defensa semimaleável simples - fornecimento | m | 53649.191 | 2.287% | 15% | 211.4939 | 11346474.2222
9.5 | COMP01 - AUX3713606 | SICRO NOVO | Defensa semimaleável tripla onda - implantação e transporte | m | 704 | 0.01275% | 24.8% | 89.87 | 63268.48
9.6 | COT.06 | COTAÇÃO | Defensa semimaleável tripla onda - fornecimento | m | 704 | 0.06427% | 15% | 452.9479 | 318875.2899
9.7 | ALT.3713902 | SICRO NOVO | Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - implantação | un | 336 | 0.0375% | 24.8% | 553.71 | 186046.56
9.8 | COT.04 | COTAÇÃO | Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e transporte | un | 336 | 0.67% | 15% | 9894.2366 | 3324463.4976
9.9 | 3713873 | SICRO NOVO | Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação | un | 44 | 0.07601% | 24.8% | 8571.39 | 377141.16
10 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 2.297% |  |  | 11395199.7862
10.1 | 5213572 | SICRO NOVO | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 1530.8865 | 0.236% | 24.8% | 764.79 | 1170806.6863
10.2 | 5213410 | SICRO NOVO | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base | m² | 45744.005 | 1.63% | 24.8% | 176.78 | 8086625.2039
10.3 | 5213409 | SICRO NOVO | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 7842.15 | 0.1967% | 24.8% | 124.44 | 975877.146
10.4 | 5213359 | SICRO NOVO | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 10500 | 0.07271% | 24.8% | 34.36 | 360780
10.5 | 5213360 | SICRO NOVO | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 20515 | 0.1615% | 24.8% | 39.05 | 801110.75
11 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1.392% |  |  | 6908358.8541
11.1 | 4413200 | SICRO NOVO | Plantio de grama comercial em placas | m² | 99387.87 | 0.4301% | 24.8% | 21.47 | 2133857.5689
11.2 | 4413990 | SICRO NOVO | Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m | un | 123085.88 | 0.9622% | 24.8% | 38.79 | 4774501.2852
12 | COMPONENTE AMBIENTAL |  |  |  |  | 1.826% |  |  | 9059994.3613
12.1 | 4413905 | SICRO NOVO | Hidrossemeadura | m² | 958478 | 1.538% | 24.8% | 7.96 | 7629484.88
12.2 | 4413993 | SICRO NOVO | Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas | m² | 876568.84 | 0.1078% | 24.8% | 0.61 | 534706.9924
12.3 | 4415684 | SICRO NOVO | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas | m² | 546.963 | 0.0006283% | 24.8% | 5.7 | 3117.6889
12.4 | 4413990 | SICRO NOVO | Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m | un | 13440 | 0.1051% | 24.8% | 38.79 | 521337.6
12.5 | 4413013 | SICRO NOVO | Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 3360 | 0.07484% | 24.8% | 110.52 | 371347.2
TOTAL | [5 empty] | 100% |  |  | 496183332.3613

## 03 - Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 30 | MÊS 31 | MÊS 32 | MÊS 33 | MÊS 34 | MÊS 35 | MÊS 36 |  | PREÇO TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 25869885.76 |  | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% | 2.941% |  |  | 100% | 34
|  |  | 0 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 760878.9929 | 0 |  | 25869885.76
2 | CANTEIRO DE OBRA | 5884092.51 | 80% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% | 0.5882% |  |  | 100% | 35
|  |  | 4707274.008 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 34612.3089 | 0 |  | 5884092.5098
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 841491.14 | MÊS 1: 50%; MÊS 36: 50% |  | 100% | 2
|  |  | 420745.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420745.57 |  | 841491.14
4 | TERRAPLENAGEM | 102579221.6507 | MÊS 2: 5.556%; MÊS 3: 5.556%; MÊS 4: 5.556%; MÊS 5: 5.556%; MÊS 6: 5.556%; MÊS 7: 5.556%; MÊS 8: 5.556%; MÊS 9: 5.556%; MÊS 10: 5.556%; MÊS 11: 5.556%; MÊS 12: 5.556%; MÊS 13: 5.556%; MÊS 14: 5.556%; MÊS 15: 5.556%; MÊS 16: 5.556%; MÊS 17: 5.556%; MÊS 18: 5.556%; MÊS 19: 5.556% |  | 100% | 18
|  |  | 0 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 5698845.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102579221.6507
5 | PAVIMENTAÇÃO | 238008829.9478 | MÊS 13: 7.692%; MÊS 14: 7.692%; MÊS 15: 7.692%; MÊS 16: 7.692%; MÊS 17: 7.692%; MÊS 18: 7.692%; MÊS 19: 7.692%; MÊS 20: 7.692%; MÊS 21: 7.692%; MÊS 22: 7.692%; MÊS 23: 7.692%; MÊS 24: 7.692%; MÊS 25: 7.692% |  | 100% | 13
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18308371.5344 | 18308371.5344 | 18308371.5344 | 18308371.5344 | 18308371.5344 | 18308371.5344 | 18308371.5344 | 18308371.5344 | 18308371.5344 | 18308371.5344 | 18308371.5344 | 18308371.5344 | 18308371.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238008829.9478
6 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 27759962.7934 | MÊS 9: 4.762%; MÊS 10: 4.762%; MÊS 11: 4.762%; MÊS 12: 4.762%; MÊS 13: 4.762%; MÊS 14: 4.762%; MÊS 15: 4.762%; MÊS 16: 4.762%; MÊS 17: 4.762%; MÊS 18: 4.762%; MÊS 19: 4.762%; MÊS 20: 4.762%; MÊS 21: 4.762%; MÊS 22: 4.762%; MÊS 23: 4.762%; MÊS 24: 4.762%; MÊS 25: 4.762%; MÊS 26: 4.762%; MÊS 27: 4.762%; MÊS 28: 4.762%; MÊS 29: 4.762% |  | 100% | 21
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 1321902.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27759962.7934
7 | OBRA DE ARTE CORRENTE | 13424715.3132 | MÊS 33: 50%; MÊS 34: 50% |  | 100% | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6712357.6566 | 6712357.6566 | 0 | 0 |  | 13424715.3132
8 | OBRAS DE ARTE ESPECIAL | 32182485.5893 |  |  | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% | 3.226% |  |  |  |  | 100% | 31
|  |  | 0 | 0 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 1038144.6964 | 0 | 0 | 0 |  | 32182485.5893
9 | OBRAS COMPLEMENTARES | 22269094.6553 | MÊS 29: 16.67%; MÊS 30: 16.67%; MÊS 31: 16.67%; MÊS 32: 16.67%; MÊS 33: 16.67%; MÊS 34: 16.67% |  | 100% | 6
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711515.7759 | 3711515.7759 | 3711515.7759 | 3711515.7759 | 3711515.7759 | 3711515.7759 | 0 | 0 |  | 22269094.6553
10 | SINALIZAÇÃO | 11395199.7862 | MÊS 30: 20%; MÊS 31: 20%; MÊS 32: 20%; MÊS 33: 20%; MÊS 34: 20% |  | 100% | 5
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279039.9572 | 2279039.9572 | 2279039.9572 | 2279039.9572 | 2279039.9572 | 0 | 0 |  | 11395199.7862
11 | PAISAGISMO | 6908358.8541 | MÊS 26: 10%; MÊS 27: 10%; MÊS 28: 10%; MÊS 29: 10%; MÊS 30: 10%; MÊS 31: 10%; MÊS 32: 10%; MÊS 33: 10%; MÊS 34: 10%; MÊS 35: 10% |  | 100% | 10
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690835.8854 | 690835.8854 | 690835.8854 | 690835.8854 | 690835.8854 | 690835.8854 | 690835.8854 | 690835.8854 | 690835.8854 | 690835.8854 | 0 |  | 6908358.8541
12 | COMPONENTE AMBIENTAL | 9059994.3613 | MÊS 31: 20%; MÊS 32: 20%; MÊS 33: 20%; MÊS 34: 20%; MÊS 35: 20% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811998.8723 | 1811998.8723 | 1811998.8723 | 1811998.8723 | 1811998.8723 | 0 |  | 9059994.3613
PERCENTUAL PARCIAL |  |  | 1.033% | 1.309% | 1.518% | 1.518% | 1.518% | 1.518% | 1.518% | 1.518% | 1.784% | 1.784% | 1.784% | 1.784% | 5.474% | 5.474% | 5.474% | 5.474% | 5.474% | 5.474% | 5.474% | 4.326% | 4.326% | 4.326% | 4.326% | 4.326% | 4.326% | 0.7752% | 0.7752% | 0.7752% | 1.523% | 1.716% | 2.081% | 2.081% | 3.434% | 3.225% | 0.6647% | 0.0848% |  | 100%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 1.033% | 2.342% | 3.86% | 5.379% | 6.897% | 8.415% | 9.933% | 11.45% | 13.24% | 15.02% | 16.8% | 18.59% | 24.06% | 29.54% | 35.01% | 40.49% | 45.96% | 51.43% | 56.91% | 61.24% | 65.56% | 69.89% | 74.21% | 78.54% | 82.86% | 83.64% | 84.41% | 85.19% | 86.71% | 88.43% | 90.51% | 92.59% | 96.03% | 99.25% | 99.92% | 100%
TOTAL PARCIAL |  |  | 5128019.578 | 6494336.9491 | 7532481.6455 | 7532481.6455 | 7532481.6455 | 7532481.6455 | 7532481.6455 | 7532481.6455 | 8854384.6357 | 8854384.6357 | 8854384.6357 | 8854384.6357 | 27162756.1701 | 27162756.1701 | 27162756.1701 | 27162756.1701 | 27162756.1701 | 27162756.1701 | 27162756.1701 | 21463910.5229 | 21463910.5229 | 21463910.5229 | 21463910.5229 | 21463910.5229 | 21463910.5229 | 3846374.8738 | 3846374.8738 | 3846374.8738 | 7557890.6497 | 8515027.6168 | 10327026.489 | 10327026.489 | 17039384.1456 | 16001239.4492 | 3298326.0595 | 420745.57 |  | 496183332.36
TOTAL ACUMULADO |  |  | 5128019.578 | 11622356.5271 | 19154838.1726 | 26687319.8181 | 34219801.4636 | 41752283.1091 | 49284764.7546 | 56817246.4001 | 65671631.0358 | 74526015.6715 | 83380400.3072 | 92234784.9428 | 119397541.1129 | 146560297.2831 | 173723053.4532 | 200885809.6233 | 228048565.7934 | 255211321.9635 | 282374078.1336 | 303837988.6565 | 325301899.1794 | 346765809.7022 | 368229720.2251 | 389693630.7479 | 411157541.2708 | 415003916.1446 | 418850291.0184 | 422696665.8922 | 430254556.5419 | 438769584.1587 | 449096610.6477 | 459423637.1368 | 476463021.2824 | 492464260.7316 | 495762586.7911 | 496183332.3611
|  |  | MÊS 36: 0.0010619 |  | -0.0012973
34

## 04 - ABC_Serv
CURVA ABC DE SERVIÇOS
Item | Código | Descrição Completa | Unid | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Percentual | Percentual Acumulado
1 | ANP-03 | Fornecimento - SBS 60/85 | t | 11435.6678 | 5785.39 | 66159797.8661 | 13.33% | 13.33%
2 | 4011465 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C | t | 206419.9956 | 274.31 | 56623068.9809 | 11.41% | 24.75%
3 | 4011280 | Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida - 100% Proctor modificado | m³ | 219402.299 | 166.31 | 36488796.3459 | 7.354% | 32.1%
4 | 4011275 | Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado | m³ | 162046.3959 | 192.7 | 31226340.4906 | 6.293% | 38.39%
5 | - | Administração Local | un | 1 | 25869885.76 | 25869885.76 | 5.214% | 43.61%
6 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 3054347.8377 | 6.18 | 18875869.6369 | 3.804% | 47.41%
7 | ANP-04 | Fornecimento - CAP 50/70 | t | 3862.5156 | 4719.77 | 18230185.3696 | 3.674% | 51.08%
8 | 5915319 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 15992024.238 | 1.11 | 17751146.9042 | 3.578% | 54.66%
9 | 5502834 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1117896 | 14.76 | 16500144.96 | 3.325% | 57.99%
10 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1266445.34 | 12.42 | 15729251.1228 | 3.17% | 61.16%
11 | 4011462 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 | t | 69720.4986 | 202.19 | 14096785.981 | 2.841% | 64%
12 | COT.05 | Defensa semimaleável simples - fornecimento | m | 53649.191 | 211.4939 | 11346474.2222 | 2.287% | 66.29%
13 | ALT.2003568 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita produzida | m | 51480.59 | 185.6026 | 9554929.2943 | 1.926% | 68.21%
14 | 5213410 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base | m² | 45744.005 | 176.78 | 8086625.2039 | 1.63% | 69.84%
15 | 4413905 | Hidrossemeadura | m² | 958478 | 7.96 | 7629484.88 | 1.538% | 71.38%
16 | - | Canteiro de Obras | un | 1 | 5884092.51 | 5884092.51 | 1.186% | 72.56%
17 | 4413990 | Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m | un | 136525.88 | 38.79 | 5295838.8852 | 1.067% | 73.63%
18 | ANP-01 | Fornecimento - EAI | t | 1275.98 | 3529.46 | 4503520.3708 | 0.9076% | 74.54%
19 | ALT.2003859 | Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida | m³ | 35519.2 | 121.967 | 4332171.6872 | 0.8731% | 75.41%
20 | 5502886 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 58301 | 69.7 | 4063579.7 | 0.819% | 76.23%
21 | 3713608 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 133594.87 | 29.83 | 3985134.9721 | 0.8032% | 77.03%
22 | ANPT-03 | Transporte - SBS 60/85 | t | 11435.6678 | 340.18 | 3890185.4565 | 0.784% | 77.82%
23 | 5502112 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 419011 | 9.16 | 3838140.76 | 0.7735% | 78.59%
24 | 5502747 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 61768 | 60.03 | 3707933.04 | 0.7473% | 79.34%
25 | 5502111 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 417354 | 8.27 | 3451517.58 | 0.6956% | 80.04%
26 | 5502115 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 316363 | 10.72 | 3391411.36 | 0.6835% | 80.72%
27 | COT.04 | Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e transporte | un | 336 | 9894.2366 | 3324463.4976 | 0.67% | 81.39%
28 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 421199.2308 | 7.13 | 3003150.5154 | 0.6053% | 81.99%
29 | 5502119 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 229590 | 12.8 | 2938752 | 0.5923% | 82.59%
30 | ALT.0705222 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita produzida | m | 266.5 | 11010.2803 | 2934239.7053 | 0.5914% | 83.18%
31 | 5502751 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 44914 | 64.3 | 2887970.2 | 0.582% | 83.76%
32 | 5502117 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 238953 | 11.36 | 2714506.08 | 0.5471% | 84.31%
33 | 5502113 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 280371 | 9.51 | 2666328.21 | 0.5374% | 84.84%
34 | ALT.3713604 | Defensa semimaleável simples - implantação e transporte | m | 53649.191 | 49.42 | 2651343.0192 | 0.5343% | 85.38%
35 | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 1330828.4435 | 1.91 | 2541882.327 | 0.5123% | 85.89%
36 | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 253720 | 9.86 | 2501679.2 | 0.5042% | 86.39%
37 | ALT.2003286 | Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - areia e brita produzida | m | 36780.19 | 61.5014 | 2262034.6485 | 0.4559% | 86.85%
38 | ANP-02 | Fornecimento - Emulsão RR-1C | t | 657.7678 | 3389.66 | 2229609.163 | 0.4494% | 87.3%
39 | 4413200 | Plantio de grama comercial em placas | m² | 99387.87 | 21.47 | 2133857.5689 | 0.4301% | 87.73%
40 | 5502120 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 137403 | 14.19 | 1949748.57 | 0.3929% | 88.12%
41 | ALT.1107899 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 2843.8094 | 665.0592 | 1891301.6045 | 0.3812% | 88.5%
42 | 5502753 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 28087 | 66.81 | 1876492.47 | 0.3782% | 88.88%
43 | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 5431.41 | 318.38 | 1729252.3158 | 0.3485% | 89.23%
44 | ALT.1207721 | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 672.5007 | 2413.38 | 1622999.7394 | 0.3271% | 89.56%
45 | ALT.2003282 | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita produzida | m | 20509.9 | 73.4198 | 1505833.5764 | 0.3035% | 89.86%
46 | 5605882 | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 3128.75 | 481.19 | 1505523.2125 | 0.3034% | 90.16%
47 | ALT.2003308 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita produzida | m | 12159.63 | 122.5786 | 1490509.9355 | 0.3004% | 90.47%
48 | ALT.2003590 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita produzida | m | 8965.93 | 164.9482 | 1478913.6562 | 0.2981% | 90.76%
49 | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 52800 | 27.98 | 1477344 | 0.2977% | 91.06%
50 | ALT.2003406 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita produzida | m | 1967.29 | 738.2045 | 1452262.2915 | 0.2927% | 91.35%
51 | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 2056317.4136 | 0.65 | 1336606.3188 | 0.2694% | 91.62%
52 | 5502118 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 112709 | 11.71 | 1319822.39 | 0.266% | 91.89%
53 | ALT.1207719 | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 799.832 | 1611.65 | 1289049.2428 | 0.2598% | 92.15%
54 | 3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 12176.6451 | 101.2 | 1232276.4841 | 0.2484% | 92.4%
55 | ALT.2003944 | Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita produzida | m | 35987.17 | 34.632 | 1246307.6714 | 0.2512% | 92.65%
56 | 5502772 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 20373 | 57.79 | 1177355.67 | 0.2373% | 92.89%
57 | 5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 1530.8865 | 764.79 | 1170806.6863 | 0.236% | 93.12%
58 | 5502110 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 145908 | 7.8 | 1138082.4 | 0.2294% | 93.35%
59 | ALT.2003342 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita produzida | m | 11322.15 | 97.5811 | 1104828.0778 | 0.2227% | 93.57%
60 | ALT.0705202 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita produzida | m | 163 | 6292.8403 | 1025732.9722 | 0.2067% | 93.78%
61 | ALT.0705216 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita produzida | m | 116 | 8697.4618 | 1008905.5642 | 0.2033% | 93.98%
62 | 5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 7842.15 | 124.44 | 975877.146 | 0.1967% | 94.18%
63 | ALT.2003314 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita produzida | m | 7857.71 | 122.5786 | 963186.7767 | 0.1941% | 94.37%
64 | ALT.0804036 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 778 | 1218.3101 | 947845.2422 | 0.191% | 94.57%
65 | - | Mobilização e Desmobilização | un | 1 | 841491.14 | 841491.14 | 0.1696% | 94.74%
66 | 5213360 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 20515 | 39.05 | 801110.75 | 0.1615% | 94.9%
67 | 5502116 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 68273 | 10.99 | 750320.27 | 0.1512% | 95.05%
68 | 3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 895.0792 | 792.83 | 709645.6421 | 0.143% | 95.19%
69 | 5502880 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 38157 | 18.57 | 708575.49 | 0.1428% | 95.33%
70 | ALT.0705178 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita produzida | m | 181.75 | 3472.7722 | 631176.3401 | 0.1272% | 95.46%
71 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 86378 | 7.29 | 629695.62 | 0.1269% | 95.59%
72 | ALT.2003392 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita produzida | m | 1510.8091 | 400.5082 | 605091.39 | 0.1219% | 95.71%
73 | 5502744 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 10357 | 58.16 | 602363.12 | 0.1214% | 95.83%
74 | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 1650837.562 | 0.34 | 561284.7711 | 0.1131% | 95.94%
75 | 4413993 | Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas | m² | 876568.84 | 0.61 | 534706.9924 | 0.1078% | 96.05%
76 | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | m³ | 152292 | 3.51 | 534544.92 | 0.1077% | 96.16%
77 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 1063314.008 | 0.5 | 531657.004 | 0.1071% | 96.27%
78 | ANPT-04 | Transporte - CAP 50/70 | t | 3862.5156 | 136.92 | 528855.6393 | 0.1066% | 96.37%
79 | ALT.0705188 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita produzida | m | 116.75 | 4461.1757 | 520842.2606 | 0.105% | 96.48%
80 | ALT.2003364 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 120 - areia e brita produzida | m | 416 | 1226.3098 | 510144.8602 | 0.1028% | 96.58%
81 | ALT.0705200 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita produzida | m | 88.75 | 5709.4003 | 506709.2784 | 0.1021% | 96.68%
82 | ALT.0705214 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita produzida | m | 62.75 | 7956.2995 | 499257.7949 | 0.1006% | 96.78%
83 | 5502594 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 29942 | 15.55 | 465598.1 | 0.09384% | 96.88%
84 | ALT.0705180 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita produzida | m | 129 | 3606.1834 | 465197.6534 | 0.09376% | 96.97%
85 | ANPT-01 | Transporte - EAI | t | 1275.9768 | 340.18 | 434061.7911 | 0.08748% | 97.06%
86 | ALT.0804038 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 347 | 1246.3402 | 432480.0355 | 0.08716% | 97.15%
87 | ALT.1107899 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 633.0198 | 665.0592 | 420995.6418 | 0.08485% | 97.23%
88 | 3816198 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 4595.86 | 89.71 | 412294.6006 | 0.08309% | 97.31%
89 | ALT.0705190 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita produzida | m | 79.5 | 4906.6618 | 390079.6099 | 0.07862% | 97.39%
90 | 1608147 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 1914.689 | 203.51 | 389658.3584 | 0.07853% | 97.47%
91 | 3713873 | Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação | un | 44 | 8571.39 | 377141.16 | 0.07601% | 97.55%
92 | 5914334 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural | tkm | 252909.738 | 1.47 | 371777.3149 | 0.07493% | 97.62%
93 | 4413013 | Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 3360 | 110.52 | 371347.2 | 0.07484% | 97.7%
94 | ALT.1107903 | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 520.506 | 712.3834 | 370799.8132 | 0.07473% | 97.77%
95 | 3806410 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 4714.08 | 77.94 | 367415.3952 | 0.07405% | 97.85%
96 | 5213359 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 10500 | 34.36 | 360780 | 0.07271% | 97.92%
97 | COT.06 | Defensa semimaleável tripla onda - fornecimento | m | 704 | 452.9479 | 318875.2899 | 0.06427% | 97.98%
98 | 2108172 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 7310.27 | 43.43 | 317485.0261 | 0.06399% | 98.05%
99 | 5502748 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 4966 | 60.62 | 301038.92 | 0.06067% | 98.11%
100 | ALT.0705204 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita produzida | m | 43.5 | 6794.8608 | 295576.4448 | 0.05957% | 98.17%
101 | ALT.0804392 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida - alas esconsas | un | 82 | 3513.5568 | 288111.6576 | 0.05807% | 98.23%
102 | ALT.2003362 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 140 - areia e brita produzida | m | 207 | 1323.1795 | 273898.1606 | 0.0552% | 98.28%
103 | ALT.0705252 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita produzida | un | 6 | 45109.8586 | 270659.1514 | 0.05455% | 98.33%
104 | 1608024 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 2949.28 | 89.04 | 262603.8912 | 0.05292% | 98.39%
105 | 5605945 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça | un | 370 | 691.15 | 255725.5 | 0.05154% | 98.44%
106 | ALT.0705250 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita produzida | un | 6 | 41240.9088 | 247445.4528 | 0.04987% | 98.49%
107 | ALT.0705246 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita produzida | un | 6 | 40553.3357 | 243320.0141 | 0.04904% | 98.54%
108 | ALT.2003176 | Dissipador de energia - DED 01 A - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 285 | 804.8726 | 229388.7024 | 0.04623% | 98.58%
109 | 5502742 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 4161 | 54.43 | 226483.23 | 0.04565% | 98.63%
110 | ALT.0705240 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida | un | 8 | 27620.2118 | 220961.6947 | 0.04453% | 98.67%
111 | 5213849 | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 47520 | 4.34 | 206236.8 | 0.04156% | 98.72%
112 | ALT.2003948 | Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita produzida | m | 7567.94 | 27.1939 | 205801.9549 | 0.04148% | 98.76%
113 | ALT.0804190 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 83 | 2433.7498 | 202001.2301 | 0.04071% | 98.8%
114 | 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 4061.76 | 48.31 | 196223.6256 | 0.03955% | 98.84%
115 | 2407972 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 2137.2902 | 88.32 | 188765.4749 | 0.03804% | 98.88%
116 | ALT.3713902 | Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - implantação | un | 336 | 553.71 | 186046.56 | 0.0375% | 98.91%
117 | 2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | m | 71.8858 | 2454.63 | 176453.0413 | 0.03556% | 98.95%
118 | ALT.0804188 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 73 | 2377.7021 | 173572.2518 | 0.03498% | 98.98%
119 | 3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 6141.5976 | 28.01 | 172026.1488 | 0.03467% | 99.02%
120 | ALT.0804042 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 99 | 1679.5834 | 166278.7526 | 0.03351% | 99.05%
121 | 5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | un | 1353.92 | 120.79 | 163539.9968 | 0.03296% | 99.09%
122 | 5502590 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11519 | 13.18 | 151820.42 | 0.0306% | 99.12%
123 | ALT.0705414 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita produzida | un | 4 | 34357.6272 | 137430.5088 | 0.0277% | 99.14%
124 | 2306247 | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 465.6605 | 289.84 | 134967.0393 | 0.0272% | 99.17%
125 | 5502591 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9931 | 13.59 | 134962.29 | 0.0272% | 99.2%
126 | ALT.2003234 | Dissipador de energia - DES 120-360 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 106 | 1241.4106 | 131589.5194 | 0.02652% | 99.22%
127 | ALT.0705224 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida | un | 10 | 13136.1734 | 131361.7344 | 0.02647% | 99.25%
128 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 5911.368 | 21.68 | 128158.4582 | 0.02583% | 99.28%
129 | ALT.0705212 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita produzida | m | 18.5 | 6780.4714 | 125438.7202 | 0.02528% | 99.3%
130 | ALT.0705412 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita produzida | un | 4 | 31125.6442 | 124502.5766 | 0.02509% | 99.33%
131 | ALT.2003180 | Dissipador de energia - DED 03 A - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 148 | 802.7635 | 118809.001 | 0.02394% | 99.35%
132 | ALT.0705426 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida | un | 2 | 58008.6125 | 116017.225 | 0.02338% | 99.37%
133 | 5502745 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 1965 | 58.86 | 115659.9 | 0.02331% | 99.4%
134 | ALT.0705254 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita produzida | un | 2 | 56778.7459 | 113557.4918 | 0.02289% | 99.42%
135 | 4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 23739.2308 | 4.73 | 112286.5615 | 0.02263% | 99.44%
136 | ALT.1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita produzida | m³ | 183.4339 | 598.9776 | 109872.7972 | 0.02214% | 99.47%
137 | 307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 780.1 | 139.94 | 109167.194 | 0.022% | 99.49%
138 | ALT.0705198 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita produzida | m | 21.25 | 5082.9917 | 108013.5732 | 0.02177% | 99.51%
139 | ALT.2003456 | Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 49 | 2187.095 | 107167.657 | 0.0216% | 99.53%
140 | 307733 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 310.4 | 329.61 | 102310.944 | 0.02062% | 99.55%
141 | ALT.2003418 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 170-35 - areia e brita produzida | m | 81.5 | 1158.4934 | 94417.2154 | 0.01903% | 99.57%
142 | ALT.2003108 | Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita produzida | un | 430 | 217.9882 | 93734.9088 | 0.01889% | 99.59%
143 | 5914621 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário | tkm | 35603.9876 | 2.61 | 92926.4075 | 0.01873% | 99.61%
144 | ALT.0804292 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 26 | 3537.1066 | 91964.7706 | 0.01853% | 99.63%
145 | ANPT-02 | Transporte - Emulsão RR-1C | t | 657.7678 | 136.92 | 90061.5656 | 0.01815% | 99.64%
146 | 1608020 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 2254.2 | 38.55 | 86899.41 | 0.01751% | 99.66%
147 | ALT.0705416 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita produzida | un | 2 | 43379.5066 | 86759.0131 | 0.01749% | 99.68%
148 | ALT.0804192 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 32 | 2473.0243 | 79136.7782 | 0.01595% | 99.7%
149 | ALT.0705248 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida | un | 2 | 39195.0874 | 78390.1747 | 0.0158% | 99.71%
150 | 1608019 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 3145.148 | 24.41 | 76773.0627 | 0.01547% | 99.73%
151 | ALT.2003244 | Dissipador de energia - DES 80-240 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 104 | 686.1379 | 71358.3437 | 0.01438% | 99.74%
152 | 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 8667.981 | 8.19 | 70990.7644 | 0.01431% | 99.76%
153 | ALT.2003496 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-100 A - com grelha de concreto - areia e brita produzida | un | 9 | 7519.5869 | 67676.2819 | 0.01364% | 99.77%
154 | 5213386 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 88 | 746.77 | 65715.76 | 0.01324% | 99.78%
155 | ALT.0705244 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita produzida | un | 2 | 32150.4269 | 64300.8538 | 0.01296% | 99.8%
156 | ALT.0804416 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida - alas esconsas | m | 13 | 4912.3152 | 63860.0976 | 0.01287% | 99.81%
157 | COMP01 - AUX3713606 | Defensa semimaleável tripla onda - implantação e transporte | m | 704 | 89.87 | 63268.48 | 0.01275% | 99.82%
158 | ALT.2003512 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-100 A - com grelha de concreto - areia e brita produzida | un | 6 | 9751.9594 | 58511.7562 | 0.01179% | 99.83%
159 | ALT.0705242 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita produzida | un | 2 | 29092.128 | 58184.256 | 0.01173% | 99.84%
160 | ALT.2003168 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 470-35 - areia e brita produzida | m | 23.8 | 2340.0374 | 55692.8911 | 0.01122% | 99.86%
161 | 1608025 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 1181.552 | 47.12 | 55674.7302 | 0.01122% | 99.87%
162 | ALT.0804028 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia e brita e pedra de mão produzidas | m | 52 | 848.3654 | 44115.0029 | 0.008891% | 99.88%
163 | ALT.2003600 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita produzida | un | 141 | 309.3792 | 43622.4672 | 0.008792% | 99.88%
164 | 2003849 | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 347.4555 | 123.22 | 42813.4667 | 0.008629% | 99.89%
165 | 5605936 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 32 mm, tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 800 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 144 | 294.6 | 42422.4 | 0.00855% | 99.9%
166 | ALT.2003238 | Dissipador de energia - DES 100-300 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 45 | 939.8189 | 42291.8496 | 0.008523% | 99.91%
167 | ALT.0705232 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida | un | 2 | 20424.6557 | 40849.3114 | 0.008233% | 99.92%
168 | ALT.2003240 | Dissipador de energia - DES 90-270 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 46 | 818.4509 | 37648.7405 | 0.007588% | 99.93%
169 | 1109626 | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 43.086 | 872.33 | 37585.1842 | 0.007575% | 99.93%
170 | 5502589 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 2843 | 12.85 | 36532.55 | 0.007363% | 99.94%
171 | ALT.2003170 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 608-50 - areia e brita produzida | m | 9.4 | 3034.9488 | 28528.5187 | 0.00575% | 99.95%
172 | ALT.0804440 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida - alas esconsas | un | 4 | 6311.0611 | 25244.2445 | 0.005088% | 99.95%
173 | 3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 6799.7176 | 2.91 | 19787.1782 | 0.003988% | 99.96%
174 | 5213379 | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 33 | 591.53 | 19520.49 | 0.003934% | 99.96%
175 | ALT.2003462 | Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 6 | 2845.8893 | 17075.3357 | 0.003441% | 99.96%
176 | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 16512.58 | 0.99 | 16347.4542 | 0.003295% | 99.97%
177 | 1608144 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 121.8 | 129.83 | 15813.294 | 0.003187% | 99.97%
178 | 3806418 | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 116 | 132.92 | 15418.72 | 0.003107% | 99.97%
179 | ALT.2003430 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 320-35 - areia e brita produzida | m | 8.6 | 1756.1232 | 15102.6595 | 0.003044% | 99.98%
180 | 1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 3476.8292 | 4.31 | 14985.1339 | 0.00302% | 99.98%
181 | 5502587 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1295 | 11.16 | 14452.2 | 0.002913% | 99.98%
182 | 5213385 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 29 | 455.17 | 13199.93 | 0.00266% | 99.98%
183 | 307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 296.4 | 41.43 | 12279.852 | 0.002475% | 99.99%
184 | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 94.4 | 107.03 | 10103.632 | 0.002036% | 99.99%
185 | ALT.0804384 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita produzida - alas esconsas | un | 4 | 2259.2544 | 9037.0176 | 0.001821% | 99.99%
186 | 1608026 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm | m | 74.8 | 101.34 | 7580.232 | 0.001528% | 99.99%
187 | ALT.2003468 | Dissipador de energia - DEB 300-666 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 2 | 3549.8237 | 7099.6474 | 0.001431% | 99.99%
188 | 5213402 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 303.24 | 19.13 | 5800.9812 | 0.001169% | 100%
189 | 5502585 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 520 | 10.07 | 5236.4 | 0.001055% | 100%
190 | ALT.2003454 | Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia e brita e pedra de mão produzidas | un | 3 | 1628.9645 | 4886.8934 | 0.0009849% | 100%
191 | ALT.2003608 | Dreno subsuperficial - DSS 03 - brita produzida | m | 183.5 | 21.9149 | 4021.3805 | 0.0008105% | 100%
192 | 5502588 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 281 | 12.46 | 3501.26 | 0.0007056% | 100%
193 | 4415684 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas | m² | 546.963 | 5.7 | 3117.6889 | 0.0006283% | 100%
194 | ALT.2003120 | Entrada para descida d'água - EDA 03 B - areia e brita produzida | un | 5 | 316.7798 | 1583.8992 | 0.0003192% | 100%
195 | 5213345 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 139 | 7.23 | 1004.97 | 0.0002025% | 100%
196 | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 33.6 | 14.94 | 501.984 | 0.0001012% | 100%
197 | 5213836 | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 139 | 1.56 | 216.84 | 4.37e-05% | 100%
Total | [5 empty] | 496183332.3613 |  | 100%

## 05 - BDI
BDI
Anexo BDI SICRO_2025 - SELIC 14,75
| CÁLCULO DO BDI - COM ISSQN | [12 empty] | Site DNIT
Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes – CGCIT Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO
Tabela 1 - Valores de referência para as taxas de Benefícios e Despesas Indiretas
| Descrição das Parcelas |  |  | Construção e Restauração Rodoviária
|  |  |  | Médio Porte |  |  |  | Médio Porte |  |  |  | Grande Porte
| Despesas Indiretas |  |  | % sobre PV | % sobre CD |  |  | % sobre PV | % sobre CD |  |  | % sobre PV | % sobre CD
| Administração Central | 6% | Variável - f (CD) | 4.807% | 5.994% | 6% | Variável - f (CD) | 4.692% | 6% | 6% | Variável - f (CD) | 4.753% | 6%
| Despesas Financeiras | 1.153% | sobre (PV - Lucro) | 1.07% | 1.334% | 1.153% | sobre (PV - Lucro) | 1.07% | 1.368% | 1.153% | sobre (PV - Lucro) | 1.083% | 1.368%
| Seguros e Garantias Contratuais | 0.25% | do PV | 0.25% | 0.3118% | 0.25% | do PV | 0.25% | 0.3197% | 0.25% | do PV | 0.25% | 0.3156%
| Riscos | 0.5% | do PV | 0.5% | 0.6235% | 0.5% | do PV | 0.5% | 0.6394% | 0.5% | do PV | 0.5% | 0.6312%
|  | Subtotal 1 |  | 6.627% | 8.264% | Subtotal 1 |  | 6.511% | 8.327% | Subtotal 1 |  | 6.587% | 8.314%
| Benefícios |  |  | % sobre PV | % sobre CD |  |  | % sobre PV | % sobre CD |  |  | % sobre PV | % sobre CD
| Lucro | 8.5% | Variável - f (CD) | 6.81% | 8.492% | 8.5% | Variável - f (CD) | 6.646% | 8.5% | 7% | Variável - f (CD) | 5.545% | 7%
|  | Subtotal 2 |  | 6.81% | 8.492% | Subtotal 2 |  | 6.646% | 8.5% | Subtotal 2 |  | 5.545% | 7%
|  |  |  | 13.44% | 16.76% |  |  | 13.16% | 16.83% |  |  | 12.13% | 15.31%
| Tributos |  |  | % sobre PV | % sobre CD |  |  | % sobre PV | % sobre CD |  |  | % sobre PV | % sobre CD
| PIS | 0.65% | do PV | 0.65% | 0.8106% | 0.65% | do PV | 0.65% | 0.8313% | 0.65% | do PV | 0.65% | 0.8205%
| COFINS | 3% | do PV | 3% | 3.741% | 3% | do PV | 3% | 3.837% | 3% | do PV | 3% | 3.787%
| ISSQN | 2.801% | do PV | 2.801% | 3.493% | 5% | do PV | 5% | 6.394% | 5% | do PV | 5% | 6.312%
|  | Subtotal 3 |  | 6.451% | 8.044% | Subtotal 3 |  | 8.65% | 11.06% | Subtotal 3 |  | 8.65% | 10.92%
| BDI Com Impostos |  |  | 19.89% | 24.8% |  |  | 21.81% | 27.89% |  |  | 20.78% | 26.23%
| Custos Diretos - CD |  |  | 80.11% |  |  |  | 78.19% |  |  |  | 79.22%
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| Total - BDI (%) |  |  | 19.89% | 24.8% |  |  | 21.81% | 27.89% |  |  | 20.78% | 26.23%
Tabela 2 - Valores de referência para as taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - Com desoneração
| Descrição das Parcelas |  |  | Construção e Restauração Rodoviária
|  |  |  | Médio Porte |  |  |  | Médio Porte |  |  |  | Grande Porte
| Despesas Indiretas |  |  | % sobre PV | % sobre CD |  |  | % sobre PV | % sobre CD |  |  | % sobre PV | % sobre CD
| Administração Central | 6% | Variável - f (CD) | 4.618% | 6% | 6% | Variável - f (CD) | 4.503% | 6% | 6% | Variável - f (CD) | 4.562% | 6%
| Despesas Financeiras | 1.153% | sobre (PV - Lucro) | 1.08% | 1.403% | 1.153% | sobre (PV - Lucro) | 1.074% | 1.431% | 1.153% | sobre (PV - Lucro) | 1.087% | 1.429%
| Seguros e Garantias Contratuais | 0.25% | do PV | 0.25% | 0.3248% | 0.25% | do PV | 0.25% | 0.3331% | 0.25% | do PV | 0.25% | 0.3288%
| Riscos | 0.5% | do PV | 0.5% | 0.6497% | 0.5% | do PV | 0.5% | 0.6663% | 0.5% | do PV | 0.5% | 0.6576%
|  | Subtotal 1 |  | 6.448% | 8.378% | Subtotal 1 |  | 6.326% | 8.43% | Subtotal 1 |  | 6.398% | 8.416%
| Benefícios |  |  | % sobre PV | % sobre CD |  |  | % sobre PV | % sobre CD |  |  | % sobre PV | % sobre CD
| Lucro | 8.5% | Variável - f (CD) | 6.542% | 8.5% | 8.5% | Variável - f (CD) | 6.379% | 8.5% | 7% | Variável - f (CD) | 5.322% | 7%
|  | Subtotal 2 |  | 6.542% | 8.5% | Subtotal 2 |  | 6.379% | 8.5% | Subtotal 2 |  | 5.322% | 7%
|  |  |  | 12.99% | 16.88% |  |  | 12.71% | 16.93% |  |  | 11.72% | 15.42%
| Tributos |  |  | % sobre PV | % sobre CD |  |  | % sobre PV | % sobre CD |  |  | % sobre PV | % sobre CD
| PIS | 0.65% | do PV | 0.65% | 0.8446% | 0.65% | do PV | 0.65% | 0.8661% | 0.65% | do PV | 0.65% | 0.8549%
| COFINS | 3% | do PV | 3% | 3.898% | 3% | do PV | 3% | 3.998% | 3% | do PV | 3% | 3.946%
| ISSQN | 2.801% | do PV | 2.801% | 3.639% | 5% | do PV | 5% | 6.663% | 5% | do PV | 5% | 6.576%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 3.6% | do PV | 3.6% | 4.678% | 3.6% | do PV | 3.6% | 4.797% | 3.6% | do PV | 3.6% | 4.735%
|  | Subtotal 3 |  | 10.05% | 13.06% | Subtotal 3 |  | 12.25% | 16.32% | Subtotal 3 |  | 12.25% | 16.11%
| BDI Com Impostos |  |  | 23.04% | 29.94% |  |  | 24.96% | 33.25% |  |  | 23.97% | 31.53%
| Custos Diretos - CD |  |  | 76.96% |  |  |  | 75.04% |  |  |  | 76.03%
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
| Total - BDI (%) |  |  | 23.04% | 29.94% |  |  | 24.96% | 33.25% |  |  | 23.97% | 31.53%
PV = Preço de Venda CD = Custo Direto SELIC (Maio/2025) = 14,75% a.a. DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,15% sobre (PV - Lucro).
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 62/DNIT SEDE, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021
| BDI DIFERENCIADO ONERADO | 15%
Ofício nº 118281/2025/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE (SEI Nº 21195529)
| BDI DIFERENCIADO ONERADO | 19.95%

## 06 - ISSQN
ISS MÉDIO BR-153 RS |  |  |  | ESTACA | [5 empty] | ESTENSÃO KM | PARTICIPAÇÃO TRECHO
MUNICÍPIO | ISS | PARTICIPAÇÃO | MÉDIA PONDERADA | INICIO |  |  | FIM
ERECHIM - RS | 3% | 6.172% | 0.1851% | 0 | + | 0 | 208 | + | 17.87 | 4.1779 | 6.172%
PAULO BENTO-RS | 2% | 7.792% | 0.1558% | 208 | + | 17.87 | 472 | + | 13.03 | 5.2752 | 7.792%
QUATRO IRMÃOS-RS | 3% | 8.267% | 0.248% | 472 | + | 13.03 | 752 | + | 9.22 | 5.5962 | 8.267%
EREBANGO-RS | 3% | 13.57% | 0.4072% | 752 | + | 9.22 | 1211 | + | 17.33 | 9.1881 | 13.57%
IPIRANGA DO SUL - RS | 3% | 18.16% | 0.5447% | 1211 | + | 17.33 | 1826 | + | 9.34 | 12.292 | 18.16%
SERTÃO - RS | 2% | 19.26% | 0.3853% | 1826 | + | 9.34 | 2478 | + | 9.68 | 13.0403 | 19.26%
COXILHA-RS | 4% | 16.95% | 0.6779% | 2478 | + | 9.68 | 3052 | + | 2.23 | 11.4726 | 16.95%
PASSO FUNDO - RS | 2% | 9.829% | 0.1966% | 3052 | + | 2.23 | 3384 | + | 16.09 | 6.6539 | 9.829%
[9 empty] | TOTAL: | 67.6961
ISSQN CALCULADO: |  |  | 2.801%