## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO - LOTE ÚNICO
ITEM | TOTAL | PORCENTAGEM DO TOTAL
Mobilização de Equipe - 5% da Etapa dos Estudos Preliminares |  | 2.123%
Entrega de Relatório de Planejamento de Atividades - 10% da Etapa de Estudos Preliminares |  | 4.246%
Estudos de Tráfego |  | 1.292%
Estudo de Concepção e Traçado |  | 1.648%
Estudos Topográficos, interferências e cadastramento de OAE/OAC |  | 8.107%
Estudos Geotécnicos |  | 19.99%
Estudos Geológicos |  | 1.947%
Estudos Hidrológicos |  | 2.871%
Caracterização Funcional/Estrutural do Pavimento |  | 2.351%
Relatório Preliminar de Avaliação Ambiental |  | 4.249%
Entrega de Relatório de Estudos Preliminares - 85% da Etapa |  | 36.09%
Projeto Geométrico/Interseções |  | 7.195%
Projeto de Terraplenagem |  | 3.557%
Projeto de Drenagem e OAC |  | 5.413%
Projeto de Pavimentação |  | 6.952%
Projeto de Passarelas |  | 0%
Projetos de OAEs (Pontes, Viadutos e Túneis) |  | 13.78%
Projetos de Contenções |  | 0.6474%
Projeto de Obras Complementares |  | 2.29%
Projeto de Sinalização e Segurança Viária |  | 1.414%
Relatório Básico e Relatório Final de Avaliação Ambiental e Paisagismo |  | 7.794%
Projeto de Iluminação |  | 1.414%
Estudos sobre Ocupações Irregulares de Faixas de Domínio e Áreas Não Edificantes das Vias Federais |  | 1.331%
Projeto Básico de Desapropriação |  | 3.262%
Orçamento e Plano de Execução da Obra |  | 2.493%
Entrega de Projetos Básicos (55%) Projeto Básico de Desapropriação(100%) Estudo das desapropriações irregulares(100%) |  | 32.94%
Entrega de Minuta de Projetos Executivos (25%) |  | 13.38%
Entrega da Versão Final dos Projetos Executivos (20%) |  | 11.23%
TOTAL |  | 100%
Data -base | 2025-10-01

## Anexo III CRONOGRAMA
Rodovia: BR-376/MS
Subtrecho: Entr MS-134(A)/274/473 (Nova Andradina) - Entr MS-134(B) (Div MS/SP) (Porto Primavera)
Segmento: km 174,8 ao km232,7
Lote unico
EXTENSÃO (SNV): |  | 57.9
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor com BDI |  | MESES | [11 empty] | Total
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
1 | Mobilização de Equipe |  | % | MESES 01: 2.1228; MESES 09: 0; MESES 10: 0; MESES 11: 0; MESES 12: 0 | 2.1228
R$
2 | Entrega de Relatório de Planejamento de Atividades |  | % | MESES 01: 4.2455 | 4.2455
R$
3.1 | Estudos de Tráfego |  | % | MESES 02: 1.0986 | 1.0986
R$
3.2 | Estudo de Concepção e Traçado |  | % | MESES 02: 1.4004 | 1.4004
R$
3.3 | Estudos Topográficos, interferências e cadastramento de OAE/OAC |  | % | MESES 02: 2.2971; MESES 03: 2.2971; MESES 04: 2.2971 | 6.8913
R$
3.4 | Estudos Geotécnicos |  | % | MESES 03: 8.4959; MESES 04: 8.4959 | 16.9919
R$
3.5 | Estudos Geológicos |  | % | MESES 02: 1.6547 | 1.6547
R$
3.6 | Estudos Hidrológicos |  | % | MESES 04: 2.4403 | 2.4403
R$
3.7 | Caracterização Funcional/Estrutural do Pavimento |  | % | MESES 04: 1.998 | 1.998
R$
3.8 | Relatório Preliminar de Avaliação Ambiental |  | % | MESES 04: 3.6116 | 3.6116
R$
4.1 | Projeto Geométrico/Interseções |  | % | MESES 05: 3.9572 | 3.9572
R$
4.2 | Projeto de Terraplenagem |  | % | MESES 06: 1.9562 | 1.9562
R$
4.3 | Projeto de Drenagem e OAC |  | % | MESES 06: 2.9769 | 2.9769
R$
4.4 | Projeto de Pavimentação |  | % | MESES 07: 3.8235 | 3.8235
R$
4.5 | Projeto de Passarelas |  | % | [12 empty] | 0
|  |  | R$ | [12 empty] | 0
4.6 | Projetos de OAEs (Pontes, Viadutos e Túneis) |  | % | MESES 07: 7.5806 | 7.5806
R$
4.7 | Projetos de Contenções |  | % | MESES 07: 0.35605 | 0.35605
R$
4.8 | Projeto de Obras Complementares |  | % | MESES 08: 1.2596 | 1.2596
R$
4.9 | Projeto de Sinalização e Segurança Viária |  | % | MESES 08: 0.77769 | 0.77769
R$
4.10 | Relatório Basico de Avaliação Ambiental e paisagismo |  | % | MESES 08: 4.2865 | 4.2865
R$
4.11 | Projeto de Iluminação |  | % | [12 empty] | 0
|  |  | R$ | [12 empty] | 0
4.12 | Estudos sobre Ocupações Irregulares de Faixas de Domínio e Áreas Não Edificantes das Vias Federais |  | % | MESES 06: 1.3312 | 1.3312
R$
4.13 | Projeto Básico de Desapropriação |  | % | MESES 08: 3.2623 | 3.2623
R$
4.14 | Orçamento e Plano de Execução da Obra |  | % | MESES 09: 1.3712 | 1.3712
R$
5.1 | Projeto Geométrico/Interseções |  | % | MESES 10: 1.7987 | 1.7987
R$
5.2 | Projeto de Terraplenagem |  | % | MESES 10: 0.8892 | 0.8892
R$
5.3 | Projeto de Drenagem e OAC |  | % | MESES 10: 1.3532 | 1.3532
R$
5.4 | Projeto de Pavimentação |  | % | MESES 11: 1.738 | 1.738
R$
5.5 | Projeto de Passarelas |  | % | MESES 10: 0 | 0
|  |  | R$ | [12 empty] | 0
5.6 | Projetos de OAEs (Pontes, Viadutos e Túneis) |  | % | MESES 11: 3.4457 | 3.4457
R$
5.7 | Projetos de Contenções |  | % | MESES 11: 0.16184 | 0.16184
R$
5.8 | Projeto de Obras Complementares |  | % | MESES 11: 0.57255 | 0.57255
R$
5.9 | Projeto de Sinalização e Segurança Viária |  | % | MESES 11: 0.3535 | 0.3535
R$
5.10 | Relatório Final de Avaliação Ambiental e paisagismo |  | % | MESES 11: 1.9484 | 1.9484
R$
5.11 | Projeto de Iluminação |  | % | MESES 11: 0.49489 | 0.49489
R$
5.12 | Estudos sobre Ocupações Irregulares de Faixas de Domínio e Áreas Não Edificantes das Vias Federais |  | % | MESES 11: 0 | 0
|  |  | R$ | MESES 11: 0 | 0
5.13 | Projeto Básico de Desapropriação |  | % | MESES 11: 0 | 0
|  |  | R$ | MESES 11: 0 | 0
5.14 | Orçamento e Plano de Execução da Obra |  | % | MESES 12: 0.62329 | 0.62329
R$
6 | Entrega da Versão Final dos Projetos Executivos e Emissão de Portaria de aprovação de Projeto Executivo |  | % | MESES 12: 11.2266 | 11.2266
R$
% e Total mensal |  |  | % | 6.3683 | 6.4508 | 10.793 | 18.843 | 3.9572 | 6.2644 | 11.7601 | 9.5861 | 1.3712 | 4.0411 | 8.7149 | 11.8499 | 100
R$
Total acumulado (R$):

## Anexo IV BDI
RESOLUÇÃO Nº 11 DE 21 DE AGOSTO DE 2020
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA)
DESPESAS INDIRETAS |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | Variável - f (CD)
C - DESPESAS FINANCEIRAS | 1,04% SOBRE (PV - LUCRO)
D - RISCOS | 0,50% SOBRE PV
E - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0,10% SOBRE PV
SUB-TOTAL 1
LUCRO |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
F - LUCRO OPERACIONAL | Variável - f (CD)
SUB-TOTAL 2
TRIBUTOS |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
G - PIS | 1,65% DO PV |  |  | ISSQN
H - COFINS | 7,60% DO PV |  |  | MUNICÍPIO | MÁXIMO
I - ISSQN | 5,00% DO PV |  |  | TAXA | 5% | #VALUE!
SUB-TOTAL 3
BDI COM TRIBUTOS (%) | TOTAL
PV = PREÇO DE VENDA
CD = CUSTO DIRETO
CONSIDEROU-SE O PERCENTUAL DE ISSQN IGUAL A 5,0%
PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (Junho/2021) = 3,50 % a.a.
DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro)
Conforme Ofício-Circular nº 4706/2025 (SEI DNIT nº21705904) - alíquota da meta Selic no valor de 15% a.a.
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pelo DNIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.
0.2871%
FONTE:
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultiva/tabela-de-precos-de-consultoria-resolucao-no-11-2020/resolucao-11-2020.pdf
𝐵𝐷𝐼=(1+𝐷)/(1−(𝐴+𝐵+𝐶+𝐸+𝐹+𝐺+𝐻+𝐼+𝐽) )−1

## Anexo V Cronog.Med
CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO
Rodovia: BR-376/MS |  |  |  | Data base: OUT/2025
Subtrecho: Entr MS-134(A)/274/473 (Nova Andradina) - Entr MS-134(B) (Div MS/SP) (Porto Primavera)
Segmento: km 174,8 ao km232,7
Extensão (km):57,9
Item | PRODUTO | Valor dos Pagamentos | R$ | Execução (dias)
%
| TOTAL GERAL - BR-262/MS |  |  | 360
1. | Mobilização de Equipe | 2.123% |  | 20
2. | Entrega de Relatório de Planejamento de Atividades | 4.246% |  | 20
3. | Entrega de Relatório de Estudos Preliminares | 36.09% |  | 90
3.1 | Estudos de Tráfego | 1.099% |  | 30
3.2 | Estudo de Concepção e Traçado | 1.4% |  | 15
3.3 | Estudos Topográficos, interferências e cadastramento de OAE/OAC | 6.891% |  | 75
3.4 | Estudos Geotécnicos | 16.99% |  | 60
3.5 | Estudos Geológicos | 1.655% |  | 30
3.6 | Estudos Hidrológicos | 2.44% |  | 30
3.7 | Caracterização Funcional/Estrutural do Pavimento | 1.998% |  | 30
3.8 | Relatório Preliminar de Avaliação Ambiental | 3.612% |  | 30
4. | Entrega de Projetos Básicos | 32.94% |  | 140
4.1 | Projeto Geométrico/Interseções | 3.957% |  | 30
4.2 | Projeto de Terraplenagem | 1.956% |  | 30
4.3 | Projeto de Drenagem e OAC | 2.977% |  | 30
4.4 | Projeto de Pavimentação | 3.824% |  | 30
4.5 | Projeto de Passarelas | 0%
4.6 | Projetos de OAEs (Pontes, Viadutos e Túneis) | 7.581% |  | 30
4.7 | Projetos de Contenções | 0.3561% |  | 30
4.8 | Projeto de Obras Complementares | 1.26% |  | 20
4.9 | Projeto de Sinalização e Segurança Viária | 0.7777% |  | 20
4.10 | Relatório Basico de Avaliação Ambiental e paisagismo | 4.287% |  | 30
4.11 | Projeto de Iluminação | 0% |  | 0
4.12 | Estudos sobre Ocupações Irregulares de Faixas de Domínio e Áreas Não Edificantes das Vias Federais | 0.7322% |  | 20
4.13 | Projeto Básico de Desapropriação | 1.794% |  | 30
4.14 | Orçamento e Plano de Execução da Obra | 1.371% |  | 10
5. | Entrega de Minuta de Projetos Executivos | 13.38% |  | 80
5.1 | Projeto Geométrico/Interseções | 1.799% |  | 20
5.2 | Projeto de Terraplenagem | 0.8892% |  | 20
5.3 | Projeto de Drenagem e OAC | 1.353% |  | 20
5.4 | Projeto de Pavimentação | 1.738% |  | 20
5.5 | Projeto de Passarelas | 0%
5.6 | Projetos de OAEs (Pontes, Viadutos e Túneis) | 3.446% |  | 30
5.7 | Projetos de Contenções | 0.1618% |  | 15
5.8 | Projeto de Obras Complementares | 0.5725% |  | 10
5.9 | Projeto de Sinalização e Segurança Viária | 0.3535% |  | 10
5.10 | Relatório Final de Avaliação Ambiental e paisagismo | 1.948% |  | 15
5.11 | Projeto de Iluminação | 0.4949% |  | 20
5.12 | Estudos sobre Ocupações Irregulares de Faixas de Domínio e Áreas Não Edificantes das Vias Federais | 0% |  | 10
5.13 | Projeto Básico de Desapropriação | 0% |  | 30
5.14 | Orçamento e Plano de Execução da Obra | 0.6233% |  | 30
6. | Entrega da Versão Final dos Projetos Executivos e Emissão de Portaria de aprovação de Projeto Executivo | 11.23% |  | 10
| TOTAL GERAL (ITENS 1; 2; 3; 4; 5 e 6 | 100%