## QUANTIDADE
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
LINHA |  | UNIDADE LOCAL DE ARAGUAÍNA
6 | RODOVIA: | BR - 226 | QUADRO DE QUANTIDADES
7 | TRECHO: | Div MA/TO – Entr. BR-153/TO-010
8 | SUBTRECHO: | DIV MA/TO (ESTREITO) - ENTR BR-153/TO-010 (WANDERLÂNDIA)
9 | SEGMENTO: | Km 0 - 71,3
10 | EXTENSÃO: | 71,3 km
11 | SNV: | 226BTO0950 - 226BTO0952 - 226BTO0970 - 226BTO0972
12 | DATA-BASE: | 2025-10-01
13 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | PATO 1º ANO | PATO 2º ANO | PATO 3º ANO | PATO 4º ANO | PATO 5º ANO | QUANTIDADE | VALOR
[10 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1. GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC
16 | 4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 285350 | 285350 | 285350 |  |  | 856050
17 | 4915711 | Limpeza de descida d'água | m | 9213.5 | 9213.5 | 9213.5 |  |  | 27640.5
18 | 4915712 | Limpeza de bueiro | m³ | 343.126 | 343.126 | 343.126 |  |  | 1029.378
19 | 4915709 | Limpeza de valeta de corte | m | 17850 | 17850 | 17850 |  |  | 53550
20 | 4915713 | Desobstrução de bueiro | m³ | 171.563 | 171.563 | 171.563 |  |  | 514.689
21 | 4915742 | Roçada mecanizada com roçadeira de arraste | ha | 130.21 | 130.21 | 130.21 |  |  | 390.63
22 | 4915776 | Roçada com roçadeira costal | ha | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 8.7
23 | 4915744 | Capina manual | m² | 57065.55 | 57065.55 | 57065.55 |  |  | 171196.65
| 4915724 | Caiação mecanizada com fixador de cal | m² | 109738.53 | 109738.53 | 109738.53 |  |  | 329215.59
1.1 - Transporte
1.1.1 - Revestimento primário
1.1.2 - Revestimento pavimentado
28 |  | 2. GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
29 | 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 308.2 | 308.2 | 308.2 |  |  | 924.6
30 | 4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 46.23 | 46.23 | 46.23 |  |  | 138.69
31 | 4915621 | Solo para base de remendo profundo | m³ | 36.984 | 36.984 | 36.984 |  |  | 110.952
32 | 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | m³ | 177.215 | 177.215 | 177.215 |  |  | 531.645
33 | 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ | 177.215 | 177.215 | 177.215 |  |  | 531.645
34 | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 3544.3 | 3544.3 | 3544.3 |  |  | 10632.9
| 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 1187.1863 | 1187.1863 | 1187.1863 |  |  | 3561.559
36 |  | 3. GRUPO III - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, OAC e OAE DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
37
38 |  | 4. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
39 | 3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | m | 16 | 16 | 16 |  |  | 48
| 3815599 | Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo | m² | 65.65 | 65.65 | 65.65 |  |  | 196.95
| 4915730 | Recomposição total de cerca com mourão de madeira | m | 5778.9 | 5778.9 | 5778.9 |  |  | 17336.7
| 4915731 | Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão | m | 5778.9 | 5778.9 | 5778.9 |  |  | 17336.7
43 | 4915732 | Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame | m | 5778.9 | 5778.9 | 5778.9 |  |  | 17336.7
44 | 4915733 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | m³ | 499.1 | 499.1 | 499.1 |  |  | 1497.3
45 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 312.4133 | 312.4133 | 312.4133 |  |  | 937.24
46 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 644.9103 | 644.9103 | 644.9103 |  |  | 1934.731
47 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 223.063 | 223.063 | 223.063 |  |  | 669.189
48 | 4915764 | Poda de árvores com até 5 m de altura | m³ | 3.565 | 3.565 | 3.565 |  |  | 10.695
49 | 4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | m³ | 3.565 | 3.565 | 3.565 |  |  | 10.695
50 | 4915766 | Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura | m³ | 3.565 | 3.565 | 3.565 |  |  | 10.695
51 | 4915767 | Poda de árvores com mais de 10 m de altura | m³ | 3.565 | 3.565 | 3.565 |  |  | 10.695
52 | 4915799 | Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | t | 3.565 | 3.565 | 3.565 |  |  | 10.695
53 | 4915800 | Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | t | 3.565 | 3.565 | 3.565 |  |  | 10.695
54 | 4915698 | Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias | t | 3.565 | 3.565 | 3.565 |  |  | 10.695
55 | 4915699 | Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia | t | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
56 | 4915760 | Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento | m² | 10.695 | 10.695 | 10.695 |  |  | 32.085
57 | 4915785 | Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto | t | 1.426 | 1.426 | 1.426 |  |  | 4.278
58 | 4915786 | Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual | t | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
59 | 4915787 | Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes | un | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
60 | 4915788 | Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | un | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
61 | 4915789 | Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | un | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
62 | 4915794 | Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | t | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
63 | 4915795 | Remoção de emborrachados de pneus em rodovia | t | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
64 | 4915796 | Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
65 | 4915797 | Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
66 | 4915798 | Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
67 | 4915790 | Limpeza de emulsão asfáltica ou asfalto diluído derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | t | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
| 4915792 | Limpeza de material asfáltico derramado fora da pista - remoção com escavadeira hidráulica e caminhão basculante | t | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
69 | 4915793 | Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | t | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 21.39
70 |  | 5. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
71 | 4915672 | Limpeza de ponte | m | 2529 | 2529 | 2529 |  |  | 7587
| 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | m² | 430465 |  |  |  |  | 430465
73 | 5214011 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 26628.51 |  |  |  |  | 26628.51
74 |  | 6. CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA
75 | 4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³ | 1426 | 1426 | 1426 |  |  | 4278
76 | 4915735 | Remoção manual de barreira em solo | m³ | 713 | 713 | 713 |  |  | 2139
77 | 4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | m³ | 1426 | 1426 | 1426 |  |  | 4278
78 | 1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 213.9 | 213.9 | 213.9 |  |  | 641.7
79 | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 570.4 | 570.4 | 570.4 |  |  | 1711.2
80 | 3205864 | Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 71.3 | 71.3 | 71.3 |  |  | 213.9
81 | 3205866 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 71.3 | 71.3 | 71.3 |  |  | 213.9
| 1513940 | Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento | m³ | 499.1 | 499.1 | 499.1 |  |  | 1497.3
7. SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO
7.1 - Transporte
85 |  | 7.1.1 - Revestimento primário
| 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 54624.6257 | 13945.6382 | 13945.6382 | 0 | 0 | 82515.9021
87 |  | 7.1.2 - Revestimento pavimentado
88 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 629016.3874 | 260290.83 | 260290.83 | 0 | 0 | 1149598.0474
89 | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | tkm | 304.6917 | 304.6917 | 304.6917 | 0 | 0 | 914.0751
90 | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 1931.7381 | 1931.7381 | 1931.7381 | 0 | 0 | 5795.2143
91 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 3728.058 | 3299.3363 | 3299.3363 | 0 | 0 | 10326.7306
92 | 5914583 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada | tkm | 53.475 | 53.475 | 53.475 | 0 | 0 | 160.425
93 | 5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | tkm | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 0 | 0 | 106.95
94 | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada | tkm | 257.9634 | 257.9634 | 257.9634 | 0 | 0 | 773.8902
95 | 5915490 | Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 128.9817 | 128.9817 | 128.9817 | 0 | 0 | 386.9451
96 | 5915493 | Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada | tkm | 128.9817 | 128.9817 | 128.9817 | 0 | 0 | 386.9451
| 5915496 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada | tkm | 128.9817 | 128.9817 | 128.9817 | 0 | 0 | 386.9451
98 |  | 8. SINALIZAÇÃO DE OBRA
99 | 5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 193.6667 | 193.6667 | 193.6667 |  |  | 581
100 | 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 446.3333 | 446.3333 | 446.3333 |  |  | 1339
101 | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 319.6667 | 319.6667 | 319.6667 |  |  | 959
102 | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 84 | 84 | 84 |  |  | 252
103 | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 6736.3333 | 6736.3333 | 6736.3333 |  |  | 20209
104 | 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 690.6667 | 690.6667 | 690.6667 |  |  | 2072
105 | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 271.6667 | 271.6667 | 271.6667 |  |  | 815
| 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 1777.8333 | 1777.8333 | 1777.8333 |  |  | 5333.5
9. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
108 |  | 9.1 - Aquisição de Material Betuminoso - (Conservação Corretiva Rotineira / Preventiva Periódica / Emergencial)
109 | AQM1946ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em tapa buraco | t | 2.774 | 2.774 | 2.774 |  |  | 8.322
110 | AQM2092ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação p/ imprimação em remendo profundo | t | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 0.72
111 | AQM1946ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em correção de defeitos | t | 1.595 | 1.595 | 1.595 |  |  | 4.785
112 | AQM1943ANP | Aquisição de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | t | 65.829 | 65.829 | 65.829 |  |  | 197.487
| AQM1950ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E p/ microrrevestimento | t | 1015.897 | 0 | 0 |  |  | 1015.897
114 |  | 9.2 - Transporte de Material Betuminoso - (Conservação Corretiva Rotineira / Preventiva Periódica / Emergencial)
115 | TRM1946ANP | Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em tapa buraco | t | 2.774 | 2.774 | 2.774 |  |  | 8.322
116 | TRM2092ANP | Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação p/ imprimação em remendo profundo | t | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 0.72
117 | TRM1946ANP | Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em correção de defeitos | t | 1.595 | 1.595 | 1.595 |  |  | 4.785
118 | TRM1943ANP | Transporte de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | t | 65.829 | 65.829 | 65.829 |  |  | 197.487
| TRM1950ANP | Transporte de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E p/ microrrevestimento | t | 1015.897 | 0 | 0 |  |  | 1015.897
10. DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM
|  | OBSTRUÇÃO DE BSTM (Ø 3,00 M E ATERRO DE 3,00 M) EXISTENTE COM PREENCHIMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA OU ENROCAMENTO, E EXECUÇÃO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - KM 5,64 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5502899 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 320 |  |  | 0 | 0 | 320
| 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 3200 |  |  | 0 | 0 | 3200
| 804059 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 68 |  |  | 0 | 0 | 68
| 5502835 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6250 |  |  | 0 | 0 | 6250
| 1506055 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 44.66 |  |  |  |  | 44.66
| 705275 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 31.9 |  |  | 0 | 0 | 31.9
| 705322 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 2
| 408067 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 436.344 |  |  |  |  | 436.344
130 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 14.03 |  |  |  |  | 14.03
131 | 1106059 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 216.067 |  |  |  |  | 216.067
132 | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 2076 |  |  |  |  | 2076
| 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 63 |  |  |  |  | 63
134 | 4915768 | Corte e remoção de árvores | m³ | 26.719 |  |  |  |  | 26.719
| 4413200 | Plantio de grama comercial em placas | m² | 2208 |  |  |  |  | 2208
| 4413996 | Enleivamento | m² | 519 |  |  |  |  | 519
| 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 100 |  |  |  |  | 100
| 1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 20 |  |  |  |  | 20
| 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2604 |  |  |  |  | 2604
| 3108004 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 181 |  |  |  |  | 181
| 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 36.53 |  |  |  |  | 36.53
| 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 11.55 |  |  |  |  | 11.55
REMOÇÃO DE BSTM Ø 3,00 M, COM IMPLANTAÇÃO DE DESVIO DE TRÁFEGO TEMPORÁRIO DE ATERRO COMPACTADO (INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA E LOMBADAS), E EXECUÇÃO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - KM 18,01
| 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 3000 |  |  |  |  | 3000
| 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 90 |  |  |  |  | 90
| 5502899 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 320 |  |  |  |  | 320
| 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 3200 |  |  |  |  | 3200
| 804059 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 68 |  |  |  |  | 68
| 5502835 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6250 |  |  |  |  | 6250
| 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 4807.6923 |  |  |  |  | 4807.6923
| 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 647.0124 |  |  |  |  | 647.0124
| 1600405A | Remoção de tubos metálicos com diâmetro de 3,00 m em valas e bueiros | m | 14.4 |  |  |  |  | 14.4
| 705362 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 18.2 |  |  |  |  | 18.2
| 705411 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 2
| 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 568.8 |  |  |  |  | 568.8
| 4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ | 40.8 |  |  |  |  | 40.8
| 4011221 | Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado | m³ | 40.8 |  |  |  |  | 40.8
| 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 204 |  |  |  |  | 204
| 4011353 | Pintura de ligação | m² | 204 |  |  |  |  | 204
| 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 24.48 |  |  |  |  | 24.48
OBSTRUÇÃO DE BDTC (Ø 1,00 M E ATERRO DE 2,50 M) EXISTENTE COM PREENCHIMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA OU ENROCAMENTO, E EXECUÇÃO DE BDTM (Ø 1,40 M) POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - KM 20,98
| 1506055 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 32 |  |  |  |  | 32
| 605572 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 40
| 804433A | Boca de BDTC D = 1,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 2
| 6219511 | Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm | m | 260 |  |  | 0 | 0 | 260
| 408067 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 390.814 |  |  |  |  | 390.814
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 12.566 |  |  |  |  | 12.566
| 1106059 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 69.115 |  |  |  |  | 69.115
| 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 2400 |  |  |  |  | 2400
| 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 72 |  |  |  |  | 72
| 4915768 | Corte e remoção de árvores | m³ | 30.536 |  |  |  |  | 30.536
| 4413200 | Plantio de grama comercial em placas | m² | 2532 |  |  |  |  | 2532
| 4413996 | Enleivamento | m² | 600 |  |  |  |  | 600
| 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 100 |  |  |  |  | 100
| 1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 20 |  |  |  |  | 20
| 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1275 |  |  |  |  | 1275
| 3108004 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 113 |  |  |  |  | 113
| 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 17.86 |  |  |  |  | 17.86
| 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 6.3 |  |  |  |  | 6.3
10.1 - Aquisição e transporte de material betuminoso - DSM
10.1.1 - Aquisição de Material Betuminoso - (DSM)
| AQM2092ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação | t | 0.265 |  |  |  |  | 0.265
| AQM1946ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação | t | 0.092 |  |  |  |  | 0.092
| AQM1943ANP | Aquisição de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | t | 1.357 |  |  |  |  | 1.357
10.1.2 - Transporte de Material Betuminoso - (DSM)
| TRM2092ANP | Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação | t | 0.265 |  |  |  |  | 0.265
| TRM1946ANP | Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação | t | 0.092 |  |  |  |  | 0.092
| TRM1943ANP | Transporte de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | t | 1.357 |  |  |  |  | 1.357
10.2 - Transporte (DSM)
10.2.1 - Revestimento primário
| 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 77532.2432 |  |  | 0 | 0 | 77532.2432
10.2.2 - Revestimento pavimentado
| 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 12756.6884 |  |  | 0 | 0 | 12756.6884
| 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 106971.7076 |  |  | 0 | 0 | 106971.7076
| 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | tkm | 9565.4373 |  |  | 0 | 0 | 9565.4373
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| MOBILIZAÇÃO | Mobilização / Desmobilização | un | 1 |  |  |  |  | 1
| CANTEIRO | Instalação provisória de canteiro e acampamento | m² | 416.12 |  |  |  |  | 416.12
| 903810 | Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h | un | 1 |  |  |  |  | 1
12. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| ADM_LOCAL | Administração Local | un | 1 |  |  |  |  | 1
TOTAL DO SEGMENTO (1095 DIAS)
Note on E123: User: Previsto 4 linhas de BSTC D=1,5 m
Note on E124: User: Prever 200 metros de desvio, considerando altura de 3,5 metros, largura da plataforma de 10 metros, talude 1:1. Primeira camada de 0,5 m com enrocamento de pedra.
Note on E147: User: Previsto 4 linhas de BSTC D=1,5 m
Note on E148: User: Prever 200 metros de desvio, considerando altura de 3,5 metros, largura da plataforma de 10 metros, talude 1:1. Primeira camada de 0,5 m com enrocamento de pedra.
Note on E150: User: Abertura do aterro para retirada retirada do Bueiro Existente e execução do BDCC. Foi considerado um trapezio invertido de base maior 16 m, base menor 9 m e altura de 4 m. Porteriormente foi excluído o volume do BSTM que será retirado.

## RESUMO ORÇAMENTO
GRUPO SERVIÇO | SUBGRUPO | CÓDIGO SICRO | SERVIÇO | UNID. | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (COM BDI) | QUANTIDADE | TOTAL SERVIÇO (COM BDI)
1. GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC | - | DESEMPENHO | Conservação da faixa de domínio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC | mês |  | 36
1. GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC Total | [5 empty] | 36
2. GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO | - | 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ |  | 924.6
|  | 4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | m³ |  | 138.69
|  | 4915621 | Solo para base de remendo profundo | m³ |  | 110.952
|  | 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | m³ |  | 531.645
|  | 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ |  | 531.645
|  | 4011353 | Pintura de ligação | m² |  | 10632.9
|  | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t |  | 3561.559
2. GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO Total | [5 empty] | 16431.991
4. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA | - | 4915733 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | m³ |  | 1497.3
|  | 4915730 | Recomposição total de cerca com mourão de madeira | m |  | 17336.7
|  | 3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | m |  | 48
|  | 3815599 | Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo | m² |  | 196.95
|  | 4915731 | Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão | m |  | 17336.7
|  | 4915732 | Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame | m |  | 17336.7
|  | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ |  | 937.24
|  | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² |  | 1934.731
|  | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ |  | 669.189
|  | 4915764 | Poda de árvores com até 5 m de altura | m³ |  | 10.695
|  | 4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | m³ |  | 10.695
|  | 4915766 | Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura | m³ |  | 10.695
|  | 4915767 | Poda de árvores com mais de 10 m de altura | m³ |  | 10.695
|  | 4915799 | Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | t |  | 10.695
|  | 4915800 | Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | t |  | 10.695
|  | 4915698 | Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias | t |  | 10.695
|  | 4915699 | Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia | t |  | 21.39
|  | 4915760 | Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento | m² |  | 32.085
|  | 4915785 | Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto | t |  | 4.278
|  | 4915786 | Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual | t |  | 21.39
|  | 4915787 | Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes | un |  | 21.39
|  | 4915788 | Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | un |  | 21.39
|  | 4915789 | Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | un |  | 21.39
|  | 4915794 | Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | t |  | 21.39
|  | 4915795 | Remoção de emborrachados de pneus em rodovia | t |  | 21.39
|  | 4915796 | Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un |  | 21.39
|  | 4915797 | Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un |  | 21.39
|  | 4915798 | Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un |  | 21.39
|  | 4915790 | Limpeza de emulsão asfáltica ou asfalto diluído derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | t |  | 21.39
|  | 4915792 | Limpeza de material asfáltico derramado fora da pista - remoção com escavadeira hidráulica e caminhão basculante | t |  | 21.39
|  | 4915793 | Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | t |  | 21.39
4. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA Total | [5 empty] | 57682.808
5. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | - | 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | m² |  | 430465
|  | 4915672 | Limpeza de ponte | m |  | 7587
|  | 5214011 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² |  | 26628.51
5. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA Total | [5 empty] | 464680.51
6. CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA | - | 4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | m³ |  | 4278
|  | 4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³ |  | 4278
|  | 4915735 | Remoção manual de barreira em solo | m³ |  | 2139
|  | 1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ |  | 641.7
|  | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ |  | 1711.2
|  | 3205864 | Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ |  | 213.9
|  | 3205866 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ |  | 213.9
|  | 1513940 | Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento | m³ |  | 1497.3
6. CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA Total | [5 empty] | 14973
7. SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO | TRANSPORTE PAV. | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm |  | 1149598.047
|  | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm |  | 10326.73
|  | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm |  | 5795.214
|  | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | tkm |  | 914.076
|  | 5914583 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada | tkm |  | 160.425
|  | 5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | tkm |  | 106.95
|  | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada | tkm |  | 773.889
|  | 5915490 | Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 5 t - rodovia pavimentada | tkm |  | 386.946
|  | 5915493 | Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada | tkm |  | 386.946
|  | 5915496 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada | tkm |  | 386.946
| TRANSPORTE Ñ PAV. | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm |  | 82515.857
7. SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO Total | [5 empty] | 1251352.026
8. SINALIZAÇÃO DE OBRA | - | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia |  | 20209
|  | 5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia |  | 581
|  | 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia |  | 1339
|  | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia |  | 959
|  | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia |  | 252
|  | 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia |  | 2072
|  | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia |  | 815
|  | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h |  | 5333.5
8. SINALIZAÇÃO DE OBRA Total | [5 empty] | 31560.5
9. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | AQUISIÇÃO BETUMINOSO | AQM1950ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E p/ microrrevestimento | t |  | 1015.897
|  | AQM1946ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em tapa buraco | t |  | 8.322
|  | AQM1946ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em correção de defeitos | t |  | 4.785
|  | AQM2092ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação p/ imprimação em remendo profundo | t |  | 0.72
|  | AQM1943ANP | Aquisição de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | t |  | 197.487
| TRANSPORTE BETUMINOSO | TRM1950ANP | Transporte de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E p/ microrrevestimento | t |  | 1015.897
|  | TRM1946ANP | Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em tapa buraco | t |  | 8.322
|  | TRM1946ANP | Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em correção de defeitos | t |  | 4.785
|  | TRM2092ANP | Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação p/ imprimação em remendo profundo | t |  | 0.72
|  | TRM1943ANP | Transporte de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | t |  | 197.487
9. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO Total | [5 empty] | 2454.422
10. DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM | OBSTRUÇÃO DE BSTM (Ø 3,00 M E ATERRO DE 3,00 M) EXISTENTE COM PREENCHIMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA OU ENROCAMENTO, E EXECUÇÃO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - KM 5,64 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ |  | 14.03
|  | 1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ |  | 20
|  | 1506055 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ |  | 44.66
|  | 408067 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg |  | 436.344
|  | 1106059 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ |  | 216.067
|  | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² |  | 2076
|  | 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un |  | 63
|  | 4915768 | Corte e remoção de árvores | m³ |  | 26.719
|  | 4413200 | Plantio de grama comercial em placas | m² |  | 2208
|  | 4413996 | Enleivamento | m² |  | 519
|  | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ |  | 100
|  | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg |  | 2604
|  | 3108004 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² |  | 181
|  | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ |  | 36.53
|  | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ |  | 11.55
|  | 5502899 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ |  | 320
|  | 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ |  | 3200
|  | 804059 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m |  | 68
|  | 5502835 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ |  | 6250
|  | 705275 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m |  | 31.9
|  | 705322 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un |  | 2
| REMOÇÃO DE BSTM Ø 3,00 M, COM IMPLANTAÇÃO DE DESVIO DE TRÁFEGO TEMPORÁRIO DE ATERRO COMPACTADO (INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA E LOMBADAS), E EXECUÇÃO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - KM 18,01 | 4011353 | Pintura de ligação | m² |  | 204
|  | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² |  | 3000
|  | 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un |  | 90
|  | 5502899 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ |  | 320
|  | 1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ |  | 3200
|  | 804059 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m |  | 68
|  | 5502835 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ |  | 6250
|  | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ |  | 4807.6923
|  | 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ |  | 647.0124
|  | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ |  | 568.8
|  | 4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ |  | 40.8
|  | 4011221 | Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado | m³ |  | 40.8
|  | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² |  | 204
|  | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t |  | 24.48
|  | 1600405A | Remoção de tubos metálicos com diâmetro de 3,00 m em valas e bueiros | m |  | 14.4
|  | 705362 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m |  | 18.2
|  | 705411 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un |  | 2
| OBSTRUÇÃO DE BDTC (Ø 1,00 M E ATERRO DE 2,50 M) EXISTENTE COM PREENCHIMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA OU ENROCAMENTO, E EXECUÇÃO DE BDTM (Ø 1,40 M) POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - KM 20,98 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ |  | 12.566
|  | 1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ |  | 20
|  | 1506055 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ |  | 32
|  | 408067 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg |  | 390.814
|  | 1106059 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ |  | 69.115
|  | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² |  | 2400
|  | 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un |  | 72
|  | 4915768 | Corte e remoção de árvores | m³ |  | 30.536
|  | 4413200 | Plantio de grama comercial em placas | m² |  | 2532
|  | 4413996 | Enleivamento | m² |  | 600
|  | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ |  | 100
|  | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg |  | 1275
|  | 3108004 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² |  | 113
|  | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ |  | 17.86
|  | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ |  | 6.3
|  | 6219511 | Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm | m |  | 260
|  | 605572 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m |  | 40
|  | 804433A | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un |  | 2
| AQUISIÇÃO BETUMINOSO | AQM1946ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação | t |  | 0.092
|  | AQM2092ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação | t |  | 0.265
|  | AQM1943ANP | Aquisição de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | t |  | 1.357
| TRANSPORTE BETUMINOSO | TRM1946ANP | Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação | t |  | 0.092
|  | TRM2092ANP | Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação | t |  | 0.265
|  | TRM1943ANP | Transporte de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | t |  | 1.357
| TRANSPORTE PAV. (DSM) | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm |  | 106971.708
|  | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm |  | 12756.688
|  | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | tkm |  | 9565.437
| TRANSPORTE Ñ PAV. (DSM) | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm |  | 77532.243
10. DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM Total | [5 empty] | 252731.6797
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | 903810 | Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h | un |  | 1
| MOBILIZAÇÃO | MOBILIZAÇÃO | Mobilização de pessoal e equipamentos | und |  | 1
| CANTEIRO DE OBRA | CANTEIRO | Canteiro de obra | m² |  | 416.12
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES Total | [5 empty] | 418.12
12. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | ADM_LOCAL | Administração local | und |  | 1
12. ADMINISTRAÇÃO LOCAL Total | [5 empty] | 1
Total Geral

## CRONOGRAMA
| MÊS 1 | MÊS 1 (R$) | MÊS 2 | MÊS 2 (R$) | MÊS 3 | MÊS 3 (R$) | MÊS 4 | MÊS 4 (R$) | MÊS 5 | MÊS 5 (R$) | MÊS 6 | MÊS 6 (R$) | MÊS 7 | MÊS 7 (R$) | MÊS 8 | MÊS 8 (R$) | MÊS 9 | MÊS 9 (R$) | MÊS 10 | MÊS 10 (R$) | MÊS 11 | MÊS 11 (R$) | MÊS 12 | MÊS 12 (R$) | TOTAL ANO (R$)
ANO 1
1. GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC
-
Conservação da faixa de domínio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
2. GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
-
Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Solo para base de remendo profundo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Correção de defeitos com mistura betuminosa | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Pintura de ligação | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
4. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
-
Recomposição manual de aterro com material de jazida | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição total de cerca com mourão de madeira | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Poda de árvores com até 5 m de altura | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Poda de árvores com mais de 10 m de altura | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de emborrachados de pneus em rodovia | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Limpeza de emulsão asfáltica ou asfalto diluído derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Limpeza de material asfáltico derramado fora da pista - remoção com escavadeira hidráulica e caminhão basculante | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
5. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
-
Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Limpeza de ponte | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6. CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA
-
Remoção mecanizada de barreira em solo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção manual de barreira em solo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
7. SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO
TRANSPORTE PAV.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 5 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
TRANSPORTE Ñ PAV.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
8. SINALIZAÇÃO DE OBRA
-
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
9. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
AQUISIÇÃO BETUMINOSO
Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em tapa buraco | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação p/ imprimação em remendo profundo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em correção de defeitos | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Aquisição de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Aquisição de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E p/ microrrevestimento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
TRANSPORTE BETUMINOSO
Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em tapa buraco | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação p/ imprimação em remendo profundo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em correção de defeitos | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E p/ microrrevestimento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
10. DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM
OBSTRUÇÃO DE BSTM (Ø 3,00 M E ATERRO DE 3,00 M) EXISTENTE COM PREENCHIMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA OU ENROCAMENTO, E EXECUÇÃO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - KM 5,64
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Corte e remoção de árvores | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Plantio de grama comercial em placas | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Enleivamento | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
REMOÇÃO DE BSTM Ø 3,00 M, COM IMPLANTAÇÃO DE DESVIO DE TRÁFEGO TEMPORÁRIO DE ATERRO COMPACTADO (INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA E LOMBADAS), E EXECUÇÃO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - KM 18,01
Pintura de ligação | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Remoção de tubos metálicos com diâmetro de 3,00 m em valas e bueiros | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Reaterro e compactação com soquete vibratório | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Imprimação com emulsão asfáltica | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
OBSTRUÇÃO DE BDTC (Ø 1,00 M E ATERRO DE 2,50 M) EXISTENTE COM PREENCHIMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA OU ENROCAMENTO, E EXECUÇÃO DE BDTM (Ø 1,40 M) POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - KM 20,98
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Corte e remoção de árvores | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Plantio de grama comercial em placas | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Enleivamento | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
AQUISIÇÃO BETUMINOSO
Aquisição de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TRANSPORTE BETUMINOSO
Transporte de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TRANSPORTE PAV. (DSM)
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TRANSPORTE Ñ PAV. (DSM)
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
-
Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
MOBILIZAÇÃO
Mobilização de pessoal e equipamentos | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
CANTEIRO DE OBRA
Canteiro de obra | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ANO 2
1. GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC
-
Conservação da faixa de domínio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
2. GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
-
Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Solo para base de remendo profundo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Correção de defeitos com mistura betuminosa | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Pintura de ligação | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
4. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
-
Recomposição manual de aterro com material de jazida | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição total de cerca com mourão de madeira | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Poda de árvores com até 5 m de altura | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Poda de árvores com mais de 10 m de altura | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de emborrachados de pneus em rodovia | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Limpeza de emulsão asfáltica ou asfalto diluído derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Limpeza de material asfáltico derramado fora da pista - remoção com escavadeira hidráulica e caminhão basculante | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
5. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
-
Limpeza de ponte | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6. CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA
-
Remoção mecanizada de barreira em solo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção manual de barreira em solo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
7. SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO
TRANSPORTE PAV.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 5 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
TRANSPORTE Ñ PAV.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
8. SINALIZAÇÃO DE OBRA
-
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
9. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
AQUISIÇÃO BETUMINOSO
Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em tapa buraco | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação p/ imprimação em remendo profundo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em correção de defeitos | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Aquisição de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
TRANSPORTE BETUMINOSO
Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em tapa buraco | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação p/ imprimação em remendo profundo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em correção de defeitos | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
ANO 3
1. GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC
-
Conservação da faixa de domínio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
2. GRUPO II - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
-
Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Solo para base de remendo profundo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Correção de defeitos com mistura betuminosa | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Pintura de ligação | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
4. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
-
Recomposição manual de aterro com material de jazida | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição total de cerca com mourão de madeira | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Poda de árvores com até 5 m de altura | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Poda de árvores com mais de 10 m de altura | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de emborrachados de pneus em rodovia | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Limpeza de emulsão asfáltica ou asfalto diluído derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Limpeza de material asfáltico derramado fora da pista - remoção com escavadeira hidráulica e caminhão basculante | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
5. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
-
Limpeza de ponte | 0% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.66% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
6. CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA
-
Remoção mecanizada de barreira em solo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Remoção manual de barreira em solo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
7. SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO
TRANSPORTE PAV.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 5 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
TRANSPORTE Ñ PAV.
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
8. SINALIZAÇÃO DE OBRA
-
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
9. AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
AQUISIÇÃO BETUMINOSO
Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em tapa buraco | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação p/ imprimação em remendo profundo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em correção de defeitos | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Aquisição de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
TRANSPORTE BETUMINOSO
Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em tapa buraco | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação p/ imprimação em remendo profundo | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em correção de defeitos | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Transporte de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
ANO 1, 2 E 3
12. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Administração local | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.333% |  | 8.337%
Total Geral

## CANTEIRO
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
UNIDADE LOCAL DE ARAGUAÍNA
RODOVIA: | BR - 226 |  | CANTEIRO DE OBRAS
TRECHO: | Div MA/TO – Entr. BR-153/TO-010
SUBTRECHO: | DIV MA/TO (ESTREITO) - ENTR BR-153/TO-010 (WANDERLÂNDIA)
SEGMENTO: | Km 0 - 71,3
EXTENSÃO: | 71,3 km
SNV: | 226BTO0950 - 226BTO0952 - 226BTO0970 - 226BTO0972
DATA-BASE: | 2025-10-01
CANTEIRO (CONTAINERS)
Descrição do serviços |  | Áreas Container (m²) | Tipo de Container | Código no SICRO | Unidade | Quantidade | Custo unitário | Custo total
*Escritório e seção técnica (Área total = 29,74 m²) - Padrão conserva: 1 M0066 - Capacidade: 5H
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,19 m (2 TEU) |  | 29.74 | 2 TEUs revestimento térmico | M0066 | und | 1 |  |  | CCR é o custo total do canteiro de obras de conservação rodoviária exclusivamente em contêiner (R$);
*Almoxarifado (Área total = 29,72 m²) - Padrão conserva: 1 M0057 - Capacidade: 1H | [8 empty] | P é o prazo da obra (meses);
Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  | 29.72 | 1 TEU duplo | M0057 | und | 1 |  |  | n é a vida útil do contêiner (meses);
Laboratório (Área = 14,86 m²) | [8 empty] | k2 é o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem;
Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  | 0 | 1 TEU duplo | M0042 | und |  |  |  | QCi é a quantidade de contêineres do canteiro;
Depósito de cimento (Área total = 29,72 m²) - INSTALAÇÃO OPCIONAL - Padrão conserva: 1 M0057 - Capacidade: 480 SACOS | [8 empty] | CCi é o custo dos contêineres (R$);
Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  | 29.72 | 1 TEU duplo | M0057 | und | 1 |  |  | AT é a área total do terreno (m2);
*Refeitório e cozinha (Área total = 59,44 m²) - Padrão conserva: 1 M0058 - Capacidade: 48 H (REFEITÓRIO) + 1 M0057 - Capacidade: 1 H (COZINHA) | [8 empty] | FEAT é o Fator de Equivalência de Áreas Totais;
Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  | 29.72 | 1 TEU duplo | M0058 | und | 1 |  |  | CMCC é o Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado (R$/m2);
Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) |  | 29.72 | 1 TEU duplo | M0057 | und | 1 |  |  | CP é o coeficiente de proporcionalidade (adimensional).
*Alojamento (Área total = 44,59 m²) - Padrão conserva: 3 M0059 - Capacidade: 18 H total - 6H POR 1 M0059
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  | 14.86 | 1 TEU revestimento térmico | M0059 | und | 1 |  |  | Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos (Conservação Rodoviária): | 50%
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  | 14.86 | 1 TEU revestimento térmico | M0059 | und | 1
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  | 14.86 | 1 TEU revestimento térmico | M0059 | und | 1 |  |  | K2 (fator de imobiliário) para conservação rodoviária = | 1.11
*Banheiro e vestiário (Área total = 14,86 m²) - Padrão conserva: 1 M0041 - Capacidade: 20 H
Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  | 14.86 | 1 TEU com banheiro | M0041 | und | 1 |  |  | FEAT para conservação rodoviária = | 3%
Oficina (Área total = 44,58 m²) - INSTALAÇÃO OPCIONAL - Padrão conserva: 2 M0042 + 1 M0059 - Capacidade: 8 H
Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  | 0 | 1 TEU | M0042 | und |  |  |  | CMCC - TOCANTINS | 2025-10-01 | 2047.97
Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  | 0 | 1 TEU | M0042 | und
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  | 0 | 1 TEU revestimento térmico | M0059 | und
Ambulatório (Área total = 29,74 m²) - INSTALAÇÃO OPCIONAL - Padrão conserva: 1 M0066 - Capacidade: 2H
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,19 m (2 TEU) |  | 0 | 2 TEUs revestimento térmico | M0066 | und
Posto de combustível - tipo IV - utilização 2 vezes - INSTALAÇÃO OPCIONAL |  |  |  | 919002 | und
Guarita (Área = 11,15 m²) - INSTALAÇÃO OPCIONAL - Padrão conserva: 1 M0060 - Capacidade: 1H
Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU) |  | 0 | 1/2 de 1 TEU com janela | M0071 | und
Residência (Área = 14,86 m²)) - INSTALAÇÃO OPCIONAL - Padrão conserva: 1 M0059- Capacidade: 3H
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) |  | 0 | 1 TEU revestimento térmico | M0059 | und
TOTAL DE ÁREA COBERTA DO CANTEIRO PADRÃO |  | 208.06 | CUSTO TOTAL DOS CONTAINERS
BDI
COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE | [7 empty] | 0.71
|  | Cp = 1 | 0.71
ÁREA COBERTA A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (m²): |  | 208.06 | 147.72 | 208.06
ÁREA DESCOBERTA A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (m²): |  | 208.06 | 147.72 | 208.06
ÁREA TOTAL A SER ADOTADA PARA CANTEIRO (m²): |  | 416.12 | 295.44 | 416.12
VALOR POR m² DO CANTEIRO CALCULADO ATRAVÉS DE FÓRMULA DO MANUAL (R$):
Conferência área | 208.04
Conferência valor canteiro |  | 526450.9988 | 526451.6813 | -0.68251
DIMENSIONAR DE ACORDO COM A MÃO DE OBRA , esperar abc de equipamento e it de transporte para dimensionar o restante do canteiro
Se utilizar locação de imóvel, lembrar de colocar arred 2 no valor do m2 e conferir se fecha o valor da planilha.
Se locação de imóvel, multiplicar por CP a área a ser cotada e conferir a localização da cotação com o linear
Note on A25: Waldo Henrique Costa Borges: Deve ser avaliado a necessidade de instalação.

## ABC MÃO DE OBRA
CURVA ABC DE MÃO DE OBRA
Valores
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | PERCENTUAL DO CUSTO TOTAL | % ACUM. | HORAS MENSAIS | PRAZO DA OBRA | QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA
P9824 | Servente | H | 122422.34 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 20
P9875 | Encarregado de turma | H | 9306.99 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 2
P9916 | Encarregado de conservação rodoviária | H | 6204.66 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9876 | Técnico de segurança do trabalho | H | 6204.66 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9819 | Engenheiro supervisor | H | 1551.17 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9803 | Almoxarife | H | 6204.66 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9806 | Auxiliar administrativo | H | 6204.66 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9801 | Ajudante | H | 7324.88 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 2
P9843 | Operador de equipamento leve | H | 6216.93 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 2
P9842 | Faxineiro | H | 6204.66 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9870 | Motorista de veículo leve | H | 4564.82 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9957 | Motorista de ônibus | H | 3740 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9845 | Operador de equipamento pesado | H | 3080.37 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9808 | Carpinteiro | H | 3487.71 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9821 | Pedreiro | H | 1966.7 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9805 | Armador | H | 1742.47 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9833 | Auxiliar de laboratório | H | 1368.38 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9815 | Jardineiro | H | 978.32 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9858 | Laboratorista | H | 684.19 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9953 | Eletricista - mensalista | H | 620.47 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9952 | Pedreiro - mensalista | H | 620.47 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9954 | Servente - mensalista | H | 620.47 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9830 | Montador | H | 330.74 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9871 | Motorista de veículo especial | H | 166.97 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9885 | Frentista de túnel | H | 154.38 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9846 | Operador de equipamento especial | H | 76.71 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9802 | Ajudante especializado | H | 102.67 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9822 | Pintor | H | 46.64 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9947 | Técnico florestal | H | 15.72 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9810 | Eletricista | H | 11 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9825 | Soldador | H | 4.52 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1
P9823 | Serralheiro | H | 1.19 |  |  |  |  | 182.49 | 34 | 1

## ABC MATERIAIS
CURVA ABC DE MATERIAIS
CÓDIGO. | DESCRIÇÃO MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL | % DO CUSTO | % ACUMULADO
M1950ANP | Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E | t | 1015.897
M1097CT | Pedra de mão ou rachão | m³ | 18565.34
M1943ANP | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | t | 198.846
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 808605.011
M2014 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m | un | 14562.828
M1135CT | Pó de pedra | m³ | 5951.897
M2186 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,50 m | m | 272
M0005CT | Brita 0 | m³ | 1631.917
M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária | l | 7988.553
M1941 | Óleo tipo A1 | l | 28688.312
M0017 | Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm | un | 61778.598
M0004 | Aço CA 50 | kg | 21080.911
M2521 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,4 m | m | 40
M0191CT | Brita 1 | m³ | 1206.161
M0232 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m | un | 213.9
M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm | m | 140029.6
M0345 | Cal hidratada - saco | kg | 137648.298
M0233 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m | un | 106.95
M0192CT | Brita 2 | m³ | 728.259
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | kg | 9319.979
M1103CT | Pedrisco | m³ | 530.375
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | m² | 1030.857
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | un | 141.261
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | m | 7570.789
M2119 | Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 0,15 m | un | 693.468
M0082CT | Areia média lavada | m³ | 1195.042
M1946ANP | Emulsão asfáltica - RR-1C | t | 13.198
M0741 | Grama tipo batatais | m² | 4740
M0222 | Filer calcário | kg | 145281.938
M0344 | Cal hidratada - a granel | kg | 51867.034
M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm | m² | 545.76
M1765 | Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2") | m | 260
M0043 | Óleo diesel | l | 4572.805
M0012 | Silicato de alumínio | kg | 10014.271
M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | un | 2689.493
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | kg | 1597.711
M1970 | Dente de corte para fresadora de 155 kW | un | 340.253
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | un | 134.794
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | m | 574.331
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | m | 987.009
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 1213.288
M0010 | Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e argamassa | kg | 550.786
M0999 | Tela em aço CA 60 soldada nervurada | kg | 868.516
M1205 | Prego de ferro | kg | 495.61
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | kg | 431.839
M0028CT | Areia média | m³ | 128.944
M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | un | 140.28
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | kg | 291.603
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | m² | 71.331
M2092ANP | Emulsão asfáltica para imprimação | t | 0.986
M1749 | Haste linha ST68 para perfuração - D = 87,0 mm (3 7/16") e C = 1,83 m | un | 0.185
M2488 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, anel de suspensão e gancho - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | un | 1.497
M1797 | Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm | m | 662.455
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | m | 674.445
M0721 | Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura | l | 47.268
M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm | m | 143.974
M1751 | Válvula manchete - D = 73 mm | un | 238.334
M0412 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 16,0 mm | un | 140
M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | un | 2.925
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | kg | 46.989
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 115.387
M0729 | Fixador de cal para pintura | l | 227.159
M3242 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 4 x 6 mm² | m | 44
M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | kg | 351.54
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | m | 303.922
M0868 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica - potência de 20 W | un | 80
M1735 | Punho linha ST68 para perfuração - D = 80 mm (3 5/32") | un | 0.13
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 6.41
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | l | 72.619
M3240 | Duto flexível de ventilação de poliéster aluminizado sem isolamento - D = 200 mm | m | 40
M1649 | Coroa de botões esféricos linha ST68 - D = 102 mm (4") | un | 0.289
M3241 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 2 x 6 mm² | m | 44
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | l | 18.907
M0051 | Cilindro canalizador de tráfego em polietileno - H = 117 cm e base quadrada de 60 x 60 cm | un | 3.46
M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio | un | 1.106
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | un | 1.361
M0225 | Adubo orgânico composto | kg | 1171.8
M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | un | 6.68
M0603 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg | un | 0.051
M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm | m | 51.054
M0035 | Diluente tipo aguarrás para tintas e vernizes | l | 19.853
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | kg | 127.411
M1795 | Gás oxigênio | m³ | 8.39
M1575 | Tinta látex à base de resina acrílica | l | 15.847
M1755 | Pó calcário dolomítico | kg | 1025.325
M1796 | Gás acetileno | kg | 1.428
M0879 | Lixa para ferro Nº 150 | un | 59.235
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | kg | 3.34
M1369 | Selador acrílico para pintura | l | 12.678
M1752 | Borracha para obturador mecânico | un | 0.26
M0217 | Enxofre | kg | 17.577
M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | kg | 5.778
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | kg | 0.484
M0506 | Broca de widia - D = 8 mm e C = 120 mm | un | 3.814
M0717 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura | l | 0.077
M2388 | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm | un | 0.603
M1397 | Eletrodo revestido E60XX | kg | 0.722
M2130 | Eletrodo revestido E70XX | kg | 0.663
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | m³ | 0.054
M0169 | Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25"/8") para carrinho de mão | un | 0.193
M1366 | Desengraxante líquido biodegradável | l | 0.545
M0164 | Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20 mm | m | 1.329
M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas | l | 0.778
M0167 | Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,6 mm | m² | 0.638
M2490 | Cinta para elevação de cargas tipo sling com 1 ramal - C = 2 m a 3 m, capacidade de carga de 1.000 kg, F. S. = 7:1 | un | 0.174
M0166 | Tubo em aço galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20 mm (3/4") | m | 0.191
M0162 | Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8") | m | 0.505
M0718 | Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente | l | 0.049
M0163 | Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") | un | 0.842
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm | un | 3.359
M0168 | Abraçadeira de poliamida - E = 3,6 mm e C = 200 mm | un | 5.316
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | l | 0.013
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm | un | 0.026
M3503 | Material de base | m³ | 110.952
M3502 | Mistura betuminosa | m³ | 1483.983

## ABC SERVIÇOS
CURVA ABC DE SERVIÇO
CÓDIGO | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL (COM BDI) | Percentual de VALOR TOTAL (COM BDI) | Percentual acumulado de VALOR TOTAL (COM BDI)
AQM1950ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E p/ microrrevestimento | t | 1015.897
ADM_LOCAL | Administração local | und | 1
4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | m² | 430465
1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 6400
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1256569.755
AQM1943ANP | Aquisição de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | t | 198.844
4915724 | Caiação mecanizada com fixador de cal | m² | 329215.59
4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 856050
1513940 | Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento | m³ | 1497.3
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 3561.559
4915730 | Recomposição total de cerca com mourão de madeira | m | 17336.7
4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 924.6
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 963.836
4915731 | Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão | m | 17336.7
5214011 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 26628.51
1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 1711.2
TRM1950ANP | Transporte de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E p/ microrrevestimento | t | 1015.897
804059 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 136
CANTEIRO | Canteiro de obra | m² | 416.12
605572 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 40
903810 | Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h | un | 1
MOBILIZAÇÃO | Mobilização de pessoal e equipamentos | und | 1
4915742 | Roçada mecanizada com roçadeira de arraste | ha | 390.63
3205864 | Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 213.9
705275 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 31.9
1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 681.7
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 1934.731
1106059 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 285.182
5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 160048.1
4915732 | Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame | m | 17336.7
3205866 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 213.9
705362 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 18.2
4915744 | Capina manual | m² | 171196.65
5502835 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12500
5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 5333.5
4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ | 531.645
4413200 | Plantio de grama comercial em placas | m² | 4740
6219511 | Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm | m | 260
4915733 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | m³ | 1497.3
4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | m³ | 531.645
4915709 | Limpeza de valeta de corte | m | 53550
4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³ | 4278
TRM1943ANP | Transporte de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 p/ usinagem de concreto asfáltico | t | 198.844
705411 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3879
4915789 | Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | un | 21.39
4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 138.69
AQM1946ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em tapa buraco | t | 8.322
AQM1946ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em correção de defeitos | t | 4.785
AQM1946ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação | t | 0.092
705322 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 2
4915711 | Limpeza de descida d'água | m | 27640.5
4915788 | Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | un | 21.39
4915798 | Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un | 21.39
4915713 | Desobstrução de bueiro | m³ | 514.689
4915672 | Limpeza de ponte | m | 7587
1506055 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 76.66
3108004 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 294
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 669.189
4915735 | Remoção manual de barreira em solo | m³ | 2139
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 4807.6923
1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 54.39
4915712 | Limpeza de bueiro | m³ | 1029.378
4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | m³ | 4278
4915797 | Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un | 21.39
804433A | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2
4915787 | Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes | un | 21.39
5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | tkm | 10479.513
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 23083.418
4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 200
5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 20209
4915794 | Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | t | 21.39
5502899 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 640
5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 225
4413996 | Enleivamento | m² | 1119
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 568.8
5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2072
TRM1946ANP | Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em tapa buraco | t | 8.322
TRM1946ANP | Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação em correção de defeitos | t | 4.785
TRM1946ANP | Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C p/ pintura de ligação | t | 0.092
408067 | Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 827.158
5915496 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada | tkm | 386.946
4915795 | Remoção de emborrachados de pneus em rodovia | t | 21.39
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 5795.214
4915796 | Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un | 21.39
4915776 | Roçada com roçadeira costal | ha | 8.7
3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | m | 48
5915493 | Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada | tkm | 386.946
5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 7476
4011353 | Pintura de ligação | m² | 10836.9
5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1339
3815599 | Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo | m² | 196.95
5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 647.0124
4915790 | Limpeza de emulsão asfáltica ou asfalto diluído derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | t | 21.39
4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 24.48
5915490 | Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 386.946
5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 959
4915786 | Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual | t | 21.39
4915764 | Poda de árvores com até 5 m de altura | m³ | 10.695
4915793 | Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | t | 21.39
2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 17.85
AQM2092ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação p/ imprimação em remendo profundo | t | 0.72
AQM2092ANP | Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação | t | 0.265
5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 581
4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | m³ | 10.695
4915785 | Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto | t | 4.278
4915766 | Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura | m³ | 10.695
4915768 | Corte e remoção de árvores | m³ | 57.255
4915767 | Poda de árvores com mais de 10 m de altura | m³ | 10.695
4011221 | Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado | m³ | 40.8
4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário | m³ | 40.8
4915792 | Limpeza de material asfáltico derramado fora da pista - remoção com escavadeira hidráulica e caminhão basculante | t | 21.39
TRM2092ANP | Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação p/ imprimação em remendo profundo | t | 0.72
TRM2092ANP | Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação | t | 0.265
4915760 | Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento | m² | 32.085
4915699 | Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia | t | 21.39
5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 815
5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada | tkm | 773.889
4915621 | Solo para base de remendo profundo | m³ | 110.952
4915800 | Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | t | 10.695
5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 252
4915799 | Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | t | 10.695
4915698 | Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias | t | 10.695
5914583 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada | tkm | 160.425
1600405A | Remoção de tubos metálicos com diâmetro de 3,00 m em valas e bueiros | m | 14.4
5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | tkm | 106.95
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 204

## MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
PORTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS | K | FU | EQUIPAMENTO TRANSPORTADOR | DM PAVIMENTADO (km) | DM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (km) | DM LEITO NATURAL (km) | CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO | BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL (COM BDI)
GRANDE | E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1 | 2 | 1 | E9508 | 463 | 0 | 0
| E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 1 | 1 | 1 | E9041 | 463 | 0 | 0
| E9042 | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW | 1 | 2 | 0.5 | E9666 | 463 | 0 | 0
| E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | 1 | 2 | 1 | E9665 | 463 | 0 | 0
| E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 3 | 2 | 1 | E9512 | 463 | 0 | 0
| E9097 | Caminhão de resgate de veículos leves com plataforma com capacidade de 5 t - 129 kW | 1 | 1 | 1 | E9097 | 463 | 0 | 0
| E9098 | Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t - 236 kW | 1 | 1 | 1 | E9098 | 463 | 0 | 0
| E9099 | Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t - 265 kW | 1 | 1 | 1 | E9099 | 463 | 0 | 0
| E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | 4 | 1 | 1 | E9125 | 463 | 0 | 0
| E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW | 1 | 2 | 1 | E9665 | 463 | 0 | 0
| E9134 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW | 1 | 1 | 1 | E9134 | 463 | 0 | 0
| E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 1 | E9509 | 463 | 0 | 0
| E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 2 | 1 | E9666 | 463 | 0 | 0
| E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 2 | 1 | E9665 | 463 | 0 | 0
| E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW | 1 | 2 | 1 | E9665 | 463 | 0 | 0
| E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 1 | 2 | 0.5 | E9666 | 463 | 0 | 0
| E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 2 | 0.5 | E9018 | 463 | 0 | 0
| E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 2 | 1 | E9018 | 463 | 0 | 0
| E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | 1 | 2 | 0.5 | E9018 | 463 | 0 | 0
| E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 1 | 2 | 1 | E9665 | 463 | 0 | 0
| E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 1 | 1 | E9571 | 463 | 0 | 0
| E9575 | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 1 | E9575 | 463 | 0 | 0
| E9576 | Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW | 1 | 2 | 1 | E9666 | 463 | 0 | 0
| E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 2 | 0.5 | E9665 | 463 | 0 | 0
| E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 1 | E9579 | 463 | 0 | 0
| E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 2 | 1 | E9665 | 463 | 0 | 0
| E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 1 | E9592 | 463 | 0 | 0
| E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 1 | 1 | E9605 | 463 | 0 | 0
| E9617 | Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW | 1 | 2 | 1 | E9665 | 463 | 0 | 0
| E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW | 1 | 1 | 1 | E9644 | 463 | 0 | 0
| E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 | 1 | 1 | E9665 | 463 | 0 | 0
| E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 1 | E9667 | 463 | 0 | 0
| E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW | 1 | 1 | 1 | E9670 | 463 | 0 | 0
| E9682 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW | 1 | 2 | 0.2 | E9666 | 463 | 0 | 0
| E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 2 | 0.5 | E9666 | 463 | 0 | 0
| E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 1 | E9686 | 463 | 0 | 0
| E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 1 | 1 | E9687 | 463 | 0 | 0
| E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1 | 2 | 3 | E9666 | 463 | 0 | 0
| E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW | 1 | 2 | 0.33 | E9665 | 463 | 0 | 0
| E9700 | Fresadora a frio - 155 kW | 1 | 2 | 0.5 | E9666 | 463 | 0 | 0
| E9745 | Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 kW | 1 | 2 | 0.5 | E9665 | 463 | 0 | 0
| E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 2 | 0.5 | E9666 | 463 | 0 | 0
| E9783 | Plataforma pantográfica montada em caminhão com capacidade de carga de 600 kg - 120 kW | 1 | 1 | 1 | E9783 | 463 | 0 | 0
| E9785 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW | 1 | 1 | 1 | E9785 | 463 | 0 | 0
| E9798 | Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW | 1 | 2 | 1 | E9018 | 463 | 0 | 0
| E9690 | Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria de 8,5 t - 136 kW | 1 | 1 | 1 | E9690 | 463 | 0 | 0
| E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 2 | 0.5 | E9666 | 463 | 0 | 0
PEQUENO | E9010 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1
| E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg | 1
| E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 1
| E9066 | Grupo gerador - 14 kVA | 1
| E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW | 1
| E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 1
| E9089 | Roçadeira costal - 1,40 kW | 1
| E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 1
| E9510 | Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW | 1
| E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1
| E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1
| E9521 | Grupo gerador - 3,2 kVA | 1
| E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | 1
| E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 1
| E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | 1
| E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | 1
| E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1
| E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 1
| E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | 1
| E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | 1
| E9621 | Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,08 m³/h (18 l/min) e misturador com tambor de 0,100 m³ - 6,20 kW | 1
| E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 1
| E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 1
| E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW | 1
| E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1
| E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | 1
| E9668 | Mesa vibratória - 2,20 kW | 1
| E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1
| E9717 | Máquina policorte - 2,20 kW | 1
| E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1
| E9781 | Misturador com bomba para grauteamento tipo Flex E ou similar - 25 kW | 1
| E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | 1
| E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW | 1
| E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW | 1
| E9551 | Obturador mecânico simples com extensão de 12 m | 1
| E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kW | 1
| E9629 | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW | 1
| E9256 | Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l | 1
| E9753 | Grupo gerador - 23 kVA | 1
| E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 1
| E9764 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1
Total Geral