## CAPA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ – SREPI
PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO PARA AS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO NA BR-020/PI
| Rodovia: | BR-020/PI
| Trecho: | ENTR BR-020 - DIV PI/CE
| Subtrecho: | ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ) - ENTR PI-245 (RIO CANINDÉ)
| Segmento: | KM 153,2 - KM 243,9
| Extensão: | 90,70 Km
| Código do PNV: | 020BPI0400 - 020BPI0440
ORÇAMENTO (SEM DESONERAÇÃO)
XXXXXXXXX/2026
Note on A48: Matheus: Data de entrega!

## MAPA
Rodovia: | BR-020/PI | MAPA DE SITUAÇÃO
Trecho: | ENTR BR-020 - DIV PI/CE
Subtrecho: | ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ) - ENTR PI-245 (RIO CANINDÉ)
Segmento: | KM 153,2 - KM 243,9

## Resumo Orçamento
MT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
RODOVIA: | BR-020/PI
TRECHO: | ENTR BR-020 - DIV PI/CE
SUBTRECHO: | ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ) - ENTR PI-245 (RIO CANINDÉ)
SEGMENTO: | KM 153,2 - KM 243,9
EXTENSÃO: | 90,70 Km | SEM | desoneração
SNV: | 020BPI0400 - 020BPI0440 | DATA-BASE: | 2025-10-01
RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | PREÇO TOTAL (R$)
01 | CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS POR DESEMPENHO
02 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS
03 | CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
04 | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
05 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO
06 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
07 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09 | #N/A | 0% | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL | 100%

## Orçamento
M I N I S T É R I O D A I N F R A E S T R U T U R A
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ
RODOVIA: | BR-020/PI | [5 empty] | PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO
TRECHO: | ENTR BR-020 - DIV PI/CE
SUBTRECHO: | ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ) - ENTR PI-245 (RIO CANINDÉ) | [5 empty] | QUADRO DE QUANTIDADE
SEGMENTO: | KM 153,2 - KM 243,9 | [5 empty] | BDI:
EXTENSÃO: | 90,70 Km | [5 empty] | SEM DESONERAÇÃO
SNV: | 020BPI0400 - 020BPI0440 | [5 empty] | DATA-BASE: | 2025-10-01
JURISDIÇÃO: | Floriano-PI | [5 empty] | PRAZO: | 2 | ANOS
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. 1º ANO | QUANT. 2º ANO | QUANT. 3º ANO | QUANT. | UNITÁRIO(R$) | Extenso | PARCIAL (R$)
01 |  | CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS POR DESEMPENHO
01.01 | COMPOSIÇÃO | Conservação rotineira - Desempenho | mês | 12 | 12 |  | 24
02 | 0 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS
02.01 | 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 736 | 736 |  | 1472
02.02 | 4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 276 | 276 |  | 552
02.03 | 4915621 | Solo para base de remendo profundo | m³ | 220.8 | 220.8 |  | 441.6
02.04 | 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | m³ | 368 | 368 |  | 736
02.05 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C -12,5- areia e brita comerciais | t | 2782.08 | 2782.08 |  | 5564.16
02.01 | 0 | Aquisição e Transporte de Material Betuminoso - (Conservação Rotineira) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.01 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica EAI | t | 1.435 | 1.435 |  | 2.87
02.01.02 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica EAI | t | 1.435 | 1.435 |  | 2.87
02.01.03 | AQUISIÇÃO | Aquisição de concreto asfáltico CAP 50-70 | t | 153.014 | 153.014 |  | 306.028
02.01.04 | TRANSPORTE | Transporte de concreto asfáltico CAP 50-70 | t | 154.266 | 154.266 |  | 308.532
02.01.05 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C | t | 9.936 | 9.936 |  | 19.872
02.01.06 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C | t | 9.936 | 9.936 |  | 19.872
02.02 | 0 | Serviços Auxiliares - Transportes | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.01 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 128861.363 | 128861.363 |  | 257722.726
02.02.02 | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 280502.165 | 280502.165 |  | 561004.33
03 | 0 | CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA | 0 | 0 | 0 | 0
03.01 | 4915734 | Recomposição mecanizada de aterro - material de jazida | m³ | 272.1 | 272.1 |  | 544.2
03.02 | 4915733 | Recomposição manual de aterro - material de jazida | m³ | 181.4 | 181.4 |  | 362.8
03.03 | 3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | m | 0 | 0 |  | 0
03.04 | 4915735 | Remoção manual de barreira em solo | m³ | 181.4 | 181.4 |  | 362.8
03.05 | 4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | m³ | 272.1 | 272.1 |  | 544.2
03.06 | 4915736 | Remoção manual de barreira em rocha | m³ | 181.4 | 181.4 |  | 362.8
03.07 | 1600898 | Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira | m² | 272.1 | 272.1 |  | 544.2
03.08 | 4915726 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e brita comerciais | m | 4535 | 4535 |  | 9070
03.09 | 4915727 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame | m | 4535 | 4535 |  | 9070
03.10 | 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | unid | 18.14 | 18.14 |  | 36.28
03.11 | 5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | unid | 18.14 | 18.14 |  | 36.28
03.12 | 1600895 | Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento | m² | 272.1 | 272.1 |  | 544.2
03.13 | 1600896 | Demolição mecânica de construções provisórias em alvenaria com escavadeira hidráulica - sem reaproveitamento | m² | 272.1 | 272.1 |  | 544.2
03.14 | 4915764 | Poda de árvores com até 5 m de altura | m³ | 45.35 | 45.35 |  | 90.7
03.15 | 4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | m³ | 45.35 | 45.35 |  | 90.7
03.16 | 4915723 | Caiação manual com fixador de cal | m² | 41957.28 | 41957.28 |  | 83914.56
03.17 | 3713705 | Remoção de defensa metálica | m | 0 | 0 |  | 0
03.18 | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 875500 | 875500 |  | 1751000
03.19 | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 1814 | 1814 |  | 3628
03.20 | 0 | RESTAURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0
03.20.01 | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 22.675 | 22.675 |  | 45.35
03.20.02 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 136.05 | 136.05 |  | 272.1
03.20.03 | 3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 226.75 | 226.75 |  | 453.5
03.20.04 | 1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial | m³ | 22.675 | 22.675 |  | 45.35
03.20.05 | 1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 36.28 | 36.28 |  | 72.56
03.20.06 | 1600990 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno | m³ | 18.14 | 18.14 |  | 36.28
03.21 | 0 | SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | 0 | 0 | 0 | 0
03.21.01 | 5214001 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 736 | 736 |  | 1472
03.21.02 | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 92 | 92 |  | 184
03.21.03 | 4915718 | Limpeza de placa de sinalização | m² | 181.4 | 181.4 |  | 362.8
03.21.04 | 4915719 | Recomposição de placa de sinalização | m² | 90.7 | 90.7 |  | 181.4
03.21.05 | 3713604 | Recomposição de defensa metálica | m | 0 | 0 |  | 0
03.22 | 0 | Serviços Auxiliares - Transportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.22.01 | 5914479 | Transporte com caminhão basculante de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 12245.672 | 12245.672 |  | 24491.344
03.22.02 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 7380.735 | 7380.735 |  | 14761.47
03.22.03 | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5t - rodovia pavimentada | tkm | 2967.498 | 2967.498 |  | 5934.996
03.22.04 | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 54303.994 | 54303.994 |  | 108607.988
03.22.05 | 5914583 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia | tkm | 453.5 | 453.5 |  | 907
03.22.06 | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia | tkm | 0 | 0 |  | 0
04 | 0 | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | 0
04.01 | 4011378 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial | m² | 57600 |  |  | 57600
04.02 | 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | m² | 469440 |  |  | 469440
04.03 | 4915657 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ | 2880 |  |  | 2880
04.02 | 4915663 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ | 0 |  |  | 0
04.04 | 4011463 | concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais | t | 6912 |  |  | 6912
04.05 | 4011353 | Pintura de Ligação | m² | 57600 |  |  | 57600
04.02 | 0 | Aquisição e Transporte de Material Betuminoso - (Conservação Preventiva Periódica) | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.02.01 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C | t | 25.92 |  |  | 25.92
04.02.02 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C | t | 25.92 |  |  | 25.92
04.02.03 | AQUISIÇÃO | Aquisição de concreto asfáltico CAP 50-70 | t | 380.16 |  |  | 380.16
04.03.04 | TRANSPORTE | Transporte de concreto asfáltico CAP 50-70 | t | 380.16 |  |  | 380.16
04.02.01 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C-E | t | 274.752 |  |  | 274.752
04.02.02 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E | t | 274.752 |  |  | 274.752
04.02.03 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica RC-1C-E | t | 1107.878 |  |  | 1107.878
04.02.04 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E | t | 1107.878 |  |  | 1107.878
04.03 | 0 | Serviços Auxiliares - Transportes | 0
04.03.01 | 5914434 | Transporte com caminhão carroceria de 9t - rodovia pavimentada | tkm | 5242.182 |  |  | 5242.182
04.03.02 | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2822544.102 |  |  | 2822544.102
04.03.03 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 34560 |  |  | 34560
11 | 0 | RECUPERAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS (DSM) | 0 | 0 |  | 0
05.02 | 4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material | m³ | 0 |  |  | 0
05.03 | 5502806 | Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial | m³ | 0 |  |  | 0
05.04 | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 0 |  |  | 0
05.05 | 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 0 |  |  | 0
05.01 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 0 |  |  | 0
05.02 | 4011353 | Pintura de Ligação | m² | 0 |  |  | 0
05.08 | 4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | m² | 0 |  |  | 0
05.09 | 4011464 | Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial | m³ | 0 |  |  | 0
05.02 | 4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | m² | 0 |  |  | 0
05.03 | 4011342 | Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita comercial | m³ | 0 |  |  | 0
05.01 |  | Aquisição e Transporte de Material Betuminoso - (DSM)
05.01.01 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C | t | 0 |  |  | 0
05.01.02 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C | t | 0 |  |  | 0
05.01.01 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica EAI | t | 0 |  |  | 0
05.01.02 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica EAI | t | 0 |  |  | 0
05.01.05 | AQUISIÇÃO | Aquisição de concreto asfáltico CAP 50-70 | t | 0 |  |  | 0
05.01.06 | TRANSPORTE | Transporte de concreto asfáltico CAP 50-70 | t | 0 |  |  | 0
05.01.03 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C | t | 0 |  |  | 0
05.01.04 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RR-2C | t | 0 |  |  | 0
05.02 | 0 | Serviços Auxiliares - Transportes | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0 |  |  | 0
05.02.02 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0 |  |  | 0
10 | 0 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | 0 | 0 |  |  | 0
10.01.01 | 0804033 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 0 |  |  | 0
10.01.02 | 0804101 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 0 |  |  | 0
10.01.03 | 2003626 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | un | 0 |  |  | 0
10.01.05 | 2003921 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | un | 0 |  |  | 0
10.01.06 | 2003377 | Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 0 |  |  | 0
10.01.07 | 2003393 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais | un | 0 |  |  | 0
10.01.08 | 2003103 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais | un | 0 |  |  | 0
10.01.09 | 2003105 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | un | 0 |  |  | 0
10.01.10 | 2003319 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais | m | 0 |  |  | 0
10.01.11 | 2003175 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais | un | 0 |  |  | 0
10.02 |  | Serviços Auxiliares - Transportes
10.02.01 | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 0 |  |  | 0
10.02.02 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0 |  |  | 0
10.02.03 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 0 |  |  | 0
05 | 0 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.01 | 5213403 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 41400 |  |  | 41400
06 | 0 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0
06.01 | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | unid dia | 24465.06 |  |  | 24465.06
06.02 | 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | unid dia | 2338 |  |  | 2338
06.03 | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica (Intervenção em pista e acostamento) | h | 5301.16 |  |  | 5301.16
06.04 | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica (manutenção e conservação) | h | 725.6 | 725.6 |  | 1451.2
06.05 | 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | unid dia | 200 | 200 |  | 400
06.06 | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | und dia | 60 | 60 |  | 120
06.07 | 5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | unid dia | 200 | 200 |  | 400
06.08 | 5213842 | Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada | m | 3200 | 3200 |  | 6400
06.09 | 0 | SERVIÇOS AUXILIARES -TRANSPORTES | 0 | 0 |  |  | 0
06.09.01 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 20219.345 | 20219.345 |  | 40438.69
07 | 0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0
07.01 | 0 | Canteiro de Obras | m² | 534.98 | 0 | 0 | 534.98
07.02 | 0 | Mobilização e desmobilização | un | 1 | 1 |  | 2
07.03 | 0903810 | Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h | un | 1 |  |  | 1
07.04 | 0 | Administração local | % | 0.83013 | 0.16987 | 0 | 1
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:
|  |  |  | EXTENSÃO (km): | 90.7 |  |  | R$/KM/ANO:

## COMP_DESEMPENHO
M I N I S T É R I O D A I N F R A E S T R U T U R A
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO PIAUÍ
RODOVIA: | BR-020/PI |  |  |  | PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO
TRECHO: | ENTR BR-020 - DIV PI/CE
SUBTRECHO: | ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ) - ENTR PI-245 (RIO CANINDÉ)
SEGMENTO: | KM 153,2 - KM 243,9 | [5 empty] | DATA-BASE: | 2025-10-01
EXTENSÃO: | 90,70 Km |  |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO
SNV: | 020BPI0400 - 020BPI0440
JURISDIÇÃO: | Floriano-PI
CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS POR DESEMPENHO
TAREFA OU SERVIÇO |  |  | INVENTÁRIO |  | NÍVEL DE ESFORÇO |  | QUANT. DE TRABALHO |  | PREÇO | CUSTO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID. | QUANT. | UNID. | QUANT. | UNID. | UNITÁRIO(R$) | PARCIAL (R$)
01 |  | CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS POR DESEMPENHO | [6 empty] | TOTAL ANUAL
TOTAL POR MÊS
01.01 |  | Serviços Relativos a Dispositivos de Drenagem
01.01.01 | 4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | 68445 | m | 3 | m/m | 205335 | m
01.01.02 | 4915711 | Limpeza de descida d'água | 3127 | m | 3 | m/m | 9381 | m
01.01.03 | 4915712 | Limpeza de bueiro | 254.86 | m³ | 0.5 | m³/m³ | 127.43 | m³
01.01.04 | 4915713 | Desobstrução de bueiro | 254.86 | m³ | 0.3 | m³/m³ | 76.458 | m³
01.02 |  | Serviços Relativos ao Controle de Vegetação
01.02.01 | 4915776 | Roçada com roçadeira costal | 10.884 | ha | 4 | ha /ha | 43.536 | ha
01.02.02 | 4915742 | Roçada mecanizada | 43.536 | ha | 4 | ha /ha | 174.144 | ha
01.02.03 | 4915744 | Capina manual | 13689 | m² | 3 | m²/m² | 41067 | m²
01.02.04 | 4915768 | Corte e remoção de árvores | 90.7 | Km | 0.5 | Km/m³ | 45.35 | m³
01.03 |  | Serviços Relativos à Limpeza de Faixa de Dominio
01.03.01 | 4915698 | Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias | 90.7 | km | 0.5 | t/km | 45.35 | t
01.03.02 | 4915699 | Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia | 90.7 | km | 0.15 | t/km | 13.605 | t
01.03.03 | 4915785 | Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto | 90.7 | km | 0.25 | t/km | 22.675 | t
01.03.04 | 4915786 | Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual | 90.7 | km | 0.25 | t/km | 22.675 | t
01.03.05 | 4915787 | Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes | 90.7 | km | 0.1 | unid./km | 9.07 | unid.
01.03.06 | 4915788 | Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | 90.7 | km | 0.1 | unid./km | 9.07 | unid.
01.03.07 | 4915789 | Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | 90.7 | km | 0.2 | unid./km | 18.14 | unid.
01.03.08 | 4915794 | Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | 90.7 | km | 0.25 | t/km | 22.675 | t
01.03.09 | 4915795 | Remoção de emborrachados de pneus em rodovia | 90.7 | km | 0.1 | t/km | 9.07 | t
01.03.10 | 4915799 | Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombadas na pista | 90.7 | km | 0.15 | t/km | 13.605 | t
01.03.11 | 4915800 | Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombadas na pista | 90.7 | km | 0.15 | t/km | 13.605 | t
01.03.12 | 4915760 | Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento | 90.7 | km | 0.2 | m²/km | 18.14 | m²
01.04 |  | Serviços Auxiliares - Transportes
01.04.01 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | 294.775 | tkm | 1 | tkm/tkm | 294.775 | tkm
01.04.02 | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5t - rodovia pavimentada | 158.725 | tkm | 1 | tkm/tkm | 158.725 | tkm
01.04.03 | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | 272.1 | tkm | 1 | tkm/tkm | 272.1 | tkm
01.04.04 | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada | 136.05 | tkm | 1 | tkm/tkm | 136.05 | tkm
01.04.05 | 5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia | 136.05 | tkm | 1 | tkm/tkm | 136.05 | tkm
Note on C16: Fernanda: CONSERVAÇÃO ROTINEIRA

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RODOVIA: |  | BR-020/PI
TRECHO: |  | ENTR BR-020 - DIV PI/CE
SUBTRECHO: |  | ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ) - ENTR PI-245 (RIO CANINDÉ)
SEGMENTO: |  | KM 153,2 - KM 243,9
EXTENSÃO: |  | 90,70 Km
SNV: |  | 020BPI0400 - 020BPI0440 | [9 empty] | 0%
JURISDIÇÃO: |  | Floriano-PI
0 |  | 0
TAREFA OU SERVIÇO | [5 empty] | 1º ANO | [11 empty] | 2º ANO | [11 empty] | 3º ANO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | QUANT. | UNID | VALOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
01 |  | CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS POR DESEMPENHO
01 |  | CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS POR DESEMPENHO | 24 | mês |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02 | 0 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS |  | 0
02.01 | 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | 1472 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02.02 | 4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | 552 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02.03 | 4915621 | Solo para base de remendo profundo | 441.6 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02.04 | 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | 736 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02.05 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C -12,5- areia e brita comerciais | 5564.16 | t |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02.01 | 0 | Aquisição e Transporte de Material Betuminoso - (Conservação Rotineira) |  | 0
02.01.01 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica EAI | 2.87 | t |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02.01.02 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica EAI | 2.87 | t |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02.01.03 | AQUISIÇÃO | Aquisição de concreto asfáltico CAP 50-70 | 306.028 | t |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02.01.04 | TRANSPORTE | Transporte de concreto asfáltico CAP 50-70 | 308.532 | t |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02.01.05 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C | 19.872 | t |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02.01.06 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C | 19.872 | t |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02.02 | 0 | Serviços Auxiliares - Transportes |  | 0 | [37 empty] | 0
02.02.01 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | 257722.726 | tkm |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
02.02.02 | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | 561004.33 | tkm |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03 | 0 | CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA |  | 0 | [37 empty] | 0
03.01 | 4915734 | Recomposição mecanizada de aterro - material de jazida | 544.2 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.02 | 4915733 | Recomposição manual de aterro - material de jazida | 362.8 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.03 | 3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | 0 | m |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.04 | 4915735 | Remoção manual de barreira em solo | 362.8 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.05 | 4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | 544.2 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.06 | 4915736 | Remoção manual de barreira em rocha | 362.8 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.07 | 1600898 | Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira | 544.2 | m² |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.08 | 4915726 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e brita comerciais | 9070 | m |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.09 | 4915727 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame | 9070 | m |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.10 | 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | 36.28 | unid |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.11 | 5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | 36.28 | unid |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.12 | 1600895 | Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento | 544.2 | m² |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.13 | 1600896 | Demolição mecânica de construções provisórias em alvenaria com escavadeira hidráulica - sem reaproveitamento | 544.2 | m² |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.14 | 4915764 | Poda de árvores com até 5 m de altura | 90.7 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.15 | 4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | 90.7 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.16 | 4915723 | Caiação manual com fixador de cal | 83914.56 | m² |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.17 | 3713705 | Remoção de defensa metálica | 0 | m |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.18 | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | 1751000 | m² |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.19 | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | 3628 | m |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.20 | 0 | RESTAURAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  | 0
03.20.01 | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 45.35 | kg |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.20.02 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 272.1 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.20.03 | 3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 453.5 | m² |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.20.04 | 1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial | 45.35 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.20.05 | 1600436 | Demolição de concreto simples | 72.56 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.20.06 | 1600990 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno | 36.28 | m³ |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.21 | 0 | SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA |  | 0
03.21.01 | 5214001 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | 1472 | m² |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.21.02 | 5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | 184 | m² |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.21.03 | 4915718 | Limpeza de placa de sinalização | 362.8 | m² |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.21.04 | 4915719 | Recomposição de placa de sinalização | 181.4 | m² |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.21.05 | 3713604 | Recomposição de defensa metálica | 0 | m |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.22 | 0 | Serviços Auxiliares - Transportes |  | 0
03.22.01 | 5914479 | Transporte com caminhão basculante de 15 t - rodovia pavimentada | 24491.344 | tkm |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.22.02 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | 14761.47 | tkm |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.22.03 | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5t - rodovia pavimentada | 5934.996 | tkm |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.22.04 | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | 108607.988 | tkm |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.22.05 | 5914583 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia | 907 | tkm |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
03.22.06 | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia | 0 | tkm |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
04 | 0 | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA |  | 0
04.01 | 4011378 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial | 57600 | m² | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.02 | 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | 469440 | m² | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.03 | 4915657 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | 2880 | m³ | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.04 | 4011463 | concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais | 6912 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.05 | 4011353 | Pintura de Ligação | 57600 | m² | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.02 | 0 | Aquisição e Transporte de Material Betuminoso - (Conservação Preventiva Periódica) |  | 0
04.02.01 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C | 25.92 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.02.02 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C | 25.92 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.02.03 | AQUISIÇÃO | Aquisição de concreto asfáltico CAP 50-70 | 380.16 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.03.04 | TRANSPORTE | Transporte de concreto asfáltico CAP 50-70 | 380.16 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.02.01 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C-E | 274.752 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.02.02 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RR-2C-E | 274.752 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.02.03 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica RC-1C-E | 1107.878 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.02.04 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RC-1C-E | 1107.878 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.03 | 0 | Serviços Auxiliares - Transportes |  | 0
04.03.01 | 5914434 | Transporte com caminhão carroceria de 9t - rodovia pavimentada |  | tkm | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.03.02 | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
04.03.03 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
11 | 0 | RECUPERAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTOS (DSM) |  | 0
05.02 | 4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material | 0 | m³ | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.03 | 5502806 | Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial | 0 | m³ | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.04 | 4011209 | Regularização do subleito | 0 | m² | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.05 | 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | 0 | m³ | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.01 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 0 | m² | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.02 | 4011353 | Pintura de Ligação | 0 | m² | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.08 | 4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | 0 | m² | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.09 | 4011464 | Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial | 0 | m³ | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.02 | 4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | 0 | m² | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.03 | 4011342 | Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita comercial | 0 | m³ | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.01 | 0 | Aquisição e Transporte de Material Betuminoso - (DSM) |  | 0
05.01.01 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C | 0 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.01.02 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C | 0 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.01.01 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica EAI | 0 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.01.02 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica EAI | 0 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.01.05 | AQUISIÇÃO | Aquisição de concreto asfáltico CAP 50-70 | 0 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.01.06 | TRANSPORTE | Transporte de concreto asfáltico CAP 50-70 | 0 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.01.03 | AQUISIÇÃO | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C | 0 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.01.04 | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RR-2C | 0 | t | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.02 | 0 | Serviços Auxiliares - Transportes |  | 0 | [37 empty] | 0%
05.02.01 | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | 0 | tkm | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05.02.02 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 0 | tkm | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
10 | 0 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
| 0804033 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 0 | m | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
| 0804101 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | 0 | un | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
| 2003626 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | 0 | un | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
| 2003921 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | 0 | un | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
| 2003377 | Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 0 | m | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
| 2003393 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais | 0 | un | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
| 2003103 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais | 0 | un | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
| 2003105 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | 0 | un | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
| 2003319 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais | 0 | m | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
| 2003175 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais | 0 | un | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
10.02 |  | Serviços Auxiliares - Transportes
| 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | 0 | tkm | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
| 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 0 | tkm | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
| 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 0 | tkm | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
05 | 0 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO |  | 0
05.01 | 0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  | 0 | [37 empty] | 0%
05.01.01 | 5213403 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | 41400 | m² | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
06 | 0 | SINALIZAÇÃO DE OBRA |  | 0
06.01 | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 24465.06 | unid dia | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
06.02 | 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 2338 | unid dia | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
06.03 | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica (Intervenção em pista e acostamento) | 5301.16 | h | [5 empty] | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [24 empty] | 100%
06.04 | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica (manutenção e conservação) | 1451.2 | h |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
06.05 | 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 400 | unid dia |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
06.06 | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 120 | und dia |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
06.07 | 5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 400 | unid dia |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
06.08 | 5213842 | Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada | 6400 | m |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
06.09 | 0 | SERVIÇOS AUXILIARES -TRANSPORTES | [39 empty] | 0%
06.09.01 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 40438.69 | tkm |  | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | [12 empty] | 100%
07 | 0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0
07.01 | 0 | Canteiro de Obras | 534.98 | m² |  | 100% | [35 empty] | 100%
07.02 | 0 | Mobilização e desmobilização | 2 | un |  | 50% | [22 empty] | 50% | [12 empty] | 100%
07.03 | 0903810 | Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h | 1 | un |  | 50% | [22 empty] | 50% | [12 empty] | 100%
07.04 | 0 | Administração local | 1 | % |  | 4.143% | 1.353% | 1.353% | 1.353% | 9.352% | 9.352% | 9.352% | 9.352% | 9.352% | 9.352% | 9.352% | 9.352% | 1.353% | 1.353% | 1.353% | 1.353% | 1.353% | 1.353% | 1.353% | 1.353% | 1.353% | 1.353% | 1.353% | 2.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | VALOR MENSAL | FÍSICO | 4.547% | 1.341% | 1.341% | 1.341% | 9.269% | 9.269% | 9.269% | 9.269% | 9.269% | 9.269% | 9.269% | 9.269% | 1.341% | 1.341% | 1.341% | 1.341% | 1.341% | 1.341% | 1.341% | 1.341% | 1.341% | 1.341% | 1.341% | 2.532% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | FINANCEIRO | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VALOR ACUM. | FÍSICO | 4.547% | 5.888% | 7.228% | 8.569% | 17.84% | 27.11% | 36.38% | 45.65% | 54.91% | 64.18% | 73.45% | 82.72% | 84.06% | 85.4% | 86.74% | 88.08% | 89.42% | 90.76% | 92.11% | 93.45% | 94.79% | 96.13% | 97.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | FINANCEIRO | [24 empty] | 33816240.22 | 33816240.22 | 33816240.22 | 33816240.22 | 33816240.22 | 33816240.22 | 33816240.22 | 33816240.22 | 33816240.22 | 33816240.22 | 33816240.22 | 33816240.22
PLANILHA
|  |  | 3567989.428 |  | 33816240.22
|  |  | 3567989.428 |  | 0
33816240.22

## BDI
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
BDI -SEM INCIDÊNCIA DA CPRB -SEM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO DAS PARCELAS |  | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
Despesas Indiretas |  | % sobre o PV | % sobre o CD
Administração Central | Variavel - f(CD)
Despesas Financeiras | 1,17% sobre (PV-Lucro)
Seguros e Garantias Contratuais | 0,25% do PV
Riscos | 0,50% do PV
Subtotal 1
Benefícios |  | % sobre o PV | % sobre o CD
Lucro | Variavel - f(CD)
Subtotal 2
Tributos |  | % sobre o PV | % sobre o CD
PIS | 0,65% do PV
COFINS | 3,00% do PV
ISSQN * | 3,00% do PV
Subtotal 3
CUSTO DIRETO
CUSTO TOTAL |  | 100% | 100%
Observações:
PV = Preço de Venda |  | (*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pelo DNIT deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras. (**) No Art. 9º-A da Lei nº 14.973/2024 estabelece que, sobre a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB adotada para as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, cuja alíquota é de 4,50%, deverão ser aplicadas bases de cálculos específicas a cada ano. Desse modo, durante o regime de transição deverão ser adotadas as alíquotas indicadas a seguir: ▪ 80% de 4,50% em 2025, resultando na alíquota de 3,60%; ▪ 60% de 4,50% em 2026, resultando na alíquota de 2,70%; ▪ 40% de 4,50% em 2027, resultando na alíquota de 1,80%.
CD = Custo Direto
SELIC (dezembro/2025) = 15,00% a.a
DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,17% sobre (PV - Lucro)

## Adm - Resumo
RODOVIA: | BR-020/PI
TRECHO: | ENTR BR-020 - DIV PI/CE
SUBTRECHO: | ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ) - ENTR PI-245 (RIO CANINDÉ)
SEGMENTO: | KM 153,2 - KM 243,9
EXTENSÃO: | 90,70 Km
SNV: | 020BPI0400 - 020BPI0440 |  |  | DATA BASE: | 2025-10-01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL- RESUMO
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Total (R$)
1. | Parcela Fixa
1.1. | Mão de Obra - Gerência Técnica e Gerência Administrativa | mês | 22
1.2. | Veículos | mês | 22
Total Parcela Fixa:
Parcela Fixa Complementar
| #REF! | mês |  | #REF! | #REF!
| Veículos | mês |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Total Parcela Fixa Complementar: | #REF!
Parcela Vinculada Complementar
| #REF! | mês |  | #REF! | #REF!
| #REF! | mês |  | #REF! | #REF!
| #REF! | mês |  | #REF! | #REF!
| Setor de Medicina e Segurança do Trabalho | mês |  | 0 | 0
|  |  |  | Total Parcela Vinculada Complementar: | #REF!
2. | Parcela Vinculada
2.1. | Equipe de Conservação | mês | 22
2.2. | Equipe de topografia | mês | 5.5
2.3. | Setor de Medicina e Segurança do Trabalho | mês | 22 | 0 | 0
Total Parcela Vinculada:
3. | Administração Local - Parcela Variável
3.1. | Laboratório de solos | equipexmês | 0
3.2. | Laboratório de solos para pavimentação | equipexmês | 0
3.3. | Laboratório de asfaltos | equipexmês | 4.168
3.4. | Laboratório de concreto para obras de artes especiais | equipexmês | 0
3.5. | Laboratório de concreto para obras de artes correntes | equipexmês | 0
3.6. | Laboratório de concreto para demais obras que necessitem de concreto estrutural | equipexmês | 0
3.4. | Manejo florestal | técnicoxmês | 0.03353
Total Administração Local - Parcela Variável:
4. | Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos
4.1. | Equipe de Manutenção | mês | 22
Total Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos:
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Total (R$)
1. | Parcela Fixa | un | 1
2. | Parcela Vinculada | un | 1
3. | Administração Local - Parcela Variável | un | 1
4. | Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos | un | 1
Total:
5. | Despesas Diversas |  | 5%
Total Administração Local:
BDI:
Total Administração Local:

## Adm Fixa Princ
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FIXA PRINCIPAL
Item | Código SICRO | Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Total (R$)/ Mês
1. |  | Mão de Obra
1.1 |  | Gerência Técnica | mês
1.1.1 |  | Geral | mês
1.1.1.1 | P9955 | Engenheiro chefe | mês
1.1.1.2 | P9819 | Engenheiro supervisor | mês | 0.75
1.1.1.3 | P9840 | Encarregado Geral | mês
1.1.1.4 | P9897 | Técnico de meio ambiente | mês
1.1.1.5 | P9948 | Motorista de veículo leve - mensalista | mês
1.1.1.6 | P9878 | Secretária | mês
Total Gerencia Técnica Geral
1.1.2 |  | Auxiliar | mês
1.1.2.1 | P9946 | Engenheiro auxiliar | mês |  |  | 0 |  |  |  | PREENCHER
1.1.2.2 | P9903 | Auxiliar técnico | mês |  |  | 0
[5 empty] | Total Gerencia Auxiliar | 0
Total Gerencia Técnica
1.2 |  | Gerência Administrativa | mês
1.2.1 |  | Geral | mês
1.2.1.1 | P9883 | Chefe do setor administrativo | mês
1.2.1.2 | P9809 | Encarregado administrativo | mês
1.2.1.3 | P9896 | Porteiro | mês
1.2.1.4 | P9827 | Vigia | mês | 2
1.2.1.5 | P9948 | Motorista de veículo leve - mensalista | mês
Total Gerencia Administrativa Geral
1.2.2 |  | Auxiliar | mês
1.2.1.1 | P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 1
1.2.1.2 | P9842 | Faxineiro | mês | 0.5
Total Gerencia Administrativa Auxiliar
Total Gerencia Administrativa
Total de Gerencia Técnica e Administrativa
2. |  | Veículos | Unidade | Quantidade | Utilização Produtiva (h) | Utilização Improdutiva (h) | Custo Horário (R$) |  | Total (R$)/ Mês
[7 empty] | Produtivo | Improdutivo
2.1 |  | Gerência Técnica | mês
2.1.1 |  | Geral | mês
2.1.1.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h | 0.75 | 44 | 138.49
2.1.1.2 | E9134 | Mini-ônibus - 111 kW (com motorista) | h | 1 | 44 | 138.49
2.1.1.3 | E9125 | Van furgão - 93 kW (com motorista integral) | h | 0 | 44 | 176 | 90.0108 | 51.1042 | 0
Total do Item Veiculos
[8 empty] | Total - Parcela Fixa : | 23969.8963
|  | Total mão de obra |  | 6
33816240.22
Note on K2: Usuário do Windows:  Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico (NMO);  Número de funcionários da parcela fixa da administração local (NPF);  Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local (NPF-V);  Número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico (NPV);  Número de funcionários alojados no canteiro (NFA) - Consiste no somatório dos funcionários alojados nas residências e alojamentos;  Número máximo de funcionários (NMAX) - Consiste no somatório da mão de obra ordinária e de todas as parcelas da administração local (fixa, vinculada e variável) no mês de pico da obra.
Note on K6: Usuário do Windows: 50% dos profissionais da parcela variável da administração local e da mão de obra ordinária
Note on F36: Usuário do Windows: 44h mensais fixas = 3000 km

## Adm Vinculada Princ
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VINCULADA PRINCIPAL
Item |  | Discriminação | Unidade | Quantidade | Quantidade x CP | Custo (R$) | Total (R$)/ Mês
1. |  | Equipe de Conservação | mês | [7 empty] | Extensão do trecho (km) | 90,70 Km
1.1 |  | Mão de Obra | mês | [7 empty] | Extensão de faixa prevista em projeto (km) | 184
1.1.1 | P9916 | Encarregado de conservação | mês | 1 | 1 | [5 empty] | Extensão de faixa referencial (km) | 200
1.1.5 | P9875 | Encarregado de turma | mês |  | 0 | [5 empty] | Coeficiente de proporcionalidade - CP | 1
1.1.2 | P9804 | Apontador | mês | 1 | 1
Total do Item Equipe de Conservação - Mão de Obra:
1.2 |  | Veículos | Unidade | Quantidade | Quantidade x CP | Utilização Produtiva (h) | Utilização Improdutiva (h) | Custo Horário (R$) |  | Total (R$)/ Mês
[8 empty] | Produtivo | Improdutivo
1.2.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h | 1 | 1 | 44 | 138.49
Total do Item Equipe de Conservação - Veículos:
Total do Item Equipe de Conservação:
2. |  | Equipe de Topografia | Unidade | Quantidade |  | Custo (R$) | Total (R$)/ Mês
2.1 |  | Mão de Obra
2.1.1 | P9949 | Topógrafo | mês | 1
2.1.2 | P9948 | Motorista de veículo leve | mês | 1
2.1.3 | P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 2
Total do Item - Equipe de Topografia:
2.3 |  | Veículos | Unidade | Quantidade |  | Utilização mensal (h) | Utilização Improdutiva (h) | Custo Horário (R$) |  | Total (R$)/ Mês
[8 empty] | Produtivo | Improdutivo
2.3.1 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h | 1 |  | 44 | 138.49
Total do Item Equipe de Topografia - Veículos:
Total do Item Equipe de Topografia:
Note on G11: Usuário do Windows: 44h mensais fixas = 3000 km
Note on G23: Usuário do Windows: 44h mensais fixas = 3000 km

## Adm Variável Controle
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VARIÁVEL CONTROLE
Item |  | Discriminação |  |  | Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Total (R$)
1. |  | Laboratório de Solos para terraplenagem |  |  | equipe.mês |  |  |  |  | 1) Equipes de laboratório de solos para terraplenagem :
1.1 |  | Mão de Obra | [7 empty] | Item |  | Discriminação | Unidade | Quantidade | QE | ELS
1.1.1 | P9858 | Laboratorista |  |  | mês | 1 |  |  |  | 1. |  | Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem | equipexmês
1.1.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório |  |  | mês | 2 |  |  |  | 1.1 |  |  | m³ |  | 24200 | 0 |  | PREENCHER
[7 empty] | Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem - Mão de Obra: | [5 empty] | m³ |  |  | 0
1.2 |  | Veículos | Unidade | Quantidade | Utilização mensal (h) | Utilização Improdutiva (h) | Custo Horário (R$) |  | Total | [5 empty] | Total de Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem: | 0 | PREENCHER
[7 empty] | Produtivo | Improdutivo
1.2.1 | E9125 | Van furgão - 93 kW | h | 1 | 44 | 138.49 |  |  |  | 2) Equipes de laboratório de solos para pavimentação:
[8 empty] | Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem - Veículos: |  | Item |  | Discriminação | Unidade | Quantidade | QE | ELS
[8 empty] | Total do Item Laboratório de Solos para terraplenagem: |  | 2. |  | Equipes de laboratório de Solos para Pavimentação | equipexmês
Item |  | Discriminação |  |  | Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Total (R$) |  | 2.2 | 4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | m³ | 0 | 21900 | 0
2. |  | Laboratório de Solos para Pavimentação |  |  | equipexmês
2.1 |  | Mão de Obra
2.1.1 | P9858 | Laboratorista |  |  | mês | 1 | [8 empty] | Total de Equipes de laboratório de Solos para Pavimentação: | 0
2.1.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório |  |  | mês | 2
[7 empty] | Total do Item Laboratório de Solos para Pavimentação - Mão de Obra: |  |  | 3) Equipes de laboratório de asfaltos:
2.2 |  | Veículos | Unidade | Quantidade | Utilização mensal (h) | Utilização Improdutiva (h) | Custo Horário (R$) |  | Total | Item |  | Discriminação | Unidade | Quantidade | QE | ELA
[7 empty] | Produtivo | Improdutivo |  | 3. |  | Equipes de Laboratório de Asfaltos | equipexmês
2.2.1 | E9125 | Van furgão - 93 kW | h | 1 | 44 | 138.49 |  |  |  | 3.1 | 4011378 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial | m² | 57600 | 123000 | 0.46829
[8 empty] | Total do Item Laboratório de Solos para Pavimentação - Veículos: |  | 3.2 | 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | m² | 469440 | 161000 | 2.9158
[8 empty] | Total do Item Laboratório de Solos para Pavimentação: |  | 3.3 | 4011463 | concreto asfáltico - faixa c-12,5 - areia e brita comerciais | t | 6912 | 9000 | 0.768
[10 empty] | 3.4 | 4011353 | Pintura de Ligação | m² | 57600 | 3610000 | 0.01596
Item |  | Discriminação |  |  | Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Total (R$) |  | 3.5 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 0 | 1610000 | 0
3. |  | Laboratório de Asfalto |  |  | equipexmês
3.1 |  | Mão de Obra
3.1.1 | P9858 | Laboratorista |  |  | mês | 1 | [8 empty] | Total de Equipes de Laboratório de Asfaltos: | 4.168
3.1.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório |  |  | mês | 2
Total do Item Laboratório de Asfalto - Mão de Obra:
3.2 |  | Veículos | Unidade | Quantidade | Utilização mensal (h) | Utilização Improdutiva (h) | Custo Horário (R$) |  | Total
[7 empty] | Produtivo | Improdutivo
3.2.1 | E9125 | Van furgão - 93 kW | h | 1 | 44 | 138.49 |  |  |  | 4) Equipes de laboratório de concreto para obras de artes especiais:
[8 empty] | Total do Item Laboratório de Asfalto - Veículos: |  | Item |  | Discriminação | Unidade | Quantidade | QE | ELC
[8 empty] | Total do Item Laboratório de Asfalto: |  | 4. |  | Equipes de Laboratório de Concreto para OAE | equipexmês
[10 empty] | 4.1 |  |  | m³
Item |  | Discriminação |  |  | Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Total (R$) |  | 4.2 |  |  | m³
4. |  | Laboratório de Concreto |  |  | equipexmês |  |  |  |  | 4.3 |  |  | m³
4.1 |  | Mão de Obra | [7 empty] | 4.4 |  |  | m³
4.1.1 | P9858 | Laboratorista |  |  | mês | 1 |  |  |  | 4.5 |  |  | m³
4.1.2 | P9833 | Auxiliar de laboratório |  |  | mês | 2 |  |  |  | 4.6 |  |  | m³
[7 empty] | Total do Item Laboratório de Concreto - Mão de Obra: | [7 empty] | Total de Equipes de Laboratório de Concreto para OAE: | 0
4.2 |  | Veículos | Unidade | Quantidade | Utilização mensal (h) | Utilização Improdutiva (h) | Custo Horário (R$) |  | Total
[7 empty] | Produtivo | Improdutivo |  | 5) Equipes de laboratório de concreto para obras de artes correntes:
4.2.1 | E9125 | Van furgão - 93 kW | h | 1 | 44 | 138.49 |  |  |  | Item |  | Discriminação | Unidade | Quantidade | ELU | ELC
[8 empty] | Total do Item Laboratório de Concreto - Veículos: |  | 5. |  | Equipes de laboratório de Concreto para OAC
[8 empty] | Total do Item Laboratório de Concreto: |  | 5.1
5.2
[15 empty] | Total de Equipes de laboratório de Concreto para OAC: | 0
6) Equipes de laboratório de concreto para demais obras que necessitem de concreto estrutural:
[10 empty] | Item |  | Discriminação | Unidade | Quantidade | QE | ELC
[10 empty] | 6. |  | Equipes de Laboratório de Concreto Estrutural | equipexmês
[15 empty] | Total de Equipes de Laboratório de Concreto Estrutural: | 0
Note on R13:  Bases e sub-bases com adição de cimento: QE = 11.800,00 m3;  Bases e sub-bases sem adição de cimento: QE = 21.900,00 m3.
Note on R14:  Bases e sub-bases com adição de cimento: QE = 11.800,00 m3;  Bases e sub-bases sem adição de cimento: QE = 21.900,00 m3.

## Adm Variável Manejo
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - VARIÁVEL MANEJO
Item | Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Total (R$) | PREENCHER
4. |  | Manejo Floretal | equipexmês
4.1 | P9947 | Técnico florestal | mês | 1
Total do Item Manejo Floretal:
Equipes de acompanhamento das frentes de serviço de proteção ambiental:
Item | Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Produção | Tf
4.2 |  | Controle e Manejo Florestal | técnico x mês
4.2.1 | 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | unid | 36.28 | 20.75 | 0.00958
4.2.2 | 5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | unid | 36.28 | 8.3 | 0.02395
[5 empty] | Total de Controle e Manejo Florestal: | 0.03353
Tf = Qp/ Ph x 182,49
Qp - Quantidade de serviço prevista em projeto (und)
Ph - Produção Horário do serviço (und/h)
Tf - Quantidade de Técnicos Florestais necessários aos serviços de desmatamento e destocamento de árvores (Técnico x mês)

## Adm Manutenção
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MANUTENÇÃO
Item | Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo (R$) | Total (R$)
3 |  | Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos
3.1 |  | Mão de Obra | mês
3.1.1 | P9952 | Pedreiro - mensalista | mês | 0.1
3.1.2 | P9954 | Servente - mensalista | mês | 0.1
3.1.3 | P9953 | Eletricista - mensalista | mês | 0.1
Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos - Mão de Obra:
3.2 |  | Equipamentos | mês
3.2.1 | E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | h | 5.5
3.2.2 | E9669 | Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 188 kW | h | 11
3.2.3 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | h | 5.5
Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos - Equipamentos:
Total do Item Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos:
[5 empty] | CAC | 0.5

## Canteiro
RODOVIA: | BR-020/PI
TRECHO: | ENTR BR-020 - DIV PI/CE
SUBTRECHO: | ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ) - ENTR PI-245 (RIO CANINDÉ)
SEGMENTO: | KM 153,2 - KM 243,9
EXTENSÃO: | 90,70 Km
SNV: | 020BPI0400 - 020BPI0440 |  |  | DATA BASE: | 2025-10-01
CANTEIRO (CONTAINERS) | [8 empty] | * ÁREAS MÍNIMAS
Descrição do serviços |  | Áreas Contêiner (m²) | Tipo de Container | Código no SICRO | Unidade | Quantidade | Custo unitário - Piauí | Custo total | CCC=[1/5 x (k2 x k3 x ΣQCi x CCi) + AT x FEAT x CMCC ] x CP
*Escritório e seção técnica (Área total = 29,72 m²) - Padrão conserva: 1 M0066 - Capacidade: 5H | [8 empty] | 457456.6913
Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  | 29.72 | 2 TEUs revestimento térmico | M0066 | und | 1 |  |  | CCC representa o custo total do canteiro de obras exclusivamente em contêiner;
*Almoxarifado (Área total = 29,72 m²) - Padrão conserva: 1 M0057 - Capacidade: 1H | [8 empty] | k2 representa o fator de mobiliário;
Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  | 29.72 | 1 TEU duplo | M0057 | und | 1 |  |  | k3 representa o fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores;
Laboratório (Área = 89,16 m²) | [8 empty] | QCi representa a quantidade de contêineres propostas no canteiro;
Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  | 29.72 | 1 TEU duplo | M0057 | und | 3 |  |  | CCi representa o custo dos contêineres;
Depósito de cimento (Área total = 29,72 m²) - INSTALAÇÃO OPCIONAL - Padrão conserva: 1 M0057 - Capacidade: 480 SACOS | [8 empty] | AT representa a área total do terreno;
Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | 1 TEU duplo | M0057 | und |  |  |  | FEAT representa o fator de equivalência de áreas totais;
*Refeitório e cozinha (Área total = 59,44 m²) - Padrão conserva: 1 M0058 - Capacidade: 48 H (REFEITÓRIO) + 1 M0057 - Capacidade: 1 H (COZINHA) | [8 empty] | CMCC representa o custo médio da construção civil por metro quadrado;
Container 1 TEU duplo com banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes - Refeitório |  | 29.72 | 1 TEU duplo | M0058 | und | 1 |  |  | CP representa o coeficiente de proporcionalidade (adimensional).
Container 1 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes - Cozinha |  | 29.72 | 1 TEU duplo | M0057 | und | 1
*Alojamento (Área total = 44,59 m²) - Padrão conserva: 3 M0059 - Capacidade: 18 H total - 6H POR 1 M0059
Container 1 TEU com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  | 14.8633 | 1 TEU revestimento térmico | M0059 | und | 1 |  |  | Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos (Conservação Rodoviária): | 50%
Container 1 TEU com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  | 14.8633 | 1 TEU revestimento térmico | M0059 | und | 1
Container 1 TEU com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  | 14.8633 | 1 TEU revestimento térmico | M0059 | und | 1
*Banheiro e vestiário (Área total = 14,86 m²) - Padrão conserva: 1 M0041 - Capacidade: 20 H | [8 empty] | K2 (fator de imobiliário) para conservação rodoviária = | 1.13
Container 1 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  | 14.86 | 1 TEU com banheiro | M0041 | und | 1
Oficina (Área total = 37,16 m²) - INSTALAÇÃO OPCIONAL - Padrão conserva: 1 M0042 + 1 M0060 + 1M0065 - Capacidade: 8 H | [8 empty] | K3
Container 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | 1 TEU com janela | M0042 | und |  |  |  | Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores |  | Condição do Pavimento
Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | 3/4 de 1 TEU com janela | M0060 | und | [5 empty] | Leito Natural | Revestimento Primário | Rodovia Pavimentada
Container 3/4 TEU com janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro | M0065 | und |  |  |  | Fator k3 | 1.4015 | 1 + 0,0014 x DT | 1 + 0,0009 x DT | 1 + 0,0008 x DT
Ambulatório (Área total = 29,72 m²) - INSTALAÇÃO OPCIONAL - Padrão conserva: 1 M0066 - Capacidade: 2H | [8 empty] | DT (Km) | 501.9 | 0 | 0 | 0.40152
Container 2 TEUs com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | 2 TEUs revestimento térmico | M0066 | und |  |  |  | Leito Natural (Km)
Posto de combustível - tipo IV - utilização 2 vezes - INSTALAÇÃO OPCIONAL |  |  |  | 919002 | und |  |  |  | Revestimento Primário (Km)
Guarita (Área = 11,15 m²) - INSTALAÇÃO OPCIONAL - Padrão conserva: 1 M0060 - Capacidade: 1H | [8 empty] | Rodovia Pavimentada (Km) | 501.9
Container 3/4 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | 3/4 de 1 TEU com janela | M0060 | und
Residência (Área = 14,86 m²)) - INSTALAÇÃO OPCIONAL - Padrão conserva: 1 M0059- Capacidade: 3H | [8 empty] | DT = Distância do canteiro aos centros fornecedores dos insumos para sua instalação
Container 1 TEU com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes |  |  | 1 TEU revestimento térmico | M0059 | und
TOTAL DE ÁREA COBERTA DO CANTEIRO PADRÃO |  | 267.49 | [6 empty] | FEAT para conservação rodoviária = | 3%
BDI
COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE | [7 empty] | 1 | CMCC | Data base: | 1844.63
Extensão de faixa | CP = |  | 1 + | kmP - kmR | CP ≥ | 1 |  |  | Site para consulta do CMCC: | 04/25
km | [8 empty] | http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm
184 |  |  |  | kmR |  |  |  |  | Pasta: Precos_Custos_e_Indices_da_Construcao_Civil Pasta: Fasciculo_Indicadores_IBGE
Canteiro Padrão | CP = |  | 1 + | 184 - 200 | = | 1
km |  |  |  | 200
200
|  | Cp = 1 | 1
ÁREA COBERTA A SER ADOTADA PARA PARA CANTEIRO (m²): |  | 267.49 | 267.49
ÁREA DESCOBERTA A SER ADOTADA PARA PARA CANTEIRO (m²): |  | 267.49 | 267.49
ÁREA TOTAL A SER ADOTADA PARA PARA CANTEIRO (m²): |  | 534.98 | 534.98
VALOR POR m² DO CANTEIRO CALCULADO ATRAVÉS DE FÓRMULA DO MANUAL (R$):
Note on C8: Patrícia Freitas Azevedo: As áreas foram retiradas do anexo 06-2017
Note on L8: Fórmula retirada do anexo 02-2017
Note on L9: Patrícia Freitas Azevedo: Considerado o valor do posto de combustível na fórmula, pois nesse SICRO de 09/2017 já existe o preço.
Note on A20: Devem ser avaliadas as necessidades.
Note on L24: Patrícia Freitas Azevedo: Valor retirado do Volume 07
Note on L26: Patrícia Freitas Azevedo: Valor retirado do Volume 07
Note on L27: Patrícia Freitas Azevedo: Localidade com condições mínimas de atender às necessidades de insumos para instalação dos canteiros.
Note on M33: Fernanda: Adotada a distância do centro de Teresina até canteiro

## CPU
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS
PROPONENTE:
RODOVIA: |  | TRECHO: | [5 empty] | SUBTRECHO:
CODIGO: |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: | [6 empty] | DATA BASE: | 2025-10-01
4915708 |  | Limpeza de sarjeta e meio-fio | [6 empty] | UNIDADE: | m
A - EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO TOTAL
[6 empty] | OPERATIVA | IMPROD | OPERATIVO | IMPROD
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
B - MÃO DE OBRA | [6 empty] | QUANT. | UNIDADE | CUSTO HORÁRIO | CUSTO HORÁRIO TOTAL
P9824 | Servente | [6 empty] | h
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 300 | CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT
C - MATERIAIS | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES | [5 empty] | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO |  |  |  |  | CODIGO | QUANTIDADE |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO
F - TRANSPORTES |  | Quantidade | Unid. | Custo |  |  | DMT |  |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | (LN) | (RP) | (PV) | (LN) | (RP) | (PV)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL | [10 empty] | 0.75
BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

## Mobilização
| RODOVIA: | BR-020/PI
| TRECHO: | ENTR BR-020 - DIV PI/CE
| SUBTRECHO: | ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ) - ENTR PI-245 (RIO CANINDÉ)
| SEGMENTO: | KM 153,2 - KM 243,9
| EXTENSÃO: | 90,70 Km
| SNV: | 020BPI0400 - 020BPI0440 | [7 empty] | DATA BASE: | 2025-10-01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
|  | DM: |  |  | km | V: |  |  | km/h
| Código | Equipamento | Quantidade | Operador mobilizado | K | FU | Custo do transporte
[7 empty] | Equipam. | R$/h | SUB-TOTAL | Número de eixos | Quantidade de praças | Custo do pedágio por eixo (R$) | Custo total pedágio | TOTAL
1 | E9041 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9041 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
1 | E9678 | Fresadora a frio - 455 kW | 1 | 1 | 2 | 1 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
1 | E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1 | 1 | 2 | 4 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
1 | E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9508 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
1 | E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 0 | 0 | 0.7 | 1 | E9665 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
1 | E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 0 | 1 | 2 | 4 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
2 | E9042 | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW | 1 | 1 | 2 | 0.5 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
3 | E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | 0 | 1 | 2 | 0.5 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
4 | E9083 | Vagão fechado FLT com capacidade de 99 t | 0 | 0 | 2 | 1 | E9665 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
5 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 3 | 0 | 1 | 1 | E9093 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
9 | E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9125 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
10 | E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 2 | 0 | 1 | 1 | E9506 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
11 | E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9509 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
13 | E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 2 | 1 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
14 | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 2 | 1 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
15 | E9526 | Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW | 0 | 1 | 0.7 | 0.5 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
16 | E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 0 | 1 | 0.8 | 0.5 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
18 | E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | 1 | 1 | 2 | 0.5 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
18 | E9096 | Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW | 0 | 1 | 2 | 0.33 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
19 | E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 4 | 1 | 2 | 1 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
20 | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9571 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
21 | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 0 | 1 | 2 | 0.5 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
22 | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 4 | 0 | 1 | 1 | E9667 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
22 | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9667 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
23 | E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | 0 | 2 | 1 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
24 | E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 1 | 2 | 0.5 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
25 | E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0 | 0 | 1 | 1 | E9592 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
26 | E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9605 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
27 | E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9644 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
27 | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 0 | 0 | 1 | 1 | E9518 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
27 | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 0 | 0 | 1 | 1 | E9667 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
29 | E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | 1 | 1 | 1 | 1 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
30 | E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW | 0 | 0 | 0.9 | 1 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
31 | E9678 | Fresadora a frio - 455 kW | 0 | 1 | 2 | 1 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
32 | E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 1 | 2 | 1 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
33 | E9682 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW | 1 | 1 | 2 | 0.1 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
34 | E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW | 0 | 1 | 2 | 1 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
35 | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 1 | 0.5 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
36 | E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9686 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
37 | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9687 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
38 | E9690 | Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria de 8,5 t - 136 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9690 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
39 | E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW | 1 | 1 | 2 | 0.33 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
40 | E9745 | Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 kW | 1 | 1 | 2 | 0.5 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
41 | E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 0 | 1 | 2 | 0.5 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
42 | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 1 | 2 | 1 | E9665 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
43 | E9669 | Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9669 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
44 | E9785 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9785 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
45 | E9134 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW | 1 | 0 | 1 | 1 | E9134 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|  | B - PESSOAL | QUANT. |  | TIPO DE TRANSPORTE |  | PREÇO |  | TOTAL |  | A MOBILIZAÇÃO DO ENGENHEIRO SUPERVISOR, ENCARREGADO,LABORATORISTA,AUXILIAR DE LABORATÓRIO, TOPÓGRAFO E AUXILIAR DE TOPOGRAFIA FOI CONSIDERADA COM SEUS RESPECTIVOS VEÍCULOS.
| 1 | Engenheiro supervisor | 0.75 |  | Carro
| 2 | Encarregado de conservação | 1 |  | Carro
| 3 | Laboratorista | 1 |  | Van
| 4 | Auxiliar de laboratório | 2 |  | Van
| 5 | Topógrafo | 1 |  | Carro | [5 empty] | ÍNDICE DE REAJ. (MOB/DESMOB) - (FGV)
| 6 | Auxiliar de Topografia | 2 |  | Carro | [5 empty] | a | b | R=a/b
| 7 | Técnico de Segurança do Trabalho | 1 |  | Mini-Ônibus | [5 empty] | 2025-04-01 | 2023-02-01
| 8 | Técnico Florestal | 1 |  | Mini-Ônibus | [5 empty] | 173.703 | 175.051 | 0.9923
| 9 | Operadores Mobilizados | 24 |  | Mini-Ônibus | [5 empty] | Valor da passagem rodoviária. |  | 0
| TOTAL |  | 33.75 | [5 empty] | 0
[7 empty] | TOTAL (A+B) : |  |  |  | Valor da passagem atual:
[6 empty] | BDI : |  |  |  |  | Data da persquisa:
TOTAL GERAL:
FONTE: NOVO SICRO - VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Note on D8: Fernanda: Teresina/PI

## FIT
MT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
RODOVIA: | BR-020/PI
TRECHO: | ENTR BR-020 - DIV PI/CE
SUBTRECHO: | ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ) - ENTR PI-245 (RIO CANINDÉ)
SEGMENTO: | KM 153,2 - KM 243,9
EXTENSÃO: | 90,70 Km
SNV: | 020BPI0400 - 020BPI0440 |  |  | Data base: | 2025-10-01
CÁLCULO DO FIT
[7 empty] | Proximidade de centros urbanos | 0.1874% |  |  | O valor de interferência dos centros urbanos varia de 0 a 5%
[7 empty] | VMD média ponderada | 540.98
[7 empty] | Fator do gráfico | 0.002569%
Fator de Interferência de Tráfego Resultante
[7 empty] | FIT MÉDIA PONDERADA | 0.19%
Interferência dos centros urbanos:
Cidade | Extensão Perímetro Urbano | Proporção com a extensão | centros urbanos varia de 0 a 5%
NOVA SANTA RITA | 0.8 | 0.882% | 0.0441%
SIMPICIO MENDES | 2.6 | 2.867% | 0.1433%
0.1874%
O reajuste foi considerado de 3% por ano.
SNV | Inicio | Fim | Inicio | Fim | Total | VMD 2025 | VMD 2026 | PROPORÇÃO DO TRECHO | FIT DE CADA TRECHO | FIT PONDERADO
020BPI0400 | ENTR PI-141/465 (SÃO JOÃO DO PIAUÍ) | NOVA SANTA RITA | 153.2 | 191.7 | 38.5 | 721 | 742.63 | 42.45% | 0% | 0%
020BPI0410 | NOVA SANTA RITA | ENTR PI-245 | 191.7 | 217.4 | 25.7 | 724 | 745.72 | 28.34% | 0% | 0%
020BPI0415 | ENTR PI-245 | ENTR PI-143 | 217.4 | 219.2 | 1.8 | 707 | 728.21 | 1.985% | 0% | 0%
020BPI0420 | ENTR PI-143 | INÍCIO PISTA DUPLA (SIMPLÍCIO MENDES) | 219.2 | 220.5 | 1.3 |  | 0 | 1.433% | 0% | 0%
020BPI0425 | INÍCIO PISTA DUPLA (SIMPLÍCIO MENDES) | ENTR PI-143/249 (SIMPLÍCIO MENDES) | 220.5 | 221 | 0.5 |  | 0 | 0.5513% | 0% | 0%
020BPI0430 | ENTR PI-143/249 (SIMPLÍCIO MENDES) | FIM PISTA DUPLA (SIMPLÍCIO MENDES) | 221 | 221.8 | 0.8 |  | 0 | 0.882% | 0% | 0%
020BPI0435 | FIM PISTA DUPLA (SIMPLÍCIO MENDES) | ENTR PI-249 (FIM DA PAVIMENTAÇÃO) | 221.8 | 227.5 | 5.7 |  | 0 | 6.284% | 0% | 0%
020BPI0440 | ENTR PI-249 (FIM DA PAVIMENTAÇÃO) | ENTR PI-245 (RIO CANINDÉ) | 227.5 | 243.9 | 16.4 |  | 0 | 18.08% | 0% | 0%
TOTAL |  |  |  |  | 90.7 | 2152 | 2216.56 | 100% | 0.3609% | 0%
[6 empty] | VMD médio 2025 | 540.98
Nota: O VMD2025 adotado, tem como fonte o Plano Nacional de Contagem de Trafego, Dados Estimativa VMDa - Versão 2025.
Note on H29: Considerado índice de reajuste anual de 3%