## ORÇ 3 ANOS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARÁ.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES.
UNIDADE LOCAL DE SOBRAL.
RODOVIA: | BR-402/CE. |  | BASE DE PREÇOS: | SICRO/CE-ABRIL/2025-SEM DESONERAÇÃO.
TRECHO: | ENTR CE-085(A) (DIV PI/CE) – ENTR BR-222 (UMIRIM). |  | BDI: |  | (SERVIÇO)
SUBTRECHO: | ENTR CE-179/319 (MARCO) – ENTR BR-222 (UMIRIM). |  | BDI: |  | (LIGANTE/DIF.)
SEGMENTO: | Km 175,70 ao Km 302,70. |  | FIT: | 3.09%
CÓDIGO SNV: | 402BCE0290 ao 402BCE0370 (Versão SNV: 202507A). |  | Extensão Simples: | 159 | km
EXTENSÃO(KM): | 127 |  | Extensão Duplicado: | 2.9 | km
RODOVIA: | BR-403/CE. |  | Ext. (Rev. Primário): | 0 | km
TRECHO: | ENTR CE-085 (ACARAÚ) – ENTR BR-226 (CRATEÚS). |  | Extensão Virtual: | 329.6 | kmf
SUBTRECHO: | ENTR CE-085 (ACARAÚ) – ENTR BR-402(A) (P/MARCO).
SUBTRECHO: | ENTR BR-403 (ACARAÚ) – CRUZ.
SEGMENTO: | Km 0,00 ao 6,70 e Km 0,00 ao 28,20.
CÓDIGO SNV: | 403BCE0010, 403BCE0025 e 403ACE1005 (Versão SNV: 202507A).
EXTENSÃO(KM): | 34.9
EXT.TOTAL (KM): | 161.9
ORÇAMENTO PARA 03 (TRÊS) ANOS.
TAREFA OU SERVIÇO |  | QUANT. DE TRABALHO |  | PREÇOS (R$)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL
I | CONSERVAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DRENAGEM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS - DESEMPENHO (G.I)
| Conservação Rotineira - Desempenho. | mês | 36
II | CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 97.14
4915800 | Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | t | 145.71
4915799 | Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | t | 291.42
4915698 | Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias | t | 485.7
4915785 | Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto | t | 97.14
4915786 | Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual | t | 48.57
4915795 | Remoção de emborrachados de pneus em rodovia | t | 48.57
4915794 | Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | t | 97.14
4915760 | Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento | m² | 485.7
4915793 | Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | t | 145.71
4915699 | Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia | t | 145.71
1600898 | Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira | m² | 1699.95
4915712 | Limpeza de bueiro | m³ | 4894.701
4915713 | Desobstrução de bueiro | m³ | 2097.729
4915633 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m | m | 2428.02
4915634 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m | m | 1040.58
C3104 | Remoção de cerca com mourões de madeira | m | 5464.125
1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 10928.25
4915725 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e brita comerciais | m | 21856.5
4915726 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e brita comerciais | m | 10928.25
4915727 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame | m | 5464.125
5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 388560
3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | m | 296.43
1600896 | Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica | m² | 4857
4915701 | Combate à exsudação - pedrisco comercial | m² | 7285.5
4915613 | Regularização mecânica da faixa de domínio | m² | 485700
4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 1977.6
4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | m³ | 395.52
4011353 | Pintura de ligação | m² | 13184.001
4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 593.28
4915623 | Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial | m³ | 474.624
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 3986.841
6416222 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 830.592
III | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
4915672 | Limpeza de ponte | m | 5928.6
3806409 | Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação | m | 150
307733 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 30
307734 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação | m | 30
307735 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m | 30
307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | m | 30
307737 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | m | 30
4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | m² | 45639.999
4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | m² | 606254.001
5214001 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 19179.999
4915657 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ | 0
4915663 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ | 0
4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - 12,5 - areia e brita comerciais | t | 0
4011353 | Pintura de ligação | m² | 0
4915764 | Poda de árvores com até 5 m de altura | m³ | 728.55
4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | m³ | 485.7
4915766 | Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura | m³ | 242.85
4915769 | Trituração de galhos e troncos com diâmetro de até 350 mm | m³ | 1457.1
IV | CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL
4915733 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | m³ | 1500
4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³ | 3000
1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 300
1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 300
4413996 | Enleivamento | m² | 750
5500991 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático | m³ | 300
4915735 | Remoção manual de barreira em solo | m³ | 1500
4915736 | Remoção manual de barreira em rocha | m³ | 1500
4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | m³ | 3000
4915738 | Remoção mecanizada de barreira em rocha | m³ | 3000
V | RECUPERAÇÃO PONTOS CRÍTICOS
4011484 | Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 53406.801
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 267033.999
4011353 | Pintura de ligação | m² | 79059.999
4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - 12,5 - areia e brita comerciais | t | 9487.2
5214001 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 7920.501
VI | DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 300
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 300
1506055 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 300
1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 300
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 300
3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 300
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 300
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 300
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 300
1600438 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 300
1600436 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 300
VII | DSM - DRENAGEM ROTATÓRIA BR-403/CE - KM 257 e IMPLANTAÇÃO DE CERCA BR-402/CE E BR-403/CE - CMCQ
2003988 | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação | m | 94.299
2003618 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | un | 2.001
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 169.74
2108168 | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 339.48
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 43.383
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 122.364
2003626 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | un | 3
3713610 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm acada 50 m - areia e brita comerciais | m | 83100
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 291675.603
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 123822.003
VIII | SINALIZAÇÃO DE OBRAS
5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 6281
5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 15239
5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 12712
5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3962
5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 335602
5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 23886
5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 9190
5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 18670
IX | TRANSPORTE DE INSUMOS
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 981585.3
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 8137571.04
5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | tkm | 2671.854
5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | tkm | 2185.65
5914369 | Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4515.579
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 40030.221
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 244393.644
X | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS
M1946 | Aquisição de emulsão RR-1C para Tapa Buraco. | m³ | 1977.6
M1946 | Aquisição de emulsão RR-1C para Correção de Defeitos. | m³ | 395.52
M2092 | Aquisição de emulsão EAI para Remendo Profundo. | m³ | 593.28
M1947 | Aquisição de emulsão RM-1C para Pré-misturado a Frio. | t | 154.656
M1943 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 para CAUQ. | t | 747.135
M1946 | Aquisição de emulsão RR-1C para Pintura de Ligação para Fresagem. | t | 0
M1946 | Aquisição de emulsão RR-1C para Pintura de Ligação para Recuperação de Pontos Críticos. | t | 35.577
M2097 | Aquisição de emulsão RR-2C para Tratamento Superficial Duplo. | t | 2261.328
M2092 | Aquisição de emulsão EAI para Imprimação. | t | 347.145
M1950 | Aquisição de emulsão RC-1C-E para Micro revestimento. | t | 107.709
XI | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS
M1946 | Transporte de emulsão RR-1C para Tapa Buraco. | m³ | 1977.6
M1946 | Transporte de emulsão RR-1C para Correção de Defeitos. | m³ | 395.52
M2092 | Transporte de emulsão EAI para Remendo Profundo. | m³ | 593.28
M1947 | Transporte de emulsão RM-1C para Pré-misturado a Frio . | t | 154.656
M1943 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 para CAUQ. | t | 747.135
M1946 | Transporte de emulsão RR-1C para Pintura de Ligação para Fresagem. | t | 0
M1946 | Transporte de emulsão RR-1C para Pintura de Ligação para Recuperação de Pontos Críticos. | t | 35.577
M2097 | Transporte de emulsão RR-2C para Tratamento Superficial Duplo. | t | 2261.328
M2092 | Transporte de emulsão EAI para Imprimação. | t | 347.145
M1950 | Transporte de emulsão RC-1C-E para Micro revestimento. | t | 107.709
XII | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
8000001 | Instalação do canteiro e alojamento | un | 1
8000002 | Mobilização e desmobilização | un | 1
919013 | Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção | un | 1
919008 | Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção | un | 1
XIII | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
9000001 | Administração Local | ano | 3
TOTAL GERAL (03 ANOS)

## DESEMPENHO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARÁ.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES.
UNIDADE LOCAL DE SOBRAL.
RODOVIA: | BR-402/CE. |  | BASE DE PREÇOS: | SICRO/CE-ABRIL/2025-SEM DESONERAÇÃO.
TRECHO: | ENTR CE-085(A) (DIV PI/CE) – ENTR BR-222 (UMIRIM). |  | BDI: |  | (SERVIÇO)
SUBTRECHO: | ENTR CE-179/319 (MARCO) – ENTR BR-222 (UMIRIM). |  | BDI: |  | (LIGANTE/DIF.)
SEGMENTO: | Km 175,70 ao Km 302,70. |  | FIT: | 3.09%
CÓDIGO SNV: | 402BCE0290 ao 402BCE0370 (Versão SNV: 202507A). |  | Extensão Simples: | 159 | km
EXTENSÃO(KM): | 127 |  | Extensão Duplicado: | 2.9 | km
RODOVIA: | BR-403/CE. |  | Ext. (Rev. Primário): | 0 | km
TRECHO: | ENTR CE-085 (ACARAÚ) – ENTR BR-226 (CRATEÚS). |  | Extensão Virtual: | 329.6 | kmf
SUBTRECHO: | ENTR CE-085 (ACARAÚ) – ENTR BR-402(A) (P/MARCO).
SUBTRECHO: | ENTR BR-403 (ACARAÚ) – CRUZ.
SEGMENTO: | Km 0,00 ao 6,70 e Km 0,00 ao 28,20.
CÓDIGO SNV: | 403BCE0010, 403BCE0025 e 403ACE1005 (Versão SNV: 202507A).
EXTENSÃO(KM): | 34.9
EXT.TOTAL (KM): | 161.9
CONSERVAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - MEMÓRIA DE CÁLCULO - DESEMPENHO.
TAREFA OU SERVIÇO |  | QUANT. DE TRABALHO |  | PREÇOS (R$)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL
I | CONSERVAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DRENAGEM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS - DESEMPENHO (G.I)
4915740 | Roçada manual | ha | 3.492
4915776 | Roçada com roçadeira costal | ha | 30.325
4915775 | Roçada mecanizada com roçadeira articulada | ha | 198.971
4915744 | Capina manual | m² | 64538.19
4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 322690.98
4915711 | Limpeza de descida d'água | m | 8392.35
4915724 | Caiação mecanizada com fixador de cal | m² | 66119.06
TOTAL PARA 01 ANO (12 MESES) |  |  |  |  | 0
TOTAL PARA 03 ANOS (36 MESES) |  |  |  |  | 0
TOTAL POR MÊS |  |  |  |  | 0

## CRON FIS-FIN
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARÁ.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES.
| UNIDADE LOCAL DE SOBRAL. | [41 empty] | 0.04167%
RODOVIA: | BR-402/CE. | [18 empty] | BASE DE PREÇOS: | SICRO/CE-ABRIL/2025-SEM DESONERAÇÃO.
TRECHO: | ENTR CE-085(A) (DIV PI/CE) – ENTR BR-222 (UMIRIM). | [18 empty] | BDI: |  | (SERVIÇO)
SUBTRECHO: | ENTR CE-179/319 (MARCO) – ENTR BR-222 (UMIRIM). | [18 empty] | BDI: |  | (LIGANTE/DIF.)
SEGMENTO: | Km 175,70 ao Km 302,70. | [18 empty] | FIT: | 3.09%
CÓDIGO SNV: | 402BCE0290 ao 402BCE0370 (Versão SNV: 202507A).
EXTENSÃO(KM): | 127
RODOVIA: | BR-403/CE.
TRECHO: | ENTR CE-085 (ACARAÚ) – ENTR BR-226 (CRATEÚS).
SUBTRECHO: | ENTR CE-085 (ACARAÚ) – ENTR BR-402(A) (P/MARCO).
SUBTRECHO: | ENTR BR-403 (ACARAÚ) – CRUZ.
SEGMENTO: | Km 0,00 ao 6,70 e Km 0,00 ao 28,20.
CÓDIGO SNV: | 403BCE0010, 403BCE0025 e 403ACE1005 (Versão SNV: 202507A).
EXTENSÃO(KM): | 34.9
EXT.TOTAL (KM): | 161.9
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (03 ANOS)
SERVIÇOS |  |  | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Código | Descrição | Unid. |  | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
I | CONSERVAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DRENAGEM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS - DESEMPENHO (G.I)
| Conservação Rotineira - Desempenho. | mês | 36 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 97.14 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915800 | Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | t | 145.71 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915799 | Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | t | 291.42 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915698 | Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias | t | 485.7 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915785 | Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto | t | 97.14 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915786 | Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual | t | 48.57 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915795 | Remoção de emborrachados de pneus em rodovia | t | 48.57 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915794 | Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | t | 97.14 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915760 | Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento | m² | 485.7 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915793 | Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | t | 145.71 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915699 | Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia | t | 145.71 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1600898 | Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira | m² | 1699.95 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915712 | Limpeza de bueiro | m³ | 4894.701 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915713 | Desobstrução de bueiro | m³ | 2097.729 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915633 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m | m | 2428.02 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915634 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m | m | 1040.58 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C3104 | Remoção de cerca com mourões de madeira | m | 5464.125 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 10928.25 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915725 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e brita comerciais | m | 21856.5 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915726 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e brita comerciais | m | 10928.25 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915727 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame | m | 5464.125 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 388560 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | m | 296.43 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1600896 | Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica | m² | 4857 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915701 | Combate à exsudação - pedrisco comercial | m² | 7285.5 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915613 | Regularização mecânica da faixa de domínio | m² | 485700 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 1977.6 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | m³ | 395.52 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011353 | Pintura de ligação | m² | 13184.001 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 593.28 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915623 | Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial | m³ | 474.624 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 3986.841 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6416222 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 830.592 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | [38 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915672 | Limpeza de ponte | m | 5928.6 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3806409 | Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação | m | 150 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307733 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 30 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307734 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação | m | 30 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307735 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m | 30 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | m | 30 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307737 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | m | 30 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | m² | 45639.999 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | m² | 606254.001 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5214001 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 19179.999 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915657 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ | 0 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915663 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | m³ | 0 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - 12,5 - areia e brita comerciais | t | 0 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011353 | Pintura de ligação | m² | 0 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915764 | Poda de árvores com até 5 m de altura | m³ | 728.55 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | m³ | 485.7 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915766 | Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura | m³ | 242.85 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915769 | Trituração de galhos e troncos com diâmetro de até 350 mm | m³ | 1457.1 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL | [38 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915733 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | m³ | 1500 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³ | 3000 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4413996 | Enleivamento | m² | 750 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5500991 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático | m³ | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915735 | Remoção manual de barreira em solo | m³ | 1500 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915736 | Remoção manual de barreira em rocha | m³ | 1500 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | m³ | 3000 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915738 | Remoção mecanizada de barreira em rocha | m³ | 3000 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | RECUPERAÇÃO PONTOS CRÍTICOS | [38 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011484 | Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 53406.801 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 267033.999 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011353 | Pintura de ligação | m² | 79059.999 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - 12,5 - areia e brita comerciais | t | 9487.2 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5214001 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 7920.501 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES | [38 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1506055 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1600438 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1600436 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 300 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | DSM - DRENAGEM ROTATÓRIA BR-403/CE - KM 257 e IMPLANTAÇÃO DE CERCA BR-402/CE E BR-403/CE - CMCQ | [38 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003988 | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação | m | 94.299 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003618 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | un | 2.001 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 169.74 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2108168 | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 339.48 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 43.383 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 122.364 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2003626 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | un | 3 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3713610 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm acada 50 m - areia e brita comerciais | m | 83100 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 291675.603 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 123822.003 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | [38 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 6281 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 15239 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 12712 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3962 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 335602 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 23886 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 9190 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 18670 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX | TRANSPORTE DE INSUMOS | [38 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 981585.3 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 8137571.04 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | tkm | 2671.854 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada | tkm | 2185.65 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5914369 | Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 4515.579 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 40030.221 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 244393.644 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS | [38 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1946 | Aquisição de emulsão RR-1C para Tapa Buraco. | m³ | 1977.6 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1946 | Aquisição de emulsão RR-1C para Correção de Defeitos. | m³ | 395.52 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2092 | Aquisição de emulsão EAI para Remendo Profundo. | m³ | 593.28 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1947 | Aquisição de emulsão RM-1C para Pré-misturado a Frio. | t | 154.656 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1943 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 para CAUQ. | t | 747.135 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1946 | Aquisição de emulsão RR-1C para Pintura de Ligação para Fresagem. | t | 0 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1946 | Aquisição de emulsão RR-1C para Pintura de Ligação para Recuperação de Pontos Críticos. | t | 35.577 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2097 | Aquisição de emulsão RR-2C para Tratamento Superficial Duplo. | t | 2261.328 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2092 | Aquisição de emulsão EAI para Imprimação. | t | 347.145 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1950 | Aquisição de emulsão RC-1C-E para Micro revestimento. | t | 107.709 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XI | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS | [38 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1946 | Transporte de emulsão RR-1C para Tapa Buraco. | m³ | 1977.6 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1946 | Transporte de emulsão RR-1C para Correção de Defeitos. | m³ | 395.52 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2092 | Transporte de emulsão EAI para Remendo Profundo. | m³ | 593.28 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1947 | Transporte de emulsão RM-1C para Pré-misturado a Frio . | t | 154.656 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1943 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 para CAUQ. | t | 747.135 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1946 | Transporte de emulsão RR-1C para Pintura de Ligação para Fresagem. | t | 0 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1946 | Transporte de emulsão RR-1C para Pintura de Ligação para Recuperação de Pontos Críticos. | t | 35.577 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2097 | Transporte de emulsão RR-2C para Tratamento Superficial Duplo. | t | 2261.328 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2092 | Transporte de emulsão EAI para Imprimação. | t | 347.145 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1950 | Transporte de emulsão RC-1C-E para Micro revestimento. | t | 107.709 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | [38 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000001 | Instalação do canteiro e alojamento | un | 1 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000002 | Mobilização e desmobilização | un | 1 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919013 | Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção | un | 1 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919008 | Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção | un | 1 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIII | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [38 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9000001 | Administração Local | ano | 3 | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valores a PI |  | Valor Mensal (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Valor Acumulado (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
0

## DISTRIBUIÇÃO %
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO CEARÁ.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES.
UNIDADE LOCAL DE SOBRAL.
RODOVIA: | BR-402/CE. | BASE DE PREÇOS: | SICRO/CE-ABRIL/2025-SEM DESONERAÇÃO.
TRECHO: | ENTR CE-085(A) (DIV PI/CE) – ENTR BR-222 (UMIRIM). | BDI: |  | (SERVIÇO)
SUBTRECHO: | ENTR CE-179/319 (MARCO) – ENTR BR-222 (UMIRIM). | BDI: |  | (LIGANTE/DIF.)
SEGMENTO: | Km 175,70 ao Km 302,70. | FIT: | 3.09%
CÓDIGO SNV: | 402BCE0290 ao 402BCE0370 (Versão SNV: 202507A). | Extensão Simples: | 159 | km
EXTENSÃO(KM): | 127 | Extensão Duplicado: | 2.9 | km
RODOVIA: | BR-403/CE. | Ext. (Rev. Primário): | 0 | km
TRECHO: | ENTR CE-085 (ACARAÚ) – ENTR BR-226 (CRATEÚS). | Extensão Virtual: | 329.6 | kmf
SUBTRECHO: | ENTR CE-085 (ACARAÚ) – ENTR BR-402(A) (P/MARCO).
SUBTRECHO: | ENTR BR-403 (ACARAÚ) – CRUZ.
SEGMENTO: | Km 0,00 ao 6,70 e Km 0,00 ao 28,20.
CÓDIGO SNV: | 403BCE0010, 403BCE0025 e 403ACE1005 (Versão SNV: 202507A).
EXTENSÃO(KM): | 34.9
EXT.TOTAL (KM): | 161.9
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO ORÇAMENTO CONFORME GRUPOS DE TAREFAS.
CÓDIGO | GRUPOS DE TAREFAS |  | TOTAL | %
I | CONSERVAÇÃO FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DRENAGEM EM RODOVIAS PAVIMENTADAS - DESEMPENHO (G.I)
II | CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
III | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
IV | CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL
V | RECUPERAÇÃO PONTOS CRÍTICOS
VI | DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES
VII | DSM - DRENAGEM ROTATÓRIA BR-403/CE - KM 257 e IMPLANTAÇÃO DE CERCA BR-402/CE E BR-403/CE - CMCQ
VIII | SINALIZAÇÃO DE OBRAS
IX | TRANSPORTE DE INSUMOS
X | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS
XI | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS
XII | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
XIII | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
TOTAL GERAL DE SERVIÇOS (03 ANOS)