## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO
RODOVIA: | BR-316-423/AL | [44 empty] | MÊS-BASE: | JULHO/2025
TRECHO: | PONTES BR-423/AL: DIV PE/AL - INÍCIO DA PONTE S/RIO S FRANCISCO (DIV AL/BA) | [44 empty] | ESTADO: | ALAGOAS
PONTES BR-316-423/AL: ENTR BR-316 (ACESSO RODOVIA SECUNDÁRIA) - ENTR BR-316 (ACESSO LESTE SATUBA) / DIV PE/AL - INÍCIO DA PONTE S/RIO S FRANCISCO (DIV AL/BA)
DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL: ENTR BR-316 (ACESSO RODOVIA SECUNDÁRIA) - ENTR BR-316 (ACESSO LESTE SATUBA)
SUBTRECHO: | PONTES BR-423/AL: ENTR BR-316 - ENTR AL-140 (P/INHAPI) / ENTR AL-140 (P/INHAPI) - ENTR AL-145 / ENTR AL-145 (P/DELMIRO GOUVEIA) - ENTR BR-110(A) (P/DELMIRO GOUVEIA)
PONTES BR-316-423/AL: ENTR AL-145 (P/MATA GRANDE) - ENTR BR-423 / ENTR BR-423 - ENTR AL-130 (A) (P/POCO DAS TRINCHEIRAS) / ENTR AL-130(A) (P/POCO DAS TRINCHEIRAS) - ENTR AL-130(B) (SANTANA DO IPANEMA) / ENTR BR-316 - ENTR AL-140 (P/INHAPI)
DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL: ENTR AL-120 (CACIMBINHAS) - ENTR AL-490 / ENTR AL-130(B) (SANTANA DO IPANEMA) - DOIS RIACHOS / ENTR AL-120 (CACIMBINHAS) - ENTR AL-490 / ENTR AL-115(A) - ENTR AL-115(B) (PALMEIRA DOS ÍNDIOS) / ENTR AL-490 - ENTR AL-115(A)
SEGMENTO: | PONTES BR-423/AL: km 26,00 ao 51,60 / km 51,60 ao 79,70 / km 79,70 ao 101,40
PONTES BR-316-423/AL: km 29,40 ao 49,00 / km 49,00 ao 76,60 / km 76,60 ao 83,60 / km 26,00 ao 51,60
DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL: km 114,40 ao 131,90 / km 83,60 ao 102,90 / km 114,40 ao 131,90 / km 147,90 ao 154,80 / km 131,90 ao 147,90
EXTENSÃO: | PONTES BR-423/AL: 25,60 km / 28,10 km / 21,70 km
PONTES BR-316-423/AL: 19,60 km / 27,60 km / 7,00 km / 25,60 km
DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL: 17,50 km / 19,30 km / 17,50 km / 6,90 km / 16,00 km
CÓDIGO PNV: | PONTES BR-423/AL: 423BAL0230 / 423BAL0240 / 423BAL0250
PONTES BR-316-423/AL: 316BAL0850 / 316BAL0870 / 316BAL0890 / 423BAL0230
DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL: 316BAL0930 / 316BAL0910 / 316BAL0930 / 316BAL0950 / 316BAL0940
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL (R$)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 |  | 29 |  | 30
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0.2623% | 0.2623% | 0.2623% | 0.4785% | 0% | 0.4324% | 0% | 0.4324% | 1.032% |  | 1.631% | 1.199% | 1.199% | 18.16% |  | 4.301% |  | 4.001% |  | 3.421% |  | 2.585% | 2.545% |  | 19.27% |  | 1.281% | 2.123% |  | 2.041% | 1.75% |  | 1.807% | 1.308% |  | 0.7329% | 1.249% |  | 2.459% | 1.463% | 1.545% |  | 10.98% |  | 9.786% |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
1. 1. | CONCEPÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAES |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [42 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
1. 2. | PRODUTOS BUILDING INFORMATION MODELING – BIM | [5 empty] | 11.11% | 22.22% |  | 22.22% | 22.22% |  | 22.22% | [35 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
1. 3. | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAES | [10 empty] | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | [33 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
1. 4. | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS – BR-423/AL – 1 | [14 empty] | 100% | [32 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
1. 5. | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS – BR-316-423/AL – 2 | [25 empty] | 100% | [21 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
1. 6. | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS – BR-316/AL – DEMOLIÇÃO 3 | [43 empty] | 100% |  |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
1. 7. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [15 empty] | 4.312% | 7.655% |  | 7.123% |  | 6.09% |  | 4.601% | 3.553% |  | 1.72% |  | 2.28% | 3.779% |  | 3.634% | 3.116% |  | 3.216% | 2.329% |  | 1.305% | 2.223% |  | 4.377% | 2.605% | 2.751% |  | 16.89% |  | 16.44% |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
1. 8. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | [14 empty] | 20% | [8 empty] | 20% |  | 20% | [17 empty] | 20% |  | 20% |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. | PONTES BR-423/AL | [14 empty] | 12.94% |  | 22.97% |  | 21.37% |  | 18.27% |  | 13.8% | 10.66% | [23 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 1. | PONTE SOBRE O RIACHO DA CRUZ - KM 95,59 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (21,3 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA) | [14 empty] | 18.61% |  | 49.04% |  | 32.35% | [28 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 1. 1. | PAVIMENTAÇÃO | [19 empty] | 100% | [27 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 1. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS | [14 empty] | 100% | [32 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 1. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | [14 empty] | 8.333% |  | 91.67% | [30 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 1. 3. 1. | SUPERESTRUTURA | [16 empty] | 100% | [30 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 1. 3. 2. | MESOESTRUTURA | [16 empty] | 100% | [30 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 1. 3. 3. | INFRAESTRUTURA | [14 empty] | 100% | [32 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 1. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | [19 empty] | 100% | [27 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 1. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | [19 empty] | 100% | [27 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 1. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | [14 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [28 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 1. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [19 empty] | 100% | [27 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 2. | PONTE SOBRE O RIACHO PARICONHA - KM 83,32 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (11,3 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA) | [14 empty] | 49.02% |  | 21.2% |  | 29.79% | [28 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 2. 1. | PAVIMENTAÇÃO | [18 empty] | 100% | [28 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 2. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | [14 empty] | 100% | [32 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 2. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | [14 empty] | 56.68% |  | 43.32% | [30 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 2. 3. 1. | SUPERESTRUTURA | [14 empty] | 50% |  | 50% | [30 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 2. 3. 2. | MESOESTRUTURA | [16 empty] | 100% | [30 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 2. 3. 3. | INFRAESTRUTURA | [14 empty] | 100% | [32 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 2. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | [19 empty] | 100% | [27 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 2. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | [16 empty] | 66.67% |  | 33.33% | [28 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 2. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | [14 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [28 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 2. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [19 empty] | 100% | [27 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 3. | PONTE SOBRE O RIO SOSSEGO - KM 81,76 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS A REABILITAÇÃO (7,6 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA) | [16 empty] | 39.9% |  | 20.28% |  | 39.83% | [26 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 3. 1. | PAVIMENTAÇÃO | [20 empty] | 100% | [26 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 3. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | [16 empty] | 100% | [30 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 3. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | [16 empty] | 44.19% |  | 55.81% | [28 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 3. 3. 1. | SUPERESTURURA | [17 empty] | 33.33% | 66.67% | [28 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 3. 3. 2. | MESOESTRUTURA | [18 empty] | 100% | [28 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 3. 3. 3. | INFRAESTRUTURA | [16 empty] | 100% | [30 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 3. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | [20 empty] | 100% | [26 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 3. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | [19 empty] | 50% | 50% | [26 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 3. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | [16 empty] | 40% |  | 40% |  | 20% | [26 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 3. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [20 empty] | 100% | [26 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 4. | PONTE SOBRE O RIACHO BOA ESPERANÇA - KM 76,96 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (10,9 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA) | [17 empty] | 14.99% | 30.07% |  | 25.44% |  | 29.5% | [24 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 4. 1. | PAVIMENTAÇÃO | [22 empty] | 100% | [24 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 4. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIANÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | [17 empty] | 50% | 50% | [28 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 4. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | [17 empty] | 7.694% | 43.49% |  | 48.81% | [26 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 4. 3. 1. | SUPERESTRUTURA | [19 empty] | 33.33% | 66.67% | [26 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 4. 3. 2. | MESOESTRUTURA | [18 empty] | 66.67% |  | 33.33% | [26 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 4. 3. 3. | INFRAESTRUTURA | [17 empty] | 50% | 50% | [28 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 4. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | [22 empty] | 100% | [24 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 4. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | [21 empty] | 50% | 50% | [24 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 4. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | [17 empty] | 16.67% | 33.33% |  | 33.33% |  | 16.67% | [24 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 4. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [22 empty] | 100% | [24 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 5. | PONTE SOBRE O RIACHO SALGADINHO - KM 63,2 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (17,2 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA) | [20 empty] | 27.67% |  | 30.36% | 41.97% | [23 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 5. 1. | PAVIMENTAÇÃO | [24 empty] | 100% | [22 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 5. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | [20 empty] | 100% | [26 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 5. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | [20 empty] | 16.91% |  | 58.19% | 24.89% | [23 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 5. 3. 1. | SUPERESTRUTURA | [22 empty] | 66.67% | 33.33% | [23 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 5. 3. 2. | MESOESTRUTURA | [21 empty] | 33.33% | 66.67% | [24 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 5. 3. 3. | INFRAESTRUTURA | [20 empty] | 100% | [26 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 5. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | [24 empty] | 100% | [22 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 5. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | [23 empty] | 100% | [23 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 5. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | [20 empty] | 33.33% |  | 33.33% | 33.33% | [23 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
2. 5. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [24 empty] | 100% | [22 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. | PONTES BR-316-423/AL | [25 empty] | 5.161% |  | 6.841% | 11.34% |  | 10.9% | 9.347% |  | 9.648% | 6.986% |  | 3.914% | 6.668% |  | 13.13% | 7.815% | 8.253% | [5 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 1. | PONTE SOBRE O RIO CANAPI - KM 37,11 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS A REABILITAÇÃO (78 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA) | [25 empty] | 24.02% |  | 31.83% | 27.86% |  | 16.3% | [16 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 1. 1. | PAVIMENTAÇÃO | [30 empty] | 100% | [16 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 1. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | [25 empty] | 100% | [21 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 1. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | [25 empty] | 10.12% |  | 48.93% | 40.95% | [18 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 1. 3. 1. | SUPERESTRUTURA | [27 empty] | 50% | 50% | [18 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 1. 3. 2. | MESOESTRUTURA | [26 empty] | 33.33% | 66.67% | [19 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 1. 3. 3. | INFRAESTRUTURA | [25 empty] | 66.67% |  | 33.33% | [19 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 1. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | [30 empty] | 100% | [16 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 1. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | [29 empty] | 50% | 50% | [16 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 1. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | [25 empty] | 28.57% |  | 28.57% | 28.57% |  | 14.29% | [16 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 1. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [30 empty] | 100% | [16 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 2. | PONTE SOBRE O RIO CARIÉ - KM 30,75 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (71,45 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA) | [28 empty] | 24.77% |  | 34.25% | 26.66% |  | 14.32% | [13 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 2. 1. | PAVIMENTAÇÃO | [33 empty] | 100% | [13 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 2. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | [28 empty] | 100% | [18 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 2. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | [28 empty] | 8.74% |  | 52.74% | 38.52% | [15 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 2. 3. 1. | SUPERESTRUTURA | [30 empty] | 50% | 50% | [15 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 2. 3. 2. | MESOESTRUTURA | [29 empty] | 33.33% | 66.67% | [16 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 2. 3. 3. | INFRAESTRUTURA | [28 empty] | 66.67% |  | 33.33% | [16 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 2. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | [33 empty] | 100% | [13 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 2. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | [32 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 2. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | [28 empty] | 28.57% |  | 28.57% | 28.57% |  | 14.29% | [13 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 2. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [33 empty] | 100% | [13 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 3. | PONTE SOBRE O RIO CANAPI - KM 35,05 - BR-316/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (50 M DE COMPRIMENTO E 16,2 M DE LARGURA) | [31 empty] | 19.17% |  | 35.02% | 30.15% |  | 15.66% | [10 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 3. 1. | PAVIMENTAÇÃO | [36 empty] | 100% | [10 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 3. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | [31 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 3. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | [31 empty] | 9.093% |  | 50.16% | 40.75% | [12 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 3. 3. 1. | SUPERESTRUTURA | [33 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 3. 3. 2. | MESOESTRUTURA | [32 empty] | 33.33% | 66.67% | [13 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 3. 3. 3. | INFRAESTRUTURA | [31 empty] | 66.67% |  | 33.33% | [13 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 3. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | [36 empty] | 100% | [10 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 3. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | [35 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 3. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | [31 empty] | 28.57% |  | 28.57% | 28.57% |  | 14.29% | [10 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 3. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [36 empty] | 100% | [10 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 4. | PONTE SOBRE O RIO DAS COBRAS - KM 52,4 - BR-316/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (12,1 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA) | [34 empty] | 23.93% |  | 17.51% | 22.25% |  | 36.31% | [7 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 4. 1. | PAVIMENTAÇÃO | [39 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 4. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | [34 empty] | 100% | [12 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 4. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | [34 empty] | 2.705% |  | 49.57% | 47.72% | [9 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 4. 3. 1. | SUPERESTRUTURA | [36 empty] | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 4. 3. 2. | MESOESTRUTURA | [35 empty] | 33.33% | 66.67% | [10 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 4. 3. 3. | INFRAESTRUTURA | [34 empty] | 66.67% |  | 33.33% | [10 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 4. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | [39 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 4. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | [38 empty] | 50% | 50% | [7 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 4. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAE | [34 empty] | 28.57% |  | 28.57% | 28.57% |  | 14.29% | [7 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 4. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [39 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 5. | PONTE SOBRE O RIO IPANEMA - KM 83,16 - BR-316/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (105 M DE COMPRIMENTO E 16,1 M DE LARGURA) | [37 empty] | 16.64% |  | 34.05% | 23.98% | 25.33% | [5 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 5. 1. | PAVIMENTAÇÃO | [42 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 5. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | [37 empty] | 100% | [9 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 5. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | [37 empty] | 16.64% |  | 40.69% | 28.45% | 14.22% | [5 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 5. 3. 1. | SUPERESTRUTURA | [39 empty] | 40% | 40% | 20% | [5 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 5. 3. 2. | MESOESTRUTURA | [38 empty] | 33.33% | 66.67% | [7 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 5. 3. 3. | INFRAESTRUTURA | [37 empty] | 66.67% |  | 33.33% | [7 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 5. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | [42 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 5. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | [41 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 5. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | [37 empty] | 25% |  | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
3. 5. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [42 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. | DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL | [43 empty] | 50.68% |  | 49.32% |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 1. | DEMOLIÇÃO DE PONTE INSERVÍVEL SOBRE O RIACHO GRAVATÁ - KM 91,00 - BR-316/AL | [43 empty] | 100% |  |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 1. 1. | DEMOLIÇÃO TOTAL | [43 empty] | 100% |  |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 1. 2. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [43 empty] | 100% |  |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 2. | DEMOLIÇÃO DE PONTE INSERVÍVEL SOBRE O RIACHO SÃO VICENTE - KM 127,30 - BR-316/AL | [43 empty] | 100% |  |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 2. 1. | DEMOLIÇÃO TOTAL | [43 empty] | 100% |  |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 2. 2. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [43 empty] | 100% |  |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 3. | DEMOLIÇÃO DE PONTE INSERVÍVEL SOBRE O RIACHO SÃO FRANCISCO - KM 127,92 - BR-316/AL | [44 empty] | 100% |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 3. 1. | DEMOLIÇÃO TOTAL | [44 empty] | 100% |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 3. 2. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [44 empty] | 100% |  |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 4. | DEMOLIÇÃO DE PONTE INSERVÍVEL SOBRE O RIACHO TRAIPU - KM 132,46 - BR-316/AL | [45 empty] | 100% |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 4. 1. | DEMOLIÇÃO TOTAL | [45 empty] | 100% |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 4. 2. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [45 empty] | 100% |  | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 5. | DEMOLIÇÃO DE PONTE INSERVÍVEL - KM 148,71 - BR-316/AL | [46 empty] | 100% | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 5. 1. | DEMOLIÇÃO TOTAL | [46 empty] | 100% | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
4. 5. 2. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | [46 empty] | 100% | 100%
[49 empty] | 0 | TRUE
TOTAL MENSAL | [48 empty] | 0 | TRUE
|  |  | 0.1001% | 0.1001% | 0.1001% | 0.1825% |  | 0.165% |  | 0.165% | 0.3936% |  | 0.6223% | 0.4573% | 0.4573% | 8.997% |  | 5.316% |  | 4.946% |  | 4.229% |  | 3.195% | 2.677% |  | 9.692% |  | 3.588% | 5.947% |  | 5.719% | 4.903% |  | 5.061% | 3.665% |  | 2.053% | 3.498% |  | 6.888% | 4.099% | 4.329% |  | 4.459% |  | 3.996% |  | 100%
TOTAL ACUMULADO | [48 empty] | 0 | TRUE
|  |  | 0.1001% | 0.2001% | 0.3002% | 0.4827% |  | 0.6477% |  | 0.8127% | 1.206% |  | 1.829% | 2.286% | 2.743% | 11.74% |  | 17.06% |  | 22% |  | 26.23% |  | 29.43% | 32.1% |  | 41.79% |  | 45.38% | 51.33% |  | 57.05% | 61.95% |  | 67.01% | 70.68% |  | 72.73% | 76.23% |  | 83.12% | 87.22% | 91.55% |  | 96% |  | 100%