## Critérios de Pagamento
CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
RODOVIA: | BR-316-423/AL | MÊS-BASE: | JULHO/2025
TRECHO: | PONTES BR-423/AL: DIV PE/AL - INÍCIO DA PONTE S/RIO S FRANCISCO (DIV AL/BA) | ESTADO: | ALAGOAS
PONTES BR-316-423/AL: ENTR BR-316 (ACESSO RODOVIA SECUNDÁRIA) - ENTR BR-316 (ACESSO LESTE SATUBA) / DIV PE/AL - INÍCIO DA PONTE S/RIO S FRANCISCO (DIV AL/BA)
DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL: ENTR BR-316 (ACESSO RODOVIA SECUNDÁRIA) - ENTR BR-316 (ACESSO LESTE SATUBA)
SUBTRECHO: | PONTES BR-423/AL: ENTR BR-316 - ENTR AL-140 (P/INHAPI) / ENTR AL-140 (P/INHAPI) - ENTR AL-145 / ENTR AL-145 (P/DELMIRO GOUVEIA) - ENTR BR-110(A) (P/DELMIRO GOUVEIA)
PONTES BR-316-423/AL: ENTR AL-145 (P/MATA GRANDE) - ENTR BR-423 / ENTR BR-423 - ENTR AL-130 (A) (P/POCO DAS TRINCHEIRAS) / ENTR AL-130(A) (P/POCO DAS TRINCHEIRAS) - ENTR AL-130(B) (SANTANA DO IPANEMA) / ENTR BR-316 - ENTR AL-140 (P/INHAPI)
DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL: ENTR AL-120 (CACIMBINHAS) - ENTR AL-490 / ENTR AL-130(B) (SANTANA DO IPANEMA) - DOIS RIACHOS / ENTR AL-120 (CACIMBINHAS) - ENTR AL-490 / ENTR AL-115(A) - ENTR AL-115(B) (PALMEIRA DOS ÍNDIOS) / ENTR AL-490 - ENTR AL-115(A)
SEGMENTO: | PONTES BR-423/AL: km 26,00 ao 51,60 / km 51,60 ao 79,70 / km 79,70 ao 101,40
PONTES BR-316-423/AL: km 29,40 ao 49,00 / km 49,00 ao 76,60 / km 76,60 ao 83,60 / km 26,00 ao 51,60
DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL: km 114,40 ao 131,90 / km 83,60 ao 102,90 / km 114,40 ao 131,90 / km 147,90 ao 154,80 / km 131,90 ao 147,90
EXTENSÃO: | PONTES BR-423/AL: 25,60 km / 28,10 km / 21,70 km
PONTES BR-316-423/AL: 19,60 km / 27,60 km / 7,00 km / 25,60 km
DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL: 17,50 km / 19,30 km / 17,50 km / 6,90 km / 16,00 km
CÓDIGO PNV: | PONTES BR-423/AL: 423BAL0230 / 423BAL0240 / 423BAL0250
PONTES BR-316-423/AL: 316BAL0850 / 316BAL0870 / 316BAL0890 / 423BAL0230
DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL: 316BAL0930 / 316BAL0910 / 316BAL0930 / 316BAL0950 / 316BAL0940
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL | PREÇO TOTAL (R$)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1. 1. | CONCEPÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAES | 0.4002%
1. 2. | PRODUTOS BUILDING INFORMATION MODELING – BIM | 0.7424%
1. 3. | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAES | 1.601%
1. 4. | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS – BR-423/AL – 1 | 5.793%
1. 5. | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS – BR-316-423/AL – 2 | 6.775%
1. 6. | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS – BR-316/AL – DEMOLIÇÃO 3 | 0.3594%
1. 7. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 21.43%
1. 8. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 1.047%
2. | PONTES BR-423/AL
2. 1. | PONTE SOBRE O RIACHO DA CRUZ - KM 95,59 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (21,3 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA)
2. 1. 1. | PAVIMENTAÇÃO | 0.1725%
2. 1. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS | 0.4256%
2. 1. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | 1.691%
2. 1. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | 0.576%
2. 1. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.2183%
2. 1. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | 0.1049%
2. 1. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.04342%
2. 2. | PONTE SOBRE O RIACHO PARICONHA - KM 83,32 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (11,3 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA)
2. 2. 1. | PAVIMENTAÇÃO | 0.09998%
2. 2. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | 0.8376%
2. 2. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | 1.058%
2. 2. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | 0.5738%
2. 2. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.2183%
2. 2. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | 0.09338%
2. 2. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.1148%
2. 3. | PONTE SOBRE O RIO SOSSEGO - KM 81,76 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS A REABILITAÇÃO (7,6 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA)
2. 3. 1. | PAVIMENTAÇÃO | 0.07317%
2. 3. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | 0.6526%
2. 3. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | 0.6139%
2. 3. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | 0.5729%
2. 3. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.2183%
2. 3. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | 0.09044%
2. 3. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.185%
2. 4. | PONTE SOBRE O RIACHO BOA ESPERANÇA - KM 76,96 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (10,9 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA)
2. 4. 1. | PAVIMENTAÇÃO | 0.1333%
2. 4. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIANÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | 0.7314%
2. 4. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | 1.312%
2. 4. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | 0.5731%
2. 4. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.2856%
2. 4. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | 0.1713%
2. 4. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.09717%
2. 5. | PONTE SOBRE O RIACHO SALGADINHO - KM 63,2 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (17,2 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA)
2. 5. 1. | PAVIMENTAÇÃO | 0.1789%
2. 5. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | 0.7241%
2. 5. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | 2.019%
2. 5. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | 0.5743%
2. 5. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.2856%
2. 5. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | 0.1771%
2. 5. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.1052%
TOTAL PONTES BR-423/AL |  | 16%
3. | PONTES BR-316-423/AL
3. 1. | PONTE SOBRE O RIO CANAPI - KM 37,11 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS A REABILITAÇÃO (78 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA)
3. 1. 1. | PAVIMENTAÇÃO | 0.5832%
3. 1. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | 1.652%
3. 1. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | 6.218%
3. 1. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | 0.5892%
3. 1. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.2175%
3. 1. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | 0.2018%
3. 1. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.2773%
3. 2. | PONTE SOBRE O RIO CARIÉ - KM 30,75 - BR-423/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (71,45 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA)
3. 2. 1. | PAVIMENTAÇÃO | 0.5719%
3. 2. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | 1.793%
3. 2. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | 6.185%
3. 2. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | 0.5697%
3. 2. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.2725%
3. 2. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | 0.3178%
3. 2. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.07849%
3. 3. | PONTE SOBRE O RIO CANAPI - KM 35,05 - BR-316/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (50 M DE COMPRIMENTO E 16,2 M DE LARGURA)
3. 3. 1. | PAVIMENTAÇÃO | 0.4766%
3. 3. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | 1.047%
3. 3. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | 5.823%
3. 3. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | 0.4986%
3. 3. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.2718%
3. 3. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | 0.1713%
3. 3. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.193%
3. 4. | PONTE SOBRE O RIO DAS COBRAS - KM 52,4 - BR-316/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (12,1 M DE COMPRIMENTO E 12,8 M DE LARGURA)
3. 4. 1. | PAVIMENTAÇÃO | 0.1058%
3. 4. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | 0.5527%
3. 4. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | 0.8308%
3. 4. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | 0.574%
3. 4. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.2718%
3. 4. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAE | 0.1157%
3. 4. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.09045%
3. 5. | PONTE SOBRE O RIO IPANEMA - KM 83,16 - BR-316/AL - DIMENSÕES APÓS REABILITAÇÃO (105 M DE COMPRIMENTO E 16,1 M DE LARGURA)
3. 5. 1. | PAVIMENTAÇÃO | 0.7675%
3. 5. 2. | RECOMPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ENCONTROS (INCLUI ALARGAMENTO) | 0.3476%
3. 5. 3. | ALARGAMENTO, REFORÇO E REPARO DA PLATAFORMA | 12.14%
3. 5. 4. | DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NOS ACESSOS | 0.5919%
3. 5. 5. | OBRAS COMPLEMENTARES | 0.3604%
3. 5. 6. | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs | 0.3547%
3. 5. 7. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.2048%
TOTAL PONTES BR-316-423/AL |  | 45.31%
4. | DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL
4. 1. | DEMOLIÇÃO DE PONTE INSERVÍVEL SOBRE O RIACHO GRAVATÁ - KM 91,00 - BR-316/AL
4. 1. 1. | DEMOLIÇÃO TOTAL | 0.0225%
4. 1. 2. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.04994%
4. 2. | DEMOLIÇÃO DE PONTE INSERVÍVEL SOBRE O RIACHO SÃO VICENTE - KM 127,30 - BR-316/AL
4. 2. 1. | DEMOLIÇÃO TOTAL | 0.01516%
4. 2. 2. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.03196%
4. 3. | DEMOLIÇÃO DE PONTE INSERVÍVEL SOBRE O RIACHO SÃO FRANCISCO - KM 127,92 - BR-316/AL
4. 3. 1. | DEMOLIÇÃO TOTAL | 0.01953%
4. 3. 2. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.1302%
4. 4. | DEMOLIÇÃO DE PONTE INSERVÍVEL SOBRE O RIACHO TRAIPU - KM 132,46 - BR-316/AL
4. 4. 1. | DEMOLIÇÃO TOTAL | 0.125%
4. 4. 2. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.09342%
4. 5. | DEMOLIÇÃO DE PONTE INSERVÍVEL - KM 148,71 - BR-316/AL
4. 5. 1. | DEMOLIÇÃO TOTAL | 0.01808%
4. 5. 2. | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL | 0.0256%
TOTAL DEMOLIÇÕES DE PONTES - BR-316/AL |  | 0.5313%
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL |  | 100%