## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTÊNDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MARANHÃO
RODOVIA: | BR-135/MA |  | PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO UNIDADE LOCAL - PEDRINHAS | [25 empty] | EXTENSÃO: | 0 | [13 empty] | TIPO: | Onerado
TRECHO: | ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL \ ENTR MA-364(B) (DIV MA/PI) (GUADALUPE) | [27 empty] | 131.3 | km Pista Simples | [13 empty] | MÊS BASE: | outubro-25
SUBTRECHO: | ENTR BR-402/MA-110 (BACABEIRA) \ ENTR BR-316(A) (CACHUCHA) | [27 empty] | 17.2 | km Pista Dupla | [13 empty] | LOTE: | ÚNICO
SEGMENTO: | km 51,3 ao km 199,8 | [27 empty] | 331.4 | kmf | [13 empty] | BDI : | 32.2%
SNV (202507A): | 135BMA0060 – 135BMA0135 | [27 empty] | 148.5 | km | [13 empty] | BDI dif : | 15%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TAREFA OU SERVIÇO |  |  |  |  | MESES - PERCENTUAL | [22 empty] | MESES - PERCENTUAL | [18 empty] | MESES - PERCENTUAL
CÓDIGO | CONSERVAÇÃO | QUANT. | UNI. | VALOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
DEP01 | GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC | 60 | mês |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667%
CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | 3314 | m³
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 7953.6 | t
COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 441.0271 | t
COMP05 | Aquisição de RR-1C | 29.826 | t
4915630 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual | 1657 | m³
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 795.36 | t
COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 44.1027 | t
COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 8.6164 | t
4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | 3314 | m³
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 1590.72 | t
COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 88.2054 | t
COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 17.2328 | t
4915623 | Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial | 3976.8 | m³
4915733 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | 742.5 | m³
4915774 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | 3712.5 | m³
4915608 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | 148.5 | m²
4915712 | Limpeza de bueiro | 8580.35 | m³
4915713 | Desobstrução de bueiro | 4198.5 | m³
4915764 | Poda de árvores com até 5 m de altura | 297 | m³
4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | 297 | m³
5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | 371.25 | un
CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
4915657 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | 60439.8 | m³
4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 145055.52 | t
COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 8703.3312 | t
4011353 | Pintura de ligação | 1208796 | m²
COMP05 | Aquisição de RR-1C | 543.9582 | t
4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 145536 | m²
COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 542.8493 | t
4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | 145536 | m²
COMP11 | Aquisição de RC-1C E | 343.465 | t
4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | 443748 | m²
COMP11 | Aquisição de RC-1C E | 1047.2453 | t
4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | 11599 | m
COMP27 | Aquisição de Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E | 3.7117 | t
4915672 | Limpeza de ponte | 8493.5 | m
4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | 371.25 | m³
4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | 3314 | m³
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 7953.6 | t
COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 441.0271 | t
4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | 3314 | m³
3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | 849.35 | m
5214001 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | 67239.27 | m²
CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | 14850 | m³
4915735 | Remoção manual de barreira em solo | 7425 | m³
4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | 14850 | m³
1513940 | Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento | 148.5 | m³
1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 3712.5 | m³
1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 2970 | m³
DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM
RREV + RBSM + MCH + TSDp + H12
4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 2697 | m³
4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material - 100% Proctor modificado | 5456 | m³
4011282 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% Proctor modificado | 5270 | m³
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 25420 | m²
COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 33.046 | t
COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 33.046 | t
4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 25420 | m²
COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 94.8166 | t
COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 94.8166 | t
4011353 | Pintura de ligação | 50840 | m²
COMP05 | Aquisição de RR-1C | 22.878 | t
COMP06 | Transporte de RR-1C | 22.878 | t
4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 7320.96 | t
COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 439.2576 | t
COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 439.2576 | t
RREV + RBSM + BASE + TSDp + H12
4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 3554.4 | m³
4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material - 100% Proctor modificado | 7108.8 | m³
4011287 | Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado | 7108.8 | m³
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 35544 | m²
COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 46.2072 | t
COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 46.2072 | t
4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 35544 | m²
COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 132.5791 | t
COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 132.5791 | t
4011353 | Pintura de ligação | 71088 | m²
COMP05 | Aquisição de RR-1C | 31.9896 | t
COMP06 | Transporte de RR-1C | 31.9896 | t
4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 10236.672 | t
COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 614.2003 | t
COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 614.2003 | t
FR + REP + TSDp + H7
4915659 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 7 cm | 604.8 | m³
REP | Concreto asfáltico - massa fina - areia e brita comerciais | 525.312 | t
COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 28.7924 | t
COMP10 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 / CAP 55/75-E | 28.7924 | t
4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 10944 | m²
COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 40.8211 | t
COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 40.8211 | t
4011353 | Pintura de ligação | 21888 | m²
COMP05 | Aquisição de RR-1C | 9.8496 | t
COMP06 | Transporte de RR-1C | 9.8496 | t
4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 1838.592 | t
COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 110.3155 | t
COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 110.3155 | t
FR + REP + TSDp + H8
4915660 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm | 3398.4 | m³
REP | Concreto asfáltico - massa fina - areia e brita comerciais | 2039.04 | t
COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 111.7598 | t
COMP10 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 / CAP 55/75-E | 111.7598 | t
4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 42480 | m²
COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 158.4504 | t
COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 158.4504 | t
4011353 | Pintura de ligação | 84960 | m²
COMP05 | Aquisição de RR-1C | 38.232 | t
COMP06 | Transporte de RR-1C | 38.232 | t
4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 8156.16 | t
COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 489.3696 | t
COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 489.3696 | t
Quantidade de Serviços para os Acostamentos
4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 3330 | m³
4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material - 100% Proctor modificado | 3810 | m³
4011341 | Reestabilização de camada de base com adição de 30% de material fresado retirado da pista - 100% Proctor modificado | 9510 | m³
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 66600 | m²
COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 86.58 | t
COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 86.58 | t
4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | 3200.4 | m²
COMP07 | Aquisição de RR-2C | 11.9375 | t
COMP08 | Transporte de RR-2C | 11.9375 | t
4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 3200.4 | t
COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 192.024 | t
COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 192.024 | t
Intersecções - km 134,50 e km 179,00
5502120 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 1560 | m³
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 71589.375 | tkm
4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | 780 | m³
5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | 2340 | m³
4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | 1300 | m²
4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 65 | m³
4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário | 260 | m³
4011287 | Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado | 260 | m³
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 1300 | m²
COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 1.69 | t
COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 1.69 | t
4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | 1300 | m²
COMP07 | Aquisição de RR-2C | 4.849 | t
COMP08 | Transporte de RR-2C | 4.849 | t
4011353 | Pintura de ligação | 1300 | m²
COMP05 | Aquisição de RR-1C | 0.585 | t
COMP06 | Transporte de RR-1C | 0.585 | t
4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 312 | t
COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 17.3004 | t
COMP10 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 / CAP 55/75-E | 17.3004 | t
4413996 | Enleivamento | 53 | m²
2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 475 | m
2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 475 | m
2003103 | Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais | 8 | un
2003105 | Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais | 8 | un
2003389 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais | 40 | m
2003203 | Dissipador de energia - DED 02 B - areia e brita comerciais | 8 | un
804033 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 15 | m
804389 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 2 | un
DRENAGEM SUB SUPERFICIAL DE PAVIMENTO
2003611 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | 7436.78 | m
2003613 | Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | 50 | un
2003579 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial | 13180 | m
2003921 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | 51 | un
5914365 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário | 338.328 | tkm
5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | 230064.697 | tkm
5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | 177426.319 | tkm
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 9983254.815 | tkm
5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | 4.553 | tkm
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 102329.806 | tkm
5914599 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | 1315.716 | tkm
SERVIÇOS AUXILIARES
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 519.75 | m³
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 519.75 | m³
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 66825 | kg
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 1707.75 | m²
3108003 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | 1707.75 | m²
1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 742.5 | m³
1600436 | Demolição manual de concreto simples | 297 | m³
2003823 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | 3000 | m
2003831 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | 2000 | m
2003835 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação | 750 | m
4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | 4000 | m³
4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | 3000 | m³
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 4500 | m³
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 3750 | m³
5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | 3000 | m³
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 4000 | m³
4413905 | Hidrossemeadura | 0 | m²
4413949 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 107 | un
4413950 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 107 | un
4413951 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 149 | un
4413989 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 149 | un
5914365 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário | 1606.056 | tkm
5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | 1092120.902 | tkm
5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | 481516.416 | tkm
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 33132358.123 | tkm
5914419 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário | 30.051 | tkm
5914434 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada | 20436.369 | tkm
5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | 99.275 | tkm
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 1304579.22 | tkm
5914582 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia em revestimento primário | 59.4 | tkm
5914583 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada | 4026.37 | tkm
5914599 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário | 17.425 | tkm
5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | 493676.27 | tkm
5915323 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | 154.07 | tkm
MATERIAIS BETUMINOSOS( AQUISIÇÃO E TRANSPORTE)
COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 25.8492 | t
COMP06 | Transporte de RR-1C | 573.7842 | t
COMP10 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 / CAP 55/75-E | 9717.6936 | t
COMP12 | Transporte de RC-1C E | 1390.7102 | t
COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 542.8493 | t
COMP28 | Transporte de Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E | 3.7117 | t
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS
5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 9921.2 | un.dia
5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 25689.36 | un.dia
5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 18979.82 | un.dia
5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 6626.35 | un.dia
5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 424403 | un.dia
5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 45376 | un.dia
5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 15324.98 | un.dia
5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | 72752.08 | h
ADM. LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO
COMP19 | Instalação de Canteiro de Obras | 1 | un
COMP20 | Instalações Industriais | 1 | un
COMP21 | Administração Local | 1 | un
COMP22 | Mobilização e Desmobilização | 2 | un
|  |  | VALOR MENSAL | FÍSICO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | FINANCEIRO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | VALOR ACUM. | FÍSICO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | FINANCEIRO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## PATO - A IMPLANTAR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTÊNDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MARANHÃO
RODOVIA: | BR-135/MA |  |  |  | TIPO: | Onerado
TRECHO: | ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL \ ENTR MA-364(B) (DIV MA/PI) (GUADALUPE) |  |  | km Pista Simples | MÊS BASE: | outubro-25
SUBTRECHO: | ENTR BR-402/MA-110 (BACABEIRA) \ ENTR BR-316(A) (CACHUCHA) |  |  | km Pista Dupla | LOTE: | ÚNICO
SEGMENTO: | km 51,3 ao km 199,8 |  |  | kmf | BDI : | 32.2%
SNV (202507A): | 135BMA0060 – 135BMA0135 |  |  | km | BDI dif : | 15%
PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO UNIDADE LOCAL - SANTA INÊS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INVENTÁRIO | UN. | VALOR
|  |  | QUANT. |  | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
1 | DEP01 | GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC |  | mês
2 |  | CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA | 0
2.01 | 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | 331.4 | m³
2.02 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 7953.6 | t
2.03 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 441.0271 | t
2.04 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 29.826 | t
2.05 | 4915630 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual | 331.4 | m³
2.06 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 795.36 | t
2.07 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 44.1027 | t
2.08 | COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 8.6164 | t
2.09 | 4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | 331.4 | m³
2.10 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 1590.72 | t
2.11 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 88.2054 | t
2.12 | COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 17.2328 | t
2.13 | 4915623 | Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial | 3976.8 | m³
2.14 | 4915733 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | 148.5 | m³
2.15 | 4915774 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | 148.5 | m³
2.16 | 4915608 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | 148.5 | m²
2.17 | 4915712 | Limpeza de bueiro | 1716.07 | m³
2.18 | 4915713 | Desobstrução de bueiro | 839.7 | m³
2.19 | 4915764 | Poda de árvores com até 5 m de altura | 148.5 | m³
2.20 | 4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | 148.5 | m³
2.21 | 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | 148.5 | un
3 |  | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA | 0
3.01 | 4915657 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | 20146.6 | m³
3.02 | 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 48351.84 | t
3.03 | COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 8703.3312 | t
3.04 | 4011353 | Pintura de ligação | 402932 | m²
3.05 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 543.9582 | t
3.06 | 4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 48512 | m²
3.07 | COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 542.8493 | t
3.08 | 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | 48512 | m²
3.09 | COMP11 | Aquisição de RC-1C E | 114.4883 | t
3.10 | 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | 147916 | m²
3.11 | COMP11 | Aquisição de RC-1C E | 349.0818 | t
3.12 | 4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | 331.4 | m
3.13 | COMP27 | Aquisição de Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E | 11599 | t
3.14 | 4915672 | Limpeza de ponte | 1698.7 | m
3.15 | 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | 148.5 | m³
3.16 | 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | 331.4 | m³
3.17 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 7953.6 | t
3.18 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 441.0271 | t
3.19 | 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | 331.4 | m³
3.20 | 3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | 3397.4 | m
3.21 | 5214001 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | 94.57 | m²
4 |  | CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0
4.01 | 4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | 148.5 | m³
4.02 | 4915735 | Remoção manual de barreira em solo | 148.5 | m³
4.03 | 4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | 148.5 | m³
4.04 | 1513940 | Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento | 148.5 | m³
4.05 | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 148.5 | m³
4.06 | 1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 148.5 | m³
5 |  | DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM | 0
|  | RREV + RBSM + MCH + TSDp + H12 | 0
5.01 | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 2697 | m³
5.02 | 4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material - 100% Proctor modificado | 5456 | m³
5.03 | 4011282 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% Proctor modificado | 5270 | m³
5.04 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 25420 | m²
5.05 | COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 33.046 | t
5.06 | COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 33.046 | t
5.07 | 4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 25420 | m²
5.08 | COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 94.8166 | t
5.09 | COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 94.8166 | t
5.10 | 4011353 | Pintura de ligação | 50840 | m²
5.11 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 22.878 | t
5.12 | COMP06 | Transporte de RR-1C | 22.878 | t
5.13 | 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 7320.96 | t
5.14 | COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 439.2576 | t
5.15 | COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 439.2576 | t
|  | RREV + RBSM + BASE + TSDp + H12 | 0
5.16 | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 3554.4 | m³
5.17 | 4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material - 100% Proctor modificado | 7108.8 | m³
5.18 | 4011287 | Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado | 7108.8 | m³
5.19 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 35544 | m²
5.20 | COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 46.2072 | t
5.21 | COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 46.2072 | t
5.22 | 4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 35544 | m²
5.23 | COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 132.5791 | t
5.24 | COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 132.5791 | t
5.25 | 4011353 | Pintura de ligação | 71088 | m²
5.26 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 31.9896 | t
5.27 | COMP06 | Transporte de RR-1C | 31.9896 | t
5.28 | 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 10236.672 | t
5.29 | COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 614.2003 | t
5.30 | COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 614.2003 | t
|  | FR + REP + TSDp + H7 | 0
5.31 | 4915659 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 7 cm | 604.8 | m³
5.32 | REP | Concreto asfáltico - massa fina - areia e brita comerciais | 525.312 | t
5.33 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 28.7924 | t
5.34 | COMP10 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 / CAP 55/75-E | 28.7924 | t
5.35 | 4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 10944 | m²
5.36 | COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 40.8211 | t
5.37 | COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 40.8211 | t
5.38 | 4011353 | Pintura de ligação | 21888 | m²
5.39 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 9.8496 | t
5.40 | COMP06 | Transporte de RR-1C | 9.8496 | t
5.41 | 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 1838.592 | t
5.42 | COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 110.3155 | t
5.43 | COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 110.3155 | t
|  | FR + REP + TSDp + H8 | 0
5.44 | 4915660 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm | 3398.4 | m³
5.45 | REP | Concreto asfáltico - massa fina - areia e brita comerciais | 2039.04 | t
5.46 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 111.7598 | t
5.47 | COMP10 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 / CAP 55/75-E | 111.7598 | t
5.48 | 4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 42480 | m²
5.49 | COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 158.4504 | t
5.50 | COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 158.4504 | t
5.51 | 4011353 | Pintura de ligação | 84960 | m²
5.52 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 38.232 | t
5.53 | COMP06 | Transporte de RR-1C | 38.232 | t
5.54 | 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 8156.16 | t
5.55 | COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 489.3696 | t
5.56 | COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 489.3696 | t
|  | Quantidade de Serviços para os Acostamentos | 0
5.57 | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 3330 | m³
5.58 | 4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material - 100% Proctor modificado | 3810 | m³
5.59 | 4011341 | Reestabilização de camada de base com adição de 30% de material fresado retirado da pista - 100% Proctor modificado | 9510 | m³
5.60 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 66600 | m²
5.61 | COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 86.58 | t
5.62 | COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 86.58 | t
5.63 | 4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | 3200.4 | m²
5.64 | COMP07 | Aquisição de RR-2C | 11.9375 | t
5.65 | COMP08 | Transporte de RR-2C | 11.9375 | t
5.66 | 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 3200.4 | t
5.67 | COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 192.024 | t
5.68 | COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 192.024 | t
|  | Intersecções - km 134,50 e km 179,00 | 0
5.69 | 5502120 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 1560 | m³
5.70 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 71589.375 | tkm
5.71 | 4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | 780 | m³
5.72 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | 2340 | m³
5.73 | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | 1300 | m²
5.74 | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 65 | m³
5.75 | 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário | 260 | m³
5.76 | 4011287 | Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado | 260 | m³
5.77 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 1300 | m²
5.78 | COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 1.69 | t
5.79 | COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 1.69 | t
5.80 | 4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | 1300 | m²
5.81 | COMP07 | Aquisição de RR-2C | 4.849 | t
5.82 | COMP08 | Transporte de RR-2C | 4.849 | t
5.83 | 4011353 | Pintura de ligação | 1300 | m²
5.84 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 0.585 | t
5.85 | COMP06 | Transporte de RR-1C | 0.585 | t
5.86 | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 312 | t
5.87 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 17.3004 | t
5.88 | COMP10 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 / CAP 55/75-E | 17.3004 | t
5.89 | 4413996 | Enleivamento | 53 | m²
5.90 | 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 475 | m
5.91 | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 475 | m
5.92 | 2003103 | Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais | 8 | un
5.93 | 2003105 | Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais | 8 | un
5.94 | 2003389 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais | 40 | m
5.95 | 2003203 | Dissipador de energia - DED 02 B - areia e brita comerciais | 8 | un
5.96 | 804033 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 15 | m
5.97 | 804389 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 2 | un
|  | DRENAGEM SUB SUPERFICIAL DE PAVIMENTO | 0
5.98 | 2003611 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | 7436.78 | m
5.99 | 2003613 | Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | 50 | un
5.100 | 2003579 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial | 13180 | m
5.101 | 2003921 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | 51 | un
5.102 | 5914365 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
5.103 | 5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | 0 | tkm
5.104 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
5.105 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 0 | tkm
5.106 | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
5.107 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 0 | tkm
5.108 | 5914599 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
5.109 | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | 0 | tkm
6 |  | SERVIÇOS AUXILIARES | 0
6.01 | 1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 148.5 | m³
6.02 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 148.5 | m³
6.03 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 148.5 | kg
6.04 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 148.5 | m²
6.05 | 3108003 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | 148.5 | m²
6.06 | 1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 148.5 | m³
6.07 | 1600436 | Demolição manual de concreto simples | 148.5 | m³
6.08 | 2003823 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | 600 | m
6.09 | 2003831 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | 400 | m
6.10 | 2003835 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação | 150 | m
6.11 | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | 800 | m³
6.12 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | 600 | m³
6.13 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 900 | m³
6.14 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 750 | m³
6.15 | 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | 600 | m³
6.16 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 800 | m³
6.17 | 4413905 | Hidrossemeadura | 0 | m²
6.18 | 4413949 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 107 | un
6.19 | 4413950 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 107 | un
6.20 | 4413951 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 149 | un
6.21 | 4413989 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 149 | un
6.22 | 5914365 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
6.23 | 5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | 0 | tkm
6.24 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
6.25 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 0 | tkm
6.26 | 5914419 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
6.27 | 5914434 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada | 0 | tkm
6.28 | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
6.29 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | 0 | tkm
6.30 | 5914582 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
6.31 | 5914583 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada | 0 | tkm
6.32 | 5914599 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
6.33 | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada | 0 | tkm
6.34 | 5915323 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário | 0 | tkm
6.35 | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | 0 | tkm
7 |  | MATERIAIS BETUMINOSOS( AQUISIÇÃO E TRANSPORTE) | 0
7.01 | COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 0 | t
7.02 | COMP06 | Transporte de RR-1C | 0 | t
7.03 | COMP10 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 / CAP 55/75-E | 0 | t
7.04 | COMP12 | Transporte de RC-1C E | 0 | t
7.05 | COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 0 | t
7.06 | COMP28 | Transporte de Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E | 0 | t
8 |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS | 0
8.01 | 5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 | un.dia
8.02 | 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 | un.dia
8.03 | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 | un.dia
8.04 | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 | un.dia
8.05 | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 | un.dia
8.06 | 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 | un.dia
8.07 | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 0 | un.dia
8.08 | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | 0 | h
9 |  | ADM. LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO | 0
9.01 | COMP19 | Instalação de Canteiro de Obras | 1 | un
9.02 | COMP20 | Instalações Industriais | 1 | un
9.03 | COMP21 | Administração Local | 1 | un
9.04 | COMP22 | Mobilização e Desmobilização | 2 | un
|  | TOTAL (5 ANOS) | 0

## PATO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN. | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC
Serviços Relatívos a Dispositivo de Drenagem
1.01 | 4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | 56116.07 | m
1.02 | 4915710 | Limpeza de vala de drenagem | 46413.1 | m
1.03 | 4915711 | Limpeza de descida d'água | 3069.045 | m
1.04 | 4915724 | Caiação mecanizada com fixador de cal | 51821.373 | m²
Serviços Relatívos ao Controle de Vegetação
1.05 | 4915776 | Roçada com roçadeira costal | 30.498 | ha
1.06 | 4915742 | Roçada mecanizada com roçadeira de arraste | 77.5434 | ha
1.07 | 4915744 | Capina manual | 12581.614 | m²
Transporte
1.08 | 5915323 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm
1.09 | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada |  | tkm
1.10 | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm
1.11 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  | tkm
2 |  | CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
2.01 | 4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | 331.4 | m³
2.02 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 7953.6 | t
2.03 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 441.0271 | t
2.04 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 29.826 | t
2.05 | 4915630 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual | 331.4 | m³
2.06 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 795.36 | t
2.07 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 44.1027 | t
2.08 | COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 8.6164 | t
2.09 | 4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | 331.4 | m³
2.10 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 1590.72 | t
2.11 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 88.2054 | t
2.12 | COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 17.2328 | t
2.13 | 4915623 | Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial | 3976.8 | m³
2.14 | 4915733 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | 148.5 | m³
2.15 | 4915774 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | 148.5 | m³
2.16 | 4915608 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | 148.5 | m²
2.17 | 4915712 | Limpeza de bueiro | 1716.07 | m³
2.18 | 4915713 | Desobstrução de bueiro | 839.7 | m³
2.19 | 4915764 | Poda de árvores com até 5 m de altura | 148.5 | m³
2.20 | 4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | 148.5 | m³
2.21 | 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | 148.5 | un
3 |  | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
3.01 | 4915657 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | 20146.6 | m³
3.02 | 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 48351.84 | t
3.03 | COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 8703.3312 | t
3.04 | 4011353 | Pintura de ligação | 402932 | m²
3.05 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 543.9582 | t
3.06 | 4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 48512 | m²
3.07 | COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 542.8493 | t
3.08 | 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | 48512 | m²
3.09 | COMP11 | Aquisição de RC-1C E | 114.4883 | t
3.10 | 4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial | 147916 | m²
3.11 | COMP11 | Aquisição de RC-1C E | 349.0818 | t
3.12 | 4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | 331.4 | m
3.13 | COMP27 | Aquisição de Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E | 11599 | t
3.14 | 4915672 | Limpeza de ponte | 1698.7 | m
3.15 | 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | 148.5 | m³
3.16 | 4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | 331.4 | m³
3.17 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 7953.6 | t
3.18 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 441.0271 | t
3.19 | 4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm | 331.4 | m³
3.20 | 3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | 3397.4 | m
3.21 | 5214001 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | 94.57 | m²
4 |  | CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA
4.01 | 4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | 148.5 | m³
4.02 | 4915735 | Remoção manual de barreira em solo | 148.5 | m³
4.03 | 4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | 148.5 | m³
4.04 | 1513940 | Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento | 148.5 | m³
4.05 | 1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 148.5 | m³
4.06 | 1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 148.5 | m³
5 |  | DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM
RREV + RBSM + MCH + TSDp + H12
5.01 | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 2697 | m³
5.02 | 4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material - 100% Proctor modificado | 5456 | m³
5.03 | 4011282 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% Proctor modificado | 5270 | m³
5.04 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 25420 | m²
5.05 | COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 33.046 | t
5.06 | COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 33.046 | t
5.07 | 4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 25420 | m²
5.08 | COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 94.8166 | t
5.09 | COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 94.8166 | t
5.10 | 4011353 | Pintura de ligação | 50840 | m²
5.11 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 22.878 | t
5.12 | COMP06 | Transporte de RR-1C | 22.878 | t
5.13 | 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 7320.96 | t
5.14 | COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 439.2576 | t
5.15 | COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 439.2576 | t
RREV + RBSM + BASE + TSDp + H12
5.16 | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 3554.4 | m³
5.17 | 4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material - 100% Proctor modificado | 7108.8 | m³
5.18 | 4011287 | Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado | 7108.8 | m³
5.19 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 35544 | m²
5.20 | COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 46.2072 | t
5.21 | COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 46.2072 | t
5.22 | 4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 35544 | m²
5.23 | COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 132.5791 | t
5.24 | COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 132.5791 | t
5.25 | 4011353 | Pintura de ligação | 71088 | m²
5.26 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 31.9896 | t
5.27 | COMP06 | Transporte de RR-1C | 31.9896 | t
5.28 | 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 10236.672 | t
5.29 | COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 614.2003 | t
5.30 | COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 614.2003 | t
FR + REP + TSDp + H7
5.31 | 4915659 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 7 cm | 604.8 | m³
5.32 | REP | Concreto asfáltico - massa fina - areia e brita comerciais | 525.312 | t
5.33 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 28.7924 | t
5.34 | COMP10 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 / CAP 55/75-E | 28.7924 | t
5.35 | 4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 10944 | m²
5.36 | COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 40.8211 | t
5.37 | COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 40.8211 | t
5.38 | 4011353 | Pintura de ligação | 21888 | m²
5.39 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 9.8496 | t
5.40 | COMP06 | Transporte de RR-1C | 9.8496 | t
5.41 | 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 1838.592 | t
5.42 | COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 110.3155 | t
5.43 | COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 110.3155 | t
FR + REP + TSDp + H8
5.44 | 4915660 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 8 cm | 3398.4 | m³
5.45 | REP | Concreto asfáltico - massa fina - areia e brita comerciais | 2039.04 | t
5.46 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 111.7598 | t
5.47 | COMP10 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 / CAP 55/75-E | 111.7598 | t
5.48 | 4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | 42480 | m²
5.49 | COMP17 | Aquisição de RR2C c/ Polímero | 158.4504 | t
5.50 | COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero | 158.4504 | t
5.51 | 4011353 | Pintura de ligação | 84960 | m²
5.52 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 38.232 | t
5.53 | COMP06 | Transporte de RR-1C | 38.232 | t
5.54 | 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 8156.16 | t
5.55 | COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 489.3696 | t
5.56 | COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 489.3696 | t
Quantidade de Serviços para os Acostamentos
5.57 | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 3330 | m³
5.58 | 4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material - 100% Proctor modificado | 3810 | m³
5.59 | 4011341 | Reestabilização de camada de base com adição de 30% de material fresado retirado da pista - 100% Proctor modificado | 9510 | m³
5.60 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 66600 | m²
5.61 | COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 86.58 | t
5.62 | COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 86.58 | t
5.63 | 4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | 3200.4 | m²
5.64 | COMP07 | Aquisição de RR-2C | 11.9375 | t
5.65 | COMP08 | Transporte de RR-2C | 11.9375 | t
5.66 | 4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | 3200.4 | t
5.67 | COMP25 | Aquisição de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 192.024 | t
5.68 | COMP26 | Transporte de CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E | 192.024 | t
Intersecções - km 134,50 e km 179,00
5.69 | 5502120 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 1560 | m³
5.70 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 71589.375 | tkm
5.71 | 4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | 780 | m³
5.72 | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | 2340 | m³
5.73 | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | 1300 | m²
5.74 | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | 65 | m³
5.75 | 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário | 260 | m³
5.76 | 4011287 | Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado | 260 | m³
5.77 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | 1300 | m²
5.78 | COMP03 | Aquisição de emsulsão asfáltica para imprimação | 1.69 | t
5.79 | COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação | 1.69 | t
5.80 | 4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | 1300 | m²
5.81 | COMP07 | Aquisição de RR-2C | 4.849 | t
5.82 | COMP08 | Transporte de RR-2C | 4.849 | t
5.83 | 4011353 | Pintura de ligação | 1300 | m²
5.84 | COMP05 | Aquisição de RR-1C | 0.585 | t
5.85 | COMP06 | Transporte de RR-1C | 0.585 | t
5.86 | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | 312 | t
5.87 | COMP09 | Aquisição de cimento asfáltico CAP 50/70 | 17.3004 | t
5.88 | COMP10 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 / CAP 55/75-E | 17.3004 | t
5.89 | 4413996 | Enleivamento | 53 | m²
5.90 | 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 475 | m
5.91 | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 475 | m
5.92 | 2003103 | Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais | 8 | un
5.93 | 2003105 | Entrada para descida d'água - EDA 02 A - areia e brita comerciais | 8 | un
5.94 | 2003389 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais | 40 | m
5.95 | 2003203 | Dissipador de energia - DED 02 B - areia e brita comerciais | 8 | un
5.96 | 804033 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 15 | m
5.97 | 804389 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 2 | un
DRENAGEM SUB SUPERFICIAL DE PAVIMENTO
5.98 | 2003611 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | 7436.78 | m
5.99 | 2003613 | Boca de saída para dreno subsuperficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | 50 | un
5.100 | 2003579 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial | 13180 | m
5.101 | 2003921 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | 51 | un
5.102 | 5914365 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário |  | tkm
5.103 | 5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm
5.104 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  | tkm
5.105 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm
5.106 | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm
5.107 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  | tkm
5.108 | 5914599 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm
5.109 | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada |  | tkm
6 |  | SERVIÇOS AUXILIARES
6.01 | 1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 148.5 | m³
6.02 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 148.5 | m³
6.03 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 148.5 | kg
6.04 | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 148.5 | m²
6.05 | 3108003 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | 148.5 | m²
6.06 | 1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 148.5 | m³
6.07 | 1600436 | Demolição manual de concreto simples | 148.5 | m³
6.08 | 2003823 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | 600 | m
6.09 | 2003831 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | 400 | m
6.10 | 2003835 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação | 150 | m
6.11 | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | 800 | m³
6.12 | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | 600 | m³
6.13 | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 900 | m³
6.14 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 750 | m³
6.15 | 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | 600 | m³
6.16 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 800 | m³
6.17 | 4413905 | Hidrossemeadura |  | m²
6.18 | 4413949 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 107 | un
6.19 | 4413950 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 107 | un
6.20 | 4413951 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 149 | un
6.21 | 4413989 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 149 | un
6.22 | 5914365 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário |  | tkm
6.23 | 5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm
6.24 | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  | tkm
6.25 | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm
6.26 | 5914419 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm
6.27 | 5914434 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada |  | tkm
6.28 | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm
6.29 | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  | tkm
6.30 | 5914582 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm
6.31 | 5914583 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada |  | tkm
6.32 | 5914599 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm
6.33 | 5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada |  | tkm
6.34 | 5915323 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário |  | tkm
6.35 | 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada |  | tkm
7 |  | MATERIAIS BETUMINOSOS( AQUISIÇÃO E TRANSPORTE)
7.01 | COMP04 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação |  | t
7.02 | COMP06 | Transporte de RR-1C |  | t
7.03 | COMP10 | Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 / CAP 55/75-E |  | t
7.04 | COMP12 | Transporte de RC-1C E |  | t
7.05 | COMP18 | Transporte de RR2C c/ Polímero |  | t
7.06 | COMP28 | Transporte de Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E |  | t
8 |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS
8.01 | 5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia
8.02 | 5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia
8.03 | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia
8.04 | 5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia
8.05 | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia
8.06 | 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia
8.07 | 5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária |  | un.dia
8.08 | 5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica |  | h
9 |  | ADM. LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO
9.01 | COMP19 | Instalação de Canteiro de Obras | 1 | un
9.02 | COMP20 | Instalações Industriais | 1 | un
9.03 | COMP21 | Administração Local | 1 | un
9.04 | COMP22 | Mobilização e Desmobilização | 2 | un
TOTAL (5 ANOS)

## RESUMO
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTÊNDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO MARANHÃO
RODOVIA: | BR-135/MA | PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - PATO UNIDADE LOCAL - PEDRINHAS | EXTENSÃO: |  | TIPO: | Onerado
TRECHO: | ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL \ ENTR MA-364(B) (DIV MA/PI) (GUADALUPE) |  | 131.3 | km Pista Simples | MÊS BASE: | outubro-25
SUBTRECHO: | ENTR BR-402/MA-110 (BACABEIRA) \ ENTR BR-316(A) (CACHUCHA) |  | 17.2 | km Pista Dupla | LOTE: | ÚNICO
SEGMENTO: | km 51,3 ao km 199,8 |  | 331.4 | kmf | BDI : | 32.2%
SNV (202507A): | 135BMA0060 – 135BMA0135 |  | 148.5 | km | BDI dif : | 15%
ORÇAMENTO RESUMO
COD. | GRUPOS DE SERVIÇOS |  |  |  | VALOR | %
1 | GRUPO I - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC
2 | CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA
3 | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA
4 | CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA
5 | DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM
6 | SERVIÇOS AUXILIARES
7 | MATERIAIS BETUMINOSOS( AQUISIÇÃO E TRANSPORTE)
8 | ADM. LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO
9 | ADM. LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO
VALOR TOTAL ORÇAMENTO