## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Atividades, Serviços | [5 empty] | Un. | Quant. | Preço por Unidade (R$) | Preço Total (R$) | % do Valor Global | Meses | [19 empty] | Meses | [19 empty] | Meses
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMÍNIO (1º ANO) | [5 empty] | 0 | 0 | bar: 1 to 12
2 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMÍNIO (2º ANO) | [5 empty] | mês | 12 | bar: 13 to 24
3 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMÍNIO (3º ANO) | [5 empty] | mês | 12 | bar: 25 to 36
4 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMÍNIO (4º ANO) | [5 empty] | mês | 12 | bar: 37 to 48
5 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO E FAIXA DE DOMÍNIO (5º ANO) | [5 empty] | mês | 12 | bar: 49 to 60
6 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (1º AO 5º ANO) | [5 empty] | mês | 12
7 | SOLUÇÕES
N° | km inicial | km final | Solução | Lado | Faixas | Largura | Un. | Quant. | Preço por Unidade (R$) | Preço Total (R$) | % do Valor Global
7.1 | Soluções de Pista
1 | 340.3 | 342.3 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 2
2 | 342.3 | 344.06 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 3.52 | bar: 2
3 | 344.06 | 345.12 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.12 | bar: 2
4 | 345.12 | 345.78 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 1.32 | bar: 2 to 3
5 | 345.78 | 346.3 | FS (contínua - 3 cm) + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 1.04 | bar: 3
6 | 346.3 | 348.3 | FS (contínua - 3 cm) + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 3
7 | 348.3 | 350.3 | FS (contínua - 3 cm) + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 3 to 4
8 | 350.3 | 351.4 | FS (contínua - 3 cm) + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.2 | bar: 4
9 | 351.4 | 352.6 | FS (contínua - 3 cm) + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.4 | bar: 4
10 | 352.6 | 353.78 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.36 | bar: 4
11 | 353.78 | 355.78 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 4 to 5
12 | 355.78 | 357.4 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 3.24 | bar: 5
13 | 357.4 | 359.4 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 5
14 | 359.4 | 360.84 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.88 | bar: 5 to 6
15 | 360.84 | 361.86 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.04 | bar: 6
16 | 361.86 | 363.12 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.52 | bar: 6
17 | 363.12 | 364.2 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.16 | bar: 6
18 | 364.2 | 365.88 | FR (descontínua - 6 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 3.36 | bar: 6 to 7
19 | 365.88 | 367.88 | FR (descontínua - 6 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 7
20 | 367.88 | 369.88 | FR (descontínua - 6 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 7
21 | 369.88 | 370.72 | FR (descontínua - 4 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 1.68 | bar: 7 to 8
22 | 370.72 | 372.52 | FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 3.6 | bar: 8
23 | 372.52 | 374.16 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 3.28 | bar: 8
24 | 374.16 | 375.2 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.08 | bar: 8 to 9
25 | 375.2 | 376.78 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 3.16 | bar: 9
26 | 376.78 | 378.24 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.92 | bar: 9
27 | 378.24 | 380.24 | FR (descontínua - 8 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 9 to 10
28 | 380.24 | 381.9 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 3.32 | bar: 10
29 | 381.9 | 383.9 | MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 10
30 | 383.9 | 385.9 | FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 10 to 11
31 | 385.9 | 387.9 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 11
32 | 387.9 | 389.34 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.88 | bar: 11
33 | 389.34 | 391.34 | FR (descontínua - 5 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 11 to 12
34 | 391.34 | 393.3 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 3.92 | bar: 12
35 | 393.3 | 395.3 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 12 to 13
36 | 395.3 | 397.3 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 13
37 | 397.3 | 399.3 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 13
38 | 399.3 | 401.3 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 13 to 14
39 | 401.3 | 403.3 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 14
40 | 403.3 | 405.3 | FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 14 to 15
41 | 405.3 | 407.3 | FR (descontínua - 8 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 15
42 | 407.3 | 408.72 | FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.84 | bar: 15
43 | 408.72 | 409.42 | FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 1.4 | bar: 15
44 | 409.42 | 410.3 | FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 1.76 | bar: 15 to 16
45 | 410.3 | 411.12 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 1.64 | bar: 16
46 | 411.12 | 413.12 | FR (descontínua - 6 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 16
47 | 413.12 | 414.84 | FR (descontínua - 7 cm) + MICRO II | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 3.44 | bar: 16
48 | 414.84 | 415.68 | FS (contínua - 4 cm) + CBUQ (com polímero - 7 cm) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 1.68 | bar: 16 to 17
49 | 415.68 | 417.68 | FS (contínua - 11 cm) + CBUQ (com polímero - 12 cm) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 4 | bar: 17
50 | 417.68 | 419.02 | FS (contínua - 4 cm) + CBUQ (com polímero - 7 cm) | - | 2 | 6.8 | km de faixa | 2.68 | bar: 17
7.2 | Soluções de Acostamento
1 | 340.3 | 342.3 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 4 | bar: 2
2 | 342.3 | 344.06 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 3.52 | bar: 2
3 | 344.06 | 345.12 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 2.12 | bar: 2
4 | 345.12 | 345.78 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 1.32 | bar: 2 to 3
5 | 345.78 | 346.3 | FS (contínua 3 cm) + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 1.04 | bar: 3
6 | 346.3 | 348.3 | FS (contínua 3 cm) + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 4 | bar: 3
7 | 348.3 | 350.3 | FS (contínua 3 cm) + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 4 | bar: 3 to 4
8 | 350.3 | 351.4 | FS (contínua 3 cm) + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 2.2 | bar: 4
9 | 351.4 | 352.6 | FS (contínua 3 cm) + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 2.4 | bar: 4
10 | 352.6 | 353.78 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.3 | km de faixa | 2.36 | bar: 4
11 | 353.78 | 355.78 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.3 | km de faixa | 4 | bar: 4 to 5
12 | 355.78 | 357.4 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 3.24 | bar: 5
13 | 357.4 | 359.4 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 4 | bar: 5
14 | 359.4 | 360.84 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 2.88 | bar: 5 to 6
15 | 360.84 | 361.86 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.3 | km de faixa | 2.04 | bar: 6
16 | 361.86 | 363.12 | FR (descontínua - 3 cm) + MICRO I + TSD (com polímero) | LD/LE | 2 | 2.3 | km de faixa | 2.52 | bar: 6
17 | 363.12 | 364.2 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO I | LD/LE | 2 | 2.3 | km de faixa | 2.16 | bar: 6
18 | 364.2 | 365.88 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO I | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 3.36 | bar: 6 to 7
19 | 365.88 | 367.88 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO I | LD/LE | 2 | 2.5 | km de faixa | 4 | bar: 7
20 | 367.88 | 369.88 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO I | LD/LE | 2 | 2.5 | km de faixa | 4 | bar: 7
21 | 369.88 | 370.72 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 2.5 | km de faixa | 1.68 | bar: 7 to 8
22 | 370.72 | 372.52 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 2.4 | km de faixa | 3.6 | bar: 8
23 | 372.52 | 374.16 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 4 | km de faixa | 3.28 | bar: 8
24 | 374.16 | 375.2 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 4 | km de faixa | 2.08 | bar: 8 to 9
25 | 375.2 | 376.78 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 4 | km de faixa | 3.16 | bar: 9
26 | 376.78 | 378.24 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 4 | km de faixa | 2.92 | bar: 9
27 | 378.24 | 380.24 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 2.5 | km de faixa | 4 | bar: 9 to 10
28 | 380.24 | 381.9 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 2.5 | km de faixa | 3.32 | bar: 10
29 | 381.9 | 383.9 | RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 2.5 | km de faixa | 4 | bar: 10
30 | 383.9 | 385.9 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 2.5 | km de faixa | 4 | bar: 10 to 11
31 | 385.9 | 387.9 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 2.5 | km de faixa | 4 | bar: 11
32 | 387.9 | 389.34 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 2.7 | km de faixa | 2.88 | bar: 11
33 | 389.34 | 391.34 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 2.7 | km de faixa | 4 | bar: 11 to 12
34 | 391.34 | 393.3 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 2.7 | km de faixa | 3.92 | bar: 12
35 | 393.3 | 395.3 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 2.7 | km de faixa | 4 | bar: 12 to 13
36 | 395.3 | 397.3 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 2.7 | km de faixa | 4 | bar: 13
37 | 397.3 | 399.3 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 3.3 | km de faixa | 4 | bar: 13
38 | 399.3 | 401.3 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 3.3 | km de faixa | 4 | bar: 13 to 14
39 | 401.3 | 403.3 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 3.3 | km de faixa | 4 | bar: 14
40 | 403.3 | 405.3 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 3 | km de faixa | 4 | bar: 14 to 15
41 | 405.3 | 407.3 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 3 | km de faixa | 4 | bar: 15
42 | 407.3 | 408.72 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 3 | km de faixa | 2.84 | bar: 15
43 | 408.72 | 409.42 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 3 | km de faixa | 1.4 | bar: 15
44 | 409.42 | 410.3 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 4 | km de faixa | 1.76 | bar: 15 to 16
45 | 410.3 | 411.12 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 4.2 | km de faixa | 1.64 | bar: 16
46 | 411.12 | 413.12 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 4.2 | km de faixa | 4 | bar: 16
47 | 413.12 | 414.84 | FR (descontínua - 3 cm) + RAP + MICRO II | LD/LE | 2 | 4.2 | km de faixa | 3.44 | bar: 16
48 | 414.84 | 415.68 | FS (contínua - 3 cm) + CBUQ (com polímero - 7 cm) | LD/LE | 2 | 4.2 | km de faixa | 1.68 | bar: 16 to 17
49 | 415.68 | 417.68 | FS (contínua - 6 cm) + CBUQ (com polímero - 12 cm) | LD/LE | 2 | 1.2 | km de faixa | 4 | bar: 17
50 | 417.68 | 419.02 | FS (contínua - 3 cm) + CBUQ (com polímero - 7 cm) | LD/LE | 2 | 1.2 | km de faixa | 2.68 | bar: 17
7.3 | Acessos
1 |  |  | ACESSOS | bar: 1; 16 to 17
8 | DRENAGEM
0 | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 2
Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | [6 empty] | un | 1 | bar: 2
Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | [6 empty] | un | 2 | bar: 4 to 17
Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | [6 empty] | m | 5258 | bar: 16 to 17
Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais | [6 empty] | m | 25 | bar: 4 to 17
Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [6 empty] | m | 3640 | bar: 4 to 17
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [6 empty] | m | 5005 | bar: 4 to 17
Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [6 empty] | m | 7640 | bar: 4 to 17
Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais | [6 empty] | un | 71 | bar: 4 to 17
Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | [6 empty] | un | 103 | bar: 2 to 4
Demolição manual de concreto simples | [6 empty] | m³ | 711.83 | bar: 2
9 | SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 4 to 17
SINALIZAÇÃO DE OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 1 to 17
Placa de regulamentação R-1 para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 0,414 m | [6 empty] | un.dia | 980 | bar: 1 to 17
Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m | [6 empty] | un.dia | 2620 | bar: 1 to 17
Placa de advertência A-24 para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m | [6 empty] | un.dia | 118 | bar: 1 to 17
Placa de advertência A-15 e A-24 com ind. de distância para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m | [6 empty] | un.dia | 1994 | bar: 1 to 17
Placa de advertência com a mensagem "Desvio" para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m | [6 empty] | un.dia | 234 | bar: 1 to 17
Placa para sinalização de obras com mensagem "Fim de Obras" montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m | [6 empty] | un.dia | 704 | bar: 1 to 17
Placa para sinalização de obras com mensagem "Trecho sem acostamento" montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m | [6 empty] | un.dia | 273 | bar: 1 to 17
Cone plástico para canalização de trânsito | [6 empty] | un.dia | 64893 | bar: 1 to 17
Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm | [6 empty] | un.dia | 5042 | bar: 1 to 17
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m | [6 empty] | un.dia | 1555 | bar: 1 to 17
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Parcela Fixa - Restauração
Parcela Fixa - Gerência Técnica e Administrativa | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 2 to 17
Mão de Obra | [6 empty] | mês | 16 |  |  |  | 2: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: #DIV/0!
Parcela Fixa - Manutenção
Parcela Fixa - Gerência Técnica e Administrativa | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 18 to 60
Mão de Obra | [6 empty] | mês | 43 | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Parcela Vinculada
Equipe de produção de terraplenagem | [6 empty] | mês | 0 | bar: 2 to 17
Equipe de produção de pavimentação | [6 empty] | mês | 16 | bar: 2 to 17
Equipe de topografia | [6 empty] | mês | 16 |  |  |  | 2: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 8: #DIV/0!; 9: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!; 12: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 14: #DIV/0!; 15: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: #DIV/0!
Parcela Vinculada | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Parcela Variável
Parcela Variável | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 2 to 17
Laboratório de solos | [6 empty] | equipe x mês | 0 | bar: 2 to 17
Laboratório de asfaltos | [6 empty] | equipe x mês | 8.6493 | bar: 2
0
Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos | [6 empty] | 0 | 0 | bar: 2 to 59
Despesas Diversas | [6 empty] | 0 | 5 | bar: 1 to 60
11 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Mobilização | [6 empty] | und | 1 | bar: 1
Desmobilização | [6 empty] | und | 1 | bar: 60
12 | CANTEIRO DE OBRAS
Canteiro Principal
Instalação do canteiro principal | [6 empty] | und | 1 | bar: 1
Instalações Industriais
Muro de contenção em concreto armado com altura de 3,0 m, base de 2,0 m e espessura de 0,12 m | [6 empty] | und | 1 | bar: 1
Descrição dos Serviços | [6 empty] | und | 1 | bar: 1
Valor Global (R$)
Desembolso Mensal (% do valor global)
Desembolso Acumulado (% do valor global)
Desembolsos Mensais (R$)
| LEGENDA: |  | Desenvolvimento do Serviço ou Atividade: período obrigatório
Desenvolvimento do Serviço ou Atividade: período proposto

## ORÇAMENTO TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA POR DISCIPLINA
Obra: | 0 |  |  |  | DATA BASE: |  | 2025-04-01
[5 empty] | MÃO DE OBRA: |  | SEM DESONERAÇÃO
[5 empty] | BDI DA OBRA: |  | 27.54%
[5 empty] | BDI DIFRENCIADO: |  | 15%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | OBSERVAÇÕES | UND | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |  | BDI ADOTADO | % | PREÇO TOTAL
[7 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Construção de Canteiros |  |  |  | und | 1
1.2 | Admistração Local |  |  |  | und | 1
1.3 | Mobilização e Desmobilização |  |  |  | und | 2
TOTAL SERVIÇOS PRELIMIRAES
2 |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTO
2.1 |  |  | PISTA ROLAMENTO
2.1.1 |  |  | Fresagem contínua (e = 3 cm)
2.1.1.1 | 4915655 | SICRO | Fresagem contínua do revestimento asfáltico (e = 3 cm) |  | m³ | 1409.64
2.1.2 |  |  | Fresagem contínua (e = 4 cm)
2.1.2.1 | 4915656 | SICRO | Fresagem contínua do revestimento asfáltico (e = 4 cm) |  | m³ | 607.1
2.1.3 |  |  | Fresagem contínua (e = 5 cm)
2.1.3.1 | 4915657 | SICRO | Fresagem contínua do revestimento asfáltico (e = 5 cm) |  | m³ | 680
2.1.4 |  |  | Fresagem contínua (e = 6 cm)
2.1.4.1 | 4915658 | SICRO | Fresagem contínua do revestimento asfáltico (e = 6 cm) |  | m³ | 816
2.1.5 |  |  | Fresagem descontínua (e = 3 cm)
2.1.5.1 | 4915661 | SICRO | Fresagem descontínua do revestimento asfáltico (e = 3 cm) |  | m³ | 137.45
2.1.6 |  |  | Fresagem descontínua (e = 4 cm)
2.1.6.1 | 4915662 | SICRO | Fresagem descontínua do revestimento asfáltico (e = 4 cm) |  | m³ | 0.89
2.1.7 |  |  | Fresagem descontínua (e = 5 cm)
2.1.7.1 | 4915663 | SICRO | Fresagem descontínua do revestimento asfáltico (e = 5 cm) |  | m³ | 40.56
2.1.8 |  |  | Fresagem descontínua (e = 6 cm)
2.1.8.1 | 4915664 | SICRO | Fresagem descontínua do revestimento asfáltico (e = 6 cm) |  | m³ | 415.24
2.1.9 |  |  | Fresagem descontínua (e = 7 cm)
2.1.9.1 | 4915665 | SICRO | Fresagem descontínua do revestimento asfáltico (e = 7 cm) |  | m³ | 211.12
2.1.10 |  |  | Fresagem descontínua (e = 8 cm)
2.1.10.1 | 4915666 | SICRO | Fresagem descontínua do revestimento asfáltico (e = 8 cm) |  | m³ | 10.12
2.1.11 |  |  | Tratamento Superficial Duplo - TSD com polímero
2.1.11.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 46988
2.1.11.2 | 4011376M | SICRO | Tratamento Superficial Duplo - TSD com polímero |  | m² | 202980
2.1.12 |  |  | CBUQ - FAIXA C com polímero (e = 3,0 cm)
2.1.12.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 4581.62
2.1.12.2 | 4011466 | SICRO | CBUQ - Faixa C com polímero (e = 3,0cm) |  | t | 329.88
2.1.13 |  |  | CBUQ - FAIXA C com polímero (e = 4,0 cm)
2.1.13.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 22.13
2.1.13.2 | 4011466 | SICRO | CBUQ - Faixa C com polímero (e = 4,0cm) |  | t | 2.13
2.1.14 |  |  | CBUQ - FAIXA C com polímero (e = 6,0 cm)
2.1.14.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 6920.61
2.1.14.2 | 4011466 | SICRO | CBUQ - Faixa C com polímero (e = 6,0cm) |  | ton. | 996.57
2.1.15 |  |  | CBUQ - FAIXA C com polímero (e = 7,0 cm)
2.1.15.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 18193.63
2.1.15.2 | 4011466 | SICRO | CBUQ - Faixa C com polímero (e = 7,0cm) |  | ton. | 3056.53
2.1.16 |  |  | CBUQ - FAIXA C com polímero (e = 8,0 cm)
2.1.16.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 126.48
2.1.16.2 | 4011466 | SICRO | CBUQ - Faixa C com polímero (e = 8,0cm) |  | ton. | 24.28
2.1.16.3 | 4011353 | SICRO | Pintura de Ligação |  | m² | 126.48
2.1.17 |  |  | CBUQ - FAIXA C com polímero (e = 10,0 cm)
2.1.17.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 405.55
2.1.17.2 | 4011466 | SICRO | CBUQ - Faixa C com polímero (e = 10,0cm) |  | t | 97.33
2.1.17.3 | 4011353 | SICRO | Pintura de Ligação |  | m² | 405.55
2.1.18 |  |  | CBUQ - FAIXA C com polímero (e = 12,0 cm)
2.1.18.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 13600
2.1.18.2 | 4011466 | SICRO | CBUQ - Faixa C com polímero (e = 12,0cm) |  | t | 3916.8
2.1.18.3 | 4011353 | SICRO | Pintura de Ligação |  | m² | 13600
2.1.19 |  |  | Microrrevestimento a frio - Faixa I
2.1.19.1 | 4011353 | SICRO | Pintura de Ligação |  | m² | 155992
2.1.19.2 | 4011408 | SICRO | Microrrevestimento a frio - Faixa I |  | m² | 155992
2.1.20 |  |  | Microrrevestimento a frio - Faixa II
2.1.20.1 | 4011353 | SICRO | Pintura de Ligação |  | m² | 309060
2.1.20.2 | 4011410 | SICRO | Microrrevestimento a frio - Faixa II |  | m² | 309060
2.1.21 |  |  | Remendos Profundos
2.1.21.1 | 4915631 | SICRO | Remendos Profundos |  | m³ | 1032.47
2.1.22 |  |  | CBUQ - FAIXA C com polímero (Remendo Profundo)
2.1.22.1 | 4011466 | SICRO | CBUQ - Faixa C com polímero |  | t | 495.59
2.1.22.2 | 4011353 | SICRO | Pintura de Ligação |  | m² | 5162.34
2.2 |  |  | ACOSTAMENTOS
2.2.1 |  |  | Fresagem contínua (e = 3 cm)
2.2.1.1 | 4915655 | SICRO | Fresagem contínua do revestimento asfáltico (e = 3 cm) |  | m³ | 637.24
2.2.1 |  |  | Fresagem contínua (e = 6 cm)
2.2.1.1 | 4915658 | SICRO | Fresagem contínua do revestimento asfáltico (e = 6 cm) |  | m³ | 504
2.2.1 |  |  | Fresagem descontínua (e = 3 cm)
2.2.1.1 | 4915661 | SICRO | Fresagem descontínua do revestimento asfáltico (e = 3 cm) |  | m³ | 283.33
2.2.2 |  |  | Tratamento Superficial Duplo - TSD com polímero
2.2.2.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 15893
2.2.2.2 | 4011376M | SICRO | Tratamento Superficial Duplo - TSD com polímero |  | m² | 54178
2.2.3 |  |  | CBUQ - FAIXA C com polímero (e = 3,0 cm)
2.2.3.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 9444.25
2.2.3.2 | 4011466 | SICRO | CBUQ - Faixa C com polímero (e = 3,0cm) |  | t | 679.99
2.2.4 |  |  | CBUQ - FAIXA C com polímero (e = 7,0 cm)
2.2.4.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 5348.4
2.2.4.2 | 4011466 | SICRO | CBUQ - Faixa C com polímero (e = 7,0cm) |  | ton. | 898.53
2.2.5 |  |  | CBUQ - FAIXA C com polímero (e = 12,0 cm)
2.2.5.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 8400
2.2.5.2 | 4011466 | SICRO | CBUQ - Faixa C com polímero (e = 12,0cm) |  | t | 2419.2
2.2.5.3 | 4011353 | SICRO | Pintura de Ligação |  | m² | 8400
2.2.6 |  |  | PMF-MAF - Pré-misturado a frio com utilização de material fresado (e = 2,0 cm)
2.2.6.1 | 4011353 | SICRO | Pintura de Ligação |  | m² | 155600
2.2.6.2 | 4011424M | SICRO | Pré-misturado a frio com utilização de material asfáltico fresado (e = 2,0 cm) |  | m³ | 3112
2.2.7 |  |  | Microrrevestimento a frio - Faixa I
2.2.7.1 | 4011353 | SICRO | Pintura de Ligação |  | m² | 54802
2.2.7.2 | 4011408 | SICRO | Microrrevestimento a frio - Faixa I |  | m² | 54802
2.2.8 |  |  | Microrrevestimento a frio - Faixa II
2.2.8.1 | 4011353 | SICRO | Pintura de Ligação |  | m² | 139083
2.2.8.2 | 4011410 | SICRO | Microrrevestimento a frio - Faixa II |  | m² | 139083
2.3 |  |  | ACESSOS
2.3.1 |  |  | Espalhamento de Material Fresado (e = 10 cm)
2.3.1.1 | 4011351 | SICRO | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 14950.51
2.3.1.2 | 0903845M | SICRO | Espalhamento de Material Fresado (e = 10 cm) |  | m³ | 1495.05
2.4 |  |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS
AQUISIÇÃO
2.4.1 | ANP 01 | ANP | Aquisição de CAP 55/75-E |  | t | 775.01
2.4.2 | ANP 02 | ANP | Aquisição de CM-30 |  | t | 173.85
2.4.3 | ANP 03 | ANP | Aquisição de RR-1C |  | t | 379
2.4.4 | ANP 04 | ANP | Aquisição de EAI |  | t | 5.37
2.4.5 | ANP 05 | ANP | Aquisição de RR-1C-E |  | t | 1434.94
2.4.6 | ANP 06 | ANP | Aquisição de RR-2C-E |  | t | 900.05
2.4.7 | ANP 07 | ANP | Aquisição de RM-2C |  | t | 214.73
TRANSPORTE
2.4.8 | SICRO 01 | SICRO | Transporte de CAP 55/75-E |  | t | 775.01
2.4.9 | SICRO 02 | SICRO | Transporte de CM-30 |  | t | 173.85
2.4.10 | SICRO 03 | SICRO | Transporte de RR-1C |  | t | 379
2.4.11 | SICRO 04 | SICRO | Transporte de EAI |  | t | 5.37
2.4.12 | SICRO 05 | SICRO | Transporte de RR-1C-E |  | t | 1434.94
2.4.13 | SICRO 06 | SICRO | Transporte de RR-2C-E |  | t | 900.05
2.4.14 | SICRO 07 | SICRO | Transporte de RM-2C |  | t | 214.73
TOTAL PAVIMENTO
3 |  |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM
3.1 | 804393 | SICRO | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas |  | un | 1
3.2 | 804417 | SICRO | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas |  | un | 2
3.3 | 2003257 | SICRO | Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais |  | m | 5258
3.4 | 2003363 | SICRO | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais |  | m | 25
3.5 | 2003369 | SICRO | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira |  | m | 3640
3.6 | 2003373 | SICRO | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira |  | m | 5005
3.7 | 2003377 | SICRO | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira |  | m | 7640
3.8 | 2003103 | SICRO | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais |  | un | 71
3.9 | 2003105 | SICRO | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais |  | un | 103
3.10 | 1600436 | SICRO | Demolição manual de concreto simples |  | m³ | 711.83
3.11 | 4915713 | SICRO | Desobstrução de bueiro |  | m³ | 70.65
TOTAL DRENAGEM
4 |  |  | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO
4.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
4.1.1 | 5214001 | SICRO | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm |  | m² | 14140.46
4.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRA
4.2.1 | 5212558 | SICRO | Placa de regulamentação R-1 para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 0,414 m |  | un.dia | 980
4.2.2 | 5212557 | SICRO | Placa de regulamentação R-7 e R-19 para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m |  | un.dia | 2620
4.2.3 | 5212560 | SICRO | Placa de advertência A-24 para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m |  | un.dia | 118
4.2.4 | 5212560MOD2 | SICRO | Placa de advertência A-15 e A-24 com ind. de distância para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m |  | un.dia | 1994
4.2.5 | 5212560MOD1 | SICRO | Placa de advertência com a mensagem "Desvio" para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m |  | un.dia | 234
4.2.6 | 5212556 | SICRO | Placa para sinalização de obras com mensagem "Fim de Obras" montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m |  | un.dia | 704
4.2.7 | 5212556M | SICRO | Placa para sinalização de obras com mensagem "Trecho sem acostamento" montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m |  | un.dia | 273
4.2.8 | 5213835 | SICRO | Cone plástico para canalização de trânsito |  | un.dia | 64893
4.2.9 | 5213838 | SICRO | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm |  | un.dia | 5042
4.2.10 | 5213383 | SICRO | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m |  | un.dia | 1555
4.2.11 | 5213850 | SICRO | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica |  | h | 8268.82
TOTAL SINALIZAÇÃO
5 |  |  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
5.1 |  |  | Pavimento e Faixa de Domínio
5.1.1 | - | - | Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano) |  | mês | 12
5.1.2 | - | - | Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano) |  | mês | 12
5.1.3 | - | - | Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano) |  | mês | 12
5.1.4 | - | - | Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano) |  | mês | 12
5.1.5 | - | - | Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano) |  | mês | 12
5.1.6 | - | - | Serviços de Manutenção e Conservação de Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano) |  | mês | 60
TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
TOTAL ORÇAMENTO

## RESUMO
OBRA: | PROJETO EXECUTIVO PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO
DATA BASE: | 2025-04-01
MÃO DE OBRA: | SEM DESONERAÇÃO
BDI DA OBRA : | 27.54%
BDI DIFERENCIADO: | 15%
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS ESTIMADOS DE SERVIÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | %
ORÇAMENTO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2 | CANTEIRO DE OBRAS
3 | MOBILIZAÇÃO
4 | DESMOBILIZAÇÃO
5 | PAVIMENTAÇÃO
6 | DRENAGEM
7 | SINALIZAÇÃO
TOTAL ORÇAMENTO RESTAURAÇÃO
8 | Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (1º ano)
9 | Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (2º ano)
10 | Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (3º ano)
11 | Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (4º ano)
12 | Serviços de Manutenção e Conservação do Pavimento e Faixa de Domínio (5º ano)
13 | Serviços de Manutenção e Conservação de Obras de Arte Especiais (1º ao 5º ano)
TOTAL ORÇAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
TOTAL ORÇAMENTO
TOTAL ORÇAMENTO/km