## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA TRAVESSSA VEREADOR ALEXANDRE SILVA | [5 empty] | Encargos Sociais Desonerados: Horista: 103,26%
LOCAL: TRAVESSSA VEREADOR ALEXANDRE SILVA - BARCARENA/PA. |  |  |  | DATA: ABRIL DE 2026 |  |  | Mensalista: 59,98%
BANCOS: SINAPI - 02/2026 - PA; SBC - 03/2026 - PA; SICRO3 - 10/2025 - PA; SEDOP - 03/2026 - PA. |  |  |  | PRAZO: 4 meses |  |  | BDI: 26,20%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 243311.88
1.1 | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 | 7519.61 | 9489.74 | 9489.74
1.2 | C16 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 33426.24 | 42183.91 | 42183.91
1.3 | PMB-410 | Próprio | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 2699.95 | 3407.33 | 3407.33
1.4 | 010175 | SEDOP | Locação da obra a aparelho | m² | 434 | 11.99 | 15.13 | 6566.42
1.5 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 40 | 977.79 | 1233.97 | 49358.8
1.6 | CP-ADM04 | Próprio | EQUIPE LOCAL (ENGENHEIRO, ENCARREGADO E VIGIA)-4M | % | 100 | 618.84 | 780.97 | 78097
1.7 | CP-1330 | Próprio | Demolição manual de estrutura em madeira sem reaproveitamento. | m² | 100 | 19.89 | 25.1 | 2510
1.8 | 017041 | SBC | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | m³ | 50 | 64.25 | 81.08 | 4054
1.9 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 60 | 98.44 | 124.23 | 7453.8
1.10 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 | 207.93 | 262.4 | 3148.8
1.11 | CPU-02 | Próprio | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. | m² | 12 | 760.01 | 959.13 | 11509.56
1.12 | 0526 | Próprio | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | MES | 4 | 928.75 | 1172.08 | 4688.32
1.13 | CP-009 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO | UN | 1 | 16516.8 | 20844.2 | 20844.2
2 |  |  | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS |  |  |  |  | 207781.46
2.1 |  |  | ESTAQUEAMENTO |  |  |  |  | 133932.43
2.1.1 | 2306113 | SICRO3 | Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação | m | 240 | 424.74 | 536.02 | 128644.8
2.1.2 | PMB-566 | Próprio | Arrasamento de estacas trilho TR 68 | un | 8 | 77.92 | 98.33 | 786.64
2.1.3 | PMB-903359 | Próprio | ENCAPSULAMENTO METÁLICO | KG | 219.24 | 16.27 | 20.53 | 4500.99
2.2 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO DOS BLOCOS E CONTRAFORTES |  |  |  |  | 7538.84
2.2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m³ | 2.68 | 107.52 | 135.69 | 363.64
2.2.2 | 050043 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificadae=15mm (REAP 2x) - incl. desforma | m² | 12.36 | 136.49 | 172.25 | 2129.01
2.2.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 163.2 | 14.1 | 17.79 | 2903.32
2.2.4 | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.63 | 1041.72 | 1314.65 | 2142.87
2.3 |  |  | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 66310.19
2.3.1 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | m² | 99.4 | 190.84 | 240.84 | 23939.49
2.3.2 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 1008 | 14.1 | 17.79 | 17932.32
2.3.3 | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 12.6 | 1041.72 | 1314.65 | 16564.59
2.3.4 | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 764.3 | 0.68 | 0.85 | 649.65
2.3.5 | 021365 | SBC | ENROCAMENTO MANUAL COM ARRUMACAO DE MATERIAL | m³ | 14 | 408.89 | 516.01 | 7224.14
3 |  |  | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO |  |  |  |  | 435360.67
3.1 |  |  | ESTAQUEAMENTO |  |  |  |  | 401799.77
3.1.1 | 2306113 | SICRO3 | Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação | m | 720 | 424.74 | 536.02 | 385934.4
3.1.2 | PMB-566 | Próprio | Arrasamento de estacas trilho TR 68 | un | 24 | 77.92 | 98.33 | 2359.92
3.1.3 | PMB-903359 | Próprio | ENCAPSULAMENTO METÁLICO | KG | 657.84 | 16.27 | 20.53 | 13505.45
3.2 |  |  | BLOCO EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 33560.9
3.2.1 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | m² | 29.99 | 190.84 | 240.84 | 7222.79
3.2.2 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 769.6 | 14.1 | 17.79 | 13691.18
3.2.3 | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 9.62 | 1041.72 | 1314.65 | 12646.93
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 591730.27
4.1 |  |  | EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO Ø60CM |  |  |  |  | 11428.75
4.1.1 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | m² | 15.07 | 190.84 | 240.84 | 3629.45
4.1.2 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 271.4 | 14.1 | 17.79 | 4828.2
4.1.3 | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.26 | 1041.72 | 1314.65 | 2971.1
4.2 |  |  | TRAVESSA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 133336.73
4.2.1 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | m² | 84.15 | 190.84 | 240.84 | 20266.68
4.2.2 | 040638 | SBC | ESCORAMT.METALICO P/FORMAS DE LAJES PD DUPLO AREA PROJECAO | m² | 19.24 | 80.14 | 101.13 | 1945.74
4.2.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 3216 | 14.1 | 17.79 | 57212.64
4.2.4 | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 26.8 | 1041.72 | 1314.65 | 35232.62
4.2.5 | 0307731 | SICRO3 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 97.5 | 151.81 | 191.58 | 18679.05
4.3 |  |  | EXECUÇÃO DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS E TRANSVERSINAS |  |  |  |  | 233179.23
4.3.1 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | m² | 220.44 | 190.84 | 240.84 | 53090.76
4.3.2 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 3470.4 | 14.1 | 17.79 | 61738.41
4.3.3 | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 28.92 | 1041.72 | 1314.65 | 38019.67
4.3.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 453.32 | 2.38 | 3 | 1359.96
4.3.5 | 3806420 | SICRO3 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 1 | 4191.98 | 5290.27 | 5290.27
4.3.6 | 051455 | SEDOP | Protensão de cordoalha de 12,7mm | kg | 1500 | 33.6 | 42.4 | 63600
4.3.7 | 4507797 | SICRO3 | Ancoragem passiva com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 65.44 | 82.58 | 660.64
4.3.8 | 4507766 | SICRO3 | Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 404.08 | 509.94 | 4079.52
4.3.9 | EST_MET_026 | Próprio | IÇAMENTO DE ESTRUTURA COM GUINDASTE (REF. SINAPI 100773) | KG | 6000 | 0.71 | 0.89 | 5340
4.4 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 213785.56
4.4.1 |  |  | TABULEIRO DA PONTE |  |  |  |  | 179712.14
4.4.1.1 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | m² | 169.4 | 190.84 | 240.84 | 40798.29
4.4.1.2 | 040638 | SBC | ESCORAMT.METALICO P/FORMAS DE LAJES PD DUPLO AREA PROJECAO | m² | 169.4 | 80.14 | 101.13 | 17131.42
4.4.1.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | kg | 4065.6 | 14.1 | 17.79 | 72327.02
4.4.1.4 | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 33.88 | 1041.72 | 1314.65 | 44540.34
4.4.1.5 | 051286 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 1 | 3894.67 | 4915.07 | 4915.07
4.4.2 |  |  | LAJE DE TRANSIÇÃO |  |  |  |  | 34073.42
4.4.2.1 | 051300 | SEDOP | Concreto armado FCK=35MPA c/ forma aparente - 1 Reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 6.93 | 3896.04 | 4916.8 | 34073.42
5 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES |  |  |  |  | 67696.58
5.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 92.7 | 167.34 | 211.18 | 19576.38
5.2 | 102520 | SINAPI | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 5 | 93.85 | 118.43 | 592.15
5.3 | CP-GUARD01 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES E TRAVESSAS TUBULARES DE 2 1/2", E = 5,16 MM ESPAÇADOS DE 1,00M, CHUMBADOR EM CONCRETO. (REF. SINAPI 99839) | M | 25 | 1170.14 | 1476.71 | 36917.75
5.4 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 110 | 10.39 | 13.11 | 1442.1
5.5 | 3713606 | SICRO3 | Defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação | m | 12 | 493.08 | 622.26 | 7467.12
5.6 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 2 | 53.33 | 67.3 | 134.6
5.7 | 160082 | SBC | JUNTA DE DILATACAO TIPO FUNGENBAND EM ESTRUTURA | M | 15.4 | 80.61 | 101.72 | 1566.48
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 5885.04
6.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 434 | 10.75 | 13.56 | 5885.04
[7 empty] | Total Geral | 1551765.9
_____________________________________
Eng.º Civil Matias Costa da Silva Engenheiro Civil
CREA-PA nº 151.793.702-7 Portaria 0022/2025-SEMAT
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA TRAVESSSA VEREADOR ALEXANDRE SILVA. |  |  | DATA: ABRIL DE 2026 |  | Encargos Sociais Desonerados:
LOCAL: TRAVESSSA VEREADOR ALEXANDRE SILVA - BARCARENA/PA. |  |  | PRAZO: 4 meses |  | Horista: 103,26%
BANCOS: SINAPI - 02/2026 - PA; SBC - 03/2026 - PA; SICRO3 - 10/2025 - PA; SEDOP - 03/2026 - PA. |  |  | BDI: 26,20% |  | Mensalista: 59,98%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 243.311,88 | 67,10% 163.262,27 | 8,06% 19.610,94 | 8,06% 19.610,94 | 16,78% 40.827,73
2 | INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS | 100,00% 207.781,46 | 25,00% 51.945,37 | 25,00% 51.945,37 | 15,00% 31.167,22 | 35,00% 72.723,51
3 | INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO | 100,00% 435.360,67 | 35,00% 152.376,23 | 65,00% 282.984,44
4 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 591.730,27 |  | 25,00% 147.932,57 | 60,00% 355.038,16 | 15,00% 88.759,54
5 | SERVIÇOS AUXILIARES | 100,00% 67.696,58 |  |  | 25,00% 16.924,15 | 75,00% 50.772,44
6 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 5.885,04 |  |  |  | 100,00% 5.885,04
Porcentagem |  |  | 23,69% | 32,38% | 27,24% | 16,69%
Custo |  |  | 367.583,87 | 502.473,30 | 422.740,46 | 258.968,25
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,69% | 56,07% | 83,31% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 367.583,87 | 870.057,17 | 1.292.797,63 | 1.551.765,90
_____________________________________
Eng.º Civil Matias Costa da Silva Engenheiro Civil
CREA-PA nº 151.793.702-7 Portaria 0022/2025-SEMAT
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA TRAVESSSA VEREADOR ALEXANDRE SILVA | [5 empty] | DATA: ABRIL DE 2026 |  | Encargos Sociais Desonerados:
LOCAL: TRAVESSSA VEREADOR ALEXANDRE SILVA - BARCARENA/PA. | [5 empty] | PRAZO: 4 meses |  | Horista: 103,26%
BANCOS: SINAPI - 02/2026 - PA; SBC - 03/2026 - PA; SICRO3 - 10/2025 - PA; SEDOP - 03/2026 - PA. | [5 empty] | BDI: 26,20% |  | Mensalista: 59,98%
Composições de Preço Unitário
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | 0 |  | cj | 1 | 7519.61 | 7519.61
Insumo | D00343 | SEDOP | Taxa de Incêndio | Taxas |  | un | 1 | 1380.07 | 1380.07
Insumo | D00322 | SEDOP | Ligação provisória - luz | Taxas |  | un | 1 | 261.75 | 261.75
Insumo | D00389 | SEDOP | Taxa do CREA (II) | Taxas |  | un | 1 | 1200.06 | 1200.06
Insumo | D00387 | SEDOP | Taxa da PMB (II) | Taxas |  | un | 1 | 4125.18 | 4125.18
Insumo | D00321 | SEDOP | Ligação provisoria - agua/esgoto | Taxas |  | un | 1 | 552.55 | 552.55
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1970.13 |  | Valor com BDI => |  | 9489.74
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C16 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | UN | 1 | 33426.24 | 33426.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 256 | 25.66 | 6568.96
Insumo | E9665 | SICRO3 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW | Equipamento |  | H | 64 | 419.6451 | 26857.2864
|  |  |  | MO sem LS => | 1925.73 | LS => | 1988.51 | MO com LS => | 3914.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 8757.67 |  | Valor com BDI => |  | 42183.91
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMB-410 | Próprio | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2699.95 | 2699.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 25.66 | 205.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 31.52 | 252.16
Insumo | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 1.16 | 2.32
Insumo | 00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 219.35 | 219.35
Insumo | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 77.2 | 77.2
Insumo | 00000937 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 27 | 11.58 | 312.66
Insumo | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 1.56 | 3.12
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material |  | M | 8 | 9.75 | 78
Insumo | 00001096 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | Material |  | UN | 2 | 159.09 | 318.18
Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 1.84 | 7.36
Insumo | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material |  | UN | 0.13333 | 99.61 | 13.2813
Insumo | 00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | Material |  | UN | 8 | 7.42 | 59.36
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 66.72 | 66.72
Insumo | 00002731 | SINAPI | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 7.96 | 110.55 | 879.978
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 3 | 22.67 | 68.01
Insumo | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material |  | UN | 2 | 47.94 | 95.88
Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 2 | 14.06 | 28.12
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.28 | 2.56
Insumo | 00012034 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 5.21 | 10.42
|  |  |  | MO sem LS => | 143.02 | LS => | 147.7 | MO com LS => | 290.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 707.38 |  | Valor com BDI => |  | 3407.33
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010175 | SEDOP | Locação da obra a aparelho | 0 |  | m² | 1 | 11.99 | 11.99
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.05 | 32.21 | 1.61
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.18 | 26.88 | 4.83
Composição Auxiliar | 280029 | SEDOP | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.07 | 24.68 | 1.72
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | kg | 0.003 | 20.6 | 0.0618
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.01 | 150 | 1.5
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.002 | 12.25 | 0.0245
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.01 | 225.02 | 2.2502
|  |  |  | MO sem LS => | 2.76 | LS => | 2.86 | MO com LS => | 5.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 15.13
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | 0 |  | m² | 1 | 977.79 | 977.79
Composição Auxiliar | 180095 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" | 0 |  | un | 0.025 | 100.44 | 2.51
Composição Auxiliar | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | 0 |  | un | 0.05 | 74.21 | 3.71
Composição Auxiliar | 180349 | SEDOP | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | 0 |  | un | 0.025 | 1994.43 | 49.86
Composição Auxiliar | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | 0 |  | pt | 0.15 | 345.04 | 51.75
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 7.5 | 26.88 | 201.6
Composição Auxiliar | 190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louça c/ assento | 0 |  | un | 0.05 | 598.18 | 29.9
Composição Auxiliar | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | 0 |  | un | 0.125 | 45.4 | 5.67
Composição Auxiliar | 180352 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto | 0 |  | un | 0.05 | 924.68 | 46.23
Composição Auxiliar | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | 0 |  | m | 0.15 | 53.17 | 7.97
Composição Auxiliar | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | 0 |  | m | 0.15 | 49.63 | 7.44
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 6.7 | 32.21 | 215.8
Composição Auxiliar | 190224 | SEDOP | Caixa de descarga plastica - externa | 0 |  | un | 0.05 | 226.61 | 11.33
Composição Auxiliar | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | 0 |  | pt | 0.15 | 502.78 | 75.41
Composição Auxiliar | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | 0 |  | un | 0.05 | 921.49 | 46.07
Composição Auxiliar | 180350 | SEDOP | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas | 0 |  | un | 0.025 | 1557.65 | 38.94
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | kg | 0.5 | 20.6 | 10.3
Insumo | D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | un | 0.5 | 0.81 | 0.405
Insumo | D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material |  | un | 0.02 | 24.45 | 0.489
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.38 | 150 | 57
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.17 | 225.02 | 38.2534
Insumo | D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material |  | Dz | 0.14 | 270.02 | 37.8028
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | kg | 0.042 | 16.66 | 0.69972
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | un | 0.04 | 1.02 | 0.0408
Insumo | D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material |  | un | 0.82 | 17.83 | 14.6206
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.05 | 378.03 | 18.9015
Insumo | D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material |  | un | 0.02 | 7.45 | 0.149
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material |  | un | 0.19 | 17.91 | 3.4029
Insumo | D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material |  | un | 0.02 | 79.14 | 1.5828
|  |  |  | MO sem LS => | 196.16 | LS => | 202.56 | MO com LS => | 398.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 256.18 |  | Valor com BDI => |  | 1233.97
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-ADM04 | Próprio | EQUIPE LOCAL (ENGENHEIRO, ENCARREGADO E VIGIA)-4M | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | % | 1 | 618.84 | 618.84
Composição Auxiliar | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9.6 | 26.72 | 256.51
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 143.48 | 143.48
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 0.04 | 5471.26 | 218.85
|  |  |  | MO sem LS => | 241.33 | LS => | 207.06 | MO com LS => | 448.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 162.13 |  | Valor com BDI => |  | 780.97
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-1330 | Próprio | Demolição manual de estrutura em madeira sem reaproveitamento. | SEDOP |  | m² | 1 | 19.89 | 19.89
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.15 | 26.88 | 4.03
Composição Auxiliar | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 9.42 | 9.42
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.2 | 32.21 | 6.44
|  |  |  | MO sem LS => | 3.99 | LS => | 4.14 | MO com LS => | 8.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.21 |  | Valor com BDI => |  | 25.1
1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 017041 | SBC | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | TRANSPORTES E CARRETOS |  | m³ | 1 | 64.25 | 64.25
Insumo | 070093 | SBC | TRANSPORTE MATERIAL INCLUSIVE BOTA FORA 20km | Material |  | m³ | 1 | 64.25 | 64.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.83 |  | Valor com BDI => |  | 81.08
1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1 | 98.44 | 98.44
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0066 | 34.19 | 0.22
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0061 | 655.11 | 3.99
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0264 | 32.53 | 0.85
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.735 | 30.5 | 22.41
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.492 | 25.71 | 12.64
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 43.62 | 25.5308
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 11.91 | 14.6171
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 8.5 | 17
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 17.61 | 1.1975
|  |  |  | MO sem LS => | 11.88 | LS => | 12.28 | MO com LS => | 24.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.79 |  | Valor com BDI => |  | 124.23
1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 0 |  | m² | 1 | 207.93 | 207.93
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 26.88 | 10.75
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 32.21 | 12.88
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 225.02 | 92.2582
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | kg | 0.1 | 20.53 | 2.053
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 90 | 90
|  |  |  | MO sem LS => | 7.62 | LS => | 7.87 | MO com LS => | 15.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.47 |  | Valor com BDI => |  | 262.4
1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-02 | Próprio | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 760.01 | 760.01
Composição Auxiliar | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 0.403 | 4.43 | 1.78
Composição Auxiliar | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 0.005 | 541.58 | 2.7
Composição Auxiliar | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 0.04 | 229.05 | 9.16
Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 0.02 | 31.33 | 0.62
Composição Auxiliar | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 0.02 | 133.11 | 2.66
Composição Auxiliar | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 0.005 | 89.34 | 0.44
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 0.3738 | 130.69 | 48.85
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1.05 | 110.88 | 116.42
Composição Auxiliar | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 0.08 | 289.94 | 23.19
Composição Auxiliar | 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 0.0748 | 10.35 | 0.77
Composição Auxiliar | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | M | 0.49 | 18.35 | 8.99
Composição Auxiliar | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 97.52 | 97.52
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1.3888 | 77.3 | 107.35
Composição Auxiliar | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 0.2 | 32.8 | 6.56
Composição Auxiliar | 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | M | 0.1408 | 9.58 | 1.34
Composição Auxiliar | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 0.04 | 11.89 | 0.47
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 0.02 | 32.78 | 0.65
Composição Auxiliar | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 3.1416 | 17.34 | 54.47
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 1 | 25.82 | 25.82
Composição Auxiliar | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 0.186 | 9.65 | 1.79
Composição Auxiliar | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 0.504 | 19.99 | 10.07
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1.3888 | 29.54 | 41.02
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | m² | 0.0462 | 540.06 | 24.95
Composição Auxiliar | 92557 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 0.1 | 1490.36 | 149.03
Composição Auxiliar | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 0.02 | 55.25 | 1.1
Composição Auxiliar | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 0.02 | 39.16 | 0.78
Composição Auxiliar | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 0.02 | 21.86 | 0.43
Composição Auxiliar | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1.3154 | 5.99 | 7.87
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 0.147 | 87.54 | 12.86
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 0.02 | 17.57 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 79.09 | LS => | 81.67 | MO com LS => | 160.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 199.12 |  | Valor com BDI => |  | 959.13
1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0526 | Próprio | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | MES | 1 | 928.75 | 928.75
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 928.75 | 928.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 243.33 |  | Valor com BDI => |  | 1172.08
1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-009 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 16516.8 | 16516.8
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 200 | 27.76 | 5552
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 80 | 137.06 | 10964.8
|  |  |  | MO sem LS => | 7561.54 | LS => | 7808.06 | MO com LS => | 15369.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 4327.4 |  | Valor com BDI => |  | 20844.2
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2306113 | SICRO3 | Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação |  |  | m | 1 | 424.74 | 424.74
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9502 | SICRO3 | Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW | 1 | 1 | 0 | 364.11 | 185.92 | 364.11
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 364.1077
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,77 | 43,54
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 43.5444
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 407.6521
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 8.3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 49.1147
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 5.2995
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1606 | SICRO3 | Trilho TR68 em aço-carbono usado | 67.6 | kg | 5,46 |  |  | 368,87
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 368.8729
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915015 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t | M1606 | 0.0676 | t | 21.49 |  | 1.45
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 1.4527
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1606 | SICRO3 | Trilho TR68 em aço-carbono usado | 0.0676 | 5915012 0,00 2,02 0,0000 | 5915013 0,00 1,62 0,0000 | 5915014 0,00 1,33 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.65 | LS => | 2.74 | MO com LS => | 5.3878
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.28 |  | Valor com BDI => |  | 536.02
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMB-566 | Próprio | Arrasamento de estacas trilho TR 68 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | un | 1 | 77.92 | 77.92
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9547 | SICRO3 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.18 | 0.33
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 1 | 1 | 0 | 20.61 | 6.16 | 20.61
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 20.9336
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 20.9336
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2.74
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 7.64
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2130 | SICRO3 | Eletrodo revestido E70XX | 0.378 | kg | 32,21 |  |  | 12,17
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 12.1746
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 32,43 |  |  | 32,43
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 25,66 |  |  | 25,66
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 58.09
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2130 | 0.00038 | t | 34.34 |  | 0.01
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.013
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2130 | SICRO3 | Eletrodo revestido E70XX | 0.00038 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 17.62 | LS => | 18.2 | MO com LS => | 35.824
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.41 |  | Valor com BDI => |  | 98.33
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMB-903359 | Próprio | ENCAPSULAMENTO METÁLICO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | KG | 1 | 16.27 | 16.27
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 19.1 | 4.775
Insumo | 00001330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material |  | KG | 1 | 7.62 | 7.62
Insumo | 00044499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 15.52 | 3.88
|  |  |  | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 4.4 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.26 |  | Valor com BDI => |  | 20.53
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 |  | m³ | 1 | 107.52 | 107.52
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4 | 26.88 | 107.52
|  |  |  | MO sem LS => | 32.49 | LS => | 33.55 | MO com LS => | 66.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.17 |  | Valor com BDI => |  | 135.69
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050043 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificadae=15mm | 0 |  | m² | 1 | 136.49 | 136.49
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.76 | 32.21 | 24.47
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.09 | 26.37 | 28.74
Insumo | D00427 | SEDOP | Desmoldante | Material |  | L | 0.02 | 11.58 | 0.2316
Insumo | D00086 | SEDOP | Prego 2 1/2"x12 | Material |  | kg | 0.32 | 20.67 | 6.6144
Insumo | D00021 | SEDOP | Régua 3"x7/8" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.06 | 325.54 | 19.5324
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.01 | 150 | 1.5
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.04 | 225.02 | 9.0008
Insumo | D00428 | SEDOP | Madeirite Plastificado e=15mm | Material |  | m² | 0.42 | 110.52 | 46.4184
|  |  |  | MO sem LS => | 17.1 | LS => | 17.67 | MO com LS => | 34.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.76 |  | Valor com BDI => |  | 172.25
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 |  | kg | 1 | 14.1 | 14.1
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.14 | 26.88 | 3.76
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.08 | 32.54 | 2.6
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material |  | kg | 1.1 | 6.77 | 7.447
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.025 | 12.25 | 0.30625
|  |  |  | MO sem LS => | 2 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 4.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 17.79
2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 1041.72 | 1041.72
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.65 | 32.75 | 54.03
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4.5 | 26.88 | 120.96
Insumo | M00010 | SEDOP | Taxa de Bomba | Equipamento |  | m³ | 1 | 56.67 | 56.67
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv | Equipamento |  | h | 0.65 | 2.18 | 1.417
Insumo | D00408 | SEDOP | Concreto comprado em central de 35MPA | Material |  | m³ | 1.02 | 792.8 | 808.656
|  |  |  | MO sem LS => | 54.71 | LS => | 56.5 | MO com LS => | 111.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 272.93 |  | Valor com BDI => |  | 1314.65
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 |  | m² | 1 | 190.84 | 190.84
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.33 | 32.21 | 75.04
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.89 | 26.88 | 23.92
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.23 | 150 | 34.5
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.03 | 12.25 | 0.3675
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.03 | 225.02 | 6.7506
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.14 | 303 | 42.42
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material |  | kg | 0.35 | 22.45 | 7.8575
|  |  |  | MO sem LS => | 32.71 | LS => | 33.79 | MO com LS => | 66.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 50 |  | Valor com BDI => |  | 240.84
2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 |  | kg | 1 | 14.1 | 14.1
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.14 | 26.88 | 3.76
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.08 | 32.54 | 2.6
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material |  | kg | 1.1 | 6.77 | 7.447
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.025 | 12.25 | 0.30625
|  |  |  | MO sem LS => | 2 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 4.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 17.79
2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 1041.72 | 1041.72
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.65 | 32.75 | 54.03
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4.5 | 26.88 | 120.96
Insumo | M00010 | SEDOP | Taxa de Bomba | Equipamento |  | m³ | 1 | 56.67 | 56.67
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv | Equipamento |  | h | 0.65 | 2.18 | 1.417
Insumo | D00408 | SEDOP | Concreto comprado em central de 35MPA | Material |  | m³ | 1.02 | 792.8 | 808.656
|  |  |  | MO sem LS => | 54.71 | LS => | 56.5 | MO com LS => | 111.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 272.93 |  | Valor com BDI => |  | 1314.65
2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5901640 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.68 | 0.68
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9575 | SICRO3 | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 320.97 | 100.14 | 320.97
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 320.9725
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 320.9725
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 470.61
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.682
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.85
2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 021365 | SBC | ENROCAMENTO MANUAL COM ARRUMACAO DE MATERIAL | CONTENCOES |  | m³ | 1 | 408.89 | 408.89
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 5.445 | 16.0617 | 87.4561
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 2.97 | 20.4482 | 60.731
Insumo | 000450 | SBC | PEDRA DE MAO | Material |  | m³ | 1.1 | 237.01 | 260.711
|  |  |  | MO sem LS => | 72.9 | LS => | 75.28 | MO com LS => | 148.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 107.12 |  | Valor com BDI => |  | 516.01
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2306113 | SICRO3 | Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação |  |  | m | 1 | 424.74 | 424.74
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9502 | SICRO3 | Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW | 1 | 1 | 0 | 364.11 | 185.92 | 364.11
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 364.1077
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,77 | 43,54
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 43.5444
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 407.6521
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 8.3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 49.1147
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 5.2995
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1606 | SICRO3 | Trilho TR68 em aço-carbono usado | 67.6 | kg | 5,46 |  |  | 368,87
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 368.8729
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915015 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t | M1606 | 0.0676 | t | 21.49 |  | 1.45
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 1.4527
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1606 | SICRO3 | Trilho TR68 em aço-carbono usado | 0.0676 | 5915012 0,00 2,02 0,0000 | 5915013 0,00 1,62 0,0000 | 5915014 0,00 1,33 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 2.65 | LS => | 2.74 | MO com LS => | 5.3878
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.28 |  | Valor com BDI => |  | 536.02
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMB-566 | Próprio | Arrasamento de estacas trilho TR 68 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | un | 1 | 77.92 | 77.92
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9547 | SICRO3 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.18 | 0.33
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 1 | 1 | 0 | 20.61 | 6.16 | 20.61
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 20.9336
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 20.9336
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2.74
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 7.64
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2130 | SICRO3 | Eletrodo revestido E70XX | 0.378 | kg | 32,21 |  |  | 12,17
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 12.1746
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 32,43 |  |  | 32,43
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 25,66 |  |  | 25,66
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 58.09
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2130 | 0.00038 | t | 34.34 |  | 0.01
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.013
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2130 | SICRO3 | Eletrodo revestido E70XX | 0.00038 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 17.62 | LS => | 18.2 | MO com LS => | 35.824
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.41 |  | Valor com BDI => |  | 98.33
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMB-903359 | Próprio | ENCAPSULAMENTO METÁLICO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | KG | 1 | 16.27 | 16.27
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 19.1 | 4.775
Insumo | 00001330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material |  | KG | 1 | 7.62 | 7.62
Insumo | 00044499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 15.52 | 3.88
|  |  |  | MO sem LS => | 4.25 | LS => | 4.4 | MO com LS => | 8.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.26 |  | Valor com BDI => |  | 20.53
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 |  | m² | 1 | 190.84 | 190.84
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.33 | 32.21 | 75.04
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.89 | 26.88 | 23.92
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.23 | 150 | 34.5
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.03 | 12.25 | 0.3675
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.03 | 225.02 | 6.7506
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.14 | 303 | 42.42
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material |  | kg | 0.35 | 22.45 | 7.8575
|  |  |  | MO sem LS => | 32.71 | LS => | 33.79 | MO com LS => | 66.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 50 |  | Valor com BDI => |  | 240.84
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 |  | kg | 1 | 14.1 | 14.1
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.14 | 26.88 | 3.76
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.08 | 32.54 | 2.6
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material |  | kg | 1.1 | 6.77 | 7.447
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.025 | 12.25 | 0.30625
|  |  |  | MO sem LS => | 2 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 4.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 17.79
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 1041.72 | 1041.72
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.65 | 32.75 | 54.03
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4.5 | 26.88 | 120.96
Insumo | M00010 | SEDOP | Taxa de Bomba | Equipamento |  | m³ | 1 | 56.67 | 56.67
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv | Equipamento |  | h | 0.65 | 2.18 | 1.417
Insumo | D00408 | SEDOP | Concreto comprado em central de 35MPA | Material |  | m³ | 1.02 | 792.8 | 808.656
|  |  |  | MO sem LS => | 54.71 | LS => | 56.5 | MO com LS => | 111.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 272.93 |  | Valor com BDI => |  | 1314.65
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 |  | m² | 1 | 190.84 | 190.84
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.33 | 32.21 | 75.04
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.89 | 26.88 | 23.92
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.23 | 150 | 34.5
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.03 | 12.25 | 0.3675
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.03 | 225.02 | 6.7506
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.14 | 303 | 42.42
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material |  | kg | 0.35 | 22.45 | 7.8575
|  |  |  | MO sem LS => | 32.71 | LS => | 33.79 | MO com LS => | 66.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 50 |  | Valor com BDI => |  | 240.84
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 |  | kg | 1 | 14.1 | 14.1
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.14 | 26.88 | 3.76
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.08 | 32.54 | 2.6
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material |  | kg | 1.1 | 6.77 | 7.447
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.025 | 12.25 | 0.30625
|  |  |  | MO sem LS => | 2 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 4.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 17.79
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 1041.72 | 1041.72
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.65 | 32.75 | 54.03
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4.5 | 26.88 | 120.96
Insumo | M00010 | SEDOP | Taxa de Bomba | Equipamento |  | m³ | 1 | 56.67 | 56.67
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv | Equipamento |  | h | 0.65 | 2.18 | 1.417
Insumo | D00408 | SEDOP | Concreto comprado em central de 35MPA | Material |  | m³ | 1.02 | 792.8 | 808.656
|  |  |  | MO sem LS => | 54.71 | LS => | 56.5 | MO com LS => | 111.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 272.93 |  | Valor com BDI => |  | 1314.65
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 |  | m² | 1 | 190.84 | 190.84
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.33 | 32.21 | 75.04
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.89 | 26.88 | 23.92
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.23 | 150 | 34.5
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.03 | 12.25 | 0.3675
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.03 | 225.02 | 6.7506
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.14 | 303 | 42.42
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material |  | kg | 0.35 | 22.45 | 7.8575
|  |  |  | MO sem LS => | 32.71 | LS => | 33.79 | MO com LS => | 66.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 50 |  | Valor com BDI => |  | 240.84
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040638 | SBC | ESCORAMT.METALICO P/FORMAS DE LAJES PD DUPLO AREA PROJECAO | ESTRUTURA |  | m² | 1 | 80.14 | 80.14
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.675 | 16.0617 | 10.8417
Insumo | 099350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.425 | 20.4482 | 8.6905
Insumo | 000582 | SBC | ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE DO TIPO SISTEMA TOPEC DA SH | Material |  | UN/MES | 28 | 1.5 | 42
Insumo | 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 1.8 | 8.74 | 15.732
Insumo | 030542 | SBC | CAMINHAO GUINDAUTO MERCEDES L1620 8tn 200CV | Material |  | H | 0.02 | 144 | 2.88
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6 | LS => | 9.93 | MO com LS => | 19.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.99 |  | Valor com BDI => |  | 101.13
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 |  | kg | 1 | 14.1 | 14.1
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.14 | 26.88 | 3.76
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.08 | 32.54 | 2.6
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material |  | kg | 1.1 | 6.77 | 7.447
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.025 | 12.25 | 0.30625
|  |  |  | MO sem LS => | 2 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 4.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 17.79
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 1041.72 | 1041.72
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.65 | 32.75 | 54.03
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4.5 | 26.88 | 120.96
Insumo | M00010 | SEDOP | Taxa de Bomba | Equipamento |  | m³ | 1 | 56.67 | 56.67
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv | Equipamento |  | h | 0.65 | 2.18 | 1.417
Insumo | D00408 | SEDOP | Concreto comprado em central de 35MPA | Material |  | m³ | 1.02 | 792.8 | 808.656
|  |  |  | MO sem LS => | 54.71 | LS => | 56.5 | MO com LS => | 111.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 272.93 |  | Valor com BDI => |  | 1314.65
4.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0307731 | SICRO3 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação |  |  | dm³ | 1 | 151.81 | 151.81
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 2 |  |  |  | 27,73 | 55,46
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 55.4566
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 55.4566
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 27.7283
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.3018
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0798 | SICRO3 | Apoio de neoprene fretado | 1 | dm³ | 120,68 |  |  | 120,68
Insumo | M0786 | SICRO3 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0.00627 | m³ | 318,00 |  |  | 1,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 122.669
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0786 | 7e-05 | t | 34.34 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0798 | 0.0032 | t | 34.34 |  | 0.11
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.1123
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0798 | SICRO3 | Apoio de neoprene fretado | 0.0032 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0786 | SICRO3 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 0.00167 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 13.65 | LS => | 14.11 | MO com LS => | 27.7629
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.77 |  | Valor com BDI => |  | 191.58
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 |  | m² | 1 | 190.84 | 190.84
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.33 | 32.21 | 75.04
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.89 | 26.88 | 23.92
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.23 | 150 | 34.5
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.03 | 12.25 | 0.3675
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.03 | 225.02 | 6.7506
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.14 | 303 | 42.42
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material |  | kg | 0.35 | 22.45 | 7.8575
|  |  |  | MO sem LS => | 32.71 | LS => | 33.79 | MO com LS => | 66.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 50 |  | Valor com BDI => |  | 240.84
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 |  | kg | 1 | 14.1 | 14.1
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.14 | 26.88 | 3.76
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.08 | 32.54 | 2.6
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material |  | kg | 1.1 | 6.77 | 7.447
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.025 | 12.25 | 0.30625
|  |  |  | MO sem LS => | 2 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 4.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 17.79
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 1041.72 | 1041.72
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.65 | 32.75 | 54.03
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4.5 | 26.88 | 120.96
Insumo | M00010 | SEDOP | Taxa de Bomba | Equipamento |  | m³ | 1 | 56.67 | 56.67
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv | Equipamento |  | h | 0.65 | 2.18 | 1.417
Insumo | D00408 | SEDOP | Concreto comprado em central de 35MPA | Material |  | m³ | 1.02 | 792.8 | 808.656
|  |  |  | MO sem LS => | 54.71 | LS => | 56.5 | MO com LS => | 111.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 272.93 |  | Valor com BDI => |  | 1314.65
4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.38 | 2.38
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 349.64 | 2.17
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 92.6 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 3
4.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806420 | SICRO3 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste |  |  | un | 1 | 4191.98 | 4191.98
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9094 | SICRO3 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW | 2 | 1 | 0 | 2375.69 | 1295.18 | 4751.38
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 4751.3842
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 21,77 | 87,09
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 87.0888
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 4838.473
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1.1857
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 4080.6546
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 111.3241
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 36.13 | LS => | 37.32 | MO com LS => | 73.4487
|  |  |  | Valor do BDI => | 1098.29 |  | Valor com BDI => |  | 5290.27
4.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051455 | SEDOP | Protensão de cordoalha de 12,7mm | 0 |  | kg | 1 | 33.6 | 33.6
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.1 | 26.88 | 2.68
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.1 | 32.54 | 3.25
Insumo | D00456 | SEDOP | Serviços de protensão para cordoalha engraxada de 12,7mm | Serviços |  | kg | 1 | 14.58 | 14.58
Insumo | D00455 | SEDOP | Cordoalha engraxada 12,7mm | Material |  | kg | 1 | 13.095 | 13.095
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 1.97 | MO com LS => | 3.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.8 |  | Valor com BDI => |  | 42.4
4.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4507797 | SICRO3 | Ancoragem passiva com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação |  |  | un | 1 | 65.44 | 65.44
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 1 |  |  |  | 28,04 | 28,04
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 22,38 | 22,38
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 50.4144
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 50.4144
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 12.45
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 4.0493
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1901
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M3353 | SICRO3 | Purgador plástico | 1 | un | 1,29 |  |  | 1,29
Insumo | M2445 | SICRO3 | Ancoragem passiva aderente para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | 1 | un | 55,34 |  |  | 55,34
Insumo | M2462 | SICRO3 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | 0.5 | m | 8,53 |  |  | 4,27
Insumo | M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.01243 | kg | 14,10 |  |  | 0,18
Insumo | M1022 | SICRO3 | Massa para vidro | 0.02582 | kg | 3,92 |  |  | 0,10
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 61.1679
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2445 | 0.0007 | t | 34.34 |  | 0.02
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1022 | 3e-05 | t | 34.34 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2462 | 0.00015 | t | 34.34 |  | 0.01
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0075 | 1e-05 | t | 34.34 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0305
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1022 | SICRO3 | Massa para vidro | 3e-05 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 1e-05 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M2445 | SICRO3 | Ancoragem passiva aderente para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | 0.0007 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M2462 | SICRO3 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | 0.00015 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.99 | LS => | 2.07 | MO com LS => | 4.0588
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.14 |  | Valor com BDI => |  | 82.58
4.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4507766 | SICRO3 | Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação |  |  | un | 1 | 404.08 | 404.08
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 1 | 0 | 1.38 | 0.91 | 1.38
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 11.06 | 0.78 | 11.06
Insumo | E9721 | SICRO3 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW | 1 | 1 | 0 | 51.41 | 49.9 | 51.41
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 63.855
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 1 |  |  |  | 28,04 | 28,04
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 3 |  |  |  | 22,38 | 67,14
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 95.1732
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 159.0282
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 7.1143
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 22.3533
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.9686
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0085 | SICRO3 | Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | 1 | un | 362,58 |  |  | 362,58
Insumo | M2419 | SICRO3 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e C = 30 mm | 2 | un | 0,95 |  |  | 1,91
Insumo | M2462 | SICRO3 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | 0.5 | m | 8,53 |  |  | 4,27
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 368.7552
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 4516137 | SICRO3 | Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação | 0.0832 | m² | 137,63 |  |  | 11,45
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 11.4508
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2462 | 0.00015 | t | 34.34 |  | 0.01
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0085 | 0.016 | t | 34.34 |  | 0.55
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2419 | 3e-05 | t | 34.34 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.5556
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2462 | SICRO3 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | 0.00015 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M2419 | SICRO3 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e C = 30 mm | 3e-05 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0085 | SICRO3 | Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | 0.016 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 10.36 | LS => | 10.7 | MO com LS => | 21.0613
|  |  |  | Valor do BDI => | 105.86 |  | Valor com BDI => |  | 509.94
4.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST_MET_026 | Próprio | IÇAMENTO DE ESTRUTURA COM GUINDASTE (REF. SINAPI 100773) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 0.71 | 0.71
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012 | 183.14 | 0.21
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0014 | 358.65 | 0.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0.02 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.89
4.4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 |  | m² | 1 | 190.84 | 190.84
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.33 | 32.21 | 75.04
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.89 | 26.88 | 23.92
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.23 | 150 | 34.5
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.03 | 12.25 | 0.3675
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.03 | 225.02 | 6.7506
Insumo | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.14 | 303 | 42.42
Insumo | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11 | Material |  | kg | 0.35 | 22.45 | 7.8575
|  |  |  | MO sem LS => | 32.71 | LS => | 33.79 | MO com LS => | 66.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 50 |  | Valor com BDI => |  | 240.84
4.4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040638 | SBC | ESCORAMT.METALICO P/FORMAS DE LAJES PD DUPLO AREA PROJECAO | ESTRUTURA |  | m² | 1 | 80.14 | 80.14
Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.675 | 16.0617 | 10.8417
Insumo | 099350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.425 | 20.4482 | 8.6905
Insumo | 000582 | SBC | ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE DO TIPO SISTEMA TOPEC DA SH | Material |  | UN/MES | 28 | 1.5 | 42
Insumo | 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 1.8 | 8.74 | 15.732
Insumo | 030542 | SBC | CAMINHAO GUINDAUTO MERCEDES L1620 8tn 200CV | Material |  | H | 0.02 | 144 | 2.88
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6 | LS => | 9.93 | MO com LS => | 19.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.99 |  | Valor com BDI => |  | 101.13
4.4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 |  | kg | 1 | 14.1 | 14.1
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.14 | 26.88 | 3.76
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.08 | 32.54 | 2.6
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material |  | kg | 1.1 | 6.77 | 7.447
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.025 | 12.25 | 0.30625
|  |  |  | MO sem LS => | 2 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 4.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 17.79
4.4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 1041.72 | 1041.72
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.65 | 32.75 | 54.03
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4.5 | 26.88 | 120.96
Insumo | M00010 | SEDOP | Taxa de Bomba | Equipamento |  | m³ | 1 | 56.67 | 56.67
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv | Equipamento |  | h | 0.65 | 2.18 | 1.417
Insumo | D00408 | SEDOP | Concreto comprado em central de 35MPA | Material |  | m³ | 1.02 | 792.8 | 808.656
|  |  |  | MO sem LS => | 54.71 | LS => | 56.5 | MO com LS => | 111.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 272.93 |  | Valor com BDI => |  | 1314.65
4.4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051286 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento eadensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 3894.67 | 3894.67
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 |  | m² | 9 | 190.84 | 1717.56
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 |  | kg | 80 | 14.1 | 1128
Composição Auxiliar | 050736 | SEDOP | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 1049.11 | 1049.11
|  |  |  | MO sem LS => | 562.71 | LS => | 581.07 | MO com LS => | 1143.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1020.4 |  | Valor com BDI => |  | 4915.07
4.4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051300 | SEDOP | Concreto armado FCK=35MPA c/ forma aparente - 1 Reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 3896.04 | 3896.04
Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm(REAP 1x) - incl. desforma | 0 |  | m² | 12 | 143.86 | 1726.32
Composição Auxiliar | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 1041.72 | 1041.72
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 |  | kg | 80 | 14.1 | 1128
|  |  |  | MO sem LS => | 422.63 | LS => | 436.42 | MO com LS => | 859.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1020.76 |  | Valor com BDI => |  | 4916.8
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 |  | m³ | 1 | 167.34 | 167.34
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 3 | 26.88 | 80.64
Insumo | J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material |  | m³ | 1.25 | 68.06 | 85.075
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | h | 0.3 | 5.45 | 1.635
|  |  |  | MO sem LS => | 24.36 | LS => | 25.17 | MO com LS => | 49.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.84 |  | Valor com BDI => |  | 211.18
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102520 | SINAPI | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 93.85 | 93.85
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.724 | 32.73 | 56.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.718 | 25.66 | 18.42
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.427 | 36.17 | 15.4446
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 9.1 | 1.456
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.06 | 0.92 | 0.0552
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.19 | 10.93 | 2.0767
|  |  |  | MO sem LS => | 22.85 | LS => | 23.61 | MO com LS => | 46.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.58 |  | Valor com BDI => |  | 118.43
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-GUARD01 | Próprio | GUARDA-CORPO DE AÇO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES E TRAVESSAS TUBULARES DE 2 1/2", E = 5,16 MM ESPAÇADOS DE 1,00M, CHUMBADOR EM CONCRETO. (REF. SINAPI 99839) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 1170.14 | 1170.14
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.78 | 30.9 | 178.6
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.748 | 26.06 | 123.73
Composição Auxiliar | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.39564 | 26.41 | 10.44
Insumo | 00021147 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | Material |  | M | 4.7 | 181.67 | 853.849
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.071 | 49.78 | 3.5344
|  |  |  | MO sem LS => | 97.13 | LS => | 100.3 | MO com LS => | 197.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 306.57 |  | Valor com BDI => |  | 1476.71
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 10.39 | 10.39
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0635 | 32.73 | 2.07
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.1945 | 36.15 | 7.0312
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0584 | 22.2 | 1.2965
|  |  |  | MO sem LS => | 0.63 | LS => | 0.67 | MO com LS => | 1.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.72 |  | Valor com BDI => |  | 13.11
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3713606 | SICRO3 | Defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação |  |  | m | 1 | 493.08 | 493.08
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9082 | SICRO3 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW | 1 | 1 | 0 | 392.97 | 158.52 | 392.97
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 392.9667
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 29,78 | 29,78
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 3 |  |  |  | 22,38 | 67,14
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 96.9151
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 489.8818
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 28.46
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 17.213
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.4214
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1969 | SICRO3 | Defensa metálica semimaleável dupla | 0.25 | un | 1.899,22 |  |  | 474,81
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 474.8053
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915373 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | M1969 | 0.03318 | t | 19.22 |  | 0.64
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.6377
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1969 | SICRO3 | Defensa metálica semimaleável dupla | 0.03318 | 5914584 0,00 2,80 0,0000 | 5914599 0,00 2,24 0,0000 | 5914614 0,00 1,83 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.71 | LS => | 1.77 | MO com LS => | 3.4799
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.18 |  | Valor com BDI => |  | 622.26
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | 0 |  | un | 1 | 53.33 | 53.33
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.2 | 26.77 | 5.35
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.2 | 32.75 | 6.55
Insumo | D00467 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Material |  | un | 1 | 41.43 | 41.43
|  |  |  | MO sem LS => | 3.81 | LS => | 3.94 | MO com LS => | 7.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.97 |  | Valor com BDI => |  | 67.3
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 160082 | SBC | JUNTA DE DILATACAO TIPO FUNGENBAND EM ESTRUTURA | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES |  | M | 1 | 80.61 | 80.61
Insumo | 004220 | SBC | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA TIPO O-12 FUGENBAND | Material |  | M | 1.1 | 67.5 | 74.25
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.396 | 16.0617 | 6.3604
|  |  |  | MO sem LS => | 3.12 | LS => | 3.24 | MO com LS => | 6.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.11 |  | Valor com BDI => |  | 101.72
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | 0 |  | m² | 1 | 10.75 | 10.75
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 26.88 | 10.75
|  |  |  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 3.36 | MO com LS => | 6.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.81 |  | Valor com BDI => |  | 13.56
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 25.71 | 25.71
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.52 | 15.52
|  |  |  | MO sem LS => | 7.74 | LS => | 8 | MO com LS => | 15.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.73 |  | Valor com BDI => |  | 32.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 26.37 | 26.37
Composição Auxiliar | 295309 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | EC434830 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | MO611700 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | h | 1 | 16.17 | 16.17
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | EC434590 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.28 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 8.06 | LS => | 8.34 | MO com LS => | 16.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.9 |  | Valor com BDI => |  | 33.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 26.77 | 26.77
Composição Auxiliar | 295312 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | MO612700 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 1 | 16.17 | 16.17
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.65 | 0.65
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.76 | 1.76
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 8.06 | LS => | 8.34 | MO com LS => | 16.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.01 |  | Valor com BDI => |  | 33.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 1 | 948.23 | 948.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 11.23 | 25.66 | 288.16
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.16 | 120 | 139.2
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 261.89 | 1.1 | 288.079
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 116.4 | 2 | 232.8
|  |  |  | MO sem LS => | 84.47 | LS => | 87.23 | MO com LS => | 171.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 248.43 |  | Valor com BDI => |  | 1196.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 32.54 | 32.54
Composição Auxiliar | 295314 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.25 | 0.25
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.76 | 1.76
Insumo | MO378000 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra |  | h | 1 | 21.92 | 21.92
Insumo | EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.65 | 0.65
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.51 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9 | LS => | 11.27 | MO com LS => | 22.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.52 |  | Valor com BDI => |  | 41.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.56 | 26.56
Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.65 | 1.65
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.52 | 15.52
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 7.91 | LS => | 8.18 | MO com LS => | 16.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.95 |  | Valor com BDI => |  | 33.51
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 27.24 | 27.24
Composição Auxiliar | 295316 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.6 | 0.6
Insumo | EC434840 | SEDOP | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.65 | 1.65
Insumo | EC434600 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | MO247000 | SEDOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 1 | 16.17 | 16.17
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.51 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 8.25 | LS => | 8.52 | MO com LS => | 16.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.13 |  | Valor com BDI => |  | 34.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 25.67 | 25.67
Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.48 | 1.48
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.52 | 15.52
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 7.76 | LS => | 8.03 | MO com LS => | 15.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.72 |  | Valor com BDI => |  | 32.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 26.34 | 26.34
Composição Auxiliar | 295317 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OUBOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | EC434610 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | EC434850 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.48 | 1.48
Insumo | MO246000 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | Mão de Obra |  | h | 1 | 16.17 | 16.17
|  |  |  | MO sem LS => | 8.09 | LS => | 8.37 | MO com LS => | 16.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.9 |  | Valor com BDI => |  | 33.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.06 | 26.06
Composição Auxiliar | 95320 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.76 | 1.76
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.52 | 15.52
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 7.71 | LS => | 7.98 | MO com LS => | 15.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.82 |  | Valor com BDI => |  | 32.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | 0 |  | m² | 1 | 168.85 | 168.85
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.1 | 26.88 | 29.56
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | 0 |  | m³ | 0.03 | 531.5 | 15.94
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.2 | 32.75 | 72.05
Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material |  | un | 57 | 0.9 | 51.3
|  |  |  | MO sem LS => | 34.71 | LS => | 35.85 | MO com LS => | 70.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.23 |  | Valor com BDI => |  | 213.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | 0 |  | m³ | 1 | 771.86 | 771.86
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 6 | 26.88 | 161.28
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.31 | 31.2 | 9.67
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 1.22 | 85 | 103.7
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 9.5 | 52.25 | 496.375
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | h | 0.31 | 2.73 | 0.8463
|  |  |  | MO sem LS => | 52.1 | LS => | 53.81 | MO com LS => | 105.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 202.22 |  | Valor com BDI => |  | 974.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | 0 |  | m³ | 1 | 531.5 | 531.5
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 6 | 26.88 | 161.28
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.31 | 31.2 | 9.67
Insumo | D00349 | SEDOP | Aditivo plastificante | Material |  | L | 0.92 | 17.95 | 16.514
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 1.21 | 85 | 102.85
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 4.6 | 52.25 | 240.35
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | h | 0.31 | 2.73 | 0.8463
|  |  |  | MO sem LS => | 52.1 | LS => | 53.81 | MO com LS => | 105.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.25 |  | Valor com BDI => |  | 670.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 0.45 | 0.45
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 2.32 | 2.32
Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.47 | 1.47
Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI => |  | 2.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.37 | 0.37
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 5849.95 | 0.3744
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 5849.95 | 0.086579
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 5849.95 | 0.4095
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.47 | 1.47
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.25 | 1.18 | 1.475
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.38 |  | Valor com BDI => |  | 1.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 1.87 | 1.87
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.52 | 1.52
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.48 |  | Valor com BDI => |  | 2.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 6.48 | 6.48
Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 2.95 | 2.95
Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.52 | 1.52
Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.66 | 1.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.69 |  | Valor com BDI => |  | 8.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.52 | 1.52
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 23796.4 | 1.523
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 1.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 23796.4 | 0.35219
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.66 | 1.66
Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 23796.4 | 1.6657
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.43 |  | Valor com BDI => |  | 2.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 2.95 | 2.95
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 2.5 | 1.18 | 2.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.77 |  | Valor com BDI => |  | 3.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louça c/ assento | 0 |  | un | 1 | 598.18 | 598.18
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 3.3 | 26.34 | 86.92
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 3.3 | 32.19 | 106.22
Insumo | H00023 | SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material |  | un | 1 | 10.99 | 10.99
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | un | 4 | 9 | 36
Insumo | H00021 | SEDOP | Bacia sanitaria de louca | Material |  | un | 1 | 256.74 | 256.74
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.009 | 11.9 | 0.1071
Insumo | D00079 | SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material |  | kg | 0.09 | 5.66 | 0.5094
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | kg | 1 | 16.66 | 16.66
Insumo | H00022 | SEDOP | Assento plastico | Material |  | un | 1 | 51.46 | 51.46
Insumo | H00025 | SEDOP | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | Material |  | un | 1 | 15 | 15
Insumo | H00024 | SEDOP | Anel de borracha de 1" | Material |  | un | 1 | 17.58 | 17.58
Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material |  | L | 0.0003 | 65.98 | 0.019794
|  |  |  | MO sem LS => | 62.93 | LS => | 65 | MO com LS => | 127.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 156.72 |  | Valor com BDI => |  | 754.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 4.43 | 4.43
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 26.56 | 0.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 31.52 | 0.72
Insumo | 00000993 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.45 | 3.0463
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.73 | 0.063262
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0.44 | MO com LS => | 0.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.16 |  | Valor com BDI => |  | 5.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 19.99 | 19.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 26.56 | 2.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 31.52 | 2.39
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.73 | 0.063262
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 12.49 | 15.5301
|  |  |  | MO sem LS => | 1.38 | LS => | 1.43 | MO com LS => | 2.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.23 |  | Valor com BDI => |  | 25.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 5.99 | 5.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 26.56 | 0.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 31.52 | 0.91
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.73 | 0.063262
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.42 | 4.2524
|  |  |  | MO sem LS => | 0.52 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.56 |  | Valor com BDI => |  | 7.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | M | 1 | 9.58 | 9.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.053248 | 31.52 | 1.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.039936 | 26.56 | 1.06
Insumo | 00039598 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material |  | M | 1.05 | 6.53 | 6.8565
|  |  |  | MO sem LS => | 0.86 | LS => | 0.9 | MO com LS => | 1.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5 |  | Valor com BDI => |  | 12.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 17.57 | 17.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 31.52 | 6.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 26.56 | 5.89
Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 4.69 | 4.69
|  |  |  | MO sem LS => | 4.05 | LS => | 4.19 | MO com LS => | 8.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.6 |  | Valor com BDI => |  | 22.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 80.49 | 80.49
Composição Auxiliar | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.98 | 11.98
Composição Auxiliar | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 31.09 | 31.09
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.58 | 32.58
Composição Auxiliar | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.84 | 4.84
|  |  |  | MO sem LS => | 11.55 | LS => | 11.93 | MO com LS => | 23.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.08 |  | Valor com BDI => |  | 101.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 287.99 | 287.99
Composição Auxiliar | 91383 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 56.06 | 56.06
Composição Auxiliar | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.98 | 11.98
Composição Auxiliar | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.84 | 4.84
Composição Auxiliar | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 31.09 | 31.09
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.58 | 32.58
Composição Auxiliar | 91384 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 151.44 | 151.44
|  |  |  | MO sem LS => | 11.55 | LS => | 11.93 | MO com LS => | 23.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.45 |  | Valor com BDI => |  | 363.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 31.09 | 31.09
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.42e-05 | 765387.37 | 26.1762
Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.03e-05 | 81699.7 | 4.9265
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.14 |  | Valor com BDI => |  | 39.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 4.84 | 4.84
Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.9e-06 | 81699.7 | 0.48203
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 765387.37 | 4.3627
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.26 |  | Valor com BDI => |  | 6.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.98 | 11.98
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 765387.37 | 10.792
Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.46e-05 | 81699.7 | 1.1928
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.13 |  | Valor com BDI => |  | 15.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91383 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 56.06 | 56.06
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.42e-05 | 765387.37 | 49.1379
Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8.49e-05 | 81699.7 | 6.9363
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.68 |  | Valor com BDI => |  | 70.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91384 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 151.44 | 151.44
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 23.7 | 6.39 | 151.443
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.67 |  | Valor com BDI => |  | 191.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 92.6 | 92.6
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.58 | 32.58
Composição Auxiliar | 89870 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 40.19 | 40.19
Composição Auxiliar | 89872 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.7 | 5.7
Composição Auxiliar | 89871 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 14.13 | 14.13
|  |  |  | MO sem LS => | 11.55 | LS => | 11.93 | MO com LS => | 23.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.26 |  | Valor com BDI => |  | 116.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 349.64 | 349.64
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.58 | 32.58
Composição Auxiliar | 89870 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 40.19 | 40.19
Composição Auxiliar | 89873 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 68.73 | 68.73
Composição Auxiliar | 89872 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.7 | 5.7
Composição Auxiliar | 89871 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 14.13 | 14.13
Composição Auxiliar | 89874 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 188.31 | 188.31
|  |  |  | MO sem LS => | 11.55 | LS => | 11.93 | MO com LS => | 23.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.6 |  | Valor com BDI => |  | 441.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89870 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 40.19 | 40.19
Insumo | 00037762 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.42e-05 | 756122.48 | 25.8594
Insumo | 00037743 | SINAPI | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.03e-05 | 237841.37 | 14.3418
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.52 |  | Valor com BDI => |  | 50.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89872 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 5.7 | 5.7
Insumo | 00037762 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 756122.48 | 4.3099
Insumo | 00037743 | SINAPI | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.9e-06 | 237841.37 | 1.4033
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.49 |  | Valor com BDI => |  | 7.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89871 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 14.13 | 14.13
Insumo | 00037762 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 756122.48 | 10.6613
Insumo | 00037743 | SINAPI | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.46e-05 | 237841.37 | 3.4725
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.7 |  | Valor com BDI => |  | 17.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89873 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 68.73 | 68.73
Insumo | 00037743 | SINAPI | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8.49e-05 | 237841.37 | 20.1927
Insumo | 00037762 | SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.42e-05 | 756122.48 | 48.5431
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 18 |  | Valor com BDI => |  | 86.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89874 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 188.31 | 188.31
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 29.47 | 6.39 | 188.3133
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.33 |  | Valor com BDI => |  | 237.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 9.42 | 9.42
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.012784 | 80.49 | 1.02
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.01008 | 89.29 | 0.9
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0083333 | 212.36 | 1.76
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.019935 | 287.99 | 5.74
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6 | LS => | 0.62 | MO com LS => | 1.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 11.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 32.21 | 32.21
Composição Auxiliar | 295329 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.32 | 0.32
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | EC434830 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | EC434590 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | MO121400 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | h | 1 | 21.92 | 21.92
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.51 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 10.94 | LS => | 11.3 | MO com LS => | 22.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.43 |  | Valor com BDI => |  | 40.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.35 | 29.35
Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.1 | 19.1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 9.53 | LS => | 9.85 | MO com LS => | 19.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.68 |  | Valor com BDI => |  | 37.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.5 | 30.5
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1 | LS => | 10.43 | MO com LS => | 20.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.99 |  | Valor com BDI => |  | 38.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 706.77 | 706.77
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6046 | 28.35 | 45.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5333 | 25.66 | 65
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.7787 | 0.45 | 0.35
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.8259 | 2.32 | 1.91
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 322.9777 | 1.1 | 355.2755
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5872 | 252.15 | 148.0625
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7558 | 120 | 90.696
|  |  |  | MO sem LS => | 34.24 | LS => | 35.37 | MO com LS => | 69.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 185.17 |  | Valor com BDI => |  | 891.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 655.11 | 655.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.2858 | 25.66 | 161.29
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 120 | 102.456
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 1.1 | 240.823
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 252.15 | 150.5588
|  |  |  | MO sem LS => | 47.27 | LS => | 48.83 | MO com LS => | 96.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 171.63 |  | Valor com BDI => |  | 826.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 578.87 | 578.87
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6462 | 1.87 | 1.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1058 | 25.66 | 54.03
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6853 | 6.48 | 4.44
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3315 | 28.35 | 37.74
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8325 | 120 | 99.9
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 213.4531 | 1.1 | 234.7984
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5821 | 252.15 | 146.7765
|  |  |  | MO sem LS => | 28.44 | LS => | 29.38 | MO com LS => | 57.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 151.66 |  | Valor com BDI => |  | 730.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 15.52 | 0.22908
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295309 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | MO611700 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | h | 0.01476 | 16.17 | 0.23867
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295312 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | MO612700 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.01476 | 16.17 | 0.23867
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295314 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.25 | 0.25
Insumo | MO378000 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra |  | h | 0.0115 | 21.92 | 0.25208
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 15.52 | 0.57921
|  |  |  | MO sem LS => | 0.28 | LS => | 0.29 | MO com LS => | 0.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295316 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.6 | 0.6
Insumo | MO247000 | SEDOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.0373 | 16.17 | 0.60314
|  |  |  | MO sem LS => | 0.29 | LS => | 0.31 | MO com LS => | 0.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 15.52 | 0.27905
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295317 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OUBOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | MO246000 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | Mão de Obra |  | h | 0.01798 | 16.17 | 0.29074
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95320 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 15.52 | 0.1791
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295329 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.32 | 0.32
Insumo | MO121400 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | h | 0.0147 | 21.92 | 0.32222
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 19.1 | 0.28192
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 20.3 | 0.23426
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95391 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00002355 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00586 | 25.04 | 0.14673
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.75 | 0.75
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 20.3 | 0.7576
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0.39 | MO com LS => | 0.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 0.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295332 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | MO243600 | SEDOP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.03732 | 21.92 | 0.81805
|  |  |  | MO sem LS => | 0.39 | LS => | 0.42 | MO com LS => | 0.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01798 | 20.3 | 0.36499
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295335 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIROHIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | MO269600 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | h | 0.01798 | 21.92 | 0.39412
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0.2 | MO com LS => | 0.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.87 | 1.87
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 127.3 | 1.8789
|  |  |  | MO sem LS => | 0.92 | LS => | 0.95 | MO com LS => | 1.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.48 |  | Valor com BDI => |  | 2.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.97 | 1.97
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 133.62 | 1.9722
|  |  |  | MO sem LS => | 0.96 | LS => | 1.01 | MO com LS => | 1.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 2.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 23.37 | 0.11895
|  |  |  | MO sem LS => | 0.05 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 19.1 | 0.15872
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295389 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | MO376660 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra |  | h | 0.00831 | 21.92 | 0.18216
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 25.04 | 0.28896
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01637 | 19.1 | 0.31267
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.16 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01637 | 24.69 | 0.40418
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0.21 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 23.07 | 0.26623
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 20.3 | 0.43036
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0.22 | MO com LS => | 0.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295371 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.46 | 0.46
Insumo | MO475000 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.0212 | 21.92 | 0.4647
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0.24 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 20.3 | 0.29963
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 20.3 | 0.23426
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 14.98 | 0.31758
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.16 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295378 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | MO611100 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.0212 | 16.17 | 0.3428
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 20.3 | 0.23426
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 20.06 | 0.23149
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295406 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | MO759200 | SEDOP | TOPOGRAFO | Mão de Obra |  | h | 0.00831 | 21.92 | 0.18216
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra |  | H | 0.00534 | 16.27 | 0.086882
|  |  |  | MO sem LS => | 0.03 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190224 | SEDOP | Caixa de descarga plastica - externa | 0 |  | un | 1 | 226.61 | 226.61
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.6 | 26.34 | 68.48
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.6 | 32.19 | 83.69
Insumo | H00044 | SEDOP | Caixa de descarga plastica externa | Material |  | un | 1 | 50 | 50
Insumo | H00046 | SEDOP | Ligacao flexivel (engate) plastico | Material |  | un | 1 | 7.25 | 7.25
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | m | 0.5 | 0.18 | 0.09
Insumo | H00045 | SEDOP | Tubo de descarga em PVC - 40mm | Material |  | un | 1 | 17.1 | 17.1
|  |  |  | MO sem LS => | 49.58 | LS => | 51.21 | MO com LS => | 100.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.37 |  | Valor com BDI => |  | 285.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180352 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto | 0 |  | un | 1 | 924.68 | 924.68
Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | 0 |  | m³ | 0.041 | 975.51 | 39.99
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 0 |  | m² | 2.37 | 17.32 | 41.04
Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | 0 |  | m² | 2.4 | 168.85 | 405.24
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 0 |  | m² | 2.37 | 51.8 | 122.76
Composição Auxiliar | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | 0 |  | m³ | 0.057 | 3803.32 | 216.78
Composição Auxiliar | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | 0 |  | m² | 0.36 | 50.66 | 18.23
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 |  | m³ | 0.75 | 107.52 | 80.64
|  |  |  | MO sem LS => | 191.31 | LS => | 197.56 | MO com LS => | 388.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 242.26 |  | Valor com BDI => |  | 1166.94
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | 0 |  | un | 1 | 45.4 | 45.4
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 26.34 | 10.53
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 32.19 | 12.87
Insumo | H00008 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | Material |  | un | 1 | 22 | 22
|  |  |  | MO sem LS => | 7.62 | LS => | 7.88 | MO com LS => | 15.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.89 |  | Valor com BDI => |  | 57.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915015 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t |  |  | t | 1 | 21.49 | 21.49
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 393.29 | 124.43 | 393.29
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 393.291
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,77 | 43,54
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 43.5444
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 436.8354
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 20.8
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 21.0017
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.4929
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.02 | LS => | 1.07 | MO com LS => | 2.0935
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.63 |  | Valor com BDI => |  | 27.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915373 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t |  |  | t | 1 | 19.22 | 19.22
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 318.96 | 112.96 | 318.96
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 318.956
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 21,77 | 43,54
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 43.5444
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 362.5004
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 19.36
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 18.7242
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.4934
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1 | LS => | 1.15 | MO com LS => | 2.2492
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.03 |  | Valor com BDI => |  | 24.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  | t | 1 | 34.34 | 34.34
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 279.78 | 87.73 | 279.78
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 279.7839
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 6 |  |  |  | 21,77 | 130,63
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 130.6332
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 410.4171
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 12.34
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 33.2591
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 1.0802
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2 | LS => | 5.39 | MO com LS => | 10.5862
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.99 |  | Valor com BDI => |  | 43.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 0 |  | m² | 1 | 17.32 | 17.32
Composição Auxiliar | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | 0 |  | m³ | 0.007 | 771.86 | 5.4
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.2 | 32.75 | 6.55
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.2 | 26.88 | 5.37
|  |  |  | MO sem LS => | 4.18 | LS => | 4.33 | MO com LS => | 8.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.53 |  | Valor com BDI => |  | 21.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | 0 |  | un | 1 | 74.21 | 74.21
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.5 | 32.19 | 16.09
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.5 | 26.34 | 13.17
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | m | 0.28 | 0.18 | 0.0504
Insumo | H00043 | SEDOP | Chuveiro em PVC | Material |  | un | 1 | 44.9 | 44.9
|  |  |  | MO sem LS => | 9.53 | LS => | 9.85 | MO com LS => | 19.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.44 |  | Valor com BDI => |  | 93.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | 0 |  | m² | 1 | 50.66 | 50.66
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.35 | 32.75 | 11.46
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 26.88 | 26.88
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.022 | 85 | 1.87
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.2 | 52.25 | 10.45
|  |  |  | MO sem LS => | 11.97 | LS => | 12.37 | MO com LS => | 24.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.27 |  | Valor com BDI => |  | 63.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 3803.32 | 3803.32
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 |  | kg | 80 | 14.1 | 1128
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 |  | m² | 9 | 190.84 | 1717.56
Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 957.76 | 957.76
|  |  |  | MO sem LS => | 562.71 | LS => | 581.07 | MO com LS => | 1143.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 996.46 |  | Valor com BDI => |  | 4799.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050736 | SEDOP | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 1049.11 | 1049.11
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.39 | 31.2 | 12.16
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 10.5 | 26.88 | 282.24
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.65 | 32.75 | 54.03
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.93 | 85 | 79.05
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv | Equipamento |  | h | 0.65 | 2.18 | 1.417
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | h | 0.39 | 2.73 | 1.0647
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.94 | 218.45 | 205.343
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 7.92 | 52.25 | 413.82
|  |  |  | MO sem LS => | 107.68 | LS => | 111.2 | MO com LS => | 218.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 274.86 |  | Valor com BDI => |  | 1323.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 957.76 | 957.76
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.65 | 32.75 | 54.03
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 10.5 | 26.88 | 282.24
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.39 | 31.2 | 12.16
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.84 | 218.45 | 183.498
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.85 | 85 | 72.25
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv | Equipamento |  | h | 0.65 | 2.18 | 1.417
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | h | 0.39 | 2.73 | 1.0647
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 6.72 | 52.25 | 351.12
|  |  |  | MO sem LS => | 107.68 | LS => | 111.2 | MO com LS => | 218.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 250.93 |  | Valor com BDI => |  | 1208.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 27.76 | 27.76
Composição Auxiliar | 95391 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00002355 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.04 | 25.04
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 12.38 | LS => | 12.8 | MO com LS => | 25.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.27 |  | Valor com BDI => |  | 35.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 11.89 | 11.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 31.52 | 1.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 26.56 | 0.94
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 8.88 | 8.88
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.96 | 0.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0.64 | LS => | 0.67 | MO com LS => | 1.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 89.34 | 89.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38142 | 26.56 | 10.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38142 | 31.52 | 12.02
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 62.36 | 62.36
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 3 | 1.61 | 4.83
|  |  |  | MO sem LS => | 6.96 | LS => | 7.19 | MO com LS => | 14.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.4 |  | Valor com BDI => |  | 112.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 33.2 | 33.2
Composição Auxiliar | 295332 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | EC434600 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | MO243600 | SEDOP | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 1 | 21.92 | 21.92
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | EC434840 | SEDOP | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.65 | 1.65
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 11.18 | LS => | 11.55 | MO com LS => | 22.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.69 |  | Valor com BDI => |  | 41.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.52 | 31.52
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.75 | 0.75
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.65 | 1.65
|  |  |  | MO sem LS => | 10.35 | LS => | 10.7 | MO com LS => | 21.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.25 |  | Valor com BDI => |  | 39.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 9.65 | 9.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.071 | 31.52 | 2.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.071 | 26.56 | 1.88
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0018 | 23.45 | 0.04221
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 5 | 5.5
|  |  |  | MO sem LS => | 1.29 | LS => | 1.34 | MO com LS => | 2.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.52 |  | Valor com BDI => |  | 12.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 10.35 | 10.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.103 | 26.56 | 2.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.103 | 31.52 | 3.24
Insumo | 00040402 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | Material |  | M | 1.1 | 3.94 | 4.334
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0023 | 23.45 | 0.053935
|  |  |  | MO sem LS => | 1.87 | LS => | 1.94 | MO com LS => | 3.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.71 |  | Valor com BDI => |  | 13.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes |  | M | 1 | 18.35 | 18.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05019 | 26.56 | 1.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.10038 | 31.52 | 3.16
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 10.01 | 10.01
Insumo | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material |  | M | 1.0556 | 3.65 | 3.8529
|  |  |  | MO sem LS => | 3.94 | LS => | 4.08 | MO com LS => | 8.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 23.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.54 | 30.54
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.48 | 1.48
|  |  |  | MO sem LS => | 10.16 | LS => | 10.5 | MO com LS => | 20.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 8 |  | Valor com BDI => |  | 38.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 32.19 | 32.19
Composição Auxiliar | 295335 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIROHIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | MO269600 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | h | 1 | 21.92 | 21.92
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | EC434850 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.48 | 1.48
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | EC434610 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.51 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 10.97 | LS => | 11.34 | MO com LS => | 22.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.43 |  | Valor com BDI => |  | 40.62
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 5471.26 | 5471.26
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | MES | 1 | 247.23 | 247.23
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3896.15 | 3896.15
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | MES | 1 | 19.29 | 19.29
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | MES | 1 | 251.14 | 251.14
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | MES | 1 | 18.28 | 18.28
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | MES | 1 | 194.75 | 194.75
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | MES | 1 | 844.42 | 844.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2435.39 | LS => | 1460.76 | MO com LS => | 3896.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 1433.47 |  | Valor com BDI => |  | 6904.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 137.06 | 137.06
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.87 | 1.87
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 127.3 | 127.3
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.1 | 1.1
|  |  |  | MO sem LS => | 63.54 | LS => | 65.63 | MO com LS => | 129.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.9 |  | Valor com BDI => |  | 172.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 143.48 | 143.48
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.97 | 1.97
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.1 | 1.1
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 133.62 | 133.62
|  |  |  | MO sem LS => | 66.7 | LS => | 68.89 | MO com LS => | 135.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.59 |  | Valor com BDI => |  | 181.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 89.29 | 89.29
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.42 | 34.42
Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 43.4 | 43.4
Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.47 | 11.47
|  |  |  | MO sem LS => | 12.45 | LS => | 12.87 | MO com LS => | 25.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.39 |  | Valor com BDI => |  | 112.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 212.36 | 212.36
Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.47 | 11.47
Composição Auxiliar | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 54.25 | 54.25
Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 43.4 | 43.4
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.42 | 34.42
Composição Auxiliar | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 68.82 | 68.82
|  |  |  | MO sem LS => | 12.45 | LS => | 12.87 | MO com LS => | 25.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.63 |  | Valor com BDI => |  | 267.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 43.4 | 43.4
Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.6e-05 | 775000 | 43.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.37 |  | Valor com BDI => |  | 54.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 11.47 | 11.47
Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 775000 | 11.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 14.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 54.25 | 54.25
Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 775000 | 54.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.21 |  | Valor com BDI => |  | 68.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 68.82 | 68.82
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 10.77 | 6.39 | 68.8203
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.03 |  | Valor com BDI => |  | 86.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 97.52 | 97.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2459 | 25.66 | 6.3
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0976 | 30.5 | 2.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1483 | 31.1 | 4.61
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0739 | 706.77 | 52.23
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.45 | 4.17 | 1.8765
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 26.93 | 29.1275
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 17.91 | 0.42984
|  |  |  | MO sem LS => | 6.86 | LS => | 7.1 | MO com LS => | 13.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.55 |  | Valor com BDI => |  | 123.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado |  | UN | 1 | 229.05 | 229.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43106 | 25.67 | 11.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43106 | 30.54 | 13.16
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0.88 | 1.76
Insumo | 00010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material |  | UN | 1 | 203.07 | 203.07
|  |  |  | MO sem LS => | 7.72 | LS => | 7.98 | MO com LS => | 15.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.01 |  | Valor com BDI => |  | 289.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92557 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 1490.36 | 1490.36
Composição Auxiliar | 92259 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 496.16 | 496.16
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.4195 | 25.71 | 87.91
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 12.3102 | 30.5 | 375.46
Insumo | 00021142 | SINAPI | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | Material |  | UN | 1 | 38.42 | 38.42
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3 | 21.19 | 63.57
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 1.125 | 17.91 | 20.1487
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 11 | 31.73 | 349.03
Insumo | 00004400 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 23.87 | 59.675
|  |  |  | MO sem LS => | 201.98 | LS => | 208.58 | MO com LS => | 410.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 390.47 |  | Valor com BDI => |  | 1880.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 133.11 | 133.11
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4528 | 29.35 | 42.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.41057 | 25.66 | 10.53
Insumo | 00003080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 79.95 | 79.95
|  |  |  | MO sem LS => | 16.93 | LS => | 17.49 | MO com LS => | 34.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.87 |  | Valor com BDI => |  | 167.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 10.01 | 10.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.048 | 25.67 | 1.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2114 | 30.54 | 6.45
Insumo | 00039140 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | Material |  | UN | 1.7857 | 1.31 | 2.3393
|  |  |  | MO sem LS => | 2.51 | LS => | 2.6 | MO com LS => | 5.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI => |  | 12.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm(REAP 1x) - incl. desforma | 0 |  | m² | 1 | 143.86 | 143.86
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.84 | 26.37 | 22.15
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.96 | 32.21 | 30.92
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.01 | 150 | 1.5
Insumo | D00030 | SEDOP | Chapa de madeira compensada resinada e=15mm | Material |  | m² | 0.63 | 61.98 | 39.0474
Insumo | D00086 | SEDOP | Prego 2 1/2"x12 | Material |  | kg | 0.35 | 20.67 | 7.2345
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.06 | 225.02 | 13.5012
Insumo | D00427 | SEDOP | Desmoldante | Material |  | L | 0.02 | 11.58 | 0.2316
Insumo | D00021 | SEDOP | Régua 3"x7/8" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.09 | 325.54 | 29.2986
|  |  |  | MO sem LS => | 17.27 | LS => | 17.85 | MO com LS => | 35.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.69 |  | Valor com BDI => |  | 181.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180349 | SEDOP | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | 0 |  | un | 1 | 1994.43 | 1994.43
Composição Auxiliar | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | 0 |  | m³ | 1.44 | 21.79 | 31.37
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0 |  | m³ | 3.36 | 103.35 | 347.25
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 |  | m³ | 4.8 | 107.52 | 516.09
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4 | 26.77 | 107.08
Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | 0 |  | m³ | 0.2011 | 975.51 | 196.17
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4 | 32.75 | 131
Insumo | H00061 | SEDOP | Fossa septica cap= 10 pessoas | Material |  | un | 1 | 665.47 | 665.47
|  |  |  | MO sem LS => | 291.23 | LS => | 300.73 | MO com LS => | 591.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 522.54 |  | Valor com BDI => |  | 2516.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 28.94 | 28.94
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.51 | 28.51
|  |  |  | MO sem LS => | 9.54 | LS => | 9.87 | MO com LS => | 19.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.58 |  | Valor com BDI => |  | 36.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 30.19 | 30.19
Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.51 | 28.51
Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 9.54 | LS => | 9.87 | MO com LS => | 19.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.9 |  | Valor com BDI => |  | 38.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 5506.87 | 0.35244
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 5506.87 | 0.081502
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6e-05 | 5506.87 | 0.33041
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 0.78 | 1.18 | 0.9204
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 111.64 | 111.64
Composição Auxiliar | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 18.26 | 18.26
Composição Auxiliar | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 51.81 | 51.81
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.19 | 34.19
Composição Auxiliar | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 7.38 | 7.38
|  |  |  | MO sem LS => | 12.34 | LS => | 12.75 | MO com LS => | 25.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.24 |  | Valor com BDI => |  | 140.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 225.92 | 225.92
Composição Auxiliar | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 18.26 | 18.26
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.19 | 34.19
Composição Auxiliar | 89270 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 83.29 | 83.29
Composição Auxiliar | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 51.81 | 51.81
Composição Auxiliar | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 7.38 | 7.38
Composição Auxiliar | 89271 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 30.99 | 30.99
|  |  |  | MO sem LS => | 12.34 | LS => | 12.75 | MO com LS => | 25.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.19 |  | Valor com BDI => |  | 285.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89267 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 51.81 | 51.81
Insumo | 00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4e-05 | 1295335.74 | 51.8134
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.57 |  | Valor com BDI => |  | 65.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89269 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 7.38 | 7.38
Insumo | 00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 1295335.74 | 7.3834
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.93 |  | Valor com BDI => |  | 9.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89268 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 18.26 | 18.26
Insumo | 00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 1295335.74 | 18.2642
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.78 |  | Valor com BDI => |  | 23.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89270 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 83.29 | 83.29
Insumo | 00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 1295335.74 | 83.2901
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.82 |  | Valor com BDI => |  | 105.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89271 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 30.99 | 30.99
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 4.85 | 6.39 | 30.9915
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.11 |  | Valor com BDI => |  | 39.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 183.14 | 183.14
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 99.64 | 99.64
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 35.12 | 35.12
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 14.19 | 14.19
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.19 | 34.19
|  |  |  | MO sem LS => | 12.34 | LS => | 12.75 | MO com LS => | 25.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.98 |  | Valor com BDI => |  | 231.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 358.65 | 358.65
Composição Auxiliar | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 160.17 | 160.17
Composição Auxiliar | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 15.34 | 15.34
Composição Auxiliar | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 99.64 | 99.64
Composição Auxiliar | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 35.12 | 35.12
Composição Auxiliar | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 14.19 | 14.19
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.19 | 34.19
|  |  |  | MO sem LS => | 12.34 | LS => | 12.75 | MO com LS => | 25.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.96 |  | Valor com BDI => |  | 452.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 99.64 | 99.64
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 4e-05 | 2491030.28 | 99.6412
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.1 |  | Valor com BDI => |  | 125.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 14.19 | 14.19
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 2491030.28 | 14.1989
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.71 |  | Valor com BDI => |  | 17.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 35.12 | 35.12
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 2491030.28 | 35.1235
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.2 |  | Valor com BDI => |  | 44.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93285 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 160.17 | 160.17
Insumo | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 2491030.28 | 160.1732
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.96 |  | Valor com BDI => |  | 202.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93286 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 15.34 | 15.34
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 13 | 1.18 | 15.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.01 |  | Valor com BDI => |  | 19.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92259 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | UN | 1 | 496.16 | 496.16
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.4202 | 30.5 | 104.31
Composição Auxiliar | 89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.17462 | 111.64 | 19.49
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7331 | 25.71 | 44.55
Composição Auxiliar | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.086399 | 225.92 | 19.51
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 64.93 | 2.5972
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 1.125 | 17.91 | 20.1487
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 9 | 31.73 | 285.57
|  |  |  | MO sem LS => | 51.17 | LS => | 52.85 | MO com LS => | 104.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.99 |  | Valor com BDI => |  | 626.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 31.33 | 31.33
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.51 | 11.51
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 19.82 | 19.82
|  |  |  | MO sem LS => | 6.56 | LS => | 6.79 | MO com LS => | 13.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.2 |  | Valor com BDI => |  | 39.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 19.82 | 19.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.232 | 31.52 | 7.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.232 | 26.56 | 6.16
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 6.35 | 6.35
|  |  |  | MO sem LS => | 4.23 | LS => | 4.38 | MO com LS => | 8.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.19 |  | Valor com BDI => |  | 25.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 | 289.94 | 289.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.31302 | 31.1 | 9.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15651 | 25.66 | 4.01
Insumo | 00036896 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | Material |  | UN | 0.8333 | 307.7 | 256.4064
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.66786 | 26.08 | 17.4177
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.26 | 2.392
|  |  |  | MO sem LS => | 4.36 | LS => | 4.51 | MO com LS => | 8.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.96 |  | Valor com BDI => |  | 365.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 1 | 25.82 | 25.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0444 | 25.66 | 1.13
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0339 | 578.87 | 19.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 31.1 | 5.07
|  |  |  | MO sem LS => | 2.95 | LS => | 3.06 | MO com LS => | 6.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.76 |  | Valor com BDI => |  | 32.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 21.86 | 21.86
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1765 | 31.52 | 5.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.055156 | 26.56 | 1.46
Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material |  | UN | 1 | 14.84 | 14.84
|  |  |  | MO sem LS => | 2.25 | LS => | 2.34 | MO com LS => | 4.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.72 |  | Valor com BDI => |  | 27.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 32.8 | 32.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.483 | 31.52 | 15.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15094 | 26.56 | 4
Insumo | 00039385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1 | 13.58 | 13.58
|  |  |  | MO sem LS => | 6.18 | LS => | 6.4 | MO com LS => | 12.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.59 |  | Valor com BDI => |  | 41.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | 0 |  | m³ | 1 | 975.51 | 975.51
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2 | 32.75 | 65.5
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 16 | 26.88 | 430.08
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.88 | 218.45 | 192.236
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 4.4 | 52.25 | 229.9
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.68 | 85 | 57.8
|  |  |  | MO sem LS => | 151.98 | LS => | 156.94 | MO com LS => | 308.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 255.58 |  | Valor com BDI => |  | 1231.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | 0 |  | un | 1 | 921.49 | 921.49
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.75 | 26.34 | 72.43
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.75 | 32.19 | 88.52
Insumo | H00056 | SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | Material |  | un | 1 | 96.76 | 96.76
Insumo | H00028 | SEDOP | Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada | Material |  | un | 1 | 75.9 | 75.9
Insumo | H00052 | SEDOP | Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) | Material |  | un | 1 | 115.22 | 115.22
Insumo | H00042 | SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material |  | un | 2 | 9 | 18
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | m | 0.84 | 0.18 | 0.1512
Insumo | H00032 | SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material |  | un | 1 | 454.51 | 454.51
|  |  |  | MO sem LS => | 52.45 | LS => | 54.16 | MO com LS => | 106.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 241.43 |  | Valor com BDI => |  | 1162.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.58 | 32.58
Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.37 | 23.37
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
|  |  |  | MO sem LS => | 11.55 | LS => | 11.93 | MO com LS => | 23.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.53 |  | Valor com BDI => |  | 41.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4516137 | SICRO3 | Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação |  |  | m² | 1 | 137.63 | 137.63
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.1004 | 1 | 0 | 29.12 | 28.74 | 2.92
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.1004 | 1 | 0 | 20.61 | 6.16 | 2.07
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 4.9928
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 1.8 |  |  |  | 27,74 | 49,94
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1.8 |  |  |  | 22,38 | 40,28
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 90.2201
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 95.2129
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 95.2129
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0450 | SICRO3 | Compensado de virola - E = 6 mm | 1.1 | m² | 35,39 |  |  | 38,93
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.2 | kg | 16,26 |  |  | 3,25
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 42.1811
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0450 | 0.0066 | t | 34.34 |  | 0.23
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1205 | 0.0002 | t | 34.34 |  | 0.01
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.2335
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0450 | SICRO3 | Compensado de virola - E = 6 mm | 0.0066 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.0002 | 5914449 0,00 1,10 0,0000 | 5914464 0,00 0,88 0,0000 | 5914479 0,00 0,72 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 44.42 | LS => | 45.87 | MO com LS => | 90.2921
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.05 |  | Valor com BDI => |  | 173.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.35 | 28.35
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.1 | 19.1
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 9.47 | LS => | 9.78 | MO com LS => | 19.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.42 |  | Valor com BDI => |  | 35.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 31.2 | 31.2
Composição Auxiliar | 295389 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | EC434880 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.11 | 1.11
Insumo | MO376660 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra |  | h | 1 | 21.92 | 21.92
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | EC434640 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.51 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 10.87 | LS => | 11.23 | MO com LS => | 22.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.17 |  | Valor com BDI => |  | 39.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.42 | 34.42
Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.04 | 25.04
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 12.45 | LS => | 12.87 | MO com LS => | 25.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.01 |  | Valor com BDI => |  | 43.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.51 | 28.51
Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.1 | 19.1
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 9.54 | LS => | 9.87 | MO com LS => | 19.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.46 |  | Valor com BDI => |  | 35.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.19 | 34.19
Composição Auxiliar | 95359 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.4 | 0.4
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.69 | 24.69
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 12.34 | LS => | 12.75 | MO com LS => | 25.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.95 |  | Valor com BDI => |  | 43.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.43 | 32.43
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.03 | 0.03
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.07 | 23.07
|  |  |  | MO sem LS => | 11.47 | LS => | 11.86 | MO com LS => | 23.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.49 |  | Valor com BDI => |  | 40.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1 | 130.69 | 130.69
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1016 | 32.53 | 3.3
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0043 | 655.11 | 2.81
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.689 | 25.71 | 17.71
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.021 | 30.5 | 31.14
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0253 | 34.19 | 0.86
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.069 | 17.61 | 1.2151
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 35.12 | 36.8773
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.8033 | 8.5 | 15.328
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.8033 | 11.91 | 21.4773
|  |  |  | MO sem LS => | 17.3 | LS => | 17.87 | MO com LS => | 35.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.24 |  | Valor com BDI => |  | 164.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1 | 110.88 | 110.88
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0187 | 34.19 | 0.63
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0029 | 655.11 | 1.89
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0751 | 32.53 | 2.44
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.816 | 30.5 | 24.88
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.55 | 25.71 | 14.14
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.6923 | 8.5 | 14.3846
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 35.12 | 36.8773
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.057 | 17.61 | 1.0038
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2308 | 11.91 | 14.6588
|  |  |  | MO sem LS => | 13.7 | LS => | 14.15 | MO com LS => | 27.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.05 |  | Valor com BDI => |  | 139.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1 | 87.54 | 87.54
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.288 | 25.71 | 7.4
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.424 | 30.5 | 12.93
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0153 | 34.19 | 0.52
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0615 | 32.53 | 2
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.057 | 17.61 | 1.0038
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 35.12 | 36.8773
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.1818 | 11.91 | 14.0752
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.5 | 8.5 | 12.75
|  |  |  | MO sem LS => | 7.38 | LS => | 7.63 | MO com LS => | 15.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.93 |  | Valor com BDI => |  | 110.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 32.75 | 32.75
Composição Auxiliar | 295371 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.46 | 0.46
Insumo | EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.65 | 0.65
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.76 | 1.76
Insumo | MO475000 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 1 | 21.92 | 21.92
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 11.01 | LS => | 11.37 | MO com LS => | 22.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.58 |  | Valor com BDI => |  | 41.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.1 | 31.1
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.76 | 1.76
|  |  |  | MO sem LS => | 10.19 | LS => | 10.54 | MO com LS => | 20.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.14 |  | Valor com BDI => |  | 39.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.73 | 32.73
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.29 | 0.29
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 2.24 | 2.24
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.94 | 1.94
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 10.12 | LS => | 10.47 | MO com LS => | 20.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.57 |  | Valor com BDI => |  | 41.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 26.41 | 26.41
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5266 | 32.73 | 17.23
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0619 | 22.2 | 1.3742
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.207 | 37.75 | 7.8143
|  |  |  | MO sem LS => | 5.33 | LS => | 5.51 | MO com LS => | 10.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.91 |  | Valor com BDI => |  | 33.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 | 17.34 | 17.34
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3805 | 32.73 | 12.45
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.13 | 35.48 | 4.6124
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.013 | 22.2 | 0.2886
|  |  |  | MO sem LS => | 3.85 | LS => | 3.98 | MO com LS => | 7.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.54 |  | Valor com BDI => |  | 21.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | m² | 1 | 540.06 | 540.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15681 | 25.66 | 4.02
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.55488 | 31.1 | 17.25
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 39.47 | 34.8481
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 1.04 | 5.0093
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 0.5473 | 592.75 | 324.4121
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 22.56 | 154.545
|  |  |  | MO sem LS => | 6.83 | LS => | 7.06 | MO com LS => | 13.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 141.49 |  | Valor com BDI => |  | 681.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | 0 |  | pt | 1 | 502.78 | 502.78
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 6 | 26.34 | 158.04
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4 | 32.19 | 128.76
Insumo | H00093 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 25mm-LH | Material |  | un | 2 | 1.22 | 2.44
Insumo | H00006 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | m | 9 | 9.98 | 89.82
Insumo | H00116 | SEDOP | Te em PVC - JS - 25mm (LH) | Material |  | un | 0.75 | 1.54 | 1.155
Insumo | H00075 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | Material |  | un | 0.75 | 4.86 | 3.645
Insumo | H00157 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) | Material |  | m | 3 | 36.17 | 108.51
Insumo | H00400 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90o PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) | Material |  | un | 1 | 8.38 | 8.38
Insumo | H00082 | SEDOP | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | Material |  | un | 1 | 2.04 | 2.04
|  |  |  | MO sem LS => | 92.49 | LS => | 95.51 | MO com LS => | 188
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.72 |  | Valor com BDI => |  | 634.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | 0 |  | pt | 1 | 345.04 | 345.04
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 5 | 33.2 | 166
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 5 | 27.24 | 136.2
Insumo | E00019 | SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | Material |  | un | 1 | 1.52 | 1.52
Insumo | E00034 | SEDOP | Arruela de 1/2" | Material |  | un | 2 | 0.83 | 1.66
Insumo | E00012 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material |  | m | 3 | 3.83 | 11.49
Insumo | E00008 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material |  | m | 9 | 2.87 | 25.83
Insumo | E00033 | SEDOP | Bucha de 1/2" | Material |  | un | 2 | 1.17 | 2.34
|  |  |  | MO sem LS => | 97.16 | LS => | 100.34 | MO com LS => | 197.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.4 |  | Valor com BDI => |  | 435.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 541.58 | 541.58
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0144 | 948.23 | 13.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.657 | 31.52 | 52.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.657 | 26.56 | 44
Insumo | 00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 431.71 | 431.71
|  |  |  | MO sem LS => | 31.48 | LS => | 32.52 | MO com LS => | 64
|  |  |  | Valor do BDI => | 141.89 |  | Valor com BDI => |  | 683.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | 0 |  | m³ | 1 | 21.79 | 21.79
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.75 | 26.88 | 20.16
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | h | 0.3 | 5.45 | 1.635
|  |  |  | MO sem LS => | 6.09 | LS => | 6.29 | MO com LS => | 12.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.7 |  | Valor com BDI => |  | 27.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 0 |  | m² | 1 | 51.8 | 51.8
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | 0 |  | m³ | 0.03 | 531.5 | 15.94
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.67 | 32.75 | 21.94
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.52 | 26.77 | 13.92
|  |  |  | MO sem LS => | 13.12 | LS => | 13.56 | MO com LS => | 26.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.57 |  | Valor com BDI => |  | 65.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180095 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" | 0 |  | un | 1 | 100.44 | 100.44
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.54 | 26.34 | 14.22
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.54 | 32.19 | 17.38
Insumo | H00009 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" | Material |  | un | 1 | 68.75 | 68.75
Insumo | H00055 | SEDOP | Fita de vedacao | Material |  | m | 0.5 | 0.18 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 10.63 | MO com LS => | 20.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.31 |  | Valor com BDI => |  | 126.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0 |  | m³ | 1 | 103.35 | 103.35
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.72 | 26.88 | 19.35
Insumo | D00453 | SEDOP | Caixa Coletora | Material |  | m³ | 1 | 84 | 84
|  |  |  | MO sem LS => | 5.84 | LS => | 6.04 | MO com LS => | 11.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.07 |  | Valor com BDI => |  | 130.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 32.53 | 32.53
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.43 | 32.43
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 11.47 | LS => | 11.86 | MO com LS => | 23.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.52 |  | Valor com BDI => |  | 41.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 34.19 | 34.19
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.6 | 1.6
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.43 | 32.43
|  |  |  | MO sem LS => | 11.47 | LS => | 11.86 | MO com LS => | 23.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.95 |  | Valor com BDI => |  | 43.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7.2e-05 | 1252.51 | 0.090181
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 1252.51 | 0.018537
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5e-05 | 1252.51 | 0.062626
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 1.6 | 1.6
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.36 | 1.18 | 1.6048
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.41 |  | Valor com BDI => |  | 2.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.9 | 30.9
Composição Auxiliar | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.76 | 1.76
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1 | LS => | 10.43 | MO com LS => | 20.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.09 |  | Valor com BDI => |  | 38.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 26.88 | 26.88
Composição Auxiliar | 295378 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | MO611100 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 1 | 16.17 | 16.17
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | EC434910 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.85 | 1.85
Insumo | EC434670 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 8.12 | LS => | 8.39 | MO com LS => | 16.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.04 |  | Valor com BDI => |  | 33.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 25.66 | 25.66
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.85 | 1.85
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.98 | 14.98
|  |  |  | MO sem LS => | 7.52 | LS => | 7.77 | MO com LS => | 15.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.72 |  | Valor com BDI => |  | 32.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.43 | 32.43
Composição Auxiliar | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.25 | 1.25
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 2.69 | 2.69
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1 | LS => | 10.43 | MO com LS => | 20.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.49 |  | Valor com BDI => |  | 40.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.51 | 11.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.128 | 26.56 | 3.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.128 | 31.52 | 4.03
Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 2.69 | 2.69
Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 2.41 | MO com LS => | 4.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 14.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180350 | SEDOP | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas | 0 |  | un | 1 | 1557.65 | 1557.65
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.5 | 26.77 | 66.92
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 |  | m³ | 2.8 | 107.52 | 301.05
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0 |  | m³ | 1.96 | 103.35 | 202.56
Composição Auxiliar | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | 0 |  | m³ | 0.84 | 21.79 | 18.3
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.5 | 32.75 | 81.87
Insumo | H00062 | SEDOP | Sumidouro cap=10 pessoas | Material |  | un | 1 | 886.95 | 886.95
|  |  |  | MO sem LS => | 155.23 | LS => | 160.3 | MO com LS => | 315.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 408.1 |  | Valor com BDI => |  | 1965.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.26 | 30.26
Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.06 | 20.06
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.28 | 0.28
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 9.98 | LS => | 10.31 | MO com LS => | 20.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.92 |  | Valor com BDI => |  | 38.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 77.3 | 77.3
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0053 | 30.19 | 0.16
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.128 | 30.26 | 3.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 25.66 | 4.25
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0073 | 28.94 | 0.21
Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.357 | 46.11 | 62.5713
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.26 | 4.65 | 5.859
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.26 | 0.31 | 0.3906
|  |  |  | MO sem LS => | 2.63 | LS => | 2.73 | MO com LS => | 5.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.25 |  | Valor com BDI => |  | 97.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 32.78 | 32.78
Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 21.27 | 21.27
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.51 | 11.51
|  |  |  | MO sem LS => | 6.74 | LS => | 6.98 | MO com LS => | 13.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.58 |  | Valor com BDI => |  | 41.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 21.27 | 21.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.242 | 26.56 | 6.42
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.242 | 31.52 | 7.62
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23
|  |  |  | MO sem LS => | 4.41 | LS => | 4.57 | MO com LS => | 8.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.57 |  | Valor com BDI => |  | 26.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |  | UN | 1 | 55.25 | 55.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.32379 | 26.56 | 8.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43172 | 31.52 | 13.6
Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 33.06 | 33.06
|  |  |  | MO sem LS => | 7.02 | LS => | 7.26 | MO com LS => | 14.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.47 |  | Valor com BDI => |  | 69.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 39.16 | 39.16
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.51 | 11.51
Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 27.65 | 27.65
|  |  |  | MO sem LS => | 8.12 | LS => | 8.39 | MO com LS => | 16.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.25 |  | Valor com BDI => |  | 49.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 27.65 | 27.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.317 | 26.56 | 8.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.317 | 31.52 | 9.99
Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 9.25 | 9.25
|  |  |  | MO sem LS => | 5.79 | LS => | 5.98 | MO com LS => | 11.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.24 |  | Valor com BDI => |  | 34.89
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280029 | SEDOP | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 24.68 | 24.68
Composição Auxiliar | 295406 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | MO759200 | SEDOP | TOPOGRAFO | Mão de Obra |  | h | 1 | 21.92 | 21.92
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | EC434690 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | EC434930 | SEDOP | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.89 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 10.87 | LS => | 11.23 | MO com LS => | 22.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.46 |  | Valor com BDI => |  | 31.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1 | 29.54 | 29.54
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0093 | 28.94 | 0.26
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.099342 | 25.71 | 2.55
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0046 | 30.19 | 0.13
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1952 | 30.5 | 5.95
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.63382 | 31.73 | 20.111
Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 18.05 | 0.5415
|  |  |  | MO sem LS => | 2.86 | LS => | 2.96 | MO com LS => | 5.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.73 |  | Valor com BDI => |  | 37.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915012 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 2.02 | 2.02
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 393.29 | 124.43 | 393.29
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 393.291
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 393.291
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 197.71
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.9892
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0355
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 2.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915013 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1.62 | 1.62
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 393.29 | 124.43 | 393.29
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 393.291
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 393.291
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 247.13
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.5914
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0307
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.42 |  | Valor com BDI => |  | 2.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915014 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 1.33 | 1.33
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9041 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 393.29 | 124.43 | 393.29
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 393.291
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 393.291
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 296.56
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.3262
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914584 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 2.8 | 2.8
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 318.96 | 112.96 | 318.96
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 318.956
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 318.956
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 116.2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.7449
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0548
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.73 |  | Valor com BDI => |  | 3.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914599 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 2.24 | 2.24
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 318.96 | 112.96 | 318.96
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 318.956
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 318.956
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 145.25
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.1959
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0475
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.58 |  | Valor com BDI => |  | 2.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914614 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 1.83 | 1.83
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 318.96 | 112.96 | 318.96
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 318.956
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 318.956
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 174.3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.8299
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914449 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.1 | 1.1
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 279.78 | 87.73 | 279.78
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 279.7839
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 279.7839
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 259.04
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.0801
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0191
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914464 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.88 | 0.88
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 279.78 | 87.73 | 279.78
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 279.7839
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 279.7839
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 323.8
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.8641
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0165
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.72 | 0.72
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 279.78 | 87.73 | 279.78
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 279.7839
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 279.7839
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 388.56
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.7201
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | 0 |  | m | 1 | 49.63 | 49.63
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.48 | 32.19 | 15.45
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.48 | 26.34 | 12.64
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.15 | 11.9 | 1.785
Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material |  | L | 0.005 | 65.98 | 0.3299
Insumo | H00002 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | Material |  | m | 1.05 | 18.52 | 19.446
|  |  |  | MO sem LS => | 9.15 | LS => | 9.45 | MO com LS => | 18.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 13 |  | Valor com BDI => |  | 62.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | 0 |  | m | 1 | 53.17 | 53.17
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.52 | 32.19 | 16.73
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.52 | 26.34 | 13.69
Insumo | H00001 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | Material |  | m | 1.05 | 19.01 | 19.9605
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.18 | 11.9 | 2.142
Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material |  | L | 0.01 | 65.98 | 0.6598
|  |  |  | MO sem LS => | 9.91 | LS => | 10.24 | MO com LS => | 20.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.93 |  | Valor com BDI => |  | 67.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.72 | 26.72
Composição Auxiliar | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.85 | 1.85
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.27 | 16.27
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 8.04 | LS => | 8.31 | MO com LS => | 16.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 7 |  | Valor com BDI => |  | 33.72
|  |  |  | MO sem LS => | 9.15 | LS => | 9.45 | MO com LS => | 18.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 13 |  | Valor com BDI => |  | 62.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | 0 |  | m | 1 | 53.17 | 53.17
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.52 | 32.19 | 16.73
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.52 | 26.34 | 13.69
Insumo | H00001 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | Material |  | m | 1.05 | 19.01 | 19.9605
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.18 | 11.9 | 2.142
Insumo | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | Material |  | L | 0.01 | 65.98 | 0.6598
|  |  |  | MO sem LS => | 9.91 | LS => | 10.24 | MO com LS => | 20.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.93 |  | Valor com BDI => |  | 67.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.72 | 26.72
Composição Auxiliar | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 1.85 | 1.85
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.27 | 16.27
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 8.04 | LS => | 8.31 | MO com LS => | 16.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 7 |  | Valor com BDI => |  | 33.72
_____________________________________
Eng.º Civil Matias Costa da Silva Engenheiro Civil
CREA-PA nº 151.793.702-7 Portaria 0022/2025-SEMAT
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA TRAVESSSA VEREADOR ALEXANDRE SILVA. |  |  |  | DATA: ABRIL DE 2026 |  | Encargos Sociais Desonerados:
LOCAL: TRAVESSSA VEREADOR ALEXANDRE SILVA - BARCARENA/PA. |  |  |  | PRAZO: 4 meses |  |  | Horista: 103,26%
BANCOS: SINAPI - 02/2026 - PA; SBC - 03/2026 - PA; SICRO3 - 10/2025 - PA; SEDOP - 03/2026 - PA. |  |  |  | BDI: 26,20% |  |  | Mensalista: 59,98%
COMPOSIÇÃO DE B.D.I (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS |  |  |  | SERVIÇO |  | FORNECIMENTO
[5 empty] | % | PARCIAL | % | PARCIAL
1.0 | CUSTO INDIRETO |  |  |  |  | 5.36% |  | 3.21%
1.1 | (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | 1.5%
1.2 | (S) Seguro + (G) GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | 0.3%
1.3 | (R) RISCO |  |  |  | 0.97% |  | 0.56%
1.4 | (DF) DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | 0.85%
2.0 | (I) TRIBUTOS |  |  |  |  | 11.35% |  | 6.35%
2.1 | PIS |  |  |  | 0.65% |  | 0.65%
2.2 | COFINS |  |  |  | 3% |  | 3%
2.3 | ISS - Lei nº 479/2007 de 21/11/2007 (Código Tributário) |  |  |  | 5% |  | 0%
2.4 | CPRB |  |  |  | 2.7% |  | 2.7%
3.0 | (L) BONIFICAÇÃO |  |  |  |  | 6.16% |  | 3.5%
3.1 | RESULTADO ESTIMADO ( OU LUCRO ) |  |  |  | 6.16% |  | 3.5%
BDI DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTO | [5 empty] | 26.2% |  | 14.09%
Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:
Equação do Cálculo do BDI:
|  | BDI = | (1 + AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L) |  | – 1
(1 – I)
Onde: AC é a taxa de rateio da administração central; R corresponde aos riscos; S é uma taxa representativa de Seguros; G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital; DF é a taxa representativa das despesas financeiras; L corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor e; I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins,CPRB e ISS).
_____________________________________
Eng.º Civil Matias Costa da Silva Engenheiro Civil
CREA-PA nº 151.793.702-7 Portaria 0022/2025-SEMAT
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA TRAVESSSA VEREADOR ALEXANDRE SILVA |  | DATA: ABRIL DE 2026 |  | Encargos Sociais Desonerados:
LOCAL: TRAVESSSA VEREADOR ALEXANDRE SILVA - BARCARENA/PA. |  | PRAZO: 4 meses |  |  | Horista: 103,26%
BANCOS: SINAPI - 02/2026 - PA; SBC - 03/2026 - PA; SICRO3 - 10/2025 - PA; SEDOP - 03/2026 - PA. |  | BDI: 26,20% |  |  | Mensalista: 59,98%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) |  | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS |  | 10% |  | 10%
A2 | SESI |  | 1.5% |  | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% |  | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% |  | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% |  | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% |  | 3%
A8 | FGTS |  | 8% |  | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% |  | 0%
A | Total |  | 26.8% |  | 26.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 18.01% |  | Não incide
B2 | Feriados |  | 4.13% |  | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.9% |  | 0.67%
B4 | 13º Salário |  | 11.16% |  | 8.31%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% |  | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.75% |  | 0.56%
B7 | Dias de Chuva |  | 2.99% |  | Não incide
B8 | Auxílo Acidente de Trabalho |  | 0.03% |  | 0.02%
B9 | Férias Gozadas |  | 12.24% |  | 9.11%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% |  | 0.03%
B | Total |  | 50.32% |  | 18.75%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 6.63% |  | 4.93%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.17% |  | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas |  | 3.01% |  | 2.24%
C4 | Depósito Recisão sem justa causa |  | 2.82% |  | 2.1%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.56% |  | 0.41%
C | Total |  | 13.19% |  | 9.81%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 12.37% |  | 4.19%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.58% |  | 0.43%
D | Total |  | 12.95% |  | 4.62%
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 103.3% |  | 59.98%
FONTE:
SINAPI - Encargos Sociais - Pará - a partir de janeiro de 2026.
_____________________________________
Eng.º Civil Matias Costa da Silva Engenheiro Civil
CREA-PA nº 151.793.702-7 Portaria 0022/2025-SEMAT
SEMDUR- Secretaria Munic. De Infra e Desenv. Urbano.