## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONCLUSÃO UBSF COCAL | SINAPI - 06/2025 - Pará SBC - 06/2022 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará | 22,47% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 119.200,17 | 100,00% 119.200,17
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 973,04 | 100,00% 973,04
3 | FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS | 100,00% 124.453,83 | 100,00% 124.453,83
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 100,00% 53.273,17 |  | 25,00% 13.318,29 | 50,00% 26.636,59 | 25,00% 13.318,29
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 100.375,83 |  |  |  | 50,00% 50.187,92 | 50,00% 50.187,92
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% 87.933,84 |  |  | 25,00% 21.983,46 | 50,00% 43.966,92 | 25,00% 21.983,46
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 6.834,45 |  |  |  |  | 100,00% 6.834,45
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS/TETO E EXTERNOS | 100,00% 148.283,28 |  | 25,00% 37.070,82 | 25,00% 37.070,82 | 25,00% 37.070,82 | 25,00% 37.070,82
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 100,00% 56.966,78 |  | 25,00% 14.241,70 | 25,00% 14.241,70 | 25,00% 14.241,70 | 25,00% 14.241,70
11 | PINTURA | 100,00% 87.839,82 |  |  |  | 50,00% 43.919,91 | 50,00% 43.919,91
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 28.061,32 |  | 25,00% 7.015,33 | 25,00% 7.015,33 | 25,00% 7.015,33 | 25,00% 7.015,33
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 68.802,46 |  | 25,00% 17.200,62 | 25,00% 17.200,62 | 25,00% 17.200,62 | 25,00% 17.200,62
14 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 55.066,13 |  |  |  | 50,00% 27.533,07 | 50,00% 27.533,07
15 | REDE DE AR COMPRIMIDO | 100,00% 3.970,53 |  |  |  |  | 100,00% 3.970,53
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 100,00% 2.096,01 |  |  |  |  | 100,00% 2.096,01
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 87.945,65 |  |  | 25,00% 21.986,41 | 25,00% 21.986,41 | 25,00% 21.986,41 | 25,00% 21.986,41
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 4.097,24 |  |  |  |  | 100,00% 4.097,24
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 15.726,27 |  |  |  |  | 50,00% 7.863,14 | 50,00% 7.863,14
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 6.536,62 | [5 empty] | 100,00% 6.536,62
Porcentagem |  |  | 23,11% | 8,39% | 13,81% | 26,12% | 25,13% | 3,44%
Custo |  |  | 244.627,04 | 88.846,75 | 146.134,91 | 276.440,97 | 266.000,58 | 36.386,16
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,11% | 31,51% | 45,31% | 71,43% | 96,56% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 244.627,04 | 333.473,79 | 479.608,70 | 756.049,67 | 1.022.050,25 | 1.058.436,44
_______________________________________________________________ ALUIZIO TEIXEIRA FILHO ENG. CIVIL 7.784/D CREA PA