## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, REPAROS NO PISO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TERRINHA | SINAPI - 07/2026 - Pará SBC - 08/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 763,95 | 100,00% 763,95
2 | COBERTURA | 100,00% 61.494,71 | 100,00% 61.494,71
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO (CALHAS E RUFOS) | 100,00% 4.315,27 |  | 100,00% 4.315,27
4 | FORRO | 100,00% 15.212,90 |  | 50,00% 7.606,45 | 50,00% 7.606,45
5 | ELÉTRICA | 100,00% 3.218,82 |  |  |  | 100,00% 3.218,82
6 | PISO | 100,00% 7.900,23 |  |  | 100,00% 7.900,23
7 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA | 100,00% 994,57 |  |  |  | 100,00% 994,57
Porcentagem |  |  | 66,3% | 12,7% | 16,51% | 4,49%
Custo |  |  | 62.258,66 | 11.921,72 | 15.506,68 | 4.213,39
Porcentagem Acumulado |  |  | 66,3% | 79,0% | 95,51% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 62.258,66 | 74.180,38 | 89.687,06 | 93.900,45
__________________________________________________________________________________________________
ALUIZIO TEIXEIRA FILHO Eng. Civil 7.784/D Crea-Pa