## MEMORIAL
Prefeitura Municipal de Castanhal-Pá
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONCEDENTE: SEINFRA
Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS HELIOLÂNDIA E PORTELINHA, COM EXTENSÃO DE 5.825 M, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA.
[7 empty] | DATA: | 2026-05-02
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 03/2026 - SICRO - 01/2026 | [6 empty] | BDI | 25.81%
| RUAS | EXTENÇÃO | LARGURA | ESP | M2
| SANTO ANTONIO | 698 | 6.5 |  | 4537
| R. SANTA HELENA | 862 | 6 |  | 5172
| RUA CELIA MANOEL | 540 | 7 |  | 3780
| TV. VALENTINA | 326 | 7 |  | 2282
| TV. SILA RAMALHO | 333 | 6.5 |  | 2164.5
| TV. TEREZINHA | 405 | 6.5 |  | 2632.5
| TV. NOSSA SRA. APARECIDA | 250 | 6 |  | 1500
| TV. MARIA DAS DORES | 265 | 5.5 |  | 1457.5
| 4 DE JULHO | 775 | 6.6 |  | 5115
| TV. OLADIO | 244 | 7 |  | 1708
| AV. DOS INCONFIDENTES | 197 | 7 |  | 1379
| DR. EMIDIO | 503 | 6 |  | 3018
| RUA NOSSA SRA DE NAZARÉ ( PORTELINHA) | 427 | 7 |  | 2989
| TOTAL | 5825 |  | TOTAL | 37734.5 | M² | 1132.035 | m³
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | EXTENSÃO | LARGURA | ESPESSURA | OUTROS I | OUTROS II | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1.5 | 1.8 |  |  | 1 | 2.7 | COMPRIMENTO x LARGURA DA PLACA DE OBRA.x QUANTIDADE
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | und | conforme memoria de calculo
2 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | h | dias | total
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 4 | 60 | 240 | HORAS POR DIA X DIAS | 31.73% | 31.54% | 36.73%
2.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  |  | 8 | 60 | 480 | HORAS POR DIA X DIAS | 76.1615 | 75.6852 | 88.1533
3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO | M
3.1 | Imprimação - execução com fornecimento de material | m² | [5 empty] | 37734.5 | EXTENSÃO DA PISTA X LARGURA DA FAIXA DE LIMPEZA
3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | m³ | 5825 | varia | 0.03 |  |  | 1132.035 | EXTENSÃO DA PISTA X LARGURA DA FAIXA DE LIMPEZA X ESPESSURA
3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | txkm | 5825 | varia | 0.03 | 60 | 2.4 | 163013.04 | EXTENSÃO DA PISTA X LARGURA DA FAIXA DE LIMPEZA X ESPESSURA X KM X COEFICIENTE
4 | INSTALAÇÃO DE MEIO FIO | M
4.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 5825 |  |  | 2 |  | 11650 | EXTENSÃO DA PISTA X DOIS LADOS DA PISTA
5 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | m | 5825 |  |  | 2 |  | 11650 | EXTENSÃO DA PISTA X DOIS LADOS DA PISTA
5.1 | PINTURA DE FAIXA | M
| PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 5825 |  |  | 3 | 0.1 | 1747.5 | EXTENSÃO DA PISTA X 3 LINHAS X 10% PARA FAIXAS ZEBRADAS

## MOB - DESM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
OBRA: |  |  | Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS HELIOLÂNDIA E PORTELINHA, COM EXTENSÃO DE 5.825 M, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA. | [10 empty] | BDI | SINAPI - 03/2026 - Pará
PROPONENTE |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
CONCEDENTE |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE PARÁ | [10 empty] | 25.81% | DATA
2026-05-12
COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
BASE | CODIGO | EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | ORIGEM | DESTINO | VIAGENS (K) | DISTÂNCIA (DM) | VELOCIDADE (V) | QUANTIDADE | FU | CUSTO UNITÁRIO (CH) | PREÇO TOTAL | FONTE | CÓDIGO | TRANSPORTADOR | COEFICIENTE
SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 0.5 | 160.6 | 267.6667 | SINAPI | 5684 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 1.6667
SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 1 | 217.48 | 724.9333 | SINAPI | 96463 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 3.3333
SINAPI | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 0.333 | 235.23 | 261.1053 | SINAPI | 95631 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 1.11
SINAPI |  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 0.33 | 128.9 | 141.79 | SINAPI | 89035 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 1.1
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 1 | 271.13 | 903.7667 | SINAPI | 5932 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 3.3333
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 0.2 | 11.45 | 7.6333 | SINAPI | 5839 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 0.66667
SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 1 | 212.32 | 707.7333 | SINAPI | 5631 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 3.3333
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 0.5 | 139.48 | 232.4667 | SINAPI | 5678 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 1.6667
SINAPI | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 0.6 | 208.53 | 417.06 | SINAPI | 5940 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 2
SINAPI | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 0.5 | 375.55 | 625.9167 | SINAPI | 5835 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 1.6667
SINAPI | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 0.6 | 139.1 | 278.2 | SINAPI | 96157 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 2
SINAPI | 89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 1 | 585.35 | 1951.1667 | SINAPI | 89234 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 3.3333
SINAPI | 96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 0.35 | 125.58 | 146.51 | SINAPI | 96158 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 1.1667
|  | EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA | ORIGEM | DESTINO | VIAGENS (K) | DISTÂNCIA (DM) | VELOCIDADE (V) | QUANTIDADE | FU | CUSTO UNITÁRIO (CH) | PREÇO TOTAL | FONTE | CÓDIGO | TRANSPORTADOR
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 1 | 325.56 | 1085.2 | SINAPI | 5901 | Condução por conta própria | 3.3333
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DIURNO. AF_08/2015 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 1 | 177.27 | 590.9 | SINAPI | 83362 | Condução por conta própria | 3.3333
SINAPI | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 1 | 206.81 | 689.3667 | SINAPI | 5811 | Condução por conta própria | 3.3333
SINAPI | 96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 1 | 274.9 | 916.3333 | SINAPI | 96035 | Condução por conta própria | 3.3333
SINAPI | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 1 | 262.53 | 875.1 | SINAPI | 6259 | Condução por conta própria | 3.3333
SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 1 | 216.52 | 721.7333 | SINAPI | 5824 | Condução por conta própria | 3.3333
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  | 2 | 100 | 60 | 1 | 1 | 265.07 | 883.5667 | SINAPI | 91386 | Condução por conta própria | 3.3333
SINAPI |  | CAVALO MECANICO |  |  | 4 | 100 | 60 | 2 | 1 |  |  | SINAPI | 106367 | Condução por conta própria | 13.3333
*
*

## CRONO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEINFRA
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL |  |  |  |  | Versão: | BDI:
|  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTAO |  |  |  |  | 2 | 25.81%
|  | Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS HELIOLÂNDIA E PORTELINHA, COM EXTENSÃO DE 5.825 M, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA. |  |  |  |  | Data da Emissão:
07/06/202
|  |  | Total | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês
|  |  | 8252594.78 | 620951.6565 | 1820131.4537 | 2149992.7181 | 3065159.2717 | 825571.8201
|  |  |  | 7.524% | 22.06% | 26.05% | 37.14% | 10%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 25734.03 | 15440.418 | 1286.7015 | 1286.7015 | 1286.7015 | 6433.5075
|  |  |  | 60% | 5% | 5% | 5% | 25%
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 70960.8 | 4734.5895 | 16514.8052 | 34528.8696 | 14153.8232 | 1028.7126
|  |  |  | 6.672% | 23.27% | 48.66% | 19.95% | 1.45%
3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO |  | 6007766.49 | 600776.649 | 1802329.947 | 1802329.947 | 1802329.947 | 0
|  |  |  | 10% | 30% | 30% | 30% | 0%
4 | INSTALAÇÃO DE MEIO FIO |  | 1559236 |  | 0 | 311847.2 | 1247388.8 | 0
|  |  |  | 0% |  | 20% | 80% | 0%
5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  | 818109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818109.6
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
PORCENTAGEM |  |  |  | 7.524% | 22.06% | 26.05% | 37.14% | 10%
CUSTO |  |  |  | 620951.6565 | 1820131.4537 | 2149992.7181 | 3065159.2717 | 825571.8201
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  | 7.524% | 29.58% | 55.63% | 92.77% | 102.8%
CUSTO ACUMULADO |  |  |  | 620951.6565 | 2441083.1101 | 4591075.8282 | 7656235.0999 | 8481806.92

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL |  |  | Versão:
|  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |  |  | 1
| Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS HELIOLÂNDIA E PORTELINHA, COM EXTENSÃO DE 5.825 M, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA. |  |  |  | Data da Emissão:
2026-05-11
Descrição |  | Valores de Referência |  |  | Adotado
|  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  | 3.8% | 3.8% | 4.67% | 4.31% | AC
Seguro e Garantia |  | 0.28% | 0.49% | 0.74% | 0.74% | SG
Risco |  | 0.5% | 0.5% | 0.97% | 0.97% | R
Despesas Financeiras |  | 0.94% | 0.99% | 1.21% | 0.99% | DF
Lucro |  | 6.74% | 8.04% | 8.69% | 8.69% | L
Tributos (Imposto COFINS 3% e PIS 0,65%) |  | 3% | 3% | 3% | 3% | CP
Tributos (ISS) |  | 0% | 2.5% | 5% | 2.5% | ISS
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre Receira Bruta) |  | 0% | 2% | 2% | 2% | CPRB
BDI |  | 16.16% | 23.61% | 30.03% | 25.81%

## SITUAÇÃO
MAPA ILUMINADO
BAIRRO HÉLIOLANDIA
BAIRRO PORTELINHA
ITEM | LISTAGEM DE RUAS | COORDENADAS DO INICIO |  |  | COORDENADAS DO FINAL |  |  | REFERÊNCIA ENTRE RUAS |  | DIMENSÕES (M)
|  |  | LONGITUDE | LATITUDE |  | LONGITUDE | LATITUDE |  |  | COMP. | LARG | AREA
1 | RUA SANTO ANTONIO | P1 | 179161.947 | 9856431.811 | P2 | 179225.932 | 9855736.221 | ATE OLADIO COELHO |  | 698 | 6.5 | 4537
2 | R. SANTA HELENA | P2 | 179095.911 | 9856423.299 | P3 | 179183.178 | 9855564.777 | AV DOS INCONFIDENTES | RUA SEM NOME | 862 | 6 | 5172
3 | RUA CELIA MANOEL | P3 | 178984.324 | 9855637.095 | P4 | 178929.095 | 9856191.437 | TV VALENTINA | TV TULIPA | 540 | 7 | 3780
4 | TV. VALENTINA | P4 | 178853.603 | 9856183.582 | P5 | 179178.797 | 9856215.001 | RUA SÃO FRANCISCO | RUA SANTO ANTONIO | 326 | 7 | 2282
5 | TV. SILA RAMALHO | P5 | 178835.547 | 9856323.363 | P6 | 179167.536 | 9856353.603 | RUA SÃO FRANCISCO | RUA SANTO ANTONIO | 333 | 6.5 | 2164.5
6 | TV. TEREZINHA | P6 | 179067.504 | 9856034.251 | P7 | 179198.09 | 9856066.662 | RUA 4 DE JULHO | RUA SANTO ANTONIO | 407 | 6.5 | 2645.5
7 | TV. NOSSA SRA. APARECIDA | P7 | 178958.996 | 9855920.491 | P8 | 179206.008 | 9855933.689 | RUA CELIA MACIEL | RUA SANTO ANTONIO | 250 | 6 | 1500
8 | TV. MARIA DAS DORES | P8 | 179222.952 | 9855794.2 | P9 | 178966.796 | 9855803.088 | RUA CELIA MACIEL | RUA SANTO ANTONIO | 265 | 5.5 | 1457.5
9 | RUA 4 DE JULHO | P9 | 179104.195 | 9855645.692 | P10 | 179033.774 | 9856418.398 | AV DOS INCONFIDENTES | TV TULIPA | 775 | 6.6 | 5115
10 | TV. OLADIO | P10 | 179225.132 | 9855729.779 | P11 | 178980.991 | 9855718.796 | RUA CELIA MACIEL | RUA SANTO ANTONIO | 244 | 7 | 1708
11 | AV. DOS INCONFIDENTES | P11 | 179029.805 | 9856415.813 | P12 | 178832.965 | 9856406.165 | RUA 4 DE JULHO | RUA SÃO FRANSCISCO | 197 | 7 | 1379
12 | RUA DR. EMIDIO | P12 | 178996.76 | 9856142.113 | P13 | 179042.229 | 9855641.135 | ATE TV TULIPA |  | 503 | 6 | 3018
13 | RUA DR. EMIDIO
13 | RUA NOSSA SRA DE NAZERÉ | P14 | 176898.669 | 9854525.062 | P15 | 176863.936 | 9854953.088 | TV JOSE FERREIRA PAZ | TV RAIMUNDO ALVES | 427 | 7 | 2989
TOTAL | [9 empty] | 5400 |  | 37747.5
11
05
09
02
03
04
08
01
06
06
07
10
12
13

## ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: | Obra/Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS HELIOLÂNDIA E PORTELINHA, COM EXTENSÃO DE 5.825 M, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA. | BDI | DATA
2026-06-12
LOCAL: | BAIRRO HELIOLANDIA E PORTELINGA MUNICIPIO DE CASTANHAL | 25.81% | VERSÃO
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL |  | 01
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11% | Não Incide
B2 | Feriados | 4.15% | Não Incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 10.94% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.66% | Não Incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 8.53% | 6.5%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | Total | 46.24% | 16.26%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23% | 3.98%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 5.28% | 4.02%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.9% | 2.97%
C5 | Indenização Adicional | 0.44% | 0.34%
C | Total | 14.97% | 11.4%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.77% | 2.73%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.44% | 0.33%
D | Total | 8.21% | 3.06%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.22% | 47.52%
Vigência a partir de 2020.