## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| RECUPERAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA 2026 | SINAPI - 03/2026 - Pará SICRO3 - 01/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará | 29,77% |  | Não Desonerado: Horista: 95,00% Mensalista: 53,45%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 108.718,02 | 45,81% 49.808,16 | 4,93% 5.355,44 | 4,93% 5.355,44 | 4,93% 5.355,44 | 4,93% 5.355,44 | 4,93% 5.355,44 | 4,93% 5.355,44 | 4,93% 5.355,44 | 4,93% 5.355,44 | 4,93% 5.355,44 | 4,93% 5.355,44 | 4,93% 5.355,44
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 171.031,57 | 8,51% 14.559,17 | 8,32% 14.224,76 | 8,32% 14.224,76 | 8,32% 14.224,76 | 8,32% 14.224,76 | 8,32% 14.224,76 | 8,32% 14.224,76 | 8,32% 14.224,76 | 8,32% 14.224,76 | 8,32% 14.224,76 | 8,32% 14.224,76 | 8,32% 14.224,76
3 | MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | 100,00% 102.667,37 | 50,00% 51.333,69 | 50,00% 51.333,69
4 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 4.667.522,27 | 8,34% 389.271,36 | 8,34% 389.271,36 | 8,34% 389.271,36 | 8,34% 389.271,36 | 8,33% 388.804,61 | 8,33% 388.804,61 | 8,33% 388.804,61 | 8,33% 388.804,61 | 8,33% 388.804,61 | 8,33% 388.804,61 | 8,33% 388.804,61 | 8,33% 388.804,61
5 | OBRAS DE ARTE | 100,00% 795.571,64 | 8,34% 66.350,67 | 8,34% 66.350,67 | 8,34% 66.350,67 | 8,34% 66.350,67 | 8,33% 66.271,12 | 8,33% 66.271,12 | 8,33% 66.271,12 | 8,33% 66.271,12 | 8,33% 66.271,12 | 8,33% 66.271,12 | 8,33% 66.271,12 | 8,33% 66.271,12
6 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 100,00% 1.116.463,20 | 8,34% 93.113,03 | 8,34% 93.113,03 | 8,34% 93.113,03 | 8,34% 93.113,03 | 8,33% 93.001,38 | 8,33% 93.001,38 | 8,33% 93.001,38 | 8,33% 93.001,38 | 8,33% 93.001,38 | 8,33% 93.001,38 | 8,33% 93.001,38 | 8,33% 93.001,38
Porcentagem |  |  | 9,54% | 8,9% | 8,16% | 8,16% | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 8,15%
Custo |  |  | 664.436,08 | 619.648,95 | 568.315,26 | 568.315,26 | 567.657,31 | 567.657,31 | 567.657,31 | 567.657,31 | 567.657,31 | 567.657,31 | 567.657,31 | 567.657,31
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,54% | 18,44% | 26,61% | 34,77% | 42,92% | 51,08% | 59,23% | 67,39% | 75,54% | 83,69% | 91,85% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 664.436,08 | 1.284.085,03 | 1.852.400,29 | 2.420.715,55 | 2.988.372,86 | 3.556.030,17 | 4.123.687,48 | 4.691.344,79 | 5.259.002,10 | 5.826.659,41 | 6.394.316,72 | 6.961.974,07
_______________________________________________________________ MAYCON LEONAN DA SILVA MATOS ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 1518018386PA