## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | SINAPI - 01/2026 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará | 24,01% |  | Não Desonerado: Horista: 118,23% Mensalista: 71,76%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 1.703.713,20 | 8,33% 141.919,31 | 8,33% 141.919,31 | 8,33% 141.919,31 | 8,33% 141.919,31 | 8,33% 141.919,31 | 8,33% 141.919,31 | 8,33% 141.919,31 | 8,34% 142.089,68 | 8,34% 142.089,68 | 8,33% 141.919,31 | 8,34% 142.089,68 | 8,34% 142.089,68
Porcentagem |  |  | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34%
Custo |  |  | 141.919,30 | 141.919,30 | 141.919,30 | 141.919,30 | 141.919,30 | 141.919,30 | 141.919,30 | 142.089,68 | 142.089,68 | 141.919,30 | 142.089,68 | 142.089,68
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,33% | 16,66% | 24,99% | 33,32% | 41,65% | 49,98% | 58,31% | 66,65% | 74,99% | 83,32% | 91,66% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 141.919,30 | 283.838,60 | 425.757,90 | 567.677,20 | 709.596,50 | 851.515,80 | 993.435,10 | 1.135.524,78 | 1.277.614,46 | 1.419.533,76 | 1.561.623,44 | 1.703.713,20
_______________________________________________________________ MAYCON LEONAN DA SILVA MATOS ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 1518018386PA