## CAPA
Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
JULHO/2026

## ÍNDICE
Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
ÍNDICE
ORÇAMENTO SINTÉTICO | 3
C.C.U. | 10
MEMÓRIA DE CÁLCULO | 23
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | 28
COMPOSIÇÃO DO BDI | 30
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS | 32
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 34
JULHO/2026

## O. SINT
Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
ORÇAMENTO SINTÉTICO
JULHO/2026

## Orçamento Sintético
| Prefeitura Municipal de Santarém |  |  |  |  | Banco de Dados: |  | BDI
| Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA |  |  |  |  | SINAPI - 02/2026 - Pará SBC - 03/2026 - Pará ORSE - 01/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará - Próprio |  | 24.98%
CNPJ: 17.556.659/0001-21
| Av. Mendonça Furtado, 2440 - Bairro: Aldeia - CEP: 68040-050 - FONE: 2101-0100 – Santarém/PA | [6 empty] | Encargos Sociais
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM | [6 empty] | Não Desonerado: 119,42%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 4727.86 | 1.273%
1.1 | CP108 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | und | 1 | 3782.9 | 4727.86 | 4727.86 | 1.273%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8309.44 | 2.238%
2.1 | 011340 | SEDOP | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | m² | 4.5 | 207.93 | 259.87 | 1169.41 | 0.315%
2.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 84.58 | 5.73 | 7.16 | 605.59 | 0.1631%
2.3 | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | und | 1 | 2007.42 | 2508.87 | 2508.87 | 0.6758%
2.4 | 010009 | SEDOP | LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA | m² | 84.58 | 7.58 | 9.47 | 800.97 | 0.2157%
2.5 | PMS-000006 | Próprio | MOBILIZAÇÃO | und | 1 | 2580.1 | 3224.6 | 3224.6 | 0.8686%
3 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 86350.39 | 23.26%
3.1 | CP116 | Próprio | PILAR QUADRADO 15 X 15 CM | m | 337.65 | 142.11 | 177.6 | 59966.64 | 16.15%
3.2 | 105083 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | m | 195.04 | 86.97 | 108.69 | 21198.89 | 5.71%
3.3 | CP118 | Próprio | ESCADA/DEGRAUS MADEIRA | m | 3 | 270.52 | 338.09 | 1014.27 | 0.2732%
3.4 | 080300 | SEDOP | IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA | m² | 220.9 | 15.11 | 18.88 | 4170.59 | 1.123%
4 |  |  | PISO |  |  |  |  | 88214.87 | 23.76%
4.1 | 101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS | m² | 120.55 | 585.51 | 731.77 | 88214.87 | 23.76%
5 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 81429.97 | 21.93%
5.1 | 060215 | SEDOP | PAREDE EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA 2 FACES | m² | 219.59 | 252.35 | 315.38 | 69254.29 | 18.65%
5.2 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 400.78 | 17.73 | 22.15 | 8877.27 | 2.391%
5.2 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 400.78 | 2.21 | 2.76 | 1106.15 | 0.2979%
5.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 400.78 | 4.38 | 5.47 | 2192.26 | 0.5905%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 27340.52 | 7.364%
6.1 | 090063 | SEDOP | PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR | m² | 20.92 | 925.07 | 1156.15 | 24186.65 | 6.515%
6.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 7.2 | 290.65 | 363.25 | 2615.4 | 0.7045%
6.3 | 090069 | SEDOP | ESQUADRIA DE FERRO TIPO BASCULANTE (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) | m² | 0.9 | 478.72 | 598.3 | 538.47 | 0.145%
7 |  |  | FORRO E COBERTURA |  |  |  |  | 21602.41 | 5.819%
7.1 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 74.09 | 73.01 | 91.24 | 6759.97 | 1.821%
7.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | m | 114.75 | 13.77 | 17.2 | 1973.7 | 0.5316%
7.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 107.32 | 30.01 | 37.5 | 4024.5 | 1.084%
7.4 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 107.32 | 65.94 | 82.41 | 8844.24 | 2.382%
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 17683.44 | 4.763%
8.1 |  |  | LOUÇAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 7241.52 | 1.951%
8.1.1 | 95469 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | und | 2 | 389.44 | 486.72 | 973.44 | 0.2622%
8.1.2 | 190797 | SEDOP | PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO | und | 2 | 92.7 | 115.85 | 231.7 | 0.06241%
8.1.3 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | und | 5 | 458.29 | 572.77 | 2863.85 | 0.7714%
8.1.4 | 86928 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | und | 1 | 397.07 | 496.25 | 496.25 | 0.1337%
8.1.5 | CP012 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1 | 427.3 | 534.03 | 534.03 | 0.1438%
8.1.6 | 190848 | SEDOP | SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) - MÓVEL | und | 7 | 83.32 | 104.13 | 728.91 | 0.1963%
8.1.7 | 190084 | SEDOP | PORTA-TOALHA EM LOUÇA - TUBULAR | und | 7 | 86.14 | 107.65 | 753.55 | 0.203%
8.1.8 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | und | 1 | 527.92 | 659.79 | 659.79 | 0.1777%
8.2 |  |  | CONEXÕES (ÁGUA FRIA) |  |  |  |  | 877.84 | 0.2364%
8.2.1 | CP007 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4 | 9.4 | 11.74 | 46.96 | 0.01265%
8.2.2 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | und | 4 | 23.27 | 29.08 | 116.32 | 0.03133%
8.2.3 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | und | 14 | 3.98 | 4.97 | 69.58 | 0.01874%
8.2.4 | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | und | 1 | 21.77 | 27.2 | 27.2 | 0.007326%
8.2.5 | 89406 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 4 | 10.32 | 12.89 | 51.56 | 0.01389%
8.2.6 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 2 | 12.83 | 16.03 | 32.06 | 0.008635%
8.2.7 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 11 | 8.49 | 10.61 | 116.71 | 0.03144%
8.2.8 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 6 | 10.11 | 12.63 | 75.78 | 0.02041%
8.2.9 | CP009 | Próprio | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 7 | 17.93 | 22.4 | 156.8 | 0.04223%
8.2.10 | 89442 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 3 | 16.13 | 20.15 | 60.45 | 0.01628%
8.2.11 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 4 | 13.98 | 17.47 | 69.88 | 0.01882%
8.2.12 | 89394 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | und | 2 | 21.82 | 27.27 | 54.54 | 0.01469%
8.3 |  |  | CONEXÕES (ESGOTO) |  |  |  |  | 1854.81 | 0.4996%
8.3.1 | 053343 | SBC | ANEL VEDACAO 100MM PARA SAIDA VASO SANITARIO | und | 2 | 20.06 | 25.07 | 50.14 | 0.01351%
8.3.2 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 3 | 60.41 | 75.5 | 226.5 | 0.06101%
8.3.3 | 1636 | ORSE | JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM | und | 5 | 46.1 | 57.61 | 288.05 | 0.07759%
8.3.4 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 13 | 19.76 | 24.69 | 320.97 | 0.08645%
8.3.5 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | und | 1 | 12.03 | 15.03 | 15.03 | 0.004048%
8.3.6 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 1 | 16.91 | 21.13 | 21.13 | 0.005691%
8.3.7 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | und | 1 | 46.91 | 58.62 | 58.62 | 0.01579%
8.3.8 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 4 | 51.66 | 64.56 | 258.24 | 0.06956%
8.3.9 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 5 | 12.9 | 16.12 | 80.6 | 0.02171%
8.3.10 | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 2 | 22.34 | 27.92 | 55.84 | 0.01504%
8.3.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 5 | 11.99 | 14.98 | 74.9 | 0.02017%
8.3.12 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 5 | 34.04 | 42.54 | 212.7 | 0.05729%
8.3.13 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 6 | 11.74 | 14.67 | 88.02 | 0.02371%
8.3.14 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 1 | 17.02 | 21.27 | 21.27 | 0.005729%
8.3.15 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 2 | 33.13 | 41.4 | 82.8 | 0.0223%
8.4 |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS |  |  |  |  | 193.07 | 0.052%
8.4.1 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 2 | 27.54 | 34.41 | 68.82 | 0.01854%
8.4.2 | 104055 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | und | 7 | 14.21 | 17.75 | 124.25 | 0.03347%
8.5 |  |  | TUBOS |  |  |  |  | 3076.84 | 0.8288%
8.5.1 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 38.8 | 24.14 | 30.17 | 1170.59 | 0.3153%
8.5.2 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 18.9 | 27.85 | 34.8 | 657.72 | 0.1772%
8.5.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 14.61 | 43.45 | 54.3 | 793.32 | 0.2137%
8.5.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 12.87 | 24.82 | 31.02 | 399.22 | 0.1075%
8.5.5 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | m | 3.02 | 14.84 | 18.54 | 55.99 | 0.01508%
8.6 |  |  | FOSSA E SUMIDOURO |  |  |  |  | 4439.36 | 1.196%
8.6.1 | 180350 | SEDOP | SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP= 10 PESSOAS | und | 1 | 1557.64 | 1946.73 | 1946.73 | 0.5244%
8.6.2 | 180349 | SEDOP | FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP= 10 PESSOAS | und | 1 | 1994.43 | 2492.63 | 2492.63 | 0.6714%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 13055.58 | 3.517%
9.1 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 3378.86 | 0.9101%
9.1.1 | 170073 | SEDOP | QUADRO DE MEDIÇAO BIFASICO (C/ DISJUNTOR) | und | 1 | 1447.62 | 1809.23 | 1809.23 | 0.4873%
9.1.2 | 170321 | SEDOP | CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 12 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) | und | 1 | 705.12 | 881.25 | 881.25 | 0.2374%
9.1.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | und | 3 | 11.99 | 14.98 | 44.94 | 0.0121%
9.1.4 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | und | 1 | 68.85 | 86.04 | 86.04 | 0.02318%
9.1.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | und | 1 | 11.99 | 14.98 | 14.98 | 0.004035%
9.1.6 | CP003 | Próprio | DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA | und | 1 | 198.54 | 248.13 | 248.13 | 0.06683%
9.1.7 | CP079 | Próprio | DISPOSITIVO BIPOLAR DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A | und | 1 | 235.47 | 294.29 | 294.29 | 0.07927%
9.2 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 1393.57 | 0.3754%
9.2.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 15 | 38.46 | 48.06 | 720.9 | 0.1942%
9.2.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 6 | 32.4 | 40.49 | 242.94 | 0.06544%
9.2.3 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 7 | 49.12 | 61.39 | 429.73 | 0.1157%
9.3 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 1274.43 | 0.3433%
9.3.1 | 8324 | ORSE | PLAFON E-27 | und | 23 | 9.81 | 12.26 | 281.98 | 0.07595%
9.3.2 | 060140 | SBC | LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 10W, BASE E27, BIVOLT, BRANCO | und | 23 | 34.53 | 43.15 | 992.45 | 0.2673%
9.4 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 3578.9 | 0.964%
9.4.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 207 | 4.5 | 5.62 | 1163.34 | 0.3133%
9.4.2 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 252 | 6.07 | 7.58 | 1910.16 | 0.5145%
9.4.3 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 20 | 20.22 | 25.27 | 505.4 | 0.1361%
9.5 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 2715.13 | 0.7313%
9.5.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 14.41 | 11.5 | 14.37 | 207.07 | 0.05577%
9.5.2 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 13.52 | 14.78 | 18.47 | 249.71 | 0.06726%
9.5.3 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 97.05 | 18.62 | 23.27 | 2258.35 | 0.6083%
9.6 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 714.69 | 0.1925%
9.6.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 27 | 21.18 | 26.47 | 714.69 | 0.1925%
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 22546.35 | 6.073%
10.1 | 250585 | SEDOP | GUARDA-CORPO EM MAD. LEI ENVERNIZADO H=1,0M | m² | 71.65 | 239.1 | 298.82 | 21410.45 | 5.767%
10.2 | 270220 | SEDOP | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA | m² | 84.58 | 10.75 | 13.43 | 1135.9 | 0.306%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 297072.75
[5 empty] | Total do BDI |  | 74188.08
[5 empty] | Total Geral |  | 371260.83
_______________________________________________________________ Alex Sander da Rosa Azevedo
Engenheiro Civil - CREA: 1522234403PA
Núcleo de Gestão de Obras e Projetos - NGOP

## C.C.U.
Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
C.C.U.
JULHO/2026

## Composição C.U.
| Prefeitura Municipal de Santarém |  |  |  |  | Banco de Dados: |  | BDI
| Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA |  |  |  |  | SINAPI - 02/2026 - Pará SBC - 03/2026 - Pará ORSE - 01/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará - Próprio |  | 24.98%
CNPJ: 17.556.659/0001-21
| Av. Mendonça Furtado, 2440 - Bairro: Aldeia - CEP: 68040-050 - FONE: 2101-0100 – Santarém/PA | [6 empty] | Encargos Sociais
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM | [6 empty] | Não Desonerado: 119,42%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 4727.86
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP108 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | % | 1 | 3782.9 | 3782.9
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 110 | 34.39 | 3782.9
|  |  |  | MO sem LS => | 2726.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 2726.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 944.96 |  | Valor com BDI => |  | 4727.86
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4727.86
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 8309.44
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 0 |  | m² | 1 | 207.93 | 207.93
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 32.21 | 12.88
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 26.88 | 10.75
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 90 | 90
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | kg | 0.1 | 20.5314 | 2.05
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 225.02 | 92.25
|  |  |  | MO sem LS => | 15.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.94 |  | Valor com BDI => |  | 259.87
[6 empty] | Quant. => | 4.5 | Preço Total => | 1169.41
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | m² | 1 | 5.73 | 5.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2132 | 26.88 | 5.73
|  |  |  | MO sem LS => | 3.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.43 |  | Valor com BDI => |  | 7.16
[6 empty] | Quant. => | 84.58 | Preço Total => | 605.59
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1 | 2007.42 | 2007.42
Composição Auxiliar | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 691.55 | 691.55
Composição Auxiliar | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 21.57 | 21.57
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0166 | 961.93 | 15.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5238 | 27.85 | 14.58
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.619 | 33.2 | 86.95
Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 6.05 | 21.93 | 132.67
Composição Auxiliar | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 15.2 | 15.2
Composição Auxiliar | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 24.61 | 24.61
Composição Auxiliar | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 26.82 | 26.82
Composição Auxiliar | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 16.65 | 20.22 | 336.66
Composição Auxiliar | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 75.48 | 75.48
Composição Auxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | M | 1.95 | 73.18 | 142.7
Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1 | 122.41 | 122.41
Insumo | 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 32.15 | 32.15
Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 5.76 | 5.76
Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 3 | 14.06 | 42.18
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.28 | 2.56
Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.06 | 57.68 | 3.46
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1 | 49.95 | 49.95
Insumo | 00039809 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 162.5 | 162.5
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664 | 5.21 | 0.86
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2 | 0.42 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 383.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 383.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 501.45 |  | Valor com BDI => |  | 2508.87
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2508.87
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | 0 |  | m² | 1 | 7.58 | 7.58
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.05 | 26.88 | 1.34
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.07 | 32.21 | 2.25
Insumo | D00238 | SEDOP | Linha de nylon no. 80 | Material |  | Rl | 0.01 | 16.95 | 0.16
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | kg | 0.003 | 20.5975 | 0.06
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.01 | 225.02 | 2.25
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.002 | 12.25 | 0.02
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.01 | 150 | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => | 2.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.89 |  | Valor com BDI => |  | 9.47
[6 empty] | Quant. => | 84.58 | Preço Total => | 800.97
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMS-000006 | Próprio | MOBILIZAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 2580.1 | 2580.1
Composição Auxiliar | 53797 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 20.7387 | 124.41 | 2580.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 644.5 |  | Valor com BDI => |  | 3224.6
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3224.6
3 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | [5 empty] | 86350.39
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP116 | Próprio | PILAR QUADRADO 15 X 15 CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 142.11 | 142.11
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.307 | 30.89 | 9.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.426 | 26.88 | 11.45
Insumo | 00035275 | SINAPI | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 121.18 | 121.18
|  |  |  | MO sem LS => | 13.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.49 |  | Valor com BDI => |  | 177.6
[6 empty] | Quant. => | 337.65 | Preço Total => | 59966.64
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105083 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024 | Estruturas de Madeira |  | M | 1 | 86.97 | 86.97
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.31566 | 26.97 | 8.51
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.44193 | 32.14 | 14.2
Composição Auxiliar | 95140 | SINAPI | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.2908 | 0.05 | 0.01
Insumo | 00004335 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | Material |  | UN | 1.1 | 19.09 | 20.99
Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.0916 | 39.63 | 43.25
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 0.000755 | 24 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 15.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 108.69
[6 empty] | Quant. => | 195.04 | Preço Total => | 21198.89
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP118 | Próprio | ESCADA/DEGRAUS MADEIRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 270.52 | 270.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.564 | 26.88 | 95.8
Insumo | 00003990 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4.85 | 25.78 | 125.03
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.7 | 11.91 | 32.15
Insumo | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material |  | KG | 0.16 | 19.09 | 3.05
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.4 | 6.04 | 14.49
|  |  |  | MO sem LS => | 58.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 58.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.57 |  | Valor com BDI => |  | 338.09
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1014.27
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080300 | SEDOP | Imunização para madeira | 0 |  | m² | 1 | 15.11 | 15.11
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.2265 | 26.88 | 6.08
Insumo | D00202 | SEDOP | Imunizante para madeira | Material |  | L | 0.1629 | 55.4652 | 9.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.77 |  | Valor com BDI => |  | 18.88
[6 empty] | Quant. => | 220.9 | Preço Total => | 4170.59
4 |  |  | PISO | [5 empty] | 88214.87
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101746 | SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_02/2026_PS | Pisos |  | m² | 1 | 585.51 | 585.51
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.49023 | 30.89 | 15.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.24512 | 26.88 | 6.58
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0825 | 34.07 | 2.81
Insumo | 00006178 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | Material |  | m² | 1.075 | 463.28 | 498.02
Insumo | 00044396 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material |  | KG | 1.7773 | 35.43 | 62.96
|  |  |  | MO sem LS => | 14.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 146.26 |  | Valor com BDI => |  | 731.77
[6 empty] | Quant. => | 120.55 | Preço Total => | 88214.87
5 |  |  | PAREDE | [5 empty] | 81429.97
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060215 | SEDOP | Parede em madeira de lei revestida 2 faces | 0 |  | m² | 1 | 252.35 | 252.35
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.2 | 32.21 | 38.65
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.2 | 26.37 | 31.64
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.05 | 225.02 | 11.25
Insumo | D00017 | SEDOP | Tábua de marupá 6 1/2"x1/2" 4m | Material |  | Dz | 0.42 | 202.5263 | 85.06
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | kg | 0.2 | 20.5314 | 4.1
Insumo | D00129 | SEDOP | Peça em madeira de lei 4"x4"x4m apar. | Material |  | un | 0.38 | 214.87 | 81.65
|  |  |  | MO sem LS => | 46.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 63.03 |  | Valor com BDI => |  | 315.38
[6 empty] | Quant. => | 219.59 | Preço Total => | 69254.29
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 | 17.73 | 17.73
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3805 | 34.38 | 13.08
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0125 | 22.2 | 0.27
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.1253 | 35 | 4.38
|  |  |  | MO sem LS => | 8.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.42 |  | Valor com BDI => |  | 22.15
[6 empty] | Quant. => | 400.78 | Preço Total => | 8877.27
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 | 2.21 | 2.21
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0541 | 34.38 | 1.85
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.4 | 0.92 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
[6 empty] | Quant. => | 400.78 | Preço Total => | 1106.15
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 4.38 | 4.38
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 34.38 | 2.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 26.88 | 0.59
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 9.1 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 1.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.09 |  | Valor com BDI => |  | 5.47
[6 empty] | Quant. => | 400.78 | Preço Total => | 2192.26
6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 27340.52
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090063 | SEDOP | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | 0 |  | m² | 1 | 925.07 | 925.07
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.2 | 26.37 | 31.64
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4.7 | 32.21 | 151.38
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.3 | 32.75 | 9.82
Insumo | D00097 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | Material |  | m | 6 | 17.3222 | 103.93
Insumo | D00096 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material |  | m² | 0.6 | 200 | 120
Insumo | D00093 | SEDOP | Porta em madeira trabalhada | Material |  | m² | 1 | 508.3 | 508.3
|  |  |  | MO sem LS => | 130.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 130.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 231.08 |  | Valor com BDI => |  | 1156.15
[6 empty] | Quant. => | 20.92 | Preço Total => | 24186.65
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 | 290.65 | 290.65
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.31302 | 32.75 | 10.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15651 | 26.88 | 4.2
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.26 | 2.39
Insumo | 00036896 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | Material |  | UN | 0.8333 | 307.7 | 256.4
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.66786 | 26.08 | 17.41
|  |  |  | MO sem LS => | 9.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.6 |  | Valor com BDI => |  | 363.25
[6 empty] | Quant. => | 7.2 | Preço Total => | 2615.4
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090069 | SEDOP | Esquadria de ferro tipo basculante (incl. pint. anti-corrosiva) | 0 |  | m² | 1 | 478.72 | 478.72
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.3 | 26.77 | 61.57
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4.58 | 32.75 | 149.99
Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 | 0 |  | m³ | 0.05 | 528.57 | 26.42
Insumo | D00091 | SEDOP | Basculante de ferro (incl. pint. anti-corrosiva) | Material |  | m² | 1 | 240.7435 | 240.74
|  |  |  | MO sem LS => | 145.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 145.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.58 |  | Valor com BDI => |  | 598.3
[6 empty] | Quant. => | 0.9 | Preço Total => | 538.47
7 |  |  | FORRO E COBERTURA | [5 empty] | 21602.41
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros |  | m² | 1 | 73.01 | 73.01
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6968 | 29.95 | 20.86
Insumo | 00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0363 | 26.77 | 27.74
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 2.2212 | 6.62 | 14.7
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 2.0446 | 2.49 | 5.09
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0204 | 37.87 | 0.77
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0336 | 64.93 | 2.18
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0616 | 27.24 | 1.67
|  |  |  | MO sem LS => | 14.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.23 |  | Valor com BDI => |  | 91.24
[6 empty] | Quant. => | 74.09 | Preço Total => | 6759.97
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | Forros |  | M | 1 | 13.77 | 13.77
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2114 | 29.95 | 6.33
Insumo | 00036246 | SINAPI | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | Material |  | M | 1.1512 | 4.49 | 5.16
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.693 | 0.33 | 0.22
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0318 | 64.93 | 2.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.43 |  | Valor com BDI => |  | 17.2
[6 empty] | Quant. => | 114.75 | Preço Total => | 1973.7
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1 | 30.01 | 30.01
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.099342 | 26.97 | 2.67
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1952 | 32.14 | 6.27
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0046 | 31.73 | 0.14
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0093 | 30.48 | 0.28
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.63382 | 31.73 | 20.11
Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 18.05 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 6.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.49 |  | Valor com BDI => |  | 37.5
[6 empty] | Quant. => | 107.32 | Preço Total => | 4024.5
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 65.94 | 65.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.097 | 26.88 | 2.6
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.091 | 31.86 | 2.89
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 31.73 | 0.02
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0013 | 30.48 | 0.03
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 1.166 | 43.62 | 50.86
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 2.3 | 9.54
|  |  |  | MO sem LS => | 3.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.47 |  | Valor com BDI => |  | 82.41
[6 empty] | Quant. => | 107.32 | Preço Total => | 8844.24
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 17683.44
8.1 |  |  | LOUÇAS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 7241.52
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95469 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | Louças e Metais |  | UN | 1 | 389.44 | 389.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.77204 | 32.19 | 24.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54554 | 26.88 | 14.66
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 31.17 | 62.34
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 13.22 | 13.22
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 259 | 259
Insumo | 00011686 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | Material |  | UN | 1 | 12.98 | 12.98
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.022035 | 108.83 | 2.39
|  |  |  | MO sem LS => | 26.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 97.28 |  | Valor com BDI => |  | 486.72
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 973.44
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | 0 |  | un | 1 | 92.7 | 92.7
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 32.75 | 13.1
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 26.77 | 10.7
Insumo | H00372 | SEDOP | Porta papel higiênico - polipropileno | Material |  | un | 1 | 68.9 | 68.9
|  |  |  | MO sem LS => | 15.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.15 |  | Valor com BDI => |  | 115.85
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 231.7
8.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 458.29 | 458.29
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 12.55 | 12.55
Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 11.91 | 11.91
Composição Auxiliar | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 382.78 | 382.78
Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 41.18 | 41.18
|  |  |  | MO sem LS => | 36.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 114.48 |  | Valor com BDI => |  | 572.77
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 2863.85
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86928 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 397.07 | 397.07
Composição Auxiliar | 86876 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 339.57 | 339.57
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 23.4 | 23.4
Composição Auxiliar | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 24.23 | 24.23
|  |  |  | MO sem LS => | 35.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.18 |  | Valor com BDI => |  | 496.25
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 496.25
8.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP012 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 427.3 | 427.3
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9209 | 33.62 | 64.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9811 | 26.88 | 26.37
Insumo | 00037412 | SINAPI | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | Material |  | UN | 1 | 282.5 | 282.5
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.3844 | 31.8 | 12.22
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6 | 1.04 | 6.24
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0154 | 108.83 | 1.67
Insumo | 00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 16.86 | 33.72
|  |  |  | MO sem LS => | 60.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.73 |  | Valor com BDI => |  | 534.03
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 534.03
8.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190848 | SEDOP | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) - móvel | 0 |  | un | 1 | 83.32 | 83.32
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.2 | 32.75 | 6.55
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.2 | 26.77 | 5.35
Insumo | H00323 | SEDOP | Sabonetrira para sabão líquido (vidro+inox) - Móvel | Material |  | un | 1 | 71.4247 | 71.42
|  |  |  | MO sem LS => | 7.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.81 |  | Valor com BDI => |  | 104.13
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 728.91
8.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190084 | SEDOP | Porta-toalha em louça - tubular | 0 |  | un | 1 | 86.14 | 86.14
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 26.88 | 26.88
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 32.75 | 32.75
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 0.02 | 52.25 | 1.04
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.01 | 85 | 0.85
Insumo | H00036 | SEDOP | Porta-toalha em louca - tubular | Material |  | un | 1 | 24.627 | 24.62
|  |  |  | MO sem LS => | 38.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.51 |  | Valor com BDI => |  | 107.65
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 753.55
8.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações |  | UN | 1 | 527.92 | 527.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.151 | 26.94 | 4.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.151 | 32.19 | 4.86
Insumo | 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 519 | 519
|  |  |  | MO sem LS => | 5.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.87 |  | Valor com BDI => |  | 659.79
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 659.79
8.2 |  |  | CONEXÕES (ÁGUA FRIA) | [5 empty] | 877.84
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP007 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 9.4 | 9.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.119 | 26.94 | 3.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.119 | 32.19 | 3.83
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.009 | 72.17 | 0.64
Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1.05 | 0.71 | 0.74
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 81.77 | 0.89
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.06 | 1.81 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 4.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 11.74
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 46.96
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 23.27 | 23.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1338 | 26.94 | 3.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1338 | 32.19 | 4.3
Insumo | 00000096 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 14.8 | 14.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0035 | 72.17 | 0.25
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 81.77 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.81 |  | Valor com BDI => |  | 29.08
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 116.32
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 3.98 | 3.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0384 | 26.94 | 1.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0384 | 32.19 | 1.23
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0035 | 72.17 | 0.25
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0053 | 16.87 | 0.08
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.004 | 81.77 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.99 |  | Valor com BDI => |  | 4.97
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 69.58
8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 21.77 | 21.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1311 | 26.94 | 3.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1311 | 32.19 | 4.22
Insumo | 00000095 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 13.61 | 13.61
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0024 | 72.17 | 0.17
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.003 | 81.77 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 5.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.43 |  | Valor com BDI => |  | 27.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 27.2
8.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89406 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 10.32 | 10.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1172 | 26.94 | 3.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1172 | 32.19 | 3.77
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0047 | 72.17 | 0.33
Insumo | 00001955 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.54 | 2.54
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.006 | 81.77 | 0.49
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.026 | 1.81 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.57 |  | Valor com BDI => |  | 12.89
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 51.56
8.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 12.83 | 12.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 26.94 | 3.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 32.19 | 4.37
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 72.17 | 0.51
Insumo | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.59 | 3.59
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 81.77 | 0.65
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 1.81 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.2 |  | Valor com BDI => |  | 16.03
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 32.06
8.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 8.49 | 8.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1172 | 26.94 | 3.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1172 | 32.19 | 3.77
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0047 | 72.17 | 0.33
Insumo | 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.006 | 81.77 | 0.49
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.026 | 1.81 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.12 |  | Valor com BDI => |  | 10.61
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 116.71
8.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 10.11 | 10.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 26.94 | 3.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1359 | 32.19 | 4.37
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 72.17 | 0.51
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.87 | 0.87
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 81.77 | 0.65
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0302 | 1.81 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 5.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.52 |  | Valor com BDI => |  | 12.63
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 75.78
8.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP009 | Próprio | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 17.93 | 17.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 26.94 | 4.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 32.19 | 4.82
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.007 | 72.17 | 0.5
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 81.77 | 0.65
Insumo | 00003515 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.83 | 7.83
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.05 | 1.81 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 5.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.47 |  | Valor com BDI => |  | 22.4
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 156.8
8.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89442 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 16.13 | 16.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1688 | 26.94 | 4.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1688 | 32.19 | 5.43
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0088 | 72.17 | 0.63
Insumo | 00007104 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.61 | 4.61
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0105 | 81.77 | 0.85
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0432 | 1.81 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 6.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.02 |  | Valor com BDI => |  | 20.15
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 60.45
8.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 13.98 | 13.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 26.94 | 4.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1812 | 32.19 | 5.83
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0106 | 72.17 | 0.76
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.45 | 1.45
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 81.77 | 0.98
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0453 | 1.81 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 7.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.49 |  | Valor com BDI => |  | 17.47
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 69.88
8.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89394 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 21.82 | 21.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1609 | 26.94 | 4.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1609 | 32.19 | 5.17
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0071 | 72.17 | 0.51
Insumo | 00007121 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.01 | 11.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.009 | 81.77 | 0.73
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0437 | 1.81 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 6.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.45 |  | Valor com BDI => |  | 27.27
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 54.54
8.3 |  |  | CONEXÕES (ESGOTO) | [5 empty] | 1854.81
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053343 | SBC | ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 20.06 | 20.06
Insumo | 004481 | SBC | ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm | Material |  | UN | 1 | 2.94 | 2.94
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.469 | 16.06 | 7.53
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.469 | 20.45 | 9.59
|  |  |  | MO sem LS => | 17.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.01 |  | Valor com BDI => |  | 25.07
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 50.14
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 60.41 | 60.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2568 | 26.94 | 6.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2568 | 32.19 | 8.26
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 4.64 | 13.92
Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 26.19 | 26.19
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 29.78 | 5.13
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.09 |  | Valor com BDI => |  | 75.5
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 226.5
8.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1636 | ORSE | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 46.1 | 46.1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.46 | 3.86 | 1.77
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.46 | 3.8 | 1.74
Insumo | 1270 | ORSE | Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm | Material |  | un | 1 | 17.79 | 17.79
Insumo | 1703 | ORSE | Pasta lubrificante p/ pvc je | Material |  | kg | 0.056 | 63.5 | 3.55
Insumo | 00000296/SINAPI | ORSE | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) | Material |  | un | 1 | 1.69 | 1.69
Insumo | 00000301/SINAPI | ORSE | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | Material |  | un | 1 | 3 | 3
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.46 | 20.44 | 9.4
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.46 | 15.58 | 7.16
|  |  |  | MO sem LS => | 16.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.51 |  | Valor com BDI => |  | 57.61
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 288.05
8.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 19.76 | 19.76
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1284 | 26.94 | 3.45
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1284 | 32.19 | 4.13
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0245 | 72.17 | 1.76
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.15 | 7.15
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 81.77 | 3.27
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0054 | 1.81 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 5.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.93 |  | Valor com BDI => |  | 24.69
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 320.97
8.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 12.03 | 12.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0114 | 26.94 | 0.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0114 | 32.19 | 0.36
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0073 | 72.17 | 0.52
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 81.77 | 0.89
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 1.81 | 0.01
Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.95 | 9.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 15.03
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 15.03
8.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 16.91 | 16.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1693 | 26.94 | 4.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1693 | 32.19 | 5.44
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 72.17 | 1.06
Insumo | 00007116 | SINAPI | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.01 | 4.01
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 81.77 | 1.83
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 1.81 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 6.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.22 |  | Valor com BDI => |  | 21.13
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 21.13
8.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 46.91 | 46.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2083 | 26.94 | 5.61
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2083 | 32.19 | 6.7
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.64 | 9.28
Insumo | 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.54 | 18.54
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.14 | 29.78 | 4.16
|  |  |  | MO sem LS => | 8.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.71 |  | Valor com BDI => |  | 58.62
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 58.62
8.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 51.66 | 51.66
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2568 | 26.94 | 6.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2568 | 32.19 | 8.26
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 3 | 4.64 | 13.92
Insumo | 00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 17.44 | 17.44
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.1725 | 29.78 | 5.13
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.9 |  | Valor com BDI => |  | 64.56
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 258.24
8.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 12.9 | 12.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08825 | 26.94 | 2.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08825 | 32.19 | 2.84
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0049 | 72.17 | 0.35
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.025 | 29.78 | 0.74
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 81.77 | 0.61
Insumo | 00020086 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.36 | 3.36
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0074 | 1.81 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.22 |  | Valor com BDI => |  | 16.12
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 80.6
8.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 22.34 | 22.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0925 | 26.94 | 2.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0925 | 32.19 | 2.97
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 4.64 | 4.64
Insumo | 00001200 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 10.53 | 10.53
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0575 | 29.78 | 1.71
|  |  |  | MO sem LS => | 3.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.58 |  | Valor com BDI => |  | 27.92
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 55.84
8.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 11.99 | 11.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 26.94 | 3.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 32.19 | 4.08
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 72.17 | 0.71
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.55 | 2.55
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 81.77 | 1.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.81 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 14.98
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 74.9
8.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 34.04 | 34.04
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1926 | 26.94 | 5.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1926 | 32.19 | 6.19
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.64 | 9.28
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.97 | 9.97
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 29.78 | 3.42
|  |  |  | MO sem LS => | 7.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.5 |  | Valor com BDI => |  | 42.54
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 212.7
8.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 11.74 | 11.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 26.94 | 3.42
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.127 | 32.19 | 4.08
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0099 | 72.17 | 0.71
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 1 | 2.3 | 2.3
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 81.77 | 1.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0071 | 1.81 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 4.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.93 |  | Valor com BDI => |  | 14.67
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 88.02
8.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 17.02 | 17.02
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1693 | 26.94 | 4.56
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1693 | 32.19 | 5.44
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0148 | 72.17 | 1.06
Insumo | 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.12 | 4.12
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 81.77 | 1.83
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0107 | 1.81 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 6.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.25 |  | Valor com BDI => |  | 21.27
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 21.27
8.3.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 1 | 33.13 | 33.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1926 | 26.94 | 5.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1926 | 32.19 | 6.19
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 4.64 | 9.28
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.06 | 9.06
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.115 | 29.78 | 3.42
|  |  |  | MO sem LS => | 7.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.27 |  | Valor com BDI => |  | 41.4
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 82.8
8.4 |  |  | REGISTROS E VÁLVULAS | [5 empty] | 193.07
8.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 27.54 | 27.54
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0795 | 26.94 | 2.14
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0795 | 32.19 | 2.55
Insumo | 00011674 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 21.13 | 21.13
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.04 | 23.55 | 0.94
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0095 | 81.77 | 0.77
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 1.81 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.87 |  | Valor com BDI => |  | 34.41
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 68.82
8.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104055 | SINAPI | REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto |  | UN | 1 | 14.21 | 14.21
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1251 | 22.94 | 2.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.04 | 26.88 | 1.07
Insumo | 00006034 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | Material |  | UN | 1 | 10.28 | 10.28
|  |  |  | MO sem LS => | 2.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.54 |  | Valor com BDI => |  | 17.75
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 124.25
8.5 |  |  | TUBOS | [5 empty] | 3076.84
8.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 24.14 | 24.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3279 | 26.94 | 8.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3279 | 32.19 | 10.55
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.42 | 4.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0765 | 1.81 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 12.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.03 |  | Valor com BDI => |  | 30.17
[6 empty] | Quant. => | 38.8 | Preço Total => | 1170.59
8.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 27.85 | 27.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38 | 26.94 | 10.23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38 | 32.19 | 12.23
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 4.99 | 5.23
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0886 | 1.81 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 14.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.95 |  | Valor com BDI => |  | 34.8
[6 empty] | Quant. => | 18.9 | Preço Total => | 657.72
8.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1 | 43.45 | 43.45
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4444 | 26.94 | 11.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4444 | 32.19 | 14.3
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 16.25 | 17.14
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0247 | 1.81 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 17.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.85 |  | Valor com BDI => |  | 54.3
[6 empty] | Quant. => | 14.61 | Preço Total => | 793.32
8.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1 | 24.82 | 24.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 26.94 | 7.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.293 | 32.19 | 9.43
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 7.1 | 7.48
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0163 | 1.81 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 11.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.2 |  | Valor com BDI => |  | 31.02
[6 empty] | Quant. => | 12.87 | Preço Total => | 399.22
8.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 1 | 14.84 | 14.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0415 | 26.94 | 1.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0415 | 32.19 | 1.33
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 11.72 | 12.36
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.023 | 1.81 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 1.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.7 |  | Valor com BDI => |  | 18.54
[6 empty] | Quant. => | 3.02 | Preço Total => | 55.99
8.6 |  |  | FOSSA E SUMIDOURO | [5 empty] | 4439.36
8.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180350 | SEDOP | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas | 0 |  | un | 1 | 1557.64 | 1557.64
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0 |  | m³ | 1.96 | 103.35 | 202.56
Composição Auxiliar | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | 0 |  | m³ | 0.84 | 21.79 | 18.3
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.5 | 26.77 | 66.92
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 |  | m³ | 2.8 | 107.52 | 301.05
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2.5 | 32.75 | 81.87
Insumo | H00062 | SEDOP | Sumidouro cap=10 pessoas | Material |  | un | 1 | 886.9478 | 886.94
|  |  |  | MO sem LS => | 315.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 315.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 389.09 |  | Valor com BDI => |  | 1946.73
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1946.73
8.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180349 | SEDOP | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | 0 |  | un | 1 | 1994.43 | 1994.43
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4 | 32.75 | 131
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4 | 26.77 | 107.08
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0 |  | m³ | 3.36 | 103.35 | 347.25
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 |  | m³ | 4.8 | 107.52 | 516.09
Composição Auxiliar | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | 0 |  | m³ | 1.44 | 21.79 | 31.37
Composição Auxiliar | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | 0 |  | m³ | 0.2011 | 975.51 | 196.17
Insumo | H00061 | SEDOP | Fossa septica cap= 10 pessoas | Material |  | un | 1 | 665.4717 | 665.47
|  |  |  | MO sem LS => | 591.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 591.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 498.2 |  | Valor com BDI => |  | 2492.63
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2492.63
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 13055.58
9.1 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES | [5 empty] | 3378.86
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | 0 |  | un | 1 | 1447.62 | 1447.62
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4.4 | 27.24 | 119.85
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4.4 | 33.2 | 146.08
Insumo | E00304 | SEDOP | Luva p/ elet. FoGo de 1" (IE) | Material |  | un | 1 | 4.4582 | 4.45
Insumo | E00042 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 750V | Material |  | m | 9 | 11.2243 | 101.01
Insumo | E00299 | SEDOP | Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA | Material |  | un | 1 | 966.6426 | 966.64
Insumo | E00083 | SEDOP | Disjuntor 2P-40A e 50A | Material |  | un | 1 | 64.6176 | 64.61
Insumo | E00302 | SEDOP | Curva 90o p/elet. FoGo 1" (IE) | Material |  | un | 1 | 5.83 | 5.83
Insumo | E00267 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | Material |  | m | 3 | 9.67 | 29.01
Insumo | E00002 | SEDOP | Bucha e arruela de 1"-aluminio | Material |  | un | 3 | 3.38 | 10.14
|  |  |  | MO sem LS => | 173.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 173.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 361.61 |  | Valor com BDI => |  | 1809.23
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1809.23
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) |  |  | UN | 1 | 705.12 | 705.12
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2 | 27.24 | 54.48
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 2 | 33.2 | 66.4
Insumo | E00044 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento | Material |  | UN | 1 | 584.24 | 584.24
|  |  |  | MO sem LS => | 79 | LS => | 0 | MO com LS => | 79
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.13 |  | Valor com BDI => |  | 881.25
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 881.25
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 11.99 | 11.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 27.85 | 0.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 33.2 | 1.17
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.96 | 0.96
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 8.88 | 8.88
|  |  |  | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 14.98
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 44.94
9.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 68.85 | 68.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25428 | 27.85 | 7.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25428 | 33.2 | 8.44
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 1.61 | 3.22
Insumo | 00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | Material |  | UN | 1 | 50.11 | 50.11
|  |  |  | MO sem LS => | 10.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.19 |  | Valor com BDI => |  | 86.04
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 86.04
9.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 11.99 | 11.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 27.85 | 0.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035428 | 33.2 | 1.17
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.96 | 0.96
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 8.88 | 8.88
|  |  |  | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.99 |  | Valor com BDI => |  | 14.98
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 14.98
9.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP003 | Próprio | DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 198.54 | 198.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3232 | 27.85 | 36.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3232 | 33.2 | 43.93
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 5.18 | 15.54
Insumo | 00039471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 102.22 | 102.22
|  |  |  | MO sem LS => | 53.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.59 |  | Valor com BDI => |  | 248.13
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 248.13
9.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP079 | Próprio | DISPOSITIVO BIPOLAR DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 235.47 | 235.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3232 | 27.85 | 36.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3232 | 33.2 | 43.93
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material |  | UN | 3 | 5.18 | 15.54
Insumo | 00039446 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 139.15 | 139.15
|  |  |  | MO sem LS => | 53.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.82 |  | Valor com BDI => |  | 294.29
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 294.29
9.2 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 1393.57
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 38.46 | 38.46
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.89 | 11.89
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 26.57 | 26.57
|  |  |  | MO sem LS => | 17.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.6 |  | Valor com BDI => |  | 48.06
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 720.9
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 32.4 | 32.4
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.89 | 11.89
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 20.51 | 20.51
|  |  |  | MO sem LS => | 14.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.09 |  | Valor com BDI => |  | 40.49
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 242.94
9.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 49.12 | 49.12
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 11.89 | 11.89
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 37.23 | 37.23
|  |  |  | MO sem LS => | 21.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.27 |  | Valor com BDI => |  | 61.39
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 429.73
9.3 |  |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 1274.43
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8324 | ORSE | Plafon E-27 | Luminárias Internas |  | un | 1 | 9.81 | 9.81
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 3.72 | 0.74
Insumo | 8518 | ORSE | Plafon plastico branco com soquete E-27 | Material |  | un | 1 | 4.99 | 4.99
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 20.44 | 4.08
|  |  |  | MO sem LS => | 4.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.45 |  | Valor com BDI => |  | 12.26
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 281.98
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060140 | SBC | LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 10W, BASE E27, BIVOLT, BRANCO | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 34.53 | 34.53
Insumo | 049524 | SBC | LAMPADA LED BULBO DIMERIZAVEL 10W, BASE E27, BIVOLT, BRANCO | Material |  | UN | 1 | 31.9 | 31.9
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.164 | 16.06 | 2.63
|  |  |  | MO sem LS => | 2.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.62 |  | Valor com BDI => |  | 43.15
[6 empty] | Quant. => | 23 | Preço Total => | 992.45
9.4 |  |  | CABOS | [5 empty] | 3578.9
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 4.5 | 4.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 27.85 | 0.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.023 | 33.2 | 0.76
Insumo | 00000993 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.45 | 3.04
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.73 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.12 |  | Valor com BDI => |  | 5.62
[6 empty] | Quant. => | 207 | Preço Total => | 1163.34
9.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 6.07 | 6.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 27.85 | 0.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 33.2 | 0.96
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 3.42 | 4.25
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.73 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.51 |  | Valor com BDI => |  | 7.58
[6 empty] | Quant. => | 252 | Preço Total => | 1910.16
9.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 20.22 | 20.22
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 27.85 | 2.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.076 | 33.2 | 2.52
Insumo | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 12.49 | 15.53
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.73 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 3.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.05 |  | Valor com BDI => |  | 25.27
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 505.4
9.5 |  |  | ELETRODUTOS | [5 empty] | 2715.13
9.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 11.5 | 11.5
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.134 | 27.85 | 3.73
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.134 | 33.2 | 4.44
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 1.017 | 3.28 | 3.33
|  |  |  | MO sem LS => | 5.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.87 |  | Valor com BDI => |  | 14.37
[6 empty] | Quant. => | 14.41 | Preço Total => | 207.07
9.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 14.78 | 14.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.149 | 27.85 | 4.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.149 | 33.2 | 4.94
Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material |  | M | 1.017 | 5.61 | 5.7
|  |  |  | MO sem LS => | 5.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.69 |  | Valor com BDI => |  | 18.47
[6 empty] | Quant. => | 13.52 | Preço Total => | 249.71
9.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 18.62 | 18.62
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08 | 27.85 | 2.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.08 | 33.2 | 2.65
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações |  | M | 1 | 10.42 | 10.42
Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material |  | M | 1.1 | 3.03 | 3.33
|  |  |  | MO sem LS => | 8.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 23.27
[6 empty] | Quant. => | 97.05 | Preço Total => | 2258.35
9.6 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 714.69
9.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 21.18 | 21.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.291 | 27.85 | 8.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.291 | 33.2 | 9.66
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0009 | 890.01 | 0.8
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.62 | 2.62
|  |  |  | MO sem LS => | 11.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.29 |  | Valor com BDI => |  | 26.47
[6 empty] | Quant. => | 27 | Preço Total => | 714.69
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 22546.35
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250585 | SEDOP | Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m | 0 |  | m² | 1 | 239.1 | 239.1
Composição Auxiliar | 150210 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado | 0 |  | m² | 1.26 | 52.58 | 66.25
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.5 | 32.21 | 48.31
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.1 | 26.37 | 29
Insumo | D00191 | SEDOP | Prego (preço médio) | Material |  | kg | 0.11 | 21.7774 | 2.39
Insumo | D00007 | SEDOP | Peça em madeira de lei 4"x2" 4 m apar. | Material |  | un | 0.81 | 115 | 93.15
|  |  |  | MO sem LS => | 79.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 79.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.72 |  | Valor com BDI => |  | 298.82
[6 empty] | Quant. => | 71.65 | Preço Total => | 21410.45
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | 0 |  | m² | 1 | 10.75 | 10.75
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 26.88 | 10.75
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.68 |  | Valor com BDI => |  | 13.43
[6 empty] | Quant. => | 84.58 | Preço Total => | 1135.9
[5 empty] | Total sem BDI |  | 297072.75
[5 empty] | Total do BDI |  | 74188.08
[5 empty] | Total Geral |  | 371260.83
_______________________________________________________________ Alex Sander da Rosa Azevedo
Engenheiro Civil - CREA: 1522234403PA
Núcleo de Gestão de Obras e Projetos - NGOP

## M.C.
Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
MEMÓRIA DE CÁLCULO
JULHO/2026

## Memória de Cálculo
| Prefeitura Municipal de Santarém Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA CNPJ: 17.556.659/0001-21 Av. Mendonça Furtado, 2440 - Bairro: Aldeia - CEP: 68040-050 - FONE: 2101-0100 – Santarém/PA |  |  |  | Banco de Dados: |  | BDI
[5 empty] | SINAPI - 02/2026 - Pará SBC - 03/2026 - Pará ORSE - 01/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará - Próprio |  | 24.98%
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM | [5 empty] | Encargos Sociais
Não Desonerado: 119,42%
Memória de Cálculo
Item | Descrição
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
| Serviço | Unidade | % |  |  |  |  | Quantidade Total
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA CAMPO DO ARAMANAÍ | % | 1,0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
2.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 3 |  | 1.5 | - | 4.5 | 4.5
2.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² |  |  |  |  | 84.58 | 84,58
2.3 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN |  |  |  | 1 |  | 1
2.4 | Locação da obra a trena | m² |  |  |  |  | 84.58 | 84.58
2.5 | MOBILIZAÇÃO | UN |  |  |  | 1 |  | 1
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
3.1 | PILAR QUADRADO 15 X 15 CM | M | [5 empty] | 337.65
| P1, P3, P4, P6, P17, P19, P20, P22, P35, P37, P38, P40, P53, P55, P56, P57, P58, P66, P67, P71, P72, P74, P76, P80, P81, P82, P83 e P84 | M | 6.61 |  |  | 28 |  | 185.08
| P2, P5, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P18, P21, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P36, P39, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P54, P62, P63, P64, P65, P73, P75, P77, P85, P88 e P89 | M | 2.8 |  |  | 35 |  | 98
| P7, P8, P15 e P16 | M | 2.1 |  |  | 4 |  | 8.4
| P23 | M | 2.11 |  |  | 1 |  | 2.11
| P32 | M | 2.22 |  |  | 1 |  | 2.22
| P41 | M | 2.32 |  |  | 1 |  | 2.32
| P50 | M | 2.43 |  |  | 1 |  | 2.43
| P59 | M | 2.53 |  |  | 1 |  | 2.53
| P68 | M | 2.66 |  |  | 1 |  | 2.66
| P24 e P25 | M | 1.95 |  |  | 2 |  | 3.9
| P33 e P34 | M | 1.8 |  |  | 2 |  | 3.6
| P42 e P43 | M | 1.72 |  |  | 2 |  | 3.44
| P51 e P52 | M | 1.6 |  |  | 2 |  | 3.2
| P60 e P61 | M | 1.48 |  |  | 2 |  | 2.96
| P69 e P70 | M | 1.37 |  |  | 2 |  | 2.74
| P78 e P79 | M | 1.25 |  |  | 2 |  | 2.5
| P86 e P87 | M | 1.15 |  |  | 2 |  | 2.3
| P90 e P91 | M | 1.05 |  |  | 2 |  | 2.1
| P92 e P93 | M | 0.96 |  |  | 2 |  | 1.92
| P94 e P95 | M | 0.86 |  |  | 2 |  | 1.72
| P96 e P97 | M | 0.8 |  |  | 2 |  | 1.6
| TOTAL |  | 337.73
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Comprimento (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
3.2 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024 | M | [5 empty] | 205,34
|  |  | TÉRREO | CINTAMENTO
VIGAS: TÉRREO E RAMPA
| V1, V2, V3, V4, V5 e V6 |  | 11.43 |  |  | 6 |  | 68.58
| V7 e V8 |  | 1.5 |  |  | 2 |  | 3
| V9 e V10 |  | 2.4 |  |  | 2 |  | 4.8
| V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V26, V27, V28, V29 e V30 |  | 1.2 |  |  | 19 |  | 22.8
| V25 |  | 7.4 |  |  | 1 |  | 7.4
VIGAS: COBERTURA
| V1, V4, V5, V7 e V8 |  | 7.4 |  |  | 5 |  | 37
| V2 e V3 |  | 2.94 |  |  | 2 |  | 5.88
| V6 |  | 1.36 |  |  | 1 |  | 1.36
| V9 e V12 |  | 11.43 |  |  | 2 |  | 22.86
| V10 e V11 |  | 7.18 |  |  | 2 |  | 14.36
| V13 |  | 3.1 |  |  | 1 |  | 3.1
| V14 |  | 1.46 |  |  | 1 |  | 1.46
| EXTRA |  | 2.44 |  |  | 1 |  | 2.44
| TOTAL |  | 195.04
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
3.3 | ESCADA/DEGRAUS MADEIRA | M | [5 empty] | 3,0
|  | m | 3 | 1.5 |  | 1 | 4.5 | 4.5
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
3.4 | Imunização para madeira | m² | [5 empty] | 220.9
| Uso geral madeiramento | [5 empty] | 220.9
4 | PISO
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
4.1 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | m² | [5 empty] | 120.564
| ASSOALHO DE MADEIRA: PISO |  | 11.43 | 7.4 |  |  | 84.582
| ASSOALHO DE MADEIRA: PISO |  | 1.18 | 1.2 |  |  | 1.416
| ASSOALHO: ESCADA |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25
| ASSOALHO: RAMPA 01 |  | 9.03 | 1.2 |  |  | 10.836
| ASSOALHO: RAMPA 02 |  | 15.5 | 1.2 |  |  | 18.6
| ASSOALHO: PATAMAR |  | 2.4 | 1.2 |  |  | 2.88
5 | PAREDE
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
5.1 | Parede em madeira de lei revestida 2 faces | m² |  |  |  | 219.59 |  | 219.59
5.2 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² |  |  |  | 400.78 |  | 400.78
5.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² |  |  |  | 400.78 |  | 400.78
5.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  |  |  | 400,78 |  | 400,78
6 | ESQUADRIAS
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
6.1 | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | m² | [5 empty] | 19.7934
| PORTA - 01 |  | 2.1 |  | 0.6 | 1 | 1.26 | 1.26
| PORTA - 02 |  | 2.1 |  | 0.7 | 1 | 1.47 | 1.47
| PORTA - 03 |  | 2.1 |  | 0.8 | 8 | 1.68 | 13.44
| PORTA - 05 |  | 1.98 |  | 1.83 | 1 | 3.6234 | 3.6234
6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | [5 empty] | 7.2
| JANELA - J9 |  | 1.2 |  | 1 | 6 | 1.2 | 7.2
6.3 | Esquadria de ferro tipo basculante (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | [5 empty] | 0.9
| JANELA - B1 |  | 0.5 |  | 0.6 | 3 | 0.3 | 0.9
7 | FORRO E COBERTURA
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² |  |  |  | 74,09 |  | 74,09
7.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M |  |  |  | 114,75 |  | 114,75
7.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² |  |  |  | 107,32 |  | 107,32
7.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² |  |  |  | 107,32 |  | 107,32
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | LOUÇAS E EQUIPAMENTOS
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
8.1.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  | 2 |  | 2
8.1.2 | Porta papel higiênico - Polipropileno | un |  |  |  | 2 |  | 2
8.1.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  | 5 |  | 5
8.1.4 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  |  | 1 |  | 1
8.1.5 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  |  | 1 |  | 1
8.1.6 | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) - móvel | un |  |  |  | 7 |  | 7
8.1.7 | Porta-toalha em louça - tubular | un |  |  |  | 7 |  | 7
8.1.8 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN |  |  |  | 1 |  | 1
8.2 | CONEXÕES (ÁGUA FRIA)
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
8.2.1 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  |  | 4,0 |  | 4,0
8.2.2 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN |  |  |  | 4,0 |  | 4,0
8.2.3 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN |  |  |  | 14,0 |  | 14,0
8.2.4 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN |  |  |  | 1,0 |  | 1,0
8.2.5 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  |  |  | 4,0 |  | 4,0
8.2.6 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  |  |  | 2,0 |  | 2,0
8.2.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  |  |  | 11,0 |  | 11,0
8.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  |  |  | 6,0 |  | 6,0
8.2.9 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  |  | 7,0 |  | 7,0
8.2.10 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  |  |  | 3,0 |  | 3,0
8.2.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  |  |  | 4,0 |  | 4,0
8.2.12 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  |  |  | 2,0 |  | 2,0
8.3 | CONEXÕES (ESGOTO)
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
8.3.1 | ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN |  |  |  | 2,0 |  | 2,0
8.3.2 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 3,0 |  | 3,0
8.3.3 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un |  |  |  | 5,0 |  | 5,0
8.3.4 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 13,0 |  | 13,0
8.3.5 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 1,0 |  | 1,0
8.3.6 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 1,0 |  | 1,0
8.3.7 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 1,0 |  | 1,0
8.3.8 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 4,0 |  | 4,0
8.3.9 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 5,0 |  | 5,0
8.3.10 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 2,0 |  | 2,0
8.3.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 5,0 |  | 5,0
8.3.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 5,0 |  | 5,0
8.3.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 6,0 |  | 6,0
8.3.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 1,0 |  | 1,0
8.3.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  |  |  | 2,0 |  | 2,0
8.4 | REGISTROS E VÁLVULAS
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
8.4.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  | 2,0 |  | 2,0
8.4.2 | REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN |  |  |  | 7,0 |  | 7,0
8.5 | TUBOS
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
8.5.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M |  |  |  | 38,8 |  | 38,8
8.5.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M |  |  |  | 18,9 |  | 18,9
8.5.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M |  |  |  | 14,61 |  | 14,61
8.5.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M |  |  |  | 12,87 |  | 12,87
8.5.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M |  |  |  | 3,02 |  | 3,02
8.6 | FOSSA E SUMIDOURO
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
8.6.1 | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas | un |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
8.6.2 | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | un |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | QUADROS E DISJUNTORES
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
9.1.1 | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | un |  |  |  | 1,0 |  | 1,0
9.1.2 | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN |  |  |  | 1,0 |  | 1,0
9.1.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  |  | 3,0 |  | 3,0
9.1.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  |  | 1,0 |  | 1,0
9.1.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  |  | 1,0 |  | 1,0
9.1.6 | DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA | UN |  |  |  | 1,0 |  | 1,0
9.1.7 | DISPOSITIVO BIPOLAR DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A | UN |  |  |  | 1,0 |  | 1,0
9.2 | TOMADAS E INTERRUPTORES
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
9.2.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  | 15,0 |  | 15,0
9.2.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  | 6,0 |  | 6,0
9.2.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  | 7,0 |  | 7,0
9.3 | LUMINÁRIAS
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
9.3.1 | Plafon E-27 | un |  |  |  | 23,0 |  | 23,0
9.3.2 | LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 10W, BASE E27, BIVOLT, BRANCO | UN |  |  |  | 23,0 |  | 23,0
9.4 | CABOS
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
9.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  | 207,0 |  | 207,0
9.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  | 252,0 |  | 252,0
9.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  | 20,0 |  | 20,0
9.5 | ELETRODUTOS
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
9.5.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  | 14,41 |  | 14,41
9.5.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  | 13,52 |  | 13,52
9.5.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  |  |  | 97,05 |  | 97,05
9.6 | DIVERSOS
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
9.6.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  | 27,0 |  | 27,0
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Serviço | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quant. | Área (m²) | Quantidade Total
10.1 | Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m | m² | 71.65 |  | 1 |  | 71.65 | 71.65
10.2 | Limpeza geral e entrega da obra | m² |  |  |  |  | 84,58 | 84,58
|  |  | Total sem BDI |  |  |  | 297072.75
|  |  | Total do BDI |  |  |  | 74188.08
|  |  | Total Geral |  |  |  | 371260.83
_______________________________________________________________ Alex Sander da Rosa Azevedo Engenheiro Civil - CREA: 1522234403PA
Núcleo de Gestão de Obras e Projetos - NGOP

## C. CRON
Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
JULHO/2026

## CFF
| Prefeitura Municipal de Santarém |  |  |  |  | Banco de Dados: |  | BDI
| Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA |  |  |  |  | SINAPI - 02/2026 - Pará SBC - 03/2026 - Pará ORSE - 01/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará - Próprio |  | 24.98%
CNPJ: 17.556.659/0001-21
| Av. Mendonça Furtado, 2440 - Bairro: Aldeia - CEP: 68040-050 - FONE: 2101-0100 – Santarém/PA | [6 empty] | Encargos Sociais
| OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM | [6 empty] | Não Desonerado: 119,42%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1°MÊS | 2°MÊS | 3°MÊS | 4°MÊS | 5°MÊS | 6°MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100% | 14% | 24% | 23% | 18% | 11% | 10%
|  | 4727.86 | 661.9004 | 1134.6864 | 1087.4078 | 851.0148 | 520.0646 | 472.786
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 8309.44 | 8309.44
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 100% | 50% | 50%
|  | 86350.39 | 43175.195 | 43175.195
4 | PISO | 100% |  | 50% | 50%
|  | 88214.87 |  | 44107.435 | 44107.435
5 | PAREDE | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 81429.97 |  |  | 40714.985 | 40714.985
6 | ESQUADRIAS | 100% |  |  |  | 100%
|  | 27340.52 |  |  |  | 27340.52
7 | FORRO E COBERTURA | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 21602.41 |  |  |  |  | 21602.41
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 17683.44 |  |  |  |  | 8841.72 | 8841.72
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 13055.58 |  |  |  |  | 6527.79 | 6527.79
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 22546.35 | [5 empty] | 22546.35
Custo |  | 371260.83 | 52146.5354 | 88417.3164 | 85909.8278 | 68906.5198 | 37491.9846 | 38388.646
Porcentagem |  |  | 14.05% | 23.82% | 23.14% | 18.56% | 10.1% | 10.34%
Custo Acumulado |  |  | 52146.5354 | 140563.8518 | 226473.6796 | 295380.1994 | 332872.184 | 371260.83
Porcentagem Acumulada |  |  | 14.05% | 37.86% | 61% | 79.56% | 89.66% | 100%
_______________________________________________________________ Alex Sander da Rosa Azevedo Engenheiro Civil - CREA: 1522234403PA
Núcleo de Gestão de Obras e Projetos - NGOP

## C. BDI
Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
JULHO/2026

## BDI
Quadro de Composição do BDI |  |  |  |  | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Santarém
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção do Centro de Saúde na Comunidade Campos do Aramanaí, no Município de Santarém
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [7 empty] | AC | 4%
Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8%
Risco | [7 empty] | R | 1.27%
Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.39%
Lucro | [7 empty] | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 24.98%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Santarém/PA | [5 empty] | Julho de 2026
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
Nome: | Alex Sander da Rosa Azevedo
CREA/CAU: | 1522234403PA
ART/RRT:

## C. E.S.
Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
JULHO/2026

## C. MD
Prefeitura Municipal de Santarém
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DO ITUQUÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
JULHO/2026