## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO - ÁREA DA HIDROVIARIA | SINAPI - 03/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará | 20,0% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 5.127,45 | 100,00% 5.127,45
2 | ATERRO E PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 86.299,45 | 100,00% 86.299,45
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 91.426,90
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 91.426,90
______________________________________________________________ Paulo Azevedo do Amaral Engenheiro Civil da Prefeitura de Porto de Moz Crea nº 0416141951 - PA