## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE COM PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA BETEL, RIO ACARAÍ, SETOR ACARAÍ, ZONA RURAL NO MUNICIPÍO DE PORTO DE MOZ | SINAPI - 09/2025 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará | 27,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 189.823,96 | 70,00% 132.876,77 | 30,00% 56.947,19
2 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA | 100,00% 823.946,75 | 30,00% 247.184,03 | 30,00% 247.184,03 | 20,00% 164.789,35 | 20,00% 164.789,35
3 | REFORMA DA ESCOLA | 100,00% 251.244,18 | 50,00% 125.622,09 | 50,00% 125.622,09
4 | QUADRA DE ESPORTE COM PARQUINHO INFANTIL | 100,00% 1.225.728,99 | 30,00% 367.718,70 | 30,00% 367.718,70 | 20,00% 245.145,80 | 20,00% 245.145,80
Porcentagem |  |  | 35,07% | 32,02% | 16,46% | 16,46%
Custo |  |  | 873.401,58 | 797.472,00 | 409.935,14 | 409.935,14
Porcentagem Acumulado |  |  | 35,07% | 67,08% | 83,54% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 873.401,58 | 1.670.873,58 | 2.080.808,72 | 2.490.743,88
_______________________________________________________________ Paulo Azevedo do Amaral Engenheiro Civil da Prefeitura de Porto de Moz Crea nº 0416141951 - PA