## Orçamento Sintético
|  |  |  | BANCOS |  | BDI | ENCARGOS SOCIAS
OBRA: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | SINAPI | SICRO3 | 24.2% | NÃO DESONERADO
|  |  |  | 07/2025 -PA | 2025-04-01 |  | HORISTA: 118,23% | MENSALISTA: 71,76
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 12309316.98 | 12309316.98 | 96.83%
1.1 |  |  | Projetos/Peças Técnicas |  | 1 |  | 222200.8 | 222200.8 | 1.748%
1.1.1 | SEMINFRA 254 | Próprio | DESENHO TOPOGRAFIA/ESTRADAS/MAO DE OBRA TECNICA.FORMATO A0 | und | 30 | 3336.04 | 4143.36 | 124300.8 | 0.9778%
1.1.2 | SEMINFRA 255 | Próprio | PROJETO DE ARQUITETURA | m² | 5000 | 15.77 | 19.58 | 97900 | 0.7701%
1.2 |  |  | ENSAIOS GEOTÉCNICOS |  | 1 |  | 251504.4 | 251504.4 | 1.978%
1.2.1 | 011329 | SEDOP | Furo de sondagem - até 15m | un | 120 | 1687.5 | 2095.87 | 251504.4 | 1.978%
1.3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1 |  | 1872887.78 | 1872887.78 | 14.73%
1.3.1 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 25000 | 9.56 | 11.87 | 296750 | 2.334%
1.3.2 | 101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 2000 | 35.92 | 44.61 | 89220 | 0.7018%
1.3.3 | 101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 1512 | 194.53 | 241.6 | 365299.2 | 2.874%
1.3.4 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 8756.72 | 24.87 | 30.88 | 270407.51 | 2.127%
1.3.5 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 14253.75 | 9.32 | 11.57 | 164915.88 | 1.297%
1.3.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 101812.2 | 2.65 | 3.29 | 334962.13 | 2.635%
1.3.7 | SEMINFRA 256 | Próprio | RASPAGEM E REGULARIZACAO DE CAMADA DE SOLO SOLTO | m³ | 500 | 151.89 | 188.64 | 94320 | 0.7419%
1.3.8 | SEMINFRA 257 | Próprio | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 500 | 55.82 | 69.32 | 34660 | 0.2726%
1.3.9 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 79735.86 | 0.77 | 0.95 | 75749.06 | 0.5959%
1.3.10 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1200 | 98.37 | 122.17 | 146604 | 1.153%
1.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 2104951 | 2104951 | 16.56%
1.4.1 | 260663 | SEDOP | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 5000 | 144.82 | 179.86 | 899300 | 7.074%
1.4.2 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 10000 | 75.07 | 93.23 | 932300 | 7.334%
1.4.3 | SEMINFRA 277 | Próprio | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento). | m³ | 100 | 2200.9 | 2733.51 | 273351 | 2.15%
1.5 |  |  | DRENAGEM |  | 1 |  | 7857773 | 7857773 | 61.81%
1.5.1 |  |  | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BL E PV |  | 1 |  | 2537890.8 | 2537890.8 | 19.96%
1.5.1.1 | SEMINFRA 277 | Próprio | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) - Execução de tampas | m³ | 150 | 2200.9 | 2733.51 | 410026.5 | 3.225%
1.5.1.2 | 103339 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - RECONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO | m² | 600 | 124.5 | 154.62 | 92772 | 0.7298%
1.5.1.3 | 2003628 | SICRO3 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais | un | 200 | 1188.84 | 1476.53 | 295306 | 2.323%
1.5.1.4 | 2003634 | SICRO3 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais | un | 100 | 1806.41 | 2243.56 | 224356 | 1.765%
1.5.1.5 | SEMINFRA 281 | Próprio | Boca de lobo Tripla - Grelha de concreto (C=4,05; L=1,15; h=Var) | Und | 50 | 4040.98 | 5018.89 | 250944.5 | 1.974%
1.5.1.6 | 2003687 | SICRO3 | Poço de visita - PVI 06 - areia extraída e brita produzida | un | 60 | 3858.02 | 4791.66 | 287499.6 | 2.262%
1.5.1.7 | 2003685 | SICRO3 | Poço de visita - PVI 05 - areia extraída e brita produzida | un | 80 | 3093.68 | 3842.35 | 307388 | 2.418%
1.5.1.8 | 2003683 | SICRO3 | Poço de visita - PVI 04 - areia extraída e brita produzida | un | 80 | 2623.84 | 3258.8 | 260704 | 2.051%
1.5.1.9 | 2003713 | SICRO3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia extraída e brita produzida | un | 220 | 1496.47 | 1858.61 | 408894.2 | 3.216%
1.5.2 |  |  | MEIO-FIO E SARJETA |  | 1 |  | 3324558 | 3324558 | 26.15%
1.5.2.1 | 260523 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d'água | m | 20000 | 71.12 | 88.33 | 1766600 | 13.9%
1.5.2.2 | 260520 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d'água | m | 10000 | 58.16 | 72.23 | 722300 | 5.682%
1.5.2.3 | SEMINFRA 279 | Próprio | Canaleta de passagem de rua armada com tela pop (L=1,20m; Comp.=Var; Esp=0,20m). | m | 1100 | 315.35 | 391.66 | 430826 | 3.389%
1.5.2.4 | SEMINFRA 266 | Próprio | GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=50CM | m | 400 | 814.88 | 1012.08 | 404832 | 3.184%
1.5.3 |  |  | ASSENTAMENTO DE ADUELAS E TUBOS - SEM FORNECIMENTO |  | 1 |  | 1068891 | 1068891 | 8.408%
1.5.3.1 | SEMINFRA 245 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO MF D=300mm, COMP. 1000mm, PA-1 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | M | 200 | 26.84 | 33.33 | 6666 | 0.05244%
1.5.3.2 | SEMINFRA 246 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO MF D=400mm, COMP. 1000mm, PA-1 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | M | 500 | 43.55 | 54.08 | 27040 | 0.2127%
1.5.3.3 | SEMINFRA 233 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=500mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | M | 500 | 59.76 | 74.22 | 37110 | 0.2919%
1.5.3.4 | SEMINFRA 234 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=600mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | M | 600 | 59.76 | 74.22 | 44532 | 0.3503%
1.5.3.5 | SEMINFRA 235 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=800mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | M | 1500 | 83.4 | 103.58 | 155370 | 1.222%
1.5.3.6 | SEMINFRA 236 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=1000mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | M | 2000 | 108.32 | 134.53 | 269060 | 2.116%
1.5.3.7 | SEMINFRA 237 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=1200mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | M | 1200 | 134.58 | 167.14 | 200568 | 1.578%
1.5.3.8 | SEMINFRA 238 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=1500mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | M | 1500 | 176.36 | 219.03 | 328545 | 2.584%
1.5.4 |  |  | PASSAGEM DE RUA |  | 1 |  | 156410 | 156410 | 1.23%
1.5.4.1 | SEMINFRA 272 | Próprio | Tubo PEAD para drenagem - D = 300 mm - fornecimento e instalação | m | 350 | 233.05 | 289.44 | 101304 | 0.7969%
1.5.4.2 | SEMINFRA 278 | Próprio | DRENAGEM-TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 3/16" DN 300mm | m | 200 | 221.85 | 275.53 | 55106 | 0.4335%
1.5.5 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS ARMCO |  | 1 |  | 770023.2 | 770023.2 | 6.057%
1.5.5.1 | 0605621 | SICRO3 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita produzida | m | 120 | 5166.56 | 6416.86 | 770023.2 | 6.057%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 403296.36 | 403296.36 | 3.172%
2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1320 | 142.73 | 177.27 | 233996.4 | 1.841%
2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4532.38 | 5629.21 | 67550.52 | 0.5314%
2.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 6826.99 | 8479.12 | 101749.44 | 0.8004%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 10236545.01
[5 empty] | Total do BDI |  | 2476068.33
[5 empty] | Total Geral |  | 12712613.34
_______________________________________________________________ Eng. Civil Luiz Felipe Costa Abreu CREA-PA: 1518860567 Secretaria Municipal de Infraestrutura

## CPUs
|  |  |  | BANCOS |  | BDI | ENCARGOS SOCIAS
OBRA: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | SINAPI | SICRO3 | 24.2% | NÃO DESONERADO
|  |  |  | 07/2025 -PA | 2025-04-01 |  | HORISTA: 118,23% | MENSALISTA: 71,76
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 254 | Próprio | DESENHO TOPOGRAFIA/ESTRADAS/MAO DE OBRA TECNICA.FORMATO A0 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | und | 1 | 3336.04 | 3336.04
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 48 | 22.93 | 1100.64
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 90 | 22.86 | 2057.4
Insumo | 008824 | SBC | COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 P&B | Material |  | UN | 10 | 17.8 | 178
|  |  |  | MO sem LS => | 1301.67 | LS => | 1538.97 | MO com LS => | 2840.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 807.32 |  | Valor com BDI => |  | 4143.36
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 255 | Próprio | PROJETO DE ARQUITETURA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 15.77 | 15.77
Composição Auxiliar | 90768 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 132.77 | 2.65
Insumo | 004372 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA RESIDENCIAL E EXECUCAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1 | 13.12 | 13.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.19 | LS => | 1.41 | MO com LS => | 2.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.81 |  | Valor com BDI => |  | 19.58
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011329 | SEDOP | Furo de sondagem - até 15m | 0 |  | un | 1 | 1687.5 | 1687.5
Insumo | D00347 | SEDOP | Furo de sondagem - até 15m | Material |  | un | 1 | 1687.5 | 1687.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 408.37 |  | Valor com BDI => |  | 2095.87
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 9.56 | 9.56
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022527 | 91.37 | 2.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051125 | 24.87 | 1.27
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.028598 | 218.42 | 6.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.9 | LS => | 1.07 | MO com LS => | 1.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 11.87
1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | ESCO - ESCORAMENTO |  | m² | 1 | 35.92 | 35.92
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4423 | 30.31 | 13.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1896 | 24.87 | 4.71
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4278 | 27.3 | 11.67
Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.1467 | 34.98 | 5.13
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0258 | 17.18 | 0.44
Insumo | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material |  | M | 0.0543 | 10.53 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 5.5 | LS => | 6.51 | MO com LS => | 12.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.69 |  | Valor com BDI => |  | 44.61
1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 194.53 | 194.53
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0325 | 39.14 | 1.27
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.3083 | 66.67 | 20.55
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.444 | 30.73 | 13.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.666 | 24.87 | 16.56
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0617 | 155.03 | 9.56
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0302 | 31.47 | 0.95
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 120 | 132
|  |  |  | MO sem LS => | 13.47 | LS => | 15.93 | MO com LS => | 29.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.07 |  | Valor com BDI => |  | 241.6
1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 24.87 | 24.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0734 | 24.87 | 1.82
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0777 | 66.67 | 5.18
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1962 | 39.14 | 7.67
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0538 | 155.03 | 8.34
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0006 | 78.63 | 0.04
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054 | 338.15 | 1.82
|  |  |  | MO sem LS => | 3.93 | LS => | 4.66 | MO com LS => | 8.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.01 |  | Valor com BDI => |  | 30.88
1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 9.32 | 9.32
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0105 | 89.65 | 0.94
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0198 | 286.15 | 5.66
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0138 | 79.59 | 1.09
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 197.11 | 1.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0.53 | LS => | 0.64 | MO com LS => | 1.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.25 |  | Valor com BDI => |  | 11.57
1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.65 | 2.65
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 286.15 | 2.37
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 79.59 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.64 |  | Valor com BDI => |  | 3.29
1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 256 | Próprio | RASPAGEM E REGULARIZACAO DE CAMADA DE SOLO SOLTO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 151.89 | 151.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 24.87 | 149.22
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 26.71 | 2.67
|  |  |  | MO sem LS => | 42.66 | LS => | 50.44 | MO com LS => | 93.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.75 |  | Valor com BDI => |  | 188.64
1.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 257 | Próprio | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 55.82 | 55.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 24.87 | 49.74
Insumo | 00001449 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPACTADOR SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, MOTOR DIESEL / GASOLINA * 5HP *, NAO REVESIVEL (LOCACAO) | Equipamento |  | H | 2 | 3.04 | 6.08
|  |  |  | MO sem LS => | 13.85 | LS => | 16.39 | MO com LS => | 30.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.5 |  | Valor com BDI => |  | 69.32
1.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 0.77 | 0.77
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0046 | 45.72 | 0.21
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 204.58 | 0.34
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0029 | 78.43 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.95
1.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 98.37 | 98.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.9558 | 24.87 | 98.37
|  |  |  | MO sem LS => | 27.4 | LS => | 32.41 | MO com LS => | 59.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.8 |  | Valor com BDI => |  | 122.17
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260663 | SEDOP | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | 0 |  | m² | 1 | 144.82 | 144.82
Composição Auxiliar | 260765 | SEDOP | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) | 0 |  | m³ | 0.017 | 533.25 | 9.06
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 24.89 | 24.89
Composição Auxiliar | 280012 | SEDOP | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 30.54 | 30.54
Insumo | D00236 | SEDOP | Blokret e=8cm | Material |  | m² | 1 | 68.33 | 68.33
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.1 | 120 | 12
|  |  |  | MO sem LS => | 17.17 | LS => | 20.32 | MO com LS => | 37.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.04 |  | Valor com BDI => |  | 179.86
1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 75.07 | 75.07
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1333 | 30.73 | 4.09
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0739 | 706.19 | 52.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.231 | 24.87 | 5.74
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0976 | 30.31 | 2.95
Insumo | 00044228 | SINAPI | MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO | Material |  | m² | 0.0025 | 0 | 0
Insumo | 00043144 | SINAPI | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | Material |  | KG | 0.0667 | 42.75 | 2.85
Insumo | 00043143 | SINAPI | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | Material |  | L | 0.1636 | 31.4 | 5.13
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.45 | 3.84 | 1.72
Insumo | 00044220 | SINAPI | PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR | Material |  | KG | 1.7391 | 0 | 0
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 17.48 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 6.2 | LS => | 7.35 | MO com LS => | 13.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.16 |  | Valor com BDI => |  | 93.23
1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 277 | Próprio | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento). | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m³ | 1 | 2200.9 | 2200.9
Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 990.54 | 990.54
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 |  | kg | 55.81 | 15.42 | 860.59
Composição Auxiliar | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm(REAP 1x) - incl. desforma | 0 |  | m² | 2.67 | 131 | 349.77
|  |  |  | MO sem LS => | 228.89 | LS => | 270.62 | MO com LS => | 499.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 532.61 |  | Valor com BDI => |  | 2733.51
1.5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103339 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 124.5 | 124.5
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0102 | 966.88 | 9.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3 | 30.73 | 39.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 24.87 | 16.16
Insumo | 00037103 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 13.6 | 4.15 | 56.44
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 44.86 | 0.44
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material |  | M | 0.42 | 3.97 | 1.66
|  |  |  | MO sem LS => | 17.72 | LS => | 20.96 | MO com LS => | 38.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.12 |  | Valor com BDI => |  | 154.62
1.5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003628 | SICRO3 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais |  |  | un | 1 | 1188.84 | 1188.84
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.1 |  |  |  | 14,81 | 1,48
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 1.481
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1.481
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.481
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.25 | m³ | 615,34 |  |  | 153,84
Composição | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.06 | m³ | 648,54 |  |  | 38,91
Composição | 1109669 | SICRO3 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.09 | m³ | 682,79 |  |  | 61,45
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 4.1 | kg | 11,42 |  |  | 46,82
Composição | 2009619 | SICRO3 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | 5.68 | m² | 119,79 |  |  | 680,41
Composição | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 3.1 | m² | 66,43 |  |  | 205,93
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 1187.3607
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 341.68 | MO com LS => | 341.6776
|  |  |  | Valor do BDI => | 287.69 |  | Valor com BDI => |  | 1476.53
1.5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003634 | SICRO3 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais |  |  | un | 1 | 1806.41 | 1806.41
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.2 |  |  |  | 14,81 | 2,96
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 2.962
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 2.962
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.962
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.46 | m³ | 615,34 |  |  | 283,06
Composição | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.11 | m³ | 648,54 |  |  | 71,34
Composição | 1109669 | SICRO3 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.11 | m³ | 682,79 |  |  | 75,11
Composição | 2009619 | SICRO3 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | 6.37 | m² | 119,79 |  |  | 763,06
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 15.1 | kg | 11,42 |  |  | 172,44
Composição | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 6.6 | m² | 66,43 |  |  | 438,44
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 1803.445
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 526.9 | MO com LS => | 526.8954
|  |  |  | Valor do BDI => | 437.15 |  | Valor com BDI => |  | 2243.56
1.5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 281 | Próprio | Boca de lobo Tripla - Grelha de concreto (C=4,05; L=1,15; h=Var) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | Und | 1 | 4040.98 | 4040.98
Composição Auxiliar | 89472 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 12.52 | 129.77 | 1624.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12 | 24.87 | 298.44
Composição Auxiliar | 83338 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 7.29 | 3.82 | 27.84
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.98 | 706.19 | 692.06
Composição Auxiliar | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 70 | 12.42 | 869.4
Composição Auxiliar | 74007/002 | SINAPI | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 4.86 | 108.75 | 528.52
|  |  |  | MO sem LS => | 394.73 | LS => | 466.69 | MO com LS => | 861.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 977.91 |  | Valor com BDI => |  | 5018.89
1.5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003687 | SICRO3 | Poço de visita - PVI 06 - areia extraída e brita produzida |  |  | un | 1 | 3858.02 | 3858.02
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1107891 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 3.5 | m³ | 413,63 |  |  | 1.447,71
Composição | 0407820 | SICRO3 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 31.6 | kg | 12,81 |  |  | 404,80
Composição | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 30.19 | m² | 66,43 |  |  | 2.005,52
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 3858.0227
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1206.25 | MO com LS => | 1206.247
|  |  |  | Valor do BDI => | 933.64 |  | Valor com BDI => |  | 4791.66
1.5.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003685 | SICRO3 | Poço de visita - PVI 05 - areia extraída e brita produzida |  |  | un | 1 | 3093.68 | 3093.68
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1107891 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 2.89 | m³ | 413,63 |  |  | 1.195,39
Composição | 0407820 | SICRO3 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 25.7 | kg | 12,81 |  |  | 329,22
Composição | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 23.62 | m² | 66,43 |  |  | 1.569,08
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 3093.6843
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 953.25 | MO com LS => | 953.245
|  |  |  | Valor do BDI => | 748.67 |  | Valor com BDI => |  | 3842.35
1.5.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003683 | SICRO3 | Poço de visita - PVI 04 - areia extraída e brita produzida |  |  | un | 1 | 2623.84 | 2623.84
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 0407820 | SICRO3 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 22.9 | kg | 12,81 |  |  | 293,35
Composição | 1107891 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 2.48 | m³ | 413,63 |  |  | 1.025,80
Composição | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 19.64 | m² | 66,43 |  |  | 1.304,69
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 2623.8366
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 800.37 | MO com LS => | 800.3731
|  |  |  | Valor do BDI => | 634.96 |  | Valor com BDI => |  | 3258.8
1.5.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003713 | SICRO3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia extraída e brita produzida |  |  | un | 1 | 1496.47 | 1496.47
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 0.1 |  |  |  | 20,46 | 2,05
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.1 |  |  |  | 14,81 | 1,48
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 3.527
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 3.527
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 3.527
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1432 | SICRO3 | Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 | 1 | un | 590,69 |  |  | 590,69
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 590.6885
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 5.4 | kg | 11,42 |  |  | 61,67
Composição | 2009618 | SICRO3 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia extraída | 3.93 | m² | 117,59 |  |  | 462,13
Composição | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 2.59 | m² | 66,43 |  |  | 172,05
Composição | 1109668 | SICRO3 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0.06 | m³ | 541,31 |  |  | 32,48
Composição | 1109680 | SICRO3 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | 0.01634 | m³ | 5.636,82 |  |  | 92,11
Composição | 1107891 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | 0.19 | m³ | 413,63 |  |  | 78,59
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 899.0243
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1432 | 0.104 | t | 31.06 |  | 3.23
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 3.2302
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1432 | SICRO3 | Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 | 0.104 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 262.68 | MO com LS => | 262.6828
|  |  |  | Valor do BDI => | 362.14 |  | Valor com BDI => |  | 1858.61
1.5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260523 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d'água | 0 |  | m | 1 | 71.12 | 71.12
Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | 0 |  | m³ | 0.009 | 659.85 | 5.93
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.483 | 30.75 | 14.85
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.483 | 24.87 | 12.01
Insumo | U00023 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d' | Material |  | m | 1 | 38.33 | 38.33
|  |  |  | MO sem LS => | 8.34 | LS => | 9.87 | MO com LS => | 18.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.21 |  | Valor com BDI => |  | 88.33
1.5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260520 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d'água | 0 |  | m | 1 | 58.16 | 58.16
Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | 0 |  | m³ | 0.009 | 659.85 | 5.93
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.394 | 30.75 | 12.11
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.394 | 24.87 | 9.79
Insumo | U00020 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d' | Material |  | m | 1 | 30.33 | 30.33
|  |  |  | MO sem LS => | 6.88 | LS => | 8.14 | MO com LS => | 15.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.07 |  | Valor com BDI => |  | 72.23
1.5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 279 | Próprio | Canaleta de passagem de rua armada com tela pop (L=1,20m; Comp.=1,00m; Esp=0,20m). | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m | 1 | 315.35 | 315.35
Composição Auxiliar | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.2 | 16.4 | 19.68
Composição Auxiliar | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1.2 | 8.2 | 9.84
Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0 |  | m³ | 0.24 | 100.92 | 24.22
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 |  | m³ | 0.24 | 99.56 | 23.89
Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 0.24 | 990.54 | 237.72
|  |  |  | MO sem LS => | 33.13 | LS => | 39.19 | MO com LS => | 72.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.31 |  | Valor com BDI => |  | 391.66
1.5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 266 | Próprio | GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=50CM | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | m | 1 | 814.88 | 814.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 24.87 | 4.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 30.73 | 6.14
Insumo | 75611 | SIURB | GRELHA DE FERRO PERFILADO - (100X50)CM | Material |  | Un | 1 | 803.77 | 803.77
|  |  |  | MO sem LS => | 3.29 | LS => | 3.9 | MO com LS => | 7.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 197.2 |  | Valor com BDI => |  | 1012.08
1.5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 245 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO MF D=300mm, COMP. 1000mm, PA-1 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 26.84 | 26.84
Composição Auxiliar | 92808 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 26.84 | 26.84
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 5.69 | MO com LS => | 10.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.49 |  | Valor com BDI => |  | 33.33
1.5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 246 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO MF D=400mm, COMP. 1000mm, PA-1 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 43.55 | 43.55
Composição Auxiliar | 73724 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 43.55 | 43.55
|  |  |  | MO sem LS => | 9.56 | LS => | 11.31 | MO com LS => | 20.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.53 |  | Valor com BDI => |  | 54.08
1.5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 233 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=500mm, COMP. 1500mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 59.76 | 59.76
Composição Auxiliar | 92811 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 59.76 | 59.76
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 12.29 | MO com LS => | 22.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.46 |  | Valor com BDI => |  | 74.22
1.5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 234 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=600mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 59.76 | 59.76
Composição Auxiliar | 92811 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 59.76 | 59.76
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 12.29 | MO com LS => | 22.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.46 |  | Valor com BDI => |  | 74.22
1.5.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 235 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=800mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 83.4 | 83.4
Composição Auxiliar | 92813 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 83.4 | 83.4
|  |  |  | MO sem LS => | 14.22 | LS => | 16.83 | MO com LS => | 31.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.18 |  | Valor com BDI => |  | 103.58
1.5.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 236 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=1000mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 108.32 | 108.32
Composição Auxiliar | 92815 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 108.32 | 108.32
|  |  |  | MO sem LS => | 18.15 | LS => | 21.47 | MO com LS => | 39.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.21 |  | Valor com BDI => |  | 134.53
1.5.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 237 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=1200mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 134.58 | 134.58
Composição Auxiliar | 92817 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 134.58 | 134.58
|  |  |  | MO sem LS => | 22.17 | LS => | 26.22 | MO com LS => | 48.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.56 |  | Valor com BDI => |  | 167.14
1.5.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 238 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=1500mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 176.36 | 176.36
Composição Auxiliar | 92819 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 176.36 | 176.36
|  |  |  | MO sem LS => | 28.36 | LS => | 33.55 | MO com LS => | 61.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.67 |  | Valor com BDI => |  | 219.03
1.5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 272 | Próprio | Tubo PEAD para drenagem - D = 300 mm - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m | 1 | 233.05 | 233.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 24.87 | 4.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 30.73 | 3.68
Insumo | 00041780 | SINAPI | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | Material |  | M | 1 | 220.8 | 220.8
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.03 | 120 | 3.6
|  |  |  | MO sem LS => | 2.52 | LS => | 3 | MO com LS => | 5.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.39 |  | Valor com BDI => |  | 289.44
1.5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEMINFRA 278 | Próprio | DRENAGEM-TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 3/16" DN 300mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m | 1 | 221.85 | 221.85
Composição Auxiliar | 280027 | SEDOP | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.485 | 31.48 | 15.26
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.485 | 24.89 | 12.07
Insumo | 00007681 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36KG | Material |  | M | 1 | 194.52 | 194.52
|  |  |  | MO sem LS => | 7.95 | LS => | 9.42 | MO com LS => | 17.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.68 |  | Valor com BDI => |  | 275.53
1.5.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0605621 | SICRO3 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita produzida |  |  | m | 1 | 5166.56 | 5166.56
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 303.76 | 101.64 | 303.76
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 303.7551
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1.9778 |  |  |  | 20,46 | 40,47
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 5.9778 |  |  |  | 14,81 | 88,53
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 128.9956
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 432.7507
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1.43
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 302.6229
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2665 | SICRO3 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,00 m | 1 | m | 4.792,40 |  |  | 4.792,40
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 4792.3983
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 2003849 | SICRO3 | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | 0.9 | m³ | 73,93 |  |  | 66,54
Composição | 3806428 | SICRO3 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | 0.03333 | m³ | 33,79 |  |  | 1,13
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 67.6632
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914333 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m | M2665 | 0.117 | t | 33.11 |  | 3.87
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 3.8739
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2665 | SICRO3 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,00 m | 0.117 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 98.98 | MO com LS => | 98.9773
|  |  |  | Valor do BDI => | 1250.3 |  | Valor com BDI => |  | 6416.86
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 142.73 | 142.73
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 2.04 | 2.04
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 138.4 | 138.4
|  |  |  | MO sem LS => | 64.35 | LS => | 76.09 | MO com LS => | 140.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.54 |  | Valor com BDI => |  | 177.27
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4532.38 | 4532.38
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 62.7 | 62.7
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 241.99 | 241.99
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3926.26 | 3926.26
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2322.4 | LS => | 1666.56 | MO com LS => | 3988.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 1096.83 |  | Valor com BDI => |  | 5629.21
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6826.99 | 6826.99
Composição Auxiliar | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 98.77 | 98.77
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 270.51 | 270.51
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 15.46 | 15.46
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 241.99 | 241.99
Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 6184.8 | 6184.8
|  |  |  | MO sem LS => | 3658.34 | LS => | 2625.23 | MO com LS => | 6283.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 1652.13 |  | Valor com BDI => |  | 8479.12
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.82 | 24.82
Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.81 | 14.81
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 6.86 | LS => | 8.12 | MO com LS => | 14.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 6 |  | Valor com BDI => |  | 30.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 25.21 | 25.21
Composição Auxiliar | 295309 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | MO611700 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | h | 1 | 15.36 | 15.36
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | EC434590 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | EC434830 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 7.14 | LS => | 8.45 | MO com LS => | 15.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.1 |  | Valor com BDI => |  | 31.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.38 | 30.38
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.46 | 20.46
|  |  |  | MO sem LS => | 9.51 | LS => | 11.25 | MO com LS => | 20.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.35 |  | Valor com BDI => |  | 37.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 24.87 | 24.87
Composição Auxiliar | 295312 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | MO612700 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 1 | 14.81 | 14.81
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1 | 1
Insumo | EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.31 | 1.31
|  |  |  | MO sem LS => | 6.88 | LS => | 8.15 | MO com LS => | 15.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.01 |  | Valor com BDI => |  | 30.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89472 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 129.77 | 129.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.67 | 30.73 | 20.58
Composição Auxiliar | 88626 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0168 | 777.03 | 13.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.67 | 24.87 | 16.66
Insumo | 00038600 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 0.95 | 6.53 | 6.2
Insumo | 00034570 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 9.99 | 6.07 | 60.63
Insumo | 00038593 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.43 | 3.43 | 4.9
Insumo | 00038594 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.43 | 5.42 | 7.75
|  |  |  | MO sem LS => | 11.66 | LS => | 13.8 | MO com LS => | 25.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.4 |  | Valor com BDI => |  | 161.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88626 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 777.03 | 777.03
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.88 | 29.28 | 113.6
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.9 | 2.25 | 2.02
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 2.98 | 0.44 | 1.31
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 339.6 | 1.1 | 373.56
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 75.47 | 2 | 150.94
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.13 | 120 | 135.6
|  |  |  | MO sem LS => | 36.67 | LS => | 43.37 | MO com LS => | 80.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 188.04 |  | Valor com BDI => |  | 965.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 966.88 | 966.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.1 | 24.87 | 276.05
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.14 | 120 | 136.8
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 171.13 | 2 | 342.26
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 192.52 | 1.1 | 211.77
|  |  |  | MO sem LS => | 76.9 | LS => | 90.93 | MO com LS => | 167.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 233.98 |  | Valor com BDI => |  | 1200.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 872.78 | 872.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.57 | 24.87 | 213.13
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 482.96 | 1.1 | 531.25
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.07 | 120 | 128.4
|  |  |  | MO sem LS => | 59.37 | LS => | 70.2 | MO com LS => | 129.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 211.21 |  | Valor com BDI => |  | 1083.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 16.4 | 16.4
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 30.53 | 0.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 24.87 | 1.49
Insumo | 00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material |  | m² | 1.03 | 13.29 | 13.68
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.015 | 21.97 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0.69 | LS => | 0.83 | MO com LS => | 1.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.96 |  | Valor com BDI => |  | 20.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 30.54 | 30.54
Composição Auxiliar | 295314 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | MO378000 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra |  | h | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 9.48 | LS => | 11.22 | MO com LS => | 20.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.39 |  | Valor com BDI => |  | 37.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.53 | 30.53
Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 9.48 | LS => | 11.21 | MO com LS => | 20.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.38 |  | Valor com BDI => |  | 37.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.42 | 12.42
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0086 | 24.82 | 0.21
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0529 | 30.53 | 1.61
Composição Auxiliar | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.95 | 9.95
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 21.97 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.67 | LS => | 0.81 | MO com LS => | 1.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 15.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90768 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 132.77 | 132.77
Composição Auxiliar | 95394 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00033939 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 129.41 | 129.41
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 59.79 | LS => | 70.69 | MO com LS => | 130.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.13 |  | Valor com BDI => |  | 164.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.41 | 29.41
Composição Auxiliar | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.46 | 20.46
|  |  |  | MO sem LS => | 9.51 | LS => | 11.25 | MO com LS => | 20.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.11 |  | Valor com BDI => |  | 36.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92815 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 108.32 | 108.32
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1266 | 218.42 | 27.65
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2458 | 91.37 | 22.45
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0154 | 872.78 | 13.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1317 | 24.87 | 28.14
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5659 | 29.41 | 16.64
|  |  |  | MO sem LS => | 18.15 | LS => | 21.47 | MO com LS => | 39.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.21 |  | Valor com BDI => |  | 134.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92817 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 134.58 | 134.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3656 | 24.87 | 33.96
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6828 | 29.41 | 20.08
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1528 | 218.42 | 33.37
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.2966 | 91.37 | 27.1
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.023 | 872.78 | 20.07
|  |  |  | MO sem LS => | 22.17 | LS => | 26.22 | MO com LS => | 48.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.56 |  | Valor com BDI => |  | 167.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92819 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 176.36 | 176.36
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0372 | 872.78 | 32.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7164 | 24.87 | 42.68
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.3728 | 91.37 | 34.06
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8582 | 29.41 | 25.23
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.192 | 218.42 | 41.93
|  |  |  | MO sem LS => | 28.36 | LS => | 33.55 | MO com LS => | 61.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.67 |  | Valor com BDI => |  | 219.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92808 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 26.84 | 26.84
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.035 | 218.42 | 7.64
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0007 | 872.78 | 0.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3132 | 24.87 | 7.78
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1566 | 29.41 | 4.6
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.068 | 91.37 | 6.21
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8 | LS => | 5.69 | MO com LS => | 10.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.49 |  | Valor com BDI => |  | 33.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92811 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 59.76 | 59.76
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1442 | 91.37 | 13.17
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0743 | 218.42 | 16.22
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.332 | 29.41 | 9.76
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0047 | 872.78 | 4.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.664 | 24.87 | 16.51
|  |  |  | MO sem LS => | 10.38 | LS => | 12.29 | MO com LS => | 22.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.46 |  | Valor com BDI => |  | 74.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92813 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 83.4 | 83.4
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1005 | 218.42 | 21.95
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.195 | 91.37 | 17.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8979 | 24.87 | 22.33
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4489 | 29.41 | 13.2
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0093 | 872.78 | 8.11
|  |  |  | MO sem LS => | 14.22 | LS => | 16.83 | MO com LS => | 31.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.18 |  | Valor com BDI => |  | 103.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73724 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 43.55 | 43.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.782 | 24.87 | 19.44
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 872.78 | 2.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.374 | 30.73 | 11.49
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.034 | 294.48 | 10.01
|  |  |  | MO sem LS => | 9.56 | LS => | 11.31 | MO com LS => | 20.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.53 |  | Valor com BDI => |  | 54.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2009619 | SICRO3 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial |  |  | m² | 1 | 119.79 | 119.79
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 20,46 | 20,46
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 14,81 | 14,81
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 35.27
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 35.27
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 35.27
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0156 | SICRO3 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | 13 | un | 5,50 |  |  | 71,50
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 71.5
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1109697 | SICRO3 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.015 | m³ | 431,79 |  |  | 6,48
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 6.4769
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0156 | 0.2106 | t | 31.06 |  | 6.54
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 6.5412
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0156 | SICRO3 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | 0.2106 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 37.38 | MO com LS => | 37.3834
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.98 |  | Valor com BDI => |  | 148.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2009618 | SICRO3 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia extraída |  |  | m² | 1 | 117.59 | 117.59
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 20,46 | 20,46
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 14,81 | 14,81
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 35.27
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 35.27
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 35.27
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0156 | SICRO3 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | 13 | un | 5,50 |  |  | 71,50
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 71.5
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1109698 | SICRO3 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | 0.015 | m³ | 285,37 |  |  | 4,28
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 4.2806
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0156 | 0.2106 | t | 31.06 |  | 6.54
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 6.5412
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0156 | SICRO3 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | 0.2106 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 37.41 | MO com LS => | 37.4142
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.45 |  | Valor com BDI => |  | 146.04
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4816020 | SICRO3 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba |  |  | m³ | 1 | 11.49 | 11.49
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9584 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.19 | 0.81 | 214.68 | 108.33 | 128.54
Insumo | E9609 | SICRO3 | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW | 1 | 1 | 0 | 141.19 | 44.66 | 141.19
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 269.7218
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 4 |  |  |  | 14,81 | 59,24
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 59.24
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 328.9618
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 30
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 10.9654
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.5143
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0067 | SICRO3 | Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm | 6e-05 | m | 175,48 |  |  | 0,01
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 0.0105
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1.97 | MO com LS => | 1.9747
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.78 |  | Valor com BDI => |  | 14.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1109669 | SICRO3 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  | m³ | 1 | 682.79 | 682.79
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.38 | 0.62 | 1.73 | 1.18 | 4.17
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 55.45 | 33.77 | 55.45
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 | 0.95 | 0.05 | 0.75 | 0.51 | 2.22
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 61.8411
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 20,46 | 20,46
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 14,81 | 118,48
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 138.94
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 200.7811
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 4.2203
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 47.5746
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 458.0119 | kg | 1,01 |  |  | 463,74
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 1.0044 | m³ | 153,90 |  |  | 154,57
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 618.3113
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.45801 | t | 31.06 |  | 14.23
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 1.5065 | t | 1.78 |  | 2.68
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 16.9074
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.45801 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 1.5065 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 36.36 | MO com LS => | 36.3589
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.23 |  | Valor com BDI => |  | 848.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1109668 | SICRO3 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída |  |  | m³ | 1 | 541.31 | 541.31
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 55.45 | 33.77 | 55.45
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 | 0.95 | 0.05 | 0.75 | 0.51 | 2.22
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.38 | 0.62 | 1.73 | 1.18 | 4.17
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 61.8411
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 14,81 | 118,48
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 20,46 | 20,46
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 138.94
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 200.7811
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 4.2203
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 47.5746
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 458.0119 | kg | 1,01 |  |  | 463,74
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 463.737
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 4816020 | SICRO3 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 1.0044 | m³ | 11,49 |  |  | 11,54
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 11.54
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915407 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 4816020 | 1.5065 | t | 2.81 |  | 4.23
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.45801 | t | 31.06 |  | 14.23
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 18.4591
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.45801 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Composição | 4816020 | SICRO3 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 1.5065 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 38.34 | MO com LS => | 38.3422
|  |  |  | Valor do BDI => | 130.99 |  | Valor com BDI => |  | 672.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | 0 |  | m³ | 1 | 659.85 | 659.85
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 6 | 24.89 | 149.34
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.31 | 29.28 | 9.07
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 6.44 | 55 | 354.2
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 1.22 | 120 | 146.4
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | h | 0.31 | 2.72 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 44.55 | LS => | 52.68 | MO com LS => | 97.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.68 |  | Valor com BDI => |  | 819.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1109697 | SICRO3 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  |  | m³ | 1 | 431.79 | 431.79
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 55.45 | 33.77 | 55.45
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.32 | 0.68 | 1.73 | 1.18 | 4.07
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 | 0.95 | 0.05 | 0.75 | 0.51 | 2.22
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 61.7411
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 20,46 | 20,46
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 14,81 | 118,48
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 138.94
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 200.6811
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 4.0903
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 49.0621
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 175.4875 | kg | 1,01 |  |  | 177,68
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 1.0394 | m³ | 153,90 |  |  | 159,97
Insumo | M0345 | SICRO3 | Cal hidratada - saco | 31.3371 | kg | 1,15 |  |  | 35,88
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 373.5291
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.17549 | t | 31.06 |  | 5.45
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0345 | 0.03134 | t | 31.06 |  | 0.97
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 1.5591 | t | 1.78 |  | 2.78
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 9.1993
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.17549 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0345 | SICRO3 | Cal hidratada - saco | 0.03134 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 1.5591 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 35.52 | MO com LS => | 35.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.49 |  | Valor com BDI => |  | 536.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1109698 | SICRO3 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída |  |  | m³ | 1 | 285.37 | 285.37
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.32 | 0.68 | 1.73 | 1.18 | 4.07
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 55.45 | 33.77 | 55.45
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 3 | 0.95 | 0.05 | 0.75 | 0.51 | 2.22
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 61.7411
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 14,81 | 118,48
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 20,46 | 20,46
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 138.94
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 200.6811
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 4.0903
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 49.0621
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 175.4875 | kg | 1,01 |  |  | 177,68
Insumo | M0345 | SICRO3 | Cal hidratada - saco | 31.3371 | kg | 1,15 |  |  | 35,88
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 213.562
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 4816020 | SICRO3 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 1.0394 | m³ | 11,49 |  |  | 11,94
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 11.9426
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0345 | 0.03134 | t | 31.06 |  | 0.97
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.17549 | t | 31.06 |  | 5.45
Composição | 5915407 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 4816020 | 1.5591 | t | 2.81 |  | 4.38
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 10.8051
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Composição | 4816020 | SICRO3 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 1.5591 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.17549 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0345 | SICRO3 | Cal hidratada - saco | 0.03134 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 37.57 | MO com LS => | 37.5725
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.05 |  | Valor com BDI => |  | 354.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260765 | SEDOP | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) | 0 |  | m³ | 1 | 533.25 | 533.25
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 6 | 24.89 | 149.34
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.31 | 29.28 | 9.07
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | h | 0.31 | 2.72 | 0.84
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 1.21 | 120 | 145.2
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 4.16 | 55 | 228.8
|  |  |  | MO sem LS => | 44.55 | LS => | 52.68 | MO com LS => | 97.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.04 |  | Valor com BDI => |  | 662.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1109680 | SICRO3 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual |  |  | m³ | 1 | 5636.82 | 5636.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9788 | SICRO3 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | 1 | 1 | 0 | 38.28 | 32.29 | 38.28
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 2 | 0.17 | 0.83 | 1.73 | 1.18 | 2.55
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 40.8244
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 14,81 | 29,62
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 20,46 | 20,46
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 50.08
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 90.9044
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1.1971
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 75.9359
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0083 | SICRO3 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 2073.75 | kg | 2,65 |  |  | 5.496,47
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 5496.4744
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0083 | 2.0737 | t | 31.06 |  | 64.41
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 64.4107
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0083 | SICRO3 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | 2.0737 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 57.4 | MO com LS => | 57.3974
|  |  |  | Valor do BDI => | 1364.11 |  | Valor com BDI => |  | 7000.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação |  |  | kg | 1 | 11.42 | 11.42
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.09 |  |  |  | 14,81 | 1,33
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 0.09 |  |  |  | 20,46 | 1,84
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 3.1743
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 3.1743
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 3.1743
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.015 | kg | 12,60 |  |  | 0,19
Insumo | M0004 | SICRO3 | Aço CA 50 | 1.1 | kg | 7,29 |  |  | 8,02
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 8.2116
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0004 | 0.0011 | t | 31.06 |  | 0.03
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0075 | 2e-05 | t | 31.06 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0348
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 2e-05 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0004 | SICRO3 | Aço CA 50 | 0.0011 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 3.18 | MO com LS => | 3.1827
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.76 |  | Valor com BDI => |  | 14.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0407820 | SICRO3 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação |  |  | kg | 1 | 12.81 | 12.81
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.08 |  |  |  | 14,81 | 1,18
Insumo | P9805 | SICRO3 | Armador | 0.08 |  |  |  | 20,46 | 1,64
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 2.8216
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 2.8216
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.8216
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0014 | SICRO3 | Aço CA 60 | 1.1 | kg | 8,88 |  |  | 9,77
Insumo | M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 0.015 | kg | 12,60 |  |  | 0,19
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 9.9541
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0075 | 2e-05 | t | 31.06 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0014 | 0.0011 | t | 31.06 |  | 0.03
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0348
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 2e-05 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0014 | SICRO3 | Aço CA 60 | 0.0011 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 2.83 | MO com LS => | 2.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.1 |  | Valor com BDI => |  | 15.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 |  | kg | 1 | 15.42 | 15.42
Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.08 | 30.54 | 2.44
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.14 | 24.89 | 3.48
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | kg | 0.025 | 13.49 | 0.33
Insumo | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material |  | kg | 1.1 | 8.34 | 9.17
|  |  |  | MO sem LS => | 1.72 | LS => | 2.04 | MO com LS => | 3.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.73 |  | Valor com BDI => |  | 19.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.44 | 0.44
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 2.25 | 2.25
Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 2.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.4e-05 | 5689.45 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 5689.45 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.39 | 0.39
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 5689.45 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia |  | KWH | 1.25 | 1.14 | 1.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4816012 | SICRO3 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h |  |  | m³ | 1 | 57.54 | 57.54
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9765 | SICRO3 | Grupo gerador - 569 kVA | 1 | 1 | 0 | 534.37 | 29.21 | 534.37
Insumo | E9611 | SICRO3 | Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW | 1 | 1 | 0 | 1057.6 | 690.79 | 1057.6
Insumo | E9117 | SICRO3 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW | 1 | 0.46 | 0.54 | 372.71 | 159.12 | 257.37
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1849.3363
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 14,81 | 118,48
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 118.48
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1967.8163
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 66.4
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 29.6358
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.2315
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2115 | SICRO3 | Cunha lateral inferior para britador | 2e-05 | un | 1.970,71 |  |  | 0,04
Insumo | M2114 | SICRO3 | Cunha lateral superior para britador | 1e-05 | un | 2.527,81 |  |  | 0,03
Insumo | M2112 | SICRO3 | Manta do britador cônico HP200 ou similar | 3e-05 | un | 21.831,43 |  |  | 0,65
Insumo | M2110 | SICRO3 | Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm | 4e-05 | un | 24.488,13 |  |  | 0,98
Insumo | M2111 | SICRO3 | Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm | 6e-05 | un | 32.241,56 |  |  | 1,93
Insumo | M2113 | SICRO3 | Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar | 4e-05 | un | 24.798,30 |  |  | 0,99
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 4.6255
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 4816010 | SICRO3 | Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira | 0.57 | m³ | 40,43 |  |  | 23,05
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 23.0451
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 2.62 | MO com LS => | 2.6179
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.92 |  | Valor com BDI => |  | 71.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280012 | SEDOP | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 30.54 | 30.54
Composição Auxiliar | 295328 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1 | 1
Insumo | MO475900 | SEDOP | CALCETEIRO | Mão de Obra |  | h | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.24 | 5.24
|  |  |  | MO sem LS => | 9.48 | LS => | 11.22 | MO com LS => | 20.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.39 |  | Valor com BDI => |  | 37.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 79.59 | 79.59
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.06 | 32.06
Composição Auxiliar | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.88 | 11.88
Composição Auxiliar | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 30.85 | 30.85
Composição Auxiliar | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.8 | 4.8
|  |  |  | MO sem LS => | 10.72 | LS => | 12.69 | MO com LS => | 23.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.26 |  | Valor com BDI => |  | 98.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 286.15 | 286.15
Composição Auxiliar | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | 91384 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 150.96 | 150.96
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.06 | 32.06
Composição Auxiliar | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 30.85 | 30.85
Composição Auxiliar | 91383 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 55.6 | 55.6
Composição Auxiliar | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.88 | 11.88
|  |  |  | MO sem LS => | 10.72 | LS => | 12.69 | MO com LS => | 23.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.24 |  | Valor com BDI => |  | 355.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 30.85 | 30.85
Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.03e-05 | 81699.7 | 4.92
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.42e-05 | 758234.21 | 25.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.46 |  | Valor com BDI => |  | 38.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.8 | 4.8
Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.9e-06 | 81699.7 | 0.48
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 758234.21 | 4.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.16 |  | Valor com BDI => |  | 5.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.88 | 11.88
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 758234.21 | 10.69
Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.46e-05 | 81699.7 | 1.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.87 |  | Valor com BDI => |  | 14.75
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91383 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 55.6 | 55.6
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.42e-05 | 758234.21 | 48.67
Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 8.49e-05 | 81699.7 | 6.93
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.45 |  | Valor com BDI => |  | 69.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91384 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 150.96 | 150.96
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 23.7 | 6.37 | 150.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.53 |  | Valor com BDI => |  | 187.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 78.63 | 78.63
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.81 | 4.81
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.92 | 11.92
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 30.73 | 30.73
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 31.17 | 31.17
|  |  |  | MO sem LS => | 10.31 | LS => | 12.21 | MO com LS => | 22.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.02 |  | Valor com BDI => |  | 97.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 338.15 | 338.15
Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 204.85 | 204.85
Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.81 | 4.81
Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 54.67 | 54.67
Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.92 | 11.92
Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 30.73 | 30.73
Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 31.17 | 31.17
|  |  |  | MO sem LS => | 10.31 | LS => | 12.21 | MO com LS => | 22.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.83 |  | Valor com BDI => |  | 419.98
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 30.73 | 30.73
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 758234.21 | 26
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 85950 | 4.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.43 |  | Valor com BDI => |  | 38.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.81 | 4.81
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 758234.21 | 4.32
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 85950 | 0.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.16 |  | Valor com BDI => |  | 5.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.92 | 11.92
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 758234.21 | 10.69
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 85950 | 1.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 14.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 54.67 | 54.67
Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 85950 | 5.92
Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 758234.21 | 48.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.23 |  | Valor com BDI => |  | 67.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 204.85 | 204.85
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 32.16 | 6.37 | 204.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.57 |  | Valor com BDI => |  | 254.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 30.39 | 30.39
Composição Auxiliar | 295329 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | EC434830 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | MO121400 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | h | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | EC434590 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.44 | 0.44
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 9.51 | LS => | 11.26 | MO com LS => | 20.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.35 |  | Valor com BDI => |  | 37.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.31 | 30.31
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.44 | 0.44
|  |  |  | MO sem LS => | 9.48 | LS => | 11.21 | MO com LS => | 20.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.33 |  | Valor com BDI => |  | 37.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 31.47 | 31.47
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.38 | 30.38
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 9.95 | LS => | 11.78 | MO com LS => | 21.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 39.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 39.14 | 39.14
Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.6 | 6.6
Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.38 | 30.38
|  |  |  | MO sem LS => | 9.95 | LS => | 11.78 | MO com LS => | 21.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.47 |  | Valor com BDI => |  | 48.61
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.33e-05 | 16149.52 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.2 |  | Valor com BDI => |  | 1.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.43e-05 | 16149.52 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.67e-05 | 16149.52 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 6.6 | 6.6
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.03 | 6.41 | 6.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.59 |  | Valor com BDI => |  | 8.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 706.19 | 706.19
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.8259 | 2.25 | 1.85
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6046 | 29.28 | 46.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.5333 | 24.87 | 63
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7787 | 0.44 | 0.34
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7558 | 120 | 90.69
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5872 | 252.15 | 148.06
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 322.9777 | 1.1 | 355.27
|  |  |  | MO sem LS => | 32.71 | LS => | 38.69 | MO com LS => | 71.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 170.89 |  | Valor com BDI => |  | 877.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9.95 | 9.95
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0018 | 24.82 | 0.04
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0125 | 30.53 | 0.38
Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 8.59 | 9.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.4 |  | Valor com BDI => |  | 12.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 14.81 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 20.46 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295309 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | MO611700 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | h | 0.0155 | 15.36 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295312 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | MO612700 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.0155 | 14.81 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 20.46 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295314 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | MO378000 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra |  | h | 0.0121 | 20.46 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95394 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00033939 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 129.41 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.49 | LS => | 0.58 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.3 | 0.3
Insumo | 00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 20.46 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.13 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295328 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | MO475900 | SEDOP | CALCETEIRO | Mão de Obra |  | h | 0.0121 | 20.46 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295329 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | MO121400 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra |  | h | 0.0155 | 20.46 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 20.46 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95400 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 20.46 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.04 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 23.35 | 0.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0.27 | MO com LS => | 0.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 62.7 | 62.7
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01597 | 3926.26 | 62.7
|  |  |  | MO sem LS => | 36.5 | LS => | 26.2 | MO com LS => | 62.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.17 |  | Valor com BDI => |  | 77.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 2.04 | 2.04
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01476 | 138.4 | 2.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.93 | LS => | 1.11 | MO com LS => | 2.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.49 |  | Valor com BDI => |  | 2.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 20.46 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0.24 | MO com LS => | 0.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 35.7 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95423 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 98.77 | 98.77
Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01597 | 6184.8 | 98.77
|  |  |  | MO sem LS => | 57.5 | LS => | 41.27 | MO com LS => | 98.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.9 |  | Valor com BDI => |  | 122.67
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 23.3 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.05 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00509 | 22.41 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.05 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01637 | 25.14 | 0.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0.23 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 20.46 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295389 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | MO376660 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra |  | h | 0.0087 | 20.46 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 23.35 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 21.49 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 21.36 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 20.46 | 0.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0.24 | MO com LS => | 0.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.53
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295371 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.45 | 0.45
Insumo | MO475000 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.0223 | 20.46 | 0.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0.25 | MO com LS => | 0.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 14.81 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14 | LS => | 0.17 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295378 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | MO611100 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.0223 | 14.81 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 295379 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | MO616000 | SEDOP | SOLDADOR | Mão de Obra |  | h | 0.0121 | 20.46 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95406 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00831 | 20.46 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 21.49 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0.14 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.29
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre |  |  | t | 1 | 1.78 | 1.78
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.86 | 0.14 | 301.83 | 86.37 | 814.99
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 814.9867
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 814.9867
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 457.16
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.7827
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.43 |  | Valor com BDI => |  | 2.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5915407 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre |  |  | t | 1 | 2.81 | 2.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9511 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1 | 1 | 0 | 470.84 | 230.61 | 470.84
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 3 | 0.86 | 0.14 | 301.83 | 86.37 | 814.99
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 1285.8236
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 1285.8236
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 457.16
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 2.8126
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.68 |  | Valor com BDI => |  | 3.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914333 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m |  |  | t | 1 | 33.11 | 33.11
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 303.76 | 101.64 | 303.76
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2 | 0.53 | 0.47 | 278.84 | 83.7 | 374.25
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 678.0071
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 14,81 | 29,62
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 29.62
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 707.6271
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 21.37
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 33.1131
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1.39 | MO com LS => | 1.3861
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.01 |  | Valor com BDI => |  | 41.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |  |  | t | 1 | 31.06 | 31.06
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 278.84 | 83.7 | 278.84
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 278.8422
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 6 |  |  |  | 14,81 | 88,86
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 88.86
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 367.7022
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 11.84
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 31.0559
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 7.51 | MO com LS => | 7.5051
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.51 |  | Valor com BDI => |  | 38.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 |  | m³ | 1 | 990.54 | 990.54
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.39 | 29.28 | 11.41
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1.65 | 30.75 | 50.73
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 10.5 | 24.89 | 261.34
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv | Equipamento |  | h | 0.65 | 1.86 | 1.2
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | h | 0.39 | 2.72 | 1.06
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.85 | 120 | 102
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.84 | 230 | 193.2
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 6.72 | 55 | 369.6
|  |  |  | MO sem LS => | 92.33 | LS => | 109.18 | MO com LS => | 201.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 239.71 |  | Valor com BDI => |  | 1230.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 615.34 | 615.34
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0.84 | 1.25
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.75 | 0.51 | 2.91
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.73 | 1.18 | 4.22
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 55.45 | 33.77 | 55.45
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 63.8373
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 20,46 | 20,46
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 9 |  |  |  | 14,81 | 133,29
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 153.75
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 217.5873
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.929
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 55.38
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 282.1521 | kg | 1,01 |  |  | 285,68
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.36754 | m³ | 211,43 |  |  | 77,71
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.36754 | m³ | 212,80 |  |  | 78,21
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.63334 | m³ | 153,90 |  |  | 97,47
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.84646 | kg | 9,97 |  |  | 8,44
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 547.5139
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0191 | 0.55131 | t | 1.78 |  | 0.98
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0030 | 0.00085 | t | 31.06 |  | 0.03
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.28215 | t | 31.06 |  | 8.76
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 0.95001 | t | 1.78 |  | 1.69
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0192 | 0.55131 | t | 1.78 |  | 0.98
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 12.4436
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.55131 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.00085 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.28215 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.95001 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.55131 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 41.26 | MO com LS => | 41.2561
|  |  |  | Valor do BDI => | 148.91 |  | Valor com BDI => |  | 764.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107891 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida |  |  | m³ | 1 | 413.63 | 413.63
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0.84 | 1.25
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.75 | 0.51 | 2.91
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.73 | 1.18 | 4.22
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 55.45 | 33.77 | 55.45
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 63.8373
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 20,46 | 20,46
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 9 |  |  |  | 14,81 | 133,29
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 153.75
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 217.5873
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.929
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 55.38
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 282.1521 | kg | 1,01 |  |  | 285,68
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.84646 | kg | 9,97 |  |  | 8,44
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 294.1183
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 4816020 | SICRO3 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 0.63334 | m³ | 11,49 |  |  | 7,28
Composição | 4816012 | SICRO3 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 0.73508 | m³ | 57,54 |  |  | 42,30
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 49.5736
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.28215 | t | 31.06 |  | 8.76
Composição | 5915407 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 4816020 | 0.95001 | t | 2.81 |  | 2.67
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0030 | 0.00085 | t | 31.06 |  | 0.03
Composição | 5915407 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 4816012 | 1.1026 | t | 2.81 |  | 3.1
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 14.5579
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.00085 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Composição | 4816012 | SICRO3 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 1.1026 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
Composição | 4816020 | SICRO3 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | 0.95001 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.28215 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 44.43 | MO com LS => | 44.4312
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.09 |  | Valor com BDI => |  | 513.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1107896 | SICRO3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 1 | 648.54 | 648.54
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.75 | 0.51 | 2.89
Insumo | E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.73 | 1.18 | 4.2
Insumo | E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 0.84 | 1.25
Insumo | E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 55.45 | 33.77 | 55.45
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 63.8015
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 9 |  |  |  | 14,81 | 133,29
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 1 |  |  |  | 20,46 | 20,46
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 153.75
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 217.5515
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.8906
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 55.9168
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.94593 | kg | 9,97 |  |  | 9,43
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.36754 | m³ | 211,43 |  |  | 77,71
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.36754 | m³ | 212,80 |  |  | 78,21
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 315.3103 | kg | 1,01 |  |  | 319,25
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.61459 | m³ | 153,90 |  |  | 94,59
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 579.1926
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0424 | 0.31531 | t | 31.06 |  | 9.79
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0191 | 0.55131 | t | 1.78 |  | 0.98
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0192 | 0.55131 | t | 1.78 |  | 0.98
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0030 | 0.00095 | t | 31.06 |  | 0.03
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0082 | 0.92189 | t | 1.78 |  | 1.64
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 13.4266
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.55131 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.00095 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.31531 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | 0.92189 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | 0.55131 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 41.89 | MO com LS => | 41.8916
|  |  |  | Valor do BDI => | 156.94 |  | Valor com BDI => |  | 805.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.86 | 22.86
Composição Auxiliar | 95400 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 9.42 | LS => | 11.14 | MO com LS => | 20.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.53 |  | Valor com BDI => |  | 28.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.71 | 26.71
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.28 | 1.28
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.35 | 23.35
|  |  |  | MO sem LS => | 10.92 | LS => | 12.92 | MO com LS => | 23.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.46 |  | Valor com BDI => |  | 33.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83338 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 3.82 | 3.82
Composição Auxiliar | 90991 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0134 | 212.31 | 2.84
Composição Auxiliar | 84013 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0058 | 88.62 | 0.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0192 | 24.87 | 0.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33 | LS => | 0.4 | MO com LS => | 0.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 4.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 91.37 | 91.37
Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 12.35 | 12.35
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.26 | 32.26
Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 46.76 | 46.76
|  |  |  | MO sem LS => | 10.81 | LS => | 12.8 | MO com LS => | 23.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.11 |  | Valor com BDI => |  | 113.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 218.42 | 218.42
Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 12.35 | 12.35
Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 46.76 | 46.76
Composição Auxiliar | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 68.6 | 68.6
Composição Auxiliar | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 58.45 | 58.45
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.26 | 32.26
|  |  |  | MO sem LS => | 10.81 | LS => | 12.8 | MO com LS => | 23.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.85 |  | Valor com BDI => |  | 271.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 46.76 | 46.76
Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.6e-05 | 835000 | 46.76
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.31 |  | Valor com BDI => |  | 58.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 12.35 | 12.35
Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 835000 | 12.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.98 |  | Valor com BDI => |  | 15.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 58.45 | 58.45
Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 835000 | 58.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.14 |  | Valor com BDI => |  | 72.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 68.6 | 68.6
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 10.77 | 6.37 | 68.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.6 |  | Valor com BDI => |  | 85.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 84013 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 88.62 | 88.62
Composição Auxiliar | 88832 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 44.58 | 44.58
Composição Auxiliar | 88834 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.78 | 11.78
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.26 | 32.26
|  |  |  | MO sem LS => | 10.81 | LS => | 12.8 | MO com LS => | 23.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.44 |  | Valor com BDI => |  | 110.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90991 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 212.31 | 212.31
Composição Auxiliar | 88835 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 55.73 | 55.73
Composição Auxiliar | 88836 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 67.96 | 67.96
Composição Auxiliar | 88834 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.78 | 11.78
Composição Auxiliar | 88832 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 44.58 | 44.58
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.26 | 32.26
|  |  |  | MO sem LS => | 10.81 | LS => | 12.8 | MO com LS => | 23.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.37 |  | Valor com BDI => |  | 263.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88832 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 44.58 | 44.58
Insumo | 00036482 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | Equipamento |  | UN | 5.6e-05 | 796216.22 | 44.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.78 |  | Valor com BDI => |  | 55.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88834 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 11.78 | 11.78
Insumo | 00036482 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | Equipamento |  | UN | 1.48e-05 | 796216.22 | 11.78
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.85 |  | Valor com BDI => |  | 14.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88835 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 55.73 | 55.73
Insumo | 00036482 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 796216.22 | 55.73
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.48 |  | Valor com BDI => |  | 69.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88836 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 67.96 | 67.96
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 10.67 | 6.37 | 67.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.44 |  | Valor com BDI => |  | 84.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 |  | m³ | 1 | 99.56 | 99.56
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 4 | 24.89 | 99.56
|  |  |  | MO sem LS => | 27.75 | LS => | 32.81 | MO com LS => | 60.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.09 |  | Valor com BDI => |  | 123.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74007/002 | SINAPI | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 108.75 | 108.75
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3625 | 30.38 | 11.01
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.45 | 30.31 | 43.94
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.1 | 17.48 | 1.74
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 10.98 | 6.03
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.05 | 27.3 | 28.66
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.4 | 12.41 | 17.37
|  |  |  | MO sem LS => | 17.19 | LS => | 20.33 | MO com LS => | 37.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.31 |  | Valor com BDI => |  | 135.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 8.2 | 8.2
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 30.73 | 6.14
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1.1 | 1.88 | 2.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.91 | LS => | 2.26 | MO com LS => | 4.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.98 |  | Valor com BDI => |  | 10.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050041 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm(REAP 1x) - incl. desforma | 0 |  | m² | 1 | 131 | 131
Composição Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.84 | 25.21 | 21.17
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.96 | 30.39 | 29.17
Insumo | D00030 | SEDOP | Chapa de madeira compensada resinada e=15mm | Material |  | m² | 0.63 | 56.82 | 35.79
Insumo | D00427 | SEDOP | Desmoldante | Material |  | L | 0.02 | 11.58 | 0.23
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.06 | 200 | 12
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.01 | 113.4 | 1.13
Insumo | D00086 | SEDOP | Prego 2 1/2"x12 | Material |  | kg | 0.35 | 18.75 | 6.56
Insumo | D00021 | SEDOP | Régua 3"x7/8" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.09 | 277.29 | 24.95
|  |  |  | MO sem LS => | 15.13 | LS => | 17.89 | MO com LS => | 33.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.7 |  | Valor com BDI => |  | 162.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 1 | 66.43 | 66.43
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | 0.09372 | 1 | 0 | 19.13 | 4.77 | 1.79
Insumo | E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.09372 | 1 | 0 | 30.96 | 30.6 | 2.9
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 4.695
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 0.9 |  |  |  | 20,46 | 18,41
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 0.9 |  |  |  | 14,81 | 13,33
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 31.743
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 36.438
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 36.438
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1429 | SICRO3 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.4043 | m² | 54,88 |  |  | 22,19
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.02365 | kg | 19,75 |  |  | 0,47
Insumo | M0560 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 0.01852 | l | 14,24 |  |  | 0,26
Insumo | M0290 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 1.2149 | m | 5,49 |  |  | 6,67
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 29.5843
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1205 | 2e-05 | t | 31.06 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0560 | 2e-05 | t | 31.06 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1429 | 0.01011 | t | 31.06 |  | 0.31
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0290 | 0.00304 | t | 31.06 |  | 0.09
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.4096
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0290 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0.00304 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0560 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 2e-05 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1429 | SICRO3 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.01011 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 2e-05 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 31.84 | MO com LS => | 31.842
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.07 |  | Valor com BDI => |  | 82.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 294.48 | 294.48
Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 48.58 | 48.58
Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 10.55 | 10.55
Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 168.35 | 168.35
Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 34.2 | 34.2
Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 28.55 | 28.55
Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.25 | 4.25
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7 | LS => | 13.85 | MO com LS => | 25.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 71.26 |  | Valor com BDI => |  | 365.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 28.55 | 28.55
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 3.43e-05 | 601621.6 | 20.63
Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.51e-05 | 143750 | 7.92
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.9 |  | Valor com BDI => |  | 35.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 4.25 | 4.25
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.7e-06 | 601621.6 | 3.42
Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.8e-06 | 143750 | 0.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 5.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 10.55 | 10.55
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.41e-05 | 601621.6 | 8.48
Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.44e-05 | 143750 | 2.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.55 |  | Valor com BDI => |  | 13.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 48.58 | 48.58
Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.43e-05 | 601621.6 | 38.68
Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 6.89e-05 | 143750 | 9.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.75 |  | Valor com BDI => |  | 60.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 168.35 | 168.35
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 26.43 | 6.37 | 168.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.74 |  | Valor com BDI => |  | 209.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.73 | 30.73
Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
|  |  |  | MO sem LS => | 9.57 | LS => | 11.32 | MO com LS => | 20.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.43 |  | Valor com BDI => |  | 38.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 45.72 | 45.72
Composição Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 35.7 | 35.7
|  |  |  | MO sem LS => | 16.44 | LS => | 19.44 | MO com LS => | 35.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.06 |  | Valor com BDI => |  | 56.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003849 | SICRO3 | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual |  |  | m³ | 1 | 73.93 | 73.93
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 9.82 | 1.07 | 9.82
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 9.8174
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1.5 |  |  |  | 14,81 | 22,22
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 22.215
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 32.0324
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3.5794
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 8.9491
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.1399
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 4816012 | SICRO3 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 1.05 | m³ | 57,54 |  |  | 60,42
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 60.417
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915407 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | 4816012 | 1.575 | t | 2.81 |  | 4.43
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 4.4258
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Composição | 4816012 | SICRO3 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | 1.575 | 5914359 0,00 1,27 0,0000 | 5914374 0,00 1,02 0,0000 | 5914389 0,00 0,81 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 8.96 | MO com LS => | 8.9552
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.89 |  | Valor com BDI => |  | 91.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.06 | 32.06
Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.3 | 23.3
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 10.72 | LS => | 12.69 | MO com LS => | 23.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.75 |  | Valor com BDI => |  | 39.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 31.17 | 31.17
Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.41 | 22.41
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 10.31 | LS => | 12.21 | MO com LS => | 22.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.54 |  | Valor com BDI => |  | 38.71
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 34.2 | 34.2
Composição Auxiliar | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.41 | 0.41
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 25.14 | 25.14
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7 | LS => | 13.85 | MO com LS => | 25.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.27 |  | Valor com BDI => |  | 42.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 29.28 | 29.28
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 9.45 | LS => | 11.18 | MO com LS => | 20.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.08 |  | Valor com BDI => |  | 36.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 29.28 | 29.28
Composição Auxiliar | 295389 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRAESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | MO376660 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra |  | h | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | EC434880 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | EC434640 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 9.45 | LS => | 11.18 | MO com LS => | 20.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.08 |  | Valor com BDI => |  | 36.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.26 | 32.26
Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.35 | 23.35
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  |  | MO sem LS => | 10.81 | LS => | 12.8 | MO com LS => | 23.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.8 |  | Valor com BDI => |  | 40.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.38 | 30.38
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.49 | 21.49
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 9.95 | LS => | 11.78 | MO com LS => | 21.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.35 |  | Valor com BDI => |  | 37.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.18 | 30.18
Composição Auxiliar | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.36 | 21.36
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 9.86 | LS => | 11.67 | MO com LS => | 21.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.3 |  | Valor com BDI => |  | 37.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.73 | 30.73
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.43 | 0.43
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.78 | 0.78
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
|  |  |  | MO sem LS => | 9.57 | LS => | 11.32 | MO com LS => | 20.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.43 |  | Valor com BDI => |  | 38.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 30.75 | 30.75
Composição Auxiliar | 295371 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.45 | 0.45
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1 | 1
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | MO475000 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.78 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 9.58 | LS => | 11.33 | MO com LS => | 20.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.44 |  | Valor com BDI => |  | 38.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3806428 | SICRO3 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada |  |  | m³ | 1 | 33.79 | 33.79
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 1 |  |  |  | 14,81 | 14,81
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 20,46 | 20,46
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 35.27
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 35.27
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 2.1429
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 16.4593
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0539 | SICRO3 | Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 100 cm | 0.02 | un | 212,58 |  |  | 4,25
Insumo | M0542 | SICRO3 | Diagonal tubular para andaime - C = 141 cm | 0.005 | un | 77,80 |  |  | 0,39
Insumo | M0548 | SICRO3 | Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 100 cm | 0.02 | un | 290,97 |  |  | 5,82
Insumo | M0538 | SICRO3 | Escada metálica tipo marinheiro para andaime | 0.01 | m | 202,00 |  |  | 2,02
Insumo | M0537 | SICRO3 | Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm | 0.02 | un | 94,43 |  |  | 1,89
Insumo | M0545 | SICRO3 | Plataforma metálica de piso para andaime - C = 100 e L = 33 cm | 0.015 | un | 196,02 |  |  | 2,94
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 17.3088
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0545 | 0.00012 | t | 31.06 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0538 | 6e-05 | t | 31.06 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0539 | 0.0002 | t | 31.06 |  | 0.01
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0537 | 6e-05 | t | 31.06 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0542 | 2e-05 | t | 31.06 |  | 0
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0548 | 0.00013 | t | 31.06 |  | 0
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0183
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0539 | SICRO3 | Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 100 cm | 0.0002 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0548 | SICRO3 | Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 100 cm | 0.00013 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0545 | SICRO3 | Plataforma metálica de piso para andaime - C = 100 e L = 33 cm | 0.00012 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0537 | SICRO3 | Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm | 6e-05 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0542 | SICRO3 | Diagonal tubular para andaime - C = 141 cm | 2e-05 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0538 | SICRO3 | Escada metálica tipo marinheiro para andaime | 6e-05 | 5914449 0,00 1,17 0,0000 | 5914464 0,00 0,94 0,0000 | 5914479 0,00 0,75 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 16.46 | MO com LS => | 16.4637
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.17 |  | Valor com BDI => |  | 41.96
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 89.65 | 89.65
Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.18 | 30.18
Composição Auxiliar | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 47.04 | 47.04
Composição Auxiliar | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 12.43 | 12.43
|  |  |  | MO sem LS => | 9.86 | LS => | 11.67 | MO com LS => | 21.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.69 |  | Valor com BDI => |  | 111.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 197.11 | 197.11
Composição Auxiliar | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 47.04 | 47.04
Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.18 | 30.18
Composição Auxiliar | 53857 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 58.8 | 58.8
Composição Auxiliar | 53858 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 48.66 | 48.66
Composição Auxiliar | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 12.43 | 12.43
|  |  |  | MO sem LS => | 9.86 | LS => | 11.67 | MO com LS => | 21.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.7 |  | Valor com BDI => |  | 244.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 47.04 | 47.04
Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.6e-05 | 840000 | 47.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.38 |  | Valor com BDI => |  | 58.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 12.43 | 12.43
Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 840000 | 12.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 15.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53857 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 58.8 | 58.8
Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 840000 | 58.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.22 |  | Valor com BDI => |  | 73.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53858 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 48.66 | 48.66
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 7.64 | 6.37 | 48.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.77 |  | Valor com BDI => |  | 60.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 66.67 | 66.67
Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.19 | 7.19
Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 27.22 | 27.22
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.26 | 32.26
|  |  |  | MO sem LS => | 10.81 | LS => | 12.8 | MO com LS => | 23.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.13 |  | Valor com BDI => |  | 82.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 155.03 | 155.03
Composição Auxiliar | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 54.33 | 54.33
Composição Auxiliar | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 34.03 | 34.03
Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.26 | 32.26
Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 27.22 | 27.22
Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.19 | 7.19
|  |  |  | MO sem LS => | 10.81 | LS => | 12.8 | MO com LS => | 23.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.51 |  | Valor com BDI => |  | 192.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 27.22 | 27.22
Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 5.6e-05 | 486158.5 | 27.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.58 |  | Valor com BDI => |  | 33.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.19 | 7.19
Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1.48e-05 | 486158.5 | 7.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.73 |  | Valor com BDI => |  | 8.92
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 34.03 | 34.03
Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 7e-05 | 486158.5 | 34.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.23 |  | Valor com BDI => |  | 42.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 54.33 | 54.33
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 8.53 | 6.37 | 54.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.14 |  | Valor com BDI => |  | 67.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0 |  | m³ | 1 | 100.92 | 100.92
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.72 | 24.89 | 17.92
Insumo | D00453 | SEDOP | Caixa Coletora | Material |  | m³ | 1 | 83 | 83
|  |  |  | MO sem LS => | 4.99 | LS => | 5.91 | MO com LS => | 10.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.42 |  | Valor com BDI => |  | 125.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4816010 | SICRO3 | Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira |  |  | m³ | 1 | 40.43 | 40.43
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9646 | SICRO3 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW | 1 | 1 | 0 | 45.79 | 11.07 | 45.79
Insumo | E9574 | SICRO3 | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW | 1 | 1 | 0 | 471.16 | 211.67 | 471.16
Insumo | E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 0.48 | 0.52 | 332.72 | 135.71 | 230.27
Insumo | E9527 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | 1 | 1 | 0 | 35.26 | 32.82 | 35.26
Insumo | E9672 | SICRO3 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW | 3 | 0.94 | 0.06 | 341.34 | 106.89 | 981.82
Insumo | E9117 | SICRO3 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW | 1 | 1 | 0 | 372.71 | 159.12 | 372.71
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 2137.0076
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9892 | SICRO3 | Auxiliar de blaster | 2 |  |  |  | 38,45 | 76,90
Insumo | P9852 | SICRO3 | Blaster | 1 |  |  |  | 43,68 | 43,68
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 120.58
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 2257.5876
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 82.45
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 27.3813
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.2138
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2145 | SICRO3 | Série de brocas integrais S12 | 0.00333 | un | 1.166,30 |  |  | 3,88
Insumo | M2143 | SICRO3 | Nonel de ligação - C = 6,0 m | 0.00786 | un | 19,50 |  |  | 0,15
Insumo | M2146 | SICRO3 | Nonel iniciador - C = 150,0 m | 0.00071 | un | 224,24 |  |  | 0,16
Insumo | M2042 | SICRO3 | Emulsão explosiva encartuchada | 0.46138 | kg | 15,56 |  |  | 7,18
Insumo | M2065 | SICRO3 | Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m | 0.00015 | un | 2.200,64 |  |  | 0,33
Insumo | M2066 | SICRO3 | Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") | 0.00024 | un | 351,93 |  |  | 0,08
Insumo | M2138 | SICRO3 | Nonel de coluna - C = 12,0 m | 0.02 | un | 21,85 |  |  | 0,44
Insumo | M2141 | SICRO3 | Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m | 0.01429 | un | 16,57 |  |  | 0,24
Insumo | M2062 | SICRO3 | Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") | 0.00033 | un | 722,25 |  |  | 0,24
Insumo | M2067 | SICRO3 | Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") | 0.00012 | un | 1.122,32 |  |  | 0,13
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 12.8383
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1.46 | MO com LS => | 1.4625
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.78 |  | Valor com BDI => |  | 50.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.87 | 24.87
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.39 | 1.39
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.81 | 14.81
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 6.92 | LS => | 8.2 | MO com LS => | 15.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.01 |  | Valor com BDI => |  | 30.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 24.89 | 24.89
Composição Auxiliar | 295378 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.33 | 0.33
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | EC434670 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | MO611100 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 1 | 14.81 | 14.81
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1 | 1
Insumo | EC434910 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.39 | 1.39
|  |  |  | MO sem LS => | 6.93 | LS => | 8.21 | MO com LS => | 15.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.02 |  | Valor com BDI => |  | 30.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280027 | SEDOP | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 1 | 31.48 | 31.48
Composição Auxiliar | 295379 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA | 0 |  | h | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 1 | 1
Insumo | MO616000 | SEDOP | SOLDADOR | Mão de Obra |  | h | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material |  | h | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | EC434920 | SEDOP | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.82 | 1.82
Insumo | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material |  | h | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | EC434680 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | h | 1 | 1.21 | 1.21
|  |  |  | MO sem LS => | 9.48 | LS => | 11.22 | MO com LS => | 20.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 39.09
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.93 | 22.93
Composição Auxiliar | 95406 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.05 | 0.05
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 20.46 | 20.46
Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 9.45 | LS => | 11.18 | MO com LS => | 20.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.54 |  | Valor com BDI => |  | 28.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 78.43 | 78.43
Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 33.36 | 33.36
Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.69 | 14.69
Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.38 | 30.38
|  |  |  | MO sem LS => | 9.95 | LS => | 11.78 | MO com LS => | 21.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.98 |  | Valor com BDI => |  | 97.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 204.58 | 204.58
Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 33.36 | 33.36
Composição Auxiliar | 53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 66.5 | 66.5
Composição Auxiliar | 5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 59.65 | 59.65
Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.38 | 30.38
Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.69 | 14.69
|  |  |  | MO sem LS => | 9.95 | LS => | 11.78 | MO com LS => | 21.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 49.5 |  | Valor com BDI => |  | 254.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 33.36 | 33.36
Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento |  | UN | 3.11e-05 | 1072975.67 | 33.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.07 |  | Valor com BDI => |  | 41.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 14.69 | 14.69
Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento |  | UN | 1.37e-05 | 1072975.67 | 14.69
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.55 |  | Valor com BDI => |  | 18.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 59.65 | 59.65
Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento |  | UN | 5.56e-05 | 1072975.67 | 59.65
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.43 |  | Valor com BDI => |  | 74.08
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 66.5 | 66.5
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material |  | L | 10.44 | 6.37 | 66.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.09 |  | Valor com BDI => |  | 82.59
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 30.38 | 30.38
Composição Auxiliar | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1 | 1
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.49 | 21.49
|  |  |  | MO sem LS => | 9.95 | LS => | 11.78 | MO com LS => | 21.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.35 |  | Valor com BDI => |  | 37.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.27 | 1.27
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 301.83 | 86.37 | 301.83
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 301.8257
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 301.8257
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 249
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.2122
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0569
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.3 |  | Valor com BDI => |  | 1.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 1.02 | 1.02
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 301.83 | 86.37 | 301.83
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 301.8257
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 301.8257
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 311.25
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.9697
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0455
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.81 | 0.81
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | 1 | 1 | 0 | 301.83 | 86.37 | 301.83
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 301.8257
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 301.8257
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 373.5
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.8081
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914449 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.17 | 1.17
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 278.84 | 83.7 | 278.84
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 278.8422
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 278.8422
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 248.59
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 1.1217
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0526
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914464 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |  |  | tkm | 1 | 0.94 | 0.94
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 278.84 | 83.7 | 278.84
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 278.8422
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 278.8422
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 310.73
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.8974
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.0421
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.75 | 0.75
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 278.84 | 83.7 | 278.84
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 278.8422
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 278.8422
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 372.88
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 0.7478
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.93
[5 empty] | Total sem BDI |  | 10236545.01
[5 empty] | Total do BDI |  | 2476068.33
[5 empty] | Total Geral |  | 12712613.34
_______________________________________________________________ Eng. Civil Luiz Felipe Costa Abreu CREA-PA: 1518860567 Secretaria Municipal de Infraestrutura

## Curva ABC de Insumos
|  |  |  | BANCOS |  | BDI | ENCARGOS SOCIAS
OBRA: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | SINAPI | SICRO3 | 24.2% | NÃO DESONERADO
|  |  |  | 07/2025 -PA | 2025-04-01 |  | HORISTA: 118,23% | MENSALISTA: 71,76
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | REV 01 - Ata Registro de Preço de Serviços de Manutenção de Infraestrutura Urbana | SINAPI - 07/2025 - Pará SBC - 08/2025 - Pará SICRO3 - 04/2025 - Pará ORSE - 02/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 02/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 01/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 02/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - sem_encargos CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 03/2025 - Paraná SCO - 04/2025 - Rio de Janeiro | 24,2% |  |  | Não Desonerado: Horista: 118,23% Mensalista: 71,76%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
U00023 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d' | Material | m | 20.000,0000000 |  | 47,60 |  | 952.000,00 |  | 952000 | 7,49% | 952000 | 7,49%
M2665 | SICRO3 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,00 m | Material | m | 120,0000000 |  | 5.952,16 |  | 714.259,00 |  | 714258.996 | 5,62% | 1666258.996 | 13,11%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 28.836,6310867 |  | 18,39 |  | 530.305,65 |  | 530305.6457 | 4,17% | 2196564.6417 | 17,28%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 324.436,4368800 |  | 1,36 |  | 441.233,55 |  | 441233.5542 | 3,47% | 2637798.1958 | 20,75%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 53.954,4267424 |  | 7,91 |  | 426.779,52 |  | 426779.5155 | 3,36% | 3064577.7114 | 24,11%
D00236 | SEDOP | Blokret e=8cm | Material | m² | 5.000,0000000 |  | 84,86 |  | 424.300,00 |  | 424300 | 3,34% | 3488877.7114 | 27,44%
00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,4087724 |  | 1.037.070,00 |  | 423.925,55 |  | 423925.5483 | 3,33% | 3912803.2596 | 30,78%
75611 | SIURB | GRELHA DE FERRO PERFILADO - (100X50)CM | Material | Un | 400,0000000 |  | 998,28 |  | 399.312,00 |  | 399312 | 3,14% | 4312115.2596 | 33,92%
J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 5.546,4800000 |  | 68,31 |  | 378.880,05 |  | 378880.0488 | 2,98% | 4690995.3084 | 36,90%
U00020 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d' | Material | m | 10.000,0000000 |  | 37,66 |  | 376.600,00 |  | 376600 | 2,96% | 5067595.3084 | 39,86%
MO475000 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra | h | 14.770,2926300 |  | 25,41 |  | 375.313,14 |  | 375313.1357 | 2,95% | 5442908.4442 | 42,82%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 2.422,0383840 |  | 149,04 |  | 360.980,60 |  | 360980.6008 | 2,84% | 5803889.0449 | 45,65%
EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material | h | 51.596,7400000 |  | 6,50 |  | 335.378,81 |  | 335378.81 | 2,64% | 6139267.8549 | 48,29%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 50.640,2236280 |  | 6,50 |  | 329.161,45 |  | 329161.4536 | 2,59% | 6468429.3085 | 50,88%
M0424 | SICRO3 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | Material | kg | 252.868,2435251 |  | 1,25 |  | 316.717,48 |  | 316717.475 | 2,49% | 6785146.7835 | 53,37%
MO611100 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra | h | 16.176,2924890 |  | 18,39 |  | 297.482,02 |  | 297482.0189 | 2,34% | 7082628.8024 | 55,71%
MO612700 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO | Mão de Obra | h | 13.810,8000000 |  | 18,39 |  | 253.980,61 |  | 253980.612 | 2,00% | 7336609.4144 | 57,71%
D00347 | SEDOP | Furo de sondagem - até 15m | Material | un | 120,0000000 |  | 2.095,87 |  | 251.504,40 |  | 251504.4 | 1,98% | 7588113.8144 | 59,69%
M0156 | SICRO3 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | Material | un | 34.288,8000000 |  | 6,83 |  | 234.192,50 |  | 234192.504 | 1,84% | 7822306.3184 | 61,53%
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.339,4832000 |  | 171,89 |  | 230.243,77 |  | 230243.7672 | 1,81% | 8052550.0856 | 63,34%
J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 1.379,6500000 |  | 149,04 |  | 205.623,04 |  | 205623.036 | 1,62% | 8258173.1216 | 64,96%
M1429 | SICRO3 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | Material | m² | 2.879,4246000 |  | 68,16 |  | 196.251,79 |  | 196251.7907 | 1,54% | 8454424.9123 | 66,50%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5.898,8456622 |  | 29,00 |  | 171.066,52 |  | 171066.5242 | 1,35% | 8625491.4365 | 67,85%
P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | Mão de Obra | h | 6.409,8000000 |  | 25,41 |  | 162.873,02 |  | 162873.018 | 1,28% | 8788364.4545 | 69,13%
M1432 | SICRO3 | Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 | Material | un | 220,0000000 |  | 733,63 |  | 161.398,27 |  | 161398.27 | 1,27% | 8949762.7245 | 70,40%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,1695399 |  | 941.726,88 |  | 159.660,29 |  | 159660.2896 | 1,26% | 9109423.0142 | 71,66%
D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio | Material | kg | 15.347,7500000 |  | 10,35 |  | 158.849,21 |  | 158849.2125 | 1,25% | 9268272.2267 | 72,91%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 462,7136000 |  | 313,17 |  | 144.908,02 |  | 144908.0181 | 1,14% | 9413180.2448 | 74,05%
P9801 | SICRO3 | Ajudante | Mão de Obra | h | 7.692,6366873 |  | 18,39 |  | 141.467,59 |  | 141467.5887 | 1,11% | 9554647.8335 | 75,16%
MO475900 | SEDOP | CALCETEIRO | Mão de Obra | h | 5.060,5000000 |  | 25,41 |  | 128.587,31 |  | 128587.305 | 1,01% | 9683235.1385 | 76,17%
J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 431,7600000 |  | 285,66 |  | 123.336,56 |  | 123336.5616 | 0,97% | 9806571.7001 | 77,14%
00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.371,9209508 |  | 25,41 |  | 111.090,51 |  | 111090.5114 | 0,87% | 9917662.2114 | 78,01%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 56.250,2236280 |  | 1,77 |  | 99.562,90 |  | 99562.8958 | 0,78% | 10017225.1072 | 78,80%
P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra | h | 5.357,5025513 |  | 18,39 |  | 98.524,47 |  | 98524.4719 | 0,78% | 10115749.5792 | 79,57%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,1606433 |  | 603.808,85 |  | 96.997,85 |  | 96997.8475 | 0,76% | 10212747.4266 | 80,34%
00041780 | SINAPI | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | Material | M | 350,0000000 |  | 274,23 |  | 95.980,50 |  | 95980.5 | 0,76% | 10308727.9266 | 81,09%
00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 12,1916400 |  | 7.681,52 |  | 93.650,33 |  | 93650.3265 | 0,74% | 10402378.2531 | 81,83%
EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | h | 51.596,7400000 |  | 1,77 |  | 91.326,23 |  | 91326.2298 | 0,72% | 10493704.4829 | 82,55%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.587,2182576 |  | 25,41 |  | 91.151,22 |  | 91151.2159 | 0,72% | 10584855.6989 | 83,26%
004372 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA RESIDENCIAL E EXECUCAO DE OBRAS | Material | m² | 5.000,0000000 |  | 16,29 |  | 81.450,00 |  | 81450 | 0,64% | 10666305.6989 | 83,90%
P9821 | SICRO3 | Pedreiro | Mão de Obra | h | 2.886,0487838 |  | 25,41 |  | 73.334,50 |  | 73334.4996 | 0,58% | 10739640.1985 | 84,48%
M0014 | SICRO3 | Aço CA 60 | Material | kg | 6.362,4000000 |  | 11,02 |  | 70.097,11 |  | 70097.1058 | 0,55% | 10809737.3042 | 85,03%
00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.713,7430000 |  | 25,41 |  | 68.956,21 |  | 68956.2096 | 0,54% | 10878693.5138 | 85,57%
EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) | Material | h | 51.596,7400000 |  | 1,24 |  | 63.979,96 |  | 63979.9576 | 0,50% | 10942673.4714 | 86,08%
00043143 | SINAPI | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | Material | L | 1.636,0000000 |  | 38,99 |  | 63.787,64 |  | 63787.64 | 0,50% | 11006461.1114 | 86,58%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 50.640,2236280 |  | 1,24 |  | 62.793,88 |  | 62793.8773 | 0,49% | 11069254.9887 | 87,07%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 12,1916400 |  | 4.876,41 |  | 59.451,44 |  | 59451.4352 | 0,47% | 11128706.424 | 87,54%
M0290 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | Material | m | 8.652,4465800 |  | 6,81 |  | 58.903,26 |  | 58903.2606 | 0,46% | 11187609.6845 | 88,00%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.204,8090482 |  | 26,69 |  | 58.846,35 |  | 58846.3535 | 0,46% | 11246456.038 | 88,47%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.238,4874430 |  | 25,41 |  | 56.879,97 |  | 56879.9659 | 0,45% | 11303336.004 | 88,91%
EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material | h | 34.164,3000000 |  | 1,62 |  | 55.346,17 |  | 55346.166 | 0,44% | 11358682.17 | 89,35%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.699,0957801 |  | 28,93 |  | 49.154,84 |  | 49154.8409 | 0,39% | 11407837.0109 | 89,74%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 28.237,9857880 |  | 1,72 |  | 48.569,34 |  | 48569.3356 | 0,38% | 11456406.3464 | 90,12%
00007681 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36KG | Material | M | 200,0000000 |  | 241,59 |  | 48.318,00 |  | 48318 | 0,38% | 11504724.3464 | 90,50%
00034570 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 6.253,7400000 |  | 7,53 |  | 47.090,66 |  | 47090.6622 | 0,37% | 11551815.0086 | 90,87%
00037103 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 8.160,0000000 |  | 5,15 |  | 42.024,00 |  | 42024 | 0,33% | 11593839.0086 | 91,20%
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 3.885,0000000 |  | 10,66 |  | 41.414,10 |  | 41414.1 | 0,33% | 11635253.1086 | 91,53%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.110,7500000 |  | 33,90 |  | 37.654,43 |  | 37654.425 | 0,30% | 11672907.5336 | 91,82%
00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.451,9664000 |  | 25,41 |  | 36.894,47 |  | 36894.4662 | 0,29% | 11709801.9999 | 92,11%
00043144 | SINAPI | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | Material | KG | 667,0000000 |  | 53,09 |  | 35.411,03 |  | 35411.03 | 0,28% | 11745213.0299 | 92,39%
M0004 | SICRO3 | Aço CA 50 | Material | kg | 3.869,8000000 |  | 9,05 |  | 35.034,46 |  | 35034.4603 | 0,28% | 11780247.4902 | 92,67%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.316,0764452 |  | 25,41 |  | 33.441,50 |  | 33441.5025 | 0,26% | 11813688.9927 | 92,93%
EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | h | 34.164,3000000 |  | 0,96 |  | 32.797,73 |  | 32797.728 | 0,26% | 11846486.7207 | 93,19%
00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento | UN | 0,0239686 |  | 1.332.635,78 |  | 31.941,41 |  | 31941.4133 | 0,25% | 11878428.134 | 93,44%
E9686 | SICRO3 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | Equipamento | H | 84,5730797 | 0,0000000 | 377,26 | 101,64 | 31.905,63 | 0,00 | 31905.6256 | 0,25% | 11910333.7596 | 93,69%
D00030 | SEDOP | Chapa de madeira compensada resinada e=15mm | Material | m² | 420,5250000 |  | 70,57 |  | 29.676,45 |  | 29676.4493 | 0,23% | 11940010.2089 | 93,92%
MO378000 | SEDOP | ARMADOR | Mão de Obra | h | 1.129,7060200 |  | 25,41 |  | 28.705,83 |  | 28705.83 | 0,23% | 11968716.0388 | 94,15%
00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0272537 |  | 1.043.280,00 |  | 28.433,28 |  | 28433.282 | 0,22% | 11997149.3209 | 94,37%
E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | Equipamento | H | 80,5074189 | 0,6175760 | 346,31 | 83,70 | 27.880,70 | 51,69 | 27932.3934 | 0,22% | 12025081.7142 | 94,59%
EC434910 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material | h | 15.823,4300000 |  | 1,72 |  | 27.216,30 |  | 27216.2996 | 0,21% | 12052298.0138 | 94,81%
D00453 | SEDOP | Caixa Coletora | Material | m³ | 264,0000000 |  | 103,08 |  | 27.213,12 |  | 27213.12 | 0,21% | 12079511.1338 | 95,02%
E9535 | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | Equipamento | H | 667,4738400 | 0,0000000 | 38,45 | 30,60 | 25.664,97 | 0,00 | 25664.9699 | 0,20% | 12105176.1037 | 95,22%
M0082 | SICRO3 | Areia média lavada | Material | m³ | 131,7049371 |  | 191,14 |  | 25.174,71 |  | 25174.7139 | 0,20% | 12130350.8175 | 95,42%
M0083 | SICRO3 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | Material | kg | 7.454,7165000 |  | 3,29 |  | 24.529,74 |  | 24529.7446 | 0,19% | 12154880.5622 | 95,61%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,2322965 |  | 101.471,02 |  | 23.571,37 |  | 23571.3658 | 0,19% | 12178451.9279 | 95,80%
00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material | m² | 1.359,6000000 |  | 16,50 |  | 22.433,40 |  | 22433.4 | 0,18% | 12200885.3279 | 95,97%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4.500,0000000 |  | 4,76 |  | 21.420,00 |  | 21420 | 0,17% | 12222305.3279 | 96,14%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 28.237,9857880 |  | 0,75 |  | 21.178,49 |  | 21178.4893 | 0,17% | 12243483.8173 | 96,31%
D00021 | SEDOP | Régua 3"x7/8" 4 m apar. | Material | Dz | 60,0750000 |  | 344,39 |  | 20.689,23 |  | 20689.2293 | 0,16% | 12264173.0465 | 96,47%
P9805 | SICRO3 | Armador | Mão de Obra | h | 779,3400000 |  | 25,41 |  | 19.803,03 |  | 19803.0294 | 0,16% | 12283976.0759 | 96,63%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 15.652,7673840 |  | 1,10 |  | 17.218,04 |  | 17218.0441 | 0,14% | 12301194.1201 | 96,76%
MO121400 | SEDOP | CARPINTEIRO | Mão de Obra | h | 650,7324000 |  | 25,41 |  | 16.535,11 |  | 16535.1103 | 0,13% | 12317729.2303 | 96,89%
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 368,6518914 |  | 44,33 |  | 16.342,34 |  | 16342.3383 | 0,13% | 12334071.5687 | 97,02%
00033939 | SINAPI | ARQUITETO JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 100,8310000 |  | 160,72 |  | 16.205,56 |  | 16205.5583 | 0,13% | 12350277.127 | 97,15%
E9066 | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA | Equipamento | H | 667,4738400 | 0,0000000 | 23,76 | 4,77 | 15.862,05 | 0,00 | 15862.0486 | 0,12% | 12366139.1756 | 97,27%
E9519 | SICRO3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | Equipamento | H | 223,4459103 | 0,0000000 | 68,86 | 33,77 | 15.386,57 | 0,00 | 15386.5748 | 0,12% | 12381525.7503 | 97,40%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1.820,2247179 |  | 7,96 |  | 14.488,99 |  | 14488.9888 | 0,11% | 12396014.7391 | 97,51%
00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 293,4000000 |  | 43,44 |  | 12.745,30 |  | 12745.296 | 0,10% | 12408760.0351 | 97,61%
E9611 | SICRO3 | Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW | Equipamento | H | 9,2512577 | 0,0000000 | 1.313,53 | 690,79 | 12.151,76 | 0,00 | 12151.762 | 0,10% | 12420911.7971 | 97,71%
EC434670 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | h | 15.823,4300000 |  | 0,75 |  | 11.867,57 |  | 11867.5725 | 0,09% | 12432779.3696 | 97,80%
M0191 | SICRO3 | Brita 1 | Material | m³ | 43,7372600 |  | 264,29 |  | 11.559,38 |  | 11559.3773 | 0,09% | 12444338.7469 | 97,89%
M0192 | SICRO3 | Brita 2 | Material | m³ | 43,7372600 |  | 262,59 |  | 11.484,91 |  | 11484.9146 | 0,09% | 12455823.6615 | 97,98%
MO611700 | SEDOP | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | h | 569,3908500 |  | 19,07 |  | 10.858,28 |  | 10858.2835 | 0,09% | 12466681.945 | 98,07%
D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 40,0500000 |  | 248,40 |  | 9.948,42 |  | 9948.42 | 0,08% | 12476630.365 | 98,14%
M0030 | SICRO3 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | Material | kg | 679,7943940 |  | 12,38 |  | 8.415,92 |  | 8415.9226 | 0,07% | 12485046.2876 | 98,21%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 24,0000000 |  | 335,97 |  | 8.063,28 |  | 8063.28 | 0,06% | 12493109.5676 | 98,27%
MO376660 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra | h | 313,2114370 |  | 25,41 |  | 7.958,70 |  | 7958.7026 | 0,06% | 12501068.2702 | 98,34%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 24,0000000 |  | 300,55 |  | 7.213,20 |  | 7213.2 | 0,06% | 12508281.4702 | 98,39%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4.448,4329560 |  | 1,62 |  | 7.206,46 |  | 7206.4614 | 0,06% | 12515487.9316 | 98,45%
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 270,1973349 |  | 26,52 |  | 7.165,63 |  | 7165.6333 | 0,06% | 12522653.5649 | 98,51%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 271,5984900 |  | 25,41 |  | 6.901,32 |  | 6901.3176 | 0,05% | 12529554.8825 | 98,56%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 269,5968000 |  | 25,41 |  | 6.850,45 |  | 6850.4547 | 0,05% | 12536405.3372 | 98,61%
008824 | SBC | COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 P&B | Material | UN | 300,0000000 |  | 22,10 |  | 6.630,00 |  | 6630 | 0,05% | 12543035.3372 | 98,67%
E9765 | SICRO3 | Grupo gerador - 569 kVA | Equipamento | H | 9,2512577 | 0,0000000 | 663,68 | 29,21 | 6.139,88 | 0,00 | 6139.8803 | 0,05% | 12549175.2175 | 98,71%
00038594 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 895,1800000 |  | 6,73 |  | 6.024,56 |  | 6024.5614 | 0,05% | 12555199.7789 | 98,76%
D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | kg | 348,8125000 |  | 16,75 |  | 5.842,61 |  | 5842.6094 | 0,05% | 12561042.3883 | 98,81%
D00086 | SEDOP | Prego 2 1/2"x12 | Material | kg | 233,6250000 |  | 23,28 |  | 5.438,79 |  | 5438.79 | 0,04% | 12566481.1783 | 98,85%
00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 340,2000000 |  | 15,41 |  | 5.242,48 |  | 5242.482 | 0,04% | 12571723.6603 | 98,89%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 240,0000000 |  | 21,71 |  | 5.210,40 |  | 5210.4 | 0,04% | 12576934.0603 | 98,93%
E9672 | SICRO3 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW | Equipamento | H | 11,9757346 | 0,7644086 | 423,94 | 106,89 | 5.077,00 | 81,71 | 5158.7085 | 0,04% | 12582092.7688 | 98,97%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 56.250,2236280 |  | 0,09 |  | 5.062,52 |  | 5062.5201 | 0,04% | 12587155.2889 | 99,01%
00038600 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 594,7000000 |  | 8,11 |  | 4.823,02 |  | 4823.017 | 0,04% | 12591978.3059 | 99,05%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,2404229 |  | 20.057,70 |  | 4.822,33 |  | 4822.3299 | 0,04% | 12596800.6358 | 99,09%
E9117 | SICRO3 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW | Equipamento | H | 8,5022929 | 4,9956792 | 462,90 | 159,12 | 3.935,67 | 794,92 | 4730.5958 | 0,04% | 12601531.2316 | 99,13%
EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material | h | 51.596,7400000 |  | 0,09 |  | 4.643,71 |  | 4643.7066 | 0,04% | 12606174.9382 | 99,16%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 1.841,0184960 |  | 2,48 |  | 4.565,73 |  | 4565.7259 | 0,04% | 12610740.6641 | 99,20%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4.448,4329560 |  | 0,96 |  | 4.270,50 |  | 4270.4956 | 0,03% | 12615011.1597 | 99,23%
P9830 | SICRO3 | Montador | Mão de Obra | h | 167,8323516 |  | 25,41 |  | 4.264,62 |  | 4264.6201 | 0,03% | 12619275.7798 | 99,27%
E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW | Equipamento | H | 10,9351327 | 1,7801379 | 374,87 | 86,37 | 4.099,21 | 153,75 | 4252.9609 | 0,03% | 12623528.7407 | 99,30%
M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | Material | kg | 168,4353000 |  | 24,52 |  | 4.129,88 |  | 4129.882 | 0,03% | 12627658.6227 | 99,33%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 2.301,0375000 |  | 1,77 |  | 4.072,84 |  | 4072.8364 | 0,03% | 12631731.4591 | 99,36%
00038593 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 895,1800000 |  | 4,26 |  | 3.813,47 |  | 3813.4668 | 0,03% | 12635544.9259 | 99,39%
00001449 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! COMPACTADOR SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, MOTOR DIESEL / GASOLINA * 5HP *, NAO REVESIVEL (LOCACAO) | Equipamento | H | 1.000,0000000 |  | 3,77 |  | 3.770,00 |  | 3770 | 0,03% | 12639314.9259 | 99,42%
00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4.140,0000000 |  | 0,91 |  | 3.767,40 |  | 3767.4 | 0,03% | 12643082.3259 | 99,45%
00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material | m² | 1.452,0000000 |  | 2,33 |  | 3.383,16 |  | 3383.16 | 0,03% | 12646465.4859 | 99,48%
M2042 | SICRO3 | Emulsão explosiva encartuchada | Material | kg | 161,5483323 |  | 19,32 |  | 3.121,76 |  | 3121.76 | 0,02% | 12649587.2459 | 99,50%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 107,3000000 |  | 27,28 |  | 2.927,14 |  | 2927.144 | 0,02% | 12652514.3899 | 99,53%
E9609 | SICRO3 | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW | Equipamento | H | 15,2765048 | 0,0000000 | 175,35 | 44,66 | 2.678,68 | 0,00 | 2678.6755 | 0,02% | 12655193.0654 | 99,55%
MO616000 | SEDOP | SOLDADOR | Mão de Obra | h | 98,1737000 |  | 25,41 |  | 2.494,59 |  | 2494.5937 | 0,02% | 12657687.6591 | 99,57%
E9574 | SICRO3 | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW | Equipamento | H | 4,2467144 | 0,0000000 | 585,17 | 211,67 | 2.485,03 | 0,00 | 2485.0312 | 0,02% | 12660172.6903 | 99,59%
M0560 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira | Material | l | 131,8994400 |  | 17,68 |  | 2.331,32 |  | 2331.3226 | 0,02% | 12662504.0129 | 99,61%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 89,3876715 |  | 25,41 |  | 2.271,34 |  | 2271.3407 | 0,02% | 12664775.3536 | 99,62%
M0075 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | Material | kg | 139,5300000 |  | 15,64 |  | 2.182,65 |  | 2182.6538 | 0,02% | 12666958.0075 | 99,64%
EC434830 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | h | 1.201,5000000 |  | 1,77 |  | 2.126,66 |  | 2126.655 | 0,02% | 12669084.6625 | 99,66%
E9584 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | Equipamento | H | 2,9025359 | 12,3739689 | 266,63 | 108,33 | 773,90 | 1.340,46 | 2114.3629 | 0,02% | 12671199.0254 | 99,67%
E9511 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | Equipamento | H | 3,5192670 | 0,0000000 | 584,78 | 230,61 | 2.057,99 | 0,00 | 2057.9861 | 0,02% | 12673257.0114 | 99,69%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 133,6500000 |  | 13,63 |  | 1.821,65 |  | 1821.6495 | 0,01% | 12675078.6609 | 99,70%
M0345 | SICRO3 | Cal hidratada - saco | Material | kg | 1.239,8190462 |  | 1,42 |  | 1.754,34 |  | 1754.344 | 0,01% | 12676833.0049 | 99,72%
M2145 | SICRO3 | Série de brocas integrais S12 | Material | un | 1,1659715 |  | 1.448,54 |  | 1.688,96 |  | 1688.9615 | 0,01% | 12678521.9664 | 99,73%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0020128 |  | 747.214,02 |  | 1.503,99 |  | 1503.9924 | 0,01% | 12680025.9588 | 99,74%
00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 51,0600000 |  | 29,00 |  | 1.480,74 |  | 1480.74 | 0,01% | 12681506.6988 | 99,76%
M2111 | SICRO3 | Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm | Material | un | 0,0368570 |  | 40.044,01 |  | 1.475,90 |  | 1475.9026 | 0,01% | 12682982.6014 | 99,77%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 52,8077502 |  | 27,83 |  | 1.469,64 |  | 1469.6397 | 0,01% | 12684452.2411 | 99,78%
00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material | M | 108,6000000 |  | 13,07 |  | 1.419,40 |  | 1419.402 | 0,01% | 12685871.6431 | 99,79%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.420,0000000 |  | 0,95 |  | 1.349,00 |  | 1349 | 0,01% | 12687220.6431 | 99,80%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 2.301,0375000 |  | 0,54 |  | 1.242,56 |  | 1242.5602 | 0,01% | 12688463.2033 | 99,81%
00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | M | 252,0000000 |  | 4,93 |  | 1.242,36 |  | 1242.36 | 0,01% | 12689705.5633 | 99,82%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 825,3429000 |  | 1,41 |  | 1.163,73 |  | 1163.7335 | 0,01% | 12690869.2968 | 99,83%
E9540 | SICRO3 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | Equipamento | H | 2,0384229 | 2,2082915 | 413,23 | 135,71 | 842,33 | 299,69 | 1142.0216 | 0,01% | 12692011.3184 | 99,84%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 51,6000000 |  | 21,33 |  | 1.100,63 |  | 1100.628 | 0,01% | 12693111.9464 | 99,85%
E9064 | SICRO3 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | Equipamento | H | 272,1705891 | 404,1728889 | 2,14 | 1,18 | 583,72 | 476,64 | 1060.3654 | 0,01% | 12694172.3118 | 99,85%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,1490713 |  | 7.066,29 |  | 1.053,38 |  | 1053.3812 | 0,01% | 12695225.693 | 99,86%
M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento | h | 310,5100000 |  | 3,37 |  | 1.046,42 |  | 1046.4187 | 0,01% | 12696272.1117 | 99,87%
D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 6,6750000 |  | 140,84 |  | 940,11 |  | 940.107 | 0,01% | 12697212.2187 | 99,88%
00036482 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | Equipamento | UN | 0,0008374 |  | 988.900,54 |  | 828,09 |  | 828.0932 | 0,01% | 12698040.3119 | 99,89%
E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | Equipamento | H | 789,1785587 | 84,9333662 | 0,93 | 0,51 | 735,44 | 43,42 | 778.8534 | 0,01% | 12698819.1653 | 99,89%
M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv | Equipamento | h | 334,1000000 |  | 2,31 |  | 771,77 |  | 771.771 | 0,01% | 12699590.9363 | 99,90%
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0072143 |  | 106.749,90 |  | 770,13 |  | 770.127 | 0,01% | 12700361.0633 | 99,90%
M2113 | SICRO3 | Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar | Material | un | 0,0245713 |  | 30.799,48 |  | 756,78 |  | 756.7845 | 0,01% | 12701117.8478 | 99,91%
M2110 | SICRO3 | Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm | Material | un | 0,0245713 |  | 30.414,25 |  | 747,32 |  | 747.3189 | 0,01% | 12701865.1667 | 99,92%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 36,8200560 |  | 18,39 |  | 677,12 |  | 677.1208 | 0,01% | 12702542.2875 | 99,92%
EC434590 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | h | 1.201,5000000 |  | 0,54 |  | 648,81 |  | 648.81 | 0,01% | 12703191.0975 | 99,93%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 17,2782900 |  | 31,22 |  | 539,43 |  | 539.4282 | 0,00% | 12703730.5258 | 99,93%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 24,3000000 |  | 21,71 |  | 527,55 |  | 527.553 | 0,00% | 12704258.0788 | 99,93%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.900,5000000 |  | 0,27 |  | 513,14 |  | 513.135 | 0,00% | 12704771.2138 | 99,94%
M2112 | SICRO3 | Manta do britador cônico HP200 ou similar | Material | un | 0,0184285 |  | 27.114,63 |  | 499,68 |  | 499.6822 | 0,00% | 12705270.8959 | 99,94%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 24,0000000 |  | 19,20 |  | 460,80 |  | 460.8 | 0,00% | 12705731.6959 | 99,95%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 24,0000000 |  | 19,20 |  | 460,80 |  | 460.8 | 0,00% | 12706192.4959 | 99,95%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0024514 |  | 178.537,50 |  | 437,67 |  | 437.6668 | 0,00% | 12706630.1627 | 99,95%
P9892 | SICRO3 | Auxiliar de blaster | Mão de Obra | h | 8,4934288 |  | 47,75 |  | 405,56 |  | 405.5612 | 0,00% | 12707035.724 | 99,96%
E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | Equipamento | H | 30,1728232 | 0,0000000 | 12,19 | 1,07 | 367,73 | 0,00 | 367.7283 | 0,00% | 12707403.4522 | 99,96%
EC434880 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | h | 310,5100000 |  | 1,10 |  | 341,56 |  | 341.561 | 0,00% | 12707745.0132 | 99,96%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 6,0000000 |  | 55,71 |  | 334,26 |  | 334.26 | 0,00% | 12708079.2732 | 99,96%
E9010 | SICRO3 | Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg | Equipamento | H | 203,7741940 | 0,0000000 | 1,55 | 0,84 | 316,79 | 0,00 | 316.7874 | 0,00% | 12708396.0606 | 99,97%
00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4.140,0000000 |  | 0,06 |  | 248,40 |  | 248.4 | 0,00% | 12708644.4606 | 99,97%
E9646 | SICRO3 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW | Equipamento | H | 4,2467144 | 0,0000000 | 56,87 | 11,07 | 241,53 | 0,00 | 241.5315 | 0,00% | 12708885.9921 | 99,97%
P9852 | SICRO3 | Blaster | Mão de Obra | h | 4,2467144 |  | 54,25 |  | 230,38 |  | 230.3843 | 0,00% | 12709116.3763 | 99,97%
EC434920 | SEDOP | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA) | Material | h | 97,0000000 |  | 2,26 |  | 219,22 |  | 219.22 | 0,00% | 12709335.5963 | 99,97%
D00427 | SEDOP | Desmoldante | Material | L | 13,3500000 |  | 14,38 |  | 191,97 |  | 191.973 | 0,00% | 12709527.5693 | 99,98%
M2138 | SICRO3 | Nonel de coluna - C = 12,0 m | Material | un | 7,0028320 |  | 27,13 |  | 189,96 |  | 189.9588 | 0,00% | 12709717.5281 | 99,98%
E9527 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | Equipamento | H | 4,2467144 | 0,0000000 | 43,79 | 32,82 | 185,95 | 0,00 | 185.9483 | 0,00% | 12709903.4765 | 99,98%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 15.652,7673840 |  | 0,01 |  | 156,53 |  | 156.5277 | 0,00% | 12710060.0041 | 99,98%
EC434680 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | h | 97,0000000 |  | 1,50 |  | 145,50 |  | 145.5 | 0,00% | 12710205.5041 | 99,98%
M2065 | SICRO3 | Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m | Material | un | 0,0525212 |  | 2.733,19 |  | 143,55 |  | 143.5507 | 0,00% | 12710349.0548 | 99,98%
E9788 | SICRO3 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | Equipamento | H | 3,0028736 | 0,0000000 | 47,54 | 32,29 | 142,75 | 0,00 | 142.7476 | 0,00% | 12710491.8024 | 99,98%
M2062 | SICRO3 | Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") | Material | un | 0,1155467 |  | 897,03 |  | 103,65 |  | 103.649 | 0,00% | 12710595.4515 | 99,98%
M2141 | SICRO3 | Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m | Material | un | 5,0035235 |  | 20,57 |  | 102,90 |  | 102.898 | 0,00% | 12710698.3494 | 99,98%
00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 50,0000000 |  | 1,58 |  | 79,00 |  | 79 | 0,00% | 12710777.3494 | 99,99%
M2146 | SICRO3 | Nonel iniciador - C = 150,0 m | Material | un | 0,2486005 |  | 278,50 |  | 69,24 |  | 69.2352 | 0,00% | 12710846.5847 | 99,99%
M2143 | SICRO3 | Nonel de ligação - C = 6,0 m | Material | un | 2,7521130 |  | 24,21 |  | 66,62 |  | 66.6196 | 0,00% | 12710913.2042 | 99,99%
M2067 | SICRO3 | Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") | Material | un | 0,0420170 |  | 1.393,92 |  | 58,57 |  | 58.5683 | 0,00% | 12710971.7725 | 99,99%
M2066 | SICRO3 | Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") | Material | un | 0,0840340 |  | 437,09 |  | 36,73 |  | 36.7301 | 0,00% | 12711008.5026 | 99,99%
M2115 | SICRO3 | Cunha lateral inferior para britador | Material | un | 0,0122857 |  | 2.447,62 |  | 30,07 |  | 30.0707 | 0,00% | 12711038.5732 | 99,99%
M0548 | SICRO3 | Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 100 cm | Material | un | 0,0799920 |  | 361,38 |  | 28,91 |  | 28.9076 | 0,00% | 12711067.4809 | 99,99%
M0539 | SICRO3 | Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 100 cm | Material | un | 0,0799920 |  | 264,02 |  | 21,12 |  | 21.1192 | 0,00% | 12711088.6001 | 99,99%
M2114 | SICRO3 | Cunha lateral superior para britador | Material | un | 0,0061428 |  | 3.139,54 |  | 19,29 |  | 19.2857 | 0,00% | 12711107.8858 | 99,99%
M0545 | SICRO3 | Plataforma metálica de piso para andaime - C = 100 e L = 33 cm | Material | un | 0,0599940 |  | 243,45 |  | 14,61 |  | 14.6054 | 0,00% | 12711122.4912 | 99,99%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.420,0000000 |  | 0,01 |  | 14,20 |  | 14.2 | 0,00% | 12711136.6912 | 99,99%
M0538 | SICRO3 | Escada metálica tipo marinheiro para andaime | Material | m | 0,0399960 |  | 250,88 |  | 10,03 |  | 10.0343 | 0,00% | 12711146.7254 | 99,99%
M0537 | SICRO3 | Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm | Material | un | 0,0799920 |  | 117,28 |  | 9,38 |  | 9.3813 | 0,00% | 12711156.1067 | 99,99%
M0067 | SICRO3 | Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm | Material | m | 0,0274977 |  | 217,94 |  | 5,99 |  | 5.9929 | 0,00% | 12711162.0996 | 99,99%
00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 50,0000000 |  | 0,09 |  | 4,50 |  | 4.5 | 0,00% | 12711166.5996 | 99,99%
EC434640 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | h | 310,5100000 |  | 0,01 |  | 3,11 |  | 3.1051 | 0,00% | 12711169.7047 | 99,99%
M0542 | SICRO3 | Diagonal tubular para andaime - C = 141 cm | Material | un | 0,0199980 |  | 96,62 |  | 1,93 |  | 1.9322 | 0,00% | 12711171.6369 | 99,99%
00044220 | SINAPI | PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR | Material | KG | 17.391,0000000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 12711171.6369 | 99,99%
00044228 | SINAPI | MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO | Material | m² | 25,0000000 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00% | 12711171.6369 | 99,99%
Totais por Tipo
[10 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 201.115,26
[10 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 741.175,83
[10 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 3.273.855,10
[10 empty] | Material |  |  |  | R$ 8.493.861,72
[10 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 1.163,73
[10 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Total sem BDI |  | 10236545.01
[10 empty] | Total do BDI |  | 2476068.33
[10 empty] | Total Geral |  | 12712613.34
_______________________________________________________________ Eng. Civil Luiz Felipe Costa Abreu CREA-PA: 1518860567 Secretaria Municipal de Infraestrutura

## Curva ABC de Serviços
|  |  |  | BANCOS |  | BDI | ENCARGOS SOCIAS
OBRA: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | SINAPI | SICRO3 | 24.2% | NÃO DESONERADO
|  |  |  | 07/2025 -PA | 2025-04-01 |  | HORISTA: 118,23% | MENSALISTA: 71,76
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
260523 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d'água | 0 | m | 20.000,0 | 88,33 | 1.766.600,00 | 13,90 | 13,90
95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 10.000,0 | 93,23 | 932.300,00 | 7,33 | 21,23
260663 | SEDOP | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | 0 | m² | 5.000,0 | 179,86 | 899.300,00 | 7,07 | 28,30
0605621 | SICRO3 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita produzida |  | m | 120,0 | 6.416,86 | 770.023,20 | 6,06 | 34,36
260520 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d'água | 0 | m | 10.000,0 | 72,23 | 722.300,00 | 5,68 | 40,04
SEMINFRA 279 | Próprio | Canaleta de passagem de rua armada com tela pop (L=1,20m; Comp.=Var; Esp=0,20m). | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 1.100,0 | 391,66 | 430.826,00 | 3,39 | 43,43
SEMINFRA 277 | Próprio | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) - Execução de tampas | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 150,0 | 2.733,51 | 410.026,50 | 3,23 | 46,66
2003713 | SICRO3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia extraída e brita produzida |  | un | 220,0 | 1.858,61 | 408.894,20 | 3,22 | 49,87
SEMINFRA 266 | Próprio | GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=50CM | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | m | 400,0 | 1.012,08 | 404.832,00 | 3,18 | 53,06
101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.512,0 | 241,60 | 365.299,20 | 2,87 | 55,93
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 101.812,2 | 3,29 | 334.962,13 | 2,63 | 58,57
SEMINFRA 238 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=1500mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1.500,0 | 219,03 | 328.545,00 | 2,58 | 61,15
2003685 | SICRO3 | Poço de visita - PVI 05 - areia extraída e brita produzida |  | un | 80,0 | 3.842,35 | 307.388,00 | 2,42 | 63,57
90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 25.000,0 | 11,87 | 296.750,00 | 2,33 | 65,90
2003628 | SICRO3 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais |  | un | 200,0 | 1.476,53 | 295.306,00 | 2,32 | 68,23
2003687 | SICRO3 | Poço de visita - PVI 06 - areia extraída e brita produzida |  | un | 60,0 | 4.791,66 | 287.499,60 | 2,26 | 70,49
SEMINFRA 277 | Próprio | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento). | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 100,0 | 2.733,51 | 273.351,00 | 2,15 | 72,64
93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 8.756,72 | 30,88 | 270.407,51 | 2,13 | 74,77
SEMINFRA 236 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=1000mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 2.000,0 | 134,53 | 269.060,00 | 2,12 | 76,88
2003683 | SICRO3 | Poço de visita - PVI 04 - areia extraída e brita produzida |  | un | 80,0 | 3.258,80 | 260.704,00 | 2,05 | 78,93
011329 | SEDOP | Furo de sondagem - até 15m | 0 | un | 120,0 | 2.095,87 | 251.504,40 | 1,98 | 80,91
SEMINFRA 281 | Próprio | Boca de lobo Tripla - Grelha de concreto (C=4,05; L=1,15; h=Var) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | Und | 50,0 | 5.018,89 | 250.944,50 | 1,97 | 82,88
90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.320,0 | 177,27 | 233.996,40 | 1,84 | 84,73
2003634 | SICRO3 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais |  | un | 100,0 | 2.243,56 | 224.356,00 | 1,76 | 86,49
SEMINFRA 237 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=1200mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1.200,0 | 167,14 | 200.568,00 | 1,58 | 88,07
100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 14.253,75 | 11,57 | 164.915,88 | 1,30 | 89,37
SEMINFRA 235 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=800mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1.500,0 | 103,58 | 155.370,00 | 1,22 | 90,59
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.200,0 | 122,17 | 146.604,00 | 1,15 | 91,74
SEMINFRA 254 | Próprio | DESENHO TOPOGRAFIA/ESTRADAS/MAO DE OBRA TECNICA.FORMATO A0 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | und | 30,0 | 4.143,36 | 124.300,80 | 0,98 | 92,72
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 12,0 | 8.479,12 | 101.749,44 | 0,80 | 93,52
SEMINFRA 272 | Próprio | Tubo PEAD para drenagem - D = 300 mm - fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 350,0 | 289,44 | 101.304,00 | 0,80 | 94,32
SEMINFRA 255 | Próprio | PROJETO DE ARQUITETURA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 5.000,0 | 19,58 | 97.900,00 | 0,77 | 95,09
SEMINFRA 256 | Próprio | RASPAGEM E REGULARIZACAO DE CAMADA DE SOLO SOLTO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 500,0 | 188,64 | 94.320,00 | 0,74 | 95,83
103339 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - RECONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 600,0 | 154,62 | 92.772,00 | 0,73 | 96,56
101578 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | ESCO - ESCORAMENTO | m² | 2.000,0 | 44,61 | 89.220,00 | 0,70 | 97,26
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 79.735,86 | 0,95 | 75.749,06 | 0,60 | 97,86
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 12,0 | 5.629,21 | 67.550,52 | 0,53 | 98,39
SEMINFRA 278 | Próprio | DRENAGEM-TUBO CAMISA ACO CHAPA ASTM A36 3/16" DN 300mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 200,0 | 275,53 | 55.106,00 | 0,43 | 98,82
SEMINFRA 234 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=600mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 600,0 | 74,22 | 44.532,00 | 0,35 | 99,17
SEMINFRA 233 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PONTA E BOLSA D=500mm, COMP. 1000mm, PA-2 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 500,0 | 74,22 | 37.110,00 | 0,29 | 99,46
SEMINFRA 257 | Próprio | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 500,0 | 69,32 | 34.660,00 | 0,27 | 99,73
SEMINFRA 246 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO MF D=400mm, COMP. 1000mm, PA-1 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 500,0 | 54,08 | 27.040,00 | 0,21 | 99,95
SEMINFRA 245 | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO MF D=300mm, COMP. 1000mm, PA-1 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 200,0 | 33,33 | 6.666,00 | 0,05 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 10236545.01
[5 empty] | Total do BDI |  | 2476068.33
[5 empty] | Total Geral |  | 12712613.34
_______________________________________________________________ Eng. Civil Luiz Felipe Costa Abreu CREA-PA: 1518860567 Secretaria Municipal de Infraestrutura

## Cronograma
|  |  |  | BANCOS |  | BDI | ENCARGOS SOCIAS
OBRA: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA |  |  | SINAPI | SICRO3 | 24.2% | NÃO DESONERADO
|  |  |  | 07/2025 -PA | 2025-04-01 |  | HORISTA: 118,23% | MENSALISTA: 71,76
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 12.309.316,98 | 8,33% 1.025.366,10 | 8,33% 1.025.366,10 | 8,33% 1.025.366,10 | 8,33% 1.025.366,10 | 8,33% 1.025.366,10 | 8,33% 1.025.366,10 | 8,33% 1.025.366,10 | 8,33% 1.025.366,10 | 8,33% 1.025.366,10 | 8,33% 1.025.366,10 | 8,33% 1.025.366,10 | 8,37% 1.030.289,83
1.3 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,00% 1.872.887,78
1.4 | PAVIMENTAÇÃO | 0,00% 2.104.951,00
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 403.296,36 | 8,33% 33.594,59 | 8,33% 33.594,59 | 8,33% 33.594,59 | 8,33% 33.594,59 | 8,33% 33.594,59 | 8,33% 33.594,59 | 8,33% 33.594,59 | 8,33% 33.594,59 | 8,33% 33.594,59 | 8,33% 33.594,59 | 8,33% 33.594,59 | 8,37% 33.755,91
Porcentagem |  |  | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,37%
Custo |  |  | 1.058.960,69 | 1.058.960,69 | 1.058.960,69 | 1.058.960,69 | 1.058.960,69 | 1.058.960,69 | 1.058.960,69 | 1.058.960,69 | 1.058.960,69 | 1.058.960,69 | 1.058.960,69 | 1.064.045,73
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,33% | 16,66% | 24,99% | 33,32% | 41,65% | 49,98% | 58,31% | 66,64% | 74,97% | 83,3% | 91,63% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.058.960,69 | 2.117.921,38 | 3.176.882,07 | 4.235.842,76 | 5.294.803,45 | 6.353.764,14 | 7.412.724,83 | 8.471.685,52 | 9.530.646,21 | 10.589.606,90 | 11.648.567,59 | 12.712.613,34
_______________________________________________________________ Eng. Civil Luiz Felipe Costa Abreu CREA-PA: 1518860567 Secretaria Municipal de Infraestrutura