## Orçamento Inicial (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado
Objeto: | Reconstrução de unidade habitacional, situada na Quadra A Lote 28 Bairro Aeroporto – Jardim Floresta, no município de Corumbá/MS.
Município: | Corumbá/MS
Local:
BDI: | BDI NÃO DESONERADO - 24,20% (24,20%)
Prazo exec.: | 120 dias
Sist./Ref.: | AGEHAB CIVIL - ONERADO (jan/2026), SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil (jan/2026), AGESUL CIVIL - ONERADO (jun/2025)
Item | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total | Sistema | BDI's |  |  | Referência
Cód. Oficial | [8 empty] | Material | Mão de Obra | Equipamento
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 98519 | Revolvimento e limpeza manual de solo. Af_07/2024 |  | m² | 207.03 | 3.94 | 4.89 | 1012.37 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
01.02 010100101 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES |  | m² | 42.56 | 7.27 | 9.02 | 383.89 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
01.03 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps |  | m² | 8 | 458.76 | 569.77 | 4558.16 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
01.04 010100102 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ CANTEIRO DE OBRA |  | un | 1 | 208.66 | 259.15 | 259.15 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
01.05 010100103 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO |  | un | 1 | 1744.16 | 2166.24 | 2166.24 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
01.06 012600101 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO DE (2,30 X 6,00M), ALT. 2,50M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, EXC. TRANSP./CARGA/DESCARGA |  | mês | 4 | 725.58 | 901.17 | 3604.68 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
01.07 0101001176 | Locação de banheiro químico, incluso 4 higienizações, mobilização e desmobilização |  | mês | 4 | 1900 | 2359.8 | 9439.2 | AGESUL CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/06/2025
| Total - SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 21423.69
02 | SERVIÇOS EM TERRA
02.01 93358 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 |  | m³ | 1.21 | 90.03 | 111.81 | 135.29 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
02.02 97083 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021 |  | m² | 60.4 | 3.48 | 4.32 | 260.92 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
02.03 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 |  | m³ | 0.73 | 27.31 | 33.91 | 24.75 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - SERVIÇOS EM TERRA | [5 empty] | 420.96
03 | FUNDAÇÕES
03.01 010601104 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO |  | m² | 67.04 | 3.12 | 3.87 | 259.44 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
03.02 97092 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196. Af_09/2021 |  | kg | 229.05 | 12.79 | 15.88 | 3637.31 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
03.03 010601101 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA RADIER,PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES |  | m² | 8.03 | 114.74 | 142.5 | 1144.27 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
03.04 94970 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 |  | m³ | 6.51 | 476.52 | 591.83 | 3852.81 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
03.05 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | m³ | 6.51 | 308.54 | 383.2 | 2494.63 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - FUNDAÇÕES | [5 empty] | 11388.46
04 | SUPRAESTRUTURA
04.01 010601102 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE RESPALDO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES |  | m² | 17.07 | 58.23 | 72.32 | 1234.5 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
04.02 94970 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 |  | m³ | 1.12 | 476.52 | 591.83 | 662.84 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
04.03 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | m³ | 1.12 | 308.54 | 383.2 | 429.18 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
04.04 010602101 | TRELIÇA T12 (TR12646 - NBR14862) |  | m | 44.68 | 6.59 | 8.18 | 365.48 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
04.05 010603102 | VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO COM TRELIÇA DE 12CM |  | m | 25.62 | 22.48 | 27.92 | 715.31 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 3407.31
05 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
05.01 103328 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 |  | m² | 98.43 | 98.31 | 122.1 | 12018.3 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | [5 empty] | 12018.3
06 | ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA
06.01 010900102 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAMA (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) E PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADO COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - UNIDADE HABITACIONAL DE 42,56M² |  | un | 1 | 8708.53 | 10815.99 | 10815.99 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA | [5 empty] | 10815.99
07 | COBERTURA
07.01 94442 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 |  | m² | 61.68 | 44.16 | 54.84 | 3382.53 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
07.02 94221 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 |  | m | 8.62 | 29.8 | 37.01 | 319.02 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
07.03 010900101 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO |  | m | 15.18 | 34.39 | 42.71 | 648.33 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
07.04 94447 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 |  | m² | 2.42 | 62.54 | 77.67 | 187.96 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - COBERTURA | [5 empty] | 4537.84
08 | ESQUADRIAS
08.01 011102104 | PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | m² | 8.4 | 428.47 | 532.15 | 4470.06 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
08.02 94559 | Janela de aço tipo basculante, para vidros (vidros não inclusos), batente/ requadro incluso (6,5 a 14 cm), dimensões 60x60 cm, com com pintura anticorrosiva, sem acabamento, com ferragens, fixação com argamassa, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. Af_11/2024 |  | m² | 0.36 | 694.62 | 862.71 | 310.57 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
08.03 94562 | Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro (vidros não inclusos), batente/ requadro incluso (6 a 14 cm), fixação com argamassa, com pintura anticorrosiva, com ferragens, fixação com argamassa, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. Af_11/2024 |  | m² | 2.5 | 587.28 | 729.4 | 1823.5 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
08.04 011102102 | JANELA DE AÇO DE CORRER, VENEZIANA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS - 100x120 CM |  | un | 2 | 671.3 | 833.75 | 1667.5 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - ESQUADRIAS | [5 empty] | 8271.63
09 | REVESTIMENTOS
09.01 | RESVESTIMENTOS INTERNOS
09.01.01 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 |  | m² | 124.5 | 4.57 | 5.67 | 705.91 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
09.01.02 87529 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024 |  | m² | 124.5 | 37.27 | 46.28 | 5761.86 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
09.02 | AZULEJOS
09.02.01 87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe |  | m² | 7.29 | 66.28 | 82.31 | 600.03 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
09.03 | RESVESTIMENTOS EXTERNOS
09.03.01 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 |  | m² | 75.29 | 4.57 | 5.67 | 426.89 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
09.03.02 87529 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024 |  | m² | 75.29 | 37.27 | 46.28 | 3484.42 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - REVESTIMENTOS | [5 empty] | 10979.11
10 | PINTURA
10.01 88485 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 |  | m² | 192.5 | 3.77 | 4.68 | 900.9 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
10.02 88489 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 |  | m² | 192.5 | 13.33 | 16.55 | 3185.87 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
10.03 100760 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020 |  | m² | 34.15 | 50.89 | 63.2 | 2158.28 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - PINTURA | [5 empty] | 6245.05
11 | FORRO
11.01 96111 | Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação. Af_08/2023_ps |  | m² | 36.93 | 72.31 | 89.8 | 3316.31 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - FORRO | [5 empty] | 3316.31
12 | VIDROS
12.01 011900101 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM |  | m² | 4.06 | 190.44 | 236.52 | 960.27 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - VIDROS | [5 empty] | 960.27
13 | PAVIMENTAÇÃO
13.01 | CERÂMICA
13.01.01 87247 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_02/2023_pe |  | m² | 37.74 | 68.22 | 84.72 | 3197.33 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
13.01.02 88648 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35cm. Af_02/2023 |  | m | 43.86 | 8.55 | 10.61 | 465.35 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
13.02 | CALÇADA DE ACESSO
13.02.01 97083 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021 |  | m² | 8.88 | 3.48 | 4.32 | 38.36 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
13.02.02 96622 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. Af_01/2024 |  | m³ | 0.18 | 209.31 | 259.96 | 46.79 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
13.02.03 97092 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196. Af_09/2021 |  | kg | 27.62 | 12.79 | 15.88 | 438.6 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
13.02.04 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022 |  | m³ | 0.53 | 783.14 | 972.65 | 515.5 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 4701.93
14 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
14.01 90447 | Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 |  | m | 29 | 8.88 | 11.02 | 319.58 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.02 91834 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | m | 38 | 20.82 | 25.85 | 982.3 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.03 91854 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | m | 39 | 10.15 | 12.6 | 491.4 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.04 91836 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | m | 6 | 23.74 | 29.48 | 176.88 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.05 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | m | 288 | 4.75 | 5.89 | 1696.32 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.06 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | m | 14 | 10.27 | 12.75 | 178.5 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.07 91933 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | m | 77 | 17.78 | 22.08 | 1700.16 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.08 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | un | 11 | 30.97 | 38.46 | 423.06 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.09 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | un | 3 | 35.1 | 43.59 | 130.77 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.10 92004 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | un | 1 | 55.93 | 69.46 | 69.46 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.11 91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | un | 1 | 45.76 | 56.83 | 56.83 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.12 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | un | 3 | 29.59 | 36.75 | 110.25 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.13 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | un | 2 | 44.91 | 55.77 | 111.54 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.14 011202101 | ESPELHO PLÁSTICO 4X2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 2 | 23.75 | 29.49 | 58.98 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.15 92869 | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | un | 13 | 10.94 | 13.58 | 176.54 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.16 92868 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | un | 9 | 17.93 | 22.26 | 200.34 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.17 92867 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | un | 3 | 32.16 | 39.94 | 119.82 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.18 92865 | Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023 |  | un | 6 | 15.02 | 18.65 | 111.9 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.19 93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_07/2025 |  | un | 3 | 12.35 | 15.33 | 45.99 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.20 93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_07/2025 |  | un | 1 | 12.35 | 15.33 | 15.33 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.21 011205106 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 1 | 63.69 | 79.1 | 79.1 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.22 011205102 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR 40A/30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 1 | 196.39 | 243.91 | 243.91 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.23 011205105 | DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 20KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 3 | 78.53 | 97.53 | 292.59 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.24 101883 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_07/2025 |  | un | 1 | 523.87 | 650.64 | 650.64 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.25 97610 | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af_09/2024 |  | un | 8 | 14.1 | 17.51 | 140.08 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.26 101548 | Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_12/2025 |  | un | 3 | 6.78 | 8.42 | 25.26 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.27 011204101 | CURVA PVC 135G 1'' P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL |  | un | 1 | 4.78 | 5.93 | 5.93 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
14.28 011208103 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA (MODELO CONCESSIONÁRIA LOCAL), ENTRADA E SAÍDA AÉREA, DISJUNTOR TIPO DIN DE 50A BIFÁSICO, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2. INCLUSO POSTE DE AÇO GALVANIZADO COMPLETO. CONCRETAR BASE (CONCRETO 20MPA) COM PROFUNDIDADE DE 1,30M E DIÂMETRO DE 20CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Nota: Adquirir o Padrão de Energia somente com empresas homologadas pela Concessionária Local. |  | un | 1 | 2325.63 | 2888.43 | 2888.43 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 11501.89
15 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
15.01 90443 | Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 |  | m | 13 | 8.04 | 9.98 | 129.74 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.02 89446 | Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | m | 18 | 5.53 | 6.86 | 123.48 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.03 89447 | Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | m | 12 | 11 | 13.66 | 163.92 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.04 103957 | Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | un | 2 | 5.13 | 6.37 | 12.74 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.05 89485 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | un | 1 | 6.42 | 7.97 | 7.97 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.06 89493 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | un | 2 | 10.41 | 12.92 | 25.84 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.07 89481 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | un | 8 | 5.62 | 6.98 | 55.84 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.08 89492 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | un | 3 | 8.62 | 10.7 | 32.1 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.09 90373 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | un | 5 | 13.39 | 16.63 | 83.15 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.10 89617 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | un | 3 | 7.93 | 9.84 | 29.52 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.11 89620 | Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | un | 1 | 12.37 | 15.36 | 15.36 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.12 89396 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | un | 1 | 21.04 | 26.13 | 26.13 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.13 011301101 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO |  | m | 12 | 29.81 | 37.02 | 444.24 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.14 104044 | Adaptador, polipropileno, para tubos em pead, 20 mm x 3/4", para ligação predial de água. Af_06/2022 |  | un | 2 | 8.86 | 11 | 22 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.15 89383 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | un | 5 | 6.87 | 8.53 | 42.65 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.16 89427 | Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 |  | un | 1 | 12.27 | 15.23 | 15.23 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.17 89985 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 |  | un | 1 | 77.44 | 96.18 | 96.18 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.18 89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 |  | un | 2 | 81.42 | 101.12 | 202.24 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.19 94489 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021 |  | un | 1 | 28.18 | 34.99 | 34.99 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.20 94490 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021 |  | un | 1 | 41.29 | 51.28 | 51.28 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.21 011301102 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (ADAPTADORES, REGISTRO E BÓIA) |  | un | 1 | 415.31 | 515.81 | 515.81 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.22 011301103 | SUPORTE PARA CAIXA D´ÁGUA DE 500L COM VIGAS DE MADEIRA, TÁBUAS E MADEIRITE |  | un | 1 | 284.12 | 352.87 | 352.87 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
15.23 011301104 | MURETA PARA CAIXA DO HIDRÔMETRO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COM 1,75M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA, SENDO QUE 1,25M SERÁ EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (8 FUROS, 1/2 VEZ) E 0,50M SERÁ ENTERRADO NO SOLO EM TIJOLOS MACIÇOS (1/2VEZ, ESPESSURA 10CM). INCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO (MODELO CONCESSIONÁRIA LOCAL). CHAPISCADA E REBOCADA, ESPESSURA= 13CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 1 | 446.99 | 555.16 | 555.16 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 3038.44
16 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
16.01 93358 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 |  | m³ | 2.81 | 90.03 | 111.81 | 314.18 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.02 010401101 | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MANUAL |  | m³ | 1.65 | 10.24 | 12.71 | 20.97 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.03 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 |  | m | 2.5 | 22.71 | 28.2 | 70.5 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.04 89712 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 |  | m | 11 | 29.07 | 36.1 | 397.1 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.05 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 |  | m | 25 | 40.48 | 50.27 | 1256.75 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.06 89726 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 |  | un | 1 | 11.2 | 13.91 | 13.91 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.07 89724 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 |  | un | 2 | 10.95 | 13.59 | 27.18 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.08 89731 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 |  | un | 8 | 15.45 | 19.18 | 153.44 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.09 89744 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 |  | un | 1 | 28.9 | 35.89 | 35.89 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.10 011304103 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  | un | 1 | 47.44 | 58.92 | 58.92 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.11 89827 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 |  | un | 1 | 20.98 | 26.05 | 26.05 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.12 104344 | Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 |  | un | 1 | 43.29 | 53.76 | 53.76 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.13 89707 | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 |  | un | 1 | 53.11 | 65.96 | 65.96 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.14 011304101 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 1 | 373.99 | 464.49 | 464.49 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.15 011304102 | CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 4 | 358 | 444.63 | 1778.52 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.16 104348 | Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 |  | un | 1 | 12.47 | 15.48 | 15.48 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
16.17 011304106 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO - D=100MM |  | un | 1 | 104.03 | 129.2 | 129.2 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 4882.3
17 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS
17.01 86943 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 |  | un | 1 | 294.37 | 365.6 | 365.6 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
17.02 011302101 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA, ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | un | 1 | 650.38 | 807.77 | 807.77 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
17.03 86927 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornec. E instalação. Af_01/2020 |  | un | 1 | 552.67 | 686.41 | 686.41 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
17.04 86931 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 |  | un | 1 | 589.78 | 732.5 | 732.5 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
17.05 100860 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. Af_01/2020 |  | un | 1 | 119.5 | 148.41 | 148.41 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | [5 empty] | 2740.69
18 | LIMPEZA GERAL
18.01 99814 | Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. Af_10/2025 |  | m² | 64.46 | 1.61 | 1.99 | 128.27 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
18.02 103946 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 |  | m² | 23.36 | 14.4 | 17.88 | 417.67 | SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - LIMPEZA GERAL | [5 empty] | 545.94
19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
19.01 022400057 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC): 3,49% DO CUSTO TOTAL DA OBRA, INSERIDO NO CUSTO DIRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (1° QUARTIL), CONFORME ACÓRDÃO DO TCU N° 2622/2013, TC036.076/2011-2, ITEM 9.2.2 |  | gb | 1 | 3405.59 | 4229.74 | 4229.74 | AGEHAB CIVIL - ONERADO | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 11-BDI NÃO DESONERADO - 24,20% ( 24,20% ) | 01/01/2026
| Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 4229.74
|  | Total Geral |  |  |  |  | 125425.85

## Composições Principais
LOGO
98519 - Revolvimento e limpeza manual de solo. Af_07/2024 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 01.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
88441 | Jardineiro com encargos complementares | h | 0.028 | 27.2 | 0.76 | 0.028 | TRUE | 27.2 | TRUE | 0.76 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.14 | 22.76 | 3.18 | 0.14 | TRUE | 22.76 | TRUE | 3.18 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 3.94 |  |  |  |  | 3.94 | TRUE
010100101 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES ( m² )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 01.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
43132 | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.02 | 20.43 | 0.4 | 0.02 | TRUE | 20.43 | TRUE | 0.4 | TRUE
4491 | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 0.12 | 6.8 | 0.81 | 0.12 | TRUE | 6.8 | TRUE | 0.81 | TRUE
5061 | Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10) | kg | 0.01 | 20 | 0.2 | 0.01 | TRUE | 20 | TRUE | 0.2 | TRUE
10567 | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 0.1067 | 7.69 | 0.82 | 0.1067 | TRUE | 7.69 | TRUE | 0.82 | TRUE
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 0.1 | 27.74 | 2.77 | 0.1 | TRUE | 27.74 | TRUE | 2.77 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.1 | 22.76 | 2.27 | 0.1 | TRUE | 22.76 | TRUE | 2.27 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 7.27 |  |  |  |  | 7.27 | TRUE
103689 - Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 01.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
4813 | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m² | 1 | 400 | 400 | 1 | TRUE | 400 | TRUE | 400 | TRUE
5065 | Prego de aço polido com cabeça 10 x 10 (7/8 x 17) | kg | 0.0113 | 38.7 | 0.43 | 0.0113 | TRUE | 38.7 | TRUE | 0.43 | TRUE
5069 | Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0.0132 | 20.74 | 0.27 | 0.0132 | TRUE | 20.74 | TRUE | 0.27 | TRUE
4509 | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 3.2083 | 3.45 | 11.06 | 3.2083 | TRUE | 3.45 | TRUE | 11.06 | TRUE
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 0.3729 | 27.74 | 10.34 | 0.3729 | TRUE | 27.74 | TRUE | 10.34 | TRUE
102234 | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. Af_01/2021 | m² | 0.5 | 22.42 | 11.21 | 0.5 | TRUE | 22.42 | TRUE | 11.21 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1.1186 | 22.76 | 25.45 | 1.1186 | TRUE | 22.76 | TRUE | 25.45 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 458.76 |  |  |  |  | 458.76 | TRUE
010100102 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ CANTEIRO DE OBRA ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 01.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
34637 | Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 500 litros, com tampa | un | 0.0232 | 289.67 | 6.72 | 0.0232 | TRUE | 289.67 | TRUE | 6.72 | TRUE
37458 | Mangueira cristal, lisa, pvc transparente, 1/2" x 2 mm | m | 20 | 5.5 | 110 | 20 | TRUE | 5.5 | TRUE | 110 | TRUE
11831 | Torneira plástica para tanque 1/2 " ou 3/4 " com bico para mangueira | un | 1 | 19.03 | 19.03 | 1 | TRUE | 19.03 | TRUE | 19.03 | TRUE
9868 | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 5 | 4.33 | 21.65 | 5 | TRUE | 4.33 | TRUE | 21.65 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 28.5 | 28.5 | 1 | TRUE | 28.5 | TRUE | 28.5 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 22.76 | 22.76 | 1 | TRUE | 22.76 | TRUE | 22.76 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 208.66 |  |  |  |  | 208.66 | TRUE
010100103 - INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 01.05
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
1093 | Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 3 estribos e 3 isoladores | un | 3 | 137.95 | 413.85 | 3 | TRUE | 137.95 | TRUE | 413.85 | TRUE
1020 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2 | m | 27 | 10.92 | 294.84 | 27 | TRUE | 10.92 | TRUE | 294.84 | TRUE
39809 | Caixa para medidor polifasico, em policarbonato / termoplastico, para alojar 1 disjuntor (padrao da concessionaria local) | un | 1 | 191.1 | 191.1 | 1 | TRUE | 191.1 | TRUE | 191.1 | TRUE
2392 | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 até 50a, tensão máxima de 415 v | un | 1 | 80.55 | 80.55 | 1 | TRUE | 80.55 | TRUE | 80.55 | TRUE
7701 | Tubo aço galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (nbr 5580) | m | 6 | 91.37 | 548.22 | 6 | TRUE | 91.37 | TRUE | 548.22 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 4 | 31.14 | 124.56 | 4 | TRUE | 31.14 | TRUE | 124.56 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 4 | 22.76 | 91.04 | 4 | TRUE | 22.76 | TRUE | 91.04 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 1744.16 |  |  |  |  | 1744.16 | TRUE
012600101 - LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO DE (2,30 X 6,00M), ALT. 2,50M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, EXC. TRANSP./CARGA/DESCARGA ( mês )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 01.06
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
10776 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | mês | 1 | 725.58 | 725.58 | 1 | TRUE | 725.58 | TRUE | 725.58 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 725.58 |  |  |  |  | 725.58 | TRUE
0101001176 - Locação de banheiro químico, incluso 4 higienizações, mobilização e desmobilização ( mês )
Sistema: AGESUL CIVIL - ONERADO - 01/06/2025
Utilizado no(s) item(ns) 01.07
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
1616 | Locação de Banheiro Químico, incluso 4 higienizações, mobilização e desmobilização | mês | 1 | 1900 | 1900 | 1 | TRUE | 1900 | TRUE | 1900 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 1900 |  |  |  |  | 1900 | TRUE
93358 - Escavação manual de vala. Af_09/2024 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.01 / 16.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
88316 | Servente com encargos complementares | h | 3.9558 | 22.76 | 90.03 | 3.9558 | TRUE | 22.76 | TRUE | 90.03 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 90.03 |  |  |  |  | 90.03 | TRUE
97083 - Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.02 / 13.02.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
95265 | Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chi diurno. Af_09/2016 | chi | 0.042 | 0.78 | 0.03 | 0.042 | TRUE | 0.78 | TRUE | 0.03 | TRUE
95264 | Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chp diurno. Af_09/2016 | chp | 0.025 | 6.29 | 0.15 | 0.025 | TRUE | 6.29 | TRUE | 0.15 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.045 | 28.5 | 1.28 | 0.045 | TRUE | 28.5 | TRUE | 1.28 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.089 | 22.76 | 2.02 | 0.089 | TRUE | 22.76 | TRUE | 2.02 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 3.48 |  |  |  |  | 3.48 | TRUE
93382 - Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 02.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
5903 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. Af_06/2014 | chi | 0.0006 | 74.08 | 0.04 | 0.0006 | TRUE | 74.08 | TRUE | 0.04 | TRUE
5901 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. Af_06/2014 | chp | 0.0054 | 319.69 | 1.72 | 0.0054 | TRUE | 319.69 | TRUE | 1.72 | TRUE
91533 | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. Af_08/2015 | chp | 0.1962 | 39.04 | 7.65 | 0.1962 | TRUE | 39.04 | TRUE | 7.65 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.7866 | 22.76 | 17.9 | 0.7866 | TRUE | 22.76 | TRUE | 17.9 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 27.31 |  |  |  |  | 27.31 | TRUE
010601104 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ( m² )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
3777 | Lona plastica pesada preta, e = 150 micra | m² | 1.128 | 2.54 | 2.86 | 1.128 | TRUE | 2.54 | TRUE | 2.86 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.00491 | 28.5 | 0.13 | 0.00491 | TRUE | 28.5 | TRUE | 0.13 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.00589 | 22.76 | 0.13 | 0.00589 | TRUE | 22.76 | TRUE | 0.13 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 3.12 |  |  |  |  | 3.12 | TRUE
97092 - Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196. Af_09/2021 ( kg )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.02 / 13.02.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
43132 | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 0.011 | 20.43 | 0.22 | 0.011 | TRUE | 20.43 | TRUE | 0.22 | TRUE
7156 | Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm | m² | 0.392 | 25.2 | 9.87 | 0.392 | TRUE | 25.2 | TRUE | 9.87 | TRUE
42407 | Treliça nervurada (espaçador), altura = 120,0 mm, diâmetro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diâmetro da diagonal = 4,2 mm | m | 0.322 | 5.75 | 1.85 | 0.322 | TRUE | 5.75 | TRUE | 1.85 | TRUE
88238 | Ajudante de armador com encargos complementares | h | 0.008 | 23.48 | 0.18 | 0.008 | TRUE | 23.48 | TRUE | 0.18 | TRUE
88245 | Armador com encargos complementares | h | 0.024 | 28.29 | 0.67 | 0.024 | TRUE | 28.29 | TRUE | 0.67 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 12.79 |  |  |  |  | 12.79 | TRUE
010601101 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA RADIER,PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES ( m² )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | l | 0.017 | 5.7 | 0.09 | 0.017 | TRUE | 5.7 | TRUE | 0.09 | TRUE
4491 | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 0.37 | 6.8 | 2.51 | 0.37 | TRUE | 6.8 | TRUE | 2.51 | TRUE
5068 | Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.095 | 20.34 | 1.93 | 0.095 | TRUE | 20.34 | TRUE | 1.93 | TRUE
4517 | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 0.44 | 2.38 | 1.04 | 0.44 | TRUE | 2.38 | TRUE | 1.04 | TRUE
10567 | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 1.38 | 7.69 | 10.61 | 1.38 | TRUE | 7.69 | TRUE | 10.61 | TRUE
88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 1.444 | 22.98 | 33.18 | 1.444 | TRUE | 22.98 | TRUE | 33.18 | TRUE
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 2.357 | 27.74 | 65.38 | 2.357 | TRUE | 27.74 | TRUE | 65.38 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 114.74 |  |  |  |  | 114.74 | TRUE
94970 - Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.04 / 04.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
370 | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.7609 | 82 | 62.39 | 0.7609 | TRUE | 82 | TRUE | 62.39 | TRUE
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 325.1589 | 0.83 | 269.88 | 325.1589 | TRUE | 0.83 | TRUE | 269.88 | TRUE
4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 0.5912 | 98.2 | 58.05 | 0.5912 | TRUE | 98.2 | TRUE | 58.05 | TRUE
89226 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. Af_05/2023 | chi | 0.6197 | 1.59 | 0.98 | 0.6197 | TRUE | 1.59 | TRUE | 0.98 | TRUE
89225 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. Af_05/2023 | chp | 0.6572 | 5.83 | 3.83 | 0.6572 | TRUE | 5.83 | TRUE | 3.83 | TRUE
88377 | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementa res | h | 1.2768 | 27.63 | 35.27 | 1.2768 | TRUE | 27.63 | TRUE | 35.27 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 2.0267 | 22.76 | 46.12 | 2.0267 | TRUE | 22.76 | TRUE | 46.12 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 476.52 |  |  |  |  | 476.52 | TRUE
103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 03.05 / 04.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 2.459 | 27.74 | 68.21 | 2.459 | TRUE | 27.74 | TRUE | 68.21 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 2.459 | 28.5 | 70.08 | 2.459 | TRUE | 28.5 | TRUE | 70.08 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 7.377 | 22.76 | 167.9 | 7.377 | TRUE | 22.76 | TRUE | 167.9 | TRUE
90587 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. Af_06/2015 | chi | 1.417 | 0.56 | 0.79 | 1.417 | TRUE | 0.56 | TRUE | 0.79 | TRUE
90586 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. Af_06/2015 | chp | 1.042 | 1.5 | 1.56 | 1.042 | TRUE | 1.5 | TRUE | 1.56 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 308.54 |  |  |  |  | 308.54 | TRUE
010601102 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA DE RESPALDO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES ( m² )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | l | 0.017 | 5.7 | 0.09 | 0.017 | TRUE | 5.7 | TRUE | 0.09 | TRUE
4491 | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 0.605 | 6.8 | 4.11 | 0.605 | TRUE | 6.8 | TRUE | 4.11 | TRUE
40304 | Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) | kg | 0.034 | 25.11 | 0.85 | 0.034 | TRUE | 25.11 | TRUE | 0.85 | TRUE
5073 | Prego de aço polido com cabeça 17 x 24 (2 1/4 x 11) | kg | 0.026 | 20.74 | 0.53 | 0.026 | TRUE | 20.74 | TRUE | 0.53 | TRUE
4517 | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 0.567 | 2.38 | 1.34 | 0.567 | TRUE | 2.38 | TRUE | 1.34 | TRUE
10567 | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 1.008 | 7.69 | 7.75 | 1.008 | TRUE | 7.69 | TRUE | 7.75 | TRUE
88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 0.471 | 22.98 | 10.82 | 0.471 | TRUE | 22.98 | TRUE | 10.82 | TRUE
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 1.145 | 27.74 | 31.76 | 1.145 | TRUE | 27.74 | TRUE | 31.76 | TRUE
91693 | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. Af_08/2015 | chi | 0.014 | 30.98 | 0.43 | 0.014 | TRUE | 30.98 | TRUE | 0.43 | TRUE
91692 | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. Af_08/2015 | chp | 0.017 | 32.59 | 0.55 | 0.017 | TRUE | 32.59 | TRUE | 0.55 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 58.23 |  |  |  |  | 58.23 | TRUE
010602101 - TRELIÇA T12 (TR12646 - NBR14862) ( m )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
42407 | Treliça nervurada (espaçador), altura = 120,0 mm, diâmetro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diâmetro da diagonal = 4,2 mm | m | 1.05 | 5.75 | 6.03 | 1.05 | TRUE | 5.75 | TRUE | 6.03 | TRUE
88245 | Armador com encargos complementares | h | 0.02 | 28.29 | 0.56 | 0.02 | TRUE | 28.29 | TRUE | 0.56 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 6.59 |  |  |  |  | 6.59 | TRUE
010603102 - VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO COM TRELIÇA DE 12CM ( m )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 04.05
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
4491 | Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 0.203 | 6.8 | 1.38 | 0.203 | TRUE | 6.8 | TRUE | 1.38 | TRUE
6194 | Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 0.1692 | 4.85 | 0.82 | 0.1692 | TRUE | 4.85 | TRUE | 0.82 | TRUE
42407 | Treliça nervurada (espaçador), altura = 120,0 mm, diâmetro dos banzos inferiores e superior = 6,0 mm, diâmetro da diagonal = 4,2 mm | m | 1 | 5.75 | 5.75 | 1 | TRUE | 5.75 | TRUE | 5.75 | TRUE
94970 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 | m³ | 0.0135 | 476.52 | 6.43 | 0.0135 | TRUE | 476.52 | TRUE | 6.43 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.203 | 28.5 | 5.78 | 0.203 | TRUE | 28.5 | TRUE | 5.78 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.102 | 22.76 | 2.32 | 0.102 | TRUE | 22.76 | TRUE | 2.32 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 22.48 |  |  |  |  | 22.48 | TRUE
103328 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 05.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
7271 | Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c) | un | 28.31 | 0.97 | 27.46 | 28.31 | TRUE | 0.97 | TRUE | 27.46 | TRUE
37395 | Pino de aço com furo, haste = 27 mm (ação direta) | cento | 0.005 | 41.93 | 0.2 | 0.005 | TRUE | 41.93 | TRUE | 0.2 | TRUE
34557 | Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm | m | 0.42 | 2.23 | 0.93 | 0.42 | TRUE | 2.23 | TRUE | 0.93 | TRUE
87292 | Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | m³ | 0.0091 | 606.65 | 5.52 | 0.0091 | TRUE | 606.65 | TRUE | 5.52 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.61 | 28.5 | 45.88 | 1.61 | TRUE | 28.5 | TRUE | 45.88 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.805 | 22.76 | 18.32 | 0.805 | TRUE | 22.76 | TRUE | 18.32 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 98.31 |  |  |  |  | 98.31 | TRUE
010900102 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAMA (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS) E PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADO COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - UNIDADE HABITACIONAL DE 42,56M² ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 06.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
4430 | Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | m | 144 | 14.38 | 2070.72 | 144 | TRUE | 14.38 | TRUE | 2070.72 | TRUE
20247 | Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1 1/4 x 13) | kg | 4.3176 | 22.53 | 97.27 | 4.3176 | TRUE | 22.53 | TRUE | 97.27 | TRUE
5075 | Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) | kg | 14.8032 | 20.34 | 301.09 | 14.8032 | TRUE | 20.34 | TRUE | 301.09 | TRUE
39027 | Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9) | kg | 3.084 | 20.32 | 62.66 | 3.084 | TRUE | 20.32 | TRUE | 62.66 | TRUE
40568 | Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5) | kg | 1.8504 | 20.5 | 37.93 | 1.8504 | TRUE | 20.5 | TRUE | 37.93 | TRUE
4408 | Ripa nao aparelhada, *1,5 x 5* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | m | 198 | 2.74 | 542.52 | 198 | TRUE | 2.74 | TRUE | 542.52 | TRUE
4425 | Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | m | 43 | 30.41 | 1307.63 | 43 | TRUE | 30.41 | TRUE | 1307.63 | TRUE
4472 | Viga nao aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | m | 36 | 37.99 | 1367.64 | 36 | TRUE | 37.99 | TRUE | 1367.64 | TRUE
88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 44.7023 | 22.98 | 1027.25 | 44.7023 | TRUE | 22.98 | TRUE | 1027.25 | TRUE
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 58.1278 | 27.74 | 1612.46 | 58.1278 | TRUE | 27.74 | TRUE | 1612.46 | TRUE
93282 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016 | chi | 6.2482 | 29.76 | 185.94 | 6.2482 | TRUE | 29.76 | TRUE | 185.94 | TRUE
93281 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016 | chp | 3.0902 | 30.88 | 95.42 | 3.0902 | TRUE | 30.88 | TRUE | 95.42 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 8708.53 |  |  |  |  | 8708.53 | TRUE
94442 - Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 07.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
7175 | Telha de barro / ceramica, nao esmaltada, tipo romana, americana, portuguesa, francesa, comprimento de *41* cm, rendimento de *16* telhas/m2 | un | 17.749 | 1.94 | 34.43 | 17.749 | TRUE | 1.94 | TRUE | 34.43 | TRUE
93282 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016 | chi | 0.0333 | 29.76 | 0.99 | 0.0333 | TRUE | 29.76 | TRUE | 0.99 | TRUE
93281 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016 | chp | 0.024 | 30.88 | 0.74 | 0.024 | TRUE | 30.88 | TRUE | 0.74 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.253 | 22.76 | 5.75 | 0.253 | TRUE | 22.76 | TRUE | 5.75 | TRUE
88323 | Telhadista com encargos complementares | h | 0.082 | 27.49 | 2.25 | 0.082 | TRUE | 27.49 | TRUE | 2.25 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 44.16 |  |  |  |  | 44.16 | TRUE
94221 - Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 07.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
7181 | Cumeeira para telha cerâmica, comprimento de *41* cm, rendimento de *3* telhas/m | un | 3 | 4.44 | 13.32 | 3 | TRUE | 4.44 | TRUE | 13.32 | TRUE
87337 | Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. Af_08/2019 | m³ | 0.0117 | 580.42 | 6.79 | 0.0117 | TRUE | 580.42 | TRUE | 6.79 | TRUE
93282 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016 | chi | 0.0087 | 29.76 | 0.25 | 0.0087 | TRUE | 29.76 | TRUE | 0.25 | TRUE
93281 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016 | chp | 0.0063 | 30.88 | 0.19 | 0.0063 | TRUE | 30.88 | TRUE | 0.19 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.209 | 22.76 | 4.75 | 0.209 | TRUE | 22.76 | TRUE | 4.75 | TRUE
88323 | Telhadista com encargos complementares | h | 0.164 | 27.49 | 4.5 | 0.164 | TRUE | 27.49 | TRUE | 4.5 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 29.8 |  |  |  |  | 29.8 | TRUE
010900101 - TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO ( m )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 07.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
5066 | Prego de aço polido com cabeça 12 x 12 | kg | 0.05 | 26.81 | 1.34 | 0.05 | TRUE | 26.81 | TRUE | 1.34 | TRUE
3993 | Tabua aparelhada *2,5 x 15* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao | m² | 0.15 | 131.34 | 19.7 | 0.15 | TRUE | 131.34 | TRUE | 19.7 | TRUE
88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 0.4 | 22.98 | 9.19 | 0.4 | TRUE | 22.98 | TRUE | 9.19 | TRUE
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 0.15 | 27.74 | 4.16 | 0.15 | TRUE | 27.74 | TRUE | 4.16 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 34.39 |  |  |  |  | 34.39 | TRUE
94447 - Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 07.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
7173 | Telha de barro / ceramica, nao esmaltada, tipo colonial, canal, plan, paulista, comprimento de *44 a 50* cm, rendimento de cobertura de *26* telhas/m2 | mil | 0.0275 | 1714.44 | 47.14 | 0.0275 | TRUE | 1714.44 | TRUE | 47.14 | TRUE
93282 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016 | chi | 0.0516 | 29.76 | 1.53 | 0.0516 | TRUE | 29.76 | TRUE | 1.53 | TRUE
93281 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016 | chp | 0.0372 | 30.88 | 1.14 | 0.0372 | TRUE | 30.88 | TRUE | 1.14 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.399 | 22.76 | 9.08 | 0.399 | TRUE | 22.76 | TRUE | 9.08 | TRUE
88323 | Telhadista com encargos complementares | h | 0.133 | 27.49 | 3.65 | 0.133 | TRUE | 27.49 | TRUE | 3.65 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 62.54 |  |  |  |  | 62.54 | TRUE
011102104 - PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO ( m² )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 08.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
567 | Cantoneira (abas iguais) em aco carbono, 25,4 mm x 3,17 mm (l x e), 1,27kg/m | m | 2.9137 | 11.86 | 34.55 | 2.9137 | TRUE | 11.86 | TRUE | 34.55 | TRUE
39022 | Porta de abrir em aco, tipo veneziana, 90 x 210 cm, com fundo anticorrosivo / primer de protecao, inclui fechadura, macaneta e parafusos, sem guarnicao/alizar/vista | un | 0.5473 | 519 | 284.04 | 0.5473 | TRUE | 519 | TRUE | 284.04 | TRUE
88627 | Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. Af_08/2019 | m³ | 0.0041625 | 670.21 | 2.78 | 0.0041625 | TRUE | 670.21 | TRUE | 2.78 | TRUE
88315 | Serralheiro com encargos complementares | h | 1.5263 | 28.8 | 43.95 | 1.5263 | TRUE | 28.8 | TRUE | 43.95 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 2.775 | 22.76 | 63.15 | 2.775 | TRUE | 22.76 | TRUE | 63.15 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 428.47 |  |  |  |  | 428.47 | TRUE
94559 - Janela de aço tipo basculante, para vidros (vidros não inclusos), batente/ requadro incluso (6,5 a 14 cm), dimensões 60x60 cm, com com pintura anticorrosiva, sem acabamento, com ferragens, fixação com argamassa, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. Af_11/2024 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 08.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
11190 | Janela basculante, aço, com batente/requadro, 60 x 60 cm (sem vidros) | un | 2.778 | 171.7 | 476.98 | 2.778 | TRUE | 171.7 | TRUE | 476.98 | TRUE
88629 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019 | m³ | 0.021 | 683.64 | 14.35 | 0.021 | TRUE | 683.64 | TRUE | 14.35 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 5.0979 | 28.5 | 145.28 | 5.0979 | TRUE | 28.5 | TRUE | 145.28 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 2.5489 | 22.76 | 58.01 | 2.5489 | TRUE | 22.76 | TRUE | 58.01 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 694.62 |  |  |  |  | 694.62 | TRUE
94562 - Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro (vidros não inclusos), batente/ requadro incluso (6 a 14 cm), fixação com argamassa, com pintura anticorrosiva, com ferragens, fixação com argamassa, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. Af_11/2024 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 08.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
11199 | Janela de correr, aco, batente/requadro de 6 a 14 cm, com divisao horiz , pint anticorrosiva, sem vidro, bandeira com bascula, 4 fls, 120 x 150 cm (a x l) | un | 0.5558 | 948.26 | 527.04 | 0.5558 | TRUE | 948.26 | TRUE | 527.04 | TRUE
88629 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019 | m³ | 0.008 | 683.64 | 5.46 | 0.008 | TRUE | 683.64 | TRUE | 5.46 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.3739 | 28.5 | 39.15 | 1.3739 | TRUE | 28.5 | TRUE | 39.15 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.68697 | 22.76 | 15.63 | 0.68697 | TRUE | 22.76 | TRUE | 15.63 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 587.28 |  |  |  |  | 587.28 | TRUE
011102102 - JANELA DE AÇO DE CORRER, VENEZIANA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS - 100x120 CM ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 08.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
021102101 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 100X120CM, VENEZIANA, SEM VIDROS | un | 1 | 599 | 599 | 1 | TRUE | 599 | TRUE | 599 | TRUE
88629 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019 | m³ | 0.0096 | 683.64 | 6.56 | 0.0096 | TRUE | 683.64 | TRUE | 6.56 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.6487 | 28.5 | 46.98 | 1.6487 | TRUE | 28.5 | TRUE | 46.98 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.82436 | 22.76 | 18.76 | 0.82436 | TRUE | 22.76 | TRUE | 18.76 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 671.3 |  |  |  |  | 671.3 | TRUE
87879 - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 09.01.01 / 09.03.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
87313 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | m³ | 0.0037 | 555.65 | 2.05 | 0.0037 | TRUE | 555.65 | TRUE | 2.05 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.0681 | 28.5 | 1.94 | 0.0681 | TRUE | 28.5 | TRUE | 1.94 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0255 | 22.76 | 0.58 | 0.0255 | TRUE | 22.76 | TRUE | 0.58 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 4.57 |  |  |  |  | 4.57 | TRUE
87529 - Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 09.01.02 / 09.03.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
87292 | Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | m³ | 0.0304 | 606.65 | 18.44 | 0.0304 | TRUE | 606.65 | TRUE | 18.44 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.4724 | 28.5 | 13.46 | 0.4724 | TRUE | 28.5 | TRUE | 13.46 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.2362 | 22.76 | 5.37 | 0.2362 | TRUE | 22.76 | TRUE | 5.37 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 37.27 |  |  |  |  | 37.27 | TRUE
87265 - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 09.02.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
1381 | Argamassa colante ac i para cerâmicas | kg | 4.91 | 0.95 | 4.66 | 4.91 | TRUE | 0.95 | TRUE | 4.66 | TRUE
34357 | Rejunte cimenticio, qualquer cor | kg | 0.422 | 5.57 | 2.35 | 0.422 | TRUE | 5.57 | TRUE | 2.35 | TRUE
536 | Revestimento para parede, em ceramica esmaltada, formato menor ou igual a 2025 cm2 | m² | 1.0553 | 36.03 | 38.02 | 1.0553 | TRUE | 36.03 | TRUE | 38.02 | TRUE
88256 | Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares | h | 0.5341 | 28.36 | 15.14 | 0.5341 | TRUE | 28.36 | TRUE | 15.14 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.2686 | 22.76 | 6.11 | 0.2686 | TRUE | 22.76 | TRUE | 6.11 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 66.28 |  |  |  |  | 66.28 | TRUE
88485 - Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 10.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
6085 | Selador acrilico opaco premium interior/exterior | l | 0.1666 | 7.59 | 1.26 | 0.1666 | TRUE | 7.59 | TRUE | 1.26 | TRUE
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 0.0666 | 30.21 | 2.01 | 0.0666 | TRUE | 30.21 | TRUE | 2.01 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0222 | 22.76 | 0.5 | 0.0222 | TRUE | 22.76 | TRUE | 0.5 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 3.77 |  |  |  |  | 3.77 | TRUE
88489 - Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 10.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
7356 | Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco | l | 0.2285 | 31.46 | 7.18 | 0.2285 | TRUE | 31.46 | TRUE | 7.18 | TRUE
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 0.1631 | 30.21 | 4.92 | 0.1631 | TRUE | 30.21 | TRUE | 4.92 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0544 | 22.76 | 1.23 | 0.0544 | TRUE | 22.76 | TRUE | 1.23 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 13.33 |  |  |  |  | 13.33 | TRUE
100760 - Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 10.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
5318 | Diluente aguarras | l | 0.0255 | 17.8 | 0.45 | 0.0255 | TRUE | 17.8 | TRUE | 0.45 | TRUE
7292 | Tinta esmalte sintético premium brilhante | l | 0.2549 | 37.23 | 9.48 | 0.2549 | TRUE | 37.23 | TRUE | 9.48 | TRUE
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 1.3559 | 30.21 | 40.96 | 1.3559 | TRUE | 30.21 | TRUE | 40.96 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 50.89 |  |  |  |  | 50.89 | TRUE
96111 - Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação. Af_08/2023_ps ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 11.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
43131 | Arame galvanizado 6 bwg, d = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 bwg, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 bwg, d = 3,40 mm (0,0713 kg/m) | kg | 0.0616 | 23.73 | 1.46 | 0.0616 | TRUE | 23.73 | TRUE | 1.46 | TRUE
36238 | Forro de pvc, frisado, branco, regua de 20 cm, espessura aproximada de 8 mm e comprimento 6 m (sem colocacao) | m² | 1.0363 | 31.27 | 32.4 | 1.0363 | TRUE | 31.27 | TRUE | 32.4 | TRUE
40552 | Parafuso, autoatarraxante, cabeca chata, fenda simples, em aco zincado, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm | cento | 0.0336 | 54.11 | 1.81 | 0.0336 | TRUE | 54.11 | TRUE | 1.81 | TRUE
40547 | Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm | cento | 0.0204 | 31.56 | 0.64 | 0.0204 | TRUE | 31.56 | TRUE | 0.64 | TRUE
39430 | Pendural ou presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall | un | 2.0446 | 1.86 | 3.8 | 2.0446 | TRUE | 1.86 | TRUE | 3.8 | TRUE
39427 | Perfil canaleta, formato c, em aço zincado, para estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (l x h), comprimento 3 m | m | 2.2212 | 4.95 | 10.99 | 2.2212 | TRUE | 4.95 | TRUE | 10.99 | TRUE
88278 | Montador de estruturas metálicas com encargos complementares | h | 0.6968 | 30.44 | 21.21 | 0.6968 | TRUE | 30.44 | TRUE | 21.21 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 72.31 |  |  |  |  | 72.31 | TRUE
011900101 - VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM ( m² )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 12.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
10498 | Massa para vidro | kg | 1.5 | 10.5 | 15.75 | 1.5 | TRUE | 10.5 | TRUE | 15.75 | TRUE
10499 | Vidro martelado ou canelado, 4 mm - sem colocação | m² | 1 | 137.49 | 137.49 | 1 | TRUE | 137.49 | TRUE | 137.49 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.761 | 22.76 | 17.32 | 0.761 | TRUE | 22.76 | TRUE | 17.32 | TRUE
88325 | Vidraceiro com encargos complementares | h | 0.783 | 25.39 | 19.88 | 0.783 | TRUE | 25.39 | TRUE | 19.88 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 190.44 |  |  |  |  | 190.44 | TRUE
87247 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_02/2023_pe ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 13.01.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
1381 | Argamassa colante ac i para cerâmicas | kg | 9.1325 | 0.95 | 8.67 | 9.1325 | TRUE | 0.95 | TRUE | 8.67 | TRUE
1287 | Piso em ceramica esmaltada, cor lisa, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 2025 cm2 | m² | 1.0616 | 38.74 | 41.12 | 1.0616 | TRUE | 38.74 | TRUE | 41.12 | TRUE
34357 | Rejunte cimenticio, qualquer cor | kg | 0.241 | 5.57 | 1.34 | 0.241 | TRUE | 5.57 | TRUE | 1.34 | TRUE
88256 | Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares | h | 0.4739 | 28.36 | 13.43 | 0.4739 | TRUE | 28.36 | TRUE | 13.43 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.161 | 22.76 | 3.66 | 0.161 | TRUE | 22.76 | TRUE | 3.66 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 68.22 |  |  |  |  | 68.22 | TRUE
88648 - Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 35x35cm. Af_02/2023 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 13.01.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
1381 | Argamassa colante ac i para cerâmicas | kg | 0.6392 | 0.95 | 0.6 | 0.6392 | TRUE | 0.95 | TRUE | 0.6 | TRUE
1287 | Piso em ceramica esmaltada, cor lisa, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 2025 cm2 | m² | 0.1225 | 38.74 | 4.74 | 0.1225 | TRUE | 38.74 | TRUE | 4.74 | TRUE
34357 | Rejunte cimenticio, qualquer cor | kg | 0.092 | 5.57 | 0.51 | 0.092 | TRUE | 5.57 | TRUE | 0.51 | TRUE
88256 | Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares | h | 0.0726 | 28.36 | 2.05 | 0.0726 | TRUE | 28.36 | TRUE | 2.05 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0286 | 22.76 | 0.65 | 0.0286 | TRUE | 22.76 | TRUE | 0.65 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 8.55 |  |  |  |  | 8.55 | TRUE
96622 - Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. Af_01/2024 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 13.02.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 1.38 | 98.72 | 136.23 | 1.38 | TRUE | 98.72 | TRUE | 136.23 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.942 | 28.5 | 55.34 | 1.942 | TRUE | 28.5 | TRUE | 55.34 | TRUE
91278 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. Af_08/2015 | chi | 0.03 | 0.66 | 0.01 | 0.03 | TRUE | 0.66 | TRUE | 0.01 | TRUE
91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. Af_08/2015 | chp | 0.032 | 10.05 | 0.32 | 0.032 | TRUE | 10.05 | TRUE | 0.32 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.765 | 22.76 | 17.41 | 0.765 | TRUE | 22.76 | TRUE | 17.41 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 209.31 |  |  |  |  | 209.31 | TRUE
94990 - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 13.02.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | l | 0.0213 | 5.7 | 0.12 | 0.0213 | TRUE | 5.7 | TRUE | 0.12 | TRUE
5068 | Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11) | kg | 0.2994 | 20.34 | 6.08 | 0.2994 | TRUE | 20.34 | TRUE | 6.08 | TRUE
4509 | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 3.125 | 3.45 | 10.78 | 3.125 | TRUE | 3.45 | TRUE | 10.78 | TRUE
4517 | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 2.5 | 2.38 | 5.95 | 2.5 | TRUE | 2.38 | TRUE | 5.95 | TRUE
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 1.6268 | 27.74 | 45.12 | 1.6268 | TRUE | 27.74 | TRUE | 45.12 | TRUE
94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 | m³ | 1.2315 | 491.72 | 605.55 | 1.2315 | TRUE | 491.72 | TRUE | 605.55 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.4149 | 28.5 | 40.32 | 1.4149 | TRUE | 28.5 | TRUE | 40.32 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 3.0417 | 22.76 | 69.22 | 3.0417 | TRUE | 22.76 | TRUE | 69.22 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 783.14 |  |  |  |  | 783.14 | TRUE
90447 - Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.066 | 23.83 | 1.57 | 0.066 | TRUE | 23.83 | TRUE | 1.57 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.2348 | 31.14 | 7.31 | 0.2348 | TRUE | 31.14 | TRUE | 7.31 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 8.88 |  |  |  |  | 8.88 | TRUE
91834 - Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
2688 | Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm | m | 1.1 | 2.75 | 3.02 | 1.1 | TRUE | 2.75 | TRUE | 3.02 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.091 | 23.83 | 2.16 | 0.091 | TRUE | 23.83 | TRUE | 2.16 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.091 | 31.14 | 2.83 | 0.091 | TRUE | 31.14 | TRUE | 2.83 | TRUE
91170 | Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. Af_09/2023_ps | m | 1 | 12.81 | 12.81 | 1 | TRUE | 12.81 | TRUE | 12.81 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 20.82 |  |  |  |  | 20.82 | TRUE
91854 - Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
2688 | Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm | m | 1.017 | 2.75 | 2.79 | 1.017 | TRUE | 2.75 | TRUE | 2.79 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.134 | 23.83 | 3.19 | 0.134 | TRUE | 23.83 | TRUE | 3.19 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.134 | 31.14 | 4.17 | 0.134 | TRUE | 31.14 | TRUE | 4.17 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 10.15 |  |  |  |  | 10.15 | TRUE
91836 - Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
2690 | Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm | m | 1.1 | 4.7 | 5.17 | 1.1 | TRUE | 4.7 | TRUE | 5.17 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.105 | 23.83 | 2.5 | 0.105 | TRUE | 23.83 | TRUE | 2.5 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.105 | 31.14 | 3.26 | 0.105 | TRUE | 31.14 | TRUE | 3.26 | TRUE
91170 | Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. Af_09/2023_ps | m | 1 | 12.81 | 12.81 | 1 | TRUE | 12.81 | TRUE | 12.81 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 23.74 |  |  |  |  | 23.74 | TRUE
91926 - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.05
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
1014 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2 | m | 1.2434 | 2.51 | 3.12 | 1.2434 | TRUE | 2.51 | TRUE | 3.12 | TRUE
21127 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | un | 0.0094 | 4.86 | 0.04 | 0.0094 | TRUE | 4.86 | TRUE | 0.04 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.029 | 23.83 | 0.69 | 0.029 | TRUE | 23.83 | TRUE | 0.69 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.029 | 31.14 | 0.9 | 0.029 | TRUE | 31.14 | TRUE | 0.9 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 4.75 |  |  |  |  | 4.75 | TRUE
91930 - Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.06
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
982 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2 | m | 1.2434 | 5.99 | 7.44 | 1.2434 | TRUE | 5.99 | TRUE | 7.44 | TRUE
21127 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | un | 0.0094 | 4.86 | 0.04 | 0.0094 | TRUE | 4.86 | TRUE | 0.04 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.051 | 23.83 | 1.21 | 0.051 | TRUE | 23.83 | TRUE | 1.21 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.051 | 31.14 | 1.58 | 0.051 | TRUE | 31.14 | TRUE | 1.58 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 10.27 |  |  |  |  | 10.27 | TRUE
91933 - Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.07
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
1020 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2 | m | 1.2434 | 10.92 | 13.57 | 1.2434 | TRUE | 10.92 | TRUE | 13.57 | TRUE
21127 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | un | 0.0094 | 4.86 | 0.04 | 0.0094 | TRUE | 4.86 | TRUE | 0.04 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.076 | 23.83 | 1.81 | 0.076 | TRUE | 23.83 | TRUE | 1.81 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.076 | 31.14 | 2.36 | 0.076 | TRUE | 31.14 | TRUE | 2.36 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 17.78 |  |  |  |  | 17.78 | TRUE
92000 - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.08
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
91946 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 10.87 | 10.87 | 1 | TRUE | 10.87 | TRUE | 10.87 | TRUE
91998 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 20.1 | 20.1 | 1 | TRUE | 20.1 | TRUE | 20.1 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 30.97 |  |  |  |  | 30.97 | TRUE
91996 - Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.09
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
91946 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 10.87 | 10.87 | 1 | TRUE | 10.87 | TRUE | 10.87 | TRUE
91994 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 24.23 | 24.23 | 1 | TRUE | 24.23 | TRUE | 24.23 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 35.1 |  |  |  |  | 35.1 | TRUE
92004 - Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.10
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
91946 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 10.87 | 10.87 | 1 | TRUE | 10.87 | TRUE | 10.87 | TRUE
92002 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 45.06 | 45.06 | 1 | TRUE | 45.06 | TRUE | 45.06 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 55.93 |  |  |  |  | 55.93 | TRUE
91992 - Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.11
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
91946 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 10.87 | 10.87 | 1 | TRUE | 10.87 | TRUE | 10.87 | TRUE
91990 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 34.89 | 34.89 | 1 | TRUE | 34.89 | TRUE | 34.89 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 45.76 |  |  |  |  | 45.76 | TRUE
91953 - Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.12
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
91952 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 18.72 | 18.72 | 1 | TRUE | 18.72 | TRUE | 18.72 | TRUE
91946 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 10.87 | 10.87 | 1 | TRUE | 10.87 | TRUE | 10.87 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 29.59 |  |  |  |  | 29.59 | TRUE
91959 - Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.13
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
91958 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 34.04 | 34.04 | 1 | TRUE | 34.04 | TRUE | 34.04 | TRUE
91946 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 1 | 10.87 | 10.87 | 1 | TRUE | 10.87 | TRUE | 10.87 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 44.91 |  |  |  |  | 44.91 | TRUE
011202101 - ESPELHO PLÁSTICO 4X2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.14
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
38091 | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores | un | 1 | 2.11 | 2.11 | 1 | TRUE | 2.11 | TRUE | 2.11 | TRUE
38099 | Suporte de fixação para espelho/placa 4" x 2", para 3 módulos, para instalação de tomadas e interruptores (somente suporte) | un | 1 | 1.31 | 1.31 | 1 | TRUE | 1.31 | TRUE | 1.31 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.37 | 23.83 | 8.81 | 0.37 | TRUE | 23.83 | TRUE | 8.81 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.37 | 31.14 | 11.52 | 0.37 | TRUE | 31.14 | TRUE | 11.52 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 23.75 |  |  |  |  | 23.75 | TRUE
92869 - Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.15
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
2556 | Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada | un | 1 | 1.33 | 1.33 | 1 | TRUE | 1.33 | TRUE | 1.33 | TRUE
88629 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019 | m³ | 0.0009 | 683.64 | 0.61 | 0.0009 | TRUE | 683.64 | TRUE | 0.61 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.164 | 23.83 | 3.9 | 0.164 | TRUE | 23.83 | TRUE | 3.9 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.164 | 31.14 | 5.1 | 0.164 | TRUE | 31.14 | TRUE | 5.1 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 10.94 |  |  |  |  | 10.94 | TRUE
92868 - Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.16
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
2556 | Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada | un | 1 | 1.33 | 1.33 | 1 | TRUE | 1.33 | TRUE | 1.33 | TRUE
88629 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019 | m³ | 0.0009 | 683.64 | 0.61 | 0.0009 | TRUE | 683.64 | TRUE | 0.61 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.291 | 23.83 | 6.93 | 0.291 | TRUE | 23.83 | TRUE | 6.93 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.291 | 31.14 | 9.06 | 0.291 | TRUE | 31.14 | TRUE | 9.06 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 17.93 |  |  |  |  | 17.93 | TRUE
92867 - Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.17
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
2556 | Caixa de luz "4 x 2" em aço esmaltada | un | 1 | 1.33 | 1.33 | 1 | TRUE | 1.33 | TRUE | 1.33 | TRUE
88629 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019 | m³ | 0.0009 | 683.64 | 0.61 | 0.0009 | TRUE | 683.64 | TRUE | 0.61 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.55 | 23.83 | 13.1 | 0.55 | TRUE | 23.83 | TRUE | 13.1 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.55 | 31.14 | 17.12 | 0.55 | TRUE | 31.14 | TRUE | 17.12 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 32.16 |  |  |  |  | 32.16 | TRUE
92865 - Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.18
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
10569 | Caixa de passagem / derivação / luz, octogonal 4 x4, em aço esmaltada, com fundo móvel simples (fms) | un | 1 | 2.82 | 2.82 | 1 | TRUE | 2.82 | TRUE | 2.82 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.222 | 23.83 | 5.29 | 0.222 | TRUE | 23.83 | TRUE | 5.29 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.222 | 31.14 | 6.91 | 0.222 | TRUE | 31.14 | TRUE | 6.91 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 15.02 |  |  |  |  | 15.02 | TRUE
93653 - Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_07/2025 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.19
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
34653 | Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a | un | 1 | 9.26 | 9.26 | 1 | TRUE | 9.26 | TRUE | 9.26 | TRUE
1570 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | un | 1 | 1.15 | 1.15 | 1 | TRUE | 1.15 | TRUE | 1.15 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.035428 | 23.83 | 0.84 | 0.035428 | TRUE | 23.83 | TRUE | 0.84 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.035428 | 31.14 | 1.1 | 0.035428 | TRUE | 31.14 | TRUE | 1.1 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 12.35 |  |  |  |  | 12.35 | TRUE
93654 - Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_07/2025 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.20
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
34653 | Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a | un | 1 | 9.26 | 9.26 | 1 | TRUE | 9.26 | TRUE | 9.26 | TRUE
1570 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | un | 1 | 1.15 | 1.15 | 1 | TRUE | 1.15 | TRUE | 1.15 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.035428 | 23.83 | 0.84 | 0.035428 | TRUE | 23.83 | TRUE | 0.84 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.035428 | 31.14 | 1.1 | 0.035428 | TRUE | 31.14 | TRUE | 1.1 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 12.35 |  |  |  |  | 12.35 | TRUE
011205106 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.21
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
34616 | Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a | un | 1 | 53.11 | 53.11 | 1 | TRUE | 53.11 | TRUE | 53.11 | TRUE
1573 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | un | 2 | 1.78 | 3.56 | 2 | TRUE | 1.78 | TRUE | 3.56 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.12793 | 23.83 | 3.04 | 0.12793 | TRUE | 23.83 | TRUE | 3.04 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.12793 | 31.14 | 3.98 | 0.12793 | TRUE | 31.14 | TRUE | 3.98 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 63.69 |  |  |  |  | 63.69 | TRUE
011205102 - DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR 40A/30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.22
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
39456 | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 a, tipo ac | un | 1 | 162.66 | 162.66 | 1 | TRUE | 162.66 | TRUE | 162.66 | TRUE
1574 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | un | 3 | 1.93 | 5.79 | 3 | TRUE | 1.93 | TRUE | 5.79 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.50856 | 23.83 | 12.11 | 0.50856 | TRUE | 23.83 | TRUE | 12.11 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.50856 | 31.14 | 15.83 | 0.50856 | TRUE | 31.14 | TRUE | 15.83 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 196.39 |  |  |  |  | 196.39 | TRUE
011205105 - DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 20KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.23
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
39465 | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de *20* ka (tipo ac) | un | 1 | 69.33 | 69.33 | 1 | TRUE | 69.33 | TRUE | 69.33 | TRUE
1574 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | un | 1 | 1.93 | 1.93 | 1 | TRUE | 1.93 | TRUE | 1.93 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.13245 | 23.83 | 3.15 | 0.13245 | TRUE | 23.83 | TRUE | 3.15 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.13245 | 31.14 | 4.12 | 0.13245 | TRUE | 31.14 | TRUE | 4.12 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 78.53 |  |  |  |  | 78.53 | TRUE
101883 - Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_07/2025 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.24
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
13395 | Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a | un | 1 | 423.42 | 423.42 | 1 | TRUE | 423.42 | TRUE | 423.42 | TRUE
87367 | Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019 | m³ | 0.0134 | 715.89 | 9.59 | 0.0134 | TRUE | 715.89 | TRUE | 9.59 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1.653 | 23.83 | 39.39 | 1.653 | TRUE | 23.83 | TRUE | 39.39 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1.653 | 31.14 | 51.47 | 1.653 | TRUE | 31.14 | TRUE | 51.47 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 523.87 |  |  |  |  | 523.87 | TRUE
97610 - Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af_09/2024 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.25
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
38194 | Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) | un | 1 | 4.9 | 4.9 | 1 | TRUE | 4.9 | TRUE | 4.9 | TRUE
12295 | Soquete de baquelite base e27, para lâmpadas | un | 1 | 2.93 | 2.93 | 1 | TRUE | 2.93 | TRUE | 2.93 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.050875 | 23.83 | 1.21 | 0.050875 | TRUE | 23.83 | TRUE | 1.21 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.1628 | 31.14 | 5.06 | 0.1628 | TRUE | 31.14 | TRUE | 5.06 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 14.1 |  |  |  |  | 14.1 | TRUE
101548 - Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_12/2025 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.26
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
3398 | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensão | un | 1 | 4.79 | 4.79 | 1 | TRUE | 4.79 | TRUE | 4.79 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.01114 | 23.83 | 0.26 | 0.01114 | TRUE | 23.83 | TRUE | 0.26 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.0557 | 31.14 | 1.73 | 0.0557 | TRUE | 31.14 | TRUE | 1.73 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 6.78 |  |  |  |  | 6.78 | TRUE
011204101 - CURVA PVC 135G 1'' P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.27
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
1880 | Curva 135 graus, de pvc rígido roscável, de 1", para eletroduto | un | 1 | 2.4 | 2.4 | 1 | TRUE | 2.4 | TRUE | 2.4 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.1 | 23.83 | 2.38 | 0.1 | TRUE | 23.83 | TRUE | 2.38 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 4.78 |  |  |  |  | 4.78 | TRUE
011208103 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA (MODELO CONCESSIONÁRIA LOCAL), ENTRADA E SAÍDA AÉREA, DISJUNTOR TIPO DIN DE 50A BIFÁSICO, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2. INCLUSO POSTE DE AÇO GALVANIZADO COMPLETO. CONCRETAR BASE (CONCRETO 20MPA) COM PROFUNDIDADE DE 1,30M E DIÂMETRO DE 20CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Nota: Adquirir o Padrão de Energia somente com empresas homologadas pela Concessionária Local. ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 14.28
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
980 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2 | m | 20 | 11.46 | 229.2 | 20 | TRUE | 11.46 | TRUE | 229.2 | TRUE
41480 | Caixa de inspecao para aterramento ou outro uso, em pvc, dn = 250 x 250 mm (incluida tampa em ferro fundido sem escotilha) | un | 1 | 56.25 | 56.25 | 1 | TRUE | 56.25 | TRUE | 56.25 | TRUE
39809 | Caixa para medidor polifasico, em policarbonato / termoplastico, para alojar 1 disjuntor (padrao da concessionaria local) | un | 1 | 191.1 | 191.1 | 1 | TRUE | 191.1 | TRUE | 191.1 | TRUE
40408 | Curva 180 graus, de pvc rígido roscável, de 1 1/4", para eletroduto | un | 2 | 5.04 | 10.08 | 2 | TRUE | 5.04 | TRUE | 10.08 | TRUE
1874 | Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscável, de 1 1/4", para eletroduto | un | 2 | 3.46 | 6.92 | 2 | TRUE | 3.46 | TRUE | 6.92 | TRUE
34623 | Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 40 - 50 a | un | 1 | 52.29 | 52.29 | 1 | TRUE | 52.29 | TRUE | 52.29 | TRUE
2684 | Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1 1/4 ", sem luva | m | 18 | 10.88 | 195.84 | 18 | TRUE | 10.88 | TRUE | 195.84 | TRUE
406 | Fita aço inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) | un | 1 | 89.43 | 89.43 | 1 | TRUE | 89.43 | TRUE | 89.43 | TRUE
38056 | Grampo metalico tipo u para haste de aterramento de ate 5/8", condutor de 10 a 25 mm2 | un | 1 | 28.81 | 28.81 | 1 | TRUE | 28.81 | TRUE | 28.81 | TRUE
3379 | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | un | 1 | 56.48 | 56.48 | 1 | TRUE | 56.48 | TRUE | 56.48 | TRUE
3398 | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensão | un | 3 | 4.79 | 14.37 | 3 | TRUE | 4.79 | TRUE | 14.37 | TRUE
1902 | Luva em pvc rígido roscável, de 1 1/4", para eletroduto | un | 4 | 1.9 | 7.6 | 4 | TRUE | 1.9 | TRUE | 7.6 | TRUE
12362 | Porca olhal em aço galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm | un | 1 | 25.68 | 25.68 | 1 | TRUE | 25.68 | TRUE | 25.68 | TRUE
7693 | Tubo aço galvanizado com costura, classe media, dn 4", e = 4,50* mm, peso 12,10* kg/m (nbr 5580) | m | 7 | 169.34 | 1185.38 | 7 | TRUE | 169.34 | TRUE | 1185.38 | TRUE
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 3.5078 | 23.83 | 83.59 | 3.5078 | TRUE | 23.83 | TRUE | 83.59 | TRUE
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3897 | 31.14 | 12.13 | 0.3897 | TRUE | 31.14 | TRUE | 12.13 | TRUE
101173 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020 | m | 1.3 | 61.91 | 80.48 | 1.3 | TRUE | 61.91 | TRUE | 80.48 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 2325.63 |  |  |  |  | 2325.63 | TRUE
90443 - Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.066 | 22.99 | 1.51 | 0.066 | TRUE | 22.99 | TRUE | 1.51 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.2348 | 27.84 | 6.53 | 0.2348 | TRUE | 27.84 | TRUE | 6.53 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 8.04 |  |  |  |  | 8.04 | TRUE
89446 - Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0045 | 3.02 | 0.01 | 0.0045 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.01 | TRUE
9868 | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 1.0493 | 4.33 | 4.54 | 1.0493 | TRUE | 4.33 | TRUE | 4.54 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0195 | 22.99 | 0.44 | 0.0195 | TRUE | 22.99 | TRUE | 0.44 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0195 | 27.84 | 0.54 | 0.0195 | TRUE | 27.84 | TRUE | 0.54 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 5.53 |  |  |  |  | 5.53 | TRUE
89447 - Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0055 | 3.02 | 0.01 | 0.0055 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.01 | TRUE
9869 | Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 1.0493 | 9.34 | 9.8 | 1.0493 | TRUE | 9.34 | TRUE | 9.8 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0235 | 22.99 | 0.54 | 0.0235 | TRUE | 22.99 | TRUE | 0.54 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0235 | 27.84 | 0.65 | 0.0235 | TRUE | 27.84 | TRUE | 0.65 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 11 |  |  |  |  | 11 | TRUE
103957 - Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0082 | 77.86 | 0.63 | 0.0082 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.63 | TRUE
829 | Bucha de redução de pvc, soldável, curta, com 32 x 25 mm, para água fria predial | un | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | TRUE | 0.99 | TRUE | 0.99 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.012 | 3.02 | 0.03 | 0.012 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.03 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.0095 | 88.22 | 0.83 | 0.0095 | TRUE | 88.22 | TRUE | 0.83 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0524 | 22.99 | 1.2 | 0.0524 | TRUE | 22.99 | TRUE | 1.2 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0524 | 27.84 | 1.45 | 0.0524 | TRUE | 27.84 | TRUE | 1.45 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 5.13 |  |  |  |  | 5.13 | TRUE
89485 - Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.05
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0071 | 77.86 | 0.55 | 0.0071 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.55 | TRUE
3500 | Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial | un | 1 | 1.56 | 1.56 | 1 | TRUE | 1.56 | TRUE | 1.56 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0108 | 3.02 | 0.03 | 0.0108 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.03 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.008 | 88.22 | 0.7 | 0.008 | TRUE | 88.22 | TRUE | 0.7 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0706 | 22.99 | 1.62 | 0.0706 | TRUE | 22.99 | TRUE | 1.62 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0706 | 27.84 | 1.96 | 0.0706 | TRUE | 27.84 | TRUE | 1.96 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 6.42 |  |  |  |  | 6.42 | TRUE
89493 - Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.06
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0094 | 77.86 | 0.73 | 0.0094 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.73 | TRUE
3501 | Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial | un | 1 | 4.32 | 4.32 | 1 | TRUE | 4.32 | TRUE | 4.32 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0131 | 3.02 | 0.03 | 0.0131 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.03 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.011 | 88.22 | 0.97 | 0.011 | TRUE | 88.22 | TRUE | 0.97 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0859 | 22.99 | 1.97 | 0.0859 | TRUE | 22.99 | TRUE | 1.97 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0859 | 27.84 | 2.39 | 0.0859 | TRUE | 27.84 | TRUE | 2.39 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 10.41 |  |  |  |  | 10.41 | TRUE
89481 - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.07
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0071 | 77.86 | 0.55 | 0.0071 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.55 | TRUE
3529 | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial | un | 1 | 0.76 | 0.76 | 1 | TRUE | 0.76 | TRUE | 0.76 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0108 | 3.02 | 0.03 | 0.0108 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.03 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.008 | 88.22 | 0.7 | 0.008 | TRUE | 88.22 | TRUE | 0.7 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0706 | 22.99 | 1.62 | 0.0706 | TRUE | 22.99 | TRUE | 1.62 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0706 | 27.84 | 1.96 | 0.0706 | TRUE | 27.84 | TRUE | 1.96 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 5.62 |  |  |  |  | 5.62 | TRUE
89492 - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.08
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0094 | 77.86 | 0.73 | 0.0094 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.73 | TRUE
3536 | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial | un | 1 | 2.53 | 2.53 | 1 | TRUE | 2.53 | TRUE | 2.53 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0131 | 3.02 | 0.03 | 0.0131 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.03 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.011 | 88.22 | 0.97 | 0.011 | TRUE | 88.22 | TRUE | 0.97 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0859 | 22.99 | 1.97 | 0.0859 | TRUE | 22.99 | TRUE | 1.97 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0859 | 27.84 | 2.39 | 0.0859 | TRUE | 27.84 | TRUE | 2.39 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 8.62 |  |  |  |  | 8.62 | TRUE
90373 - Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.09
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0059 | 77.86 | 0.45 | 0.0059 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.45 | TRUE
20147 | Joelho pvc, soldável, com bucha de latão, 90 graus, 25 mm x 1/2", para água fria predial | un | 1 | 5.58 | 5.58 | 1 | TRUE | 5.58 | TRUE | 5.58 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0315 | 3.02 | 0.09 | 0.0315 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.09 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.007 | 88.22 | 0.61 | 0.007 | TRUE | 88.22 | TRUE | 0.61 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.1312 | 22.99 | 3.01 | 0.1312 | TRUE | 22.99 | TRUE | 3.01 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1312 | 27.84 | 3.65 | 0.1312 | TRUE | 27.84 | TRUE | 3.65 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 13.39 |  |  |  |  | 13.39 | TRUE
89617 - Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.10
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0106 | 77.86 | 0.82 | 0.0106 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.82 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0162 | 3.02 | 0.04 | 0.0162 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.04 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.012 | 88.22 | 1.05 | 0.012 | TRUE | 88.22 | TRUE | 1.05 | TRUE
7139 | Tê soldável, pvc, 90 graus, 25 mm, para água fria predial (nbr 5648) | un | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 | TRUE | 1.25 | TRUE | 1.25 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0941 | 22.99 | 2.16 | 0.0941 | TRUE | 22.99 | TRUE | 2.16 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0941 | 27.84 | 2.61 | 0.0941 | TRUE | 27.84 | TRUE | 2.61 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 7.93 |  |  |  |  | 7.93 | TRUE
89620 - Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.11
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0141 | 77.86 | 1.09 | 0.0141 | TRUE | 77.86 | TRUE | 1.09 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0197 | 3.02 | 0.05 | 0.0197 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.05 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.0165 | 88.22 | 1.45 | 0.0165 | TRUE | 88.22 | TRUE | 1.45 | TRUE
7140 | Tê soldável, pvc, 90 graus, 32 mm, para água fria predial (nbr 5648) | un | 1 | 3.93 | 3.93 | 1 | TRUE | 3.93 | TRUE | 3.93 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.1153 | 22.99 | 2.65 | 0.1153 | TRUE | 22.99 | TRUE | 2.65 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1153 | 27.84 | 3.2 | 0.1153 | TRUE | 27.84 | TRUE | 3.2 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 12.37 |  |  |  |  | 12.37 | TRUE
89396 - Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.12
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0088 | 77.86 | 0.68 | 0.0088 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.68 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0484 | 3.02 | 0.14 | 0.0484 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.14 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.0105 | 88.22 | 0.92 | 0.0105 | TRUE | 88.22 | TRUE | 0.92 | TRUE
7137 | Tê pvc, soldável, com bucha de latão na bolsa central, 90 graus, 25 mm x 1/2", para água fria predial | un | 1 | 10.43 | 10.43 | 1 | TRUE | 10.43 | TRUE | 10.43 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.1748 | 22.99 | 4.01 | 0.1748 | TRUE | 22.99 | TRUE | 4.01 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1748 | 27.84 | 4.86 | 0.1748 | TRUE | 27.84 | TRUE | 4.86 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 21.04 |  |  |  |  | 21.04 | TRUE
011301101 - RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO ( m )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.13
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
9813 | Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligação de água predial (nbr 15561) | m | 1.0208 | 5.51 | 5.62 | 1.0208 | TRUE | 5.51 | TRUE | 5.62 | TRUE
88246 | Assentador de tubos com encargos complementares | h | 0.1135 | 19.96 | 2.26 | 0.1135 | TRUE | 19.96 | TRUE | 2.26 | TRUE
93358 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 | m³ | 0.18 | 90.03 | 16.2 | 0.18 | TRUE | 90.03 | TRUE | 16.2 | TRUE
93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 0.18 | 27.31 | 4.91 | 0.18 | TRUE | 27.31 | TRUE | 4.91 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0363 | 22.76 | 0.82 | 0.0363 | TRUE | 22.76 | TRUE | 0.82 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 29.81 |  |  |  |  | 29.81 | TRUE
104044 - Adaptador, polipropileno, para tubos em pead, 20 mm x 3/4", para ligação predial de água. Af_06/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.14
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
61 | Adaptador de compressão em polipropileno (pp), para tubo em pead, 20 mm x 3/4", para ligação predial de água (nts 179) | un | 1 | 4.5 | 4.5 | 1 | TRUE | 4.5 | TRUE | 4.5 | TRUE
3148 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c) | un | 0.0053 | 19.17 | 0.1 | 0.0053 | TRUE | 19.17 | TRUE | 0.1 | TRUE
88246 | Assentador de tubos com encargos complementares | h | 0.1565 | 19.96 | 3.12 | 0.1565 | TRUE | 19.96 | TRUE | 3.12 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0501 | 22.76 | 1.14 | 0.0501 | TRUE | 22.76 | TRUE | 1.14 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 8.86 |  |  |  |  | 8.86 | TRUE
89383 - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.15
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
65 | Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para água fria | un | 1 | 0.93 | 0.93 | 1 | TRUE | 0.93 | TRUE | 0.93 | TRUE
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0059 | 77.86 | 0.45 | 0.0059 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.45 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0315 | 3.02 | 0.09 | 0.0315 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.09 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.007 | 88.22 | 0.61 | 0.007 | TRUE | 88.22 | TRUE | 0.61 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0944 | 22.99 | 2.17 | 0.0944 | TRUE | 22.99 | TRUE | 2.17 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0944 | 27.84 | 2.62 | 0.0944 | TRUE | 27.84 | TRUE | 2.62 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 6.87 |  |  |  |  | 6.87 | TRUE
89427 - Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.16
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0059 | 77.86 | 0.45 | 0.0059 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.45 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0281 | 3.02 | 0.08 | 0.0281 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.08 | TRUE
3870 | Luva soldável com bucha de latão, pvc, 25 mm x 3/4" | un | 1 | 6.85 | 6.85 | 1 | TRUE | 6.85 | TRUE | 6.85 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.007 | 88.22 | 0.61 | 0.007 | TRUE | 88.22 | TRUE | 0.61 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0844 | 22.99 | 1.94 | 0.0844 | TRUE | 22.99 | TRUE | 1.94 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0844 | 27.84 | 2.34 | 0.0844 | TRUE | 27.84 | TRUE | 2.34 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 12.27 |  |  |  |  | 12.27 | TRUE
89985 - Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.17
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
3148 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c) | un | 0.0106 | 19.17 | 0.2 | 0.0106 | TRUE | 19.17 | TRUE | 0.2 | TRUE
6024 | Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4" | un | 1 | 66.01 | 66.01 | 1 | TRUE | 66.01 | TRUE | 66.01 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.2212 | 22.99 | 5.08 | 0.2212 | TRUE | 22.99 | TRUE | 5.08 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.2212 | 27.84 | 6.15 | 0.2212 | TRUE | 27.84 | TRUE | 6.15 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 77.44 |  |  |  |  | 77.44 | TRUE
89987 - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.18
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
3148 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c) | un | 0.0106 | 19.17 | 0.2 | 0.0106 | TRUE | 19.17 | TRUE | 0.2 | TRUE
6005 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4" | un | 1 | 69.99 | 69.99 | 1 | TRUE | 69.99 | TRUE | 69.99 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.2212 | 22.99 | 5.08 | 0.2212 | TRUE | 22.99 | TRUE | 5.08 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.2212 | 27.84 | 6.15 | 0.2212 | TRUE | 27.84 | TRUE | 6.15 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 81.42 |  |  |  |  | 81.42 | TRUE
94489 - Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.19
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
20080 | Adesivo plástico para pvc, frasco com 175 gr | un | 0.04 | 25.41 | 1.01 | 0.04 | TRUE | 25.41 | TRUE | 1.01 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.008 | 3.02 | 0.02 | 0.008 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.02 | TRUE
11674 | Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldável, dn 25 mm, com corpo dividido | un | 1 | 22.29 | 22.29 | 1 | TRUE | 22.29 | TRUE | 22.29 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.0095 | 88.22 | 0.83 | 0.0095 | TRUE | 88.22 | TRUE | 0.83 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0795 | 22.99 | 1.82 | 0.0795 | TRUE | 22.99 | TRUE | 1.82 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0795 | 27.84 | 2.21 | 0.0795 | TRUE | 27.84 | TRUE | 2.21 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 28.18 |  |  |  |  | 28.18 | TRUE
94490 - Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.20
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
20080 | Adesivo plástico para pvc, frasco com 175 gr | un | 0.04 | 25.41 | 1.01 | 0.04 | TRUE | 25.41 | TRUE | 1.01 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.008 | 3.02 | 0.02 | 0.008 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.02 | TRUE
11675 | Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldável, dn 32 mm, com corpo dividido | un | 1 | 35.4 | 35.4 | 1 | TRUE | 35.4 | TRUE | 35.4 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.0095 | 88.22 | 0.83 | 0.0095 | TRUE | 88.22 | TRUE | 0.83 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0795 | 22.99 | 1.82 | 0.0795 | TRUE | 22.99 | TRUE | 1.82 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0795 | 27.84 | 2.21 | 0.0795 | TRUE | 27.84 | TRUE | 2.21 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 41.29 |  |  |  |  | 41.29 | TRUE
011301102 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (ADAPTADORES, REGISTRO E BÓIA) ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.21
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
94703 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 1 | 20.25 | 20.25 | 1 | TRUE | 20.25 | TRUE | 20.25 | TRUE
94704 | Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 | un | 2 | 27.14 | 54.28 | 2 | TRUE | 27.14 | TRUE | 54.28 | TRUE
102605 | Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021 | un | 1 | 295 | 295 | 1 | TRUE | 295 | TRUE | 295 | TRUE
94796 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 1 | 45.78 | 45.78 | 1 | TRUE | 45.78 | TRUE | 45.78 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 415.31 |  |  |  |  | 415.31 | TRUE
011301103 - SUPORTE PARA CAIXA D´ÁGUA DE 500L COM VIGAS DE MADEIRA, TÁBUAS E MADEIRITE ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.22
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
1346 | Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm | m² | 1.21 | 50.42 | 61 | 1.21 | TRUE | 50.42 | TRUE | 61 | TRUE
5071 | Prego de aço polido com cabeça 18 x 24 (2 1/4 x 10) | kg | 0.05 | 20.34 | 1.01 | 0.05 | TRUE | 20.34 | TRUE | 1.01 | TRUE
6212 | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 4.05 | 11.28 | 45.68 | 4.05 | TRUE | 11.28 | TRUE | 45.68 | TRUE
4425 | Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | m | 3.3 | 30.41 | 100.35 | 3.3 | TRUE | 30.41 | TRUE | 100.35 | TRUE
88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 1.5 | 22.98 | 34.47 | 1.5 | TRUE | 22.98 | TRUE | 34.47 | TRUE
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 1.5 | 27.74 | 41.61 | 1.5 | TRUE | 27.74 | TRUE | 41.61 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 284.12 |  |  |  |  | 284.12 | TRUE
011301104 - MURETA PARA CAIXA DO HIDRÔMETRO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COM 1,75M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA, SENDO QUE 1,25M SERÁ EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (8 FUROS, 1/2 VEZ) E 0,50M SERÁ ENTERRADO NO SOLO EM TIJOLOS MACIÇOS (1/2VEZ, ESPESSURA 10CM). INCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO (MODELO CONCESSIONÁRIA LOCAL). CHAPISCADA E REBOCADA, ESPESSURA= 13CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 15.23
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
021301101 | CAIXA HIDRÔMETRO SANESUL | un | 1 | 165.99 | 165.99 | 1 | TRUE | 165.99 | TRUE | 165.99 | TRUE
3518 | Joelho pvc, soldável, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial | un | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 | TRUE | 4.3 | TRUE | 4.3 | TRUE
9838 | Tubo pvc série normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 1.1 | 12.2 | 13.42 | 1.1 | TRUE | 12.2 | TRUE | 13.42 | TRUE
103328 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | m² | 0.71 | 98.31 | 69.8 | 0.71 | TRUE | 98.31 | TRUE | 69.8 | TRUE
101159 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020 | m² | 0.325 | 142.81 | 46.41 | 0.325 | TRUE | 142.81 | TRUE | 46.41 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.2169 | 22.99 | 4.98 | 0.2169 | TRUE | 22.99 | TRUE | 4.98 | TRUE
87893 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022 | m² | 2.07 | 7.53 | 15.58 | 2.07 | TRUE | 7.53 | TRUE | 15.58 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.2169 | 27.84 | 6.03 | 0.2169 | TRUE | 27.84 | TRUE | 6.03 | TRUE
93358 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 | m³ | 0.065 | 90.03 | 5.85 | 0.065 | TRUE | 90.03 | TRUE | 5.85 | TRUE
87529 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024 | m² | 2.07 | 37.27 | 77.14 | 2.07 | TRUE | 37.27 | TRUE | 77.14 | TRUE
90443 | Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 | m | 1.1 | 8.04 | 8.84 | 1.1 | TRUE | 8.04 | TRUE | 8.84 | TRUE
93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 0.0325 | 27.31 | 0.88 | 0.0325 | TRUE | 27.31 | TRUE | 0.88 | TRUE
90371 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 | un | 1 | 27.77 | 27.77 | 1 | TRUE | 27.77 | TRUE | 27.77 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 446.99 |  |  |  |  | 446.99 | TRUE
010401101 - REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MANUAL ( m³ )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.45 | 22.76 | 10.24 | 0.45 | TRUE | 22.76 | TRUE | 10.24 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 10.24 |  |  |  |  | 10.24 | TRUE
89711 - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0163 | 3.02 | 0.04 | 0.0163 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.04 | TRUE
9835 | Tubo pvc série normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 1.0549 | 7.39 | 7.79 | 1.0549 | TRUE | 7.39 | TRUE | 7.79 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.293 | 22.99 | 6.73 | 0.293 | TRUE | 22.99 | TRUE | 6.73 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.293 | 27.84 | 8.15 | 0.293 | TRUE | 27.84 | TRUE | 8.15 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 22.71 |  |  |  |  | 22.71 | TRUE
89712 - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0177 | 3.02 | 0.05 | 0.0177 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.05 | TRUE
9838 | Tubo pvc série normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 1.0549 | 12.2 | 12.86 | 1.0549 | TRUE | 12.2 | TRUE | 12.86 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.3182 | 22.99 | 7.31 | 0.3182 | TRUE | 22.99 | TRUE | 7.31 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.3182 | 27.84 | 8.85 | 0.3182 | TRUE | 27.84 | TRUE | 8.85 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 29.07 |  |  |  |  | 29.07 | TRUE
89714 - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.05
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0247 | 3.02 | 0.07 | 0.0247 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.07 | TRUE
9836 | Tubo pvc série normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 1.0549 | 16.91 | 17.83 | 1.0549 | TRUE | 16.91 | TRUE | 17.83 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.4444 | 22.99 | 10.21 | 0.4444 | TRUE | 22.99 | TRUE | 10.21 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.4444 | 27.84 | 12.37 | 0.4444 | TRUE | 27.84 | TRUE | 12.37 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 40.48 |  |  |  |  | 40.48 | TRUE
89726 - Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.06
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0099 | 77.86 | 0.77 | 0.0099 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.77 | TRUE
3516 | Joelho pvc, soldável, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | un | 1 | 2.65 | 2.65 | 1 | TRUE | 2.65 | TRUE | 2.65 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0071 | 3.02 | 0.02 | 0.0071 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.02 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.015 | 88.22 | 1.32 | 0.015 | TRUE | 88.22 | TRUE | 1.32 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.127 | 22.99 | 2.91 | 0.127 | TRUE | 22.99 | TRUE | 2.91 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.127 | 27.84 | 3.53 | 0.127 | TRUE | 27.84 | TRUE | 3.53 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 11.2 |  |  |  |  | 11.2 | TRUE
89724 - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.07
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0099 | 77.86 | 0.77 | 0.0099 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.77 | TRUE
3517 | Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario | un | 1 | 2.4 | 2.4 | 1 | TRUE | 2.4 | TRUE | 2.4 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0071 | 3.02 | 0.02 | 0.0071 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.02 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.015 | 88.22 | 1.32 | 0.015 | TRUE | 88.22 | TRUE | 1.32 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.127 | 22.99 | 2.91 | 0.127 | TRUE | 22.99 | TRUE | 2.91 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.127 | 27.84 | 3.53 | 0.127 | TRUE | 27.84 | TRUE | 3.53 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 10.95 |  |  |  |  | 10.95 | TRUE
89731 - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.08
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
296 | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) | un | 2 | 1.69 | 3.38 | 2 | TRUE | 1.69 | TRUE | 3.38 | TRUE
3526 | Joelho pvc, soldável, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial | un | 1 | 3.47 | 3.47 | 1 | TRUE | 3.47 | TRUE | 3.47 | TRUE
20078 | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | un | 0.05 | 32.13 | 1.6 | 0.05 | TRUE | 32.13 | TRUE | 1.6 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.1379 | 22.99 | 3.17 | 0.1379 | TRUE | 22.99 | TRUE | 3.17 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1379 | 27.84 | 3.83 | 0.1379 | TRUE | 27.84 | TRUE | 3.83 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 15.45 |  |  |  |  | 15.45 | TRUE
89744 - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.09
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
301 | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | un | 2 | 3 | 6 | 2 | TRUE | 3 | TRUE | 6 | TRUE
3520 | Joelho pvc, soldável, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | un | 1 | 9.43 | 9.43 | 1 | TRUE | 9.43 | TRUE | 9.43 | TRUE
20078 | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | un | 0.115 | 32.13 | 3.69 | 0.115 | TRUE | 32.13 | TRUE | 3.69 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.1926 | 22.99 | 4.42 | 0.1926 | TRUE | 22.99 | TRUE | 4.42 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1926 | 27.84 | 5.36 | 0.1926 | TRUE | 27.84 | TRUE | 5.36 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 28.9 |  |  |  |  | 28.9 | TRUE
011304103 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.10
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
301 | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | un | 2 | 3 | 6 | 2 | TRUE | 3 | TRUE | 6 | TRUE
296 | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) | un | 1 | 1.69 | 1.69 | 1 | TRUE | 1.69 | TRUE | 1.69 | TRUE
3659 | Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 1 | 21.23 | 21.23 | 1 | TRUE | 21.23 | TRUE | 21.23 | TRUE
20078 | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | un | 0.1725 | 32.13 | 5.54 | 0.1725 | TRUE | 32.13 | TRUE | 5.54 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.2568 | 27.84 | 7.14 | 0.2568 | TRUE | 27.84 | TRUE | 7.14 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.2568 | 22.76 | 5.84 | 0.2568 | TRUE | 22.76 | TRUE | 5.84 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 47.44 |  |  |  |  | 47.44 | TRUE
89827 - Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.11
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
296 | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) | un | 3 | 1.69 | 5.07 | 3 | TRUE | 1.69 | TRUE | 5.07 | TRUE
3662 | Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | un | 1 | 11.19 | 11.19 | 1 | TRUE | 11.19 | TRUE | 11.19 | TRUE
20078 | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | un | 0.075 | 32.13 | 2.4 | 0.075 | TRUE | 32.13 | TRUE | 2.4 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0457 | 22.99 | 1.05 | 0.0457 | TRUE | 22.99 | TRUE | 1.05 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0457 | 27.84 | 1.27 | 0.0457 | TRUE | 27.84 | TRUE | 1.27 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 20.98 |  |  |  |  | 20.98 | TRUE
104344 - Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.12
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
301 | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | un | 2 | 3 | 6 | 2 | TRUE | 3 | TRUE | 6 | TRUE
296 | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) | un | 1 | 1.69 | 1.69 | 1 | TRUE | 1.69 | TRUE | 1.69 | TRUE
20078 | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | un | 0.14 | 32.13 | 4.49 | 0.14 | TRUE | 32.13 | TRUE | 4.49 | TRUE
11655 | Te sanitario de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial | un | 1 | 19.3 | 19.3 | 1 | TRUE | 19.3 | TRUE | 19.3 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.2325 | 22.99 | 5.34 | 0.2325 | TRUE | 22.99 | TRUE | 5.34 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.2325 | 27.84 | 6.47 | 0.2325 | TRUE | 27.84 | TRUE | 6.47 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 43.29 |  |  |  |  | 43.29 | TRUE
89707 - Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.13
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0292 | 77.86 | 2.27 | 0.0292 | TRUE | 77.86 | TRUE | 2.27 | TRUE
5103 | Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda, branca | un | 1 | 26.67 | 26.67 | 1 | TRUE | 26.67 | TRUE | 26.67 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0154 | 3.02 | 0.04 | 0.0154 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.04 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.044 | 88.22 | 3.88 | 0.044 | TRUE | 88.22 | TRUE | 3.88 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.3987 | 22.99 | 9.16 | 0.3987 | TRUE | 22.99 | TRUE | 9.16 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.3987 | 27.84 | 11.09 | 0.3987 | TRUE | 27.84 | TRUE | 11.09 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 53.11 |  |  |  |  | 53.11 | TRUE
011304101 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.14
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
41628 | Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m | un | 1 | 355.71 | 355.71 | 1 | TRUE | 355.71 | TRUE | 355.71 | TRUE
89801 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 | un | 1 | 10.18 | 10.18 | 1 | TRUE | 10.18 | TRUE | 10.18 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.0498 | 28.5 | 1.41 | 0.0498 | TRUE | 28.5 | TRUE | 1.41 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0391 | 22.76 | 0.88 | 0.0391 | TRUE | 22.76 | TRUE | 0.88 | TRUE
89712 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | m | 0.2 | 29.07 | 5.81 | 0.2 | TRUE | 29.07 | TRUE | 5.81 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 373.99 |  |  |  |  | 373.99 | TRUE
011304102 - CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.15
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
41628 | Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m | un | 1 | 355.71 | 355.71 | 1 | TRUE | 355.71 | TRUE | 355.71 | TRUE
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.0498 | 28.5 | 1.41 | 0.0498 | TRUE | 28.5 | TRUE | 1.41 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0391 | 22.76 | 0.88 | 0.0391 | TRUE | 22.76 | TRUE | 0.88 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 358 |  |  |  |  | 358 | TRUE
104348 - Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.16
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0073 | 77.86 | 0.56 | 0.0073 | TRUE | 77.86 | TRUE | 0.56 | TRUE
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.008 | 3.02 | 0.02 | 0.008 | TRUE | 3.02 | TRUE | 0.02 | TRUE
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.011 | 88.22 | 0.97 | 0.011 | TRUE | 88.22 | TRUE | 0.97 | TRUE
39319 | Terminal de ventilação, 50 mm, série normal, esgoto predial | un | 1 | 10.35 | 10.35 | 1 | TRUE | 10.35 | TRUE | 10.35 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0114 | 22.99 | 0.26 | 0.0114 | TRUE | 22.99 | TRUE | 0.26 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0114 | 27.84 | 0.31 | 0.0114 | TRUE | 27.84 | TRUE | 0.31 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 12.47 |  |  |  |  | 12.47 | TRUE
011304106 - VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO - D=100MM ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 16.17
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
301 | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) | un | 2 | 3 | 6 | 2 | TRUE | 3 | TRUE | 6 | TRUE
20078 | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | un | 0.115 | 32.13 | 3.69 | 0.115 | TRUE | 32.13 | TRUE | 3.69 | TRUE
021304101 | VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO - D=100MM | un | 1 | 86.99 | 86.99 | 1 | TRUE | 86.99 | TRUE | 86.99 | TRUE
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.1448 | 22.99 | 3.32 | 0.1448 | TRUE | 22.99 | TRUE | 3.32 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1448 | 27.84 | 4.03 | 0.1448 | TRUE | 27.84 | TRUE | 4.03 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 104.03 |  |  |  |  | 104.03 | TRUE
86943 - Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 17.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
86884 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 11.45 | 11.45 | 1 | TRUE | 11.45 | TRUE | 11.45 | TRUE
86904 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 170.98 | 170.98 | 1 | TRUE | 170.98 | TRUE | 170.98 | TRUE
86883 | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 13.07 | 13.07 | 1 | TRUE | 13.07 | TRUE | 13.07 | TRUE
86906 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 88.55 | 88.55 | 1 | TRUE | 88.55 | TRUE | 88.55 | TRUE
86879 | Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 10.32 | 10.32 | 1 | TRUE | 10.32 | TRUE | 10.32 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 294.37 |  |  |  |  | 294.37 | TRUE
011302101 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA, ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( un )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 17.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
3146 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.021 | 5.2 | 0.1 | 0.021 | TRUE | 5.2 | TRUE | 0.1 | TRUE
11772 | Torneira metalica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica movel, com arejador, 1/2" ou 3/4" | un | 1 | 147.84 | 147.84 | 1 | TRUE | 147.84 | TRUE | 147.84 | TRUE
86894 | Bancada de mármore sintético, de 120 x 60cm, com cuba integrada - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 444.53 | 444.53 | 1 | TRUE | 444.53 | TRUE | 444.53 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.096 | 27.84 | 2.67 | 0.096 | TRUE | 27.84 | TRUE | 2.67 | TRUE
86885 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 13.02 | 13.02 | 1 | TRUE | 13.02 | TRUE | 13.02 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0303 | 22.76 | 0.68 | 0.0303 | TRUE | 22.76 | TRUE | 0.68 | TRUE
86883 | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 13.07 | 13.07 | 1 | TRUE | 13.07 | TRUE | 13.07 | TRUE
86880 | Válvula em plástico cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" sem adaptador para pia - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 28.47 | 28.47 | 1 | TRUE | 28.47 | TRUE | 28.47 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 650.38 |  |  |  |  | 650.38 | TRUE
86927 - Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornec. E instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 17.03
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
86882 | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 24.08 | 24.08 | 1 | TRUE | 24.08 | TRUE | 24.08 | TRUE
86876 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 453.65 | 453.65 | 1 | TRUE | 453.65 | TRUE | 453.65 | TRUE
86913 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 64.62 | 64.62 | 1 | TRUE | 64.62 | TRUE | 64.62 | TRUE
86879 | Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 10.32 | 10.32 | 1 | TRUE | 10.32 | TRUE | 10.32 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 552.67 |  |  |  |  | 552.67 | TRUE
86931 - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 17.04
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
86885 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 13.02 | 13.02 | 1 | TRUE | 13.02 | TRUE | 13.02 | TRUE
86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 576.76 | 576.76 | 1 | TRUE | 576.76 | TRUE | 576.76 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 589.78 |  |  |  |  | 589.78 | TRUE
100860 - Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 17.05
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
1368 | Chuveiro comum em plástico branco, com cano, 3 temperaturas, 5500 w (110/220 v) | un | 1 | 103.77 | 103.77 | 1 | TRUE | 103.77 | TRUE | 103.77 | TRUE
3146 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.021 | 5.2 | 0.1 | 0.021 | TRUE | 5.2 | TRUE | 0.1 | TRUE
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.4467 | 27.84 | 12.43 | 0.4467 | TRUE | 27.84 | TRUE | 12.43 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.1407 | 22.76 | 3.2 | 0.1407 | TRUE | 22.76 | TRUE | 3.2 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 119.5 |  |  |  |  | 119.5 | TRUE
99814 - Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. Af_10/2025 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 18.01
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
99834 | Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - chi diurno. Af_05/2023 | chi | 0.022452 | 0.17 | 0 | 0.022452 | TRUE | 0.17 | TRUE | 0 | TRUE
99833 | Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - chp diurno. Af_05/2023 | chp | 0.011713 | 5.26 | 0.06 | 0.011713 | TRUE | 5.26 | TRUE | 0.06 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.068329 | 22.76 | 1.55 | 0.068329 | TRUE | 22.76 | TRUE | 1.55 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 1.61 |  |  |  |  | 1.61 | TRUE
103946 - Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 18.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
3322 | Grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas, sem plantio | m² | 1 | 10.5 | 10.5 | 1 | TRUE | 10.5 | TRUE | 10.5 | TRUE
88441 | Jardineiro com encargos complementares | h | 0.0277 | 27.2 | 0.75 | 0.0277 | TRUE | 27.2 | TRUE | 0.75 | TRUE
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.1386 | 22.76 | 3.15 | 0.1386 | TRUE | 22.76 | TRUE | 3.15 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 14.4 |  |  |  |  | 14.4 | TRUE
022400057 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC): 3,49% DO CUSTO TOTAL DA OBRA, INSERIDO NO CUSTO DIRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (1° QUARTIL), CONFORME ACÓRDÃO DO TCU N° 2622/2013, TC036.076/2011-2, ITEM 9.2.2 ( gb )
Sistema: AGEHAB CIVIL - ONERADO - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 17.02
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Item | Quantidade |  | Valor Operativo |  | Valor Item
022400057 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC): 3,49% DO CUSTO TOTAL DA OBRA, INSERIDO NO CUSTO DIRETO, PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (1° QUARTIL), CONFORME ACÓRDÃO DO TCU N° 2622/2013, TC036.076/2011-2, ITEM 9.2.2 | gb | 1 | 3405.59 | 3405.59 | 1 | TRUE | 3405.59 | TRUE | 3405.59 | TRUE
|  |  |  | Custo Unitário | 3405.59 |  |  |  |  | 3405.59 | TRUE

## Composições Auxiliares (hidden)
88441 - Jardineiro com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88441
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
44503 | Jardineiro (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 20.31 | 0 | 20.31
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43489 | Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43465 | Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95390 | Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
88316 - Servente com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88316
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
6111 | Servente de obras (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 15.89 | 0 | 15.89
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43491 | Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43467 | Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95378 | Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33
95390 - Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95390
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
44503 | Jardineiro (horista) | h | 0.00509 | 1 | 0 | 20.31 | 0 | 0.1
95378 - Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95378
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
6111 | Servente de obras (horista) | h | 0.0212 | 1 | 0 | 15.89 | 0 | 0.33
88262 - Carpinteiro de formas com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88262
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
1213 | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 21.26 | 0 | 21.26
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43483 | Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43459 | Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95330 | Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
95330 - Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95330
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
1213 | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | h | 0.01154 | 1 | 0 | 21.26 | 0 | 0.24
102234 - Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. Af_01/2021 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 102234
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
7340 | Imunizante para madeira, incolor | l | 0.3257 | 1 | 0 | 26.86 | 0 | 8.74
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 0.4529 | 1 | 0 | 30.21 | 0 | 13.68
88310 - Pintor com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88310
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4783 | Pintor (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 21.26 | 0 | 21.26
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43490 | Epi - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.82 | 0 | 1.82
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43466 | Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 2.27 | 0 | 2.27
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95372 | Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31
95372 - Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95372
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4783 | Pintor (horista) | h | 0.01476 | 1 | 0 | 21.26 | 0 | 0.31
88309 - Pedreiro com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88309
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4750 | Pedreiro (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 21.26 | 0 | 21.26
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43489 | Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43465 | Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95371 | Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45
95371 - Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95371
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4750 | Pedreiro (horista) | h | 0.0212 | 1 | 0 | 21.26 | 0 | 0.45
88264 - Eletricista com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88264
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
2436 | Eletricista (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 23.55 | 0 | 23.55
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43484 | Epi - família eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43460 | Ferramentas - família eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0.83
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95332 | Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87
95332 - Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95332
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
2436 | Eletricista (horista) | h | 0.03732 | 1 | 0 | 23.55 | 0 | 0.87
95265 - Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chi diurno. Af_09/2016 ( chi )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95265
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
95260 | Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - depreciação. Af_09/2016 | h | 1 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62
95261 | Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - juros. Af_09/2016 | h | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
95264 - Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - chp diurno. Af_09/2016 ( chp )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95264
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
95260 | Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - depreciação. Af_09/2016 | h | 1 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62
95261 | Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - juros. Af_09/2016 | h | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16
95262 | Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - manutenção. Af_09/2016 | h | 1 | 1 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78
95263 | Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - materiais na operação. Af_09/2016 | h | 1 | 1 | 0 | 4.73 | 0 | 4.73
95260 - Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - depreciação. Af_09/2016 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95260
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
11281 | Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forca de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. De 2,00 a 3,00 hp | un | 5.33e-05 | 1 | 0 | 11738.9 | 0 | 0.62
95261 - Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - juros. Af_09/2016 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95261
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
11281 | Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forca de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. De 2,00 a 3,00 hp | un | 1.43e-05 | 1 | 0 | 11738.9 | 0 | 0.16
95262 - Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - manutenção. Af_09/2016 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95262
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
11281 | Compactador de solo a percussao (soquete), a gasolina 4 tempos, peso 55 a 65 kg, forca de impacto 1.000 a 1.500 kgf, freq. 600 a 700 golpes p/ minuto, velocidade trabalho de 10 a 15 m/min, pot. De 2,00 a 3,00 hp | un | 6.67e-05 | 1 | 0 | 11738.9 | 0 | 0.78
95263 - Compactador de solos de percusão (soquete) com motor a gasolina, potência 3 cv - materiais na operação. Af_09/2016 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95263
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4222 | Gasolina comum | l | 0.78 | 1 | 0 | 6.07 | 0 | 4.73
5903 - Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. Af_06/2014 ( chi )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 5903
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91396 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. Af_06/2014 | h | 1 | 1 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62
91398 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. Af_06/2014 | h | 1 | 1 | 0 | 4.77 | 0 | 4.77
91397 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. Af_06/2014 | h | 1 | 1 | 0 | 11.83 | 0 | 11.83
88282 | Motorista de caminhão com encargos complementares | h | 1 | 1 | 0 | 26.86 | 0 | 26.86
5901 - Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. Af_06/2014 ( chp )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 5901
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91396 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. Af_06/2014 | h | 1 | 1 | 0 | 30.62 | 0 | 30.62
91398 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. Af_06/2014 | h | 1 | 1 | 0 | 4.77 | 0 | 4.77
91397 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. Af_06/2014 | h | 1 | 1 | 0 | 11.83 | 0 | 11.83
5763 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manutenção. Af_06/2014 | h | 1 | 1 | 0 | 54.26 | 0 | 54.26
53831 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. Af_06/2014 | h | 1 | 1 | 0 | 191.35 | 0 | 191.35
88282 | Motorista de caminhão com encargos complementares | h | 1 | 1 | 0 | 26.86 | 0 | 26.86
91533 - Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. Af_08/2015 ( chp )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91533
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91529 | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77
91530 | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
91531 | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.97 | 0 | 0.97
91532 | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 6.25 | 0 | 6.25
88297 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | h | 1 | 1 | 0 | 30.85 | 0 | 30.85
91396 - Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. Af_06/2014 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91396
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
37758 | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | un | 3.43e-05 | 1 | 0 | 745573.13 | 0 | 25.57
37736 | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao) | un | 5.51e-05 | 1 | 0 | 91750 | 0 | 5.05
91398 - Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. Af_06/2014 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91398
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
37758 | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | un | 5.7e-06 | 1 | 0 | 745573.13 | 0 | 4.24
37736 | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao) | un | 5.8e-06 | 1 | 0 | 91750 | 0 | 0.53
91397 - Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. Af_06/2014 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91397
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
37758 | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | un | 1.41e-05 | 1 | 0 | 745573.13 | 0 | 10.51
37736 | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao) | un | 1.44e-05 | 1 | 0 | 91750 | 0 | 1.32
5763 - Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manutenção. Af_06/2014 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 5763
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
37758 | Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria) | un | 6.43e-05 | 1 | 0 | 745573.13 | 0 | 47.94
37736 | Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao) | un | 6.89e-05 | 1 | 0 | 91750 | 0 | 6.32
53831 - Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. Af_06/2014 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 53831
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4221 | Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500 | l | 32.16 | 1 | 0 | 5.95 | 0 | 191.35
91529 - Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. Af_08/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91529
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
13458 | Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) | un | 5.33e-05 | 1 | 0 | 14546.02 | 0 | 0.77
91530 - Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. Af_08/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91530
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
13458 | Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) | un | 1.43e-05 | 1 | 0 | 14546.02 | 0 | 0.2
91531 - Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. Af_08/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91531
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
13458 | Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) | un | 6.67e-05 | 1 | 0 | 14546.02 | 0 | 0.97
91532 - Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. Af_08/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91532
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4222 | Gasolina comum | l | 1.03 | 1 | 0 | 6.07 | 0 | 6.25
88282 - Motorista de caminhão com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88282
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4093 | Motorista de caminhao (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 21.29 | 0 | 21.29
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43488 | Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43464 | Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95347 | Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
88297 - Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88297
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4230 | Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 25.1 | 0 | 25.1
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43488 | Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43464 | Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95360 | Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28
95347 - Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95347
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4093 | Motorista de caminhao (horista) | h | 0.00509 | 1 | 0 | 21.29 | 0 | 0.1
95360 - Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95360
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4230 | Operador de maquinas e tratores diversos - terraplanagem (horista) | h | 0.01154 | 1 | 0 | 25.1 | 0 | 0.28
88238 - Ajudante de armador com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88238
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
6114 | Ajudante de armador (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43489 | Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43465 | Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95308 | Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19
88245 - Armador com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88245
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
378 | Armador (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 21.26 | 0 | 21.26
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43489 | Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43465 | Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95314 | Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
95308 - Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95308
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
6114 | Ajudante de armador (horista) | h | 0.01154 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0.19
95314 - Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95314
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
378 | Armador (horista) | h | 0.01154 | 1 | 0 | 21.26 | 0 | 0.24
88239 - Ajudante de carpinteiro com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88239
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
6117 | Carpinteiro auxiliar (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43483 | Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43459 | Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95309 | Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
95309 - Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95309
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
6117 | Carpinteiro auxiliar (horista) | h | 0.01476 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0.24
89226 - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. Af_05/2023 ( chi )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 89226
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
89221 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 1.29 | 0 | 1.29
89222 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
89225 - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. Af_05/2023 ( chp )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 89225
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
89221 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 1.29 | 0 | 1.29
89222 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
89223 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 1.42 | 0 | 1.42
89224 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 2.82 | 0 | 2.82
88377 - Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementa res ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88377
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
37666 | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 21.98 | 0 | 21.98
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43488 | Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43464 | Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95389 | Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18
89221 - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 89221
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
36397 | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador | un | 6.4e-05 | 1 | 0 | 20298.3 | 0 | 1.29
89222 - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 89222
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
36397 | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador | un | 1.48e-05 | 1 | 0 | 20298.3 | 0 | 0.3
89223 - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 89223
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
36397 | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador | un | 7e-05 | 1 | 0 | 20298.3 | 0 | 1.42
89224 - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 89224
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
2705 | Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda | kWh | 2.5 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 2.82
95389 - Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95389
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
37666 | Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista) | h | 0.00831 | 1 | 0 | 21.98 | 0 | 0.18
90587 - Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. Af_06/2015 ( chi )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 90587
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
90582 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. Af_06/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46
90583 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. Af_06/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
90586 - Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. Af_06/2015 ( chp )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 90586
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
90582 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. Af_06/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46
90583 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. Af_06/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
90584 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. Af_06/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36
90585 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. Af_06/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58
90582 - Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. Af_06/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 90582
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
13896 | Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira de *45* mm, com motor elétrico trifásico de 2 hp (2 cv) | un | 0.000128 | 1 | 0 | 3626.47 | 0 | 0.46
90583 - Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. Af_06/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 90583
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
13896 | Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira de *45* mm, com motor elétrico trifásico de 2 hp (2 cv) | un | 2.96e-05 | 1 | 0 | 3626.47 | 0 | 0.1
90584 - Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. Af_06/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 90584
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
13896 | Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira de *45* mm, com motor elétrico trifásico de 2 hp (2 cv) | un | 0.0001 | 1 | 0 | 3626.47 | 0 | 0.36
90585 - Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. Af_06/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 90585
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
2705 | Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda | kWh | 0.52 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 0.58
91693 - Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. Af_08/2015 ( chi )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91693
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
88297 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | h | 1 | 1 | 0 | 30.85 | 0 | 30.85
91688 | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
91689 | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91692 - Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. Af_08/2015 ( chp )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91692
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
88297 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | h | 1 | 1 | 0 | 30.85 | 0 | 30.85
91688 | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
91689 | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
91690 | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08
91691 | Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 1.53 | 0 | 1.53
91688 - Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. Af_08/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91688
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
14618 | Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de *1600* w, para disco de diâmetro de 10" (250 mm) | un | 7.2e-05 | 1 | 0 | 1629.31 | 0 | 0.11
91689 - Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. Af_08/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91689
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
14618 | Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de *1600* w, para disco de diâmetro de 10" (250 mm) | un | 1.48e-05 | 1 | 0 | 1629.31 | 0 | 0.02
91690 - Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. Af_08/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91690
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
14618 | Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de *1600* w, para disco de diâmetro de 10" (250 mm) | un | 5e-05 | 1 | 0 | 1629.31 | 0 | 0.08
91691 - Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. Af_08/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91691
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
2705 | Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda | kWh | 1.36 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1.53
94970 - Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 94970
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
370 | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.7609 | 1 | 0 | 82 | 0 | 62.39
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 325.1589 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 269.88
4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 0.5912 | 1 | 0 | 98.2 | 0 | 58.05
89226 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. Af_05/2023 | chi | 0.6197 | 1 | 0 | 1.59 | 0 | 0.98
89225 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. Af_05/2023 | chp | 0.6572 | 1 | 0 | 5.83 | 0 | 3.83
88377 | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementa res | h | 1.2768 | 1 | 0 | 27.63 | 0 | 35.27
88316 | Servente com encargos complementares | h | 2.0267 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 46.12
87292 - Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 87292
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
370 | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 1.16 | 1 | 0 | 82 | 0 | 95.12
1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 174.1 | 1 | 0 | 1.27 | 0 | 221.1
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 195.86 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 162.56
88831 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. Af_05/2023 | chi | 3.45 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 1.31
88830 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. Af_05/2023 | chp | 1.05 | 1 | 0 | 2.13 | 0 | 2.23
88377 | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementa res | h | 4.5 | 1 | 0 | 27.63 | 0 | 124.33
88831 - Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. Af_05/2023 ( chi )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88831
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
88826 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31
88827 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
88830 - Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. Af_05/2023 ( chp )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88830
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
88826 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31
88827 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
88828 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34
88829 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41
88826 - Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88826
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
10535 | Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carregador | un | 6.4e-05 | 1 | 0 | 4990 | 0 | 0.31
88827 - Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88827
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
10535 | Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carregador | un | 1.48e-05 | 1 | 0 | 4990 | 0 | 0.07
88828 - Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88828
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
10535 | Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 v potência 2 cv, sem carregador | un | 7e-05 | 1 | 0 | 4990 | 0 | 0.34
88829 - Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88829
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
2705 | Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda | kWh | 1.25 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1.41
93282 - Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. Af_03/2016 ( chi )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 93282
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
93277 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. Af_03/2016 | h | 1 | 1 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26
93278 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. Af_03/2016 | h | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06
88295 | Operador de guincho com encargos complementares | h | 1 | 1 | 0 | 29.44 | 0 | 29.44
93281 - Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. Af_03/2016 ( chp )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 93281
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
93277 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. Af_03/2016 | h | 1 | 1 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26
93278 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. Af_03/2016 | h | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06
93279 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. Af_03/2016 | h | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
93280 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. Af_03/2016 | h | 1 | 1 | 0 | 0.88 | 0 | 0.88
88295 | Operador de guincho com encargos complementares | h | 1 | 1 | 0 | 29.44 | 0 | 29.44
93277 - Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. Af_03/2016 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 93277
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
36487 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv | un | 6.4e-05 | 1 | 0 | 4118.07 | 0 | 0.26
93278 - Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. Af_03/2016 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 93278
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
36487 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv | un | 1.48e-05 | 1 | 0 | 4118.07 | 0 | 0.06
93279 - Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. Af_03/2016 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 93279
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
36487 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv | un | 6e-05 | 1 | 0 | 4118.07 | 0 | 0.24
93280 - Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. Af_03/2016 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 93280
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
2705 | Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda | kWh | 0.78 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 0.88
88295 - Operador de guincho com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88295
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4253 | Operador de guincho ou guincheiro (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 23.59 | 0 | 23.59
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43488 | Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43464 | Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95358 | Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38
95358 - Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95358
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4253 | Operador de guincho ou guincheiro (horista) | h | 0.01637 | 1 | 0 | 23.59 | 0 | 0.38
88323 - Telhadista com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88323
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
12869 | Telhador / telhadista (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 21.01 | 0 | 21.01
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43483 | Epi - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.41 | 0 | 1.41
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43459 | Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95385 | Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
95385 - Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95385
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
12869 | Telhador / telhadista (horista) | h | 0.01154 | 1 | 0 | 21.01 | 0 | 0.24
87337 - Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. Af_08/2019 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 87337
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
370 | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 1.16 | 1 | 0 | 82 | 0 | 95.12
1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 154.46 | 1 | 0 | 1.27 | 0 | 196.16
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 173.77 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 144.22
88392 | Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chi diurno. Af_05/2023 | chi | 3.74 | 1 | 0 | 1.03 | 0 | 3.85
88386 | Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chp diurno. Af_05/2023 | chp | 1.14 | 1 | 0 | 5.48 | 0 | 6.24
88377 | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementa res | h | 4.88 | 1 | 0 | 27.63 | 0 | 134.83
88392 - Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chi diurno. Af_05/2023 ( chi )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88392
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
88387 | Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84
88389 | Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19
88386 - Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - chp diurno. Af_05/2023 ( chp )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88386
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
88387 | Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84
88389 | Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19
88390 | Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - manutenção. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92
88391 | Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - materiais na operação. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 3.53 | 0 | 3.53
88387 - Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - depreciação. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88387
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
37544 | Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 5 cv | un | 6.4e-05 | 1 | 0 | 13225.92 | 0 | 0.84
88389 - Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - juros. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88389
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
37544 | Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 5 cv | un | 1.48e-05 | 1 | 0 | 13225.92 | 0 | 0.19
88390 - Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - manutenção. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88390
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
37544 | Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico trifásico 220/380 v, potência 5 cv | un | 7e-05 | 1 | 0 | 13225.92 | 0 | 0.92
88391 - Misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 cv - materiais na operação. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88391
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
2705 | Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda | kWh | 3.13 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 3.53
88627 - Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. Af_08/2019 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88627
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
370 | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 1.13 | 1 | 0 | 82 | 0 | 92.66
1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 75.47 | 1 | 0 | 1.27 | 0 | 95.84
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 339.62 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 281.88
88316 | Servente com encargos complementares | h | 8.78 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 199.83
88315 - Serralheiro com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88315
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
6110 | Serralheiro (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 21.76 | 0 | 21.76
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43489 | Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43465 | Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95377 | Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
95377 - Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95377
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
6110 | Serralheiro (horista) | h | 0.01154 | 1 | 0 | 21.76 | 0 | 0.25
88629 - Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. Af_08/2019 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88629
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
370 | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 1.07 | 1 | 0 | 82 | 0 | 87.74
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 482.96 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 400.85
88316 | Servente com encargos complementares | h | 8.57 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 195.05
87313 - Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 87313
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.95 | 1 | 0 | 83.07 | 0 | 78.91
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 426.49 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 353.98
88831 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. Af_05/2023 | chi | 3.31 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 1.25
88830 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. Af_05/2023 | chp | 1.01 | 1 | 0 | 2.13 | 0 | 2.15
88377 | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementa res | h | 4.32 | 1 | 0 | 27.63 | 0 | 119.36
88256 - Azulejista ou ladrilheiro com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88256
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4760 | Azulejista ou ladrilheiro (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 21.26 | 0 | 21.26
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43489 | Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43465 | Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95324 | Curso de capacitação para azulejista ou ladrilheiro (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31
95324 - Curso de capacitação para azulejista ou ladrilheiro (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95324
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4760 | Azulejista ou ladrilheiro (horista) | h | 0.01476 | 1 | 0 | 21.26 | 0 | 0.31
88278 - Montador de estruturas metálicas com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88278
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
44497 | Montador de estruturas metálicas horista | h | 1 | 1 | 0 | 24.69 | 0 | 24.69
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43488 | Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43464 | Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95344 | Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28
95344 - Curso de capacitação para montador de estrutura metálica (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95344
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
44497 | Montador de estruturas metálicas horista | h | 0.01154 | 1 | 0 | 24.69 | 0 | 0.28
88325 - Vidraceiro com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88325
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
10489 | Vidraceiro (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 18.33 | 0 | 18.33
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43489 | Epi - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43465 | Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95387 | Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27
95387 - Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95387
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
10489 | Vidraceiro (horista) | h | 0.01476 | 1 | 0 | 18.33 | 0 | 0.27
91278 - Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. Af_08/2015 ( chi )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91278
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91273 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52
91274 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
91277 - Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. Af_08/2015 ( chp )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91277
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
91273 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52
91274 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
91275 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65
91276 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na operação. Af_08/2015 | h | 1 | 1 | 0 | 8.74 | 0 | 8.74
91273 - Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. Af_08/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91273
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
1442 | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. Trabalho 400 a 450 mm, freq. Vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. Trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | un | 5.33e-05 | 1 | 0 | 9854.72 | 0 | 0.52
91274 - Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. Af_08/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91274
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
1442 | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. Trabalho 400 a 450 mm, freq. Vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. Trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | un | 1.43e-05 | 1 | 0 | 9854.72 | 0 | 0.14
91275 - Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. Af_08/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91275
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
1442 | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. Trabalho 400 a 450 mm, freq. Vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. Trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | un | 6.67e-05 | 1 | 0 | 9854.72 | 0 | 0.65
91276 - Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na operação. Af_08/2015 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91276
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4222 | Gasolina comum | l | 1.44 | 1 | 0 | 6.07 | 0 | 8.74
94964 - Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 94964
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
370 | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.7558 | 1 | 0 | 82 | 0 | 61.97
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 322.9777 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 268.07
4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 0.5872 | 1 | 0 | 98.2 | 0 | 57.66
88831 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. Af_05/2023 | chi | 0.7787 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0.29
88830 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. Af_05/2023 | chp | 0.8259 | 1 | 0 | 2.13 | 0 | 1.75
88377 | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementa res | h | 1.6046 | 1 | 0 | 27.63 | 0 | 44.33
88316 | Servente com encargos complementares | h | 2.5333 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 57.65
88247 - Auxiliar de eletricista com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88247
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
247 | Ajudante de eletricista (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43484 | Epi - família eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43460 | Ferramentas - família eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 0.83
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95316 | Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61
95316 - Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95316
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
247 | Ajudante de eletricista (horista) | h | 0.03732 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0.61
91170 - Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 1 1/4", fixada em perfilado em laje. Af_09/2023_ps ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91170
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
392 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafuso de fixação | un | 1.7857 | 1 | 0 | 3.27 | 0 | 5.83
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.048 | 1 | 0 | 22.99 | 0 | 1.1
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.2114 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 5.88
88248 - Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88248
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
246 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43485 | Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43461 | Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95317 | Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
88267 - Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88267
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 21.26 | 0 | 21.26
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43485 | Epi - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43461 | Ferramentas - família encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95335 | Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38
95317 - Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95317
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
246 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0.01798 | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0.29
95335 - Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95335
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
2696 | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | h | 0.01798 | 1 | 0 | 21.26 | 0 | 0.38
91946 - Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91946
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
38094 | Espelho/placa de 3 postos 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores | un | 1 | 1 | 0 | 2.53 | 0 | 2.53
38099 | Suporte de fixação para espelho/placa 4" x 2", para 3 módulos, para instalação de tomadas e interruptores (somente suporte) | un | 1 | 1 | 0 | 1.31 | 0 | 1.31
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.128 | 1 | 0 | 23.83 | 0 | 3.05
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.128 | 1 | 0 | 31.14 | 0 | 3.98
91998 - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91998
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
38101 | Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas módulo) | un | 1 | 1 | 0 | 6.81 | 0 | 6.81
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.242 | 1 | 0 | 23.83 | 0 | 5.76
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.242 | 1 | 0 | 31.14 | 0 | 7.53
91994 - Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91994
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
38101 | Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas módulo) | un | 1 | 1 | 0 | 6.81 | 0 | 6.81
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.317 | 1 | 0 | 23.83 | 0 | 7.55
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.317 | 1 | 0 | 31.14 | 0 | 9.87
92002 - Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 92002
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
38101 | Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas módulo) | un | 2 | 1 | 0 | 6.81 | 0 | 13.62
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.572 | 1 | 0 | 23.83 | 0 | 13.63
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.572 | 1 | 0 | 31.14 | 0 | 17.81
91990 - Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91990
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
38101 | Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas módulo) | un | 1 | 1 | 0 | 6.81 | 0 | 6.81
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.511 | 1 | 0 | 23.83 | 0 | 12.17
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.511 | 1 | 0 | 31.14 | 0 | 15.91
91952 - Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91952
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
38112 | Interruptor simples 10a, 250v (apenas módulo) | un | 1 | 1 | 0 | 5.98 | 0 | 5.98
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.232 | 1 | 0 | 23.83 | 0 | 5.52
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.232 | 1 | 0 | 31.14 | 0 | 7.22
91958 - Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 91958
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
38112 | Interruptor simples 10a, 250v (apenas módulo) | un | 2 | 1 | 0 | 5.98 | 0 | 11.96
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.402 | 1 | 0 | 23.83 | 0 | 9.57
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.402 | 1 | 0 | 31.14 | 0 | 12.51
87367 - Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af_08/2019 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 87367
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
370 | Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 1.16 | 1 | 0 | 82 | 0 | 95.12
1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | kg | 116.4 | 1 | 0 | 1.27 | 0 | 147.82
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 261.89 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 217.36
88316 | Servente com encargos complementares | h | 11.23 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 255.59
101173 - Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 101173
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
94970 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_05/2021 | m³ | 0.043 | 1 | 0 | 476.52 | 0 | 20.49
92803 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. Af_06/2022 | kg | 1.36 | 1 | 0 | 9.15 | 0 | 12.44
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.486 | 1 | 0 | 28.5 | 0 | 13.85
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.665 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 15.13
92803 - Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. Af_06/2022 ( kg )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 92803
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
34 | Aço ca-50, 10,0 mm, vergalhão | kg | 1.11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.88
88238 | Ajudante de armador com encargos complementares | h | 0.0014 | 1 | 0 | 23.48 | 0 | 0.03
88245 | Armador com encargos complementares | h | 0.0088 | 1 | 0 | 28.29 | 0 | 0.24
88246 - Assentador de tubos com encargos complementares ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 88246
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
40331 | Assentador de manilhas (horista) | h | 1 | 1 | 0 | 14.28 | 0 | 14.28
37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73
43488 | Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9
37372 | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67
43464 | Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) | h | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02
37373 | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
37371 | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) | h | 1 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
95315 | Curso de capacitação para assentador de tubos (encargos complementares) - horista | h | 1 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21
93358 - Escavação manual de vala. Af_09/2024 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 93358
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
88316 | Servente com encargos complementares | h | 3.9558 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 90.03
93382 - Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 93382
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
5903 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. Af_06/2014 | chi | 0.0006 | 1 | 0 | 74.08 | 0 | 0.04
5901 | Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. Af_06/2014 | chp | 0.0054 | 1 | 0 | 319.69 | 0 | 1.72
91533 | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. Af_08/2015 | chp | 0.1962 | 1 | 0 | 39.04 | 0 | 7.65
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.7866 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 17.9
95315 - Curso de capacitação para assentador de tubos (encargos complementares) - horista ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 95315
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
40331 | Assentador de manilhas (horista) | h | 0.01476 | 1 | 0 | 14.28 | 0 | 0.21
94703 - Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 94703
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
96 | Adaptador pvc soldável, com flange e anel de vedação, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua | un | 1 | 1 | 0 | 12.84 | 0 | 12.84
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0035 | 1 | 0 | 77.86 | 0 | 0.27
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.004 | 1 | 0 | 88.22 | 0 | 0.35
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.1338 | 1 | 0 | 22.99 | 0 | 3.07
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1338 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 3.72
94704 - Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 94704
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
97 | Adaptador pvc soldável, com flange e anel de vedação, 32 mm x 1", para caixa d'agua | un | 1 | 1 | 0 | 19.32 | 0 | 19.32
122 | Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr | un | 0.0047 | 1 | 0 | 77.86 | 0 | 0.36
20083 | Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 | un | 0.0055 | 1 | 0 | 88.22 | 0 | 0.48
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.1375 | 1 | 0 | 22.99 | 0 | 3.16
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1375 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 3.82
102605 - Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 102605
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
34637 | Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 500 litros, com tampa | un | 1 | 1 | 0 | 289.67 | 0 | 289.67
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.1052 | 1 | 0 | 22.99 | 0 | 2.41
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1052 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 2.92
94796 - Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 94796
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
3148 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c) | un | 0.0053 | 1 | 0 | 19.17 | 0 | 0.1
11830 | Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico | un | 1 | 1 | 0 | 36.01 | 0 | 36.01
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.1904 | 1 | 0 | 22.99 | 0 | 4.37
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1904 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 5.3
103328 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 103328
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
7271 | Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8 furos na horizontal de 9 x 19 x 19 cm (l x a x c) | un | 28.31 | 1 | 0 | 0.97 | 0 | 27.46
37395 | Pino de aço com furo, haste = 27 mm (ação direta) | cento | 0.005 | 1 | 0 | 41.93 | 0 | 0.2
34557 | Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm | m | 0.42 | 1 | 0 | 2.23 | 0 | 0.93
87292 | Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | m³ | 0.0091 | 1 | 0 | 606.65 | 0 | 5.52
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.61 | 1 | 0 | 28.5 | 0 | 45.88
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.805 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 18.32
101159 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 101159
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
7258 | Tijolo ceramico macico comum de *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) | un | 73.49 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 48.5
87292 | Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | m³ | 0.028 | 1 | 0 | 606.65 | 0 | 16.98
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1.939 | 1 | 0 | 28.5 | 0 | 55.26
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.97 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 22.07
87893 - Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 87893
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
87377 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo manual. Af_08/2019 | m³ | 0.0037 | 1 | 0 | 679.67 | 0 | 2.51
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.1394 | 1 | 0 | 28.5 | 0 | 3.97
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0465 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 1.05
87529 - Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. Af_03/2024 ( m² )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 87529
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
87292 | Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_08/2019 | m³ | 0.0304 | 1 | 0 | 606.65 | 0 | 18.44
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.4724 | 1 | 0 | 28.5 | 0 | 13.46
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.2362 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 5.37
90443 - Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 90443
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.066 | 1 | 0 | 22.99 | 0 | 1.51
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.2348 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 6.53
90371 - Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 90371
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
3148 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c) | un | 0.0106 | 1 | 0 | 19.17 | 0 | 0.2
6032 | Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscável, dn 3/4", com corpo dividido | un | 1 | 1 | 0 | 21.98 | 0 | 21.98
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.1102 | 1 | 0 | 22.99 | 0 | 2.53
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1102 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 3.06
87377 - Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo manual. Af_08/2019 ( m³ )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 87377
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.94 | 1 | 0 | 83.07 | 0 | 78.08
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | kg | 422.63 | 1 | 0 | 0.83 | 0 | 350.78
88316 | Servente com encargos complementares | h | 11.02 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 250.81
89801 - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 89801
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
296 | Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) | un | 2 | 1 | 0 | 1.69 | 0 | 3.38
3526 | Joelho pvc, soldável, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial | un | 1 | 1 | 0 | 3.47 | 0 | 3.47
20078 | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros) | un | 0.05 | 1 | 0 | 32.13 | 0 | 1.6
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.0343 | 1 | 0 | 22.99 | 0 | 0.78
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0343 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 0.95
89712 - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 ( m )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 89712
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
38383 | Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100 | un | 0.0177 | 1 | 0 | 3.02 | 0 | 0.05
9838 | Tubo pvc série normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) | m | 1.0549 | 1 | 0 | 12.2 | 0 | 12.86
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar es | h | 0.3182 | 1 | 0 | 22.99 | 0 | 7.31
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.3182 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 8.85
86884 - Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 86884
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
6141 | Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm | un | 1 | 1 | 0 | 6.02 | 0 | 6.02
3146 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.021 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 0.1
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1525 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 4.24
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0481 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 1.09
86904 - Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 86904
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
10425 | Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm | un | 1 | 1 | 0 | 113.83 | 0 | 113.83
4351 | Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8 | un | 2 | 1 | 0 | 19.26 | 0 | 38.52
37329 | Rejunte epoxi, qualquer cor | kg | 0.0304 | 1 | 0 | 117.49 | 0 | 3.57
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.387 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 10.77
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.1886 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 4.29
86883 - Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 86883
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
3146 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.0332 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 0.17
44945 | Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branco | un | 1 | 1 | 0 | 9.95 | 0 | 9.95
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.0845 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 2.35
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0266 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 0.6
86906 - Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 86906
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
3146 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.021 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 0.1
13415 | Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2" ou 3/4" | un | 1 | 1 | 0 | 85.1 | 0 | 85.1
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.096 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 2.67
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0303 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 0.68
86879 - Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 86879
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
3146 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.0332 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 0.17
6153 | Válvula em plástico branco para tanque ou lavatório 1 ", sem unho e sem ladrão | un | 1 | 1 | 0 | 5.85 | 0 | 5.85
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1232 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 3.42
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0388 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 0.88
86894 - Bancada de mármore sintético, de 120 x 60cm, com cuba integrada - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 86894
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
541 | Bancada de mármore sintético com uma cuba, 120 x *60* cm | un | 1 | 1 | 0 | 351.2 | 0 | 351.2
7568 | Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips | un | 4 | 1 | 0 | 0.43 | 0 | 1.72
4823 | Massa plástica para mármore/granito | kg | 0.0692 | 1 | 0 | 38.18 | 0 | 2.64
37329 | Rejunte epoxi, qualquer cor | kg | 0.0936 | 1 | 0 | 117.49 | 0 | 10.99
37591 | Suporte mão-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, branco | un | 2 | 1 | 0 | 20.27 | 0 | 40.54
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.8254 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 22.97
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.6359 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 14.47
86885 - Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 86885
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
11681 | Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 40 cm | un | 1 | 1 | 0 | 7.59 | 0 | 7.59
3146 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.021 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 0.1
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1525 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 4.24
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0481 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 1.09
86880 - Válvula em plástico cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" sem adaptador para pia - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 86880
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
3146 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.048 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 0.24
6155 | Válvula em plástico cromado tipo americana para pia de cozinha 3.1/2 " x 1.1/2 ", sem adaptador | un | 1 | 1 | 0 | 23.93 | 0 | 23.93
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1232 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 3.42
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0388 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 0.88
86882 - Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 86882
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
3146 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.042 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 0.21
6146 | Sifão plástico tipo copo para tanque, 1.1/4 x 1.1/2 " | un | 1 | 1 | 0 | 19.13 | 0 | 19.13
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1356 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 3.77
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0427 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 0.97
86876 - Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 86876
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
4351 | Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8 | un | 4 | 1 | 0 | 19.26 | 0 | 77.04
37329 | Rejunte epoxi, qualquer cor | kg | 0.0468 | 1 | 0 | 117.49 | 0 | 5.49
11690 | Tanque simples em mármore sintético de fixar na parede, capacidade *22* l, *60 x 46* cm | un | 1 | 1 | 0 | 344.17 | 0 | 344.17
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.7147 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 19.89
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.3106 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 7.06
86913 - Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 86913
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
3146 | Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c) | un | 0.021 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 0.1
7604 | Torneira metalica cromada para tanque / jardim, sem bico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4" | un | 1 | 1 | 0 | 59.19 | 0 | 59.19
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.1525 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 4.24
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.0481 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 1.09
86888 - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Af_01/2020 ( un )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 86888
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
6138 | Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario | un | 1 | 1 | 0 | 12.84 | 0 | 12.84
10422 | Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento) | un | 1 | 1 | 0 | 469.97 | 0 | 469.97
4384 | Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10 | un | 2 | 1 | 0 | 25.97 | 0 | 51.94
37329 | Rejunte epoxi, qualquer cor | kg | 0.0881 | 1 | 0 | 117.49 | 0 | 10.35
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.7791 | 1 | 0 | 27.84 | 0 | 21.69
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.4384 | 1 | 0 | 22.76 | 0 | 9.97
99834 - Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - chi diurno. Af_05/2023 ( chi )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 99834
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
99829 | Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - depreciação. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
99830 | Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - juros. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03
99833 - Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - chp diurno. Af_05/2023 ( chp )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 99833
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
99829 | Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - depreciação. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
99830 | Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - juros. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03
99831 | Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - manutenção. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
99832 | Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - materiais na operação. Af_05/2023 | h | 1 | 1 | 0 | 4.99 | 0 | 4.99
99829 - Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - depreciação. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 99829
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
746 | Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h, potencia de operacao entre 2,50 e 3,00 cv | un | 7.2e-05 | 1 | 0 | 2034.95 | 0 | 0.14
99830 - Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - juros. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 99830
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
746 | Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h, potencia de operacao entre 2,50 e 3,00 cv | un | 1.48e-05 | 1 | 0 | 2034.95 | 0 | 0.03
99831 - Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - manutenção. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 99831
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
746 | Lavadora de alta pressao (lava - jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h, potencia de operacao entre 2,50 e 3,00 cv | un | 5e-05 | 1 | 0 | 2034.95 | 0 | 0.1
99832 - Lavadora de alta pressao (lava-jato) para agua fria, pressao de operacao entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazao maxima entre 400 e 700 l/h - materiais na operação. Af_05/2023 ( h )
Sistema: SINAPI - Sist. Nac. de Pesq. de Custos e Índ. da Const. Civil - 01/01/2026
Utilizado no(s) item(ns) 99832
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Utilização Operativa | Utilização Improdutiva | Valor Operativo | Valor Improdutivo | Valor Item
2705 | Energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda | kWh | 4.42 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 4.99