## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Ata de Registro de Preços para Serviços de Urbanização, Requalificação e Revitalização de Praças Públicas Núcleo Cidade Nova - Marabá – PA - Zona Urbana NÃO DESONERADO | SINAPI - 09/2025 - Pará ORSE - 09/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará |  | 26,24% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 151209.56 | 151209.56 | 3.3%
1.1 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 75 | 232.3 | 293.25 | 21993.75 | 0.48%
1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 18 | 66.01 | 83.33 | 1499.94 | 0.03273%
1.3 | 104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 50 | 16.25 | 20.51 | 1025.5 | 0.02238%
1.4 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 200 | 7.03 | 8.87 | 1774 | 0.03871%
1.5 | 020841 | SEDOP | Retirada de blokret com aproveitamento | m² | 873 | 19.56 | 24.69 | 21554.37 | 0.4704%
1.6 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 1500 | 36.63 | 46.24 | 69360 | 1.514%
1.7 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 50 | 16.86 | 21.28 | 1064 | 0.02322%
1.8 | 021527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro | m² | 50 | 32.37 | 40.86 | 2043 | 0.04458%
1.9 | 020171 | SEDOP | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m³ | 1850 | 13.23 | 16.7 | 30895 | 0.6742%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 195053.68 | 195053.68 | 4.257%
2.1 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | 1 |  | 40153.98 | 40153.98 | 0.8763%
2.1.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 174 | 153.69 | 194.01 | 33757.74 | 0.7367%
2.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 174 | 29.12 | 36.76 | 6396.24 | 0.1396%
2.2 |  |  | MEIO-FIO |  | 1 |  | 125924.7 | 125924.7 | 2.748%
2.2.1 | 74223/001 | SINAPI | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 947.49 | 49.49 | 62.47 | 59189.7 | 1.292%
2.2.2 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 500 | 105.73 | 133.47 | 66735 | 1.456%
2.3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 1 |  | 28975 | 28975 | 0.6323%
2.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 100 | 99.32 | 125.38 | 12538 | 0.2736%
2.3.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 100 | 52.41 | 66.16 | 6616 | 0.1444%
2.3.3 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 100 | 77.8 | 98.21 | 9821 | 0.2143%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS |  | 1 |  | 1103886.46 | 1103886.46 | 24.09%
3.1 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 2320 | 98.95 | 124.91 | 289791.2 | 6.324%
3.2 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 1850 | 94.35 | 119.1 | 220335 | 4.808%
3.3 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 850 | 86.83 | 109.61 | 93168.5 | 2.033%
3.4 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 300 | 127.38 | 160.8 | 48240 | 1.053%
3.5 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 2320 | 43.53 | 54.95 | 127484 | 2.782%
3.6 | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | m² | 2046 | 34.51 | 43.56 | 89123.76 | 1.945%
3.7 | 101734 | SINAPI | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 400 | 466.86 | 589.36 | 235744 | 5.145%
4 | 11098 | ORSE | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar - fornecimento e montagem | un | 5 | 12203.31 | 15405.45 | 77027.25 | 1.681%
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 52295 | 52295 | 1.141%
5.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 500 | 8.14 | 10.27 | 5135 | 0.1121%
5.2 | 104234 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 500 | 51.99 | 65.63 | 32815 | 0.7161%
5.3 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 250 | 30.1 | 37.99 | 9497.5 | 0.2073%
5.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 250 | 15.36 | 19.39 | 4847.5 | 0.1058%
6 |  |  | PINTURAS E DEMARCAÇÕES |  | 1 |  | 1321437.5 | 1321437.5 | 28.84%
6.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 1000 | 2.12 | 2.67 | 2670 | 0.05827%
6.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 1000 | 10.5 | 13.25 | 13250 | 0.2892%
6.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21825 | 23.59 | 29.78 | 649948.5 | 14.18%
6.4 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 10000 | 10.47 | 13.21 | 132100 | 2.883%
6.5 | 102805 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 2000 | 66.37 | 83.78 | 167560 | 3.657%
6.6 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 2000 | 12.22 | 15.42 | 30840 | 0.673%
6.7 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 100 | 53.71 | 67.8 | 6780 | 0.148%
6.8 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 500 | 7.04 | 8.88 | 4440 | 0.0969%
6.9 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 4000 | 27.19 | 34.32 | 137280 | 2.996%
6.10 | 102203 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 500 | 10.96 | 13.83 | 6915 | 0.1509%
6.11 | 100736 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1000 | 16.47 | 20.79 | 20790 | 0.4537%
6.12 | 102198 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 3200 | 17.98 | 22.69 | 72608 | 1.585%
6.13 | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 3200 | 18.88 | 23.83 | 76256 | 1.664%
7 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO |  | 1 |  | 76834.62 | 76834.62 | 1.677%
7.1 | 250532 | SEDOP | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m | un | 45 | 450.01 | 568.09 | 25564.05 | 0.5579%
7.2 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | un | 27 | 1504.21 | 1898.91 | 51270.57 | 1.119%
8 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 249875 | 249875 | 5.453%
8.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 4000 | 36.61 | 46.21 | 184840 | 4.034%
8.2 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 500 | 55.08 | 69.53 | 34765 | 0.7587%
8.3 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 250 | 95.92 | 121.08 | 30270 | 0.6606%
9 |  |  | IRRIGAÇÃO |  | 1 |  | 25578 | 25578 | 0.5582%
9.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 60 | 156.13 | 197.09 | 11825.4 | 0.2581%
9.2 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 300 | 26.31 | 33.21 | 9963 | 0.2174%
9.3 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 60 | 26.93 | 33.99 | 2039.4 | 0.04451%
9.4 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 60 | 23.11 | 29.17 | 1750.2 | 0.0382%
10 |  |  | ACADEMIA AO AR LIVRE |  | 1 |  | 346275.41 | 346275.41 | 7.557%
10.1 | CPU-ACAD-01 | Próprio | REFORMA DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA UTILIZADOS NAS PRAÇAS PÚBLICAS | UN | 21 | 511.8 | 646.09 | 13567.89 | 0.2961%
10.2 | CPU-008 SEVOP GINAST | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ABDOMINAL INDIVIDUAL | UN | 6 | 2434.74 | 3073.61 | 18441.66 | 0.4025%
10.3 | CPU-009 SEVOP GINAST | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES | UN | 6 | 9353.94 | 11808.41 | 70850.46 | 1.546%
10.4 | CPU-003 SEVOP GINAST | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ESQUI TRIPLO | UN | 6 | 11117.29 | 14034.46 | 84206.76 | 1.838%
10.5 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 6 | 2634.19 | 3325.4 | 19952.4 | 0.4354%
10.6 | CPU-016 SEVOP GINAST | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPINO PCD | UN | 6 | 1931.89 | 2438.81 | 14632.86 | 0.3193%
10.7 | 103209 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 6 | 2835.86 | 3579.98 | 21479.88 | 0.4688%
10.8 | 103188 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 6 | 5251.74 | 6629.79 | 39778.74 | 0.8681%
10.9 | 103193 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 6 | 1966.84 | 2482.93 | 14897.58 | 0.3251%
10.10 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 6 | 2634.19 | 3325.4 | 19952.4 | 0.4354%
10.11 | 103191 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 6 | 2394.47 | 3022.77 | 18136.62 | 0.3958%
10.12 | 103205 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2 | 4110.49 | 5189.08 | 10378.16 | 0.2265%
11 |  |  | PLAYGROUND |  | 1 |  | 593938.7 | 593938.7 | 12.96%
11.1 | CPU-BRINQ-01 | Próprio | REFORMA DE BRINQUEDOS UTILIZADOS NAS PRAÇAS PÚBLICAS | UN | 12 | 338.25 | 427 | 5124 | 0.1118%
11.2 | 13082 | ORSE | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 5 | 2074.97 | 2619.44 | 13097.2 | 0.2858%
11.3 | 13086 | ORSE | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar | un | 5 | 1760 | 2221.82 | 11109.1 | 0.2424%
11.4 | 13091 | ORSE | Brinquedo - Forte Apache, modelo M218, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 2 | 24000 | 30297.6 | 60595.2 | 1.322%
11.5 | 13087 | ORSE | Brinquedo - Escada árvore, modelo M107, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 5 | 1500 | 1893.6 | 9468 | 0.2066%
11.6 | 13084 | ORSE | Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 5 | 750 | 946.8 | 4734 | 0.1033%
11.7 | COT-1.1 | Próprio | Parque Infantil P – Madeira Plástica - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 56500 | 71325.6 | 142651.2 | 3.113%
11.8 | COT-1.2 | Próprio | Parque Infantil M – Madeira Plástica - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 67000 | 84580.8 | 169161.6 | 3.692%
11.9 | COT-1.3 | Próprio | Parque Infantil G – Madeira Plástica - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 70500 | 88999.2 | 177998.4 | 3.885%
12 |  |  | QUADRAS POLIESPORTIVAS |  | 1 |  | 207511.01 | 207511.01 | 4.529%
12.1 | 103771 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE ACRÍLICO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 3 | 509.48 | 643.16 | 1929.48 | 0.04211%
12.2 | CPU SEVOP 026 | Próprio | TRAVES DE FUTEBOL PEQ CONFORME PROJETO | JG | 3 | 2025.75 | 2557.3 | 7671.9 | 0.1674%
12.3 | 240244 | SEDOP | Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") | m² | 245 | 487.87 | 615.88 | 150890.6 | 3.293%
12.4 | 103765 | SINAPI | PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 3 | 2511.58 | 3170.61 | 9511.83 | 0.2076%
12.5 | 10042 | ORSE | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m² | 480 | 61.9 | 78.14 | 37507.2 | 0.8185%
13 |  |  | ACESSIBILIDADE |  | 1 |  | 62703.9 | 62703.9 | 1.368%
13.1 | 130728 | SEDOP | Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades) | m² | 30 | 260.88 | 329.33 | 9879.9 | 0.2156%
13.2 | 105003 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 30 | 1394.81 | 1760.8 | 52824 | 1.153%
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 118643 | 118643 | 2.589%
14.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 2500 | 10.04 | 12.67 | 31675 | 0.6913%
14.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 700 | 98.42 | 124.24 | 86968 | 1.898%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3630044.77
[5 empty] | Total do BDI |  | 952224.32
[5 empty] | Total Geral |  | 4582269.09
_______________________________________________________________ Ana Paula Romeira Carraro - SEVOP