## MEMÓRIA DE CÁLCULO
| OBRA: | REFORMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RADION JOAQUIM DE CARVALHO
| ENDEREÇO: | AV. FREDERICO SARAIVA, N° 700 - BAIRRO OLIMPIA
| REFERENCIA: | SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SI) - SETEMBRO/2024
| DATA BASE: | 2024-09-01
| REFERENCIA: | GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T259 - JUN/2024 (GO) - SEM DESONERAÇÃO
| DATA BASE: | 2024-06-01
| MODALIDADE: | TERCERIZÇÃO GLOBAL
| BDI: | 23.34%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | DESCRIÇÃO | [6 empty] | QTD. | UND.
01 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
1.2 | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS )
| Quatro horas semanais, durante 4 semanas |  |  |  | 4 | 4 | = | 16
[6 empty] | TOTAL | = | 16
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | [8 empty] | V3 | 2.65
| Demolição da parede do consultório para colocar externo o banheiro |  |  |  | 1 | 3 | = | 3 |  | V4 | 8.28
| desconto da porta |  |  |  | -0.8 | 2.1 | = | -1.68
[6 empty] | TOTAL | = | 1.32 |  | V5 | 4.1
2.2 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | [8 empty] | V6 | 2.5
| Porta da entrada |  |  | 2.5 | 2.1 | 2 | = | 10.5 |  | V7 | 12.83
| Portas da cozinha |  |  | 0.9 | 2.1 | 2 | = | 3.78
| Porta do consultório |  |  | 0.8 | 2.1 | 1 | = | 1.68
| Janela do consultório |  |  | 2 | 1.5 | 1 | = | 3
[6 empty] | TOTAL | = | 18.96 |  | V8 | 6.96
2.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | [8 empty] | V6 | 2.5
| Revestimento solto da cozinha |  |  | 3.93 | 3 | 1 | = | 11.79 |  | V7 | 12.83
| Desconto j02 |  |  | 1.5 | 1.5 | -1 | = | -2.25
[6 empty] | TOTAL | = | 9.54 |  | V8 | 6.96
03 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
3.1 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
| Alvenaria de deslocamento da porta do consultório |  |  | 1 | 3 | 1 | = | 3
| Alvenaria de diferença das areas das janelas |  |  | 0.5 | 1 | 1 | = | 0.5
| Desconto Porta do consultório |  |  | 0.9 | 2.1 | -1 | = | -1.89
[6 empty] | TOTAL | = | 1.61
04 | REVESTIMENTO DE PAREDES
4.1 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)
| Área = área de alvenaria c/ descontos de esquadrias x 2 |  |  |  | 1.61 | 2 | = | 3.22
[6 empty] | TOTAL | = | 3.22
4.2 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)
[6 empty] | TOTAL | = | 3.22
4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
| Area removida na cozinha + 10% F.P. |  |  |  | 9.54 | 1.1 | = | 10.494
[6 empty] | TOTAL | = | 10.494
05 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS
5.1 | PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS
| Porta interna da cozinha e do consultório |  |  |  | 1 | 2 | = | 2
[6 empty] | TOTAL | = | 2
06 | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 | PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS
| Porta da Recepção |  |  | 2.5 | 2.1 | TOTAL | = | 5.25
6.2 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA COM VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
| Portao lateral |  |  |  | 0.9 | 1.8 | = | 1.62
| Porta externa da cozinha |  |  |  | 0.9 | 2.1 | = | 1.89
[6 empty] | TOTAL | = | 3.51
6.3 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA
| 3 portas x 3 dobradiças em cada porta |  |  |  |  | TOTAL | = | 9
6.4 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.
| 4 unidades |  |  |  |  | TOTAL | = | 4
6.5 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO COM 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS) C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
| Substituição janela do consultório |  |  | 1.5 | 1 | 1 | = | 1.5
[6 empty] | TOTAL | = | 1.5
07 | PINTURA
7.1 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX
| 80% AREA DE PINTURA EXISTENTE |  |  |  | 1106.3525 | 0.8 | = | 885.082
[6 empty] | TOTAL | = | 885.082
7.2 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE
| 50% da area de pintura esmalte |  |  |  | 0.5 | 91.82 | = | 45.91
[6 empty] | TOTAL | = | 45.91
7.3 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS, INCLUSIVE TETO
| AREA DE REMOÇÃO DA PINTURA ANTIGA | [5 empty] | = | 885.082
[6 empty] | TOTAL | = | 885.082
7.4 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR
INTERNAS
| RECEPÇÃO |  |  | 4.5 | 2.88 | 2 | = | 25.92
|  |  |  | 4 | 2.88 | 1 | = | 11.52
|  |  |  | 2.15 | 2.88 | 1 | = | 6.192
| DESCONTO P05 |  |  | 2.5 | 2.1 | -1 | = | -5.25
| SALA DE ESPERA |  |  | 4.5 | 2.88 | 2 | = | 25.92
|  |  |  | 4 | 2.88 | 1 | = | 11.52
|  |  |  | 2.15 | 2.88 | 1 | = | 6.192
| DESCONTO P02 |  |  | 0.9 | 2.1 | -1 | = | -1.89
| DESCONTO P05 |  |  | 2.5 | 2.1 | -1 | = | -5.25
| CONSULTÓRIO 01 |  |  | 4 | 2.88 | 4 | = | 46.08
| DESCONTO P02 |  |  | 0.9 | 2.1 | -1 | = | -1.89
| DESCONTO J04 |  |  | 1.5 | 1 | -1 | = | -1.5
| CIRCULAÇÃO |  |  | 1 | 2.88 | 2 | = | 5.76
|  |  |  | 7 | 2.88 | 2 | = | 40.32
| DESCONTO P02 |  |  | 0.9 | 2.1 | -3 |  | -5.67
| DESCONTO P01 |  |  | 0.8 | 2.1 | -2 | = | -3.36
| DESCONTO P05 |  |  | 2.5 | 2.1 | -1 | = | -5.25
| CONSULTÓRIO 02 |  |  | 2.9 | 2.88 | 2 | = | 16.704
|  |  |  | 3 | 2.88 | 2 | = | 17.28
| DESCONTO P01 |  |  | 0.8 | 2.1 | -1 | = | -1.68
| DESCONTO J02 |  |  | 1.5 | 1.5 | -1 | = | -2.25
| CONSULTÓRIO 03 |  |  | 3 | 2.88 | 2 | = | 17.28
|  |  |  | 4 | 2.88 | 2 | = | 23.04
| DESCONTO P01 |  |  | 0.8 | 2.1 | -1 | = | -1.68
| DESCONTO J02 |  |  | 1.5 | 1.5 | -1 | = | -2.25
| OFICINA |  |  | 2.85 | 2.88 | 2 | = | 16.416
|  |  |  | 3.1 | 2.88 | 2 | = | 17.856
| DESCONTO P04 |  |  | 0.7 | 2.1 | -1 | = | -1.47
| DML |  |  | 2.9 | 2.5 | 2 | = | 14.5
|  |  |  | 3.4 | 2.5 | 2 | = | 17
| DESCONTO P04 |  |  | 0.7 | 2.1 | -1 | = | -1.47
| DORMITÓRIO |  |  | 3.5 | 2.5 | 2 | = | 17.5
|  |  |  | 2.9 | 2.5 | 2 | = | 14.5
| DESCONTO P04 |  |  | 0.7 | 2.1 | -1 | = | -1.47
| EXTERNAS | [5 empty] | = | 0
| FUNDOS |  |  | 3.15 | 3.1 | 2 | = | 19.53
|  |  |  | 11.7 | 3.1 | 1 | = | 36.27
| DESCONTO P03 |  |  | 0.6 | 2.1 | -1 | = | -1.26
| DESCONTO P04 |  |  | 0.7 | 2.1 | -3 | = | -4.41
| ESTRUTURA PRINCIPAL |  |  | 8.4 | 3.1 | 2 | = | 52.08
|  |  |  | 14.5 | 3.1 | 2 | = | 89.9
| DESCONTO J 02 |  |  | 1.5 | 1.5 | -5 | = | -11.25
| DESCONTO J 03 |  |  | 0.7 | 0.5 | -2 | = | -0.7
| DESCONTO J 04 |  |  | 1.5 | 1 | -1 | = | -1.5
| DESCONTO P05 |  |  | 2.5 | 2.1 | -1 | = | -5.25
| DESCONTO P02 |  |  | 0.9 | 2.1 | -1 | = | -1.89
| PILARES E VIGAS DE RESPALDO |  |  | 0.15 | 2.8 | 16 | = | 6.72
|  |  |  | 0.4 | 2.8 | 16 | = | 17.92
|  |  |  | 25.15 | 0.7 | 2 | = | 35.21
|  |  |  | 25.15 | 0.15 | 1 | = | 3.7725
| MURETAS |  |  | 8.9 | 0.8 | 2 | = | 14.24
| PAREDE DIVISA DA AREA |  |  | 3.25 | 2.8 | 2 | = | 18.2
| DESCONTO P02 |  |  | 0.9 | 2.1 | -2 | = | -3.78
| MURO |  |  | 1.1 | 2.5 | 1 | = | 2.75
|  |  |  | 24.9 | 2.5 | 1 | = | 62.25
|  |  |  | 15.6 | 2.5 | 2 | = | 78
|  |  |  | 8.8 | 2.5 | 2 | = | 44
|  |  |  | 2.9 | 2.5 | 2 | = | 14.5
|  |  |  | 8 | 2.5 | 2 |  | 40
| DESCONTO PORTÃO PRINCIPAL |  |  | 1.2 | 2.1 | -2 | = | -5.04
| DESCONTO PORTÃO DA GARAGEM |  |  | 4 | 2.1 | -2 | = | -16.8
| DESCONTO PORTÃO LATERAL |  |  | 0.9 | 1.8 | -2 | = | -3.24
| FAIXAS | [5 empty] | = | 0
| FUNDOS |  |  | 3.15 | 1.2 | 2 | = | 7.56
|  |  |  | 11.7 | 1.2 | 1 | = | 14.04
| DESCONTO P03 |  |  | 0.6 | 1.2 | -1 | = | -0.72
| DESCONTO P04 |  |  | 0.7 | 1.2 | -3 | = | -2.52
| ESTRUTURA PRINCIPAL |  |  | 8.4 | 1.2 | 2 | = | 20.16
|  |  |  | 14.5 | 1.2 | 2 | = | 34.8
| DESCONTO P05 |  |  | 2.5 | 1.2 | -1 | = | -3
| DESCONTO P02 |  |  | 0.9 | 1.2 | -1 | = | -1.08
| MURETAS |  |  | 8.9 | 1.2 | 2 | = | 21.36
| PAREDE DIVISA DA AREA |  |  | 3.25 | 1.2 | 2 | = | 7.8
| DESCONTO P02 |  |  | 0.9 | 1.2 | -2 | = | -2.16
| MURO |  |  | 1.1 | 1.2 | 1 | = | 1.32
|  |  |  | 24.9 | 1.2 | 1 | = | 29.88
|  |  |  | 15.6 | 1.2 | 2 | = | 37.44
|  |  |  | 8.8 | 1.2 | 2 | = | 21.12
|  |  |  | 2.9 | 1.2 | 2 | = | 6.96
|  |  |  | 8 | 1.2 | 2 |  | 19.2
| DESCONTO PORTÃO PRINCIPAL |  |  | 1.2 | 1.2 | -2 | = | -2.88
| DESCONTO PORTÃO DA GARAGEM |  |  | 4 | 1.2 | -2 | = | -9.6
| DESCONTO PORTÃO LATERAL |  |  | 0.9 | 1.2 | -2 | = | -2.16
| TETOS | [5 empty] | = | 0
| RECEPÇÃO |  |  | 1 | 1 | 17.58 | = | 17.58
| SALA DE ESPERA |  |  | 1 | 1 | 17.7 | = | 17.7
| CONSULTÓRIO 01 |  |  | 1 | 1 | 15.61 | = | 15.61
| CONSULTÓRIO 02 |  |  | 1 | 1 | 8.66 | = | 8.66
| CONSULTÓRIO 03 |  |  | 1 | 1 | 11.85 | = | 11.85
| CIRCULAÇÃO |  |  | 1 | 1 | 6.9 | = | 6.9
| BANHEIRO MASC. |  |  | 1 | 1 | 5.11 | = | 5.11
| BANHEIRO FEM. |  |  | 1 | 1 | 5.07 | = | 5.07
| COPA |  |  | 1 | 1 | 19.16 | = | 19.16
| OFICINA |  |  | 1 | 1 | 8.75 | = | 8.75
| WC - SOCIAL |  |  | 1 | 1 | 3.05 | = | 3.05
[6 empty] | TOTAL | = | 1106.3525
7.5 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO
| porta p03 |  | 1 | 0.6 | 2.1 | 2 | = | 2.52
| porta p04 |  | 3 | 0.8 | 2.1 | 2 | = | 10.08
| porta p05 |  | 1 | 2.5 | 2.1 | 2 | = | 10.5
| portão principal |  | 1 | 1.2 | 2.1 | 2 | = | 5.04
| portão lateral |  | 1 | 0.9 | 1.8 | 2 | = | 3.24
| portão garagem |  | 1 | 4 | 2.2 | 2 | = | 17.6
| grades das muretas |  | 3 | 3.1 | 1.4 | 2 | = | 26.04
| portão do muro lateral |  | 1 | 4 | 2.1 | 2 | = | 16.8
[6 empty] | TOTAL | = | 91.82
7.6 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS
| P01 |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 2 | = | 6.72
| P02 |  | 0.9 | 2.1 | 4 | 2 | = | 15.12
[6 empty] | TOTAL | = | 21.84
7.7 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)
| rampas |  |  | 1.65 | 3 | 1.2 | = | 5.94
[6 empty] | TOTAL | = | 5.94
08 | DIVERSOS
8.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)
| Obra será executada em 1 mes, sendo 20 horas por semana = 20*4 |  |  |  |  | TOTAL | = | 400
8.2 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA
| 1,5 de comprimento em cada entrada principal |  |  |  | 3 | 1.5 | = | 4.5
[6 empty] | TOTAL | = | 4.5
Bom Jesus-GO, 15 de outubro de 2024.
______________________________________________________________
Yanne Duarte Gonzaga
Engenheira Civil CREA-GO 1022369989/AP

## ORÇAMENTO
OBRA: | REFORMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RADION JOAQUIM DE CARVALHO
ENDEREÇO: | AV. FREDERICO SARAIVA, N° 700 - BAIRRO OLIMPIA
REFERENCIA: | SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SI) - SETEMBRO/2024
DATA BASE: | 2024-09-01
REFERENCIA: | GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T259 - JUN/2024 (GO) - SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE: | 2024-06-01
MODALIDADE: | TERCERIZÇÃO GLOBAL
BDI: | 23.34% | [9 empty] | Bom Jesus-GO, 15 de outubro de 2024.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | TAB. | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QTD. | CUSTO MAT. | CUSTO M.O. | VALOR UNIT. | VALOR UNITARIO C/ BDI | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL C/ BDI
01 | 187 |  | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | [6 empty] | 352 | 434.1551 | 434.1551
1.2 | 250112 | GO | ADMINISTRATIVO DE OBRAS - (OBRAS CIVIS ) | h | 16 | 0 | 22 | 22 | 27.1347 | 352 | 434.1551
02 | 164 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 224.6814 | 277.121 | 277.121
2.1 | 20118 | GO | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m² | 1.32 | 0 | 42.4 | 42.4 | 52.296 | 55.968 | 69.0307
2.2 | 20106 | GO | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 18.96 | 0 | 6.77 | 6.77 | 8.3501 | 128.3592 | 158.3176
2.3 | 20115 | GO | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m² | 9.54 | 0 | 4.23 | 4.23 | 5.2173 | 40.3542 | 49.7727
03 | 172 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [6 empty] | 87.66 | 108.12 | 108.1194
3.1 | 100160 | GO | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m² | 1.61 | 24.61 | 29.84 | 54.45 | 67.1584 | 87.66 | 108.12
04 | 182 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 707.9694 | 873.2061 | 873.2061
4.1 | 200150 | GO | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | m² | 3.22 | 3.67 | 1.29 | 4.96 | 6.1176 | 15.9712 | 19.6988
4.2 | 200403 | GO | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m² | 3.22 | 2.93 | 16.11 | 19.04 | 23.4838 | 61.3088 | 75.618
4.3 | 87273 | SI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 10.494 | 39.21 | 20.89 | 60.1 | 74.1271 | 630.6894 | 777.8893
05 | 179 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | [6 empty] | 1596.36 | 1968.9429 | 1968.9429
5.1 | 170110 | GO | PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS | un | 2 | 636.19 | 161.99 | 798.18 | 984.4714 | 1596.36 | 1968.9429
06 | 180 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 6072.584 | 7489.8964 | 7489.8964
6.1 | 180507 | GO | PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS | m² | 5.25 | 300.59 | 48.74 | 349.33 | 430.862 | 1833.9825 | 2262.0254
6.2 | 180113 | GO | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA COM VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | 1.89 | 728.32 | 45.03 | 773.35 | 953.8462 | 1461.6315 | 1802.7694
6.3 | 230202 | GO | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA | un | 9 | 8.61 | 9.86 | 18.47 | 22.7808 | 166.23 | 205.0273
6.4 | 230102 | GO | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. | un | 4 | 141.28 | 23.41 | 164.69 | 203.1279 | 658.76 | 812.5115
6.5 | 180112 | GO | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO COM 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS) C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | 1.5 | 1253.32 | 48 | 1301.32 | 1605.0419 | 1951.98 | 2407.5629
07 | 188 |  | PINTURA | [6 empty] | 34506.5203 | 42560.1792 | 42560.1792
7.1 | 260104 | GO | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m² | 885.082 | 0 | 5.84 | 5.84 | 7.203 | 5168.8789 | 6375.2708
7.2 | 260105 | GO | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | m² | 45.91 | 1.75 | 7.31 | 9.06 | 11.1746 | 415.9446 | 513.0241
7.3 | 261300 | GO | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS, INCLUSIVE TETO | m² | 885.082 | 2.41 | 10.22 | 12.63 | 15.5778 | 11178.5857 | 13787.6148
7.4 | 261000 | GO | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m² | 1106.3525 | 4.93 | 8.38 | 13.31 | 16.4165 | 14725.5518 | 18162.426
7.5 | 261602 | GO | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 91.82 | 10.52 | 15.66 | 26.18 | 32.2903 | 2403.8476 | 2964.8943
7.6 | 260901 | GO | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m² | 21.84 | 17.59 | 7.01 | 24.6 | 30.3415 | 537.264 | 662.6589
7.7 | 261703 | GO | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m² | 5.94 | 3.46 | 9.41 | 12.87 | 15.8738 | 76.4478 | 94.2904
08 | 189 |  | DIVERSOS | [6 empty] | 8067.305 | 9950.1759 | 9950.1759
8.1 | 270501 | GO | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 400 | 1.91 | 2.19 | 4.1 | 5.0569 | 1640 | 2022.7683
8.2 | 105000 | SI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA | m | 4.5 | 1015.6 | 412.69 | 1428.29 | 1761.6461 | 6427.305 | 7927.4076
|  |  | TOTAL GERAL | [6 empty] | 51615.0801 | 63661.7967 | 63661.7961
Obs.: | Este orçamento atende ao detalhamento de encargos sociais estabelecido pela GOINFRA e SINAPI.
Este orçamento foi elaborado utilizando planilhas sem desoneração.
_________________________________________________________________________
Yanne Duarte Gonzaga
Engenheira Civil CREA-GO 1022369989/AP

## BDI
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE BOM JESUS
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
PLANILHA ANALÍTICA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
(SEM DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA)
1.0 | DESPESAS INDIRETAS | [5 empty] | % sobre Preço de Venda
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 5.65
A | Administração Central | [5 empty] | 4 | 0.04
B | Despesas Financeiras | [5 empty] | 0.56 | 0.0056
C | Risco | [5 empty] | 0.97 | 0.0097
D | Seguros e Garantias | [5 empty] | 0.12 | 0.0012
1.2 | TRIBUTO | [5 empty] | 8.15 | 0.0815
E | PIS | [5 empty] | 0.65 | 0.0065
F | COFINS | [5 empty] | 3 | 0.03
G | ISS | [5 empty] | 0 | 0
H | CPRB | [5 empty] | 4.5 | 0.045
2.0 | LUCRO | [5 empty] | 7.2
I | Lucro | [5 empty] | 7.2 | 0.072
| BDI = |  | (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
|  |  | ________________________ |  |  | -1
(1-l)
SENDO:
| AC: |  | taxa de administração central;
| S: |  | taxa de seguros;
| R: |  | taxa de riscos;
| G: |  | taxa de garantias;
| DF: |  | taxa de despesas financeiras;
| L: |  | taxa de lucro/remuneração;
| l: |  | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS,ISS,CPRB).
| BDI: |  |  |  |  | (((1+0,0380+0,0032+0,0050)*(1+0,0102)*(1+0,0664))/(1-(0,0065+0,0300+0,0400+0,0450)))-1
| BDI: | 23.34%
___________________________
| TAXA ANALÍTICA DE BDI (%) | [5 empty] | 23.34%
Observações:
I - | Portaria n° 545, de 11 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial de União de 12 de junho de 2012 e Lei n° 12.546/11, incluído pela Lei n° 12.844/13, publicada em Edição Extra do DOU de 19/07/2103;
II - | O percentual total apurado do BDI deverá incidir de forma direta sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço;
III - | Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante, conforme Súmula/TCU n° 254/2010;
IV - | A inserção do item "I" decorre das alterações promovidas pela Lei n° 12.844/2013, conforme orientação do Acórdão TCU n° 2.293/2013-Plenário.
Bom Jesus-GO, 15 de outubro de 2024.
__________________________________________
Yanne Duarte Gonzaga
Engenheira Civil CREA-GO 1022369989/AP

## CRONOGRAMA
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE BOM JESUS
OBRA: | REFORMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RADION JOAQUIM DE CARVALHO
ENDEREÇO: | AV. FREDERICO SARAIVA, N° 700 - BAIRRO OLIMPIA
REFERENCIA: | SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SI) - SETEMBRO/2024
DATA BASE: | 2024-09-01
REFERENCIA: | GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T259 - JUN/2024 (GO) - SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE: | 2024-06-01
MODALIDADE: | TERCERIZÇÃO GLOBAL
BDI: | 23.34%
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | MÊS 01
1 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 352 | 0.682% | 0.682%
352
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 224.6814 | 0.4353% | 0.4353%
224.6814
3 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 87.66 | 0.1698% | 0.1698%
87.66
4 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 707.9694 | 1.372% | 1.372%
707.9694
5 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | 1596.36 | 3.093% | 3.093%
1596.36
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 6072.584 | 11.77% | 11.77%
6072.584
7 | PINTURA | 34506.5203 | 66.85% | 66.85%
34506.5203
8 | DIVERSOS | 8067.305 | 15.63% | 15.63%
8067.305
| VALOR TOTAL MENSAL S/BDI |  |  | 51615.0801
| VALOR TOTAL ACUMULADO S/ BDI | 51615.0801 |  | 51615.0801
| VALOR TOTAL MENSAL C/ BDI (28,29%) |  |  | 63661.7961
| VALOR TOTAL ACUMULADO C/ BDI (27,70%) | 63661.7961 |  | 63661.7961
| PERCENTUAL TOTAL MENSAL |  |  | 100%
| PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO |  | 100% | 100%
Bom Jesus-GO, 15 de outubro de 2024.
_______________________________________________
Yanne Duarte Gonzaga
Engenheira Civil CREA-GO 1022369989/AP