TRIBUNALꢀREGIONALꢀELEITORALꢀDEꢀRORAIMA

SEÇÃOꢀDEꢀLICITAÇÕES

ꢀ

ꢀ

ANÁLISEꢀDEꢀRISCOSꢀ/ꢀ2026

AꢀpresenteꢀAnáliseꢀdeꢀRiscosꢀtemꢀporꢀfinalidadeꢀidentificar,ꢀavaliarꢀeꢀtratarꢀosꢀprincipaisꢀriscosꢀassociadosꢀaoꢀprocessoꢀdeꢀcontrataçãoꢀde

empresaꢀespecializadaꢀnaꢀprestaçãoꢀdeꢀserviçosꢀgráficosꢀeꢀimpressãoꢀdeꢀmateriaisꢀinstitucionais,ꢀnoꢀâmbitoꢀdoꢀTribunalꢀRegionalꢀEleitoral

deꢀRoraima.

Aꢀidentificaçãoꢀdosꢀriscosꢀfoiꢀrealizadaꢀconsiderandoꢀasꢀfasesꢀdoꢀprocessoꢀdeꢀcontratação,ꢀabrangendoꢀtantoꢀosꢀriscosꢀrelacionadosꢀao

planejamentoꢀeꢀàꢀseleçãoꢀdoꢀfornecedorꢀquantoꢀaquelesꢀinerentesꢀàꢀexecuçãoꢀcontratual.ꢀParaꢀcadaꢀriscoꢀidentificado,ꢀforamꢀanalisadas

suasꢀcausas,ꢀimpactosꢀpotenciaisꢀeꢀprobabilidadeꢀdeꢀocorrência,ꢀbemꢀcomoꢀdefinidasꢀaçõesꢀpreventivasꢀeꢀmedidasꢀdeꢀcontingência,ꢀcomꢀa

indicaçãoꢀdosꢀrespectivosꢀresponsáveis.

Oꢀ presenteꢀ instrumentoꢀ visaꢀ subsidiarꢀ aꢀ tomadaꢀ deꢀ decisãoꢀ daꢀ Administração,ꢀ contribuindoꢀ paraꢀ oꢀ aumentoꢀ daꢀ previsibilidade,ꢀ da

eficiênciaꢀeꢀdaꢀsegurançaꢀnaꢀconduçãoꢀdaꢀcontratação,ꢀemꢀconformidadeꢀcomꢀosꢀprincípiosꢀestabelecidosꢀnaꢀLeiꢀnºꢀ14.133/2021.

ꢀ

1ꢀ–ꢀRiscosꢀdaꢀFaseꢀdeꢀPlanejamentoꢀdaꢀContratação

Nível

de

Açãoꢀde

Contingência

Risco

Probabilidade Impacto Risco

AçãoꢀPreventiva

Responsável

Responsável

(Pꢀx

I)

Unidade

Demandante

Déficit

orçamentário

Readequar

escopo

Média

Baixa

Alto

Alto

PreverꢀnoꢀPCAꢀeꢀassegurarꢀdotação

Administração

/ꢀSALO

Pesquisaꢀde

preços

inadequada

Equipeꢀde

Contratação

Revisãoꢀda

pesquisa

Equipeꢀde

Contratação

Médio

Baixo PesquisaꢀconformeꢀINꢀ65/2021

Definir,ꢀ noꢀ Termoꢀ deꢀ Referênciaꢀ eꢀ no

edital,ꢀ apenasꢀ asꢀ especificaçõesꢀ técnicas

estritamenteꢀ necessáriasꢀ àꢀ adequada

execuçãoꢀ doꢀ objeto,ꢀ fundamentadasꢀ em

requisitosꢀ deꢀ desempenho,ꢀ qualidadeꢀ e

funcionalidade,ꢀ vedadaꢀ aꢀ inclusãoꢀ de

Especificações

restritivas

Equipeꢀde

Equipeꢀde

Contratação

Baixa

Alto

Médio

RevisãoꢀdoꢀTR

exigênciasꢀexcessivas,ꢀirrelevantesꢀouꢀque Contratação

possamꢀ restringirꢀ indevidamenteꢀ

a

competitividade,ꢀ deꢀ modoꢀ aꢀ assegurarꢀ a

amplaꢀ participaçãoꢀ deꢀ interessadosꢀ eꢀ a

seleçãoꢀdaꢀpropostaꢀmaisꢀvantajosaꢀparaꢀa

Administração.

ꢀ

2ꢀ–ꢀRiscosꢀdaꢀFaseꢀdeꢀSeleçãoꢀdoꢀFornecedor

Nível

de

Açãoꢀde

Contingência

Risco

Probabilidade Impacto Risco AçãoꢀPreventiva

Responsável

Responsável

(Pꢀx

I)

Detalharꢀ

formaꢀ

objetivaꢀ

precisaꢀ

de

clara,

e

as

especificações

técnicasꢀ

serviçosꢀ

Termoꢀ

dos

no

de

Referênciaꢀ eꢀ no

edital,ꢀ incluindo

descrição

completaꢀ

materiais,

padrõesꢀ

dos

de

qualidade,

dimensões,

acabamentos,

prazosꢀ

condiçõesꢀ

execução,

evitando

Equipeꢀde

Contratação

Ajustesꢀe

respostas

Pregoeiro/Equipe

deꢀContratação

Questionamentos/impugnações

Média

Alto

Alto

e

de

ambiguidades,

omissõesꢀ

ou

interpretações

dúbias,ꢀ deꢀ modo

aꢀ assegurarꢀ

SEI 0001010-82.2026.6.23.8000 / pg. 1

o

Análise de Riscos 1037334

pleno

entendimento

porꢀ parteꢀ dos

licitantesꢀ

reduzirꢀ

e

a

ocorrênciaꢀ

de

questionamentos

eꢀimpugnações.

Estruturarꢀ

Termoꢀ

o

de

Referênciaꢀ eꢀ o

editalꢀ comꢀ base

emꢀ

critérios

objetivos,

proporcionaisꢀ

e

compatíveisꢀ com

oꢀ

objetoꢀ

da

contratação,

privilegiandoꢀ

descriçãoꢀ

desempenhoꢀ

resultados

a

por

e

Equipeꢀde

Contratação

Revisãoꢀdo

edital

Equipeꢀde

Contratação

Diminuiçãoꢀdaꢀcompetitividade

Baixa

Alto

Médio

esperados,

sempreꢀ

que

e

possível,ꢀ

evitando

exigências

desnecessárias,

cumulativasꢀ ou

desproporcionais

queꢀ

possam

restringirꢀ

a

participaçãoꢀ de

licitantes.

Estabelecer,ꢀ no

editalꢀ

Termoꢀ

eꢀ

no

de

Referência,

requisitosꢀ

habilitação

técnicaꢀ

de

e

econômico-

financeira

compatíveisꢀ

e

proporcionaisꢀ ao

objeto,

assegurandoꢀ

a

comprovaçãoꢀ da

capacidade

operacionalꢀ da

licitanteꢀ

execuçãoꢀ

serviços.

Procederꢀ

para

dos

à

Convocar

próximo

colocado

Seleçãoꢀdeꢀfornecedor

inadequado

Equipeꢀde

Contratação/Pregoeiro

Baixa

Alto

Médio análise

criteriosaꢀ

Pregoeiro

da

documentação

deꢀ habilitaçãoꢀ e

daꢀ

proposta

apresentada,

incluindoꢀ

a

verificaçãoꢀ

exequibilidade

da

dosꢀ preços,ꢀ da

compatibilidade

dosꢀatestadosꢀde

capacidade

técnicaꢀ

e,

quando

necessário,ꢀ

realizaçãoꢀ

a

de

diligênciasꢀ para

confirmaçãoꢀ das

informações

prestadas.

ꢀ

3ꢀ–ꢀRiscosꢀdaꢀFaseꢀdeꢀExecuçãoꢀContratual

Nível

de

Risco

Probabilidade Impacto Risco

AçãoꢀPreventiva

Responsável

AçãoꢀdeꢀContingência

Responsável

(Pꢀx

I)

Análise de Riscos 1037334

SEI 0001010-82.2026.6.23.8000 / pg. 2

Notificar

formalmenteꢀ

contratadaꢀ

regularização

a

para

imediataꢀ daꢀ entrega,

fixandoꢀ prazoꢀ exíguo

eꢀ

justificandoꢀ

a

da

Estabelecerꢀ prazosꢀ de

urgênciaꢀ

execuçãoꢀ clarosꢀ

compatíveisꢀ comꢀ

complexidadeꢀ

e

a

dos

demanda.ꢀ Aplicarꢀ as

glosasꢀ previstasꢀ no

IMRꢀ

caracterizadoꢀ

e,ꢀ

quando

o

serviços,ꢀ

prevendo

objetivo

cronogramaꢀ

descumprimento

paraꢀ cadaꢀ ordemꢀ de

serviço,ꢀ bemꢀ como

contratual,ꢀ instaurar

procedimentoꢀ para

mecanismosꢀ

controleꢀ

acompanhamento

contínuoꢀ

de

e

aplicaçãoꢀ

penalidades.ꢀ

situaçõesꢀ

de

Em

críticas,

Fiscalização

Contratual/Gestão

Contratual

Atrasoꢀna

entrega

Equipeꢀde

Contratação

Média

Alto

Alto

das

adotarꢀ medidasꢀ para

demandas.ꢀ Incluirꢀ no

instrumentoꢀ contratual

mitigaçãoꢀ

impacto,ꢀ

priorizaçãoꢀ

demandas

essenciais,

reprogramaçãoꢀ

do

como

de

níveisꢀ

mensuráveisꢀ

comꢀ

deꢀ

serviço

(IMR),

definiçãoꢀ

de

penalidadesꢀ eꢀ glosas

de

proporcionaisꢀ

descumprimento.

ao

cronogramasꢀ e,ꢀ se

necessário,

acionamentoꢀ

fornecedor

do

remanescenteꢀ

contratação

emergencial,ꢀ

ou

nos

termosꢀ daꢀ legislação

vigente.

Recusarꢀformalmente

osꢀ materiaisꢀ em

desacordoꢀ comꢀ as

especificações,

Definirꢀ especificações

técnicasꢀ detalhadasꢀ e

padronizadasꢀnoꢀTermo

deꢀ

incluindoꢀ

Referência,

requisitos

registrandoꢀ

as

inconformidades

identificadas,ꢀ

mínimosꢀ deꢀ qualidade,

e

tipoꢀ

deꢀ

material,

exigirꢀ aꢀ substituição

integral,ꢀ semꢀ ônus

adicional,ꢀ noꢀ prazo

gramatura,

acabamentoꢀ

e

desempenhoꢀ esperado.

estabelecidoꢀ

pela

Preverꢀ

a

Fiscalização

Contratual/Gestão

Contratual

Baixaꢀqualidade

dosꢀmateriais

Equipeꢀde

Contratação

Administração.

Aplicarꢀ asꢀ glosas

cabíveisꢀ e,ꢀ emꢀ caso

Média

Alto

Alto

obrigatoriedadeꢀ

de

controleꢀ deꢀ qualidade

porꢀ parteꢀ da

deꢀ

adotarꢀ

reincidência,

medidas

contratada,ꢀ bemꢀ como

aꢀ possibilidadeꢀ de

exigênciaꢀ deꢀ amostras

ouꢀ provasꢀ digitais

prévias,ꢀ assegurando

sancionatórias.

Suspenderꢀoꢀatestoꢀe

oꢀ pagamentoꢀ atéꢀ a

regularizaçãoꢀ

entrega,

da

queꢀ

osꢀ

materiais

atendamꢀ aosꢀ padrões

institucionaisꢀ antesꢀ da

produçãoꢀemꢀescala.

assegurandoꢀ

a

conformidadeꢀcomꢀos

padrõesꢀexigidos.

Determinarꢀ

imediataꢀcorreçãoꢀou

reexecuçãoꢀ dos

serviçosꢀ queꢀ não

a

Padronizarꢀ

as

solicitaçõesꢀ porꢀ meio

deꢀ ordensꢀ deꢀ serviço

detalhadasꢀ eꢀ exigirꢀ a

validaçãoꢀ préviaꢀ de

atendamꢀ

às

especificações

provaꢀ

digitalꢀ

ou

técnicas,ꢀ comꢀ base

nasꢀ evidências

registradasꢀ pelo

fiscalꢀ doꢀ contrato.

Formalizarꢀ

ocorrência,ꢀ aplicar

asꢀ glosas

modeloꢀ doꢀ material

antesꢀ doꢀ inícioꢀ da

produção,ꢀ deꢀ modoꢀ a

assegurarꢀ

alinhamentoꢀ entreꢀ as

o

a

Fiscalização

Contratual/Gestão

Contratual

Desconformidade

técnica

Equipeꢀde

Contratação

Média

Médio

Médio especificações

demandadasꢀ

produtoꢀ

eꢀ

o

correspondentesꢀ

condicionarꢀ

e

o

final.

Estabelecer

mecanismosꢀformaisꢀde

conferênciaꢀ

aprovaçãoꢀ

Administração,

reduzindoꢀ

possibilidadeꢀ

divergênciasꢀ

execução.

recebimento

definitivoꢀ àꢀ plena

adequaçãoꢀdoꢀobjeto.

e

pela

Emꢀ

casos

recorrentes,ꢀavaliarꢀa

a

de

na

aplicaçãoꢀ

penalidadesꢀ

eventualꢀ

de

a

rescisão

eꢀ

contratual.

Formalizarꢀ todasꢀ as

Análise de Riscos 1037334

SEI 0001010-82.2026.6.23.8000 / pg. 3

interaçõesꢀ porꢀ meio

dosꢀ canaisꢀ oficiais

Definirꢀ fluxoꢀ formalꢀ de

comunicaçãoꢀ entreꢀ as

partes,ꢀ comꢀ indicação

definidosꢀ

no

contrato,ꢀregistrando

asꢀ ocorrênciasꢀ eꢀ as

orientações

prestadas.ꢀ Notificar

aꢀ contratadaꢀ para

correçãoꢀ dasꢀ falhas

deꢀ

pontosꢀ

focais

pela

prazos

responsáveisꢀ

interlocução,ꢀ

paraꢀ respostaꢀ eꢀ canais

oficiaisꢀ paraꢀ registro

dasꢀ demandas.ꢀ Exigir

identificadasꢀ

e

queꢀ

todasꢀ

as

reforçarꢀ osꢀ fluxosꢀ de

comunicação

estabelecidos.ꢀ Caso

Fiscalização

Contratual/Gestão

Contratual

Fiscalização

Contratual/Gestão

Contratual

Falhasꢀna

comunicação

solicitações,ꢀ ajustesꢀ e

Média

Médio

Médio

validaçõesꢀ

sejam

formalizados,

preferencialmenteꢀ por

persistamꢀ

as

inconsistências,

meioꢀ

eletrônico,

aplicarꢀ asꢀ medidas

contratuaisꢀ cabíveis

eꢀ promoverꢀ ajustes

operacionais,ꢀ como

assegurando

rastreabilidade,

clarezaꢀ nasꢀ instruções

eꢀ reduçãoꢀ deꢀ erros

redefiniçãoꢀ

de

decorrentesꢀ

interpretações

inadequadas.

de

pontosꢀ focaisꢀ ou

reforçoꢀ

mecanismosꢀ

controleꢀ

nos

de

e

acompanhamento.

ꢀ

Dianteꢀdaꢀanáliseꢀrealizada,ꢀverifica-seꢀqueꢀosꢀriscosꢀidentificadosꢀsãoꢀcompatíveisꢀcomꢀaꢀnaturezaꢀdoꢀobjetoꢀeꢀpodemꢀserꢀadequadamente

mitigadosꢀmedianteꢀaꢀadoçãoꢀdasꢀmedidasꢀpreventivasꢀeꢀdeꢀcontingênciaꢀpropostas.

Observa-seꢀqueꢀaꢀmaiorꢀparteꢀdosꢀriscosꢀconcentra-seꢀnaꢀfaseꢀdeꢀexecuçãoꢀcontratual,ꢀespecialmenteꢀnoꢀqueꢀseꢀrefereꢀaoꢀcumprimentoꢀde

prazos,ꢀqualidadeꢀdosꢀmateriaisꢀeꢀvariaçãoꢀdaꢀdemanda,ꢀaspectosꢀqueꢀserãoꢀdevidamenteꢀtratadosꢀporꢀmeioꢀdaꢀdefiniçãoꢀdeꢀrequisitos

técnicosꢀclaros,ꢀestabelecimentoꢀdeꢀprazosꢀobjetivosꢀeꢀutilizaçãoꢀdeꢀInstrumentoꢀdeꢀMediçãoꢀdeꢀResultadoꢀ(IMR).

Adicionalmente,ꢀosꢀriscosꢀrelacionadosꢀaoꢀprocessoꢀdeꢀcontrataçãoꢀapresentamꢀbaixaꢀaꢀmédiaꢀprobabilidadeꢀdeꢀocorrência,ꢀpodendoꢀser

controladosꢀporꢀmeioꢀdeꢀplanejamentoꢀadequado,ꢀpesquisaꢀdeꢀpreçosꢀconsistenteꢀeꢀobservânciaꢀdasꢀnormasꢀlegaisꢀaplicáveis.

Dessaꢀ forma,ꢀ conclui-seꢀ queꢀ aꢀ contrataçãoꢀ pretendidaꢀ éꢀ viávelꢀ sobꢀ aꢀ óticaꢀ daꢀ gestãoꢀ deꢀ riscos,ꢀ desdeꢀ queꢀ observadasꢀ asꢀ medidas

estabelecidasꢀnesteꢀdocumento,ꢀrecomendando-seꢀoꢀprosseguimentoꢀdoꢀprocessoꢀdeꢀcontratação.

ꢀ

BoaꢀVistaꢀ-ꢀRR,ꢀdataꢀdaꢀassinaturaꢀeletrônica.

ꢀ

EquipeꢀdeꢀPlanejamentoꢀdaꢀContratação

ꢀ

ÉlissanꢀPaulaꢀRodriguesꢀPando

Integranteꢀdemandante

ꢀ

JecksonꢀSouzaꢀCruz

Integranteꢀadministrativo

BoaꢀVista,ꢀ19ꢀdeꢀabrilꢀdeꢀ2026.

DocumentoꢀassinadoꢀeletronicamenteꢀporꢀÉLISSANꢀPAULAꢀRODRIGUESꢀPANDO,ꢀAssessoraꢀdeꢀComunicaçãoꢀSocial,ꢀemꢀ27/04/2026,ꢀàsꢀ08:28,

conformeꢀart.ꢀ1º,ꢀIII,ꢀ"b",ꢀdaꢀLeiꢀ11.419/2006.

Aꢀautenticidadeꢀdoꢀdocumentoꢀpodeꢀserꢀconferidaꢀnoꢀsiteꢀhttps://sei.tre-rr.jus.br/autenticidadeꢀinformandoꢀoꢀcódigoꢀverificadorꢀ1037334ꢀeꢀoꢀcódigoꢀCRC

FD8CDD5E.

0001010-82.2026.6.23.8000

1037334v8

Análise de Riscos 1037334

SEI 0001010-82.2026.6.23.8000 / pg. 4