OBJETO:

REVITALIZAÇÃO DO CARTÓRIO ELETORAL DA 1ª ZE/RR

AV Santos Dumont, S/N – São Pedro - CEP: 69.345-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENDEREÇO:

ITEM

SERVIÇOS

SERVIÇOS INICIAIS

DIA 1 AO DIA 15

5,00%

3.487,05

DIA 16 AO DIA 30

35,00%

DIA 31 AO DIA 45

30,00%

TOTAL

9.963,01

%

3

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

3.487,05

2.988,90

3,59%

5

0,00%

25,00%

25,00%

REDE ELÉTRICA

21.372,40

10.686,20

10.686,20

42.744,80 15,39%

62.585,96 22,53%

12.470,80 4,49%

20.232,20 7,28%

31.896,17 11,48%

42.113,68 15,16%

3

0,00%

20,00%

50,00%

PINTURA

18.775,79

12.517,19

31.292,98

5

0,00%

50,00%

ACESSIBILIDADE

PAREDES, PAINEIS E VIDROS

6.235,40

6.235,40

5

0,00%

50,00%

10.116,10

10.116,10

3

0,00%

30,00%

40,00%

FORROS E DIVISÓRIAS

PISOS

9.568,85

9.568,85

12.758,47

4

0,00%

40,00%

20,00%

16.845,47

16.845,47

8.422,74

1

00,00%

DIVERSOS

13.841,65

13.841,65

3.253,09

7.871,95

19.289,02

8.029,45

2.053,94

4,98%

1,17%

2,83%

6,94%

2,89%

0,74%

4

0,00%

60,00%

SUPERESTURA

1.301,24

1.951,85

4

3

0,00%

0,00%

40,00%

20,00%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

3.148,78

3.148,78

1.574,39

70,00%

5.786,71

13.502,31

3

0,00%

70,00%

COBERTURA

2.408,83

5.620,61

3

0,00%

70,00%

MANUTENÇÃO DE MURO EM ALVENARIA

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

616,18

1.437,76

3

5,00%

35,00%

497,04

30,00%

426,04

497,04

1.420,13 0,51%

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

91.515,61

91.515,61

115.309,67

32,95%

106.244,49

197.760,10

249.177,73

38,25%

80.005,72

277.765,83

349.984,94

28,80%

R$ 277.765,83 100,0%

TOTAL ACUMULADO COM BDI

PERCENTUAL SIMPLES

R$ 349.984,94

-

PERCENTUAL ACUMULADO

32,95%

71%

100%