OBJETO:

REVITALIZAÇÃO DO CARTÓRIO ELETORAL DA 5ª ZE/RR

Fórum Advogado Illo Augusto dos Santos - Av. Nazaré Figueiras, 2077 - Bairro Pintolândia - CEP 69316-715

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENDEREÇO:

ITEM

SERVIÇOS

DIA 1 AO DIA 15

0,00%

4.952,55

DIA 16 AO DIA 30

50,00%

DIA 31 AO DIA 45

TOTAL

%

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

9

SERVIÇOS INICIAIS

PINTURA

4.952,55

9.905,10

5,00%

2

5,00%

25,00%

50,00%

10.166,34

10.166,34

20.332,68

40.665,36 20,51%

25.006,02 12,61%

55.722,50 28,10%

29.340,56 14,80%

35.224,69 17,76%

5

0,00%

50,00%

ACESSIBILIDADE

12.503,01

12.503,01

3

0,00%

30,00%

40,00%

BANHEIROS (PISOS, DIVISORIAS, LOUÇAS E METAIS e

REVESTIMENTOS)

16.716,75

16.716,75

22.289,00

3

0%

30%

40%

COZINHA (ALVENARIA, PISO, DIVISORIA E

REVESTIMENTOS)

8.802,17

8.802,17

11.736,23

5

0,00%

50,00%

DIVERSOS

17.612,35

17.612,35

5

0,00%

50,00%

498,72

PEÇAS EM CONCRETO MOLDADOS IN LOCO

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

498,72

997,44

0,50%

0,72%

3

5,00%

35,00%

497,03

30,00%

426,02

497,03

1.420,08

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

41.134,84

41.134,84

51.829,89

20,75%

71.748,91

112.883,75

142.233,52

36,19%

85.398,00

198.281,75

249.835,01

43,07%

R$ 198.281,75 100,0%

TOTAL ACUMULADO COM BDI

PERCENTUAL SIMPLES

R$ 249.835,01

PERCENTUAL ACUMULADO

20,75%

57%

100%