## DADOS
PREENCHER COM AS INFORMAÇÕES DO ORÇAMENTO
Objeto: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 01 PORTAL TURÍSTICO EM PAÇO DO LUMIAR – MA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO, VILA DO PAÇO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832525/2016/MTUR/CAIXA” CONFORME SUAS ATUALIZAÇÕES DE META E REPROGRAMAÇÃO”, EM ACORDO COM O PROJETO BÁSICO
Local: |  | PAÇO DO LUMIAR -MA.
Data Base: |  | SINAPI 04/2025 - Maranhão; SICRO3 01/2025 - Maranhão; ORSE 02/2025 - Sergipe; SEINFRA 028 - Ceará
BDI: |  | 22.47%
BDI DIFERENCIADO: |  | 0%
ENCARGOS SOCIAIS: |  | SEM DESONERAÇÃO | <= INFORME SE A MÃO DE OBRA SERÁ "COM DESONERAÇÃO" OU "SEM DESONERAÇÃO"
| HORISTA | 112.7%
| MENSALISTA | 70.19%
Revisão: |  | 0
Data: |  | Paço do Lumiar-MA, 06 de outubro de 2025.
REPRESENTANTE PELA ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |  | Fernando Aragão Costa
Engenheiro
1115360060
Apoio Técnico
COM DESONERAÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

## RESUMO
0
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 01 PORTAL TURÍSTICO EM PAÇO DO LUMIAR – MA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO, VILA DO PAÇO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832525/2016/MTUR/CAIXA” CONFORME SUAS ATUALIZAÇÕES DE META E REPROGRAMAÇÃO”, EM ACORDO COM O PROJETO BÁSICO
Local: | PAÇO DO LUMIAR -MA.
Data Base: | SINAPI 04/2025 - Maranhão; SICRO3 01/2025 - Maranhão; ORSE 02/2025 - Sergipe; SEINFRA 028 - Ceará
BDI: | 22.47% |  | ENCARGOS SOCIAIS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI DIF.: | 0% |  | Horista | 112.7%
Revisão: | 0 |  | Mensalista | 70.19%
RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | PREÇO TOTAL | PESO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0%
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0%
3 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  |  | 3076.17 | 1.456%
4 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 29767.8 | 14.09%
5 | COBERTURA |  |  | 10957.26 | 5.185%
6 | PISOS |  |  | 11861.28 | 5.613%
7 | ALVENARIA |  |  | 3761.91 | 1.78%
8 | REVESTIMENTO |  |  | 93198.1 | 44.1%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 6372.11 | 3.015%
10 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 8170.54 | 3.866%
11 | PINTURA |  |  | 696.81 | 0.3297%
12 | DIVERSOS |  |  | 24571.05 | 11.63%
13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 18897.29 | 8.942%
TOTAL GERAL |  |  |  | 211330.32 | 100%
| Importa o seguinte orçamento em: | 211330.32
Duzentos e Onze Mil e Trezentos e Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos
Paço do Lumiar-MA, 06 de outubro de 2025.
0
______________________________________
Fernando Aragão Costa
Engenheiro
1115360060
ANEXO I

## SINTÉTICA
11.67 | 10.78 | 10.78 | 77.78 | 9.11 | 12.44 | 11.11 | 11.11 | 19.67 | 11.33 | 185.78
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 01 PORTAL TURÍSTICO EM PAÇO DO LUMIAR – MA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO, VILA DO PAÇO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832525/2016/MTUR/CAIXA” CONFORME SUAS ATUALIZAÇÕES DE META E REPROGRAMAÇÃO”, EM ACORDO COM O PROJETO BÁSICO
Local: | PAÇO DO LUMIAR -MA.
Data Base: | SINAPI 04/2025 - Maranhão; SICRO3 01/2025 - Maranhão; ORSE 02/2025 - Sergipe; SEINFRA 028 - Ceará
BDI: | 22.47% | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: | SEM DESONERAÇÃO
Revisão: | 0 | [5 empty] | Horista | 112.7%
[7 empty] | Mensalista | 70.19%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | SINAPI | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 0 | 81.59 | 99.9233 | 0 | 0%
2 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0
2.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 0 | 4.97 | 6.0868 | 0 | 0%
2.2 | SINAPI | 102346 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m³ | 0 | 27.49 | 33.667 | 0 | 0%
2.3 | SINAPI | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0 | 9.41 | 11.5244 | 0 | 0%
2.4 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 0 | 1.41 | 1.7268 | 0 | 0%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 3076.17 | 1.456%
3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0 | 92.24 | 112.9663 | 0 | 0%
3.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0 | 27.48 | 33.6548 | 0 | 0%
3.3 | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 0 | 682.48 | 835.8333 | 0 | 0%
3.4 | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 0 | 682.48 | 835.8333 | 0 | 0%
3.5 | ORSE | 7369 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0 | 2445.84 | 2995.4202 | 0 | 0%
3.6 | SINAPI | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 0 | 63.21 | 77.4133 | 0 | 0%
3.7 | Próprio | CPU.FE.01 | Pilar Concreto Armado | m³ | 0 | 2175.28 | 2664.0654 | 0 | 0%
3.8 | Próprio | CPU.FE.01 | Viga Concreto Armado | m³ | 0 | 2175.28 | 2664.0654 | 0 | 0%
3.9 | ORSE | 9904 | Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 12.96 | 193.81 | 237.3591 | 3076.17 | 1.456%
4 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 29767.8 | 14.09%
4.1 | ORSE | 12415 | Viga metálica, em perfil Perfil Aço Laminado, H - W200 x 22,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | m | 30.4 | 106.49 | 130.4183 | 3964.71 | 1.876%
4.2 | ORSE | 11099 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe | m² | 81 | 260.11 | 318.5567 | 25803.09 | 12.21%
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 10957.26 | 5.185%
5.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 57.76 | 101.66 | 124.503 | 7191.29 | 3.403%
5.2 | SINAPI | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 57.76 | 38.28 | 46.8815 | 2707.87 | 1.281%
5.3 | SINAPI | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 30.4 | 28.42 | 34.806 | 1058.1 | 0.5007%
6 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 11861.28 | 5.613%
6.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 0 | 1.93 | 2.3637 | 0 | 0%
6.2 | SINAPI | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 48.67 | 64.26 | 78.6992 | 3830.29 | 1.812%
6.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 48.67 | 100.08 | 122.568 | 5965.38 | 2.823%
6.4 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 10.95 | 154.03 | 188.6405 | 2065.61 | 0.9774%
7 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 3761.91 | 1.78%
7.1 | SINAPI | 103361 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 36.27 | 84.69 | 103.7198 | 3761.91 | 1.78%
8 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 93198.1 | 44.1%
8.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 145.08 | 5.43 | 6.6501 | 964.79 | 0.4565%
8.2 | SINAPI | 104227 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 18.6 | 156.62 | 191.8125 | 3567.71 | 1.688%
8.3 | SINAPI | 104227 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 145.08 | 156.62 | 191.8125 | 27828.15 | 13.17%
8.4 | SINAPI | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 145.08 | 342.4 | 419.3373 | 60837.45 | 28.79%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 6372.11 | 3.015%
9.1 | ORSE | 13388 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 2 | 1012.09 | 1239.5066 | 2479.01 | 1.173%
9.2 | SINAPI | 101634 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 2 | 130.36 | 159.6519 | 319.3 | 0.1511%
9.3 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 81.53 | 99.8498 | 99.84 | 0.04724%
9.4 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 349.44 | 427.9592 | 427.95 | 0.2025%
9.5 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 8.1 | 9.9201 | 1488.01 | 0.7041%
9.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90.02 | 4.87 | 5.9643 | 536.9 | 0.2541%
9.7 | ORSE | 2815 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 | 159.28 | 195.0702 | 195.07 | 0.09231%
9.8 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 49.09 | 12.07 | 14.7821 | 725.65 | 0.3434%
9.9 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.93 | 13.386 | 13.38 | 0.006331%
9.10 | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 71.04 | 87.0027 | 87 | 0.04117%
10 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 8170.54 | 3.866%
10.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 73 | 51.83 | 63.4762 | 4633.76 | 2.193%
10.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 73 | 37.79 | 46.2814 | 3378.54 | 1.599%
10.3 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 73 | 1.77 | 2.1677 | 158.24 | 0.07488%
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 696.81 | 0.3297%
11.1 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 18.6 | 18.5 | 22.6569 | 421.41 | 0.1994%
11.2 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 18.6 | 12.09 | 14.8066 | 275.4 | 0.1303%
12 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 24571.05 | 11.63%
12.1 | SICRO3 | 3713601 | Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação | m | 18.2 | 800.15 | 979.9437 | 17834.97 | 8.439%
12.2 | ORSE | 2450 | Limpeza geral | m² | 61.63 | 2.43 | 2.976 | 183.41 | 0.08679%
12.3 | SINAPI | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 847.5 | 1037.9332 | 6227.59 | 2.947%
12.4 | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 2 | 132.72 | 162.5422 | 325.08 | 0.1538%
13 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 18897.29 | 8.942%
13.1 | Próprio | CPU.201 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PORTAL) | UN | 1 | 15430.14 | 18897.2925 | 18897.29 | 8.942%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 211330.32 | 100%
0
|  | Importa o seguinte orçamento em: | 211330.32
Duzentos e Onze Mil e Trezentos e Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos
Paço do Lumiar-MA, 06 de outubro de 2025.
[12 empty] | DESONERADA | 341972
[12 empty] | ONERADA | 328509.56
______________________________________
Fernando Aragão Costa
Engenheiro
1115360060
#REF!
0
ANEXO II

## MC
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 01 PORTAL TURÍSTICO EM PAÇO DO LUMIAR – MA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO, VILA DO PAÇO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832525/2016/MTUR/CAIXA” CONFORME SUAS ATUALIZAÇÕES DE META E REPROGRAMAÇÃO”, EM ACORDO COM O PROJETO BÁSICO
Local: | PAÇO DO LUMIAR -MA.
Data Base: | SINAPI 04/2025 - Maranhão; SICRO3 01/2025 - Maranhão; ORSE 02/2025 - Sergipe; SEINFRA 028 - Ceará
BDI: | 22.47% | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: | SEM DESONERAÇÃO
Revisão: | 0 | [5 empty] | Horista | 112.7%
[7 empty] | Mensalista | 70.19%
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. |  | QUANT. | QUANT. POR UNIDADE DE KIT |  |  | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
2.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m³ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.5 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.6 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.7 | Pilar Concreto Armado | m³ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.8 | Viga Concreto Armado | m³ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.9 | Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 12.96 |  |  | 12.96 |  |  | 12.96
4 | ESTRUTURA METÁLICA
4.1 | Viga metálica, em perfil Perfil Aço Laminado, H - W200 x 22,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | m | 30.4 |  |  | 30.4 |  |  | 30.4
4.2 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe | m² | 81 |  |  | 81 |  |  | 81
5 | COBERTURA
5.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 57.76 |  |  | 57.76 |  |  | 57.76
5.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 57.76 |  |  | 57.76 |  |  | 57.76
5.3 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 30.4 |  |  | 30.4 |  |  | 30.4
6 | PISOS
6.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 48.67 |  |  | 48.67 |  |  | 48.67
6.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 48.67 |  |  | 48.67 |  |  | 48.67
6.4 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 10.95 |  |  | 10.95 |  |  | 10.95
7 | ALVENARIA
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 36.27 |  |  | 36.27 |  |  | 36.27
8 | REVESTIMENTO
8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 145.08 |  |  | 145.08 |  |  | 145.08
8.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 18.6 |  |  | 18.6 |  |  | 18.6
8.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 145.08 |  |  | 145.08 |  |  | 145.08
8.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 145.08 |  |  | 145.08 |  |  | 145.08
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
9.2 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
9.3 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
9.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
9.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |  |  | 150 |  |  | 150
9.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90.02 |  |  | 90.02 |  |  | 90.02
9.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
9.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 49.09 |  |  | 49.09 |  |  | 49.09
9.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
9.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
10 | DRENAGEM SUPERFICIAL
10.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 73 |  |  | 73 |  |  | 73
10.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 73 |  |  | 73 |  |  | 73
10.3 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 73 |  |  | 73 |  |  | 73
11 | PINTURA
11.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 18.6 |  |  | 18.6 |  |  | 18.6
11.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 18.6 |  |  | 18.6 |  |  | 18.6
12 | DIVERSOS
12.1 | Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação | m | 18.2 |  |  | 18.2 |  |  | 18.2
12.2 | Limpeza geral | m² | 61.63 |  |  | 61.63 |  |  | 61.63
12.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
12.4 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
13.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PORTAL) | UN | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Paço do Lumiar-MA, 06 de outubro de 2025.
_______________________________________
Fernando Aragão Costa
Engenheiro
1115360060
156
ANEXO III

## CURVA ABC
11.67 | 11.22 | 11.22 | 80.89 | 7.44 | 12.67 | 10.78 | 19.67 | 9.67 | 9.67 | 8.33 |  | 193.23
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 01 PORTAL TURÍSTICO EM PAÇO DO LUMIAR – MA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO, VILA DO PAÇO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832525/2016/MTUR/CAIXA” CONFORME SUAS ATUALIZAÇÕES DE META E REPROGRAMAÇÃO”, EM ACORDO COM O PROJETO BÁSICO
Local: | PAÇO DO LUMIAR -MA.
Data Base: | SINAPI 04/2025 - Maranhão; SICRO3 01/2025 - Maranhão; ORSE 02/2025 - Sergipe; SEINFRA 028 - Ceará
BDI: | 22.47% | [5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: | SEM DESONERAÇÃO
Revisão: | 0 | [5 empty] | Horista | 112.7%
[7 empty] | Mensalista | 70.19%
CURVA ABC - SERVIÇOS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL | PESO (%) | ACUM. (%) | CURVA
8.4 | SINAPI | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 145.08 | 419.3373 | 60837.45 | 28.79% | 28.79% | A | 65.29 | 72.54 |  | 72.54
8.3 | SINAPI | 104227 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 145.08 | 191.8125 | 27828.15 | 13.17% | 41.96% | A | 65.29 | 72.54 |  | 72.54
4.2 | ORSE | 11099 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe | m² | 81 | 318.5567 | 25803.09 | 12.21% | 54.17% | A | 36.45 |  |  | 40.5
12.1 | SICRO3 | 3713601 | Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação | m | 18.2 | 979.9437 | 17834.97 | 8.439% | 62.61% | A | 8.19 |  |  | 9.1
13.1 | Próprio | CPU.201 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PORTAL) | UN | 1 | 18897.2925 | 18897.29 | 8.942% | 71.55% | B |  |  |  | 0.5
5.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 57.76 | 124.503 | 7191.29 | 3.403% | 74.95% | B |  |  |  | 28.88
12.3 | SINAPI | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 1037.9332 | 6227.59 | 2.947% | 77.9% | B |  |  |  | 3
6.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 48.67 | 122.568 | 5965.38 | 2.823% | 80.72% | B
10.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 73 | 63.4762 | 4633.76 | 2.193% | 82.91% | B
4.1 | ORSE | 12415 | Viga metálica, em perfil Perfil Aço Laminado, H - W200 x 22,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | m | 30.4 | 130.4183 | 3964.71 | 1.876% | 84.79% | B
6.2 | SINAPI | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 48.67 | 78.6992 | 3830.29 | 1.812% | 86.6% | B
7.1 | SINAPI | 103361 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 36.27 | 103.7198 | 3761.91 | 1.78% | 88.38% | B
8.2 | SINAPI | 104227 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 18.6 | 191.8125 | 3567.71 | 1.688% | 90.07% | B
10.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 73 | 46.2814 | 3378.54 | 1.599% | 91.67% | B |  | 36.5
3.9 | ORSE | 9904 | Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 12.96 | 237.3591 | 3076.17 | 1.456% | 93.12% | B
5.2 | SINAPI | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 57.76 | 46.8815 | 2707.87 | 1.281% | 94.4% | B
9.1 | ORSE | 13388 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | un | 2 | 1239.5066 | 2479.01 | 1.173% | 95.58% | C
6.4 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 10.95 | 188.6405 | 2065.61 | 0.9774% | 96.56% | C
9.5 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 9.9201 | 1488.01 | 0.7041% | 97.26% | C
5.3 | SINAPI | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 30.4 | 34.806 | 1058.1 | 0.5007% | 97.76% | C
8.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 145.08 | 6.6501 | 964.79 | 0.4565% | 98.22% | C
9.8 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 49.09 | 14.7821 | 725.65 | 0.3434% | 98.56% | C
9.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90.02 | 5.9643 | 536.9 | 0.2541% | 98.81% | C
9.4 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 427.9592 | 427.95 | 0.2025% | 99.02% | C
11.1 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 18.6 | 22.6569 | 421.41 | 0.1994% | 99.22% | C
12.4 | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 2 | 162.5422 | 325.08 | 0.1538% | 99.37% | C |  | 1
9.2 | SINAPI | 101634 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 2 | 159.6519 | 319.3 | 0.1511% | 99.52% | C |  | 1
11.2 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 18.6 | 14.8066 | 275.4 | 0.1303% | 99.65% | C
9.7 | ORSE | 2815 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 1 | 195.0702 | 195.07 | 0.09231% | 99.74% | C
12.2 | ORSE | 2450 | Limpeza geral | m² | 61.63 | 2.976 | 183.41 | 0.08679% | 99.83% | C
10.3 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 73 | 2.1677 | 158.24 | 0.07488% | 99.91% | C
9.3 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 99.8498 | 99.84 | 0.04724% | 99.95% | C
9.10 | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 87.0027 | 87 | 0.04117% | 99.99% | C
9.9 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.386 | 13.38 | 0.006331% | 100% | C
3.5 | ORSE | 7369 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0 | 2995.4202 | 0 | 0% | 100% | C
3.7 | Próprio | CPU.FE.01 | Pilar Concreto Armado | m³ | 0 | 2664.0654 | 0 | 0% | 100% | C
3.8 | Próprio | CPU.FE.01 | Viga Concreto Armado | m³ | 0 | 2664.0654 | 0 | 0% | 100% | C
3.4 | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 0 | 835.8333 | 0 | 0% | 100% | C |  | 0
2.2 | SINAPI | 102346 | ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MENOR QUE 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m³ | 0 | 33.667 | 0 | 0% | 100% | C
3.3 | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 0 | 835.8333 | 0 | 0% | 100% | C
1.1 | SINAPI | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 0 | 99.9233 | 0 | 0% | 100% | C
3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0 | 112.9663 | 0 | 0% | 100% | C
2.3 | SINAPI | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0 | 11.5244 | 0 | 0% | 100% | C
2.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 0 | 6.0868 | 0 | 0% | 100% | C
3.6 | SINAPI | 105033 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 0 | 77.4133 | 0 | 0% | 100% | C
6.1 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² | 0 | 2.3637 | 0 | 0% | 100% | C
2.4 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 0 | 1.7268 | 0 | 0% | 100% | C
3.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 0 | 33.6548 | 0 | 0% | 100% | C
TOTAL GERAL | [6 empty] | 211330.32
Importa o seguinte orçamento em: |  |  | 211330.32
Duzentos e Onze Mil e Trezentos e Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos
[6 empty] | CLASSE | CORTE | PROPORÇÃO P/ ITEM | PROPORÇÃO P/ VALOR
[6 empty] | A | 70% | 40% | 62.61%
[6 empty] | B | 25% | 60% | 22.18%
[6 empty] | C | 5% | 0% | 0%
Paço do Lumiar-MA, 06 de outubro de 2025.
______________________________________
Fernando Aragão Costa
Engenheiro
1115360060
0
[12 empty] | OBSERVAÇÃO: | Diagrama de Pareto
ANEXO IV

## CRONOGRAMA
11.67 | 55.11 | 20.56 | 8.56 | 16.56 | [5 empty] | 112.46
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 01 PORTAL TURÍSTICO EM PAÇO DO LUMIAR – MA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO, VILA DO PAÇO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832525/2016/MTUR/CAIXA” CONFORME SUAS ATUALIZAÇÕES DE META E REPROGRAMAÇÃO”, EM ACORDO COM O PROJETO BÁSICO
Local: | PAÇO DO LUMIAR -MA.
Data Base: | SINAPI 04/2025 - Maranhão; SICRO3 01/2025 - Maranhão; ORSE 02/2025 - Sergipe; SEINFRA 028 - Ceará
BDI: | 22.47% |  | ENCARGOS SOCIAIS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI DIF.: | 0% |  | Horista | 112.7%
Revisão: | 0 |  | Mensalista | 70.19%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | MESES
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 3076.17 | 1.456% | 100%
|  |  |  | 3076.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURA METÁLICA | 29767.8 | 14.09% | 100% | 0%
|  |  |  | 29767.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | 10957.26 | 5.185% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 10957.26 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PISOS | 11861.28 | 5.613% |  | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 11861.28 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALVENARIA | 3761.91 | 1.78% |  | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 3761.91 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTO | 93198.1 | 44.1% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 46599.05 | 46599.05 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6372.11 | 3.015% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6372.11 | 0 |  |  | 16.6667
10 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 8170.54 | 3.866% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170.54 | 0
11 | PINTURA | 696.81 | 0.3297% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.81
12 | DIVERSOS | 24571.05 | 11.63% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20%
|  |  |  | 4914.21 | 3685.6575 | 3685.6575 | 3685.6575 | 3685.6575 | 4914.21
13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 18897.29 | 8.942% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.67%
|  |  |  | 3148.2885 | 3148.2885 | 3148.2885 | 3148.2885 | 3148.2885 | 3150.1782
TOTAL MÊS |  | 211330.32 | 100% | 40906.4685 | 33414.396 | 53432.996 | 53432.996 | 21376.596 | 8761.1982
PERCENTUAL MÊS |  |  |  | 19.36% | 15.81% | 25.28% | 25.28% | 10.12% | 4.146% |  | 8.3333
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 40906.4685 | 74320.8645 | 127753.8605 | 181186.8566 | 202563.4526 | 211324.6508
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 19.36% | 35.17% | 60.45% | 85.74% | 95.85% | 100%
Paço do Lumiar-MA, 06 de outubro de 2025.
______________________________________
Fernando Aragão Costa
Engenheiro
1115360060
ANEXO V

## ENCARGOS
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 01 PORTAL TURÍSTICO EM PAÇO DO LUMIAR – MA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO, VILA DO PAÇO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832525/2016/MTUR/CAIXA” CONFORME SUAS ATUALIZAÇÕES DE META E REPROGRAMAÇÃO”, EM ACORDO COM O PROJETO BÁSICO
Local: | PAÇO DO LUMIAR -MA.
Data Base: | SINAPI 04/2025 - Maranhão; SICRO3 01/2025 - Maranhão; ORSE 02/2025 - Sergipe; SEINFRA 028 - Ceará
BDI: | 22.47% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI DIF.: | 0% |  |  | Horista | 112.7%
Revisão: | 0 |  |  | Mensalista | 70.19%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS |  | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0% | 0% | 0%
A | SUB-TOTAL GRUPO A |  | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.88% | Não incide | 17.88% | Não incide
B2 | Feriados |  | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13° Salário |  | 10.97% | 8.33% | 10.97% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva |  | 1.56% | Não incide | 1.56% | Não incide
B8 | Auxílio Acidentes de Trabalho |  | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas |  | 11.16% | 8.48% | 11.16% | 8.48%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | SUB-TOTAL GRUPO B |  | 47.31% | 18.17% | 47.31% | 18.17%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.55% | 3.46% | 4.55% | 3.46%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas |  | 3.17% | 2.4% | 3.17% | 2.4%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 2.6% | 1.99% | 2.6% | 1.99%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.38% | 0.29% | 0.38% | 0.29%
C | SUB-TOTAL GRUPO C |  | 10.81% | 8.22% | 10.81% | 8.22%
GRUPO D
D1 | Reicidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 9.77% | 3.54% | 17.41% | 6.69%
D2 | Reincidêcia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.39% | 0.29% | 0.4% | 0.31%
D | SUB-TOTAL GRUPO D |  | 10.16% | 3.83% | 17.81% | 7%
Total (A + B + C + D) |  |  | 90.08% | 52.02% | 112.7% | 70.19%
ADOTADOS OS PERCENTUAIS: |  |  | % Total de Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:
Código: | % dos Grupos |  | SEM DESONERAÇÃO
A: | 36.8% |  | HORISTAS |  | MENSALISTAS
B: | 47.31% |  | 112.7% |  | 70.19%
C: | 10.81%
D: | 17.81%
NOTAS:
1 - Composição conforme SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_JANEIRO_2025 - MARANHÃO.
Paço do Lumiar-MA, 06 de outubro de 2025.
______________________________________
Fernando Aragão Costa
Engenheiro
1115360060
ANEXO VI

## BDI
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 01 PORTAL TURÍSTICO EM PAÇO DO LUMIAR – MA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO, VILA DO PAÇO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832525/2016/MTUR/CAIXA” CONFORME SUAS ATUALIZAÇÕES DE META E REPROGRAMAÇÃO”, EM ACORDO COM O PROJETO BÁSICO
Local: | PAÇO DO LUMIAR -MA.
DATA BASE: | SINAPI 04/2025 - Maranhão; SICRO3 01/2025 - Maranhão; ORSE 02/2025 - Sergipe; SEINFRA 028 - Ceará
BDI: | 22.47% | ENCARGOS SOCIAIS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI DIF.: | 0% | Horista | 112.7%
Revisão: | 0 | Mensalista | 70.19%
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |  |  |  |  | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”: |  |  |  | Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas”:
Tipo de Obra: | Construção de Edifícios
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
| Administração Central |  |  | 3% | Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
| Total AC= |  |  | 3% | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
| Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
| Total DF= |  |  | 0.59% | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
S, R e G | SEGUROS, RISCOS E GARANTIA |  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
| Taxas de Seguros |  |  | 0.8%
| Taxas de Riscos |  |  | 0.97%
| Taxas de Garantias |  |  | 0.8% | Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”: |  |  |  | Para “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”:
| Total S, R e G= |  |  | 1.77% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
L | LUCRO |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
| Lucro Bruto |  |  | 6.16% | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
| Total L= |  |  | 6.16% | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
I | TRIBUTOS |  |  |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
| ISS |  |  | 5% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
| PIS |  |  | 0.65% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
| COFINS |  |  | 3%
| CPRB |  |  | 0%
| Total I= |  |  | 8.65%
| BDI=((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 |  |  | 22.47%
VERIFICAÇÃO: |  |  | Percentual do BDI é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013
NOTA:
1 - A fórmula para o cálculo do BDI, acima utilizada, segue o Acórdão 2.622/2013-TCU/Plenário;
2 - Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1° e art. 8° da Lei Complementar n° 116/2001;
3 - Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonância ao Regime de Tributação da Empresa;
4 - Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme Lei n° 10.833/03;
5 - Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos admitidos pela Administração;
Paço do Lumiar-MA, 06 de outubro de 2025.
______________________________________
Fernando Aragão Costa
Engenheiro
1115360060
ANEXO VII

## CPU
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 01 PORTAL TURÍSTICO EM PAÇO DO LUMIAR – MA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO, VILA DO PAÇO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832525/2016/MTUR/CAIXA” CONFORME SUAS ATUALIZAÇÕES DE META E REPROGRAMAÇÃO”, EM ACORDO COM O PROJETO BÁSICO
Local: | PAÇO DO LUMIAR -MA.
Data Base: | SINAPI 04/2025 - Maranhão; SICRO3 01/2025 - Maranhão; ORSE 02/2025 - Sergipe; SEINFRA 028 - Ceará
BDI: | 22.47% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI DIF.: | 0% |  |  | Horista | 112.7%
Revisão: | 0 |  |  | Mensalista | 70.19%
CPU - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CPU.201 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MÊS | PRÓPRIA | CPU | 15430.14 | CPU.201 | OK
FONTE | CODIGO | A - MÃO DE OBRA | UNIDADE | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 31.47 | 6923.4
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 66 | 128.89 | 8506.74
[5 empty] | Total de Mão de Obra com Encargos Sociais | 15430.14
FONTE | CODIGO | B - MATERIAIS E SERVIÇOS AUXILIARES | UNIDADE | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
0
[5 empty] | Total de Materiais e Auxiliares | 0
FONTE | CODIGO | C - EQUIPAMENTOS | UNIDADE | COEFICIENTE | P. UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
0
0
[5 empty] | Total de Equipamentos | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO ( A + B + C ) | 15430.14
Paço do Lumiar-MA, 06 de outubro de 2025.
______________________________________
Fernando Aragão Costa
|  | Engenheiro |  |  |  |  | #REF!
1115360060
[7 empty] | #REF! | OK
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.9
1.45
0.035167
#REF!
0.9
1.45
0.035167
#REF!
0.9
1.45
0.035167
#REF!
ANEXO VIII

## BDI DIFERENCIADO (hidden)
GOVERNO DO MARANHÃO
AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 01 PORTAL TURÍSTICO EM PAÇO DO LUMIAR – MA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO, VILA DO PAÇO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832525/2016/MTUR/CAIXA” CONFORME SUAS ATUALIZAÇÕES DE META E REPROGRAMAÇÃO”, EM ACORDO COM O PROJETO BÁSICO
Local: | PAÇO DO LUMIAR -MA.
DATA BASE: | SINAPI 04/2025 - Maranhão; SICRO3 01/2025 - Maranhão; ORSE 02/2025 - Sergipe; SEINFRA 028 - Ceará
BDI: | 22.47% | ENCARGOS SOCIAIS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI DIF.: | 0% | Horista | 112.7%
Revisão: | 0 | Mensalista | 70.19%
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS DIFERENCIADO
D | GRUPO A
| RISCO |  |  | 0.5%
| Total D= |  |  | 0.5%
BDI | GRUPO B
| BDI |  |  | 15%
| Total BDI= |  |  | 15%
J | GRUPO C
| CPRB |  |  | 4.5%
| Total S, R e G= |  |  | 4.5%
21.24%
NOTA:
1 - A fórmula para o cálculo do BDI, acima utilizada, segue Fórmula DNIT, conforme "1º Caderno de Perguntas e Respostas - Pregão, na Forma Eletrônica - Edital nº 048/2015-09 - Processo nº 50609.970018/2014-11" - DNIT.
2 - Conforme Memorando - Circular nº 03/2016-DiREX - DNIT.
3. A alíquota de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta igual a 4,5% conforme Lei nº 13.161/2015 que alterou a Lei nº 12.456/2011. Sobre o tema ver Memorando Circular nº 16.458/DESP/DFSA/2015.
Paço do Lumiar-MA, 06 de outubro de 2025.
| ______________________________________ |  | ______________________________________
| Fernando Aragão Costa |  | 0
| Engenheiro |  | 0
| 1115360060 |  | 0

## CE-AQUISIÇAO DE MAT. BET. (hidden)
GOVERNO DO MARANHÃO
AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 01 PORTAL TURÍSTICO EM PAÇO DO LUMIAR – MA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO, VILA DO PAÇO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832525/2016/MTUR/CAIXA” CONFORME SUAS ATUALIZAÇÕES DE META E REPROGRAMAÇÃO”, EM ACORDO COM O PROJETO BÁSICO
Local: | PAÇO DO LUMIAR -MA.
DATA BASE: | SINAPI 04/2025 - Maranhão; SICRO3 01/2025 - Maranhão; ORSE 02/2025 - Sergipe; SEINFRA 028 - Ceará
BDI: | 22.47% | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: | SEM DESONERAÇÃO
BDI Dif.: | 0% | [6 empty] | Horista | 112.7%
Revisão: | 0 | [6 empty] | Mensalista | 70.19%
CUSTOS DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICO
Transporte comecial de material betuminoso
|  |  | DISTÂNCIA DE TRANSP. Fortaleza / São Luís (km) - POR TERESINA |  |  |  |  | 1100 | km
NATUREZA DO TRANSPORTE |  |  |  | EQUAÇÕES TARIFÁRIAS DE TRANPORTE (CUSTODIRETO - R$) |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES
Rodovia em leito natural |  |  |  | (26,939 + 0,412 x D) /ton |  |  |  |  | Equações com mês-base de JUL/2014
Rodovia em revestiemento primário |  |  |  | (26,939 + 0,299 x D) /ton
Rodovia pavimentada |  |  |  | (26,939 + 0,253 x D) /ton
Custo do transporte = Custo direto do transporte / ( 1 - % ICMS / 100)
CÁLCULO DO CUSTO DE TRANSPORTE POR TONELADA DOS PRODUTOS ASFÁLTICOS
| CUSTO POR KM | [7 empty] | CUSTO FIXO
|  |  | REVEST. ASFÁLTICO |  | REVEST. PRIMÁRIO |  | LEITO NATURAL
| DIRETO |  | 0.253 |  | 0.299 |  | 0.412 |  | 26.939
| VARIÁVEIS | [5 empty] | UNIDADE |  | VALORES
| Distância revestimento asfáltico (São Luis/MA) | [5 empty] | km |  | 1100
| Distância revestimento primário | [5 empty] | km |  | 0
| Distância Leito Natural | [5 empty] | km |  | 0
| ICMS | [5 empty] | % |  | 18
| BDI | [5 empty] | % |  | 21.24
| Índice de Pavimentação (JUL/2014) | [5 empty] | - |  | 270.237
| DATA-BASE | [5 empty] | - |  | JAN/2022
| Índice de Pavimentação (Data-Base) | [5 empty] | - |  | 464.475
ATENDENDO AO MEMORANDO CIRCULAR N.º 02/2012 - DIREX NORMA BÁSICA: INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DNIT Nº. 04/2012
| CUSTO DIRETO TRANSP. REFINARIA ATÉ A OBRA | [5 empty] | UNIDADE |  | VALORES
| CD = | [5 empty] | R$/t |  | 305.239
| CUSTO FINAL DO TRANSPORTE | [5 empty] | UNIDADE |  | VALORES
| Custo Reajustado Transporte sem BDI | [5 empty] | R$/t |  | 639.7992
| BDI | [5 empty] | R$/t |  | 135.8934
| CF SEM BDI | [5 empty] | R$/t |  | 639.7992
Portaria Nº 349 de 06/03/2010 - Deretoria Geral, Art. 1º, os materiais betuminosos deerão ser definidos pelo
acompanhamento de preços da região de distribuição de asfalto, da Agência Nacional de Petróleo (ANP),
acrécidos do ICMS da região e com BDI de 21,24%.
observação: | Foi considerado 876,0 km a distância media de fotaleza até a cidade de São Luís/Ma, uma vez que os serviços serão executados em sua extensão.
Região - Nordeste - Base - Ceará
TABELA DE PREÇOS ANP (Agência Nacional de Petróleo)
|  | PRODUTO | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022
|  | CM 30 | 4.5888 | 4.9312 | 4.9254 | 5.0196
|  | RR 2C | 2.5921 | 2.8137 | 2.8601 | 2.8286
|  | RR 1C | 2.5234 | 2.7219 | 2.7287 | 2.7804
|  | RR1C-E | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CAP 50/70 | 3.3922 | 3.6877 | 3.7155 | 3.7343
Preços obtidos através do sitio: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
|  |  | PRODUTO | CUSTO (R$./t) |  | CUSTO (R$/KG)
|  |  | CM 30 | 5019.6414 |  | 5.0196
|  |  | RR 2C | 2828.5933 |  | 2.8286
|  |  | RR 1C | 2780.4231 |  | 2.7804
|  |  | RR1C-E | 0 |  | 0
|  |  | CAP 50/70 | 3734.3416 |  | 3.7343
Nota 1 - Preços à vista, sem frete, com todos os imposto inclusos, à execeção do ICMS.
Nota 2 - Informações baseadas em dados preliminares, portanto sujeitos a reprocessamento por parte dos imformantes nos moldes da esolução ANP N.º 17/2004
|  | PRODUTO | CUSTO (R$/t) | BDI (21,24%) | ICMS (18%) | PIS | COFINS | TOTAL AQUISIÇÃO | VALOR TRANSPORTE
|  |  |  | 21.24% | 18% | 0.65% | 3%
|  | CM - 30 | 5019.6414 | 1066.1718 | 1153.2024 | 41.6434 | 192.2004 | 6406.68 | 639.7992
|  | RR 2C | 2828.5933 | 600.7932 | 649.836 | 23.4663 | 108.306 | 3610.2 | 639.7992
|  | RR 1C | 2780.4231 | 590.5619 | 638.7696 | 23.0667 | 106.4616 | 3548.72 | 639.7992
|  | RR1C-E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.7992
|  | CAP 50/70 | 3734.3416 | 793.1742 | 857.9214 | 30.9805 | 142.9869 | 4766.23 | 639.7992
|  | ______________________________________ | [5 empty] | ______________________________________
|  | Fernando Aragão Costa | [5 empty] | 0
|  | Engenheiro | [5 empty] | 0
|  | 1115360060 | [5 empty] | 0
V
V𝑎𝑙𝑜𝑟="Preço ANP . ( 1+ BDI) " /"(1 − (ICMS+PIS+COFINS) "

## BDI DIFERENCIADO (2) (hidden)
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 01 PORTAL TURÍSTICO EM PAÇO DO LUMIAR – MA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO, VILA DO PAÇO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 832525/2016/MTUR/CAIXA” CONFORME SUAS ATUALIZAÇÕES DE META E REPROGRAMAÇÃO”, EM ACORDO COM O PROJETO BÁSICO
Local: | PAÇO DO LUMIAR -MA.
DATA BASE: | SINAPI 04/2025 - Maranhão; SICRO3 01/2025 - Maranhão; ORSE 02/2025 - Sergipe; SEINFRA 028 - Ceará
BDI: | 22.47% | ENCARGOS SOCIAIS: | COM DESONERAÇÃO
BDI DIF.: | 0% | Horista | 83.87%
Revisão: | 0 | Mensalista | 47.51%
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS DIFERENCIADO
D | GRUPO A
| RISCO |  |  | 0.5%
| Total D= |  |  | 0.5%
BDI | GRUPO B
| BDI |  |  | 15%
| Total BDI= |  |  | 15%
J | GRUPO C
| CPRB |  |  | 4.5%
| Total S, R e G= |  |  | 4.5%
21.24%
NOTA:
1 - A fórmula para o cálculo do BDI, acima utilizada, segue Fórmula DNIT, conforme "1º Caderno de Perguntas e Respostas - Pregão, na Forma Eletrônica - Edital nº 048/2015-09 - Processo nº 50609.970018/2014-11" - DNIT.
2 - Conforme Memorando - Circular nº 03/2016-DiREX - DNIT.
3. A alíquota de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta igual a 4,5% conforme Lei nº 13.161/2015 que alterou a Lei nº 12.456/2011. Sobre o tema ver Memorando Circular nº 16.458/DESP/DFSA/2015.
Paço do Lumiar-MA, 06 de outubro de 2025.
______________________________________
Fernando Aragão Costa
Engenheiro
1115360060

## Base (hidden)
Construção de Edifícios |  |  |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
Construção de Edifícios
Administração | Seguro e garantia | Risco | despesas financeiras | lucro
3% | 0.8% | 0.97% | 0.59% | 6.16%
4% | 0.8% | 1.27% | 1.23% | 7.4%
5.5% | 1% | 1.27% | 1.39% | 8.96%