## RESUMO
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
PLANILHA RESUMO
Item | Descrição | Quantidade | Total
1 | QUADRA LOCALIZADA NA SANTA ROSA | 1 | 0
2 | QUADRA LOCALIZADA NA RABELINHO | 1 | 0
3 | QUADRA LOCALIZADA NO BURGOS | 1 | 0
4 | QUADRA LOCALIZADA NO IGUAPERIBA | 1 | 0
5 | QUADRA LOCALIZADA NA SEDE | 1 | 0
6 | ESTADIO MUNICIPAL | 1 | 0
|  | Total Geral | 0

## Orçamento SANTA ROSA
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | SANTA ROSA
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PREELIMINARES
1.1 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO | m² | 6
1.2 |  |  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 300
1.3 |  |  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 500
2 |  |  | ESQUADRIAS E ALAMBRADO
2.1 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7
2.2 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4
2.3 |  |  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 6.3
2.4 |  |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 100
2.5 |  |  | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ | 1
3 |  |  | PINTURAS
3.1 |  |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 1500
3.2 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1500
3.3 |  |  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 800
4 |  |  | INSTALAÇOES ELETRICAS
4.1 |  |  | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16
4.2 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600
4.3 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
4.4 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5
4.5 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400
4.6 |  |  | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15
4.7 |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10
4.8 |  |  | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8
5 |  |  | PISOS
5.1 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 70
6 |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
6.1 |  |  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1500
6.2 |  |  | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 15

## CRONOGRAMA SANTA ROSA (hidden)
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | SANTA ROSA
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 100,00% 5.649,52 | 100,00% 5.649,52
2 | ESQUADRIAS E ALAMBRADO | 100,00% 47.446,57 | 20,00% 9.489,31 | 20,00% 9.489,31 | 20,00% 9.489,31 | 20,00% 9.489,31 | 20,00% 9.489,31
3 | PINTURAS | 100,00% 142.787,00 |  | 20,00% 28.557,40 | 20,00% 28.557,40 | 20,00% 28.557,40 | 20,00% 28.557,40 | 20,00% 28.557,40
4 | INSTALAÇOES ELETRICAS | 100,00% 19.813,04 | 50,00% 9.906,52 | 50,00% 9.906,52
5 | PISOS | 100,00% 8.117,90 |  | 20,00% 1.623,58 | 20,00% 1.623,58 | 20,00% 1.623,58 | 20,00% 1.623,58 | 20,00% 1.623,58
6 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 100,00% 55.216,05 | 50,00% 27.608,03 | 50,00% 27.608,03
Porcentagem |  |  | 18,87% | 27,66% | 14,22% | 14,22% | 14,22% | 10,82%
Custo |  |  | 52.653,38 | 77.184,84 | 39.670,29 | 39.670,29 | 39.670,29 | 30.180,98
Porcentagem Acumulado |  |  | 18,87% | 46,53% | 60,75% | 74,97% | 89,18% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 52.653,37 | 129.838,21 | 169.508,51 | 209.178,80 | 248.849,10 | 279.030,08

## Orçamento RABELINHO
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | RABELINHO
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PREELIMINARES
1.1 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO | m² | 6
1.2 |  |  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 300
1.3 |  |  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 500
2 |  |  | ESQUADRIAS E ALAMBRADO
2.1 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3
2.2 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4
2.3 |  |  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 5.5
2.4 |  |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 120
2.5 |  |  | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ | 1
2.6 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 90
2.7 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2
3 |  |  | PINTURAS
3.1 |  |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 1470
3.2 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1124
3.3 |  |  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 482
4 |  |  | INSTALAÇOES ELETRICAS
4.1 |  |  | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16
4.2 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600
4.3 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
4.4 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5
4.5 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400
4.6 |  |  | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10
4.7 |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10
4.8 |  |  | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6
5 |  |  | PISOS
5.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 70
6 |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TELHAS
6.1 |  |  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1350
6.2 |  |  | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 15
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA
7.1 |  |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
7.2 |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
7.3 |  |  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6

## CRONOGRAMA RABELINHO (hidden)
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | RABELINHO
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 100,00% 5.649,52 | 100,00% 5.649,52
2 | ESQUADRIAS E ALAMBRADO | 100,00% 60.062,02 | 20,00% 12.012,40 | 20,00% 12.012,40 | 20,00% 12.012,40 | 20,00% 12.012,40 | 20,00% 12.012,40
3 | PINTURAS | 100,00% 111.228,22 |  | 20,00% 22.245,64 | 20,00% 22.245,64 | 20,00% 22.245,64 | 20,00% 22.245,64 | 20,00% 22.245,64
4 | INSTALAÇOES ELETRICAS | 100,00% 19.337,45 |  | 20,00% 3.867,49 | 20,00% 3.867,49 | 20,00% 3.867,49 | 20,00% 3.867,49 | 20,00% 3.867,49
5 | PISOS | 100,00% 9.288,30 |  |  | 25,00% 2.322,08 | 25,00% 2.322,08 | 25,00% 2.322,08 | 25,00% 2.322,08
6 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TELHAS | 100,00% 51.020,55 | 50,00% 25.510,28 | 50,00% 25.510,28
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA | 100,00% 5.544,06 |  |  |  | 25,00% 1.386,02 | 25,00% 1.386,02 | 50,00% 2.772,03
Porcentagem |  |  | 16,47% | 24,28% | 15,43% | 15,96% | 15,96% | 11,91%
Custo |  |  | 43.172,20 | 63.635,81 | 40.447,61 | 41.833,63 | 41.833,63 | 31.207,24
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,47% | 40,75% | 56,18% | 72,14% | 88,09% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 43.172,19 | 106.808,01 | 147.255,62 | 189.089,25 | 230.922,88 | 262.130,12

## Orçamento BURGOS
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | BURGOS
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PREELIMINARES
1.1 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO | m² | 6
1.2 |  |  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 300
1.3 |  |  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 500
2 |  |  | ESQUADRIAS E ALAMBRADO
2.1 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2
2.2 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6
2.3 |  |  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 1.68
2.4 |  |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 110
2.5 |  |  | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ | 1
3 |  |  | PINTURAS
3.1 |  |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 935
3.2 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1332
3.3 |  |  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 563.2
4 |  |  | INSTALAÇOES ELETRICAS
4.1 |  |  | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16
4.2 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600
4.3 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
4.4 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5
4.5 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400
4.6 |  |  | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8
4.7 |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4
4.8 |  |  | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4
5 |  |  | PISOS
5.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 22
6 |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
6.1 |  |  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1500
6.2 |  |  | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 15

## CRONOGRAMA BURGOS (hidden)
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | BURGOS
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 100,00% 5.649,52 | 100,00% 5.649,52
2 | ESQUADRIAS E ALAMBRADO | 100,00% 41.512,80 | 20,00% 8.302,56 | 20,00% 8.302,56 | 20,00% 8.302,56 | 20,00% 8.302,56 | 20,00% 8.302,56
3 | PINTURAS | 100,00% 99.889,62 |  | 20,00% 19.977,92 | 20,00% 19.977,92 | 20,00% 19.977,92 | 20,00% 19.977,92 | 20,00% 19.977,92
4 | INSTALAÇOES ELETRICAS | 100,00% 18.763,43 | 20,00% 3.752,69 | 20,00% 3.752,69 | 20,00% 3.752,69 | 20,00% 3.752,69 | 20,00% 3.752,69
5 | PISOS | 100,00% 2.919,18 |  | 20,00% 583,84 | 20,00% 583,84 | 20,00% 583,84 | 20,00% 583,84 | 20,00% 583,84
6 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 100,00% 55.216,05 | 50,00% 27.608,03 | 50,00% 27.608,03
Porcentagem |  |  | 20,23% | 26,89% | 14,56% | 14,56% | 14,56% | 9,18%
Custo |  |  | 45.312,79 | 60.225,03 | 32.617,01 | 32.617,01 | 32.617,01 | 20.561,76
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,23% | 47,13% | 61,69% | 76,25% | 90,82% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 45.312,79 | 105.537,82 | 138.154,82 | 170.771,83 | 203.388,84 | 223.950,60

## Orçamento IGUAPERIBA
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | IGUAPERIBA
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PREELIMINARES
1.1 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO | m² | 6
1.2 |  |  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 300
1.3 |  |  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 500
2 |  |  | ESQUADRIAS E ALAMBRADO
2.1 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3
2.2 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4
2.3 |  |  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 5.5
2.4 |  |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 120
2.5 |  |  | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ | 1
2.6 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 90
2.7 |  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2
3 |  |  | PINTURAS
3.1 |  |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 1470
3.2 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1124
3.3 |  |  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 482
4 |  |  | INSTALAÇOES ELETRICAS
4.1 |  |  | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16
4.2 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600
4.3 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
4.4 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5
4.5 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400
4.6 |  |  | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10
4.7 |  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10
4.8 |  |  | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6
5 |  |  | PISOS
5.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 70
6 |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TELHAS
6.1 |  |  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1350
6.2 |  |  | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 15
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA
7.1 |  |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
7.2 |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
7.3 |  |  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6

## CRONOGRAMA IGUAPERIBA (hidden)
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | IGUAPERIBA
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 100,00% 5.649,52 | 100,00% 5.649,52
2 | ESQUADRIAS E ALAMBRADO | 100,00% 60.062,02 | 20,00% 12.012,40 | 20,00% 12.012,40 | 20,00% 12.012,40 | 20,00% 12.012,40 | 20,00% 12.012,40
3 | PINTURAS | 100,00% 111.228,22 |  | 20,00% 22.245,64 | 20,00% 22.245,64 | 20,00% 22.245,64 | 20,00% 22.245,64 | 20,00% 22.245,64
4 | INSTALAÇOES ELETRICAS | 100,00% 19.337,45 | 50,00% 9.668,73 | 50,00% 9.668,73
5 | PISOS | 100,00% 9.288,30 |  | 20,00% 1.857,66 | 20,00% 1.857,66 | 20,00% 1.857,66 | 20,00% 1.857,66 | 20,00% 1.857,66
6 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TELHAS | 100,00% 51.020,55 | 25,00% 12.755,14 | 25,00% 12.755,14 | 25,00% 12.755,14 | 25,00% 12.755,14
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA | 100,00% 5.544,06 | 100,00% 5.544,06
Porcentagem |  |  | 17,41% | 22,33% | 18,64% | 18,64% | 13,78% | 9,2%
Custo |  |  | 45.629,85 | 58.539,57 | 48.870,85 | 48.870,85 | 36.115,71 | 24.103,30
Porcentagem Acumulado |  |  | 17,41% | 39,74% | 58,38% | 77,03% | 90,8% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 45.629,84 | 104.169,41 | 153.040,26 | 201.911,10 | 238.026,81 | 262.130,12

## Orçamento SEDE
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | SEDE
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PREELIMINARES
|  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO | m² | 6
|  |  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 300
|  |  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 500
ESQUADRIAS E ALAMBRADO
|  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3
|  |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2
|  |  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 1.68
|  |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 135
|  |  | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | CJ | 1
|  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 90
PINTURAS
|  |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 1518
|  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1356
|  |  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 465
INSTALAÇOES ELETRICAS
|  |  | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600
|  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
|  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5
|  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400
|  |  | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10
|  |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10
|  |  | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6
PISOS
|  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 65
|  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 200
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
|  |  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1256
|  |  | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 15

## CRONOGRAMA SEDE (hidden)
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | SEDE
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 100,00% 5.649,52 | 100,00% 5.649,52
2 | ESQUADRIAS E ALAMBRADO | 100,00% 55.905,96 | 20,00% 11.181,19 | 20,00% 11.181,19 | 20,00% 11.181,19 | 20,00% 11.181,19 | 20,00% 11.181,19
3 | PINTURAS | 100,00% 115.173,15 |  | 20,00% 23.034,63 | 20,00% 23.034,63 | 20,00% 23.034,63 | 20,00% 23.034,63 | 20,00% 23.034,63
4 | INSTALAÇOES ELETRICAS | 100,00% 19.337,45 | 50,00% 9.668,73 | 50,00% 9.668,73
5 | PISOS | 100,00% 32.392,85 |  | 20,00% 6.478,57 | 20,00% 6.478,57 | 20,00% 6.478,57 | 20,00% 6.478,57 | 20,00% 6.478,57
6 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 100,00% 48.391,37 | 50,00% 24.195,69 | 50,00% 24.195,69
Porcentagem |  |  | 18,31% | 26,93% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 10,66%
Custo |  |  | 50.695,12 | 74.558,80 | 40.694,39 | 40.694,39 | 40.694,39 | 29.513,20
Porcentagem Acumulado |  |  | 18,31% | 45,24% | 59,94% | 74,64% | 89,34% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 50.695,12 | 125.253,92 | 165.948,31 | 206.642,70 | 247.337,10 | 276.850,30

## COMPOSIÇÕES PROPRIAS (hidden)
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PREELIMINARES |  |  |  |  | 5649.52
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP.001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1 | 368.67 | 368.67
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 22.17 | 22.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 17.39 | 34.78
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.01 | 359.43 | 3.59
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1 | 8.16 | 8.16
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4 | 11.91 | 47.64
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1 | 250 | 250
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.11 | 21.21 | 2.33
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 474.92
3 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 115173.15
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP.002 | Próprio | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 30.11 | 30.11
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 24.61 | 12.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 17.39 | 8.69
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0.6 | 2.58 | 1.54
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0.07 | 20.58 | 1.44
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 0.16 | 38.4 | 6.14
[6 empty] | Valor com BDI => |  | 38.78

## ESTADIO
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | SEDE
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PREELIMINARES
1.1 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO | m² | 6
1.2 |  |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1
1.3 |  |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3
2 |  |  | DOMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 |  |  | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | m² | 6660.56
2.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 66.28
2.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1249
2.4 |  |  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 150
3 |  |  | CAMPO DE FUTEBOL
3.1 |  |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 6660.56
3.2 |  |  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 730
3.3 |  |  | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 40
3.4 |  |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 1635
3.5 |  |  | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 530.88
4 |  |  | ILUMINAÇÃO
4.1 |  |  | Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento | un | 6
4.2 |  |  | Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar | un | 18
4.3 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000
5 |  |  | BANHEIROS, MUROS E ARQUIBANCADAS
5.1 |  |  | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 66
5.2 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 150
5.3 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 66
5.4 |  |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1249
5.5 |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1685
5.6 |  |  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 3471.8
5.7 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3471.8
5.8 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 369
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 |  |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 303.53
6.2 |  |  | Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, coluna aço inox, marca Rain Bird ou similar | un | 12
6.3 |  |  | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² | 60

## CRONOGRAMA ESTADIO (hidden)
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | SEDE
REFERÊNCIA: | SINAPI AGOSTO/2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 100,00% 43.346,39 | 20,00% 8.669,28 | 15,00% 6.501,96 | 15,00% 6.501,96 | 15,00% 6.501,96 | 15,00% 6.501,96 | 20,00% 8.669,28
2 | DOMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 45.956,69 | 50,00% 22.978,35 | 50,00% 22.978,35
3 | CAMPO DE FUTEBOL | 100,00% 646.326,44 | 20,00% 129.265,29 | 20,00% 129.265,29 | 20,00% 129.265,29 | 20,00% 129.265,29 | 20,00% 129.265,29
4 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 205.414,98 |  | 20,00% 41.083,00 | 20,00% 41.083,00 | 20,00% 41.083,00 | 20,00% 41.083,00 | 20,00% 41.083,00
5 | BANHEIROS, MUROS E ARQUIBANCADAS | 100,00% 242.309,89 |  |  |  | 30,00% 72.692,97 | 30,00% 72.692,97 | 40,00% 96.923,96
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 54.171,73 | 100,00% 54.171,73
Porcentagem |  |  | 17,38% | 16,15% | 14,29% | 20,16% | 20,16% | 11,85%
Custo |  |  | 215.084,64 | 199.828,59 | 176.850,24 | 249.543,21 | 249.543,21 | 146.676,23
Porcentagem Acumulado |  |  | 17,38% | 33,53% | 47,82% | 67,98% | 88,15% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 215.084,64 | 414.913,22 | 591.763,47 | 841.306,68 | 1.090.849,89 | 1.237.526,12

## ENCARGOS SOCIAIS (hidden)
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | #REF!
TRECHO 1: |  |  |  | EXTENSÃO: | 0
TRECHO 2: |  |  |  | EXTENSÃO: | 0
TRECHO 3: |  |  |  | EXTENSÃO: | 0
CONVÊNIO: |  |  |  | TOTAL: | 0
REFERÊNCIA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSAL (%) | HORISTA (%) | MENSAL (%)
GRUPO A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL GRUPO A |  | 17.8 | 17.8 | 37.8 | 37.8
GRUPO B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A |  |  | 0.6 | 27223.2
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.87 | 0 | 17.87 | 0
B2 | Feriados | 3.95 | 0 | 3.95 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.91 | 8.33 | 10.91 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.49 | 0 | 1.49 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.26 | 7.84 | 10.26 | 7.84
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
TOTAL GRUPO B |  | 46.28 | 17.55 | 46.28 | 17.55
GRUPO C | ENCARGOS SOCIAS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.52 | 3.46 | 4.52 | 3.46
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 3.64 | 2.78 | 3.64 | 2.78
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.8 | 2.14 | 2.8 | 2.14
C2 | Indenização Adicional | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.29
TOTAL GRUPO C |  | 11.45 | 8.75 | 11.45 | 8.75
GRUPO D | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.24 | 3.12 | 17.49 | 6.63
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência de FGTS sobre Aviso prévio indenizado | 0.38 | 0.29 | 0.4 | 0.31
TOTAL GRUPO D |  | 8.62 | 3.41 | 17.89 | 6.94
TOTAL GERAL A + B + C + D |  | 84.15 | 47.51 | 113.42 | 71.04
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
SINAPI - Composição de Encargos Sociais MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022
AXIXÁ/MA, 03 DE OUTUBRO DE 2023
_______________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
WANDER WILMO GOMES PEREIRA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA/MA RNP 111781558-7
CPF nº 045.770.383-07

## BDI (hidden)
PROPONENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
OBRA: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE AXIXÁ/MA
LOCAL: | #REF!
TRECHO 1: |  |  |  | EXTENSÃO: | 0
TRECHO 2: |  |  |  | EXTENSÃO: | 0
TRECHO 3: |  |  |  | EXTENSÃO: | 0
CONVÊNIO: |  |  |  | TOTAL: | 0
REFERÊNCIA: | SINAPI MARÇO 2023 - ORSE FEVEREIRO 2023
COM DESONERAÇÃO
DATA: | 2023-10-03
COMPOSIÇÃO DE BDI
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC - | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF - | DESPESAS FINANCEIRAS
S, R e G - | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L - | LUCRO
I - | IMPOSTOS/TRIBUTOS
INTERVALO ADMISSÍVEL
OBRA: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS
Item componente do BDI |  | SIGLA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  | AC | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas financeiras |  | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) |  | - | conforme legislação específica
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | PERCENT.
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração Central |  |  |  | 3% | OK
|  |  |  | Total AC : | 3%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| Despesas financeiras |  |  |  | 0.59% | 1º Quartil
|  |  |  | Total DF : | 0.59%
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
| Seguro |  |  |  | 0.4% | 1º Quartil
| Risco |  |  |  | 0.97% | 1º Quartil
| Garantia |  |  |  | 0.4% | 1º Quartil
|  |  |  | Total S, R e G : | 1.77%
L | LUCRO
| Lucro |  |  |  | 6.16% | OK
|  |  |  | Total L : | 6.16%
I | IMPOSTOS/TRIBUTOS
| PIS |  |  |  | 0.65%
| COFINS |  |  |  | 3%
| ISS |  |  |  | 5%
| CPRB |  |  |  | 4.5%
|  |  |  | Total I : | 13.15%
TOTAL GERAL A + B + C + D |  |  |  |  | 28.82%
AXIXÁ/MA, 03 DE OUTUBRO DE 2023
_______________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ/MA
WANDER WILMO GOMES PEREIRA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA/MA RNP 111781558-7
CPF nº 045.770.383-07