## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| DR saturnino | SINAPI - 12/2022 - Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe | 29,9% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 100,00% 1.649,60 | 100,00% 1.649,60
2 | PAREDES E ESQUADRIAS | 100,00% 37.657,15 | 100,00% 37.657,15
3 | PISOS | 100,00% 2.820,44 | 50,00% 1.410,22 | 50,00% 1.410,22
4 | COBERTURA | 100,00% 2.793,58 |  | 100,00% 2.793,58
5 | INSTALAÇOES ELETRICAS | 100,00% 2.249,64 |  | 100,00% 2.249,64
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 3.170,83 | 100,00% 3.170,83
Porcentagem |  |  | 87,18% | 12,82%
Custo |  |  | 43.887,80 | 6.453,44
Porcentagem Acumulado |  |  | 87,18% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 43.887,80 | 50.341,24